PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DE LONDRINA (BR –L 1094)

**PLANO DE AÇÃO PARA AS AQUISIÇÕES (PAA)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de Referencia** | **Descrição do contrato e Custo Estimado** | **Método de Aquisição** | **Revisão ex ante**  **ex post** | **Fonte de Financiamento e Porcentagem** | | **Datas estimadas** | | **Situação**  **(Pendente,**  **em processo, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID**  **%** | **Local**  **%** | **Publicação** | **Termino do Contrato** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAS** | | | | | | | | | |
| **1** | Construção de unidades habitacionais e infra-estrutura  **Custo estimado**  **U$ 7.832.655,43** | **LPN** | Ex - ante | 100 | 0 | Jan/2015 | Dez/2016 |  |  |
| **2** | Construção de Cruzamento Avenida Winston Churchill / Terminal Ouro Verde / Av.Lucilio de Held  **Custo estimado**  **U$ 204.408,23** | **CP** | **Ex - ante** | **100** | **0** | **Jan/2015** | **Jul/2016** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BENS** | | | | | | | | | |
| **1** | Aquisição de equipamentos e softwares para melhoria do Data Center e integração de sistemas/ projeto de fortalecimento de TI de Londrina  **Custo estimado**  **U$ 2.402.291,89** | **PE** | Ex - ante | 100 | 0 | Jan/2015 | Jul/2017 |  |  |
| **2** | Aquisição de equipamentos de informática UGP  **Custo estimado**  **U$ 26.486,49** | **PE** | Ex - ante | 100 | 0 | Jul/2014 | Dez/2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVIÇOS E CONSULTORIAS** | | | | | | | | | |
| **1** | Contratação de Consultoria para apoio ao trabalho social de realocação de famílias  **Custo estimado**  **U$ 471.305,60** | **SBQC** | Ex - ante | 100 | 0 | Jul/2014 | Dez/2017 |  |  |
| **2** | Contratação do Plano de Drenagem Urbana  **Custo estimado**  **U$ 1.019.027,03** | **SBQC** | Ex - ante | 100 | 0 | Jul/2014 | Dez/2015 |  |  |
| **3** | Contratação de consultoria para apoio a supervisão, projetos e avaliação do Programa  **Custo estimado**  **U$ 667.209,19** | **SBQC** | Ex - ante | 100 | 0 | Jul/2014 | Dez/2017 |  |  |
| **4** | Contratação de consultor individual para apoio a supervisão, projetos e avaliação do Programa  **Custo estimado**  **U$ 540.540,54** | **CI** | Ex -  ante | 100 | 0 | Jul/2014 | Dez/2017 |  |  |
| **5** | Capacitação UGP  **Custo estimado**  **U$ 540.540,54** | **LPN** | Ex - ante | 100 | 0 | Jul/2014 | Dez/2017 |  |  |