## RRF
Desarrollo
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | [5 empty] | Gestión Pública y Gobernabilidad
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS | [5 empty] | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal
Sostenibilidad Ambiental y Social
Reputación
REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD | [5 empty] | Monitoreo y Rendición de Cuentas
Nº | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Fiduciarios
1 |  | Gestión Pública y Gobernabilidad | Elecciones municipales em octubre de 2016, debido a las cuales existe el riesgo de descontinuidad em la ejecución del Programa y limitación legal temporal para la firma de contratos. | 1 | En el período de 6 meses antes de las elecciones es prohibida la contratación de obras y firma de contratos. Sin embargo esto no afecta las obras y servicios ya contratados. Se espera que todos los contratos importantes del programa estén firmados hasta el primer semestre de 2016.
2 |  | Gestión Pública y Gobernabilidad | Eventuales atrasos en el reasentamiento de las familias debidos a cualquier complicación en los procesos para obtener la propiedad legal de los terrenos o resistencia de algunas familias a salir de su residencia actual. | 2 | Pueden siempre ocurrir imprevistos en las actividades de reasentamiento. Los factores de probabilidad incluyen retrasos en la conclusión de viviendas para los reasentados y resistencia de las familias a trasladarse.
3 |  | Gestión Pública y Gobernabilidad | Dificultades en la obtención de las licencias ambientales. Existe el riesgo de que produzca atrasos en la ejecución de las obras. | 2 | Dificultades técnicas en la preparación de estudios; obstáculos burocraticos en la tramitación de las licencias ambientales.
4 |  | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | El crecimiento económico en Brasil sigue bajo aunque con indicios recientes de una recuperación moderada en el corto plazo. Las proyecciones de crecimiento para 2014 son entre 1,65% y 2,0%. La inflación se ha mantenido persistentemente por arriba del centro de la banda objetivo del Banco Central (4.5% +- 2%), oscilando cerca del límite superior, mientras que el ciclo restrictivo de política monetaria está terminándose. Por su parte, no existen riesgos significativos para la sustentabilidad de la deuda pública dentro del actual contexto de política fiscal. La meta de superávit público primario para 2014 se ha fijado en 1.9% del PIB. El alto nivel de las reservas internacionales y el tipo de cambio flexible actúan como mitigadores de riesgos de la balanza de pagos. El sistema financiero se encuentra bien capitalizado y los bancos presentan indicadores financieros favorables. Por otra parte, la expansión del crédito a las familias en los últimos años ha resultado en un aumento en sus niveles de endeudamiento. Bajo las condiciones actuales estos niveles parecen sostenibles pero podrían tener efectos adversos en caso de una prolongada desaceleración económica que afecte fuertemente al mercado de trabajo y los ingresos de las familias. | 1 | Imprevistos macroeconómicos externos afectando las finanzas públicas - reflejadas en un aumento excesivo de costos del proyecto.
5 |  | Fiduciarios | Desconocimiento de las políticas del Banco por parte del equipo a cargo de la ejecución | 1 | Retrasos en la ejecución de los proyectos por falta de experiencia del equipo local en procedimientos de adquisición del Banco y de los controles financieros-contables.
5
Note on D7: Seleccione un tipo de riesgo de la lista

## MER
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS | [5 empty] | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel
[6 empty] | 9 | 3 | Alto
[6 empty] | 6 | 3 | Alto
[6 empty] | 4 | 2 | Medio
[6 empty] | 3 | 2 | Medio
[6 empty] | 2 | 1 | Bajo
[6 empty] | 1 | 1 | Bajo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Nº | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad Impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel
1 |  | Gestión Pública y Gobernabilidad | Elecciones municipales em octubre de 2016, debido a las cuales existe el riesgo de descontinuidad em la ejecución del Programa y limitación legal temporal para la firma de contratos. | 2 | 1 | 2 | 2 | Medio
2 |  | Gestión Pública y Gobernabilidad | Eventuales atrasos en el reasentamiento de las familias debidos a cualquier complicación en los procesos para obtener la propiedad legal de los terrenos o resistencia de algunas familias a salir de su residencia actual. | 2 | 1 | 2 | 2 | Medio
3 |  | Gestión Pública y Gobernabilidad | Dificultades en la obtención de las licencias ambientales. Existe el riesgo de que produzca atrasos en la ejecución de las obras. | 2 | 1 | 2 | 2 | Medio
4 |  | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal | El crecimiento económico en Brasil sigue bajo aunque con indicios recientes de una recuperación moderada en el corto plazo. Las proyecciones de crecimiento para 2014 son entre 1,65% y 2,0%. La inflación se ha mantenido persistentemente por arriba del centro de la banda objetivo del Banco Central (4.5% +- 2%), oscilando cerca del límite superior, mientras que el ciclo restrictivo de política monetaria está terminándose. Por su parte, no existen riesgos significativos para la sustentabilidad de la deuda pública dentro del actual contexto de política fiscal. La meta de superávit público primario para 2014 se ha fijado en 1.9% del PIB. El alto nivel de las reservas internacionales y el tipo de cambio flexible actúan como mitigadores de riesgos de la balanza de pagos. El sistema financiero se encuentra bien capitalizado y los bancos presentan indicadores financieros favorables. Por otra parte, la expansión del crédito a las familias en los últimos años ha resultado en un aumento en sus niveles de endeudamiento. Bajo las condiciones actuales estos niveles parecen sostenibles pero podrían tener efectos adversos en caso de una prolongada desaceleración económica que afecte fuertemente al mercado de trabajo y los ingresos de las familias. | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
5 |  | Fiduciarios | Desconocimiento de las políticas del Banco por parte del equipo a cargo de la ejecución | 2 | 1 | 2 | 2 | Medio

## MMR
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS
Nº | Componente / Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Clasificación Riesgo |  | MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
[6 empty] | Actividad | Cómo se realizará la actividad? | Presupuesto | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Responsable |  | Indicador de Cumplimiento | Fecha Monitoreo (DD.MM.AA)
|  |  |  | Valor | Nivel | [5 empty] | Nombre | Institución |  | Agencia Ejecutora | BID
1 |  | Gestión Pública y Gobernabilidad | Elecciones municipales em octubre de 2016, debido a las cuales existe el riesgo de descontinuidad em la ejecución del Programa y limitación legal temporal para la firma de contratos. | 2 | Medio | Programación adecuada del POA y del PA para prever limitaciones impuestas por la elección | POA y PA | N/A | 1er año | 4to año | Agencia Ejecutora | Agencia Ejecutora | Cumplimiento del Plan Operativo Anual y del Plan Anual de Adquisiciones | Semestral | Semestral
2 |  | Gestión Pública y Gobernabilidad | Eventuales atrasos en el reasentamiento de las familias debidos a cualquier complicación en los procesos para obtener la propiedad legal de los terrenos o resistencia de algunas familias a salir de su residencia actual. | 2 | Medio | Plan de Resasentamiento en comunicación con la comunidad y trabajo social junto a las familias a reasentar | Consultorías socio ambientales | US$ 40.000 | 1er año | 4to año | Agencia Ejecutora | Agencia Ejecutora | Cumplimiento del Plan Operativo Anual | Semestral | Semestral
[9 empty] | 1er año | 4to año | Agencia Ejecutora | Agencia Ejecutora |  | Semestral | Semestral
3 |  | Gestión Pública y Gobernabilidad | Dificultades en la obtención de las licencias ambientales. Existe el riesgo de que produzca atrasos en la ejecución de las obras. | 2 | Medio | Capacitación del equipo y asistencia técnica mediante consultorías para la preparación de los estudios requeridos para las licencias. | Consutorías y apoyo del Banco | US$ 10.000 | 1er año | 4to año | Agencia Ejecutora | Agencia Ejecutora | Cumplimiento del Plan Operativo Anual | Semestral | Semestral
[9 empty] | 1er año | 4to año | Agencia Ejecutora | Agencia Ejecutora |  | Semestral | Semestral
4 |  | Macroeconómicos y estabilidad fiscal | El crecimiento económico en Brasil sigue bajo aunque con indicios recientes de una recuperación moderada en el corto plazo. Las proyecciones de crecimiento para 2014 son entre 1,65% y 2,0%. La inflación se ha mantenido persistentemente por arriba del centro de la banda objetivo del Banco Central (4.5% +- 2%), oscilando cerca del límite superior, mientras que el ciclo restrictivo de política monetaria está terminándose. Por su parte, no existen riesgos significativos para la sustentabilidad de la deuda pública dentro del actual contexto de política fiscal. La meta de superávit público primario para 2014 se ha fijado en 1.9% del PIB. El alto nivel de las reservas internacionales y el tipo de cambio flexible actúan como mitigadores de riesgos de la balanza de pagos. El sistema financiero se encuentra bien capitalizado y los bancos presentan indicadores financieros favorables. Por otra parte, la expansión del crédito a las familias en los últimos años ha resultado en un aumento en sus niveles de endeudamiento. Bajo las condiciones actuales estos niveles parecen sostenibles pero podrían tener efectos adversos en caso de una prolongada desaceleración económica que afecte fuertemente al mercado de trabajo y los ingresos de las familias. | 1 | Bajo | N.A. (factor externo al programa) | N.A. |  | 1er año | 4to año | Agencia Ejecutora | Agencia Ejecutora | N.A. | Anual | Anual
[6 empty] | implantación de un sistema gerencial para generar los informes requeridos, así como para realizar la gestión financiera-contable del programa | Condición previa al primer desembolso del programa |  | 1er año | 4to año | Agencia Ejecutora | Agencia Ejecutora | Condición previa de primer desembolso | Anual | Anual
5 |  | Fiduciarios | Desconocimiento de las políticas del Banco por parte del equipo a cargo de la ejecución | 2 | Medio | Talleres de capacitación en adquisiciones y revisión ex-ante de las licitaciones durante los primeros 12 meses de ejecución | Talleres de capacitación son impartidos tres o cuatro veces al año em COF/CBR | N/A | 1er año | 2do año | Agencia Ejecutora | Agencia Ejecutora | Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Semestral | Semestral
Note on I10: Describir la manera de llevar a cabo la actividad prevista como acción de mitigación. Ejemplo: contratación de consultor para revisión ex-post.
Note on O10: Describir cómo se verificará que la actividad de mitigación fue realizada. El indicador de cumplimiento debe permitir medir la efectividad de la acción de mitigación. Ejemplo, informe de revisión ex-post del consultor, discutido y aceptado por el Cliente y el Banco.

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB