## 18.06.2015
Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-
PLAN DE ADQUISICIONES DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Brasil |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Servas
Número del Proyecto: ATN/OC-13.921-RG |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Consolidação do sistema de coleta seletiva em municípios do Estado de Minas Gerais com inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  | 91100 | Consultorias (monto en U$S):_________ |  |  | 78902
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
|  | SERVICIOS DE CONSULTORÍA | 78902
1 |  | Contratação de 1 (um) profissional, durante 12 (doze) meses, para realização de análise de custos da coleta seletiva solidária (realizada pelos catadores contratados), e comparação com coleta convencional de resíduos e coleta seletiva realizada por empres | 24000 | CI | EX POST | 100 | 0 | 2015-08-01
2 |  | Contratação de dois profissionais para análise, proposição e elaboração de estudos de roterização de Coleta Seletiva nos municípios selecionados | 21000 | CI | EX POST | 100 | 0 | 2015-08-01
3 |  | Contratação de 1 (um) profissional de contabilidade, durante 6 (seis) meses para realização de estudos e, elaboração de manual e condução de curso de capacitação de catadores e contadores tendo como base a nova lei de cooperativismo, a legislação tributár | 6600 | CI | EX POST | 100 | 0 | 2015-08-01
4 |  | Contratação de 1 (um) profissional para assistência técnica em licenciamento ambiental, durante 6 (seis) meses para apoio ao licenciamento dos empreendimentos de catadores e realização de capacitações | 4700 | CI | EX POST | 100 | 0 | 2015-08-01
5 |  | Contratação de um profissional, durante 12 (doze) meses para criação de sistema de monitoramento e coleta de dados. | 18000 | CI | EX POST | 100 | 0 | 2015-08-01
|  | Contratação de um profissional, durante 06 (seis) meses para assistência técnica aos empreendimentos de catadores em relação ao sistema de monitoramento e coleta de dados. | 4602 | CI | EX POST | 100 | 0 | 2016-01-01
|  | SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORÍA | 41100
6 |  | Custeio com combustível, pedágios, estacionamento, manutenção geral do veículo durante 12 meses de Projeto | 11500 | CP | EX POST | 100 | 0 | 2015-08-01
7 |  | Diárias para os serviços de campo | 12600 | CP | EX POST | 100 | 0 | 2015-08-01
8 |  | Material de divulgação e mobilização para coleta seletiva | 13000 | CP | EX POST | 100 | 0 | 2015-07-01
9 |  | Transporte e hospedagem de catadores | 4000 | CP | EX POST | 100 | 0 | 2015-05-01
|  | BENS | 50000
10 |  | Aquisição de equipamentos e custeio com infraestrutura | 50000 | CP | EX POST | 100 | 0 | 2015-07-01
Total |  |  | 170002 | Preparado por: Jacqueline Rutkowski |  |  |  |  | Fecha: 18/06/2015
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBOF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección
(2) Consultores Individuales: CI: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otr
-2
| CP | 1.7. Monto hasta U$S100.000 - Comparación de Precios. En el caso de adquisiciones con un costo estimado hasta U$S100.000, se debe obtener un mínimo de tres cotizaciones, de distintos proveedores seleccionando la oferta más económica que cumpla con la tota
| CI | 1.13. Contratación de consultores individuales por un monto mayor a U$S30.000- Selección basada en la comparación de calificaciones. Esta modalidad requiere comparar las calificaciones para realizar el trabajo de, al menos, tres candidatos con base en sus
| SBQC | 2.1 A SBQC consiste num processo competitivo entre empresas constantes de uma lista curta no qual são considerados a qualidade da proposta e o custo dos serviços para a definição do proponente vencedor. O custo, como fator de seleção, deve ser utilizado j