## PRESUP.CONS.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
EL SALVADOR: PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE LA FRANJA COSTERO-MARINA
(ES-L1066)
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROGRAMA
(en Dólares)
Descripción/Fuente | BID | Cotraparte | Total
I. COSTOS DIRECTOS | 23230000 | 0 | 23230000
Componente 1: Puesta en valor de atractivos turísticos | 11620000 | 0 | 11620000
1.1 Terminación del Complejo Turístico Puerto de La Libertad en plaza marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos | 3600000 | 0 | 3600000
1.2 Mejora del muelle turístico de Puerto La Libertad (mejora estructural, tratamiento de residuos de pescado vinculado a la planta de tratamiento actual del Complejo Turístico de Puerto La Libertad, taller y parqueo de lanchas y barcas para excursiones turísticas, mercado/lonja de pesca artesanal) | 1000000 | 0 | 1000000
1.3 Parque Walter T. Deininger (ecoturismo: construcciones adecuadas al riesgo por inundación: Centro de Interpretación de la naturaleza, estacionamiento, dos senderos interpretativos, canopy, sendero mountain bike) | 2720000 | 0 | 2720000
1.4 Acondicionamiento de Punta Roca (pasarela de surf de entrada y salida al mar) y de la continuación del Malecón Puerto de La Libertad (mirador, limpieza, ordenamiento, estacionamiento). | 500000 | 0 | 500000
1.5 Acondicionamiento de El Tunco (completar adoquinado, iluminación, ordenación señales y rótulos, pasarela de entrada-salida al agua, sensibilización) | 300000 | 0 | 300000
1.6 Acondicionamiento de Puerto El Triunfo (mejora de muelle turístico, terminación de los últimos 15 metros del malecón, mercado para artesanas, y Eco-Centro de Interpretación de la Bahía de Jiquilisco) | 1400000 | 0 | 1400000
1.7 Bulevar de acceso y mejora de embarcadero turístico de Puerto Parada | 1100000 | 0 | 1100000
1.8 Pequeños embarcaderos para paseos en la Bahía | 100000 | 0 | 100000
1.9 Centro de interpretación de la geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico | 250000 | 0 | 250000
1.10 Mejoras turísticas en Berlín y Alegría (estacionamientos, mejora de dos puntos de información, ordenación y puesta en valor de la Laguna Alegría) | 300000 | 0 | 300000
1.11 Estudios de impacto ambiental de las obras físicas del Componente 1 que lo requieren | 350000 | 0 | 350000
Componente 2: Emprendimiento local | 1900000 | 0 | 1900000
2.1 Estudio de causas de la informalidad en el sector turístico y recomendaciones | 50000 | 0 | 50000
2.2 Estudios de inclusión social (pobres, mujeres, jóvenes) en la cadena de valor turística y recomendaciones para los proyectos del Componente 1 | 50000 | 0 | 50000
2.3 Asistencia técnica y capacitación a MIPYMES para mejorar la calidad de servicio (fomento de la formalidad, gestión empresarial, gestión socioambiental, innovación, nuevas tecnologías, certificación) y facilitar el acceso a ventanillas de financiamiento. | 600000 | 0 | 600000
2.4 Concientización turística de la población y campañas de difusión del programa ES-L1066 y su componente 2 | 100000 | 0 | 100000
2.5 Recursos de cofinancimiento (matching grants) a micro y pequeños emprendimientos | 800000 | 0 | 800000
2.6 Capacitación en turismo de recursos humanos en los destinos | 300000 | 0 | 300000
Componente 3: Gobernanza turística | 3180000 | 0 | 3180000
3.1 Sistema de información y estadísticas turísticas | 700000 | 0 | 700000
3.2 Sistema de registro nacional de turismo (censo, categorización, e inspección) | 400000 | 0 | 400000
3.3 Complementación de la Política Nacional de Turismo en aspectos de inclusión social (género y discapacitados) | 30000 | 0 | 30000
3.4 Revisión del marco normativo turístico (redirección de incentivos hacia: sostenibilidad socio-ambiental, nuevos productos, micro y pequeñas empresas, y ecoturismo y turismo en áreas costeras y con valor natural) | 70000 | 0 | 70000
3.5 Desarrollo de manuales de organización MITUR/CORSATUR/ISTU | 30000 | 0 | 30000
3.6 Diagnóstico y Plan de capacitación de MITUR y entidades adscritas (CORSARTUR/ISTU) en planificación y gestión turística | 100000 | 0 | 100000
3.7 Capacitación y equipamiento de movilidad y comunicación a POLITUR | 500000 | 0 | 500000
3.8 Diagnóstico y Plan de fortalecimiento de seis municipios prioritarios en gobernanza turística | 250000 | 0 | 250000
3.9 Diagnóstico y Plan de fortalecimiento de mecanismos formales de articulación público-privado a nivel local | 100000 | 0 | 100000
3.10 Promoción y comercialización turística en mercados meta | 1000000 | 0 | 1000000
Componente 4: Gestión ambiental | 6530000 | 0 | 6530000
4.1 Plan de comunicación y participación en el programa | 60000 | 0 | 60000
4.2 Plan de monitoreo de calidad ambiental en áreas turísticas prioritarias de Costa del Bálsamo y Bahía Jiquilisco | 250000 | 0 | 250000
4.3 Plan de manejo de áreas turísticas prioritarias en Costa del Bálsamo- Puerto La Libertad | 130000 | 0 | 130000
4.4 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en El Tunco | 2265600 | 0 | 2265600
4.5 Fortalecimiento de la Oficina Ambiental regional centro del MARN y de la Unidad Ambiental del Municipio de La Libertad | 25000 | 0 | 25000
4.6 Sistema de saneamiento ambiental en Parque W. Deininger | 70000 | 0 | 70000
4.7 Plan de manejo y uso público de Parque W. Deininger | 100000 | 0 | 100000
4.8 Estudio hidrológico y de riesgo de inundación en la zona de uso público de Parque W. Deininger | 40000 | 0 | 40000
4.9 Obras de protección a inundaciones en Parque W. Deininger | 280000 | 0 | 280000
4.10 Plan maestro de ordenamiento y manejo de áreas turísticas prioritarias de Bahía Jiquilisco | 185000 | 0 | 185000
4.11 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en Jiquilisco y Puerto El Triunfo | 1707200 | 0 | 1707200
4.12 Fortalecimiento de Unidad Ambiental municipal en la sierra Tecapa-Chinameca-Bahía Jiquilisco | 250000 | 0 | 250000
4.13 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en Alegría | 1067200 | 0 | 1067200
4.14 Plan de uso público e implementación en la Laguna de Alegría | 100000 | 0 | 100000
II. COSTOS INDIRECTOS | 1770000 | 0 | 1770000
A. Administración | 1200000 | 0 | 1200000
1. Honorarios Profesionales | 1008000 | 0 | 1008000
- Dirección y Coordinación | 330000 | 0 | 330000
- Administración y Finanzas y Apoyo Legal | 408000 | 0 | 408000
- Personal Técnico | 270000 | 0 | 270000
2. Equipamiento | 102800 | 0 | 102800
- Equipos de Oficina y Software y Comunicaciones | 58800 | 0 | 58800
- Mobiliario | 17000 | 0 | 17000
- Vehículo | 27000 | 0 | 27000
3. Gastos de Operación | 89200 | 0 | 89200
B. Auditorías | 130000 | 0 | 130000
1. Auditorías Externas | 130000 | 0 | 130000
C. Monitoreo y Evaluacion | 440000 | 0 | 440000
1. Monitoreo | 90000 | 0 | 90000
- Evaluación Inicial | 20000 | 0 | 20000
- Evaluación de Medio Término | 30000 | 0 | 30000
- Evaluación Final | 40000 | 0 | 40000
2. Evaluación de Impacto | 350000 | 0 | 350000
- Evaluación Inicial - Establecimiento de Línea de Base | 150000 | 0 | 150000
- Evaluación Final de Impacto | 200000 | 0 | 200000
IV. IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0
T O T A L | 25000000 | 0 | 25000000

## ADMINIST.SAL.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
EL SALVADOR: PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE LA FRANJA COSTERO-MARINA
(ES-L1066)
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO - SALARIOS
(en Dólares)
Instancia/Cargo | Salario | Salario | Período del | Número | Total | Notas/
| Mensual | Anual | Contrato | de Meses |  | Supuestos
I. DIRECCION Y COORDINACION |  |  |  |  | 330000
A. Coordinador General del Programa (UCP-MITUR) | 3500 | 42000 | Período completo de ejecución del Programa | 60 | 210000
B. Especialista en Proyectos (UCP-CORSATUR) | 2000 | 24000 | Período completo de ejecución del Programa | 60 | 120000
II. ADMINISTRACION Y FINANZAS Y APOYO LEGAL |  |  |  |  | 408000
A. Especialista en Administación Financiera (UCP-UFI/MITUR) | 2000 | 24000 | Período completo de ejecución del Programa | 60 | 120000
B. Especialista en Adquisiciones (UCP-UACI/MITUR) | 2000 | 24000 | Período completo de ejecución del Programa | 60 | 120000
C. Especialista Jurídico (UCP-MITUR) | 2000 | 24000 | Período completo de ejecución del Programa | 60 | 120000
D. Asistente Administrativa (UCP-MITUR) | 800 | 9600 | Período completo de ejecución del Programa | 60 | 48000
III. PERSONAL TECNICO |  |  |  |  | 270000
A. Responsable de Monitoreo y Evaluación (UCP-MITUR) | 2500 | 30000 | Período completo de ejecución del Programa | 60 | 150000
C. Especialista Ambiental (UCP-CORSATUR) | 2000 | 24000 | Período completo de ejecución del Programa | 60 | 120000
T O T A L |  |  |  |  | 1008000

## ADMINIST.EQUIP.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
EL SALVADOR: PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE LA FRANJA COSTERO-MARINO
(ES-L1066)
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO - EQUIPAMIENTO
(en Dólares)
Item | Costo | Número de | Total | Notas/
| Unitario | Unidades |  | Supuestos
I. EQUIPOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES |  |  | 51300 |  | Notas:
A. Computadoras Portátiles con "Docking Station" | 2500 | 7 | 17500 |  | 7 Laptops para personal de coordinación, técnico y administrativo (finanzas, adquisiones y legal.
B. Computadoras Personales (PCs) | 1000 | 1 | 1000 |  | Computadora para Asistente Administrativa.
C. Impresora Laser a Colores Personal | 700 | 1 | 700 |  | Para uso común del personal de la UCP.
D. Impresora Central Laser Blanco y Negro y Colores, Scanner | 4500 | 1 | 4500 |  | Para uso común del personal de la UCP.
E. Plotter | 16000 | 1 | 16000 |  | Para uso común del personal de la UCP.
G. Data Show | 1200 | 1 | 1200 |  | Para uso común del personal de la UCP.
H. Pantallas | 200 | 1 | 200 |  | Para uso común del personal de la UCP.
I. UPS | 300 | 8 | 2400 |  | 1 UPS por cada equipo laptop y PC de escritorio.
J. Fotocopiadora Multifuncional | 5000 | 1 | 5000 |  | Para uso común del personal de la UCP.
K. Equipo de Fax Multifuncional | 800 | 1 | 800 |  | Para uso común del personal de la UCP.
L. Equipos de Teléfono Extensiones | 250 | 8 | 2000 |  | Para todo el personal de la UCP
II. SOFTWARE |  |  | 7500
A. Microsoft Office 2010 | 500 | 8 | 4000 |  | 1 por cada laptop y PC.
B. Microsoft Project 2010 | 500 | 7 | 3500 |  | 1 por cada laptop.
III. MOBILIARIO |  |  | 17000
A. Escritorios Tipo Ejecutivo | 600 | 8 | 4800 |  | Para uso común del personal de la UCP.
B. Sillas Tipo Ejecutivo | 200 | 8 | 1600 |  | Para uso común del personal de la UCP.
C. Mesas de Computadora | 250 | 8 | 2000 |  | Para uso común del personal de la UCP.
D. Mesa de Reuniones con Sillas para Ocho Personas | 1500 | 1 | 1500 |  | Para uso común del personal de la UCP.
E. Estantes para Archivos | 600 | 6 | 3600 |  | Para uso común del personal de la UCP.
F. Adecuacion de Oficinas y Cableado General | 3500 | 1 | 3500 |  | Para uso común del personal de la UCP.
IV. VEHICULO |  |  | 27000
A. Vehículo Pick Up 4X4 | 27000 | 1 | 27000 |  | Para uso común del personal de la UCP.
T O T A L |  |  | 102800

## ADMINIST.OPER.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
EL SALVADOR: PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE LA FRANJA COSTERO-MARINO
(ES-L1066)
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO - GASTOS DE OPERACION
(en Dólares)
Items/Categorías | Costo | Número de | Total | Notas/
| Unitario | Unidades |  | Supuestos
I. COSTOS ASOCIADOS A VEHICULOS |  |  | 53200 |  | Notas:
A. Combustible | 11 | 4200 | 46200 |  | 35 cupones por mes para dos vehículos (1 del Programa y otro asignado por el MITUR/JICA) a un costo de US$11.00 por cupón para los cinco años de ejecución.
B. Mantenimiento | 200 | 20 | 4000 |  | Uso de 20,000 kilómetros por año para el vehículo del Programa a un costo de mantenimiento de US$200.00 por cada 5,000 kilómetros.
C. Seguros | 50 | 60 | 3000 |  | Seguro integral para el vehículo del Programa a US$50.00 por mes para los cinco años de ejecución.
II. COSTOS ASOCIADOS A LAS OFICINAS |  |  | 15000
A. Mantenimineto de Impresora Central y Otros Equipos | 250 | 60 | 15000 |  | Mantenimiento de equipos y provisión tonners para impresoras para los cinco años de ejecución.
III. MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  | 15000
A. Papelería y Suministros de Oficina | 200 | 60 | 12000 |  | Papelería y otros suministros de oficina/escritorio a US$200.00 por mes para los cinco años de ejecución.
B. Suministros de Consejería | 50 | 60 | 3000 |  | Suministros para servicio de café y agua así como materiales de limpieza a US$50.00 por mes para los cinco años de ejecución.
IV. COMUNICACIONES |  |  | 6000
A. Telefonía Celular | 50 | 120 | 6000 |  | 2 teléfonos celulares a un costo de servicio de US$50.00 por unidad por mes.
T O T A L |  |  | 89200

## PRESUP.ANUAL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
EL SALVADOR: PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE LA FRANJA COSTERO-MARINA
(ES-L1066)
PLAN DE EJECUCION DEL PROGRAMA
(en Dólares)
Descripción/Fuente | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total
I. COSTOS DIRECTOS | 1690000 | 5280500 | 8590500 | 5889000 | 1780000 | 23230000
Componente 1: Puesta en valor de atractivos turísticos | 895000 | 2468000 | 3360000 | 4302000 | 595000 | 11620000
1.1 Terminación del Complejo Turístico Puerto de La Libertad en plaza marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos | 120000 | 850000 | 1130000 | 1500000 | 0 | 3600000
1.2 Mejora del muelle turístico de Puerto La Libertad (mejora estructural, tratamiento de residuos de pescado vinculado a la planta de tratamiento actual del Complejo Turístico de Puerto La Libertad, taller y parqueo de lanchas y barcas para excursiones turísticas, mercado/lonja de pesca artesanal) | 160000 | 210000 | 270000 | 360000 | 0 | 1000000
1.3 Parque Walter T. Deininger (ecoturismo: construcciones adecuadas al riesgo por inundación: Centro de Interpretación de la naturaleza, estacionamiento, dos senderos interpretativos, canopy, sendero mountain bike) | 200000 | 668000 | 810000 | 1042000 | 0 | 2720000
1.4 Acondicionamiento de Punta Roca (pasarela de surf de entrada y salida al mar) y de la continuación del Malecón Puerto de La Libertad (mirador, limpieza, ordenamiento, estacionamiento). | 0 | 65000 | 175000 | 260000 | 0 | 500000
1.5 Acondicionamiento de El Tunco (completar adoquinado, iluminación, ordenación señales y rótulos, pasarela de entrada-salida al agua, sensibilización) | 0 | 110000 | 190000 | 0 | 0 | 300000
1.6 Acondicionamiento de Puerto El Triunfo (mejora de muelle turístico, terminación de los últimos 15 metros del malecón, mercado para artesanas, y Eco-Centro de Interpretación de la Bahía de Jiquilisco) | 125000 | 375000 | 400000 | 500000 | 0 | 1400000
1.7 Bulevar de acceso y mejora de embarcadero turístico de Puerto Parada | 0 | 130000 | 240000 | 320000 | 410000 | 1100000
1.8 Pequeños embarcaderos para paseos en la Bahía | 0 | 0 | 0 | 35000 | 65000 | 100000
1.9 Centro de interpretación de la geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico | 0 | 0 | 80000 | 140000 | 30000 | 250000
1.10 Mejoras turísticas en Berlín y Alegría (estacionamientos, mejora de dos puntos de información, ordenación y puesta en valor de la Laguna Alegría) | 0 | 0 | 65000 | 145000 | 90000 | 300000
1.11 Estudios de impacto ambiental de las obras físicas del Componente 1 que lo requieren | 290000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 350000
Componente 2: Emprendimiento local | 150000 | 360000 | 578000 | 577000 | 235000 | 1900000
2.1 Estudio de causas de la informalidad en el sector turístico y recomendaciones | 35000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 50000
2.2 Estudios de inclusión social (pobres, mujeres, jóvenes) en la cadena de valor turística y recomendaciones para los proyectos del Componente 1 | 35000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 50000
2.3 Asistencia técnica y capacitación a MIPYMES para mejorar la calidad de servicio (fomento de la formalidad, gestión empresarial, gestión socioambiental, innovación, nuevas tecnologías, certificación) y facilitar el acceso a ventanillas de financiamiento. | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000
2.4 Acciones de difusión y preparación de los apoyos del componente 2, incluido matching grants, y conicientización turística de la población | 30000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100000
2.5 Recursos de cofinancimiento (matching grants) a micro y pequeños empresarios | 0 | 115000 | 343000 | 342000 | 0 | 800000
2.6 Capacitación en turismo de recursos humanos en los destinos | 0 | 90000 | 70000 | 70000 | 70000 | 300000
Componente 3: Gobernanza turística | 180000 | 445000 | 740000 | 925000 | 890000 | 3180000
3.1 Sistema de información y estadísticas turísticas | 80000 | 150000 | 150000 | 170000 | 150000 | 700000
3.2 Sistema de registro nacional de turismo (censo, categorización, e inspección) | 0 | 50000 | 125000 | 125000 | 100000 | 400000
3.3 Complementación de la Política Nacional de Turismo en aspectos de inclusión social (género y discapacitados) | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000
3.4 Revisión del marco normativo turístico (redirección de incentivos hacia: sostenibilidad socio-ambiental, nuevos productos, micro y pequeñas empresas, y ecoturismo y turismo en áreas costeras y con valor natural) | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 70000
3.5 Desarrollo de manuales de organización MITUR/CORSATUR/ISTU | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 30000
3.6 Diagnóstico y Plan de capacitación de MITUR y entidades adscritas (CORSARTUR/ISTU) en planificación y gestión turística | 0 | 20000 | 50000 | 30000 | 0 | 100000
3.7 Capacitación y equipamiento de movilidad y comunicación a POLITUR | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000
3.8 Diagnóstico y Plan de fortalecimiento de seis municipios prioritarios en gobernanza turística | 0 | 70000 | 60000 | 60000 | 60000 | 250000
3.9 Diagnóstico y Plan de fortalecimiento de mecanismos formales de articulación público-privado a nivel local | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 30000 | 100000
3.10 Promoción y comercialización turística en mercados meta | 0 | 0 | 150000 | 400000 | 450000 | 1000000
Componente 4: Gestión ambiental | 465000 | 2007500 | 3912500 | 85000 | 60000 | 6530000
4.1 Plan de comunicación y participación en el programa | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 60000
4.2 Plan de monitoreo de calidad ambiental en áreas turísticas prioritarias de Costa del Bálsamo y Bahía Jiquilisco | 0 | 70000 | 60000 | 60000 | 60000 | 250000
4.3 Plan de manejo de áreas turísticas prioritarias en Costa del Bálsamo- Puerto La Libertad | 60000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 130000
4.4 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en El Tunco | 50000 | 664680 | 1550920 | 0 | 0 | 2265600
4.5 Fortalecimiento de la Oficina Ambiental regional centro del MARN y de la Unidad Ambiental del Municipio de La Libertad | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000
4.6 Sistema de saneamiento ambiental en Parque W. Deininger | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000
4.7 Plan de manejo y uso público de Parque W. Deininger | 70000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 100000
4.8 Estudio hidrológico y de riesgo de inundación en la zona de uso público de Parque W. Deininger | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
4.9 Obras de protección a inundaciones en Parque W. Deininger | 0 | 50000 | 230000 | 0 | 0 | 280000
4.10 Plan maestro de ordenamiento y manejo de áreas turísticas prioritarias de Bahía Jiquilisco | 0 | 100000 | 85000 | 0 | 0 | 185000
4.11 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en Jiquilisco y Puerto El Triunfo | 140000 | 470160 | 1097040 | 0 | 0 | 1707200
4.12 Fortalecimiento de Unidad Ambiental municipal en la sierra Tecapa-Chinameca-Bahía Jiquilisco | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 250000
4.13 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en Alegría | 25000 | 312660 | 729540 | 0 | 0 | 1067200
4.14 Plan de uso público e implementación en la Laguna de Alegría | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 100000
II. COSTOS INDIRECTOS | 498240 | 265440 | 275440 | 245440 | 485440 | 1770000
A. Administración | 322240 | 219440 | 219440 | 219440 | 219440 | 1200000
1. Honorarios Profesionales | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 1008000
- Dirección y Coordinación | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 330000
- Administración y Finanzas y Apoyo Legal | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 408000
- Personal Técnico | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 270000
2. Equipamiento | 102800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102800
- Equipos de Oficina y Software y Comunicaciones | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58800
- Mobiliario | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000
- Vehículo | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000
3. Gastos de Operación | 17840 | 17840 | 17840 | 17840 | 17840 | 89200
B. Auditorías | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000
1. Auditorías Externas | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000
C. Monitoreo y Evaluacion | 150000 | 20000 | 30000 | 0 | 240000 | 440000
1. Monitoreo | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 40000 | 90000
- Evaluación Inicial | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
- Evaluación de Medio Término | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000
- Evaluación Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
2. Evaluación de Impacto | 150000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 350000
- Evaluación Inicial - Establecimiento de Línea de Base | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
- Evaluación Final de Impacto | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000
IV. IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T O T A L | 2188240 | 5545940 | 8865940 | 6134440 | 2265440 | 25000000
PORCENTAJE ANUAL | 8.753% | 22.18% | 35.46% | 24.54% | 9.062% | 100%

## PLAN.ADQ. (hidden)
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
EL SALVADOR: PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO EN LA FRANJA COSTERO-MARINA
(ES-L1066)
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA - TOTAL Y 18 MESES
No. REFERENCIA | DESCRIPCION DEL CONTRATO | COSTO ESTIMADO | DISTRIBUCION ANUAL SEGUN PROGRAMACION |  |  |  |  | METODO DE ADQUISICION | REVISION | FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE |  | PRECALIFICACION SI / NO | FECHAS ESTIMADAS |  | STATUS | COMENTARIOS
|  | (en US$) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | (EX-ANTE O EX-POST) | % BID | % LOCAL / OTRO |  | PUBLICACION DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISCION | TERMINACION DE CONTRATO
1. BIENES |  | 643800 | 202800 | 197000 | 70000 | 74000 | 100000
3.1-1-1 | EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE: Compra de equipos de computación y compra/desarrollo de software especializado para el sistema de base de datos de captación y gestión de la información sobre estadísticas de la demanda turística. | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2015 | Q2-2015 | Pendiente
3.1-1-2 | EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE: Compra de equipos de computación y compra/desarrollo de software especializado para el establecimiento y administración de la "Cuenta Satélite" turística. | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q1-2015 | Q2-2015 | Pendiente
3.2-1-1 | EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE: Compra de equipos de computación y compra/desarrollo de software especializado para la aplicación de base de datos del sistema de registro nacional de turismo. | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q2-2015 | Q3-2015 | Pendiente
3.7-1-1 | EQUIPO DE TRANSPORTE: Compra de camionetas, cuadrimotos, vehículos para transporte de lanchas y motos para la Policía de Turismo (POLITUR) de El Salvador. | 194400 | 80400 | 44000 | 35000 | 35000 | 0 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q4-2017 | Pendiente
3.7-1-2 | EQUIPO ACUATICO Y MARINO: Compra de lanchas y motos acuáticas para la Policía de Turismo (POLITUR) de El Salvador. | 49600 | 0 | 0 | 18000 | 31600 |  | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2016 | Q1-2017 | Pendiente
3.7-1-3 | EQUIPOS INFORMATICOS: Compra de computadoras, laptops, cámaras de video, proyectores y otros para la Policía de Turismo (POLITUR) de El Salvador. | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q1-2018 | Q2-2108 | Pendiente
3.7-1-4 | EQUIPOS DE COMUNICACION: Compra de radios portátil para la Policía de Turismo (POLITUR) de El Salvador. | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q1-2018 | Q2-2108 | Pendiente
3.7-1-5 | UNIFORMES: Compra de camias y botas para el personal de la Policía de Turismo (POLITUR) de El Salvador. | 109600 | 19600 | 35000 | 17000 | 7400 | 30600 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q1-2018 | Pendiente
3.7-1-6 | EQUIPOS DE BUCEO: Compra de implementos y equipos de buceo para la Policía de Turismo (POLITUR) de El Salvador. | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q1-2018 | Q2-2108 | Pendiente
A.2-1-1 | EQUIPO INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES Y SOFTWARE: Compra de equipos de computación, software de escritorio y equipos de oficina (fotocopiadoras, fax, impresoras y otros) para la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 58800 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q2-2104 | Pendiente
A.2-1-2 | MOBILIARIO: Compra de mobiliario para equipar la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q2-2104 | Pendiente
A.2-1-3 | VEHICULO: Compra de camioneta 4X4 para la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q2-2104 | Pendiente
2. OBRAS |  | 13893080 | 238760 | 3491470 | 6238800 | 3383650 | 540400
1.1-2-1 | OBRAS: Construcción del edificio, ordenamiento de la parcela y nuevas instalaciones de la Plaza Marinera en el Complejo Turístico de Puerto La Libertad. | 3340760 | 69560 | 799000 | 1062200 | 1410000 | 0 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q3-2017 | Pendiente
1.2-2-1 | OBRAS: Construcción y mejora del muelle Turístico del Puerto de La Libertad incluyendo la mejora estructural y sistemas de tratamiento de residuos, entre otros. | 916500 | 126900 | 197400 | 253800 | 338400 | 0 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q3-2017 | Pendiente
1.3-2-1 | OBRAS: Construcción de obras varias de infraestructura en el Parque Walter T. Deininger incluyendo estacionamientos, torres de vigilancias, edificio de centro de interpretación y otros. | 1765320 | 0 | 627920 | 495850 | 641550 | 0 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2015 | Q3-2017 | Pendiente
1.4-2-1 | OBRAS: Construcciones de acondicionamiento de Punta Roca incluyendo pasarelas, centro de interpretación, infraestructura para el ecoturismo y senderos, así como la adecuación de la playa. | 408900 | 0 | 0 | 164500 | 244400 | 0 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2016 | Q3-2017 | Pendiente
1.5-2-1 | OBRAS: Construcciones de acondicionamiento de El Tunco incluyendo pavimentado de la vía principal, iluminación, depósitos y obras de adecuación en la playa. | 225600 | 0 | 65800 | 159800 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2015 | Q3-2016 | Pendiente
1.6-2-1 | OBRAS: Construcciones varias de acondicionamiento del Puerto El Triunfo incluyendo la reconstrucción del muelle, el acondicionamiento a "ecocentro" de la casa de la Fuerza Naval, la construcción del punto de venta de artesanías de la Bahía, y la limpieza y adecentamiento de El Malecón. | 1029300 | 42300 | 352500 | 376000 | 258500 | 0 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q3-2017 | Pendiente
1.7-2-1 | OBRAS: Construcciones de acondicionamiento del Bulevar de acceso y mejora del embarcadero de Puerto Parada. | 940000 | 0 | 28200 | 225600 | 300800 | 385400 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2015 | Q3-2018 | Pendiente
1.8-2-1 | OBRAS: Construcción de tres embarcaderos para paseos en la Bahía de Jiquilisco. | 90000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 65000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q4-2017 | Q2-2018 | Pendiente
1.9-2-1 | OBRAS: Construcción/acondicionamiento del centro de interpretación de la geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico. | 100000 | 0 | 0 | 80000 | 20000 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2016 | Q2-2017 | Pendiente
1.10-2-1 | OBRAS: Construcción/adecuación del Centro de información turística de Alegría y Berlín incluyendo la ejecución de las obras de acondicionamiento de los estacionamientos. | 100000 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q4-2016 | Q2-2017 | Pendiente
1.10-2-2 | OBRAS: Acondicionamiento de la infraestructura para el uso turístico de la Laguna Alegría. | 165000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 90000 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2017 | Q3-2108 | Pendiente
4.4-2-1 | OBRAS: Implementación del sistema de saneamiento en El Tunco. | 2082664 | 0 | 624799.2 | 1457864.8 | 0 | 0 | LPN | EX-POST | 100% | 0% | N0 | Q2-2015 | Q4-2016 | Pendiente
4.6-2-1 | OBRAS: Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales como parte del proyecto de saneamiento en el Parque Walter T. Deininger. | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2015 | Q4-2015 | Pendiente
4.9-2-1 | OBRAS: Construcción de las obras de protección contra las innundaciones en el Parque Walter T. Deininger. | 216200 | 0 | 0 | 216200 | 0 | 0 | LPI | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2016 | Q4-2016 | Pendiente
4.11-2-1 | OBRAS: Implementación del sistema de saneamiento en Jiquilisco y Puerto El Triunfo. | 1473168 | 0 | 441950.4 | 1031217.6 | 0 | 0 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | N0 | Q2-2015 | Q4-2016 | Pendiente
4.13-2-1 | OBRAS: Construcción del sistema de saneamiento integral del casco urbano de Alegría incluyendo el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento. | 979668 | 0 | 293900.4 | 685767.6 | 0 | 0 | LPN | EX-ANTE | 100% | 0% | N0 | Q2-2015 | Q4-2016 | Pendiente
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3-3-1 | OTROS SERVICIOS: Puesta en funcionamiento de las actividades varias de asistencia técnica y capacitación a micro y pequeños empresarios, emprendedores turísticos y propietarios de micronegocios (v.gr. desarrollo de materiales, promoción y difusión). Podría llevarse a través de ONGs o del propio MITUR/CORSATUR/ISTU. | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q4-2014 | Pendiente
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  | 9523920 | 1698840 | 1659630 | 2226300 | 2316950 | 1622200
1.1-4-1 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo la revisión y ajustes la proyecto de edificación y ordenamiento para el establecimiento del mercado de pescado. | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q4-2014 | Pendiente
1.1-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría Nacional para llevar a cabo el estudio de mercado de la Plaza Marinera. | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2014 | Q4-2014 | Pendiente
1.1-4-3 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para la elaboración del Manual de Gestión de la Plaza Marinera. | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q4-2014 | Pendiente
1.1-4-4 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de construcción Plaza Marinera del Complejo Turístico Puerto de la Libertad | 213240 | 4440 | 51000 | 67800 | 90000 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q3-2017 | Pendiente
1.2-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño de las obras de mejoramiento del muelle turístico del Puerto de La Libertad. | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q4-2015 | Pendiente
1.2-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de construcción del Complejo Turístico de Puerto de la Libertad. | 58500 | 8100 | 12600 | 16200 | 21600 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q3-2017 | Pendiente
1.3-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el estudio de factibilidad de las obras integradas del Parque Walter T. Deininger. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2014 | Q4-2014 | Pendiente
1.3-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de infraestructura en el Parque Walter T. Deininger. | 112680 | 0 | 40080 | 31650 | 40950 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2015 | Q3-2017 | Pendiente
1.3-4-3 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional técnica especializada de apoyo al desarrollo de materiales interpretativos, dotación de equipamiento y otros para el Parque Walter T. Deininger. | 565000 | 0 | 0 | 282500 | 282500 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2016 | Q4-2017 | Pendiente
1.3-4-4 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo de estudio de gestión turística del Parque Walter T. Deininger. | 77000 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2017 | Q4-2017 | Pendiente
1.4-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio y diseño del proyecto de acondicionamiento de Punta Roca. | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2015 | Q4-2015 | Pendiente
1.4-4-2 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de acondicionamiento de Punta Roca. | 26100 | 0 | 0 | 10500 | 15600 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q2-2016 | Q3-2017 | Pendiente
1.5-4-1 | EMPRESA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio y diseño del proyecto de acondicionamiento de El Tunco, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2015 | Q2-2015 | Pendiente
1.5-4-2 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de acondicionamiento de El Tunco. | 14400 | 0 | 4200 | 10200 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2015 | Q3-2016 | Pendiente
1.5-4-3 | CONSULTOR INDIVIDUAL Consultoría nacional para llevar a cabo las actividades de sensibilización de las poblaciones locales y aledañas al proyecto del El Tunco. | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2016 | Q4-2016 | Pendiente
1.6-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo la revisión del diseño de las obras de infraestructura de El Triunfo incluyendo la realización de los estudios de impacto socioambiental y otros. | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q4-2014 | Pendiente
1.6-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de acondicionamiento del Puerto El Triunfo. | 65700 | 2700 | 22500 | 24000 | 16500 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q3-2017 | Pendiente
1.6-4-3 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el estudio de factibilidad del ecocentro de la Casa Naval así como el desarrollo de contenidos y materiales didácticos. | 225000 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2017 | Q4-2017 | Pendiente
1.7-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo la revisión del diseño de las obras de infraestructura del Bulevar de acceso y mejora del embarcadero de Puerto Parada incluyendo la realización de los estudios de impacto socioambiental y otros. | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2015 | Q3-2015 | Pendiente
1.7-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de acondicionamiento de Puerto Parada. | 60000 | 0 | 1800 | 14400 | 19200 | 24600 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | N0 | Q4-2015 | Q3-2018 | Pendiente
1.8-4-1 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño y especificaciones para la construcción de los embarcaderos para paseos en la Bahía de Jiquilisco. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2017 | Q4-2017 | Pendiente
1.9-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para el desarrollo de los contenidos y medios de difusión del centro de interpretación de la geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico, así como el montaje de contenidos y provisión integrada de equipamiento. | 150000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 30000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2017 | Q2-2018 | Pendiente
1.10-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño de las obras de mejoras turísticas en Berlín y Alegría. | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2016 | Q3-2016 | Pendiente
1.11-4-1 | CONSULTORES INDIVIDUALES O FIRMAS CONSULTORAS: Realización de Estudios de Impacto Ambiental varios para las obras de infraestructura contenidas en el Componente 1 del Programa. Servicios profesionales nacionales. | 350000 | 290000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | CCIN/SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q4-2015 | Pendiente
2.1-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo un estudio de diagnóstico sobe las causas de la informalidad y recomendaciones. | 50000 | 35000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q1-2015 | Pendiente
2.2.4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo un estudio sobre inclusión social (pobres, mujeres, jóvenes) en la cadena de valor turísticas y dotación de recomendaciones para el Componente 1. | 50000 | 35000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q1-2015 | Pendiente
2.3-4-1 | FIRMAS CONSULTORAS: Consultorías nacionales o internacionales varias para el desarrollo e implementación de distintas actividades de capacitación en materia de gestión empresarial, inserción al mercado turístico, mejora de la calidad, formalización de negocios y otros. Incluye desarrollo de materiales, organización de talleres y otros. | 500000 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2015 | Q4-2018 | Pendiente
2.3-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño del sistema de "matching grants" o ayudas a fondo perdido dirigidas a microempresarios locales. Incluye actividades de difusión. | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q4-2014 | Pendiente
2.4-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño del plan de sensibilización social turística incluyendo costos de preparación de materiales y medios de difusión | 100000 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2015 | Q3-2018 | Pendiente
2.6-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevara a cabo un estudio de identificación de las necesidades de capacitación en los destinos turísticos del Programa. | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | N0 | Q1-2015 | Q2-2015 | Pendiente
2.6-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para el desarrollo de actividades de promoción y difusión del programa de capacitación turística incluyendo costos de medios de comunicación. | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2015 | Q4-2015 | Pendiente
2.6-4-3 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo distintos programas de capacitación de microempresarios locales en los destinos turísticos del Programa. | 215000 | 0 | 5000 | 70000 | 70000 | 70000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2015 | Q3-2018 | Pendiente
3.1-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el diseño y gestión del sistema de base de datos de captación y administración de la información sobre estadísticas de la demanda turística a nivel local y nacional. | 240000 | 40000 | 5000 | 65000 | 65000 | 65000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q4-2018 | Pendiente
3.1-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el diseño y establecimiento y gestión de la "Cuenta Satélite" turística para El Salvador. | 200000 | 40000 | 5000 | 45000 | 65000 | 45000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q4-2018 | Pendiente
3.1-4-3 | FIRMAS CONSULTORAS: Consultorías nacionales para llevar a cabo cuatro encuestas anuales sobre el movimiento turístico en el país. | 160000 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2015 | Q3-2018 | Pendiente
3.2-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el desarrollo, implementación, gestión y seguimiento del sistema de registro nacional de turismo (censo, categorización, e inspección). | 382000 | 0 | 32000 | 125000 | 125000 | 100000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2015 | Q4-2018 | Pendiente
3.3-4-1 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio de complementación de la Política Nacional de Turismo en materia de inclusión social, género y discapacitados. Incluye actividades de difusión de dicha Política. | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q2-2016 | Q4-2016 | Pendiente
3.4-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el diagnóstico del marco normativo de turismo en relación a los inventivos para fomentar sostenibilidad socio ambiental, nuevos productos, micro y pequeñas empresas y ecoturismo y turismo. Incluye actividades de difusión. | 70000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2015 | Q2-2016 | Pendiente
3.5-4-1 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para elaborar los manuales de organización del MITUR, CORSATUR e ISTU. | 30000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q3-2015 | Q1-2016 | Pendiente
3.6-5-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el diagnóstico y elaboración del plan de capacitación del MITUR y sus endidades adscritas en materia de planificación y gestión turística. | 100000 | 0 | 20000 | 50000 | 30000 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2015 | Q2-2017 | Pendiente
3.7-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Contratos varios de capacitación al personal de la Policía de Turismo de El Salvador en buceo, salvamento, rescate, navegación marítima y seguridad turística. | 77000 | 0 | 21000 | 30000 | 26000 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2015 | Q4-2017 | Pendiente
3.8-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el estudio de diagnóstico y la elaboración e implementación del plan de fortalecimiento de seis a ocho municipios en materia de gobernanza turística. | 250000 | 0 | 70000 | 60000 | 60000 | 60000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2015 | Q4-2018 | Pendiente
3.9-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio de diagnóstico y la elaboración del plan de fortalecimiento de los mecanismos formales de articulación público-privada a nivel local. | 100000 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 30000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2016 | Q3-2018 | Pendiente
3.10-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el desarrollo del "Plan de Marketing" para la Franja Costero-Marina de El Salvador. | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2016 | Q4-2016 | Pendiente
3-10-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo las actividades de promoción, publicidad y mercadeo de la Franja Costero-Marina de El Salvador. | 850000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 450000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2017 | Q3-2018 | Pendiente
4.1-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño e implementación del plan de comunicación y participación en el Programa. | 60000 | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q1-2016 | Pendiente
4.2-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el diseño, implementación y gestión del plan de monitoreo de la calidad ambiental en localidades turísticas prioritarias del Programa. | 250000 | 0 | 70000 | 60000 | 60000 | 60000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | N0 | Q2-2015 | Q3-2018 | Pendiente
4.3-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio y diseño del plan de manejo de las áreas de conservación prioritarias en la Costa del Bálsamo, Puerto La Libertad. | 130000 | 60000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q2-2015 | Pendiente
4.4-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio y diseño del proyecto de implementación de saneamiento en El Tunco. | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | N0 | Q3-2014 | Q4-2014 | Pendiente
4.4-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de saneamiento en El Tunco. | 132936 | 0 | 39880.8 | 93055.2 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2015 | Q4-2016 | Pendiente
4.5-4-1 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para apoyar las acciones de fortalecimiento de la Oficina del MARN en el Complejo Turístico de Puerto La Libertad | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | N0 | Q1-2017 | Q2-2017 | Pendiente
4.6-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio de diagnóstico y diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales como parte del proyecto de saneamiento en el Parque Walter T. Deininger. | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2015 | Q2-2015 | Pendiente
4.7-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño y elaboración del plan de gestión del uso público en el Parque Walter T. Deininger. | 100000 | 70000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q1-2015 | Pendiente
4.8-4-1 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio hidrológico y de peligro de innundación de los ríos Chamayo y Chanseñora de la zona de uso público del Parque Walter T. Deininger. | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q2-2104 | Q4-2014 | Pendiente
4.9-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño de las obras de protección a innundaciones en el Parque Walter T. Deininger. | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2015 | Q4-2015 | Pendiente
4.9-4-2 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de protección a innundaciones en el Parque Walter T. Deininger. | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | CCIN | EX-POST | 100% | 0% | NO | Q1-2016 | Q4-2016 | Pendiente
4.10-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el estudio y elaboración del plan de manejo del área de conservación de la Bahía de Jiquilisco. | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2015 | Q2-2016 | Pendiente
4.11-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el estudio y diseño del proyecto del sistema de saneamiento en Jiquilisco y Puerto El Triunfo. | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2014 | Q4-2014 | Pendiente
4.11-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras del sistema de saneamiento en Jiquilisco y Puerto El Triunfo. | 94032 | 0 | 28209.6 | 65822.4 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | N0 | Q2-2015 | Q4-2016 | Pendiente
4.12-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría internacional para llevar a cabo el fortalecimiento de la Unidad Ambiental del MARN en la sierra de Tecapa-Chinameca. Incluye capacitación, materiales didácticos. | 250000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | N0 | Q3-2015 | Q2-2016 | Pendiente
4.13-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo estudio y diseño del sistema de saneamiento integral del casco urbano de Alegría. | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | N0 | Q3-2014 | Q4-2014 | Pendiente
4.13-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras del sistema de saneamiento integral del casco urbano de Alegría. | 62532 | 0 | 18759.6 | 43772.4 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | N0 | Q2-2015 | Q4-2016 | Pendiente
4.14-4-2 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño y elaboración del plan de gestión del uso público en la Laguna de Alegría. | 100000 | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2014 | Q2-2016 | Pendiente
A.1-4-1 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional. Contratación del "Coordinador General del Programa" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q1-2014 | Pendiente
A.1-4-2 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional. Contratación del "Especialista en Proyectos" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q1-2014 | Pendiente
A.1-4-3 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional. Contratación del "Especialista en Administración Financiera" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q1-2014 | Pendiente
A.1-4-4 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional. Contratación del "Especialista en Adquisiciones" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q1-2014 | Pendiente
A.1-4-5 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional. Contratación del "Especialista Jurídico" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q1-2014 | Pendiente
A.1-4-6 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional. Contratación de la "Asistente Administrativa" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 48000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q1-2014 | Pendiente
A.1-4-7 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional. Contratación del "Responsable de Monitoreo y Evaluación" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 150000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q1-2014 | Pendiente
A.1-4-8 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional. Contratación del "Especialista Ambiental" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q1-2014 | Pendiente
B.1-4-1 | FIRMA CONSULTORA: Contratación de las auditorías financieras anuales del Programa. Firma de auditores externos independientes (contratos anuales o por dos años). | 130000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q4-2014 | Q4-2018 | Pendiente
C.1-4-1 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo la evaluación inicial del Programa como parte de las actividades de monitoreo. | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q2-2015 | Q3-2015 | Pendiente
C.1-4-2 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo la evaluación de medio término del Programa como parte de las actividades de monitoreo. | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2016 | Q4-2016 | Pendiente
C.1-4-3 | CONSULTOR INDIVIDUAL: Consultoría nacional para llevar a cabo la evaluación final del Programa como parte de las actividades de monitoreo. | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | CCIN | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2018 | Q4-2108 | Pendiente
C.1-4-4 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo el establecimiento de la línea de base como parte de las actividades de evaluación de impacto del Programa. | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q1-2014 | Q4-2104 | Pendiente
C.1-4-5 | FIRMA CONSULTORA: Consultoría nacional para llevar a cabo la evaluación de impacto final del Programa. | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | SBCC | EX-ANTE | 100% | 0% | NO | Q3-2017 | Q4-2108 | Pendiente
T O T AL |  | 24110800 | 2190400 | 5348100 | 8535100 | 5774600 | 2262600
0
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES:
2.5 | Ayudas a fondo perdido para microempresarios | 800000 | 0 | 115000 | 343000 | 342000 | 0
A.3 | Gastos de Operación | 89200 | 17840 | 17840 | 17840 | 17840 | 17840
| Costo Total del Programa | 25000000 | 2208240 | 5480940 | 8895940 | 6134440 | 2280440

## PLAN.OP.ANUAL (hidden)
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
EL SALVADOR: PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO EN LA FRANJA COSTERO-MARINA
(ES-L1066)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 24 MESES INICIALES
PRODUCTOS | ACTIVIDADES | 2014 | [11 empty] | 2015 | [11 empty] | PROYECCIONES |  |  | PRESUPUESTO
MEDIOS DE VERIFICACION
[26 empty] | INDICADORES DE | DE PRODUCTOS | INDICADORES DE | 2014 | 2015 | TOTAL
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PRODUCTO | (OBJETIVAMENTE VERIFICABLE) | RESULTADO
COMPONENTE 1: ESTRATEGIA DE APOYO A PRODUCTOS TURISTICOS | [28 empty] | 895000 | 2468000 | 3363000
1.1 Terminación del Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía y comercios | 1.1-2-1 Construcción del edificio, ordenamiento de la parcela y nuevas instalaciones de la Plaza Marinera en el Complejo Turístico de Puerto La Libertad. | [24 empty] | Construcciones en progreso | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de ejecución de obras; (d) informes de avance físico | El destino turístico de Puerto La Libertad cuenta con las bases y estudios necesarios para focalizar las acciones de inversión en infraestructura y gestión de mercado de turismo en la zona. Microempresas turísticas a ser beneficiados con nueva infraestructura | 69560 | 799000 | 868560
| 1.1-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo la revisión y ajustes la proyecto de edificación y ordenamiento para el establecimiento del mercado de pescado | [24 empty] | Proyecto de edificación y ordenamiento concluido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 10000 | 0 | 10000
| 1.1-4-2 Consultoría Nacional para llevar a cabo el estudio de mercado de la Plaza Marinera | [24 empty] | Estudio de mercado concluido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 24000 | 0 | 24000
| 1.1-4-3 Consultoría nacional para la elaboración del Manual de Gestión de la Plaza Marinera | [24 empty] | Manual de Gestión de concluido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 12000 | 0 | 12000
| 1.1-4-4 Consultoría internacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de construcción Plaza Marinera del Complejo Turístico Puerto de la Libertad | [24 empty] | Supervisión contratada y en ejecución | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance de supervisión |  | 4440 | 51000 | 55440
1.2 Mejora del muelle turístico de Puerto de La Libertad | 1.2-2-1 Construcción y mejora del muelle Turístico del Puerto de La Libertad incluyendo la mejora estructural y sistemas de tratamiento de residuos, entre otros | [24 empty] | Construcciones en progreso | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de ejecución de obras; (d) informes de avance físico | Nuevo muelle turístico de Puerto La Libertad en proceso de habilitación al público con nueva infraestructura y capacidades de atención al visitante | 126900 | 197400 | 324300
| 1.2-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño de las obras de mejoramiento del muelle turístico del Puerto de La Libertad | [24 empty] | Diseño de obras concluido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 25000 | 0 | 25000
| 1.2-4-2 Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de construcción del Complejo Turístico de Puerto de la Libertad | [24 empty] | Supervisión contratada y en ejecución | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance de supervisión |  | 8100 | 12600 | 20700
1.3 Ejecución de obras varias en el Parque Walter T. Deininger para adecuarlo a actividades de ecoturismo y otras | 1.3-2-1 Construcción de obras varias de infraestructura en el Parque Walter T. Deininger incluyendo estacionamientos, torres de vigilancia, centro de interpretación, senderos y otros | [24 empty] | Construcciones en progreso | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de ejecución de obras; (d) informes de avance físico | Instalaciones de infraestructura en el Parque Walter T. Deininger en proceso de construcción, como parte de una estrategia integrada de desarrollo del mercado de ecoturismo en el Parque | 0 | 627920 | 627920
| 1.3-4-1 Consultoría internacional para llevar a cabo el estudio de factibilidad de las obras integradas del Parque Walter T. Deininger | [24 empty] | Estudio de factibilidad concluido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 200000 | 0 | 200000
| 1.3-4-2 Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de infraestructura en el Parque Walter T. Deininger | [24 empty] | Supervisión contratada y en ejecución | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance de supervisión |  | 0 | 40080 | 40080
1.4 Acondicionamiento de Punta Roca | 1.4-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio y diseño del proyecto de acondicionamiento de Punta Roca | [24 empty] | Estudio y diseño concluidos | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado | Se cuenta con el diseño final para la ejecución de las obras de construcción de facilidades turísticas en Punta Roca incluyendo pasarela de surf de entrada y salida al mar, así como para las obras continuación del Malecón Puerto de La Libertad incluyendo el mirador, estacionamiento, plan de ordenamieto de uso y saneamiento | 0 | 65000 | 65000
1.5 Acondicionamiento de El Tunco | 1.5-2-1 Construcciones varias en El Tunco incluyendo pavimentado de la vía principal, iluminación, depósitos y obras de adecuación en la playa | [24 empty] | Construcciones en progreso | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de ejecución de obras; (d) informes de avance físico | El destino turístico de El Tunco como mercado de sol y playa cuenta con los estudios y diseños necesarios para la construcción de infraestructura urbana y facilidades en la playa. Obras iniciadas bajo dicha base técnica | 0 | 65800 | 65800
| 1.5-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio y diseño del proyecto de acondicionamiento de El Tunco, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) | [24 empty] | Estudio y diseño concluidos | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 0 | 40000 | 40000
| 1.5-4-2 Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de acondicionamiento de El Tunco | [24 empty] | Supervisión contratada y en ejecución | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance de supervisión |  | 0 | 4200 | 4200
1.6 Acondicionamiento de Puerto El Triunfo | 1.6-2-1 Construcciones varias en el Puerto El Triunfo incluyendo la reconstrucción del muelle, el acondicionamiento a "ecocentro" de la casa de la Fuerza Naval, la construcción del punto de venta de artesanías de la Bahía, y la limpieza y adecentamiento de El Malecón | [24 empty] | Construcciones en progreso | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de ejecución de obras; (d) informes de avance físico | El destino turístico de Puerto El Triunfo cuenta con los estudios y diseño necesarios para la construcción del muelle turístico y malecón. Obras en proceso de construcción de acuerdo a dicho diseño y lineamientos técnicos | 42300 | 352500 | 394800
| 1.6-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo la revisión del diseño de las obras de infraestructura de El Triunfo incluyendo la realización de los estudios de impacto socioambiental y otros | [24 empty] | Diseño concluido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 80000 | 0 | 80000
| 1.6-4-2 Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de acondicionamiento del Puerto El Triunfo | [24 empty] | Supervisión contratada y en ejecución | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance de supervisión |  | 2700 | 22500 | 25200
1.7 Bulevar de acceso y mejora de embarcadero de Puerto Parada | 1.7-2-1 Construcciones de acondicionamiento del Bulevar de acceso y mejora del embarcadero de Puerto Parada | [24 empty] | Construcciones en progreso | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de ejecución de obras; (d) informes de avance físico | El destino turístico de Puerto Parada cuenta el diseño final para la construcción del nuevo Bulevar de acceso, malecón y embarcadero incluyendo los estudios necesarios de impacto socioambiental. Obras iniciadas bajo lineamientos técnicos y de mercado apropiados | 0 | 28200 | 28200
| 1.7-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo la revisión del diseño de las obras de infraestructura del Bulevar de acceso y mejora del embarcadero de Puerto Parada incluyendo la realización de los estudios de impacto socioambiental y otros | [24 empty] | Diseño concluido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 0 | 100000 | 100000
| 1.7-4-2 Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de acondicionamiento de Puerto Parada. | [24 empty] | Supervisión contratada y en ejecución | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance de supervisión |  | 0 | 1800 | 1800
1.11 Estudios de impacto ambiental de las obras físicas del Componente 1 que lo requieren | 1.11-4-1 Consultorías para llevar a cabo Estudios de Impacto Ambiental para obras específicas arriba contempladas (1.1, 1.2, 1.3, 1.6 y 1.10 en 2014; y 1.4 y 1.7 en 2015) | [24 empty] | Estudios concluidos | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contratos de consultoría; (d) informes de avance; (e) informes finales aprobados | Obras de infraestructura cuentan con los estudios de impacto ambiental necesarios previo al inicio de las construcciones, garantizando así el cumplimiento con la legislación nacional y sobretodo, la no existencia de impactos adversos sobre la sostenibilidad del medioambiente y recursos naturales a nivel local | 290000 | 60000 | 350000
COMPONENTE 2: INCLUSION SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO TURISTICO LOCAL | [28 empty] | 170000 | 180000 | 350000
2.1 Estudio de causas de la informalidad y recomendaciones | 2.1-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio de diagnóstico sobe las causas de la informalidad y recomendaciones | [24 empty] | Estudio concluido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado | Se cuenta con insumos e información socioeconómica y de carácter cultural que contribuyan a la formalización del empleo local en un nuevo contexto de oportunidades ofertadas por el sector turístico en las zonas de intervención del Programa | 35000 | 15000 | 50000
2.2 Estudios de inclusión social | 2.2.4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio sobre inclusión social (pobres, mujeres, jóvenes) en la cadena de valor turística, y dotación de recomendaciones para el desarrollo del Componente 1 | [24 empty] | Estudio concluido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado | El Programa cuenta con los insumos y diagnósticos necesarios para promover la inclusión y participación de poblaciones locales en desventaja en las cadenas de valor turísticas | 35000 | 15000 | 50000
2.3 Asistencia técnica y capacitación a MIPYMES para mejorar la calidad de servicio | 2.3-3-1 Puesta en funcionamiento de las actividades varias de asistencia técnica y capacitación a micro y pequeños empresarios, emprendedores turísticos y propietarios de micronegocios | [24 empty] | Actividades de asistencia técnica y capacitación llevadas a cabo con participación directa de MITUR, CORSATUR e ISTU | (a) Materiales y contenidos producidos para difusión y cursos; (b) informes sobre niveles de participación;( c) informe sobre metodologías aplicadas y otros | Pobladores locales y empresarios capacitados en aspectos varios institucionales, legales, técnicos y de gestión que, por un lado hagan frente a los retos de la formalización y, por otro lado, fortalezcan su capacidad de ofertar y administrar adecuadamente la provisión de bienes y servicios al mercado turístico nacional y extranjero. Mecanismo de canalización de aportes financieros no reembolsables a microempresarios turísticos o asociaciones locales concluido, incluyendo el reglamento operativo para su gestión efectiva y transparente | 50000 | 0 | 50000
| 2.3-4-1 Consultorías nacionales o internacionales varias para el desarrollo e implementación de distintas actividades de capacitación en materia de gestión empresarial, inserción al mercado turístico, mejora de la calidad, formalización de negocios y otros | [24 empty] | Actividades de capacitación llevadas a cabo | (a) Materiales y contenidos producidos para difusión y cursos; (b) número de talleres y sesiones de capacitación sostenidos; (c) informes sobre niveles de participación;( c) informes sobre metodologías aplicadas y otros |  | 0 | 50000 | 50000
| 2.3-4-2 Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño del sistema de "matching grants" o ayudas a fondo perdido dirigidas a microempresarios locales. Incluye actividades de difusión | [24 empty] | Sistema de "matching grants" diseñado y difundido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado; (f) manual de operaciones; y (g) informes de difusión y participación |  | 50000 | 0 | 50000
2.4 Concientización, asistencia técnica y capacitación a pequeños y medianos empresarios en gestión socioambiental, innovación y nuevas tecnologías y certificación | 2.4-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño del plan de sensibilización social turística, así como acciones de implementación | [24 empty] | Plan concluido y capacitaciones en curso | (a) Plan concluido; (b) materiales y contenidos producidos para difusión y cursos; (c) número de talleres y sesiones de capacitación sostenidos; (d) informes sobre niveles de participación;( e) informes sobre metodologías aplicadas y otros | Plan de capacitación de microempresarios en aspectos fundamentales de gestión socioambiental y aplicación de nuevas tecnologías apropiadas a la gestión turística, en proceso de implementación y como medio adicional de promoción de la formalización de micronegocio local | 0 | 10000 | 10000
2.6 Capacitación de recursos humanos en los destinos | 2.6-4-1 Consultoría nacional para llevara a cabo el estudio de identificación de las necesidades de capacitación en los destinos turísticos del Programa | [24 empty] | Estudio concluido | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado | Actividades de capacitación de las poblaciones locales y microempresarios llevadas a cabo de acuerdo a estudios profundos de diagnóstico de necesidades y capacidades, vis.a.vis. los retos del mercado turístico. Actividades de promoción y difusión permiten alcanzar de manera efectiva a los potenciales beneficiarios | 0 | 55000 | 55000
| 2.6-4-2 Consultoría nacional para el desarrollo de actividades de promoción y difusión del programa de capacitación turística | [24 empty] | Actividades de promoción y difusión concluidas | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) materiales y medios de difusión producidos; (e) informes de avance; (f) informe final aprobado |  | 0 | 30000 | 30000
| 2.6-4-3 Consultoría nacional para llevar a cabo distintos programas de capacitación de microempresarios locales en los destinos turísticos del Programa | [24 empty] | Programas y acciones de capacitación iniciadas | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (e) informe de avance |  | 0 | 5000 | 5000
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA TURISTICA | [28 empty] | 180000 | 445000 | 625000
3.1 Sistema de información y estadísticas turísticas | 3.1-1-1 Compra de equipos de computación y compra/desarrollo de software especializado para el sistema de base de datos de captación y gestión de la información sobre estadísticas de la demanda turística | [24 empty] | Equipos adquiridos y software/aplicación desarrollado | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) comprobante de adjudicación de contrato; (d) comprobantes de entrega satisfactoria de bienes | Sistemas de estadísticas turísticas diseñados e implementados con la utilización de tecnologías de información y comunicación (TIC) de punta y publicada en los medios Web de CORSATUR con integración al Banco Central de Reserva de El Salvador. Encuestas censales en proceso de ejecución | 0 | 60000 | 60000
| 3.1-1-2 Compra de equipos de computación y compra/desarrollo de software especializado para el establecimiento y administración de la "Cuenta Satélite" turística | [24 empty] | Equipos adquiridos y software/aplicación desarrollado | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) comprobante de adjudicación de contrato; (d) comprobantes de entrega satisfactoria de bienes |  | 0 | 40000 | 40000
| 3.1-4-1 Consultoría internacional para llevar a cabo el diseño y gestión del sistema de base de datos de captación y administración de la información sobre estadísticas de la demanda turística a nivel local y nacional | [24 empty] | Diseño del sistema concluido, actividades de gestión en curso | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informe de diseño intermedio y final; (e) informes de avance de gestión |  | 40000 | 5000 | 45000
| 3.1-4-2 Consultoría internacional para llevar a cabo el diseño y establecimiento y gestión de la "Cuenta Satélite" turística para El Salvador | [24 empty] | Diseño del sistema concluido, actividades de gestión en curso | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informe de diseño intermedio y final; (e) informes de avance de gestión |  | 40000 | 5000 | 45000
| 3.1-4-3 Consultorías nacionales para llevar a cabo cuatro encuestas anuales sobre el movimiento turístico en el país. | [24 empty] | Primera encuesta realizada y resultados sistematizados entregados | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informe de resultados y estadísticas |  | 0 | 40000 | 40000
3.2 Sistema de registro nacional de turismo | 3.2-1-1 Compra de equipos de computación y compra/desarrollo de software especializado para la aplicación de base de datos del sistema de registro nacional de turismo | [24 empty] | Equipos adquiridos y software/aplicación desarrollado | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) comprobante de adjudicación de contrato; (d) comprobantes de entrega satisfactoria de bienes | Sistema de registro nacional de turismo en proceso de implementación con el uso de tecnologías modernas y como herramienta de seguimiento del sector y su creciente formalización | 0 | 18000 | 18000
| 3.2-4-1 Consultoría internacional para llevar a cabo el desarrollo, implementación, gestión y seguimiento del sistema de registro nacional de turismo, incluyendo el censo, categorización, e inspección | [24 empty] | Actividades de desarrollo del sistema en curso | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) comprobante de adjudicación de contrato; (d) informes iniciales de avance |  | 0 | 32000 | 32000
3.4 Revisión marco normativo turístico | 3.4-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el diagnóstico del marco normativo de turismo en relación a los inventivos para fomentar sostenibilidad socio ambiental, nuevos productos, micro y pequeñas empresas y ecoturismo y turismo. Incluye actividades de difusión | [24 empty] | Estudio de diagnóstico en progreso | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informe de avance | Marco legal de sector de turismo de El Salvador analizado en profundidad y recomendaciones emitidas para su mejoramiento y modernización, y que contribuya a dinamizar un sector en crecimiento, la creación de incentivos y una gestión técnica de sus actores consistente con los objetivos de sostenibilidad social, ambiental y económica | 0 | 35000 | 35000
3.5 Desarrollo de manuales de organización MITUR/CORSATUR | 3.5-4-1 Consultoría nacional para elaborar los manuales de organización del MITUR, CORSATUR e ISTU | [24 empty] | Elaboración de manuales de organización en progreso | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informe de avance; (e) borradores de manuales | Fortalecimiento institucional del MITUR y sus organismos adscritos en materia organizacional de acuerdo a diagnóstico y recomendaciones emitidas durante la preparación del Programa | 0 | 20000 | 20000
3.6 Diagnóstico y Plan de capacitación de MITUR y entidades adscritas en planificación y gestión turística | 3.6-5-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el diagnóstico y elaboración del plan de capacitación del MITUR y sus entidades adscritas en materia de planificación y gestión turística | [24 empty] | Estudio de diagnóstico en progreso | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informe de avance | MITUR, CORSATUR e ISTU en proceso de fortalecimiento en materia de planificación y gestión sectorial | 0 | 20000 | 20000
3.7 Capacitación y equipamiento de movilidad y comunicación a POLITUR | 3.7-1-1 Compra de primeros lotes de camionetas, cuadrimotos, vehículos para transporte de lanchas y motos para la Policía de Turismo (POLITUR) de El Salvador | [24 empty] | POLITUR dotado de nuevos equipos de transporte | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de proveedores/ofertantes; (c) actas de selección y adjudicación | POLITUR fortalecida tanto en materia de equipamiento como de capacidad institucional para contribuir a la mayor seguridad y confianza del visitante en las zonas de intervención del Programa | 80400 | 44000 | 124400
| 3.7-1-5 Compra de primeros lotes de camias y botas para el personal de la Policía de Turismo (POLITUR) de El Salvador | [24 empty] | POLITUR dotado de nuevos uniformes para personal | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de proveedores/ofertantes; (c) actas de selección y adjudicación |  | 19600 | 35000 | 54600
| 3.7-4-1 Contratos varios de capacitación al personal de la Policía de Turismo de El Salvador en buceo, salvamento, rescate, navegación marítima y seguridad turística | [24 empty] | Actividades de capacitación en curso | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contratos de consultoría; (d) informes de avance; (e) informes finales; (f) materiales y contenidos producidos para los cursos; (g) número de talleres y sesiones de capacitación sostenidos |  | 0 | 21000 | 21000
3.8 Diagnóstico y Plan de fortalecimiento de seis a ocho municipios en gobernanza turística | 3.8-4-1 Consultoría internacional para llevar a cabo el estudio de diagnóstico y la elaboración e implementación del plan de fortalecimiento de municipios en materia de gobernanza turística | [24 empty] | Estudio de diagnóstico y diseño del plan concluidos, y capacitaciones en curso | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contratos de consultoría; (d) informes de avance; (e) informes finales; (f) materiales y contenidos producidos para los cursos; (g) número de talleres y sesiones de capacitación sostenidos | Gobiernos municipales locales en proceso de fortalecimiento de su capacidad de gestión y gobernabilidad pública para coadyuvar la actividad turística a nivel local, y en conjunción con el Gobierno Central y los actores locales | 0 | 70000 | 70000
COMPONENTE 4: GESTION AMBIENTAL EN DESTINOS TURISTICOS | [28 empty] | 465000 | 2007500 | 2472500
4.1 Plan de comunicación y participación en el Programa | 4.1-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño e implementación del plan de comunicación y participación en el Programa | [24 empty] | Diseño concluido, implementación del Plan en curso | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance | Plan de Comunicación elaborado con el objeto de, entre otros, generar y diseminar la información necesaria sobre el Programa, de manera de fomentar y dar seguimiento a la participación en el mismo por parte de los pobladores y micromepresas locales, entre otros | 30000 | 20000 | 50000
4.2 Plan de monitoreo de calidad ambiental en las áreas del programa | 4.2-4-1 Consultoría internacional para llevar a cabo el diseño, implementación y gestión del plan de monitoreo de la calidad ambiental en localidades turísticas prioritarias del Programa | [24 empty] | Diseño concluido, implementación del Plan en curso | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance | Plan de monitoreo en proceso de implementación para dar seguimiento a, entre otros, la calidad del agua, los recursos naturales en sitios de intervención del Programa, áreas protegidas y otros | 0 | 70000 | 70000
4.3 Plan de manejo de Costa del Bálsamo- Puerto La Libertad | 4.3-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio y diseño del plan de manejo de las áreas de conservación prioritarias en la Costa del Bálsamo, Puerto La Libertad | [24 empty] | Plan concluido | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (f) informe final | Areas de conservación de la Costa del Bálsamo, Puerto La Libertad cuenta con un plan de manejo y gestión ambiental | 60000 | 70000 | 130000
4.4 Proyecto e implementación de saneamiento en El Tunco | 4.4-2-1 Construcción de obras del sistema de saneamiento de El Tunco | [24 empty] | Estudio y diseño concluidos y obras iniciadas | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de proveedores/ofertantes; (c) actas de selección y adjudicación | Estudio de factibilidad y diseño concluidos y obras de construcción de infraestructura de saneamiento básico en El Tunco, zona de intervención del Programa iniciadas, como parte de las obras complementarias a la dotación de infraestructura turística | 0 | 624799.2 | 624799.2
| 4.4-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio y diseño del proyecto de implementación de saneamiento en El Tunco | [24 empty] | Estudio y diseño concluidos | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 50000 | 0 | 50000
| 4.4-4-2 Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras de saneamiento en El Tunco | [24 empty] | Supervisión contratada y en ejecución | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance |  | 0 | 39880.8 | 39880.8
4.6 Proyecto e implementación de saneamiento en Parque W. Deininger | 4.6-2-1 Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales como parte del proyecto de saneamiento en el Parque Walter T. Deininger | [24 empty] | Obras de construcción concluidas | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) comprobante de adjudicación de contrato; (d) informes de avance; (e) informe de cierre | El Parque Walter T. Deininger cuenta con una planta de tratamiento de residuos líquidos | 0 | 60000 | 60000
| 4.6-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio de diagnóstico y diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales como parte del proyecto de saneamiento en el Parque Walter T. Deininger | [24 empty] | Diagnóstico y diseño concluidos | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 0 | 10000 | 10000
4.7 Plan de manejo y uso público de Parque W. Deininger | 4.7-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño y elaboración del plan de gestión del uso público en el Parque Walter T. Deininger | [24 empty] | Diseño y plan de gestión concluidos | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado | El Parque Walter T. Deininger cuenta con un plan de uso público y manejo sostenible de acuerdo a su capacidad de recepción de visitantes | 70000 | 30000 | 100000
4.8 Estudio hidrológico y de riesgo de inundación en Parque W. Deininger | 4.8-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el estudio hidrológico y de peligro de inundación de los ríos Chamayo y Chanseñora de la zona de uso público del Parque Walter T. Deininger | [24 empty] | Estudio concluido | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado | El Parque Walter T. Deininger cuenta con una evaluación técnica de los riesgos a las inundaciones y recomendaciones de manejo y mitigación de dichos riesgos. | 40000 | 0 | 40000
4.9 Obras de protección a inundaciones en Parque W. Deininger | 4.9-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño de las obras de protección a inundaciones en el Parque Walter T. Deininger | [24 empty] | Diseño concluido | (a) Términos de referencia; (b) lista corta; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado | Obras de infraestructura de protección contra inundaciones en progreso en el Parque Walter D. Deininger | 0 | 50000 | 50000
4.10 Plan maestro de ordenamiento y manejo de Bahía Jiquilisco | 4.10-4-1 Consultoría internacional para llevar a cabo el estudio y elaboración del plan de manejo del área de conservación de la Bahía de Jiquilisco | [24 empty] | Estudio y elaboración de plan en curso | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) comprobante de adjudicación de contrato; (d) informes de avance | Preparación del plan de ordenamiento territorial y de uso de la Bahía de Jiquilisco en desarrollo | 0 | 100000 | 100000
4.11 Proyecto e implementación de saneamiento en Jiquilisco | 4.11-2-1 Implementación del sistema de saneamiento para el Puerto El Triunfo en Jiquilisco | [24 empty] | Obras de construcción en progreso | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) actas de selección y adjudicación; (d) informes de avance | Estudio de factibilidad y diseño concluidos y obras iniciadas para la construcción del sistema de saneamiento básico de Jiquilisco, como parte de las obras complementarias a la dotación de infraestructura turística | 0 | 441950.4 | 441950.4
| 4.11-4-1 Consultoría internacional para llevar a cabo el estudio y diseño del proyecto del sistema de saneamiento del Puerto El Triunfo en Jiquilisco | [24 empty] | Estudio y diseño concluidos | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) actas de selección y adjudicación; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 140000 | 0 | 140000
| 4.11-4-2 Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras del sistema de saneamiento del Puerto El Triunfo en Jiquilisco | [24 empty] | Supervisión contratada y en ejecución | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance de supervisión |  | 0 | 28209.6 | 28209.6
4.12 Fortalecimiento de Unidad Ambiental del MARN en la sierra Tecapa-Chinameca | 4.12-4-1 Consultoría internacional para llevar a cabo el fortalecimiento de la Unidad Ambiental del MARN en la sierra de Tecapa-Chinameca. Incluye capacitación, materiales didácticos | [24 empty] | Actividades de capacitación en curso | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) materiales y contenidos producidos; (e) número de talleres y sesiones de capacitación sostenidos | Actividades de fortalecimiento institucional de la autoridad local del MARN iniciadas, con énfasis en el seguimiento al desarrollo turístico sostenible y monitoreo al cumplimiento de normas ambientales correspondientes. Equipamiento provisto | 0 | 125000 | 125000
4.13 Proyecto e implementación de saneamiento de Alegría | 4.13-2-1 Construcción del sistema de saneamiento integral del casco urbano de Alegría incluyendo el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento | [24 empty] | Obras de construcción en progreso | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) actas de selección y adjudicación; (d) informes de avance | Estudio de factibilidad y diseño concluidos y obras iniciadas para la construcción del sistema de saneamiento básico de Alegría, como parte de las obras complementarias a la dotación de infraestructura turística | 0 | 293900.4 | 293900.4
| 4.13-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo estudio y diseño del sistema de saneamiento integral del casco urbano de Alegría | [24 empty] | Estudio y diseño concluidos | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de ofertantes; (c) actas de selección y adjudicación; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 25000 | 0 | 25000
| 4.13-4-2 Consultoría nacional para llevar a cabo la supervisión de las obras del sistema de saneamiento integral del casco urbano de Alegría | [24 empty] | Supervisión contratada y en ejecución | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance de supervisión |  | 0 | 18759.6 | 18759.6
4.14 Plan de uso público e implementación en la Laguna de Alegría | 4.14-4-2 Consultoría nacional para llevar a cabo el diseño y elaboración del plan de gestión del uso público en la Laguna de Alegría | [24 empty] | Diseño y plan desarrollo de plan en curso | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance | La Laguna Alegría cuenta con un plan de uso público y manejo sostenible de acuerdo a su capacidad de recepción de visitantes. Apoyo a su gestión en proceso | 50000 | 25000 | 75000
A. ADMINISTRACION | [28 empty] | 304400 | 201600 | 506000
A. Administración del Programa | A.2-1-1 Compra de equipos de computación, software de escritorio y equipos de oficina (fotocopiadoras, fax, impresoras y otros) para la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) | [24 empty] | Equipos y software adquiridos para uso por parte del personal de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de proveedores; (c) acta de selección y adjudicación. | UCP equipada con el personal necesario para la coordinación y gestión técnica y administrativa del Programa, así como con el equipamiento y medios que le permitan su operación y la respectiva integración a las gestiones del MITUR, CORSATUR e ISTU | 58800 | 0 | 58800
| A.2-1-2 Compra de mobiliario para equipar la Unidad Coordinadora del Programa (UCP | [24 empty] | Mobiliario adquirido para uso por parte del personal de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de proveedores; (c) acta de selección y adjudicación. |  | 17000 | 0 | 17000
| A.2-1-3 Compra de camioneta 4X4 para la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) | [24 empty] | Vehículo adquirido para uso por parte del personal de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) | (a) Pliegos de especificación; (b) listas de proveedores; (c) acta de selección y adjudicación. |  | 27000 | 0 | 27000
| A.1-4-1 Consultoría nacional. Contratación del "Coordinador General del Programa" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | [24 empty] | Coordinador General del Programa contratado | (a) Términos de referencia; (b) contrato de consultoría firmado |  | 42000 | 42000 | 84000
| A.1-4-2 Consultoría nacional. Contratación del "Especialista en Proyectos" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | [24 empty] | Especialista en Proyectos contratado | (a) Términos de referencia; (b) contrato de consultoría firmado |  | 24000 | 24000 | 48000
| A.1-4-3 Consultoría nacional. Contratación del "Especialista en Administración Financiera" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | [24 empty] | Especialista en Administración Financiera contratado | (a) Términos de referencia; (b) contrato de consultoría firmado |  | 24000 | 24000 | 48000
| A.1-4-4 Consultoría nacional. Contratación del "Especialista en Adquisiciones" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | [24 empty] | Especialista en Adquisiciones contratado | (a) Términos de referencia; (b) contrato de consultoría firmado |  | 24000 | 24000 | 48000
| A.1-4-5 Consultoría nacional. Contratación del "Especialista Jurídico" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | [24 empty] | Especialista Jurídico contratado | (a) Términos de referencia; (b) contrato de consultoría firmado |  | 24000 | 24000 | 48000
| A.1-4-6 Consultoría nacional. Contratación de la "Asistente Administrativa" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | [24 empty] | Asistente Administrativa contratada | (a) Términos de referencia; (b) contrato de consultoría firmado |  | 9600 | 9600 | 19200
| A.1-4-7 Consultoría nacional. Contratación del "Responsable de Monitoreo y Evaluación" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | [24 empty] | Responsable de Monitoreo y Evaluación contratado | (a) Términos de referencia; (b) contrato de consultoría firmado |  | 30000 | 30000 | 60000
| A.1-4-8 Consultoría nacional. Contratación del "Especialista Ambiental" para formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). | [24 empty] | Especialista Ambiental contratado | (a) Términos de referencia; (b) contrato de consultoría firmado |  | 24000 | 24000 | 48000
B. AUDITORIAS | [28 empty] | 26000 | 26000 | 52000
B. Auditorías Externas del Programa | B.1-4-1 Contratación de las auditorías financieras anuales del Programa. Firma de auditores externos independientes | [24 empty] | Firma de auditores externos independientes contratada por períodos de uno o dos años renovables | (a) Términos de referencia; (b) contrato firmado; (c) informes de auditoría financiera anual entregados a satisfacción de la UCP y el Banco | Organismo ejecutor del Programa en cumplimiento con el contrato de Préstamo con el BID en materia de auditorías financieras anuales | 26000 | 26000 | 52000
C. MONITOREO Y EVALUACION | [28 empty] | 150000 | 20000 | 20000
C. Monitoreo y Evaluación del Programa | C.1-4-1 Consultoría nacional para llevar a cabo la evaluación inicial del Programa como parte de las actividades de monitoreo | [24 empty] | Evaluación inicial de monitoreo concluida | (a) Términos de referencia; (b) listas cortas; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado | Línea base para la evaluación de impacto del Programa establecida y acciones monitoreo en ejecución de acuerdo al "Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa" | 0 | 20000 | 20000
| C.1-4-4 Consultoría internacional para llevar a cabo el establecimiento de la línea de base como parte de las actividades de evaluación de impacto del Programa | [24 empty] | Línea de base del Programa establecida | (a) Términos de referencia; (b) listas de ofertantes; (c) contrato de consultoría; (d) informes de avance; (e) informe final aprobado |  | 150000 | 0 | 150000
T O T AL | [28 empty] | 2190400 | 5348100 | 7388500

## ENTIDADES PARTICIPANTES
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
EL SALVADOR: PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE LA FRANJA COSTERO-MARINA
(ES-L1066)
ENTIDADES PARTICIPANTES POR COMPONENTE E INVERSIÓN
Inversión |  | PARTICIPANTE/S
EJECUTOR
Componente 1: Puesta en valor de atractivos turísticos
1.1 Terminación del Complejo Turístico Puerto de La Libertad en plaza marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos | MITUR | CORSATUR
1.2 Mejora del muelle turístico de Puerto La Libertad (mejora estructural, tratamiento de residuos de pescado vinculado a la planta de tratamiento actual del Complejo Turístico de Puerto La Libertad, taller y parqueo de lanchas y barcas para excursiones turísticas, mercado/lonja de pesca artesanal) | MITUR | CORSATUR
1.3 Parque Walter T. Deininger (ecoturismo: construcciones adecuadas al riesgo por inundación: Centro de Interpretación de la naturaleza, estacionamiento, dos senderos interpretativos, canopy, sendero mountain bike) | MITUR | ISTU
1.4 Acondicionamiento de Punta Roca (pasarela de surf de entrada y salida al mar) y de la continuación del Malecón Puerto de La Libertad (mirador, limpieza, ordenamiento, estacionamiento). | MITUR | CORSATUR Y MUNICIPIO
1.5 Acondicionamiento de El Tunco (completar adoquinado, iluminación, ordenación señales y rótulos, pasarela de entrada-salida al agua, sensibilización) | MITUR | CORSATUR Y MUNICIPIO
1.6 Acondicionamiento de Puerto El Triunfo (mejora de muelle turístico, terminación de los últimos 15 metros del malecón, mercado para artesanas, y Eco-Centro de Interpretación de la Bahía de Jiquilisco) | MITUR | CORSATUR
1.7 Bulevar de acceso y mejora de embarcadero turístico de Puerto Parada | MITUR | CORSATUR
1.8 Pequeños embarcaderos para paseos en la Bahía | MITUR | CORSATUR
1.9 Centro de interpretación de la geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico | MITUR | CORSATUR
1.10 Mejoras turísticas en Berlín y Alegría (estacionamientos, mejora de dos puntos de información, ordenación y puesta en valor de la Laguna Alegría) | MITUR | CORSATUR Y MUNICIPIO
1.11 Estudios de impacto ambiental de las obras físicas del Componente 1 que lo requieren | MITUR | -
Componente 2: Emprendimiento local
2.1 Estudio de causas de la informalidad en el sector turístico y recomendaciones | MITUR | -
2.2 Estudios de inclusión social (pobres, mujeres, jóvenes) en la cadena de valor turística y recomendaciones para los proyectos del Componente 1 | MITUR | -
2.3 Asistencia técnica y capacitación a MIPYMES para mejorar la calidad de servicio (fomento de la formalidad, gestión empresarial, gestión socioambiental, innovación, nuevas tecnologías, certificación) y facilitar el acceso a ventanillas de financiamiento. | MITUR | CORSATUR
2.4 Concientización turística de la población y campañas de difusión del programa ES-L1066 y su componente 2 | MITUR | -
2.5 Recursos de cofinancimiento (matching grants) a micro y pequeños empresarios | MITUR | CORSATUR
2.6 Capacitación en turismo de recursos humanos en los destinos | MITUR | CORSATUR
Componente 3: Gobernanza turística
3.1 Sistema de información y estadísticas turísticas | MITUR | CORSATUR
3.2 Sistema de registro nacional de turismo (censo, categorización, e inspección) | MITUR | CORSATUR
3.3 Complementación de la Política Nacional de Turismo en aspectos de inclusión social (género y discapacitados) | MITUR | -
3.4 Revisión del marco normativo turístico (redirección de incentivos hacia: sostenibilidad socio-ambiental, nuevos productos, micro y pequeñas empresas, y ecoturismo y turismo en áreas costeras y con valor natural) | MITUR | -
3.5 Desarrollo de manuales de organización MITUR/CORSATUR/ISTU | MITUR | CORSATUR E ISTU
3.6 Diagnóstico y Plan de capacitación de MITUR y entidades adscritas (CORSARTUR/ISTU) en planificación y gestión turística | MITUR | CORSATUR E ISTU
3.7 Capacitación y equipamiento de movilidad y comunicación a POLITUR | MITUR | POLITUR
3.8 Diagnóstico y Plan de fortalecimiento de seis municipios prioritarios en gobernanza turística | MITUR | MUNICIPIOS
3.9 Diagnóstico y Plan de fortalecimiento de mecanismos formales de articulación público-privado a nivel local | MITUR | -
3.10 Promoción y comercialización turística en mercados meta | MITUR | CORSATUR
Componente 4: Gestión ambiental
4.1 Plan de comunicación y participación en el programa | MITUR | -
4.2 Plan de monitoreo de calidad ambiental en áreas turísticas prioritarias de Costa del Bálsamo y Bahía Jiquilisco | MITUR | MARN
4.3 Plan de manejo de áreas turísticas prioritarias en Costa del Bálsamo- Puerto La Libertad | MITUR | MARN
4.4 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en El Tunco | MITUR | ANDA Y MUNICIPIO
4.5 Fortalecimiento de la Oficina Ambiental regional centro del MARN y de la Unidad Ambiental del Municipio de La Libertad | MITUR | MARN Y MUNICIPIO
4.6 Sistema de saneamiento ambiental en Parque W. Deininger | MITUR | ISTU
4.7 Plan de manejo y uso público de Parque W. Deininger | MITUR | ISTU
4.8 Estudio hidrológico y de riesgo de inundación en la zona de uso público de Parque W. Deininger | MITUR | ISTU
4.9 Obras de protección a inundaciones en Parque W. Deininger | MITUR | ISTU
4.10 Plan maestro de ordenamiento y manejo de áreas turísticas prioritarias de Bahía Jiquilisco | MITUR | MARN
4.11 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en Jiquilisco y Puerto El Triunfo | MITUR | ANDA
4.12 Fortalecimiento de Unidad Ambiental municipal en la sierra Tecapa-Chinameca-Bahía Jiquilisco | MITUR | MUNICIPIO
4.13 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en Alegría | MITUR | ANDA
4.14 Plan de uso público e implementación en la Laguna de Alegría | MITUR | MUNICIPIO
II. COSTOS INDIRECTOS
A. Administración
1. Honorarios Profesionales
- Dirección y Coordinación | MITUR | -
- Administración y Finanzas y Apoyo Legal | MITUR | -
- Personal Técnico | MITUR | -
2. Equipamiento
- Equipos de Oficina y Software y Comunicaciones | MITUR | -
- Mobiliario | MITUR | -
- Vehículo | MITUR | -
3. Gastos de Operación | MITUR | -
B. Auditorías
1. Auditorías Externas | MITUR | -
C. Monitoreo y Evaluacion
1. Monitoreo
- Evaluación Inicial | MITUR | -
- Evaluación de Medio Término | MITUR | -
- Evaluación Final | MITUR | -
2. Evaluación de Impacto
- Evaluación Inicial - Establecimiento de Línea de Base | MITUR | -
- Evaluación Final de Impacto | MITUR | -

## ESTADO DISEÑO OBRAS COMPONENTE1
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
EL SALVADOR: PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE LA FRANJA COSTERO-MARINA
(ES-L1066)
ESTADO DE DISEÑO DE OBRAS
Obra | Monto (US$) | Estado | Comentario
1.1 Terminación del Complejo Turístico Puerto de La Libertad en plaza marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos | 3600000 | Diseño
1.2 Mejora del muelle turístico de Puerto La Libertad (mejora estructural, tratamiento de residuos de pescado vinculado a la planta de tratamiento actual del Complejo Turístico de Puerto La Libertad, taller y parqueo de lanchas y barcas para excursiones turísticas, mercado/lonja de pesca artesanal) | 1000000 | Diseño
1.3 Parque Walter T. Deininger (ecoturismo: construcciones adecuadas al riesgo por inundación: Centro de Interpretación de la naturaleza, estacionamiento, dos senderos interpretativos, canopy, sendero mountain bike) | 2720000 | Perfil
1.4 Acondicionamiento de Punta Roca (pasarela de surf de entrada y salida al mar) y de la continuación del Malecón Puerto de La Libertad (mirador, limpieza, ordenamiento, estacionamiento). | 500000 | Perfil
1.5 Acondicionamiento de El Tunco (completar adoquinado, iluminación, ordenación señales y rótulos, pasarela de entrada-salida al agua, sensibilización) | 300000 | Perfil
1.6 Acondicionamiento de Puerto El Triunfo (mejora de muelle turístico, terminación de los últimos 15 metros del malecón, mercado para artesanas, y Eco-Centro de Interpretación de la Bahía de Jiquilisco) | 1400000 | Diseño
1.7 Bulevar de acceso y mejora de embarcadero turístico de Puerto Parada | 1100000 | Diseño
1.8 Pequeños embarcaderos para paseos en la Bahía | 100000 | Diseño
1.9 Centro de interpretación de la geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico | 250000 | Perfil
1.10 Mejoras turísticas en Berlín y Alegría (estacionamientos, mejora de dos puntos de información, ordenación y puesta en valor de la Laguna Alegría) | 300000 | Perfil
4.4 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en El Tunco | 2265600 | Perfil
4.6 Sistema de saneamiento ambiental en Parque W. Deininger | 70000 | Perfil
4.9 Obras de protección a inundaciones en Parque W. Deininger | 280000 | Perfil
4.11 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en Jiquilisco y Puerto El Triunfo | 1707200 | Perfil
4.13 Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en Alegría | 1067200 | Prediseño | Elaborado con fondos de la ATN/MT-5977-ES