Marco de Resultados Detallado

| PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA FRANJA COSTERO-MARINA (ES-L1066) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general: | Contribuir a incrementar el empleo turístico en El Salvador. |  |  |
| Objetivo específico: | Incrementar el gasto turístico en La Libertad (LL) y Usulután (US). |  |  |
| Indicadores de Impacto | Línea Base (2012) | Meta (2033) | Comentarios |
| Contribuir a incrementar el empleo turístico en El Salvador. Indicador: |  |  | Fuente: Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) a partir de datos del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS). Meta: Estimación en base a la evaluación económica ex-ante del programa. En el año 2033, 4.186 empleos formales (2.455 directos y 1.731 indirectos) son atribuibles al programa. |
| - Empleos formales directos en el sector turístico en El Salvador (número) | 43.303 | 75.265 |  |
| Indicadores de Resultado | Línea Base (2012) | Meta (2018) | Comentarios |
| Incrementar el gasto turístico en LL y US. Indicador: - Gasto promedio por turista extranjero en LL y US (US$/persona y viaje) | 599,0 | 610,5 | Fuente: CORSATUR. Meta: Estimación en base a la evaluación económica ex-ante del programa, a precios constantes de 2013. Se estima que el valor del indicador sea 658,9 en el año 2033. |

| COMPONENTE 1. PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados | 2012 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 2018 | Comentarios |
| Resultado 1. Incrementar la estadía del turista en LL y US. Indicador: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: CORSATUR. Meta: Estimación en base a la evaluación económica ex-ante del programa. |
| - Pernoctaciones turísticas totales en LL y US (número) | 1.421.372 |  |  | 1.735.889 |  |  | 1.913.631 |  |
| Productos | 2012 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 2018 | Comentarios |
| Producto 1.1. Atractivos públicos están disponibles para su uso turístico. Indicador: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: Ministerio de Turismo (MITUR), CORSATUR e Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). |
| - Nº de localidades con infraestructura para acomodar mipymes turísticas junto al malecón finalizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Puerto La Libertad. |
| - Nº de Áreas Protegidas (AP) con instalaciones turísticas construidas y abiertas al público | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Parque Deininger y Laguna Alegría. |
| - Nº de localidades con malecón y muelle turístico completados y abiertos al público | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Puerto La Libertad, Puerto El Triunfo, y Puerto Parada. |
| - Nº de embarcaderos rústicos para excursiones en los canales de Bahía Jiquilisco construidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Isla Pajarito, Isla Madresal, e Isla de Mendéz. |
| - Nº de localidades que cuentan con estacionamiento en su principal lugar turístico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Berlín y Alegría. |
| - Nº de nuevas localidades cuyas playas cuentan con equipamiento turístico y acciones de limpieza y ordenamiento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Punta Roca y El Tunco. |
| - Nº de Centros de Interpretación (CI) construidos y abiertos al público | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | CI de: i) Biodiversidad en Bahía Jiquilisco; ii) Naturaleza en Deininger, y iii) Geología, vulcanología y geotermia en Sierra Jiquilisco. |
| - Nº de mercados tradicionales recuperados (en interpretación, exposición y puestos de venta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Mercado de artesanas en Puerto El Triunfo, y lonja tradicional de pescado y marisco en Puerto La Libertad. |
| - Nº de centros de información al turista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alegría. |

| COMPONENTE 2. EMPRENDIMIENTO LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados | 2012 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 2018 | Comentarios |
| Resultado 2. Fomentar la oferta turística privada y la inclusión social en el sector en LL y US. Indicadores: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Empleos formales directos por turismo en LL y US (número) | 3.053 |  |  | 3.188 |  | 3.323 | 3.323 | Fuente: DYGESTIC. Meta: Evaluación económica ex-ante del programa. |
| - Participación de mujeres en el total de ocupados en turismo en LL y US (%) | 59,6 |  |  | 59,6 |  | 60,0 | 60,0 | Fuente: DIGESTYC. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. |
| - Incremento de la recaudación impositiva: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: Banco Central de la Reserva (BCR). Meta: Evaluación económica ex-ante del programa. La recaudación impositiva incluye los tributos de: renta, transferencia de bienes raíces, consumo de productos, IVA y otros, según BCR. Este indicador está vinculado al de la Estrategia del Banco en el País (EBP). |
| - Debida a la actividad de empresas turísticas en LL y US (efectos directos) (millones de US$) | 88,8 |  |  | 112,5 |  | 135,2 | 135,2 |  |
| - Debida a la actividad de empresas vinculadas a la cadena de valor turística en LL y US (efectos directos e indirectos) (millones de US$) | 151,4 |  |  | 190,9 |  | 230,4 | 230,4 |  |
| Productos | 2012 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 2018 | Comentarios |
| Producto 2.1. Los beneficiarios conocen las oportunidades del sector y del programa. Indicadores: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: MITUR. |
| - Nº de planes de comunicación y participación en el programa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - diseñados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| - implementados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| Producto 2.2. Se ofrecen servicios de calidad al turista en LL y US. Indicadores: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nº de análisis con recomendaciones para fomentar la formalización en turismo aprobados por MITUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fuente: MITUR. |
| - Nº de análisis con recomendaciones para la inclusión social en turismo elaborados y aprobados por MITUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fuente: MITUR. |
| - Nº de empleados en turismo en LL y US que reciben capacitación profesional por el programa: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: CORSATUR. Las acciones de asistencia técnica y capacitación van dirigidas a mejorar especialización y calidad de servicios, gestión ambiental y responsabilidad social. |
| - Nº de personas capacitadas | 0 | 0 | 200 | 350 | 350 | 350 | 1.250 |  |
| - % de mujeres capacitadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |
| - Nº de MiPYMES en LL y US que reciben asistencia técnica y capacitación por el programa: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: CORSATUR. |
| - totales | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  |
| - % de MiPYMES propiedad de mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
| - Nº de planes de negocio viables en LL y US: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: CORSATUR. Se pueden recibir planes de negocio de micro y pequeños emprendimientos turísticos, los cuales pueden ser presentados por empresarios, emprendedores, asociaciones, cooperativas y alianzas público-privadas. |
| - elaborados e implementados por el programa | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 0 | 70 |  |

| COMPONENTE 3. GOBERNANZA TURÍSTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados | 2012 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 2018 | Comentarios |
| Resultado 3. Incrementar la capacidad de fomento del sector de forma articulada entre los actores en LL y US. Indicador: - Órganos público-privados dirigidos al fomento y gestión del desarrollo turístico local en funcionamiento en LL y US (número) | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | Fuente: CORSATUR. Se considerará en funcionamiento aquellos órganos: i) cuentan con acta de constitución y reglamento de funcionamiento; ii) actas de acuerdos y seguimiento de resultados de al menos 4 reuniones al año; y iii) cuentan con al menos 2 convenios entre CORSATUR, ayuntamientos e iniciativa privada dirigidas a acciones para desarrollo del turismo en las zonas que están siendo implementados. |
| Productos | 2012 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 2018 | Comentarios |
| Producto 3.1. Información turística ampliada y difundida. Indicadores: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: CORSATUR. |
| - Nº de estudios de investigación de mercado aprobados por CORSATUR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Para turismo de sol y playa, y ecoturismo. |
| - Nº de sistemas de estadísticas turísticas diseñados y con datos disponibles al público a través de portal web de CORSATUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Desagregado para las 2 modalidades de turismo y las 2 áreas beneficiarias: LL y US. |
| - Nº de censos de subsectores turísticos elaborados y disponibles al público a través de portal web de CORSATUR. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Subsectores de: alojamiento, alimentación, transporte, información (guías, agencias de viaje y operadores), y recreación. |
| Producto 3.2. Administraciones públicas turísticas fortalecidas. Indicadores: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: MITUR. |
| - Nº de municipios de LL y US con: |  |  |  |  |  |  |  | Los municipios priorizados son: Puerto La Libertad, Tamanique, Puerto El Triunfo, Usulután, Alegría y Berlín. |
| - diagnóstico y plan de fortalecimiento en gestión turística acordado con MITUR | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |  |
| - plan de fortalecimiento en gestión turística implementado | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |  |
| - Nº de entidades nacionales de turismo con: |  |  |  |  |  |  |  | Las entidades nacionales de turismo son: MITUR, CORSATUR e ISTU. |
| - plan de capacitación diseñado | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| - plan de capacitación implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |
| - manual de organización y procedimientos actualizado | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |
| - Nº de diagnósticos y planes de fortalecimiento de mecanismos formales de articulación público-privada en LL y US: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - elaborados y acordados con MITUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| - implementados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| Producto 3.3. Marco regulatorio para el sector turístico actualizado. Indicadores: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: MITUR. |
| - Nº de normas legales en turismo que son actualizadas y aprobadas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serán: i) la ley de incentivos turísticos para orientarla a nuevos productos, sostenibilidad socio-ambiental y MiPymes; y ii) reglamento de la ley de turismo para incorporar ecoturismo y turismo en áreas naturales. |
| - Nº de políticas nacionales de turismo revisada y actualizada por el MITUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Para fomentar la inclusión social, a partir de la incorporación de las dimensiones de género y de discapacitados. |
| Producto 3.4. Seguridad para turistas y empresas turísticas en LL y US incrementada. Indicadores: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: Policía Turística (POLITUR) y MITUR. |
| - Nº de planes de capacitación de POLITUR diseñado e implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| - Nº de planes de fortalecimiento de POLITUR implementados por el programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se apoyarán acciones del plan de seguridad turística en relación a: planes de seguridad y preventivos, fortalecimiento del mecanismo de atención a denuncias, y equipamiento (informático, de movilidad y comunicación) de los puestos policiales y grupo marítimo policial de POLITUR en LL y US. |
| Producto 3.5. Destinos turísticos de LL y US promocionados en los mercados meta. Indicadores: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: CORSATUR. |
| - Nº de planes operativos anuales de marketing: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - elaborados para los productos del programa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |
| - implementados para los productos del programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |

| COMPONENTE 4. GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados | 2012 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 2018 | Comentarios |
| Resultado 4. Mejorar la gestión de los recursos naturales que son la base de la actividad turística en LL y US. Indicadores: - Superficie protegida de interés turístico que tiene un sistema de monitoreo de la calidad ambiental en funcionamiento (miles de hectáreas) | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | Fuente: Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN). La superficie total de interés turístico suma 71 mil hectáreas. Se espera implementar el sistema en el 10% de dicha superficie. |
| - Aguas residuales domésticas que reciben tratamiento de acuerdo a las normas salvadoreñas en las principales localidades turísticas: |  |  |  |  |  |  |  | Vinculado a indicador de la EBP. Fuente: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). |
| - El Tunco (%) | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| - Puerto Triunfo- Jiquilisco (%) | 11,2 |  |  | 33,7 |  |  | 33,7 |  |
| - Alegría (%) | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Productos | 2012 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 2018 | Comentarios |
| Producto 4.1. Manejo del turismo en áreas naturales de LL y US mejorado. Indicadores: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: MARN y MITUR. |
| - Nº de áreas frágilesa que cuentan con: |  |  |  |  |  |  |  | a Costa del Bálsamo; y Bahía Jiquilisco. |
| - plan maestro de ordenamiento y manejo del área turística prioritaria elaborado | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| - método de monitoreo ambiental diseñado y con equipamiento disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
| - Nº de Áreas Protegidasb (AP) que tienen: |  |  |  |  |  |  |  | b Parque Deininger y Laguna Alegría. |
| - plan de manejo y uso público aprobado | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| - plan de manejo y uso público cuyas 10 acciones prioritarias han sido implementadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |
| - Nº de oficinas ambientales del MARNc: |  |  |  |  |  |  |  | c Puerto La Libertad y Bahía Jiquilisco. |
| - en funcionamiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| - fortalecidas con equipamiento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |
| Producto 4.2. Contaminación del agua en localidades turísticas de LL y US disminuida. Indicadores: |  |  |  |  |  |  |  | Fuente: ANDA. a El Tunco, Alegría y Puerto El Triunfo-Jiquilisco. |
| - Nº de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas nuevas o ampliadasa | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |
| - Nº de conexiones intradomiciliarias de alcantarillado construidas | 0 | 0 | 750 | 1829 | 0 | 0 | 2579 |  |