Documento Conceptual de Proyecto

Uruguay

MAYO 2005

- Datos básicos

| Título del proyecto: | Programa Sectorial Social |  |
| --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | UR-L1003 |  |
| Jefe de División: | Alicia Ritchie, RE1/SO1 |  |
| Equipo de Proyecto: | Jefe: Jesús Duarte (RE1/SO1); Miembros: Marcelo Cabrol (RE1/SO1); Hugo Davrieux (COF/UR); Cristina Flood (consultora); Valnora Leister (LEG); y Claudia Pévere (RE1/SO1). |  |
| Fecha Ficha de Proyecto: | 7 de marzo de 2005 |  |
| Prestatario: | República Oriental de Uruguay (ROU) |  |
| Organismo Ejecutor: | Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) |  |
| Plan de financiamiento (US$millones): | BID-CO: 250 millones |  |
| Fechas tentativas: | Misión de Análisis | II Trimestre 2005 |
|  | Directorio | III Trimestre 2005 |
| PTI/SEQ: | NO/SI |  |

- Marco de referencia

- A.	Antecedentes

  - Marco macroeconómico

  - Entre 1999 y 2002, Uruguay experimentó una prolongada fase recesiva que culminó con una crisis económica y financiera en 2002. Esta situación fue causada por una serie de shocks externos e internos comenzando por la devaluación del Real brasileño en 1999, el deterioro de los términos de intercambio (los precios de exportación cayeron 17% y el del petróleo subió entre 1999 y 2001), una fuerte sequía en 1999 y la reaparición de la aftosa en 2001. Adicionalmente, Uruguay tuvo que soportar el impacto del colapso de la economía argentina en el segundo semestre del 2001 que derivó en una corrida de depósitos y una profunda crisis financiera que culminó con una caída del PIB de 11% en 2002.

  - En este contexto recesivo, el desempleo alcanzó un record histórico de 19,8% en septiembre de 2002, mientras que la constante pérdida de recaudación generó un déficit fiscal que se mantuvo por encima de 4% en el período 1999-2002.  La combinación de la asistencia financiera a los bancos, la necesidad de financiar el déficit fiscal y la fuerte caída del PIB en dólares, elevaron la deuda pública a fines de 2002 a 94,2% del PIB.

  - Ante la crisis, el Gobierno Uruguayo reaccionó vigorosamente y en marzo del 2002 se definió un Acuerdo Contingente con el FMI y un paquete de asistencia financiera con los organismos multilaterales que permitió la implementación de la estrategia de salida de la crisis.  Los elementos más importantes de esta estrategia fueron:  (i) una salida de la crisis bancaria que respetó al máximo los contratos, mantuvo las monedas originales y evitó restricciones generales; (ii) el canje voluntario de la deuda, que abrió una ventana de oportunidad para el reordenamiento de las cuentas públicas aliviando las amortizaciones por el resto de la década; y (iii) un manejo prolijo de la política monetaria y austeridad en la política fiscal.

  - Esta estrategia ha posibilitado el retorno de la confianza al sistema financiero, contener la fuga de capitales, reforzar la posición fiscal y externa y posibilitar la sostenibilidad de la deuda.  Ya en 2004, la economía experimentó un crecimiento de 12,3% el cual coloca al PIB real solo 6% debajo del nivel previo a la recesión y, gracias al manejo prudente de la política monetaria, la inflación bajó y el Peso comenzó a apreciarse.  En el área fiscal, el  saldo primario pasó de un déficit de 1,2% del PIB en 2001 a un superávit de 3,7% del PIB en 2004.

  - A pesar de estos logros, persisten desafíos de corto y mediano plazo en el marco de una situación social delicada que ejerce presión sobre el gasto público.  Primero, la deuda pública es todavía muy alta, alrededor de 99% del PIB a fines de 2004, y está denominada en dólares. Esto requiere que se continúe la disciplina fiscal en el largo plazo para reducirla y para aislar a la economía de shocks cambiarios y de tasa de interés. Segundo, en los próximos tres años Uruguay tendrá que enfrentar importantes repagos de amortización al Fondo Monetario, Banco Mundial y al BID que, en gran parte, deberán ser financiados por nuevos desembolsos de los programas apoyados por estas instituciones.  Tercero, todavía quedan pendientes reformas importantes en el área de recaudación fiscal, reforma impositiva y reestructuración bancaria.

  - Pobreza y equidad: evolución y perspectiva

  - Uruguay se ha situado tradicionalmente entre los países latinoamericanos que presentan menor incidencia de la pobreza y menores niveles de desigualdad. En términos de su evolución en las dos últimas décadas, la pobreza descendió ininterrumpidamente desde el advenimiento de la democracia en 1985 hasta 1994 (15%), momento en que la tendencia se revierte y, a partir de 1995, la proporción de hogares pobres comienza a aumentar. Esta tendencia se acelera a partir de la recesión económica de 1999 y presenta un fuerte salto en 2002 (23.6%), año en que el desencadenamiento de la crisis financiera y sus efectos sobre el resto del sistema económico llevaron a un fuerte aumento del desempleo y a una abrupta caída del ingreso de los hogares. En el año 2003, la pobreza alcanzó al 30.9% de la población.

  - Además de la tendencia creciente en los últimos años, la pobreza en Uruguay se ha agudizado aumentando en profundidad y severidad, lo cual implica que en promedio los hogares pobres se alejaron del umbral de pobreza. Asimismo, también se registra una creciente pauperización de los grupos etarios más jóvenes (en 2003 el 49% de los menores de 18 años pertenecía a hogares pobres) y la concentración geográfica de los grupos de menores ingresos manifestada en niveles crecientes de segregación residencial.

  - Al igual que la pobreza, la desigualdad en Uruguay se agudizó desde mediados de la década de los 90s.  Este cambio se refleja en aumento de casi tres puntos en el Índice de Gini que pasó de 41.6 en 1994 a 44.5 en 2003.  Este cambio jugó, además,  un papel importante en el aumento de la pobreza durante la crisis. En efecto, los ejercicios de descomposición de los cambios en la incidencia de la pobreza de ingresos arrojan que mientras la caída de ingreso promedio fue el factor más importante del crecimiento de la pobreza antes y durante la crisis, el aumento de la desigualdad explica casi el 40% de estos cambios durante la crisis en contraste con un 24% antes de la crisis.

  - En ese contexto de aumento de pobreza y desigualdad aparecen señales de creciente pobreza estructural o de largo plazo. En ausencia de datos de panel que permitan identificar los hogares en situación de pobreza estructural, un estudio financiado por el BID consideró la pobreza por carencia de capacidades para generar ingresos (PFCGI) para el período 1991-2003.  El análisis distingue dos periodos: (i) durante los noventas la PFCGI tuvo una evolución más estable—aunque en una tendencia creciente--que la pobreza por ingreso; (ii) en la crisis económica del 2002, ambos  indicadores aumentaron dramáticamente indicando que la crisis deterioró tanto el ingreso corriente como la capacidad de generar recursos por parte de los hogares.  De acuerdo a este ejercicio el 60% de los hogares pobres, aproximadamente 120 mil hogares presentan características de pobreza estructural.

  - Si bien en el período 2003-2005 la economía uruguaya presentó síntomas de recuperación, éstos no se reflejan aún en el bienestar de los hogares.  Aunque la actividad económica creció en 2003 (alcanzando un 7 y 16% para los dos últimos trimestres del año respectivamente con referencia a igual período del año anterior) y la tasa de desempleo se redujo en más de tres puntos porcentuales, la pobreza subió más de 7 puntos porcentuales con respecto a 2002. Las cifras disponibles para 2004 y 2005 muestran la continuación de esta tendencia ya que aún con un 12% de crecimiento del PBI y una reducción adicional de casi tres puntos porcentuales de la tasa de desempleo, el ingreso medio de los hogares en el quintil más pobre disminuyó entre el primer trimestre del 2004 e igual período de 2005.

  - En conclusión, Uruguay emerge de la crisis con la necesidad ajustar el conjunto de programas e instituciones sociales para que atienda las situaciones novedosas que se venían manifestando en forma incipiente y que se acentuaron en la historia reciente. Primero, los altos niveles de pobreza y sus crecientes características estructurales requieren identificar programas que combinen alivio de pobreza y creación de capital humano. Segundo, la mayor desigualdad sugiere que la inversión social debe estar focalizada en los grupos más vulnerables, especialmente en contextos de financiación limitada. Por último, dada la baja recuperación de los niveles de ingreso en el contexto de recuperación económica es necesario atender situaciones de emergencia que persisten desde la crisis.

  - Gasto Público Social y su Alcance

  - El aumento de los niveles de pobreza se verifica en un contexto de altos niveles de Gasto Público Social (GPS). En efecto, el GPS uruguayo es uno de los más altos de Latinoamérica. Al mismo tiempo, éste presenta características de rigidez y prociclicalidad ya que el 60% del mismo corresponde a pagos de jubilaciones y pensiones y otros gastos de la seguridad social que cubren solo 43% de la población total. El GPS tiene, además,  un significativo sesgo a favor de los programas universales, de tal modo que Seguridad Social, Educación y Salud acumulan el 89% del mismo mientras que el gasto en Protección Social -donde se encuadran los  programas focalizados a los hogares pobres-sólo alcanza al 11%.

  - Con este nivel de GPS, el conjunto de programas sociales que conforman la política social del país, entendida en sentido amplio (jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y subsidio por desempleo) cubre a casi dos tercios de los hogares del país.  Sin embargo, a pesar de su amplitud, este conjunto de programas no esta bien focalizado ya que más de un tercio de los hogares pobres están excluidos. Los problemas de cobertura se hacen aun más evidentes si se excluyen las jubilaciones y pensiones: en este escenario más de la mitad de los hogares pobres y 43% de los hogares con menores de edad no están incluidos.

  - En resumen, si bien las necesidades sociales en Uruguay son elevadas, la combinación de un cuadro macroeconómico con limitaciones y un GPS alto apunta a la necesidad de mejorar la cobertura de los pobres sin producir impactos insostenibles en las finanzas públicas. De otra parte, se presenta una situación paradójica en la que una amplia gama de programas sociales que por definición debería privilegiar la inclusión de los hogares más pobres deja a muchos de estos desprotegidos a pesar de su amplitud. Este tema es retomado en la próxima sección.

  - Instituciones, Políticas Sociales y Protección Social

  - La política social del nuevo Gobierno parte de la premisa de que tanto factores estructurales (la composición programática y la institucionalidad de la Política Social Uruguaya) como factores coyunturales (la respuesta a la Crisis del 2002) contribuyen a explicar la existencia de una política social amplia pero con cobertura incompleta a los hogares pobres.

  - La Política Social Uruguaya consiste de un conjunto de más de 80 programas sociales que incluye programas universales, de carácter unisectorial y con permanencia de larga data y programas menores más modernos que combinan focalización y lógicas multisectoriales. Sin embargo, y por diferentes causas, estos programas no han respondido plenamente a la realidad cambiante de la pobreza y la desigualdad descripta en la sección 2. Los programas universales son de difícil adaptación ya que parten de una tradición de provisión que busca garantizar igualdad de beneficios independientemente de la situación del individuo, son apoyados por coaliciones poderosas y tienen una considerable inercia presupuestaria. Por otro lado, los programas más focalizados y multisectoriales requieren la implementación de mecanismos de gestión sofisticados, la coordinación permanente y se basan en coaliciones más débiles lo cual se refleja en asignaciones presupuestarias bajas y fluctuantes.

  - Esta gran cantidad de programas son a su vez diseñados y administrados por una multiplicidad de instituciones del Gobierno Uruguayo. Dentro del organigrama del gobierno nacional, hay 10 instituciones de distintos niveles que participan en la política social. Entre los entes dependientes de la Presidencia de la Nación con estas responsabilidades se incluyen: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Asesoría de las Políticas Sociales y programas con financiamiento externo, 4 ministerios entre los 11 existentes (Educación,  Salud Pública, Vivienda y Ordenamiento Territorial y Trabajo y Seguridad Social), 4 entes autónomos entre los 13 existentes (ANEP, BPS, CODICEN y Universidad de la República), un organismo descentralizado entre los 4 existentes (INAME). La mitad de estas instituciones pertenecen al Poder Ejecutivo y la otra mitad son organismos descentralizados y autónomos que por su conformación resulta más difícil su compatibilización con los primeros.

  - En contraste con otros países que atravesaron por situaciones similares, Uruguay no creó durante la crisis de 2002-2003 programas directamente relacionados a la emergencia.  La estrategia fue expandir o mantener los programas existentes y evitar la creación de programas transitorios de empleo o programas de subsidios condicionados que podrían ser difíciles de desmantelar después de la crisis. Si bien esta respuesta tuvo aspectos generales acertados, como la no interrupción de los pagos de sueldos y pensiones, la priorización de la alimentación y la ampliación, aunque lenta, de las Asignaciones Familiares a los hogares pobres del sector informal, no se desarrollaron acciones que atiendan los problemas coyunturales creados por la emergencia, ni se atendió la totalidad de las necesidades de las familias al no existir mecanismos de coordinación que posibilitaran la convergencia de las diferentes acciones en las mismas.

  - De otra parte, la información demográfica y social existente esta desactualizada o parcial y no recoge la complejidad de los efectos de la historia reciente. La última Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (EIGH) se relevó en 1994-95 y no puede reflejar los cambios ocurridos en los hábitos de consumo y la estructura de los ingresos de la población en la última década. El Censo más reciente data del año 1996. La Encuesta Continua de Hogares (ECH) no incluye las poblaciones con menos de 5.000 habitantes ni las áreas rurales. La falta de información actualizada limita el diseño de políticas adecuadas y el seguimiento y la evaluación de las acciones de las entidades del sector social.

  - La redefinición de la política social presenta por lo tanto varios desafíos para el nuevo Gobierno.  Primero, se hace necesario evaluar, ajustar y expandir dentro de los límites de las finanzas públicas los programas sociales con mayor potencialidad de atender a la población pobre. Segundo, se requiere coordinar las acciones de las agencias de Gobierno con ingerencia en la política social y mejorar la información existente para lograr aumentar la eficacia de las acciones. Por último, y en el contexto de la continua emergencia social,  es necesario montar una estrategia comprehensiva e integrada para atender a los grupos más vulnerables.

- B.	Estrategia del Programa

  - La política social del nuevo gobierno busca garantizar la cobertura de las necesidades básicas de toda la población y la creación de condiciones que permitan el pleno desarrollo de las personas. Enfatiza lo elementos de justicia social, mejor calidad de vida, trabajo digno, equidad e inclusión, distribución solidaria, integralidad, participación y descentralización. Ha dado prioridad a la atención inmediata de los sectores más vulnerables para reducir el riesgo de empobrecimiento agudo y generar condiciones y oportunidades para que dichos grupos tengan rutas de salida de la indigencia y la pobreza.

  - Como resultado del diálogo entre el Banco y el país se acordó en la programación de operaciones para el presente año utilizar el instrumento de préstamo de apoyo de reformas de políticas en el sector social. Este instrumento tiene la ventaja de responder de manera rápida tanto a los requerimientos de recursos frescos definidos en el marco del paquete de apoyo de las instituciones de financiamiento internacional al nuevo gobierno, para éste y los próximos años, como a la solicitud del nuevo gobierno de acompañamiento en la puesta en marcha de (i) las principales reformas institucionales previstas en su programa social; y (ii) las acciones de política orientadas a concentrar un paquete articulado de intervenciones sociales en el grupo de hogares más pobre de la población, como respuesta a las secuelas de la crisis reciente.

  - En consecuencia, el programa busca apoyar la política social del nuevo gobierno, y en especial sus objetivos de mejorar la institucionalidad del sector social y de alivio inmediato  de los afectados por las situaciones más extremas de pobreza,  para posibilitar su incorporación al desarrollo del proceso social de mediano plazo que está encarando el gobierno y contribuir a corregir uno de los rasgos más sobresalientes de la política social uruguaya, descrito en la sección 4 de este capítulo, cuyos programas se caracterizan por tener amplia cobertura en la población, pero dejando por fuera una parte de los más necesitados.

  - El contenido del programa ha surgido de una amplia discusión con el equipo de gobierno desde el momento que éste fue elegido, y se benefició de los análisis sectoriales desarrollados por el Banco en el 2004, de los resultados de la Reunión de Diálogo de Políticas que mantuvieron los directivos del Banco con el gobierno electo antes de que este tomara posesión (17 y 18 de enero de 2005) y de talleres específicos que trataron los temas más sustantivos del sector social con los equipos de la nueva administración en los ministerios y entidades encargados de las políticas sectoriales. Pero ante todo, la operación se ha basado en la estrategia social del nuevo gobierno. En particular, el programa apoyará las siguientes acciones:

- En primer lugar, apoyar la instrumentación del paquete de acciones del nuevo gobierno orientado a aliviar y atender la situación del segmento más necesitado de la población, que forma parte del denominado Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES),  y constituye la estrategia de articulación de los excluidos al conjunto de la política social de país. Buena parte de las prestaciones que entrega el PANES ya existen en programas de línea de los ministerios sociales. Sin embargo, con el PANES se garantiza: (i) que se entreguen de manera integrada al segmento más pobre de la población; (ii) que se complementen con nuevas acciones orientadas a mejorar el ingreso familiar, a facilitar la asistencia a la escuela o a mejorar la vivienda; y (iii) que, finalmente, al concluir el PANES en el 2007, este grupo hoy excluido de los beneficios de la política social sea incorporado a los programas regulares de los instituciones sociales del país.

- En segundo lugar, apoyar la expansión de la cobertura del programa de Asignaciones Familiares, orientado a otorgar subsidios a las familias con niños, para incorporar un mayor número de familias pertenecientes a los sectores más necesitados, tales como las de trabajadores del mercado informal, madres jefas de hogar indigentes y adolescentes, desocupados que hayan terminado su seguro de desempleo y mujeres embarazadas.

- En tercer lugar, atacar los problemas de descoordinación, segmentación y superposición de las acciones de política social del gobierno central, que dan origen a ineficiencias y mal uso de los recursos escasos, a través del establecimiento de un ministerio de desarrollo social como mecanismo para articular la estrategia social del gobierno y asegurar el seguimiento y la evaluación sectorial.

- Finalmente, apoyar la modernización y actualización de la información social básica y la construcción de un registro único de beneficiarios, como herramientas insustituibles para que se puedan ejercer eficazmente las tareas de seguimiento y evaluación de la política social.

  - Con estas medidas se espera que las condiciones de vida del grupo más vulnerable de la población mejoren, la política social aumente en coordinación y efectividad, con un organismo articulador en funcionamiento e instrumentos e información adecuados para el diseño de política y su correspondiente seguimiento, ajuste y evaluación.

- C.	Estrategia y justificación de la participación del Banco

  - Estrategia de país. La estrategia de país para Uruguay, aprobada en el año 2000, tiene como objetivo apoyar las políticas gubernamentales orientadas a lograr dentro de un marco de estabilidad macroeconómica, un crecimiento sostenido del producto y una mayor equidad social. Las áreas centrales de la estrategia son: (i) iniciativas que aumenten la competitividad e integración regional; (ii) modernización del estado y gobernabilidad y el aumento de su eficiencia; y (iii) mejoramiento del bienestar y la equidad social, incorporando los grupos más vulnerables al proceso de desarrollo e incrementando su calidad de vida. El programa propuesto esta orientado a desarrollar una política social que reduzca la pobreza y la exclusión social y mejore el bienestar y la equidad social de la población y por lo tanto se encuentra incluido entre las áreas centrales de la estrategia para el país vigente, así como en el Documento de Diálogo con el País que ha servido de base para las discusiones con el nuevo gobierno y que contiene los elementos centrales que serán recogidos en la nueva estrategia en preparación.

- D.	Experiencia del Banco en el país y el sector.

  - El Banco ha tenido una extensa trayectoria en el financiamiento de operaciones en el sector social en Uruguay  en las área de educación, desarrollo municipal, vivienda y agua y saneamiento (aproximadamente 30 programas financiados con préstamos). En particular, en los últimos cinco años ha estado financiado programas en educación (préstamos 799, 922 y 1361/OC-UR), en salud (préstamo 1348/OC-UR), en agua y saneamiento (785 y 948/OC-UR), en vivienda y desarrollo municipal y urbano (735, 736, 993, 1094 y 1186/OC-UR), en la prevención de la violencia y el delito (1096/OC-UR), en la atención de la niñez en riesgo social (1434/OC-UR) y un préstamo de protección y sostenibilidad social (1417/OC-UR).

  - La ejecución de estos programas ha sido satisfactoria, aunque se han desembolsado en plazos superiores a los previstos originalmente en los contratos. Los programas que han implicado la participación de agencias gubernamentales de diferentes sectores han experimentado dificultades de coordinación, que ha afectado su ejecución (811 y1186/OC-UR). No obstante, los dos programas de reforma sectorial en seguridad social y en salud (921/OC-UR y 1348/OC-UR) sortearon exitosamente éste problema a través del diseño de un comité interministerial de dirección, apoyado por una secretaría técnica de coordinación.

- E.	Lecciones aprendidas

  - Este Proyecto aprovecha la experiencia del Banco en programas sectoriales en el sector social en la región y en Uruguay, y en especial del Programa Sectorial de Reforma del Sector Salud que se ejecutó entre 2001 y 2003 (préstamo 1348/OC-UR). Igualmente, esta operación ha recogido las recomendaciones de la revisión de los PBLs aprobados en el 2003 por el Banco, realizada por la Oficina de Efectividad en Desarrollo, y que se resumen en el documento GN-2282-1 presentada en Enero del 2005 al Comité de Políticas y Evaluación y las directrices aprobadas recientemente sobre preparación y aplicación para préstamos en apoyo de reformas de política (CS-3633). Entre las lecciones y recomendaciones que han guiado el proceso de diseño se destacan:

- El diagnóstico del sector y las áreas de intervención de la operación se basa en trabajos analíticos realizados por diversas instituciones y en particular en estudios contratados por el Banco en el 2004 ampliamente discutidos en los sectores académico y gubernamental, y presentados al nuevo gobierno;

- La simplificación de las condicionalidades de los PBLs, concentrándose en las condiciones clave que conduzcan a la obtención de los objetivos y a su sustentabilidad (el programa se ha concentrado en los temas de políticas de atención a los grupos más vulnerables y excluidos y articulación institucional. Ver párrafos II.22 y II.24 donde se explica la lógica de la operación y ver la Matriz de Políticas en el anexo);

- Acordar condicionalidades políticamente viables, técnicamente factibles y programadas en una secuencia lógica que comience con la aprobación de normas, siga con la medición de avances y termine con evaluación de resultados (el programa se ha nutrido de las áreas prioritarias de la política social del nuevo gobierno, nuevo ministerio y plan de emergencia social, y de los avances normativos que a pesar de lo reciente del gobierno ya se han producido. Ver párrafo III.8).

- Financiar programas de reformas cuando se verifique un contexto político y económico favorable, que asegure la adecuada disponibilidad de recursos presupuestales necesarios para acometer los cambios y proporcione un mejor clima social para minimizar resistencias a los mismos (el programa se da al inicio de un gobierno que tiene un amplio respaldo popular y ha logrado consensos importantes en la agenda de temas sociales).

- Diseño de un mecanismo institucional o interinstitucional que facilite el diálogo y coordinación a nivel de las entidades involucradas en el programa (ver esquema de ejecución de la operación, párrafo IV.2).

- F.	Coordinación con otras agencias multilaterales

  - El Banco viene coordinando la preparación del programa con otras agencias multilaterales, en particular con el FMI, el Banco Mundial y el PNUD. El gobierno está en negociaciones con el FMI y la presente operación ha sido incorporada como parte del paquete de apoyo de las entidades multilaterales de crédito en el programa macroeconómico del país para los próximos años, actualmente en discusión. El Banco Mundial ha convenido con el gobierno ajustar el remanente de una operación SAL del 2003 (“Uruguay, Public services and social sector structural adjustment loan and special structural adjustment loan”) para convertirla en un Development Policy Loan (DPL) de un solo tramo, por $75 millones, a ejecutarse en el 2005. En el diseño de esa operación se ha buscado consistencia con el presente programa. El DPL contiene acciones de política en las áreas de pensiones, educación y salud, y adicionalmente buscará, en coordinación con el Banco, reforzar la evaluación del impacto del PANES. De otro lado, con el PNUD se han coordinado acciones y hay coincidencia en los temas de protección social e información y estadísticas. El aporte del PNUD, en lo que respecta al Programa, se centra en otorgarle apoyo técnico al MDS y al Instituto Nacional de Estadística.

- El Programa

- A.	Objetivos y descripción

  - El objetivo del programa es apoyar al nuevo gobierno en el desarrollo e implementación de una política social orientada a la reducción de la pobreza, al mejoramiento del capital humano de la población más pobre y al fortalecimiento de la institucionalidad del sector para hacer más efectiva la política social.

- B.	Áreas del Programa

  - El programa propuesto sería desembolsado en dos tramos y está compuesto por acciones orientadas a aliviar la pobreza de los más afectados por la crisis y a mejorar la institucionalidad del sector social. Las políticas del programa son: (i) contexto macroeconómico estable; (ii) estrategia de atención inmediata e integral a la población en estado de indigencia y exclusión; y (iii) creación de una nueva institucionalidad para la coordinación, seguimiento y evaluación de la política social. Las condiciones para cada tramo de la operación se presentan en la Matriz de Políticas del Programa, en el anexo 1 de este documento. Un borrador de la matriz de resultados del programa se presenta en el Anexo 2.

  - Contexto macroeconómico

  - Como condicionamiento general macroeconómico, durante la ejecución del programa, y para realizar los respectivos desembolsos, el Gobierno de Uruguay deberá mantener un entorno macroeconómico consistente con las metas del Programa.

  - Estrategia de atención a la población en estado de indigencia y exclusión

  - Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES). Para atender con programas sociales a la población en estado de indigencia y exclusión el nuevo gobierno ha lanzado el PANES. Aunque los lineamientos generales del PANES ya han sido aprobados, y la inscripción para recibir sus beneficios se inició el 1º de Abril del 2005, algunos componentes aún están en proceso de definición. El PANES cubrirá entre 35 mil y 40 mil hogares, que corresponden a cerca de 200 mil personas (el grupo de población más pobre de la población bajo la línea de pobreza, incluyendo la totalidad de los indigentes del país, estimados en 94 mil personas). La intervención del PANES se centrará en los hogares, los cuales recibirán acciones integradas de: alimentación y nutrición; atención primaria en salud; mejoramiento del ingreso familiar mediante subsidios monetarios con contraprestaciones de envío de los niños a la escuela, controles de salud para niños, adolescentes y mujeres embarazadas y participación en actividades y tareas comunitarias; reforzamiento de los servicios educativos en zonas con población vulnerable con programas de apoyo extraescolar, alimentación en escuelas y subsidios de transporte a estudiantes de secundaria; programa de trabajo transitorio; y mejoramiento de asentamientos irregulares, tugurios y pensiones y atención a personas en situación de calle.

  - Los hogares beneficiarios del PANES se seleccionarán mediante la aplicación de un Índice de Carencias Críticas (ICC) que esta desarrollando la Universidad de la República para el MDS. El ICC combina variables no monetarias que tienen alta capacidad para predecir el ingreso real de las familias. La selección de las variables se basó en el análisis de información de la ECH. El ICC se calcula con información que se recoja con una encuesta o ficha entre los hogares postulantes a los beneficios del PANES. Según las estimaciones, el PANES beneficiará a 43 mil niños menores de seis años, 41 mil niños entre 6 y 12 años, 25 mil adolescentes (13 a 17 años), 68 mil adultos entre 18 y 64 años y 23 mil adultos mayores. Todos los beneficiarios recibirán atención con acciones de alimentación y salud, una tercera parte tendrá programas de reforzamiento escolar y 150 mil recibirán algún tipo de ayuda para mejorar las condiciones de sus precarias viviendas. El costo estimado del PANES por año es de US$100 millones. La duración programada del PANES es de dos años y se espera que posteriormente este grupo de población sea incorporado a los programas regulares de los ministerios e instituciones sociales del país.

  - Ampliación de la cobertura de Asignaciones Familiares. El programa apoya la ampliación de la cobertura del Sistema de Asignaciones Familiares a trabajadores del mercado informal, mujeres embarazadas, madres jefas de hogar indigentes y/o adolescentes y desocupados con niños, a cambio de contraprestaciones en salud y educación, según lo establecido en la Ley 17.758 del 2004. La ampliación ha beneficiado hasta el momento a 82 mil niños de hogares de menores recursos, y beneficiará a 100 mil niños adicionales en los próximos dos años. Las familias beneficiarias recibirán 16% del salario mínimo nacional por cada niño menor de 14 años (o menor de 18 años, si continua estudiando). Para obtener el beneficio, las familias se comprometen a garantizar la asistencia escolar de los niños y a realizar los chequeos de salud previstos en el programa de nacional de emergencia en salud (vacunaciones, control del niño sano y controles embarazo). La verificación de las corresponsabilidades esta a cargo del BPS.

  - Nueva institucionalidad para la coordinación del sector social

  - El nuevo gobierno está implementando una nueva institucionalidad para la coordinación, seguimiento y evaluación de la política social que incluye la creación, puesta en funcionamiento y consolidación del Ministerio de Desarrollo Social (MDS); la creación de un registro unificado de beneficiarios (RUB) del PANES y la actualización y mejora de la información social mediante el ajuste de encuestas permanentes y la realización de nuevas.

  - El nuevo MDS. Una de las primeras medidas de la nueva administración fue presentar ante el poder legislativo la propuesta de creación del MDS, que fue aprobada con la Ley 17.866 del 21 de marzo del presente año. El programa reconoce el avance obtenido recientemente con la creación del MDS para el establecimiento de una nueva institucionalidad en el sector social y apoyará y acompañará su implementación. El MDS tiene como responsabilidades centrales permanentes, entre otras: (i) asesorar al gobierno en el diseño de la política social; (ii) coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales orientados a garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales de los ciudadanos (educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, alimentación y equidad de género); (iii) diseñar y operar un sistema de información social que facilite la construcción de políticas y acciones para enfrentar los problemas sociales, la mejor focalización de las intervenciones y el seguimiento y evaluación de las actividades en el sector; y (iv) diseñar y administrar un sistema de selección y registro único de familias beneficiarias de programas. Además, el MDS ejecutará y coordinará, en forma temporaria, los programas de atención a la emergencia social.

  - Registro unificado de beneficiarios. Se establecerá un mecanismo para seleccionar los beneficiarios del PANES y se creará un RUB, implementado y administrado por el MDS con el apoyo de Universidad de la República. Para ello se recogerá información de las familias y personas en situación de vulnerabilidad aprovechando las bases de datos existentes en el Banco de Previsión Social (BPS), y los Ministerios de Salud, Educación e Interior. El RUB comenzará con el PANES (ver párrafo III.4). En la etapa de inscripción para ese programa, se completará un formulario con los datos de las familias y de cada uno de sus miembros que serán incluidos en una base, que conformará el inicio del Registro, el que será completado con los correspondientes a los otros ministerios y se utilizará para realizar el seguimiento del Plan y sus corresponsabilidades.

  - Actualización de la información social. Se actualizará la información sobre el sector social y la calidad de vida de la población por medio de: (i) la realización de una Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (EIGH) para conocer los cambios ocurridos en los hábitos de consumo y de la estructura de los ingresos de la población en el último período (la última EIGH se realizó hace diez años); (ii) la introducción de ajustes a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) para extenderla a las zonas rurales y a poblaciones de menos de 5.000 habitantes; y (iii) instrumentar en el año 2006 una encuesta demográfica de profundidad (con una muestra de aproximadamente 100 mil hogares) que resulte representativa a nivel nacional, departamental, localidades menores y áreas rurales, para obtener información confiable y actualizada de las principales variables socio-demográficas del país y de condiciones de vida de los hogares, dado que se ha decidido realizar el próximo censo nacional de población en el año 2010.

- C.	Costo y financiamiento

  - El costo del programa es de $250 millones de recursos de Capital Ordinario del Banco. El financiamiento se entregará en dos tramos de $125 millones, sujeto al cumplimiento de las medidas que se describen en la matriz de políticas del Programa.

- Ejecución del Programa

- A.	Prestatario y garante

  - El Prestatario será la República Oriental del Uruguay. La entidad ejecutora será el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Actuarán como co-ejecutores del programa para temas específicos los ministerios de Desarrollo Social (MDS), de Salud Pública (MSP), la ANEP, el INE y el BPS.

- B.	Administración del Programa

  - Con el propósito de asegurar un adecuado y oportuno cumplimiento de las acciones previstas en la matriz de políticas, el MEF suscribirá convenios con las entidades co-ejecutoras con cronogramas de cumplimiento de metas. Para garantizar la necesaria coordinación de las acciones se creará un comité interministerial del programa donde participen las autoridades de las entidades co-ejecutoras, presidido por el MEF, que se reunirá periódicamente. El MEF establecerá una Unidad Ejecutora del Programa (UEP), compuesta por un equipo técnico encargado de hacer seguimiento a los convenios con los co-ejecutores, monitorear los avances en el cumplimiento de las condicionalidades de la matriz, presentar al Banco los informes correspondientes, y apoyar y dar asistencia técnica a las entidades co-ejecutoras para el cumplimiento de las políticas del programa.

- C.	Periodo de ejecución

  - El periodo de ejecución será de dos años. Los recursos serán desembolsados en dos tramos iguales, el primero de los cuales se tiene previsto que se efectúe en el tercer trimestre del 2005, el segundo desembolso el último trimestre del 2006.

- D.	Seguimiento y evaluación

  - Se tiene previsto realizar un seguimiento de la marcha del programa a través de reuniones cada cuatro meses, basadas en informes donde se reflejen los avances en el cumplimiento de las políticas de la matriz, la identificación de los problemas y riesgos y la propuesta de medidas para superarlos. Adicionalmente, se prevé que el ejecutor realice una evaluación de resultados del programa PANES, del impacto de sus intervenciones claves y de la expansión del programa de Asignaciones Familiares del BPS. Los elementos centrales de los términos de referencia para la evaluación serán discutidos en la misión de orientación. La contratación de la evaluación será parte de las condiciones del primer tramo del programa.

- Impacto sobre el desarrollo

- A.	Benefícios e impactos

  - El programa tendrá distintos tipos de beneficios. En primer lugar, se espera una mejoría importante en el corto plazo, en el ingreso y acceso a servicios claves en las 200 mil personas que serán atendidas con las acciones del PANES, lo que implicará reducciones en la indigencia y la exclusión social. En segundo lugar, con la ampliación de las asignaciones familiares, se establece un mecanismo permanente de alivio a los ingresos de los hogares más pobres con niños y, vía la condicionalidad para recibir dicho subsidio, mejores condiciones de desarrollo de los niños en términos de educación y salud (el PANES también incluye contraprestaciones en salud y educación). En tercer lugar, con la creación y establecimiento del MDS como mecanismo articulador de las políticas sociales, se logrará una intervención más efectiva del gobierno en el sector social. El conjunto de lo anterior resultará en una estrategia de protección social apropiada para responder a los retos sociales del país.

- B.	Clasificación SEQ y PTI

  - Esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social como se describe en el Documento del Octavo Aumento General de Recursos (AB-1704). Debido a que se trata de un préstamo sectorial (Policy Based Loan) no califica como PTI.

- C.	Impactos sociales y ambientales y medidas propuestas

  - Dado el carácter de la operación, no se prevén impactos negativos ambientales.

- Aspectos especiales

  - Posibles temas adicionales. Dado que el nuevo gobierno inició funciones recientemente (1º de marzo), y que aún no se han conformado plenamente algunos de los equipos gubernamentales claves (como educación y salud), no se ha podido avanzar en otras áreas adicionales que tienen posibilidades de ser integradas al programa. En educación, la acción de política a explorar es la aplicación de medidas para disminuir la brecha educativa entre los niños pobres y no-pobres. En salud, se ha mencionado en los diálogos anteriores, el establecimiento de un nuevo modelo integral de primer nivel de atención en salud en áreas prioritarias. Durante las etapas posteriores de diseño, el equipo del Banco y del país definirán si estas políticas serán parte de la operación.

  - Posibles demoras en el procesamiento de la operación. Lo reciente de la nueva administración y la poca experiencia, no solo en el relacionamiento con el Banco sino en general con la administración pública central, pueden llevar a atrasos en el procesamiento de la operación. Este riesgo puede ser mitigado, sin embargo, por la alta prioridad que el MEF le ha asignado a la operación en su agenda de trabajo.

  - Coordinación de las acciones del PANES. Las acciones de coordinación entre los distintos ministerios sociales que intervienen en el PANES no son muy explicitas ni se han desarrollado plenamente. La ejecución del plan puede ser alterada por la falta de definición de las responsabilidades de cada participante y por estar bajo la responsabilidad del nuevo MDS. Dos elementos de mitigación de este riesgo son la voluntad política que se ha demostrado para avanzar en el establecimiento del MDS (fue uno de los primeras leyes aprobadas por el parlamento a propuesta del ejecutivo, presentada y aprobada en pocos días), y el fuerte respaldo del MEF al Plan. La etapa siguiente de procesamiento de la operación prestará especial importancia a este tema para lograr compromisos realistas en ese componente del programa.

- Estado de Preparación y Plan de Acción

  - No obstante que el nuevo gobierno inició sus actividades recientemente, las definiciones de las áreas centrales de la matriz de políticas ha tenido amplia discusión. Falta aún afinar algunas áreas de política y concretar los mecanismos de verificación de las mismas. El MEF ha designado un pequeño equipo que ha tomado el liderazgo del dialogo con el Banco y la coordinación interna con las demás instituciones involucradas. Las fechas tentativas para los siguientes pasos del procesamiento de la operación son: (i) análisis entre el 6 y 10 de Junio; (ii) presentación del documento del programa al Comité de Préstamos el 21 de Julio; (iii) presentación al Directorio el 31 de Agosto.

Uruguay Programa Sectorial Social (UR-L1003)

Matriz preliminar de políticas

| Problema | Propuesta | Primer Tramo | Segundo Tramo |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. Entorno macroeconómico |  |  |  |
| Fuerte endeudamiento y presión sobre el Presupuesto para el pago de la deuda. Pobreza creciente, altos niveles de desocupación y limitado efecto del crecimiento económico en la generación de empleo. | Mantenimiento del equilibrio fiscal con apoyo a los sectores sociales más desfavorecidos | Definición por parte del gobierno de la estrategia a asegurar un entorno macroeconómico consistente con las metas del Programa. | Mantenimiento de un entorno macroeconómico consistente con las metas del Programa |
| ## II. Estrategia de atención a la población en estado de indigencia y exclusión |  |  |  |
| Falta de integración de los programas dirigidos a la población indigente y excluida la cual ha crecido durante la crisis. | Programa de atención inmediata e integral a la población en estado de indigencia y exclusión. | Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES) aprobado, que incluya: i) Definición de los criterios de inclusión para cada uno de los componentes del PANES. ii) Beneficios a transferir de acuerdo a condiciones-composición de la familias y paquete máximo de beneficios a transferir por familia. Evaluación de resultados del PANES contratada | Seguimiento de los avances del PANES, incluyendo: i) Base de beneficiarios consolidada y actualizada ii) Sistema de control de corresponsabilidades implementado. iii) Mecanismos de pago instrumentados. Avances en la evaluación de resultados del PANES |
| Altos niveles de pobreza en niños (58% de los niños de 0-5 años están bajo la LP) y programas sociales bien diseñados y ejecutados pero con baja cobertura. | Ampliación de la cobertura del Sistema de Asignaciones Familiares a trabajadoras del mercado informal y madres jefas de hogar indigentes y adolescentes. | Plan para la incorporación de las familias elegibles al Sistema de Asignaciones Familiares. Plan para el control de corresponsabilidades de incorporados al SAF. Evaluación de resultados de la expansión del SAF contratada | Por lo menos xxxx familias incorporadas al SAF. Control de corresponsabilidades cumplidas. Avances en la evaluación de resultados de la expansión del SAF. |
| #### III. Fortalecimiento de la institucionalidad del sector social |  |  |  |
| Falta de coordinación y fragmentación de las acciones gubernamentales en el sector social. | Creación de nueva institucionalidad para la coordinación, seguimiento y evaluación de la política social. | Aprobación de la ley de creación del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). | Funciones de articulación, seguimiento y evaluación establecidas en el MDS. |
| La información sobre los beneficiarios de los programas sociales del gobierno es incompleta, heterogénea en calidad y dispersa en diferentes instituciones del sector. | Creación de un registro unificado de beneficiarios (RUB) de los programas sociales del gobierno. | Norma jurídica correspondiente estableciendo el RUB del PANES. | RUB en funcionamiento, incluyendo: i) Incorporación efectiva de bases del BPS y de DISSE. ii) Registro Cívico informatizado en todo el país y Cédula de Identidad extendida a todos los ciudadanos. iii) Incorporación de la totalidad de los beneficiarios del PANES. |
| Información desactualizada y parcial sobre condiciones de vida y pobreza, de ingresos y gastos de los hogares y población y vivienda. | Actualización de la información mediante el ajuste de encuestas y la realización de nuevas encuestas. | Diseño de la muestra y del formulario para la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (EIGH). Propuesta de revisión de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) incluyendo extensión a las zonas rurales y a poblaciones de menos de 5000 habitantes. Plan de acción para la realización de la encuesta demográfica de profundidad. | EIGH en proceso. ECH aplicada a las zonas rurales, localidades de menos de 5000 habitantes incluyendo módulo de condiciones de vida. Encuesta demográfica de profundidad en proceso. |

Uruguay Programa Sectorial Social (UR-L1003) - Tabla preliminar de Resultados

| Medidas Propuestas | Línea de Base | Al concluir el programa |  | 1 año después |  | Fuentes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Estrategia de atención a la población en estado de indigencia y exclusión |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES) - % de población bajo extrema pobreza - Distancia de los hogares pobres a la línea de pobreza (menos del 20% de distancia a la LP) - Tasa neta de escolarización (4 y 5 años) de niños en hogares pobres. - Adolescentes de 14 a 17 años residentes en áreas urbanas que no estudian (quintil 1 y2) - Tasa de mortalidad infantil | 2,8 (2003) 31.4 (2003) 72.6 (2002) 28.5 (2001) 15 por mil (2003) |  |  |  | INE, ECH 2003 INE, ECH 2003 INE, ECH 2003 INE, ECH 2001 INE, ECH 2003 |  |  |
| Ampliación de la cobertura del Sistema de Asignaciones Familiares - hogares con m4enos de 3 SMN cubiertos por SAF - hogares con menos de 6 SMN cubiertos por SAF - Niños menores de cinco años con vacunación completa - Indice de desnutrición infantil (menores de 5 años) | 97,991 (2003) 365,000 (2003) 5% |  |  |  | BPS BPS INE |  |  |
| II. Fortalecimiento de la institucionalidad del sector social |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de nueva institucionalidad para la coordinación, seguimiento y evaluación de la política social. - Índice de Carencia Básicas (ICC) usado para X numero de programas sociales - Beneficiarios de programas sociales en el RUB - % de GPS coordinado por MDS |  |  |  |  |  | MDS MDS MEF |  |
| Actualización de la información mediante el ajuste de encuestas y la realización de nuevas encuestas. - Nueva Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (EIGH) - Encuesta Continua de Hogares (ECH) extendida a zonas rurales y poblaciones de menos de 5000 habitantes - Realización de la encuesta demográfica de profundidad | . N/A N/A N/A | Índices de desnutrición infantil actualizados Pautas de consumo de hogares pobres actualizadas Índices de pobreza y extrema pobreza en áreas rurales calculados Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas estimados. |  |  |  | INE |  |

Los datos de pobreza que se mencionan en este documento se basan en la Línea de Pobreza modificada por el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay –INE- en el 2002.

Ver Rubio (Coord.) et al. (2004), “Pobreza, red de protección social y situación de la infancia en Uruguay”, BID, 2005.

El concepto de pobre por falta de capacidades para generar ingresos (PFCGI) es desarrollado en Haveman y Bershadker (2001) “The inability of being self-reliant as an indicator of poverty: trends for the US 1975-97”.  Los autores definen el concepto de PFCGI como aquella persona que vive en un hogar que no tiene la posibilidad de ser económicamente independiente, es decir que el conjunto de sus miembros adultos no tiene condiciones para generar ingresos por encima de un cierto umbral de pobreza.

Flood, C. (Coord) et al., (2005). “Análisis del Gasto Público Social”, BID, 2005.

Banco Mundial, Encuesta de Caracterización Social 2002.

Los préstamos en apoyo de reformas de políticas, según el documento GS-3633, recientemente presentado al Directorio Ejecutivo, “proporcionan recursos fungibles en apoyo de un programa de reformas de política, establecido de común acuerdo, y/o cambios institucionales en un sector o subsector. ...Ayudan al prestatario a elaborar y aplicar sus reformas de política económicas y sociales y los cambios institucionales que contribuyan al logro de niveles de crecimiento económico sostenible y a la reducción de la pobreza y a la vez atender necesidades de financiamiento para el desarrollo....” (párrafo 2.1).  Ver también Documento GN-2200-13 del 1º de Abril del 2005 (párrafo 3.65).

El programa de Asignaciones Familiares cubre a cerca de medio millón de niños. El gasto en el programa es altamente progresivo. El primer quintil de ingresos capturaba en el 2002 el 46.1% de los beneficios; el segundo quintil el 31.7%. En contraste, el primer quintil captura solamente el 1.4%. Con la expansión apoyada por el Programa, su progresividad se incrementará.

Ver documento “Análisis de la calidad inicial de los préstamos de apoyo a reformas de políticas aprobados en 2003”.

Además de los estudios del Banco Mundial, PNUD y otras entidades nacionales e internacionales, el Banco financió y coordinó la realización de los siguientes estudios en el sector social en el 2004-2005: “Pobreza, Red de protección social y Situación de la infancia en Uruguay” (M. Rubio, Coord.,  et. al); “Análisis del Gasto Público Social en Uruguay” (C. Flood, Coord., et al.); “Diagnóstico del mercado de Trabajo en Uruguay” (C. Pagés, Coord).; y “La ANEP tras un proceso de reforma y dos administraciones” (A. Caraballo, Coord. et al.).

El requisito establecido por la Ley 17.758 del 2004 para recibir el beneficio es que el hogar no tenga ingresos de cualquier naturaleza superiores a tres salarios mínimos.