# PLAN DE ADQUISICIONES -PA-, INICIAL DEL PROGRAMA AR-L1021

A.	INFORMACIÓN GENERAL

País:	República Argentina

Ejecutor:	Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPyS) a través del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF)

Nombre del Proyecto:	Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande

Número del Proyecto:	AR-L1021

Contrato de Préstamo:	xxxx / OC-AR

Objetivos del Proyecto:	El objetivo primario del Programa es reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competición en el mercado mayorista de generación. Asimismo, el Programa constituye una de las condiciones necesarias para mitigar la pobreza y reducir la brecha de desarrollo económico y social de la Región del Norte Grande vis à vis el resto del país. Las obras del Programa permitirán satisfacer la demanda de energía eléctrica del sistema, en particular de esta región, en forma oportuna, a menor costo económico, y con niveles de seguridad, eficiencia y calidad adecuados.

Componentes:	a)	Componente I. Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA (US$ 518,2 millones);

- Componente II. Obras Civiles y Electromecánicas para las Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional (US$ 154,6 millones);

- Componente III. Ingeniería, administración y supervisión (US$18,3 millones); y

- Escalamiento e imprevistos del Programa (US$33,9 millones).

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:

[Agosto, 2006]

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo:

[Octubre, 2006]

Fecha estimada para el último desembolso:

[Octubre, 2011]

- B.	INTRODUCCIÓN

Las contrataciones para el Programa propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (documento GN-2349-6) y las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (documento GN-2350-6), ambas vigentes a partir de febrero de 2006 y lo establecido en el Contrato de Préstamo, el Reglamento Operativo del Programa y el presente Plan de Adquisiciones.

C.	EL PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL DEL PROGRAMA AR-L1021.

El Plan de Adquisiciones Inicial del Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande (AR-L1021) cubre los sesenta (60) meses de ejecución del Programa y ha sido acordado entre el Banco y la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación -MPFIPyS-.

El Plan -PA- Inicial, cuyo resumen de adquisiciones se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o contratación de obras y servicios o los métodos de selección y contratación de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones -AEA´s- y de terminación de los contratos contemplados en este Programa. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco.

El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en las oficinas del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), Bartolomé Mitre 760, piso 3 (CP 1036), ciudad de Buenos Aires, Argentina y en la página Internet del Ejecutor www.cfee.gov.ar. También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto.

D.	ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA AR-L1021.

A continuación se describen en términos generales las adquisiciones a realizarse para el Programa, en cada uno de sus componentes:

a)	ADQUISICIÓN DE OBRAS: la Construcción de Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión de las regiones NEA-NOA de la República Argentina y las Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande argentino, a ser contratadas con recursos del Programa, comprenden:

- Componente I. Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA, la Obra consiste en la Línea NOA-NEA y las obras asociadas. Las obras de este componente comprenden mil doscientos kilómetros (1.220 kms.) de Líneas de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV en corriente alterna, dos mil doscientas cuarenta (2.240) Torres, con capacidad máxima de 1.150 MW, distribuidos en: doscientos noventa kilómetros (290 Km.) entre las estaciones de El Bracho (Tucumán) y Cobos (Salta); cincuenta y dos kilómetros (52 Km.) entre Cobos y San Juancito (Jujuy), setecientos trece kilómetros (713 Km.) entre Cobos y Resistencia (Chaco) y ciento sesenta y cinco kilómetros (165 Km.) entre Resistencia y Formosa. Este componente incluye la construcción y ampliación de estaciones transformadoras asociadas de 500/ 132/ 33 kV y 500/ 345/ 33 kV y otras obras complementarias. Las obras descriptas en este componente constituyen más del 70 % de las inversiones directas a realizarse y hacen parte de la muestra representativa.

- Componente II. Obras Civiles y Electromecánicas para las Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande, este componente está conformado por diecinueve (19) obras de expansión y de refuerzo de los sistemas de transmisión y subtransmisión provincial y regional. Hay obras nuevas y de repotenciación, en su conjunto alcanzan unos trescientos cincuenta kilómetros (350 Km) de líneas de transmisión (en tensiones menores a 500 kV), incluyen veintitrés (23) estaciones transformadoras y otras obras complementarias que apuntan a fortalecer la seguridad y confiabilidad del sistema. Éstos Proyectos no forman parte de la muestra representativa del Programa, motivo por el cual, previo al inicio del proceso de adquisición y contratación de las Obras, deberán ser declarados elegibles por el Banco, conforme los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral E. “Elegibilidad de Proyectos del Componente II”, del Reglamento Operativo del Programa.

Los métodos de contratación de las Obras Civiles y Electromecánicas a utilizar, para:

i)	Componente I. Las Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA, serán contratadas por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPyS), a través del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF).

La Secretaría de Energía realizará dos (2) Llamados simultáneos a Licitación Pública Internacional -LPI-, para la Construcción, Operación y Mantenimiento la Línea NOA-NEA y obras asociadas que corresponderán, respectivamente, a los Tramos Este y Oeste en que la Secretaría fraccionará la licitación de la Línea de Mil Doscientos Kilómetros (1.220 kms) de extensión, con el objetivo de disminuir el riesgo de ejecución del Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande.

Los posibles oferentes tendrán la opción de presentarse en una o ambas Licitaciones y el Contratante de seleccionar la combinación de ofertas más conveniente para la Construcción, Operación y Mantenimiento de la Línea NOA-NEA y obras asociadas de cada Tramo, presentadas por oferentes elegibles que cumplan con todos los requerimientos establecidos en los Documentos de Licitación y hayan sido evaluadas como las más bajas.

Los Llamados a Licitación Pública Internacional -LPI-, se regirán por:

a)	Lo establecido en el Contrato de Préstamo y el Reglamento Operativo del Programa y el Plan de Adquisiciones acordados por el Banco y el Marco Regulatorio Eléctrico promulgado por las Leyes Nos. 15.336 y 24.065 y el Decreto Reglamentario Nº 1.398, del 6 de agosto de 1992; el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal promulgado por la Ley Nº 25.401, las Resoluciones de la ex–Secretaría de Energía Nº 657/ 99 y Nº 174/ 00; la Resolución Nº 33/ 01 de la Secretaría de Energía y Minería sobre el Contrato de Promoción de la Ampliación Interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la Resolución Nº 474/ 01 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte y la Resolución Nº 965/ 2005 de la Secretaría de Energía, relacionada con la opción de la Concesionaria TRANSENER S.A., de ser contratada por la empresa contratista COM, siempre que iguale la oferta propuesta por esa empresa para la realización de la operación y el mantenimiento del sistema en el tramo de Ampliación de la Interconexión, en sus mismos términos.

- Los Documentos Modelo de Licitación específicos del Programa acordados con el Banco, los cuales serán elaborados sobre la base de Documentos Estándar del Banco e incorporarán en su estructura la estrategia de Licitación y las partes de los Pliegos utilizados por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPyS), a través del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), en las Licitaciones para la Construcción, Operación y Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica de Alta Tensión de las Ampliaciones de Interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que sean compatibles con las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes financiados por el Banco (documento GN-2349-6).

Ambas Licitaciones tendrán por objetivo seleccionar Transportista, Transportista Independiente o interesado en convertirse en Transportista Independiente, para Construir, Operar y Mantener cada uno de los tramos de la Línea, Este y Oeste, la Ampliación de la Interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en las regiones Noroeste -NOA- y Noreste -NEA- de Argentina, debiendo para ello celebrar un Contrato por el sistema COM, definido por la legislación nacional como el instrumento regulatorio que viabiliza la ejecución de las Ampliaciones de Interconexión del MEM.

El método de contratación por el sistema COM es semejante a los contratos tipo CPO/ COT/ CPOT previstos en el documento GN-2349-6 “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el BID, Sección III. “Otros Métodos de Contratación”, numeral 3.13, donde se describen los métodos de contratación de las concesiones de servicios del sector privado.

El Transportista, Transportista Independiente o interesado en convertirse en Transportista Independiente de la Línea seleccionado, deberá tener en cuenta que:

- En su contrato COM deberá incluir a los proveedores y subcontratistas designados por el Contratante para el suministro de los Bienes más relevantes de la Línea y obras asociadas, Estructuras de Torres, Cables y Transformadores , y

- La Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión -TRANSENER S.A.-, en su carácter de empresa Concesionaria del Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión en Argentina y conforme lo establecido en el marco regulatorio vigente en el país, tendrá la opción de ser subcontratada por la empresa preadjudicataria del contrato COM, para la realización de la operación y el mantenimiento del sistema en la Ampliación de la Interconexión que le haya sido preadjudicada, si TRANSENER S.A., se aviene a igualar en todos sus términos la oferta válida y evaluada como la más baja en ese Rubro, presentada por dicha empresa preadjudicataria.

El referido documento GN-2349-6, en los subpárrafos 3.13 a) y b), establece que tanto el empresario/ contratista COM como los proveedores/ fabricantes designados por Contratante (Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal -CAF-), quienes contratarán el suministro de los Bienes relevantes al contratista COM, serán seleccionados por el Prestatario mediante procedimientos de Licitación Pública Internacional -LPI-, aceptables para el Banco.

En esta estrategia de licitación, el concesionario o empresario COM seleccionado mediante una LPI, a diferencia del concesionario COT convencional, no debe recurrir al financiamiento del sector financiero privado para la ejecución de la obra, el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal -CAF- obtiene el financiamiento del Banco para abonarle la obra en forma de anticipos de Canon, de esa manera, no sólo se reducen los costos financieros del Proyecto sino que se incrementa la competencia, porque pueden participar del llamado empresas constructoras que tienen la experiencia, los equipos humanos y mecánicos y la capacidad de producción necesaria, pero que no tienen un fácil acceso a un monto de crédito o aval de semejante magnitud.

La otra reducción significativa de los costos directos y financieros del Proyecto que se opera con esta estrategia es la adquisición de los Bienes relevantes mediante LPI´s, tal como se prevé en el subpárrafo b) del documento GN-2349-6, porque se incrementa la competencia de proveedores y fabricantes debido al financiamiento garantizado que tiene el Programa financiado con recursos del Banco, a diferencia del financiamiento por parte del contratista COM y la posibilidad de aplicar, en este caso, la Preferencia para Bienes prevista en la subcláusula 2.55 y el Apéndice 2 del documento GN-2349-6, si el producto ofrecido contiene ciertos bienes fabricados en Argentina, lo cual no operaría si éstos estuvieran incluidos en el llamado a LPI del contrato COM, tal como se establece en el Apéndice 2 de ese documento.

Adicionalmente, esta adquisición de Bienes por el Programa también contribuye a la participación de mayor cantidad de empresas en la licitación del contrato COM, porque la empresa oferente tampoco debe disponer de financiamiento para adquirir los Bienes relevantes, que le son provistos por el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal -CAF-, ni tiene que gestionar su compra, sólo debe considerar que su labor específica se circunscribe a recibirlos, hacer el correspondiente control de calidad y mantenerlos en depósitos apropiados y custodiados hasta el momento de su montaje en la obra, todo lo cual es parte de su know-how.

Las políticas para la adquisición de Obras y los Documentos Estándar del Banco permiten que subcontratistas y proveedores participen en más de una oferta, motivo por el cual TRANSENER S.A., Concesionaria del Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de Argentina, podrá participar en las Licitaciones como subcontratistas de varios oferentes para la operación y el mantenimiento de ambos tramos de la Línea, Este y Oeste.

El marco regulatorio vigente otorga a la empresa TRANSENER S.A., la opción de ser subcontratada por la empresa seleccionada para celebrar el contrato COM, previa conformidad de ésta empresa y el CAF, para realizar la operación y el mantenimiento del sistema siempre que iguale en todos sus términos la oferta válida evaluada como la más baja preadjudicataria del contrato COM, aunque no hubiese sido presentada por ésta como subcontratista de su oferta.

Esta opción, que está establecida en el marco regulatorio, tiene por objetivo promover la competencia de la tarifa que ha sido regulada en el Contrato de Concesión de TRANSENER S.A., lo cual es compatible con la política y principios básicos que deben regir las adquisiciones financiadas por el Banco.

ii)	Componente II. Obras Civiles y Electromecánicas para las Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande, en las provincias de Formosa, Corrientes, Salta y Catamarca, serán contratadas por el sistema COM.

La Secretaría de Energía realizará Llamados a Licitación Pública Internacional -LPI-, para Construcción, Operación y Mantenimiento de Obras Civiles y Electromecánicas para las Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande, en provincias de Formosa, Corrientes, Salta y Catamarca. Estos llamados a Licitación Pública Internacional -LPI-, también se regirán por:

a)	Lo establecido en el Contrato de Préstamo y el Reglamento Operativo del Programa y el Plan de Adquisiciones acordados por el Banco y el Marco Regulatorio Eléctrico promulgado por las Leyes Nos. 15.336 y 24.065 y el Decreto Reglamentario Nº 1.398, del 6 de agosto de 1992; el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal promulgado por la Ley Nº 25.401, las Resoluciones de la ex–Secretaría de Energía Nº 657/ 99 y Nº 174/ 00; la Resolución Nº 33/ 01 de la Secretaría de Energía y Minería sobre el Contrato de Promoción de la Ampliación Interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la Resolución Nº 474/ 01 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte y la Resolución Nº 965/ 2005 de la Secretaría de Energía, relacionada con la opción de la Concesionaria TRANSENER S.A., de ser contratada por la empresa contratista COM, siempre que iguale la oferta propuesta por esa empresa para la realización de la operación y el mantenimiento del sistema en el tramo de Ampliación de la Interconexión, en sus mismos términos.

- Los Documentos Modelo de Licitación específicos del Programa acordados con el Banco, los cuales serán elaborados sobre la base de Documentos Estándar del Banco e incorporarán en su estructura la estrategia de Licitación y las partes de los Pliegos utilizados por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPyS), a través del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), en las Licitaciones para la Construcción, Operación y Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica de Alta Tensión de las Ampliaciones de Interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que sean compatibles con las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes financiados por el Banco (documento GN-2349-6).

Estas Licitaciones tendrán por objetivo seleccionar Transportista, Transportista Independiente o interesado en convertirse en Transportista Independiente, para Construir, Operar y Mantener las Redes, debiendo para ello celebrar un Contrato por el sistema COM, definido por la legislación nacional como el instrumento regulatorio que viabiliza la ejecución de las Ampliaciones de Interconexión del MEM.

El Transportista, Transportista Independiente o interesado en convertirse en Transportista Independiente de la Red seleccionado, deberá tener en cuenta que:

- En su contrato COM tendrá la libertad de contratar los Bienes necesarios para la ejecución de la Obra usando sus propios procedimientos, siempre que esos Bienes sean originarios de países miembros del BID; y

- La Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión -TRANSENER S.A.-, en su carácter de empresa Concesionaria del Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión en Argentina y las empresas TRANSNOA y TRANSNEA, conforme lo establecido en el marco regulatorio vigente en el país, tendrán la opción de ser subcontratadas por la empresa preadjudicataria del contrato COM, con la previa conformidad de ésta y el CAF, para la realización de la operación y el mantenimiento de la Red que le haya sido preadjudicada, si se avienen a igualar en todos sus términos la oferta válida y evaluada como la más baja en ese Rubro, presentada por dicha empresa preadjudicataria.

iii)	Componente II. Obras Civiles y Electromecánicas para las Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande, en la provincia de Misiones, serán contratadas por el sistema “Llave en Mano” .

La empresa pública de energía de Misiones, Electricidad de Misiones S.A. -EMSA-, responsable de la operación y mantenimiento de las redes de transmisión y subtransmisión provincial, realizará Llamados a Licitación Pública Internacional -LPI-, para la Construcción de los Proyectos de Obras Civiles y Electromecánicas de las Redes de Transmisión y Sub-Transmisión en la provincia de Misiones, por el sistema “Llave en Mano”, regidos por lo establecido en el Contrato de Préstamo, el Reglamento Operativo del Programa y el Plan de Adquisiciones acordados por el Banco.

Otros Proyectos o Sub-Proyectos provinciales del Componente II del Programa que sean declarados elegibles, también podrán ser licitados en forma individual por montos de presupuesto que permiten realizar, con las debidas adecuaciones de la legislación local, la contratación por el método de Licitación Pública Nacional -LPN-, si correspondiere.

Licitación Pública Nacional será el método que se utilizará para la contratación de Obras por montos de costo estimado entre US$ 5.000.000,- y US$ 350.000,- equivalentes, Licitación Privada para montos entre US$ 350.000,- y US$ 30.000,- y Comparación de Precios por montos inferiores a US$ 30.000,-.

b)	ADQUISICIÓN DE BIENES: Los Bienes a adquirir por el Programa con el financiamiento parcial o total del Banco, para la ejecución del Componente I -Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA-, de Ampliaciones de Interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), son los Bienes considerados relevantes para la ejecución de estas Obras Civiles y Electromecánicas:

(i)	Conductores de Aluminio Acero -ASCR-;

(ii)	Estructuras Metálicas Reticuladas, y

(iii)	Transformadores.

El/los contratistas COM de ambos Tramos, Este y Oeste, de la Línea de Interconexión contratarán el suministro de Bienes considerados relevantes en la ejecución de las Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NOA-NEA, a proveedores designados por el Comprador seleccionados mediante Licitaciones Públicas Internacionales -LPI´s-, que utilizarán Documentos Modelo de Licitación específicos acordados con el Banco elaborados en base a Documentos Estándar de Licitación -DEL´s-, para Adquisición de Bienes, donde se incorporarán la estrategia de Licitación y partes de los Pliegos utilizados por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPyS), en Licitaciones para Construcción, Operación y Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica de Alta Tensión de Ampliaciones de Interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que sean compatibles con Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes financiados por el BID (documento GN-2349-6).

En el marco de esa estrategia de Licitación, éstas LPI´s estarán subdivididas en Lotes y permitirán la presentación de ofertas por conjunto de Lotes o por el total del suministro, según su preferencia. Todas las ofertas y combinaciones de ofertas se recibirán dentro de un mismo plazo y se abrirán y evaluarán simultáneamente para determinar la oferta o combinación de ofertas que ofrezcan al Contratante el precio evaluado como el más bajo, de conformidad con lo establecido el la Sección II. Numeral 2.4 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes financiados por el Banco (documento GN-2349-6).

Los contratistas COM de Obras Civiles y Electromecánicas para las Redes de transmisión y sub-transmisión provincial y regional del Norte Grande y de Obra para la ejecución de Obras de Redes en la provincia de Misiones por el sistema “Llave en Mano”, tendrán la libertad de contratar los Bienes necesarios para la ejecución de sus Obras usando sus propios procedimientos, siempre que esos Bienes sean originarios de países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-.

El Reglamento Operativo del Programa (AR-L1021), Sección IV. Adquisición de Bienes y Contratación de Obras y Servicios, numeral A. Adquisición de Bienes y Contratación de Obras, acápites 4.2 y 4.4 detalla normas y procedimientos que se seguirán durante la ejecución del Programa para adquisición de Bienes y contratación de Obras Civiles y Electromecánicas incluidas en el Plan de Adquisiciones -PA- y el monto límite (US$ 500.000,-), por encima del cual es obligatoria la utilización del método de adquisición mediante Licitación Pública Internacional -LPI-.

Los Documentos Modelo de Licitación específicos antes citados, establecerán que el contratista COM de las Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA, es el firmante del contrato de compra de los Bienes relevantes de la Línea, Estructura Torres, Conductores y Transformadores, con el proveedor seleccionado por el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal -CAF-, mediante el Llamado a Licitación Pública Internacional.

El método de adquisición de Bienes que se utilizará por montos de costo estimado entre US$ 500.000,- y US$ 100.000,- equivalentes, será la Licitación Pública Nacional y la Comparación de Precios por montos de costo estimado inferior a US$ 100.000,-.

A solicitud del Prestatario y con sujeción a condiciones que han de establecerse en el Contrato de Préstamo y especificarse en el respectivo Documento de Licitación, sólo en las Licitaciones Públicas Internacionales del Componente I -Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA-, podrá darse un margen de preferencia en la evaluación de ofertas a los Bienes fabricados en Argentina, cuando se comparen las ofertas de tales bienes con las de bienes fabricados en el extranjero, conforme lo estipulado en subcláusulas 2.55 y 2.56 y Apéndice 2 del documento GN-2349-6.

c)	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA: Los Servicios de tipo no intelectual que, en forma eventual, pudieran ser incluidos con posterioridad en el Plan de Adquisiciones -PA-, durante la ejecución del Programa, con el acuerdo del Banco y adquiridos con el financiamiento parcial o total del Banco, para la ejecución de las Obras Civiles y Electromecánicas de Interconexión NEA-NOA y para las Redes de Transmisión y Sub-Transmisión Provincial y regional del Norte Grande, de las Ampliaciones de Interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se regirán por los métodos, procedimientos y montos límites establecidos en el Reglamento Operativo del Programa para las Obras y los Documentos Modelo de Licitación de Obras específicos del Programa.

d)	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA: Los Servicios de Consultoría a contratar por el Programa con el financiamiento parcial o total del Banco comprenden, básicamente, las tareas de supervisión e inspección y de apoyo a las provincias, previstas para:

- La Supervisión e Inspección de las Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA y la Ejecución de los Programas de Mitigación y Compensación Socio–Ambiental;

- Los Estudios de Factibilidad de las Redes de Transmisión y Sub-Transmisión Provincial y Regional, por fuera de la muestra representativa del Programa, y

(iii)	El plantel profesional, técnico y administrativo y dotación del CAF asociada a la constitución de la Unidad Ejecutora -UEP-, responsable de la administración y ejecución del Programa.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPyS), a través del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), seleccionará las firmas consultoras a contratar por el Programa aplicando las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID (documento GN-2350-6) y conformar las Listas Cortas.

La Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco, será utilizada para la prestación de servicios de consultoría con un costo estimado superior a los quinientos mil dólares estadounidenses (US$ 500.000,-). Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente de ese monto límite (US$ 500.000,-), podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

El Reglamento Operativo del Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande (AR-L1021), Sección IV. Adquisición de Bienes y Contratación de Obras y Servicios de Consultoría, numeral B. Contratación de Servicios de Consultoría, detalla las normas y procedimientos que se seguirán durante la ejecución del Programa para la selección y contratación de Servicios de Consultoría incluidos en los Planes de Adquisiciones -PA-, y la Selección Directa de seis (6) consultores individuales como Personal Clave de la UEP.

e)	COSTOS OPERATIVOS: los costos operativos del Programa financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios, dentro de los mismos están incluidos los costos operativos vinculados al funcionamiento de la Unidad Ejecutora durante los 60 meses de duración del Programa, gastos de oficina, pasajes y viáticos, telefonía y comunicaciones, etc., además del mobiliario, alquileres, red y equipamiento informático, central telefónica / teléfonos celulares, equipos GPS, calefactores y refrigeradores, fotocopiadora y elementos contra incendio, detallados en este Plan de Adquisiciones.

f)	OTROS: Los costos que demandarán las servidumbres de paso necesarias para la ejecución de los Proyectos de Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA y para las Redes de Transmisión y Sub-Transmisión Provincial y Regional, están incluidos en el costo estimado de dichas Obras.

g)	CONTRATACIÓN ANTICIPADA Y FINANCIAMIENTO RETROACTIVO: Se reconocerán gastos elegibles realizados con anterioridad a la fecha de aprobación de esta operación por parte del Directorio del Banco y dentro de un periodo máximo de dieciocho (18) meses anteriores a dicha fecha, por la suma de hasta ochenta millones de dólares estadounidenses (US$ 50.000.000,-), de los cuales hasta US$25 millones podrán ser con cargo a la Contrapartida Local y hasta US$25 millones con cargo al financiamiento.

Estos gastos elegibles corresponden a pagos de adquisiciones y contrataciones efectuadas utilizando procedimientos aceptables para el Banco y descriptas en el Plan de Adquisiciones -PA- y POA´s vigentes y en concordancia con el Marco Lógico del Programa y los lineamientos descriptos en el Reglamento Operativo del Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande (AR-L1021).

E)	REVISIÓN POR PARTE DEL BANCO DE LAS DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACIONES.

Las siguientes adquisiciones y contrataciones estarán sujetas a revisión ex-ante por parte del Banco, de conformidad con las Políticas de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Obras y de Selección y Contratación de Consultores financiados parcial o totalmente por el BID y lo establecido en el Apéndice 1 de los documentos GN-2349-6 y GN-2350-6, respectivamente:

- Adquisición de Bienes y Equipos por un costo total estimado igual o superior al equivalente de quinientos mil dólares (US$ 500.000,-).

- Contratos para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA, por un costo total estimado igual o superior al equivalente de cinco millones de dólares (US$ 5.000.000,-).

- Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado igual o superior al equivalente de trescientos cincuenta mil dólares (US$ 350.000,-).

- Toda Contratación Directa.

- Selección y Contratación de Servicios de Consultoría a firmas consultoras por un costo total estimado que resulte igual o superior al equivalente de quinientos mil dólares (US$ 500.000,-).

- Contratación de Consultores Individuales por costo total estimado igual o superior al equivalente de Cincuenta mil dólares (US$ 50.000,-).

- Toda Selección Directa de firmas consultoras y consultores individuales.

La Evaluación de la Capacidad del organismo Ejecutor para gestionar y administrar el Plan de Adquisiciones y la determinación del grado de riesgo (alto, medio, bajo), para que lo implemente en forma satisfactoria, efectuada por el Equipo de Proyecto, indica que:

i)	La supervisión de las adquisiciones de Bienes, la contratación de Obras y la selección y contratación de Servicios de Consultoría financiados con recursos del Programa, serán examinadas por el Banco por la modalidad de revisión ex-ante, dado que el CAF aún no ha constituido la Unidad Ejecutora y no ha identificado al Personal Clave que la integrará, y

ii)	El Banco podrá adoptar la modalidad de revisión ex–post, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de los citados documentos GN-2349-6 y GN-2350-6, cuando considere que la Unidad Ejecutora dispone de un suficiente nivel de “expertise” o así lo determine el resultado de la evaluación institucional en materia de adquisiciones que el Banco pudiera realizar, en tal sentido, a solicitud del Ejecutor.

F)	PREFERENCIA NACIONAL

A solicitud del Prestatario y con sujeción a condiciones que han de establecerse en el Contrato de Préstamo y especificarse en el respectivo Documento de Licitación, sólo en las Licitaciones Públicas Internacionales del Componente I -Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA-, podrá darse un margen de preferencia en la evaluación de ofertas a los Bienes fabricados en Argentina, cuando se comparen las ofertas de tales bienes con las de bienes fabricados en el extranjero, conforme lo estipulado en subcláusulas 2.55 y 2.56 y Apéndice 2 del documento GN-2349-6.

APÉNDICE 1

CUADRO RESUMEN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA AR-L1021

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA |  | Método de Adquisición |  | Revisión (ex-ante ó ex-post) |  | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | BID % |  | Local / Otro % |  |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| A | BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). Mobiliario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Puestos de Trabajo: 40 Puestos Costo Estimado: US$ 100.000,- | CP |  | Ex-Post |  | 100 % |  | 0 % |  | NO |  | Jun - 06 | Oct – 06 | En Proceso | Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo |
| 2 | Equipamiento Informático: 40 PC completas con su impresora y 5 Notebooks. Costo Estimado: US$ 90.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Software: Costo Estimado: US$ 15.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fotocopiadora: Costo Estimado: US$ 5.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Alquiler Oficinas: Costo Estimado: US$ 150.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Calefactores y Acondicionadores Costo Estimado: US$ 10.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elementos Contra Incendio Costo Estimado: US$ 5.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Central Telefónica Costo Estimado: US$ 60.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Teléfonos Celulares y GPS 4 teléfonos celulares y 4 gps Costo Estimado: US$ 1.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Red Informática: Costo Estimado: US$ 60.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referencia: CP = Comparación de Precios

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición |  | Terminación del Contrato |  |  |
| A | BIENES (sigue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INTERCONEXIÓN NEA – NOA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Estructuras Torres – Tramo Este: Costo Estimado: US$ 10.879.000,- | LPI | Ex - Ante | 80 % | 20 % | NO | Ago – 06 | Feb – 09 |  | Pendiente | Mediante éstos llamados a Licitación Pública Internacional -LPI-el Contratante seleccionará a los Proveedores que designará para el suministro de estos Bienes a los Contratistas COM. / Las LPI estarán subdivididas en Lotes y permitirán la presentación de ofertas por conjunto de Lotes o por el total del suministro. / El Proveedor designado por el Contratante, suscribirá el Contrato con el Contratista COM. / Los Proveedores recibirán los pagos por sus suministros directamente del Contratante. |
| 12 | Conductores – Tramo Este: Costo Estimado: US$ 31.348.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Transformadores – Tramo Este: Costo Estimado: US$ 13.378.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Estructuras Torres – Tramo Oeste: Costo Estimado: US$ 12.325.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Conductores – Tramo Oeste: Costo Estimado: US$ 35.500.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Transformadores – Tramo Oeste: Costo Estimado: US$ 13.695.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referencia: LPI = Licitación Pública Internacional

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| B | OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS PARA LA INTERCONEXIÓN NEA – NOA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CONSTRUCCIÓN – OPERACIÓN – MANTENIMIENTO (COM), del Tramo ESTE de la Interconexión NEA – NOA y las obras asociadas. Costo Estimado: US$ 161.441.000,- | LPI | Ex - Ante | 80 % | 20 % | NO | Jul – 06 | Sep – 09 | Pendiente | CONTRATOS COM En estos contratos COM los Proveedores de los Bienes licitados por separado y en forma simultánea: Estructura Torres, Conductores y Transformadores (ver los Bienes Nos. 11 a 16), serán designados por el Contratante, suscribirán el Contrato con la empresa contratista COM, y recibirán los pagos de sus suministros directamente del Contratante. |
| 18 | CONSTRUCCIÓN – OPERACIÓN – MANTENIMIENTO (COM), del Tramo OESTE de la Interconexión NEA – NOA, y las obras asociadas. Costo Estimado: US$ 149.692.000,- |  |  |  |  |  | Jul – 06 | Sep – 09 |  |  |

Referencia: LPI = Licitación Pública Internacional

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| B | OBRAS (sigue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS PARA LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y SUB-TRANSMISIÓN PROVINCIAL Y REGIONAL DEL NORTE GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVINCIA DE MISIONES. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PROYECTO 1: ET. MINERAL / LÍNEA A. DEL VALLE - SAN VICENTE / ET. SAN VICENTE / LÍNEA A. DEL VALLE - 25 DE MAYO / LÍNEA 25 DE MAYO - SAN VICENTE / LÍNEA SANTA RITA – AURORA / LÍNEA SAN VICENTE - EL SOBERBIO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. Costo Estimado: US$ 8.603.000,- | LPI | Ex - ante | 80 % | 20 % | NO | Jul – 06 | Feb – 09 | Pendiente | Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo. / El examen del Banco se realizará mediante la modalidad de revisión ex-ante. |

Referencia: 	LPI  =	Licitación Pública Internacional

LPN = 	Licitación Pública Nacional

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| B | OBRAS (sigue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS PARA LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y SUB-TRANSMISIÓN PROVINCIAL Y REGIONAL DEL NORTE GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVINCIA DE MISIONES. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO (sigue). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PROYECTO 2: 2da. TERNA SAN ISIDRO - ROCA, ET. ROCA, SUBESTACIÓN J. AMÉRICA, ET. SAN IGNACIO Y LÍNEA, 2da. TERNA P. MINERAL – J. AMÉRICA, 2da. TERNA ROCA - P. MINERAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. Costo Estimado: US$ 15.224.000,- | LPI | Ex - ante | 80 % | 20 % | NO | Jul – 06 | Feb - 09 | Pendiente | Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo. / El examen del Banco se realizará mediante la modalidad de revisión ex-ante. |
| 21 | PROYECTO 3: E.T. POSADAS, LÍNEA POSADAS CENTRO, LÍNEA S ISIDRO - ITAEMBÉ MINÍ, E.T. ITAEMBÉ MINÍ, REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE POSADAS. Costo Estimado: US$ 8.329.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referencia: 	LPI  =	Licitación Pública Internacional

LPN = 	Licitación Pública Nacional

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |  |
| B | OBRAS (sigue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS PARA LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y SUB-TRANSMISIÓN PROVINCIAL Y REGIONAL DEL NORTE GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVINCIA DE MISIONES. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO (sigue). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Proyecto 4: E.T. EL DORADO, LÍNEA P. AZUL – YRIGOYEN, LÍNEA FRACAN - S ISIDRO, LÍNEA PIÑALITO NORTE - SAN ANTONIO, LÍNEA IRIGOYEN - SAN ANTONIO, 2da. TERNA EL DORADO - P. PIRAY, REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. Costo Estimado: US$ 5.303.000,- | LPI | Ex - ante | 80 % | 20 % | NO | Dic – 06 |  | Feb – 09 | Pendiente | Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo. / El examen del Banco se realizará mediante la modalidad de revisión ex-ante. |
| 23 | Proyecto 5: E.T. OBERÁ, 2DA. TERNA OBERÁ - ALEM, SET ALEM, LÍNEA APÓSTELES - VIRASORO, E.T. VIRASORO, E.T. APÓSTOLES, LÍNEA MEJALENCO - APÓSTOLES, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PO, TELEPROTECCIÓN Y CONTROL, REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. Costo Estimado: US$ 5.936.000,- |  |  |  |  |  | Jul – 06 |  | Oct - 08 | En Proceso |  |

Referencia: 	LPI  =	Licitación Pública Internacional

LPN = 	Licitación Pública Nacional

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado |  | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |  |
| B | OBRAS (sigue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS PARA LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y SUB-TRANSMISIÓN PROVINCIAL Y REGIONAL DEL NORTE GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVINCIA DE FORMOSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Proyecto 1: LAT 132 KV GRAL. SAN MARTÍN EL COLORADO Y ET. Costo Estimado: US$ 11.000.000,- | LPI | Ex - ante | 80 % | 20 % | NO | [Jun – 06] | [May – 08] | [En proceso] Pendiente Pendiente | CONTRATOS COM Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo. En éstos contratos COM los Proveedores de los Bienes: Torres, Conductores y Transformadores, no son designados por el Contratante. / La empresa contratista COM tiene la libertad de contratar los Bienes necesarios para la ejecución de la Obra usando sus propios procedimientos, siempre que los Bienes sean originarios de países miembros del BID. |  |
| 25 | Proyecto 2: LAT 132 kV IBARRETA LAS LOMITAS Y ET. Costo Estimado: US$ 7.925.000,- |  |  |  |  |  | Nov – 06 | Ene – 08 |  |  |  |
| 26 | Proyecto 3: LAT 132 kV CLORINDA ESPINILLO Y ET Costo Estimado: US$ 7.290.000,- |  |  |  |  |  | Mar – 07 | Jul - 08 |  |  |  |

Referencia: 	LPI  =	Licitación Pública Internacional.

LPN = 	Licitación Pública Nacional

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| B | OBRAS (sigue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS PARA LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y SUB-TRANSMISIÓN PROVINCIAL Y REGIONAL DEL NORTE GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVINCIA DE CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Proyecto 1: LAT 132 kV VINCULACIÓN ET 500 kV MERCEDES Costo Estimado: US$ 5.892.000,- | LPI | Ex - ante | 80 % | 20 % | NO | Ago - 06 | Ene - 08 | Pendiente | CONTRATO COM En éste contrato COM los Proveedores de los Bienes: Torres, Conductores y Transformadores, no son designados por el Contratante / La empresa contratista COM tiene la libertad de contratar los Bienes necesarios para la ejecución de la Obra usando sus propios procedimientos, siempre que los Bienes sean originarios de países miembros del BID. |

Referencia: 	LPI  =	Licitación Pública Internacional.

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) |  | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % |  | Local / Otro % |  |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| B | OBRAS (sigue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS PARA LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y SUB-TRANSMISIÓN PROVINCIAL Y REGIONAL DEL NORTE GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVINCIA DE SALTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Proyecto 1: ET. TARTAGAL Costo Estimado: US$ 2.470.000,- | LPN | Ex - ante |  | 80 % |  | 20 % |  | NO | Jul – 07 | Ago – 08 | Pendiente | CONTRATOS COM En éstos contratos COM los Proveedores de los Bienes: Torres, Conductores y Transformadores, no son designados por el Contratante / La empresa contratista COM tiene la libertad de contratar los Bienes necesarios para la ejecución de la Obra usando sus propios procedimientos, siempre que los Bienes sean originarios de países miembros del BID. |
| 29 | Proyecto 2: ET. ORÁN Costo Estimado: US$ 1.514.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  | Oct – 07 | Sep - 08 |  |  |
| 30 | Proyecto 3: ET. PICHANAL Costo Estimado: US$ 3.690.000,- | LPN |  | Ex - ante |  | 60 % | 40 % | NO |  | Sept – 07 | Nov – 08 | Pendiente |  |
| 31 | Proyecto 4: LEAT 500 kV SAN JUANCITO - PICHANAL Costo Estimado: US$ 32.340.000,- | LPI |  | Ex - ante |  | 60 % | 40 % | NO |  | Ene – 08 | Dic – 08 |  |  |

Referencia: 	LPI  =	Licitación Pública Internacional.

LPN = 	Licitación Pública Nacional

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| B | OBRAS (sigue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REDES DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN REGIONAL Y PROVINCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVINCIA DE CATAMARCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Proyecto 1: ET. AIMOGASTA ET. TINOGASTA Costo Estimado: US$ 671.000,- | LPN | Ex - ante | 80 % | 20 % | NO | Mar – 08 | Sept – 08 | Pendiente | CONTRATOS COM En éstos contratos COM los Proveedores de los Bienes: Torres, Conductores y Transformadores, no son designados por el Contratante / La empresa contratista COM tiene la libertad de contratar los Bienes necesarios para la ejecución de la Obra usando sus propios procedimientos, siempre que los Bienes sean originarios de países miembros del BID. |
| 33 | Proyecto 2: ET. ACONQUIJA Costo Estimado: US$ 1.338.000,- |  |  |  |  |  | Jul – 08 | May – 09 |  |  |
| 34 | Proyecto 3: ET. LA PAZ (RECREO) Costo Estimado: US$ 1.558.000,- |  |  |  |  |  | Ago – 08 | Jul – 09 |  |  |
| 35 | Proyecto 4: ET. CHAÑARITOS Costo Estimado: US$ 1.764.000,- |  |  |  |  |  | Oct – 08 | Dic – 09 |  |  |
| 36 | Proyecto 5: ET. VALLE VIEJO Costo Estimado: US$ 2.227.000,- |  |  |  |  |  | Jun – 09 | Ago – 10 |  |  |
| 37 | Proyecto 6: LAT 132 kV AIMOGASTA TINOGASTA Costo Estimado: US$ 4.704.000,- | LPI | Ex - ante | 60 % | 40 % | NO | Jul – 08 | Dic – 08 | Pendiente |  |

Referencia: 	LPI  =	Licitación Pública Internacional.

LPN = 	Licitación Pública Nacional

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) |  | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % |  | Local / Otro % |  |  | Publicación Aviso Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| C | SERVICIOS DE CONSULTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Servicio de Consultoría 1 INSPECCIÓN INTERCONEXIÓN NEA-NOA (TRAMO ESTE) Costo Estimado: US$ 4.878.000,- | SBCC |  | Ex - ante |  | 100 % | 0 % | NO |  | Jul – 06 | Nov – 09 | Pendiente |  |
| 39 | Servicio de Consultoría 2 INSPECCIÓN INTERCONEXIÓN NEA-NOA (TRAMO OESTE) Costo Estimado: US$ 4.878.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  | Jul – 06 | Nov – 09 |  |  |
| 40 | Servicio de Consultoría 3 APOYO A PROVINCIA MISIONES Costo Estimado: US$ 105.000,- | SBCC |  | Ex - ante |  | 100 % | 0 % | NO |  | Jul – 06 | Dic – 06 | Pendiente | Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo. |
| 41 | Servicio de Consultoría 4 APOYO A PROVINCIA FORMOSA Costo Estimado: US$ 105.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  | Jul – 06 | Dic – 06 |  |  |
| 42 | Servicio de Consultoría 5 APOYO A PROVINCIA DE CORRIENTES Costo Estimado: US$ 105.000,- | SBCC |  | Ex - ante |  | 100 % | 0 % | NO |  | Jul – 06 | Abr – 07 | Pendiente | Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo. |
| 43 | Servicio de Consultoría 6 APOYO A PROVINCIA DE SALTA Costo Estimado: US$ 105.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  | Jul – 06 | Abr – 07 |  |  |
| 44 | Servicio de Consultoría 7 APOYO A PROVINCIA DE CATAMARCA Costo Estimado: US$ 105.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  | Jul – 06 | Abr – 06 |  |  |

Referencia: 	SBCC  =	Selección Basada en Calidad y Costo.

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) |  | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % |  | Local / Otro % |  |  | Publicación Aviso Específico Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| C | SERVICIOS DE CONSULTORÍA (sigue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Servicio de Consultoría 8 COORDINADOR EJECUTIVO -UEP- Costo Estimado: US$ 158.000,- | SD |  | Ex - ante |  | 100 % | 0 % | NO |  | Jun - 06 | Jun – 11 | Pendiente | Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo. |
| 46 | Servicio de Consultoría 9 COORDINADOR EJECUTIVO ADJUNTO -UEP- Costo Estimado: US$ 145.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Servicio de Consultoría 10 COORDINADOR TÉCNICO OBRAS -UEP- Costo Estimado: US$ 122.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Servicio de Consultoría 11 COORDINADOR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN -UEP-. Costo Estimado: US$ 137.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Servicio de Consultoría 12 COORDINADOR FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, AMBIENTAL Y LEGAL -UEP- Costo Estimado: US$ 68.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo. |
| 50 | Servicio de Consultoría 13 COORDINADOR ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -UEP- Costo Estimado: US$ 137.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Servicio de Consultoría 14 PLANTEL PROFESIONAL, TÉCNICO, DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRATIVO -UEP- Costo Estimado: US$ 910.000,- | TERNA |  | Ex - ante |  | 100 % | 0 % | NO |  | Jun - 06 | Jun – 11 | Pendiente | Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo. |

Referencia: 	SD  =	Selección Directa del Consultor Individual.

TERNA = 	Consultor Individual seleccionado sobre la base de la comparación de las calificaciones de por lo menos tres (3) candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo o bien hayan sido contactados directamente por el Prestatario.

| Nª de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (US$ equivalentes) sin IVA | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) |  | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente/ en proceso / adjudicado / cancelado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % |  | Local / Otro % |  |  | Publicación Aviso Específico Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| C | SERVICIOS DE CONSULTORÍA (sigue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Servicio de Consultoría 15 AUDITORIA EXTERNA CONCURRENTE Costo Estimado: US$ 1.000.000,- | SBCC |  | Ex -ante |  | 100 % | 0 % | NO |  | Sept 06 | Jun -11 | Pendiente | Lista Corta aprobada por el BID |

# PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ADQUISICIONES

A.	INFORMACIÓN GENERAL

País:	República Argentina

Ejecutor:	Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPyS) a través del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF)

Nombre del Proyecto:	Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande

Número del Proyecto:	AR-L1021

Contrato de Préstamo:	xxxx / OC-AR

Objetivos del Proyecto:	El objetivo primario del Programa es reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competición en el mercado mayorista de generación. Asimismo, el Programa constituye una de las condiciones necesarias para mitigar la pobreza y reducir la brecha de desarrollo económico y social de la Región del Norte Grande vis à vis el resto del país. Las obras del Programa permitirán satisfacer la demanda de energía eléctrica del sistema, en particular de esta región, en forma oportuna, a menor costo económico, y con niveles de seguridad, eficiencia y calidad adecuados.

Componentes:	a)	Componente I. Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA (US$ 518,2 millones);

- Componente II. Obras Civiles y Electromecánicas para las Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional (US$ 154,6 millones);

- Componente III. Ingeniería, administración y supervisión (US$18,3 millones); y

- Escalamiento e imprevistos del Programa (US$33,9 millones).

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:

[Agosto, 2006]

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo:

[Octubre, 2006]

Fecha estimada para el último desembolso:

[Octubre, 2011]

- B.	INTRODUCCIÓN

Las contrataciones para el Programa propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (documento GN-2349-6) y las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (documento GN-2350-6), vigentes a partir febrero de 2006 y lo establecido en el Contrato de Préstamo, el Reglamento Operativo del Programa y el Plan de Adquisiciones.

C.	EL PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ADQUISICIONES

El Plan de Supervisión de las Adquisiciones está asociado a la capacidad de la Unidad Ejecutora -UEP-, del Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande (AR-L1021), para administrar las adquisiciones financiadas por los Contratos de Préstamo del Banco y su diseño depende de un factor clave, el resultado de la evaluación de riesgo de los procesos de adquisiciones que lleva a cabo el Ejecutor del Programa.

El Ejecutor aún no creado a la UEP, en principio, tiene identificado al plantel profesional que constituirá el personal clave de su dotación pero no ha seleccionado a ese equipo ni al personal técnico y administrativo que la integrará y no tiene preparados los Manuales de Administración y Organización que establecen los procesos de desarrollo de la gestión y administración de las compras y contrataciones del Programa.

El Reglamento Operativo del Programa AR-L1021 detalla, con relación a la Ejecución del Programa, a los Prestatario, Garante y Ejecutor, a la Coordinación Interinstitucional y la Estructura Orgánica-Funcional para la Ejecución del Programa y el Organigrama Funcional de la Unidad Ejecutora del Programa y sobre el Organigrama Funcional realiza, en particular, una descripción de su composición y los roles con las principales responsabilidades previstas para cada instancia de la UEP involucrada con la ejecución y administración del Programa y además, en su Anexo IV, describe los Puestos, Perfiles y Funciones de los Principales Responsables de las Áreas clave de la UEP.

C.1	Análisis de Riesgo

- Aspectos Legales y Prácticas en Materia de Adquisiciones.

El Prestatario y el Banco acordaron que la contratación de Obras y adquisición de Bienes de las Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA-NOA y las Redes de Transmisión y Subtransmisión provincial y regional del Norte Grande en la mayoría de las provincias se realicen mediante lo establecido en el Contrato de Préstamo y el Reglamento Operativo y el Plan de Adquisiciones aprobados por el Banco.

- Administración del ciclo de adquisiciones, organización y funciones, sistemas de apoyo y control, registros, dotación de personal, entorno general de adquisiciones y punto de vista del sector privado.

El Ejecutor todavía no ha conformado la UEP, por lo que no resulta posible realizar análisis alguno sobre los elementos clave del ciclo de adquisiciones, la estructura organizacional de la Unidad de Adquisiciones, los elementos de control y equilibrio de los sistemas de información y gestión, la calidad y seguridad de los registros y archivos con los anuncios públicos, los documentos de licitación, contratos adjudicados y nombre de adjudicatarios, la calidad y cantidad de personal de la UEP, el desempeño real de la Unidad operativa de Adquisiciones y la evaluación de las empresas privadas que interactúan con el Ejecutor, sobre la forma en que la UEP aplica en la práctica los reglamentos y procedimientos establecidos en los Documentos del Préstamo.

C.2	Reglamento Operativo del Programa.

El Reglamento, ante tal circunstancia, establece en los Capítulos:

IV. “Adquisición de Bienes y Contratación de Obras y Servicios”, numeral C. “Revisión de Adquisiciones”, que:

“4.15	La supervisión de las adquisiciones de bienes y obras, como así también, la supervisión del proceso de selección de servicios de consultoría que se realicen con recursos del Programa, se llevarán a cabo de manera ex ante y de conformidad con lo establecido en los documentos GN-2349-6 y GN-2350-6, hasta el momento en que el organismo Ejecutor solicite y el Banco apruebe pasar a un régimen ex post, o bien que el Banco considere que la UEP dispone del nivel de expertise suficiente para pasar a un régimen de revisión ex post,” y

V.	“Mecanismos de Seguimiento y Evaluación”, numeral “A, Supervisión”, que:

“El Ejecutor deberá presentar al Banco informes semestrales sobre el avance de la ejecución del Programa, incluyendo los aspectos técnicos, socioambientales y financieros de cada componente, dentro de los 60 días siguientes a la finalización de cada semestre. En cada informe se tomarán en cuenta los indicadores del Marco Lógico para las actividades y componentes del Programa, los supuestos y las metas asignadas, y también los indicadores a nivel de propósito más inmediatos de acuerdo con los avances que se vayan observando en la ejecución de los componentes del Programa. Igualmente, durante el segundo semestre de cada año, la UEP entregará al Banco el POA aprobado por el Ejecutor. Estos informes se utilizarán para el seguimiento de la ejecución del Programa y proveerán información para el Informe de Seguimiento de Proyecto (ISDP).

Asimismo el Prestatario deberá presentar un informe semestral sobre la evolución del sector energético y los avances en el proceso de readaptación, y se deberá realizar una reunión semestral para dialogar con el Banco sobre el mismo.

La inspección de las obras y equipos se realizará con el apoyo de firmas consultoras especializadas e independientes. La suscripción del contrato de los servicios de consultoría para la inspección de las obras civiles y electromecánicas y de los programas de mitigación y compensación socioambiental del Programa, en los términos acordados con el Banco, se deberá realizar antes de la suscripción de los contratos COM respectivos (o de los contratos de obras en el caso de Misiones, salvo que sea realizada por EMSA y ésto fuese aceptable para el Banco). El Ejecutor deberá consolidar y presentar al Banco los resultados de ejecución de estos contratos de inspección como parte de los informes semestrales sobre el avance de la ejecución del Programa .

La supervisión de las obras civiles y electromecánicas y de los programas de mitigación y compensación socioambiental será responsabilidad de las empresas concesionarias de transporte eléctrico que operarán y mantendrán dichas obras una vez concluidas (en caso de conflicto de supervisión prevalece la opinión de la concesionaria, responsable final frente al ENRE). Actualmente, y según la normativa vigente, las empresas concesionarias de transporte eléctrico reciben un porcentaje del valor del contrato COM para realizar la supervisión técnica y ambiental . El Ejecutor deberá consolidar y presentar al Banco los resultados de ejecución de estos trabajos de supervisión como parte de los informes semestrales sobre el avance de la ejecución del Programa.

A los fines de las evaluaciones del Programa, el Ejecutor recopilará la información generada por el Marco Lógico, que contiene los indicadores correspondientes a los productos y resultados del Programa, junto con los medios de verificación y sus supuestos. Los indicadores de efectos o resultados directos incluyen líneas de base y metas. Adicionalmente, si fuese necesario se podrán realizar revisiones anuales con base en los informes requeridos para la supervisión del Programa.

Adicionalmente al sistema de supervisión descrito, se realizará una evaluación intermedia y una evaluación final. La revisión intermedia, se llevará a cabo a los dos años y medio de iniciada la ejecución del Programa, o cuando se haya alcanzado un nivel de desembolsos de 50%, lo que ocurra primero, o en un período más próximo si así lo acuerdan el Ejecutor y el Banco. En esta oportunidad se determinará la reasignación de los recursos remanentes del Programa, si los hubiera, acorde con los lineamientos del Reglamento Operativo. La evaluación final tendrá lugar seis meses previos al término de ejecución del Programa, será realizada por medio de servicios de consultoría especializados a ser contratados con recursos del Programa. Los términos de referencia serán acordados entre el organismo Ejecutor y el Banco, tomando debida cuenta la información generada por el sistema de indicadores para el monitoreo de resultados del Programa, de modo que esta evaluación sea un insumo para la preparación más adelante del Informe de Terminación de Proyecto (PCR-siglas en inglés).

Dado que el Programa se aprueba sobre la base de una muestra representativa, los indicadores acordados a nivel de producto para el Componente II no están suficientemente detallados. Por lo tanto, cada año se deberá revisar este conjunto de indicadores, en particular para los Componentes II y III. A medida que se vaya dando la elegibilidad a proyectos del Componente II, se establecerán los indicadores correspondientes de común acuerdo con el Banco. Asimismo, se dejará constancia de estos y otros cambios que se acuerden sobre el Marco Lógico del Programa a los fines del seguimiento y posterior evaluación de la operación.”

C.3	Auditoría Independiente.

La Representación del Banco, adicionalmente, por la aplicación de lo establecido en la Política de Revisión Ex–Post de los Procesos de Adquisiciones y la Documentación de Soporte de las Solicitudes de Desembolso (documento AF-500) y las Guías para la Preparación de Estados Financieros y Requisitos de Auditoría Independiente (documento AF-300), dispondrá que en los Términos de Referencia TR´s, de la Auditoría Externa Concurrente, ésta deba cumplimentar lo establecido en:

“II.	Objetivo de la Revisión:

“El objetivo de la revisión es permitir al auditor externo que, a través del examen integrado de las solicitudes de desembolso y procesos de adquisiciones, verifique:

- El cumplimiento en los procesos de adquisiciones de bienes, obras y servicios de consultoría con los requerimientos establecidos en el contrato de préstamo o convenio de cooperación técnica celebrado con el Banco, incluyendo lo dispuesto en el reglamento operativo o de crédito;

- Las solicitudes de desembolso fueron preparadas y presentadas por el ejecutor de acuerdo con los requerimientos del Banco;

- Las solicitudes de desembolso estén debidamente sustentadas por comprobantes de gastos fidedignos, mantenidos ordenadamente en los archivos del ejecutor o co-ejecutor;

- Los gastos realizados fueron debidamente autorizados y son elegibles para ser financiados con los recursos del financiamiento y/o contribución del Banco;

- Los gastos y los recursos del proyecto fueron contabilizados correcta y oportunamente por el ejecutor.

Lo anterior permitirá a los auditores externos emitir una opinión sobre el cumplimiento en los procesos de adquisiciones con el requerido en el contrato de préstamo y/o convenio de cooperación técnica y leyes y regulaciones locales y sobre la corrección, validez, adecuada acumulación y valuación de la documentación de soporte de las solicitudes de desembolso presentadas al BID dentro de un período determinado. El mencionado período podrá variar de acuerdo al tamaño y complejidad del proyecto”, y

- XIV	Dictamen de los Auditores Independientes:

14.01 Requisitos

“Opinión sobre el cumplimiento en los procesos de adquisiciones de bienes, contratación de obras y servicios de consultoría, de lo establecido en el contrato de préstamo y en las leyes y regulaciones locales aplicables.

El examen de los procesos de adquisiciones deberá hacerse en forma integrada con la respectiva documentación de soporte de los gastos relacionados con las solicitudes de desembolsos presentadas al Banco.  Asimismo, el auditor deberá emitir una opinión sobre la validez y elegibilidad de los gastos financiados con los recursos del proyecto (financiamiento del Banco y contrapartida local).”

C4.	Plan de Acción para la formación de capacidad del organismo ejecutor.

La Representación del Banco prevé formular el Plan de Acción para la formación de capacidad de la Unidad Ejecutora del Programa -UEP-, cuando estén dadas las condiciones para efectuar el análisis de los procesos de adquisiciones y la correspondiente evaluación de riesgo, para poder identificar las acciones que se deberán llevar a cabo y el calendario respectivo, a fin de mejorar la capacidad a largo plazo de la UEP para gestionar y administrar las adquisiciones.

COM:	Construcción – Operación – Mantenimiento.

CPO:	Construcción – Propiedad – Operación.

COT:	Construcción – Operación – Transferencia.

CPOT:	Construcción – Propiedad – Operación – Transferencia.

Ver	Resolución N° 965/ 2005, de la Secretaría de Energía, sancionada el 1° de septiembre de 2005.

COM:	Construcción – Operación – Mantenimiento.

Ver	Documento GN-2349-6, “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, numeral 2.5, donde se describen los casos en los que el Banco puede aceptar la contratación de Obras por el sistema “Llave en Mano”.

Ver	Documento GN-2349-6, numeral 3.3, donde se establecen las condiciones exigidas por el Banco para aceptar la Licitación Pública Nacional como método de contratación de Obras.

Ver	Capítulo III del Reglamento Operativo del Programa AR-L1021.

Ver 	Términos de Referencia para la Revisión Ex – Post de los Procesos de Adquisiciones y la Documentación de Soporte de las Solicitudes de Desembolso (documento AF-500).

Ver	Las Guías para la Preparación de Estados Financieros y Requisitos de Auditoría Independiente, (documento AF-300).