## PLAN DE ADQUISICIONES
PROCUREMENT PLAN FOR NON-REIMBURSABLE TECHNICAL COOPERATIONS
| País: Colombia | [7 empty] | Agencia Ejecutora: Alcaldia Municipal de PAlmira | [9 empty] | Sector público o privado: Público
| Número del Proyecto: CO-T1585 | [7 empty] | Nombre del proyecto: Cerrando brechas de capital humano para la cadena agroindustrial del azúcar en Palmira
Periodo del plan: 30 meses
| TRM |  | 4435.84
c
| Nº Item | Componente | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato COP | Costo estimado del contrato USD | Chequeo recurso BID | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Fecha estimada de firma de contrato | Fecha estimada de fin de contrato | Estado de la adquisición (indicar si está previsto, en curso, adjudicado, terminado o cancelado) | Valor real del contrato en pesos colombianos | Valor real del contrato en dólares (tasa de referencia la del día de firma del contrato) | Fecha real de firma del contrato | Comentarios
[10 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
Firmas consultoras
| 1 | 1 y 2 |  | Implementar programas de formación técnica para 8 IEO de la ciudad de Palmira, en articulación con las necesidades del sector productivo, y los enfoques técnicos de las IEO; en áreas relacionadas a: El desarrollo de software, la producción multimedia, La ingeniería de alimentos y La producción agrícola sostenible; con implementación transversal de estrategias de nivelación de competencias básicas incluyendo inglés y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales | 416492400 | 93892.566 | 93892.566 | Selección abreviada de menor cuantía | N/A | 100% | 0% | Mayo del 2022 | Junio del 2022 | Diciembre del 2022 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso. Se aclara que se abrirá un solo proceso de selección que derivará en dos contratos, dado que se buscará mínimo dos oferentes para los servicios requeridos.
| 2 | 1 y 2 |  | Realizar la implementación del programa en formación técnica dirigida a estudiantes de 8 IEO seleccionadas para el proyecto programa de pasantías y metodología de seguimiento a egresados; y diseñar y ejecutar la estrategia antideserción, habilidades socioemocionales y socio ocupacionales y en nivelación de competencias básicas para estudiantes de 8 instituciones educativas oficiales (IEO) de la ciudad de Palmira ( I.E Sagrada Familia Potrerillo,I.E Sagrada Familia, I.E Jorge Eliecer Gaitán, I.E San Vicente, I.E. Antonio Lizarazo. I.E Monseñor José Salcedo, I.E. Rozo, I.E. Nuestra Señora del Palmar) | 1387346672.8224 | 312758.5018 | 312758.5018 | Licitación pública | N/A | 100% | 0% | Enero del 2023 | Febrero del 2023 | Diciembre del 2023 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso. Se aclara que se abrirá un solo proceso de selección que derivará en dos contratos, dado que se buscará mínimo dos oferentes para los servicios requeridos. El superavit representado por la tasa se asigna a la adquisición del ITEM 2 por un total de $31.484,39 USD, calculados con la tasa del día 05/07/2022 por $4.198,77.
| 3 | 1 y 2 |  | Capacitar a 48 docentes a través de un programa de formación continua en el diagnóstico de competencias básicas y socioemocionales y formulación de estrategias y herramientas pedagógicas para la media técnica, con enfoque en formación por proyectos | 80000000 | 18034.9156 | 18034.9156 | Selección abreviada de menor cuantía | N/A | 100% | 0% | Mayo del 2022 | Junio del 2022 | Agosto del 2022 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso.
| 4 | 3 |  | Realizar diseño de indicadores de resultado y desempeño; y diseño e implementación de instrumentos de evaluación para la elaboración de línea base en habilidades para el trabajo y en el proceso de implementación del proyecto. | 74000000 | 16682.2969 | 5405.0642 | Concurso de méritos (Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias - Usos nacionales) | N/A | 32.4% | 67.6% | Julio del 2022 | 2022-08-01 | Diciembre del 2022 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso. El organismo ejecutor da un 68% de aporte local.
| 5 | 3 |  | Realizar y aplicar informe final y recomendaciones, de la evaluación cualitativa y cuantitativa sobre los efectos y eficacia del proyecto. | 48000000 | 10820.9494 | 10820.9494 | Concurso de méritos (Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias - Usos nacionales) | N/A | 100% | 0% | Febrero del 2023 | Marzo del 2023 | Julio del 2023 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso.
| 6 | 1 |  | Realizar la revisión y perfilación de los Planes Educativos Institucionales (PEI) de 8 IEO para el desarrollo de los programas técnicos profesionales y laborales con inmersión a la media técnica | 48550000 | 10944.9394 | 10944.9394 | Mínima cuantía | N/A | 100% | 0% | Julio del 2022 | Agosto del 2022 | Octubre del 2022 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso.
| 7 | 1 |  | Realizar estudio técnico para la dotación de ambientes de aprendizaje - laboratorios creativos ingeniería de detalle para diagnosticar las necesidades y requerimientos para una red IoT y ambientes de aprendizaje, que se pretenden implementar en 8 Instituciones Educativas seleccionadas para el proyecto. | 55821542 | 12584.21 | 12584.21 | Mínima Cuantía | N/A | 100% | 0% | Octubre del 2022 | Octubre de 2022 | Diciembre de 2022 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso.
Consultores individuales
| 8 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las operaciones y componentes financieros del proyecto para el 2021 | 26666666 | 6810.86 | 6810.86 | Selección basada en 3 CV (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Julio del 2021 | Julio del 2021 | Diciembre del 2021 | Terminado | 26666666 | 6830.3035 | 2021-07-27
| 9 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las operaciones y componentes financieros del proyecto para el 2022 | 26666666 | 6857.99 | 6857.99 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Enero del 2022 | Enero del 2022 | Junio del 2022 | Terminado | 26666666 | 6698.8208 | 2022-01-21 | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor Andrés Felipe Reyes ha desempeñado y para el cual fue seleccionado competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15. Si bien el presupuesto corresponde a la vigencia del 2022, el contrato inicial se celebró hasta el 30 de junio del 2022, y se gestionará un nuevo contrato para cubrir el resto de la vigencia.
| 10 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las operaciones y componentes financieros del proyecto para el 2022 | 26700000 | 6019.1531 | 6019.1531 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Julio del 2022 | Julio del 2022 | Diciembre del 2022 | Previsto |  |  |  | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor Andrés Felipe Reyes ha desempeñado y para el cual fue seleccionado competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15.
| 11 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las operaciones y componentes financieros del proyecto para el 2023 | 35600000 | 8025.5374 | 8025.5374 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Enero del 2023 | Enero del 2023 | Agosto del 2023 | Previsto |  |  |  | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor Andrés Felipe Reyes ha desempeñado y para el cual fue seleccionado competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15
| 12 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las adquisiciones del proyecto para el 2021 | 44000000 | 11201.66 | 11201.66 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Julio del 2021 | Julio del 2021 | Diciembre del 2021 | Terminado | 44000000 | 11553.2262 | 2021-07-19 | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que la consultora Vanessa Bedoya B. ha desempeñado y para el cual fue seleccionada competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15
| 13 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las adquisiciones del proyecto para el 2022 | 12375000 | 3132.61 | 3132.61 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Enero del 2022 | Enero del 2022 | Marzo del 2022 | Terminado | 12375000 | 3108.6716 | 2022-01-21 | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que la consultora Vanessa Bedoya ha desempeñado y para el cual fue seleccionada competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15. En el contrato inicial MP-0787-2022 se fijó un plazo hasta el 30 de junio del 2022, y fue ejecutado por la consultora en los meses de enero, febrero y parte de marzo del 2022. Se solicitó la cesión del mismo al organismo ejecutor.
| 14 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las adquisiciones del proyecto para el 2022 | 16500000 | 4403.52 | 4403.52 | Comparación de 3 CV (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Marzo del 2022 | Marzo del 2022 | Junio del 2022 | En curso | 16500000 | 4144.8955 | 2022-01-21 | Cesión del contrato MP-0787-2022 al o la nuevo(a) consultor(a) de adquisiciones hasta el 30 de junio del 2022, teniendo como base un proceso de comparación de 3 CV.
| 15 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las adquisiciones del proyecto para el 2022 | 33000000 | 7439.4027 | 7439.4027 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Julio del 2022 | Julio del 2022 | Diciembre del 2022 | Previsto |  |  |  | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que el o la consultor(a) en adquisiciones ha desempeñado y para el cual fue seleccionado(a) competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15
| 16 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las adquisiciones del proyecto para el 2023 | 27500000 | 6199.5022 | 6199.5022 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Enero del 2023 | Enero del 2023 | mayo del 2023 | Previsto |  |  |  | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que el o la consultor(a) en adquisiciones ha desempeñado y para el cual fue seleccionada competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15
Bienes
| 17 | 1 |  | Realizar adecuación de ambientes de aprendizaje (reparaciones locativas) en todas las IEO seleccionadas para el proyecto. | 16000000 | 3606.9831 | 3606.9831 | Selección abreviada de mínima cuantía | N/A | 100% | 0% | Febrero del 2023 | Marzo del 2023 | Mayo del 2023 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso
| 18 | 1 |  | Compra e instalación de los equipos, kits y sistemas de administración de ambientes de aprendizaje - laboratorios creativos en todas las IEO seleccionados para el proyecto. | 522541600 | 117799.9206 | 61491.5586 | Compraventa de bienes (Ley 80 de 1993) | N/A | 52.2% | 47.8% | Marzo del 2023 | Abril del 2023 | Junio del 2023 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso. Por otro lado, el organismo ejecutor realizará un aporte local de un 48%
Evaluación y seguimiento
| 19 | 3 |  | Auditoría externa para cierre de proyecto | 46000000 | 10370.0765 | 10370.0765 | Selección basada en calificación de consultores | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Enero del 2023 | Marzo del 2023 | Noviembre del 2023 | Previsto
| Total |  |  |  | 2943760546.8224 | 667585.5948 | 600000 | 67630.9335
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
Note on F19: ====== ID#AAAAb2oa9e8 tc={A611FA80-0EDF-4D60-ABE4-31C6B8423E55} (2022-07-05 19:15:54) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ene-Jun $4.444.444 6= $26.666.666,00 Jul-Dic $4.450.000 6 =$26.700.000,00 =$53.366.666,00 PA: $53.333.333,00 Diferencia: $33.333,00

## CONTROL APORTE LOCAL Y FONDO (hidden)
VALOR TOTAL ADQUISICIONES EN USD | 667585.5948
APORTE LOCAL EN USD | 67585.5948
EVALUACION CUALI Y CUANTI | 11277.2327
AMBIENTES DE APRENDIZAJE | 56308.3621
DIFERENCIA EN USD | 600000
EXCEDENTE A AJUSTAR | 0
AJUSTE EN PESOS | 0