## PLAN DE ADQUISICIONES
PROCUREMENT PLAN FOR NON-REIMBURSABLE TECHNICAL COOPERATIONS
| País: Colombia | [7 empty] | Agencia Ejecutora: Alcaldia Municipal de PAlmira | [9 empty] | Sector público o privado: Público
| Número del Proyecto: CO-T1585 | [7 empty] | Nombre del proyecto: Cerrando brechas de capital humano para la cadena agroindustrial del azúcar en Palmira
Periodo del plan: hasta diciembre de 2023.
| TRM |  | 4300
c
| Nº Item | Componente | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato COP | Costo estimado del contrato USD | Chequeo recurso BID | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Fecha estimada de firma de contrato | Fecha estimada de fin de contrato | Estado de la adquisición (indicar si está previsto, en curso, adjudicado, terminado o cancelado) | Valor real del contrato en pesos colombianos | Valor real del contrato en dólares (tasa de referencia la del día de firma del contrato) | Fecha real de firma del contrato | Comentarios
[10 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % | [8 empty] | Estado
Firmas consultoras
| 1 | 1 y 2 |  | Implementar programas de formación técnica para 8 IEO de la ciudad de Palmira, en articulación con las necesidades del sector productivo, y los enfoques técnicos de las IEO; en áreas relacionadas a: El desarrollo de software, la producción multimedia, La ingeniería de alimentos y La producción agrícola sostenible; con implementación transversal de estrategias de nivelación de competencias básicas incluyendo inglés y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales | 416307000 | 87385.86 | 87385.86 | Selección abreviada de menor cuantía | N/A | 100% | 0% | Mayo del 2022 | Junio del 2022 | Diciembre del 2022 | En ejecución | 416307000 | 94439.72 | 2022-07-22 | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso. | Previsto
| 2 | 1 y 2 |  | Realizar la implementación de la segunda y tercera fase del programa en formación técnica dirigida a los estudiantes del programa PalmiPilos, en articulación con las necesidades del sector productivo, en desarrollo del proyecto “Cerrando Brechas de Capital Humano para la Cadena Agroindustrial del Azúcar en Palmira”. | 1304081244.8 | 303274.7081 | 303274.7081 | Licitación pública bajo Ley 80 | N/A | 100% | 0% | Enero del 2023 | Febrero del 2023 | Diciembre del 2023 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso. | En curso
| 3 | 1 y 2 |  | Capacitar a 48 docentes a través de un programa de formación continua en el diagnóstico de competencias básicas y socioemocionales y formulación de estrategias y herramientas pedagógicas para la media técnica, con enfoque en formación por proyectos | 79324992 | 16937.58 | 16937.58 | Selección abreviada de menor cuantía | N/A | 100% | 0% | Mayo del 2022 | Junio del 2022 | Agosto del 2022 | Terminado | 79324992 | 18442.39 | 2022-08-01 | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso. | En ejecución
| 4 | 3 |  | Realizar diseño de indicadores de resultado y desempeño; y diseño e implementación de instrumentos de evaluación para la elaboración de línea base en habilidades para el trabajo y en el proceso de implementación del proyecto | 122000000 | 28372.093 | 16739.5349 | Concurso de méritos (Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias - Usos nacionales) | N/A | 59% | 41% | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso. | Terminado
| 6 | 1 |  | Realizar la revisión y perfilación de los Planes Educativos Institucionales (PEI) de 8 IEO para el desarrollo de los programas técnicos profesionales y laborales con inmersión a la media técnica | 41550000 | 8566.23 | 8566.23 | Mínima cuantía | N/A | 100% | 0% | Julio del 2022 | Agosto del 2022 | Octubre del 2022 | Terminado | 41550000 | 9442.83 | 2022-08-31 | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso.
| 7 | 1 |  | Realizar estudio técnico para la dotación de ambientes de aprendizaje - laboratorios creativos ingeniería de detalle para diagnosticar las necesidades y requerimientos para una red IoT y ambientes de aprendizaje, que se pretenden implementar en 8 Instituciones Educativas seleccionadas para el proyecto. | 50218000 | 10431.66 | 10431.66 | Mínima Cuantía | N/A | 100% | 0% | Octubre del 2022 | Octubre de 2022 | Diciembre de 2022 | En ejecución | 50218000 | 10448.87 | 2022-11-15 | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso.
Consultores individuales
| 8 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las operaciones y componentes financieros del proyecto para el 2021 | 26666665.33 | 6810.8 | 6810.8 | Selección basada en 3 CV (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Julio del 2021 | Julio del 2021 | Diciembre del 2021 | Terminado | 26666665.33 | 6830.3033 | 2021-07-27
| 9 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las operaciones y componentes financieros del proyecto para el 2022 | 26666666 | 6858.08 | 6858.08 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Enero del 2022 | Enero del 2022 | Junio del 2022 | Terminado | 26666666 | 6698.8208 | 2022-01-21 | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor Andrés Felipe Reyes ha desempeñado y para el cual fue seleccionado competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15. Si bien el presupuesto corresponde a la vigencia del 2022, el contrato inicial se celebró hasta el 30 de junio del 2022, y se gestionará un nuevo contrato para cubrir el resto de la vigencia.
| 10 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las operaciones y componentes financieros del proyecto para el 2022 | 26700000 | 5913.32 | 5913.32 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Julio del 2022 | Julio del 2022 | Diciembre del 2022 | En ejecución | 26700000 | 6204.08 | 21/07/022 | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor Andrés Felipe Reyes ha desempeñado y para el cual fue seleccionado competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15.
| 11 | 1,2 y 3 |  | Prestación de servicios profesionales en finanzas, para el desarrollo y ejecución del Proyecto “Cerrando Brechas de Capital Humano para la Cadena Agroindustrial del Azúcar en Palmira” - “Programa Palmipilos” en la vigencia 2023 | 61740000 | 14358.1395 | 14358.1395 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Enero del 2023 | Enero del 2023 | Diciembre del 2023 | Previsto |  |  |  | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor Andrés Felipe Reyes ha desempeñado y para el cual fue seleccionado competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15
| 12 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las adquisiciones del proyecto para el 2021 | 43999998.33 | 11201.66 | 11201.66 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Julio del 2021 | Julio del 2021 | Diciembre del 2021 | Terminado | 43999998.33 | 11553.2258 | 2021-07-19 | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que la consultora Vanessa Bedoya B. ha desempeñado y para el cual fue seleccionada competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15
| 13 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las adquisiciones del proyecto para el 2022 | 12375000 | 3132.61 | 3132.61 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Enero del 2022 | Enero del 2022 | Marzo del 2022 | Terminado | 12375000 | 3108.6716 | 2022-01-21 | Contratación directa por continuidad del servicio, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que la consultora Vanessa Bedoya ha desempeñado y para el cual fue seleccionada competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15. En el contrato inicial MP-0787-2022 se fijó un plazo hasta el 30 de junio del 2022, y fue ejecutado por la consultora en los meses de enero, febrero y parte de marzo del 2022. Se solicitó la cesión del mismo al organismo ejecutor.
| 14 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las adquisiciones del proyecto para el 2022 | 16500000 | 4403.52 | 4403.52 | Comparación de 3 CV (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Marzo del 2022 | Marzo del 2022 | Junio del 2022 | Terminado | 16500000 | 4144.8955 | 2022-01-21 | Cesión del contrato MP-0787-2022 al o la nuevo(a) consultor(a) de adquisiciones hasta el 30 de junio del 2022, teniendo como base un proceso de comparación de 3 CV.
| 15 | 1,2 y 3 |  | Prestar servicios de consultoría para apoyar la coordinación, planificación y seguimiento a las adquisiciones del proyecto para el 2022 | 33000000 | 7161.48 | 7161.48 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Julio del 2022 | Julio del 2022 | Diciembre del 2022 | En ejecución | 33000000 | 7668.46 | 2022-07-21 | Contratación directa por continuidad del servicio de la consultora Leidy Johana Rojas, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que el o la consultor(a) en adquisiciones ha desempeñado y para el cual fue seleccionado(a) competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15
| 16 | 1,2 y 3 |  | Prestación de servicios profesionales como especialista en adquisiciones, para el desarrollo y ejecución del Proyecto “Cerrando Brechas de Capital Humano para la Cadena Agroindustrial del Azúcar en Palmira” - “Programa Palmipilos” en la vigencia 2023 | 74580000 | 17344.186 | 17344.186 | Contratación Directa por continuidad del servicio (Políticas de adquisiciones del BID) | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Enero del 2023 | Enero del 2023 | 2023-12-01 | Previsto |  |  |  | Contratación directa por continuidad del servicio de la consultora Leidy Johana Rojas, según numeral 5.4 literal a) - servicios que son una continuación de un trabajo previo que el o la consultor(a) en adquisiciones ha desempeñado y para el cual fue seleccionada competitivamente, de acuerdo con la política GN-2350-15
Bienes
| 17 | 1 |  | Realizar adecuación de ambientes de aprendizaje (reparaciones locativas) en todas las IEO seleccionadas para el proyecto. | 18000000 | 4186.0465 | 4186.0465 | Selección abreviada de mínima cuantía | N/A | 100% | 0% | Febrero del 2023 | Marzo del 2023 | Mayo del 2023 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso
| 18 | 1 |  | Compra e instalación de los equipos, kits y sistemas de administración de ambientes de aprendizaje - laboratorios creativos en todas las IEO seleccionados para el proyecto. | 522541600 | 121521.3023 | 63434.1198 | Compraventa de bienes (Ley 80 de 1993) | N/A | 52.2% | 47.8% | Marzo del 2023 | Abril del 2023 | Junio del 2023 | Previsto |  |  |  | El Banco se encargará de revisar la pertinencia técnica de este proceso.
Evaluación y seguimiento
| 19 | 3 |  | Auditoría externa para cierre de proyecto | 51000000 | 11860.4651 | 11860.4651 | Selección basada en calificación de consultores | Revisión ex-ante | 100% | 0% | Enero del 2023 | Marzo del 2023 | Noviembre del 2023 | Previsto
| Total |  |  |  | 2927251166.46 | 669719.7407 | 600000 | 69719.7407
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
Note on F18: ====== ID#AAAAb2oa9e8 tc={A611FA80-0EDF-4D60-ABE4-31C6B8423E55} (2022-07-05 19:15:54) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ene-Jun $4.444.444 6= $26.666.666,00 Jul-Dic $4.450.000 6 =$26.700.000,00 =$53.366.666,00 PA: $53.333.333,00 Diferencia: $33.333,00

## CONTROL APORTE LOCAL Y FONDO (hidden)
VALOR TOTAL ADQUISICIONES EN USD | 669719.7407
APORTE LOCAL EN USD | 69719.7407
EVALUACION CUALI Y CUANTI | 11632.5581
AMBIENTES DE APRENDIZAJE | 58087.1825
DIFERENCIA EN USD | 600000
EXCEDENTE A AJUSTAR | 0
AJUSTE EN PESOS | 0