## PA TOTAL
BRASIL
|  | Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa |  |  |  | Atualizado em: 05/05/2017
|  | Contrato de Empréstimo: BR-L 1421 |  |  |  | Atualização Nº: 0
|  | Plano de Aquisições (PA) - 18 Meses |  |  |  | Atualizado por: PMM |  |  |  | US$ 1,00 = | 3.2
PLANO DE AQUISIÇÕES - TOTAL - PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL VERSÃO: 16.06.2020
Item | Item | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Produto Associado no PEP e no POA | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | 1 | OBRAS | [6 empty] | 141366395.5
1.1 | 1.1 | UEP | Obras de infraestrutura e implantação de Parque Linear | Obras de Infraestrutura nas Comunidades do Complexo Beira Rio, com urbanização e implantação de um Parque Linear. | Produto 1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 28322927 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2021-08-01 | 2021-11-01 | - |  |  | Previsto
1.2 | 1.2 | UEP | Obras de construção de Unidades Habitacionais | Obras de construção das 565 Unidades habitacionais e dos equipamentos comunitários (Espaços Comerciais, CRAS, CREI, Escola Fundamental I e CRJ) | Produto 1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 14894563 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | jun/2021 | ago/2021 | - |  |  | Previsto
1.3 | 1.3 | UEP | Obras do Parque Socioambiental e recuperação do Lixão do Roger | Obras de recuperação ambiental e construção de um Parque Ambiental no antigo Lixão do Roger | Produto 1.3.3 - Recuperação do Lixão do Roger | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 11806248 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | dez/2020 | mar/2021 | - |  |  | Previsto
1.4 | 1.4 | UEP | Execução de Obras | Adequação de espaços físicos da Secretaria de Infraestrutura que permita o fluxo de veículos, máquinas e equipamentos. | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 156250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | fev/2021 | jun/2021 |  |  |  | Previsto | SEINFRA
1.5 | 1.5 | UEP | Implantação CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (construção da edificação) | Produto 1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 2531970 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | ago/2020 | dez/2020 | - |  |  | Previsto
1.6 | 1.6 | UEP | Conjuntos Habitacionais Integrais para Familias Vulneráveis | Conjunto Habitacional - Colinas de Gramame, Saturnino de Brito (habitação + infraestrutura), Conjunto Habitacional São José com infraestrutura, Implantação do Residencial Vista Alegre. | Produto 1.2.1 - Conjunto Habitacional - Colinas de Gramame; Produto 1.2.2 - Saturnino de Brito (habitação + infraestrutura); Produto 1.2.3 - Conjunto Habitacional São José com infraestrutura; Produto 1.2.4 - Implantação do Residencial Vista Alegre. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 57562500 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | N/A | - |  |  | Contrato Concluído
2.15 | 1.7 | UEP | Execução de Obras | Adequação de espaços físicos da Sala Segura, Data Center | Produto 2.1.6 - Data Center implantado com redundância do tipo sala segura, com certificações e padrões de segurança regidos pelas normas internacionais, sendo um principal locado no Centro Administrativo Municipal, e outro de backup na Estação Cabo Branco. | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-07-01 | 2021-12-01 |  |  |  | Previsto | SALA ABAIXO DA SEMAM
| 1.8 | UEP | PAC Jaguaribe | Implantação de iluminação em LED e Intervenções (obras) nas vias públicas localizadas nas cercanias do Complexo Beira Rio | Produto 1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2971908 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | N/A |  |  |  | Contrato Concluído
| 1.9 | UEP | Obras de construção de Unidades Habitacionais | Obras de construção das 110 Unidades habitacionais pelo Reassentamento Rotativo | Produto 1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 2234374.5 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | mar/2022 | mai/2022 | - |  |  | Previsto
| 1.10 | UEP | Implantação CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (equipamentos e implantação) | Produto 1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 20785655 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | ago/20 | dez/20 | - |  |  | Previsto
| 1.11 | UEP | Obra do programa de desassoreamento do Rio Jaguaribe - Programa 9 do MGAS | Programa de Mitigação de Acúmulo de Lixo e Sedimentos no Rio Jaguaribe (MGAS) | Produto 3.3.4 - Programa de Mitigação de Acúmulo de Lixo e Sedimentos no Rio Jaguaribe | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 240000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | dez/20 | mar/21 | - |  |  | Previsto
2 | 2 | BENS | [6 empty] | 17145234.5
2.1 | 2.1 | UEP | Aquisição de móveis e utensílios | Aquisição de móveis e utensílios | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-04-01 | 2021-06-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | o consultor estimou de acordo com a demanda para todas as secretarias
2.2 | 2.2 | UEP | Aquisição de equipamento | Aquisição de equipamento para o setor de veterinária do Zooparque. | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 93942 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | SEMAN
2.3 | 2.3 | UEP | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Meio Ambiente | Aquisição de infraestrutura (transporte) de fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-07-01 | 2021-09-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | SEMAN
2.4 | 2.4 | UEP | Aquisição de equipamentos para laboratório da Secretaria de Meio Ambiente | Estruturação do laboratório de efluentes na Secretaria de Meio Ambiente | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 125000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | SEMAN
2.5 | 2.5 | UEP | Software para elaboração de projetos de engenharia para a Prefeitura Municipal de João Pessoa | Adquirir software para elaboração de projetos de engenharia para a Prefeitura Municipal de João Pessoa | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
2.6 | 2.6 | UEP | Aquisição de ferramenta tecnológica | Aquisição de ferramenta de bussiness inteligence moderna e que opere em ambiente WEB. | Produto 2.1.1 - Modelo de Gestão dos Contribuintes implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 512500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | EXISTEM 2 PRODUTOS ANTES DO INICIO DA ATIVIDADE: SIST. TRIBUTARIO E FERRAMENTA DATA MIN
2.7 | 2.7 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria da Receita Municipal (SEREM) | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEREM | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 43303 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-08-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto | Alterações que precisam ser realizadas: 1) Separar em 3 linhas, pois uma delas corresponde à Defesa Civil; 2) Os valores descritos na coluna 'Produtos Associados' estão como se fosse em Reais (R$), mas, na verdade deveriam estar em Dólares (US$); 3) Alterar 'Publicação do Anúncio/Convite' para jun/20; 4) Alterar 'Assinatura do Contrato' para nov/20
2.8 | 2.8 | UEP | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Produto 2.2.5 - Sistema eletrônico de tramitação de documentos na PMJP implementado | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 7500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  |  |  | Processo em Curso
2.9 | 2.9 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática | Aquisição de equipamentos de informática | Produto 2.2.6 - Sistema de Gestão financeira e contábil implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 559375 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.10 | 2.10 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de preparação e respostas aos desastres: veículos 4x4, pequenas embarcações fluviais e rádio de comunicação | Produto 2.2.7 - Sistema de atuação da Defesa Civil implementado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 792500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-07-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.11 | 2.11 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Aquisição de um DRONE para Defesa Civil | Produto 2.2.7 - Sistema de atuação da Defesa Civil implementado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 7813 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-07-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.12 | 2.12 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de proteção individual para os Técnicos da Defesa civil | Produto 2.2.7 - Sistema de atuação da Defesa Civil implementado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-07-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.13 | 2.13 | UEP | Aquisiçao de Equipamentos de Informática | Aquisição de equipamentos de informática (Switcher de acesso, Ponto de acesso de rede sem fio, Controladora de rede Lan e Wlan , Rack, Equipamentos para implantação da Plataforma de segurança de rede (soluções de firewall, IPS, Antivírus, VPN, filtro de conteúdo, controle de aplicação e filtragem web.) | Produto 2.2.8 - Infraestrutura física de TI aperfeiçoada | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1337500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-04-01 | 2021-06-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.14 | 2.14 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | (Servidores, Storage, Switcher de Data Center, Ferramentas de BK, Ferramentas de Monitoramento, Notebooks, UPS, Sofware de Virtualização (licenças) Banco de Dados (Licenças), Sistema Operacional (Licenças), Delphi (licenças), Ferramenta de Design Gráfico, Software de aplicativos, | Produto 2.1.6 - Data Center implantado com redundância do tipo sala segura, com certificações e padrões de segurança regidos pelas normas internacionais, sendo um principal locado no Centro Administrativo Municipal, e outro de backup na Estação Cabo Branco. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1951250 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-06-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.15 | 2.15 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | Sala Segura, Data Center | Produto 2.1.6 - Data Center implantado com redundância do tipo sala segura, com certificações e padrões de segurança regidos pelas normas internacionais, sendo um principal locado no Centro Administrativo Municipal, e outro de backup na Estação Cabo Branco. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1812500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.16 | 2.16 | UEP | Desapropriação de Terrenos | Desapropriação de Terrenos para construção dos Conjuntos Habitacionais | Produto 1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2203297 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-12-01 | Desapropriação de utilidade pública |  |  | Processo em Curso
1.2 | 2.17 | UEP | Aquisição de Imóveis / Indenizações. | Aquisição de Imóveis / Indenizações - Item 6 (Aquisição de imóveis (235 imóveis) + ( 26 indenizações) | Produto 1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5301562.5 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | nov/2020 | 2020-12-01 | Dispensa de Licitação |  |  | Previsto
| 2.18 | UEP | Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos. | Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para a Administração do Programa João Pessoa Sustentável | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 18140 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Processo em Curso
| 2.19 | UEP | Aquisição de software | Aquisição de software e implantação de sistema de informações georreferenciadas (PGV) | Produto 2.1.2 - Planta PGV atualizada | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 492500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-07-01 | 2021-09-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
| 2.20 | UEP | Aquisição de Imóveis / Indenizações. | Desapropriação/Idenização da área do antigo Lixão do Roger | Produto 1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 982802 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | ago/20 | 2020-12-01 | Dispensa de Licitação |  |  | Processo em Curso | Alterações que precisam ser realizadas: 1) Alterar 'Publicação do Anúncio/Convite' para ago/20; 2) Alterar 'Assinatura do Contrato' para dez/20
| 2.21 | UEP | Aquisição de bens de consumo imediato para o Piloto Gestão de Crise Coronavírus do Centro de Cooperação da Cidade. | Aquisição de 20.882 cestas básicas, kits de higiene e de limpeza para distribuição à população em situação de vulnerabilidade social afetada pela pandemia da covid-19 | Produto 1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Sistema Nacional (SN) |  |  | 510000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | abr/2020 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Contrato em Execução
| 2.22 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEPLAN | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 43298 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
| 2.23 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Administração (SEAD) | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEAD | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 43298 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
| 2.24 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB) | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEDURB | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 43298 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
| 2.25 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEMAM | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 43298 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
| 2.26 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB) | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEDES | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 43298 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
| 2.27 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Escola de Governo (EAD) | Produto 2.2.2 - Escola de Governo EAD Implantada | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 125000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
| 2.28 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Defesa Civil | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - Defesa Civil | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 78125 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
3 | 3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [6 empty] | 17459820.5
3.1 | 3.1 | UEP | Serviços de adequação da rede eletrica e lógica nas secretarias da Administração e Receita. | Adequação da rede eletrica e lógica do Centro Administrativo para atender as novas demandas nas Secretarias da Administração e Receita. | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 481250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-07-01 | 2021-11-01 |  |  |  | Previsto
3.2 | 3.2 | UEP | Contratação de fábrica de software | Contratação de fábrica de software. | Produto 2.1.4 - Novo sistema de administração tributária implantado | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 3071875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  |  | Previsto
3.3 | 3.3 | UEP | Serviços de digitalização de processos de licitação | Empresa para digitalização de processos de licitação | Produto 2.2.4 - Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.4 | 3.4 | UEP | Serviço de desenvolvimento de software | Contratação de empresa para desenvolver software que permita aprimorar o programa de educação fiscal | Produto 2.1.5 - Programa de Educação Fiscal implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-01-01 | 2022-03-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.5 | 3.5 | UEP | Serviços de melhoria organizacional | Serviços de melhoria organizacional do sistema de atuação da Defesa Civil implementada. | Produto 2.2.7 - Sistema de atuação da Defesa Civil implementado | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 250000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-08-01 | 2020-10-01 |  |  |  | Previsto
3.6 | 3.6 | UEP | Serviços de desenvolvimento de gerenciamento de serviços de TI | Ferramenta de gerenciamento de serviços de TI | Produto 2.2.9 - Sistema de Serviços de monitoramento e segurança para implantação de um firewall na PMJP implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-08-01 | 2021-12-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.7 | 3.7 | UEP | Serviços para realizar as atividades sociais do reassentamento e Plano de ação para desenvolvimento econômico das Comunidades da Região do Beira Rio (Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3) | Implantação do PRI (Programa de Reassentamento Involuntário). Implantação dos Elos. Consultoria para elaborar e executar o Plano de Desenvovimento Econômico das Comunidades do Beira Rio | Produto 1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 5267633 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-05-01 | - |  |  | Previsto
3.11 | 3.8 | UEP | Elaboração de Estudo de Geotecnia e Topografia | Elaboração de Estudo de Geotcnia e Topografia para os terrenos dos Conjuntos Habitacionais do CBR | Produto 1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | ago/20 | set/20 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | Definir com Caio: Alterações que precisam ser realizadas: 1) Alterar 'Publicação do Anúncio/Convite' para ???/20; 2) Alterar 'Assinatura do Contrato' para ???/20
3.12 | 3.9 | UEP | Regularização Fundiária (Elaboração e Execução de Projeto de Regularização Fundiária de 8 comunidades. Previsao de beneficiar 1109 famílias) | Elaboração e Execução do Projeto de Regularização Fundiária Urbana nas comunidades do Complexo Beira Rio. | Produto 1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 345312.5 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-08-01 | 2021-10-01 | - |  |  | Previsto
4.20 | 3.10 | UEP | Serviço para atualização da Planta Genérica de Valores - PGV | Contratação de Empresa para efetuar serviço de atualização de cadastro multifinalitário (imobiliário), implantação do SIG e PGV | Produto 2.1.2 - Planta PGV atualizada | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 4400000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2020-08-01 | 2020-12-01 |  |  |  | Processo em Curso
4.36 | 3.11 | UEP | Serviço para implantação e desenvolvimento de Sistema | Contratação para implantação e desenvolvimento do Sistema financeiro e contábil | Produto 2.2.6 - Sistema de Gestão financeira e contábil implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1700000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Processo em Curso
4.37 | 3.12 | UEP | Serviço para desenvolver Sistema | Contratação para implantação e desenvolvimento do Sistema de acompanhamento da Dívida Pública e de Contratos e Convênios. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Processo cancelado
| 3.13 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa para prestação de apoio técnico à UEP | Produto 3.1.2 - Apoio ao Gerenciamento PJ Financeiro | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 500000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Sistema Nacional | nov/2019 | 2019-12-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Contrato em Execução
| 3.14 | UEP | Locação de imóvel | Locação de imóveis para sediar a UEP e Gerenciadora | Aquisição 2.2.1.18 - Locação de imóveis | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 450000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | jan/2020 | 2020-06-01 | Dispensa de Licitação (Art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993) |  |  | Processo em Curso
| 3.15 | UEP | Serviço de desenvolvimento de software | Contratação de empresa para desenvolver ferramenta de planejamento, monitoramento e auditoria dos tributos municipais | Produto 2.1.1 - Modelo de Gestão dos Contribuintes implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 500000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-07-01 | 2021-09-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
| 3.16 | UEP | Serviço de desenvolvimento de software | Contratação de empresa para desenvolver módulo específico para cobrança dos créditos tributários | Produto 2.1.3 - Novo Modelo de cobrança implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-07-01 | 2021-09-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
4 | 4 | CONSULTORIAS PESSOA JURÍDICA | [6 empty] | 18667699
3.8 | 4.1 | UEP | Serviço para atualização e revisao do Plano Diretor Municipal e legislações complementares | Atualização e Revisão Plano Diretor Municipal e legislações complementares | Produto 1.1.1 - Plano Diretor Municipal atualizado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1670260 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/20 | nov/20 | - |  |  | Previsto
3.9 | 4.2 | UEP | Serviço elaboração do Plano de Economia de Zero Carbono | Plano de economia de zero carbono | Produto 1.1.2 - Plano de economia de Baixo Carbono elaborado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 846875 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-08-01 | 2020-12-01 | - |  |  | Previsto
3.10 | 4.3 | UEP | Serviço elaboração de Plano de Risco e Desastre | Plano Municipal de redução de riscos mudanças climática | Produto 1.1.3 - Plano Municipal de redução de riscos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 214625 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-08-01 | 2020-12-01 | - |  |  | Previsto
4.9 | 4.4 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de modelos de gestão | Consultoria especializada para elaborar o plano estratégico, definir o modelo de gestão por resultados, redesenhar os procesos de trabalho, definnir a estrutura organizacional das secretarias envolvidas e implantar programa de qualidade na Secretaria da Receita . | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 496875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  |  | Previsto
4.10 | 4.5 | UEP | Consultoria para atualização de processos | Consultoria para atualização (processos) de fiscalização de obras | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  |  | Previsto
4.14 | 4.6 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de banco de dados | Consultoria para Reestururação dos banco de dados da Secretaria de Habitação incluindo os arquivos digitalizados e dados das comunidades | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 78125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  |  | Previsto
4.16 | 4.7 | UEP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para reallizar estudo e redefinição do modelo de gestão do Zooparque visando sua sustentabilidade. | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  |  | Previsto
4.17 | 4.8 | UEP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para definição do modelo de gestão dos materiais para descarte que podem contaminar o meio ambiente (Secretaria de Meio Ambiente) | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-01-01 | 2022-06-01 |  |  |  | Previsto
4.19 | 4.9 | UEP | Consultoria para o desenvolvimento de sistema | Consultoria para desenvolvimento do sistema de contratos | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  |  | Previsto
4.24 | 4.10 | UEP | Consultoria desenvolvimento de sistemas | Contratação de consultoria especializada para escrever o novo sistema de administração tributária, em plataforma WEB, inclusive com treinamento do corpo funcional. | Produto 2.1.4 - Novo sistema de administração tributária implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2020-02-01 | 2020-07-01 |  |  |  | Processo cancelado
4.25 | 4.11 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de sistemas | Consultoria especializada objetivando: analise e diagnostico situacional do patrimônio municipal, sistema informatizado único que viabilize a integração das informações entre os entes municipais, oportunizando meios, equipamentos e praticas modernas de tombamento. | Produto 2.2.3 - Modelo de Gestão do Patrimônio municipal implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 656250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2021 | dez/2021 |  |  |  | Previsto
4.26 | 4.12 | UEP | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública e definição modelo de EAD. | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública e definição modelo de EAD. | Produto 2.2.2 - Escola de Governo EAD implementada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 75000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jan/2022 | mai/2022 |  |  |  | Previsto
4.27 | 4.13 | UEP | Consultoria para elaboração do Plano de Capacitação do Município | Consultoria para levantamento das necesidades de capacitação e elaboração do Plano de Capacitação do Município | Produto 2.2.2 - Escola de Governo EAD implementada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 68750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2022 | out/2022 |  |  |  | Previsto
4.29 | 4.14 | UEP | Consultoria para definição do modelo de compras. | Consultoria para definição do modelo de compras e seus manuais: contendo - políticas municipal de compras, diretrizes, preços, qualidade e padronização dos bens e serviços. | Produto 2.2.4 - Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  |  | Processo cancelado
4.30 | 4.15 | UEP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Produto 2.2.4 - Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  |  | Processo cancelado
4.31 | 4.16 | UEP | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Produto 2.2.4 - Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  |  | Processo cancelado
4.32 | 4.17 | UEP | Consultoria para aprimoramento da legislação. | Consultoria para aprimoramento da legislação e normatização com regulamentações que determinem, sobretudo metas e padronizações | Produto 2.2.4 - Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-01 |  |  |  | Processo cancelado
4.33 | 4.18 | UEP | Consultoria para a elaboração de material didático | Contratação de consultoria para a elaboração de material didático destinado à formação de disseminadores |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-11-01 | 2021-02-01 |  |  |  | Processo cancelado
4.34 | 4.19 | UEP | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver sistemas | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver: ferramenta de planejamento e monitoramento da ação fiscal; ferramenta de monitoramento e auditoria do ISS. | Produto 2.1.1 - Modelo de Gestão dos Contribuintes implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-09-01 | 2022-02-01 |  |  |  | Processo cancelado
4.35 | 4.20 | UEP | Consultoria para Informatização de processos administrativos | Consultoria para Informatização / virtualização dos processos administrativo. Implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos | Produto 2.2.5 - Sistema eletrônico de tramitação de documentos na PMJP implementado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2020-08-01 | 2020-11-01 |  |  |  | Previsto
4.38 | 4.21 | UEP | Consultoria em gestão administrativa | Consultoria redefinição do modelo de assisstencia social no município (planejamento estratégico, sistema integrado de informaçoes e revisão da estrutura organizacional.) | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 153125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-05-01 |  |  |  | Previsto
4.39 | 4.22 | UEP | Consultoria para elaboração de Plano | Consultoria para elaboração do Plano Diretor de Informática | Produto 2.2.9 - Sistema de Serviços de monitoramento e segurança para implantação de um firewall na PMJP implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 109375 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-05-01 |  |  |  | Previsto
4.40 | 4.23 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa (GERENCIADORA) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Produto 3.1.1 - Apoio ao Gerenciamento PJ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 2500000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Ante | out/2019 | 2020-04-01 |  |  | PRISM - BR 12101 | Processo em Curso
4.42 | 4.24 | UEP | Consultoria em Supervisão de Obras e Serviços de Engenharia | Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviço em supervisão de obras | Produto 3.1.5 - Supervisão de Obras | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 6295991 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Ante | ago/20 | dez/20 | - |  |  | Previsto
4.43 | 4.25 | UEP | Consultoria para Monitoramento para o Componente II - DEL | Atividades de Monitoramento para o Componente II - DEL | Produto 3.2.2 - Sistema de Monitoramento Componente I e do Componente II | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 469000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-12-01 | - |  |  | Processo Cancelado
4.44 | 4.26 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de Infraestrutura | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de infraestrutura do Complexo Beira Rio | Produto 1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1263500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | fev/2020 | set/20 | - |  |  | Processo em Curso
4.45 | 4.27 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos do Complexo Linha Ferrea | Produto 1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 300000 | 0% | 0% | 1 | Ex-Ante | - | - | - |  |  | Processo Cancelado
4.46 | 4.28 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos para remediação do Lixão do Roger | Produto 1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 266198 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | nov/2019 | ago/20 | - |  |  | Processo em Curso
4.48 | 4.29 | UEP | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável (Projeto Conjuntos Habitacionais do CBR) | Produto 1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | 1 |  | 687500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | mai/20 | ago/20 | - |  |  | Processo em Curso
4.47 | 4.30 | UEP | Consultoria Ambiental para implementação de ações do MGAS | Consultoria para apoiar na implementação das ações do MGAS (Elaboração, divulgação e consultas do RAA´s, Plano de Comunicação Social, Educação Ambiental e Sanitária). | Produto 3.3.1 - Preparação, divulgação e consulta dos RAA´s; Produto 3.3.2 - Comunicação Social - PCS; Produto 3.3.3 - Educação Ambiental e Sanitaria - PEAS; | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1200000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Ante | 2020-06-01 | 2020-12-01 | - |  |  | Processo Cancelado
4.48 | 4.31 | UEP | Consultoria ambiental para elaboração de planos de ação ambiental | Consultoria para elaborar o Plano de Manejo da Mata do Buraquinho e o Plano de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas | Produto 3.3.4 - Plano de Manejo da Mata do Buraquinho - PMMB Produto 3.3.5 - Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 712000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-12-01 | - |  |  | Processo Cancelado
4.50 | 4.32 | UEP | Plano de ação para desenvolvimento econômico das Comunidades da Região do Beira Rio (Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3) | Consultoria para elaborar e executar o Plano de Desenvolvimento Econômico das Comunidades do Beira Rio | Produto 1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-01-01 | 2022-04-01 | - |  |  | Processo Cancelado
4.51 | 4.33 | UEP | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Produto 2.2.8 - Infraestrutura física de TI aperfeiçoada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-04-01 | 2022-06-01 |  |  |  | Previsto
3.11 | 4.34 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos de Reurbanização para reassentamento rotativo | Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3 | Produto 1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 234375 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | abr/21 | ago/2021 | - |  |  | Previsto
| 4.35 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos. | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos. | Produto 1.3.3 - Recuperação do Lixão do Roger | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 23000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | nov/2019 | 2020-01-01 | - |  |  | Contrato Concluído
| 4.36 | UEP | Consultoria Ambiental e Social para implementação de ações dos Programas 4,5,14 e 15 do MGAS | Programa de Comunicação Social e Gestão de Queixas, Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS, Programa de Controle e Mitigação de Impactos Econômicos Temporários e Serviços, Mecanismos para Consulta Pública | Produto 3.3.1 - Programa de Comunicação Social e Gestão de Queixas | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 30000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | out/20 | 2020-12-01 | - |  |  | Previsto
| 4.37 | UEP | Consultoria para Monitoramento Ambiental do Rio Jaguaribe - Programa 8 do MGAS | Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (MGAS) | Produto 3.3.3 - Programa de Monitoramento da Qualidade da Água | Contratação Direta (CD) |  |  | 79800 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Ante | jul/20 | 2020-08-01 |  |  |  | Previsto
| 4.38 | UEP | Consultoria para elaboração de estudos arqueológicos e culturais - Programa 13 do MGAS | Programa de Monitoramento, Preservação e Resgate Fortuito (MGAS) | Produto 3.3.7 - Programa de Monitoramento, Preservação e Resgate Fortuito | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 20000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | jul/20 | 2020-09-01 |  |  |  | Previsto
5 | 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [6 empty] | 723578
5.1 | 5.1 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de Meio Ambiente | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades ambientais do Programa | Aquisição 3.1.3.1 - Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de Meio Ambiente | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 70104 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2024-01-01 | 2024-06-01 | - |  |  | Processo Cancelado
5.2 | 5.2 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de sociais | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades sociais do Programa | Produto 1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 26117 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 | - |  | PRISM BR 12093 | Contrato em Execução
5.3 | 5.3 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de implantação do CCC | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de implantação do CCC | Produto 3.1.3 - Consultores individuais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 81398 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Ante | 2019-10-01 | 2019-12-01 | - |  | PRISM BR 12094 | Contrato em Execução
5.4 | 5.4 | UEP | Consultor Individual de Aquisições | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades gerais do Programa |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-04-01 | - |  |  | Processo cancelado
5.5 | 5.5 | UEP | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Produto 3.1.3 - Consultores individuais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 134104 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2022-01-01 | 2022-06-01 | - |  |  | Previsto
5.6 | 5.6 | UEP | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Produto 3.1.3 - Consultores individuais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 152707 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2024-01-01 | 2024-06-01 | - |  |  | Previsto
5.7 | 5.7 | UEP | Consultor Individual para elaboração de TDR do Plano Diretor | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano Diretor | Produto 1.1.1 - Plano Diretor Municipal atualizado | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 7240 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-10-01 | - |  |  | Contrato Concluído
5.8 | 5.8 | UEP | Consultor Individual para elaboração de TDR do Plano de Risco e Desastre | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano de Risco e Desastre | Produto 1.1.3 - Plano Municipal de redução de riscos | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 20000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-08-01 | 2020-10-01 | - |  |  | Previsto
3.11 | 5.9 | UEP | Consultor Individual para Estudos / Monitoramento / Avaliação | Estudos / Monitoramento / Avaliação - Item 2 | Produto 1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | out/2020 | dez/2020 | - |  |  | Previsto
| 5.10 | UEP | Consultor individual de Viabilidade econômica. | Consultor individual para elaborar proposta de introdução de espaços comerciais nos conjuntos habitacionais de baixa renda do complexo beira rio - Programa João Pessoa sustentável | Produto 1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2 |  | 14408 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | nov/2019 | dez/2019 | - |  |  | Contrato em Execução
| 5.11 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de Tecnologia da Informação | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de Tecnologia da Informação | Produto 2.1.6 - Data Center implantado com redundância do tipo sala segura, com certificações e padrões de segurança regidos pelas normas internacionais, sendo um principal locado no Centro Administrativo Municipal, e outro de backup na Estação Cabo Branco. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2 |  | 30000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | jul/20 | set/20 | - |  |  | Processo em Curso
| 5.12 | UEP | Consultor Individual elaboração de TDR do Plano de Economia de Baixo Carbono | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de elaboração do Plano de economia de baixo carbono | Produto 1.1.2 - Plano de economia de Baixo Carbono elaborado | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | - | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-09-01 | - |  |  | Processo Cancelado
| 5.13 | UEP | Consultor Individual para Estudos / Monitoramento / Avaliação | Consultor Individual para Estudos / Monitoramento 2 | Produto 1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 62500 | 100% |  | 1 | Ex-Post | mai/2022 | jul/2022 | - |  |  | Previsto
| 5.14 | UEP | Consultor Individual para Estudos / Monitoramento / Avaliação | Consultor Individual para Estudos/ Avaliação | Produto 1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 62500 | 100% |  | 1 | Ex-Post | mai/2023 | jul/2023 | - |  |  | Previsto
| 5.15 | UEP | Consultoria para elaboração de estudos ambientais - Programa 16 do MGAS | Programa de Elaboração AAS/PGAS, para situações especificas definidas pela UEP (MGAS) | Produto 3.3.3.10 - Programa de Elaboração AAS/PGAS, para situações especificas definidas pela UEP | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 10000 | 100% |  | Adm. do Programa | Ex-Post | out/2020 | dez/20 |  |  |  | Previsto
6 | 6 | CAPACITAÇÃO | [6 empty] | 990812
6.1 | 6.1 | UEP | Capacitação de fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente | Qualificação dos fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em legislação, pericia e melhores formas de comunicação. | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-06-01 |  |  |  | Previsto
6.2 | 6.2 | UEP | Execução do Plano de Capacitação do Município | Execução do Plano de Capacitação do Município | Produto 2.2.2 - Escola de Governo EAD implementada | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 884562 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2021 | fev/2022 |  |  |  | Previsto
6.3 | 6.3 | UEP | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes. | Produto 2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Processo cancelado
6.4 | 6.4 | UEP | Capacitação em gerenciamento de rede | Capacitação em gerenciamento de rede e implantação de cabeamento estruturado | Produto 2.2.8 - Infraestrutura física de TI aperfeiçoada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  | Previsto
6.5 | 6.5 | UEP | Cursos de Capacitação Profisssional | Cursos de COBIT e ITIL, Gestão de Projetos (PMBOK) | Produto 2.2.9 - Sistema de Serviços de monitoramento e segurança para implantação de um firewall na PMJP implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2023-09-01 | 2023-11-01 |  |  |  | Previsto
4.41 | 6.6 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Aquisição 3.1.2.2 - Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Sistema Nacional | nov/2021 | 2021-12-01 |  |  |  | Processo Cancelado
7 | 7 | DESPESAS COM PESSOAL LOCAL | [6 empty] | 6211656
7.1 | 7.1 | UEP | Equipe Local Administração | Equipe Local da Unidade Executora do Programa | Produto 3.1.4 - Equipe local | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1923000 | 0% | 100% | Adm. do Programa | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2024-06-01 | - |  |  | Contrato em Execução
7.2 | 7.2 | UEP | Equipe Local CCC | Equipe local do Centro que atuará a partir da conclusão da obra de edificação do aparelho público | Produto 1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4168000 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-04-01 | - |  |  | Previsto
| 7.3 | UEP | Equipe Local CCC | Contratação de 3 profissionais de TI para gestão do Centro | Produto 1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Sistema Nacional (SN) |  |  | 88656 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-09-01 |  |  |  | Previsto
| 7.4 | UEP | Equipe Local CCC | Contratação de profissionais para elaboração dos projetos complementares do prédio do Centro | Produto 1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Sistema Nacional (SN) |  |  | 32000 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  |  |  | Contrato em Execução
[6 empty] | Valor total programa |  |  | 200000000
|  | Método de Revisão | Sistema Nacional
|  |  | Ex-Post |  |  | Valor total estimado (A) |  |  | 202565195.5 | -2565195.5 |  | -2565195.5
Ex-Ante
|  | Status | Previsto |  |  | Contrapartida
|  |  | Processo em Curso |  |  | Cancelado
|  |  | Nova Licitação |  | Identificação Visual Status | Processo em Curso
|  |  | Processo Cancelado |  |  | Contrato em Execução
|  |  | Declaração de Aquisição Deserta |  |  | Contrato Concluído
|  |  | Recusa de Propostas |  |  | Ação não iniciada
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)