## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## P.A. TOTAL
BRASIL
|  | Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa |  |  |  | Atualizado em: 05/05/2017
|  | Contrato de Empréstimo: BR-L 1421 |  |  |  | Atualização Nº: 0
|  | Plano de Aquisições (PA) - 18 Meses |  |  |  | Atualizado por: PMM |  |  |  | US$ 1,00 = | 3.2
PLANO DE AQUISIÇÕES - TOTAL - PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
Item | Item | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Produto Associado | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | 1 | OBRAS | [6 empty] | 138770796.875
1.1 | 1.1 | UEP | Obras de infraestrutura e implantação de Parque Linear | Obras de Infraestrutura na área de intervenção | (Produto 2 - Infraestrutura complementar construída na Região do CBR). | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 28969235.9375 | 27.13% | 72.87% | 1 | Ex-Ante | 2021-06-01 | 2021-11-01 | - |  |  | Previsto
1.2 | 1.2 | UEP | Obras de construção de Unidades Habitacionais | Obras de construção das 675 Unidades habitacionais e dos equipamentos comunitários (quadras, CREI, escolas e PS) | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 16835937.5 | 46.4% | 53.6% | 1 | Ex-Post | jan/2021 | maio/2021 | - |  |  | Previsto
1.3 | 1.3 | UEP | Obras do Parque Socioambiental e recuperação do Lixão do Roger | Obras de remediação do Lixão do Roger | (Produto 5 - Lixão do Róger Reabilitado) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 11806248.4375 | 60.3% | 39.7% | 1 | Ex-Post | nov/2019 | mar/2020 | - |  |  | Previsto
1.4 | 1.4 | UEP | Execução de Obras | Adequação de espaços físicos da Secretaria de Infraestrutura que permita o fluxo de veículos, máquinas e equipamentos. | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 156250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | fev/2020 | jun/2020 |  |  |  | Previsto | SEINFRA
1.5 | 1.5 | UEP | Implantação CCC - TURN KEY | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Turn Key) | (Produto 10 - Centro de Cooperação da Cidade – CCC em operação) | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 23340625 | 93.98% | 6.025% | 1 | Ex-Ante | set/2019 | fev/2020 | - |  |  | Previsto
1.6 | 1.6 | UEP | Conjuntos Habitacionais Integrais para Familias Vulneráveis | Conjunto Habitacional - Colinas de Gramame, Saturnino de Brito (habitação + infraestrutura), Conjunto Habitacional São José com infraestrutura, Implantação do Residencial Vista Alegre. | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 57562500 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional |  |  | - |  |  | Processo em Curso
2.15 | 1.7 | UEP | Execução de Obras | Adequação de espaços físicos da Sala Segura, Data Center | (Produto 26 - Data Center construído e em Funcionamento) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto | SALA ABAIXO DA SEMAN
2 | 2 | BENS | [6 empty] | 16476214.045
2.1 | 2.1 | UEP | Aquisição de móveis e utensílios | Aquisição de móveis e utensílios | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 250000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | o consultor estimou de acordo com a demanda para todas as secretarias
2.2 | 2.2 | UEP | Aquisição de equipamento | Aquisição de equipamento para o setor de veterinária do Zooparque. | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | SEMAN
2.3 | 2.3 | UEP | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Meio Ambiente | Aquisição de infraestrutura (transporte) de fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | SEMAN
2.4 | 2.4 | UEP | Aquisição de equipamentos para laboratório da Secretaria de Meio Ambiente | Estruturação do laboratório de efluentes na Secretaria de Meio Ambiente | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 125000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | SEMAN
2.5 | 2.5 | UEP | Software para elaboração de projetos de engenharia para a Secretaria de Planejamento Urbano | Adquirir software para elaboração de projetos de engenharia para a Secretaria de Planejamento Urbano | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
2.6 | 2.6 | UEP | Aquisição de ferramenta tecnológica | Aquisição de ferramenta de bussiness inteligence moderna e que opere em ambiente WEB. | (Produto 14 - Modelo de Gestão dos Contribuintes Implantado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 562500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-09-01 | 2021-11-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | EXISTEM 2 PRODUTOS ANTES DO INICIO DA ATIVIDADE: SIST. TRIBUTARIO E FERRAMENTA DATA MIN
2.7 | 2.7 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para: Secretaria de Infraestrutura; Aquisição de sistema de monitoramento para o Zooparque; Implantação do EAD; Programa de educação fiscal; equipar a Defesa civil | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado; Produto 18 - Escola de Governo EAD Implementada; Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Municipal Implementado; Produto 20 - Programa de Educação Fiscal Ampliado; Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 416666.67 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.8 | 2.8 | UEP | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Produto 21 – Sistema Eletrônico de Tramitação de Documentos Implementado em JP. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 937500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.9 | 2.9 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática | Aquisição de equipamentos de informática | Produto 22 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 559375 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.10 | 2.10 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de preparação e respostas aos desastres: veículos 4x4, pequenas embarcações fluviais, rádio de comunicação | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 312500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.11 | 2.11 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Aquisição de um DRONE para Defesa Civil | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 7813 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.12 | 2.12 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de proteção individual para os Técnicos da Defesa civil | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.13 | 2.13 | UEP | Aquisiçao de Equipamentos de Informática | Aquisição de equipamentos de informática (Switcher de acesso, Ponto de acesso de rede sem fio, Controladora de rede Lan e Wlan , Rack, Equipamentos para implantação da Plataforma de segurança de rede (soluções de firewall, IPS, Antivírus, VPN, filtro de conteúdo, controle de aplicação e filtragem web.) | Produto 24 - Infraestrutura Física de TI Aperfeiçoada | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1312500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.14 | 2.14 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | (Servidores, Storage, Switcher de Data Center, Ferramentas de BK, Ferramentas de Monitoramento, Notebooks, UPS, Sofware de Virtualização (licenças) Banco de Dados (Licenças), Sistema Operacional (Licenças), Delphi (licenças), Ferramenta de Design Gráfico, Software de aplicativos, | (Produto 26 - Data Center construído e em Funcionamento) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2981250 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.15 | 2.15 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | Sala Segura, Data Center | (Produto 26 - Data Center construído e em Funcionamento) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2812500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.16 | 2.16 | UEP | Desapropriação de Terrenos | Desapropriação de Terrenos para construção dos Conjuntos Habitacionais | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas/à Construir) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 640796.875 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Desapropriação de utilidade pública |  |  | Previsto
1.2 | 2.17 | UEP | Aquisição de Imóveis / Indenizações. | Aquisição de Imóveis / Indenizações - Item 6 (Aquisição de imóveis (235 imóveis x R$ 65.000,00) + ( 26 indenizações x 65.000) | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas/à Construir) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5301562.5 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | jan/2021 | 2021-03-01 | Dispensa de Licitação |  |  | Previsto
3 | 3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [6 empty] | 13347395.8367
3.1 | 3.1 | UEP | Serviços de adequação da rede eletrica e lógica na secretartia das Administração e Receita. | Adequação da rede eletrica e lógica do Centro Administrativo para atender as novas demandas na secretartia das Administração e Receita. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 481250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-09-01 | 2020-01-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
3.2 | 3.2 | UEP | Contratação de fábrica de software | Contratação de fábrica de software . | Produto 16 - Sistema de Administração Tributário Implemmentado. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 1357291.6667 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-10-01 | 2020-02-01 |  |  |  | Previsto
3.3 | 3.3 | UEP | Serviços de digitalização de processos de licitação | Empresa para digitalização de processos de licitação | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.4 | 3.4 | UEP | Serviços de confecção e impressão de material de comunicação. | Impressão e confecção de folders, banners, cartilhas, vídeos, jogos, jogos eletrônicos, paginas interativas, entre outros). | Produto 20 - Programa de Educação Fiscal Ampliado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 46875 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.5 | 3.5 | UEP | Serviços de atualização dos mapas geológicos e de ocupação urbana | Atualização dos mapas geológicos e de ocupação urbana | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 250000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
3.6 | 3.6 | UEP | Serviços de desenvolvimento de gerenciamento de serviços de TI | Ferramenta de gerenciamento de serviços de TI | Produto 25 - Sistema de Serviços de Monitoramento e Segurança para Implantação de um Firewall na PMJP Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.7 | 3.7 | UEP | Serviços para realizar as atividades sociais do reassentamento | Implantação do PRI (Programa de Reassentamento Involuntário). Implantação dos Elos | Produto 3 – Escritórios Locais de assistência social (ELOS) em funcionamento. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 4825000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-12-01 | - |  |  | Previsto
3.11 | 3.8 | UEP | Elaboração de Estudo de Geotecnia e Topografia | Elaboração de Estudo de Geotcnia e Topografia para os terrenos dos Conjuntos Habitacionais do CBR | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | out/2019 | dez/2019 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.12 | 3.9 | UEP | Regularização Fundiária (Elaboração e Execução de Projeto de Regularização Fundiária de 8 comunidades. Do total de edificações do CBR (1.866) - 761 edificações desconstruidas = 1.105 casos para regularização fundiaria a R$ 1.000 cada) | Elaboração e Execução do Projeto de Regularização Fundiária Urbana nas comunidades do Complexo Beira Rio. | Produto 4 - Processo de Regularização Fundiária Implantado. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 345312.5 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
4.20 | 3.10 | UEP | Serviço para atualização da Planta Genêrica de Valores - PGV | Contratação de Empresa para efetuar serviço de atualização da Planta Genêrica de Valores - PGV, cadastro multifinalitário | Produto 13 - Planta Genérica de Valores Atualizada; Produto 14 - Modelo de Gestão dos Contribuintes Implementado; Produto 15 – Modelos de Cobrança Implementado. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 2381250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
4.36 | 3.11 | UEP | Serviço para desenvolvimento de Sistema | Contratação para desenvolvimento e implantação do Sistema financeiro e contábil | Produto 22 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2812500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
4.37 | 3.12 | UEP | Serviço para desenvolver Sistema | Contratação para desenvolvimento e implantação do Sistema de acompanhamento da Dívida Pública e de Contratos e Convênios. | Produto 22 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 187500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
| 3.13 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Administração do Programa | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 500000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Sistema Nacional | abr/2019 | 2019-06-01 |  |  |  | Previsto
4 | L | CONSULTORIAS PESSOA JURÍDICA | [6 empty] | 23094375.0133
3.8 | 4.1 | UEP | Serviço para elaboração de Planos | Elaboração do Plano Diretor Municipal e revisão de legislação complementar | Produto 6 - Plano Diretor Municipal Atualizado e Revisão de Legislação Complementar. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 2167500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
3.9 | 4.2 | UEP | Serviço elaboração de Planos | Plano de ação de desenvolvimento de uma economia de baixo carbono | Produto 8 - Estratégia de Desenvolvimento de Economia de Baixo Carbono Elaborado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 846875 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
3.10 | 4.3 | UEP | Serviço elaboração de Planos | Plano Municipal de redução de riscos mudanças climática | Produto 9 - Plano Municipal de Redução de Riscos Elaborado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 214375 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
4.9 | 4.4 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de modelos de gestão | Consultoria especializada para elaborar o plano estratégico, definir o modelo de gestão por resultados, redesenhar os procesos de trabalho, definnir a estrutura organizacional das secretarias envolvidas e implantar programa de qualidade na Secretaria da Receita . | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 496875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  |  |  | Previsto
4.10 | 4.5 | UEP | Consultoria para atualização de processos | Consultoria para atualização (processos) de fiscalização de obras | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-07-01 |  |  |  | Previsto
4.14 | 4.6 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de banco de dados | Consultoria para Reestururação dos banco de dados da Secretaria de Habitação incluindo os arquivos digitalizados e dados das comunidades | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 78125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | Será atendido no GED
4.16 | 4.7 | UEP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para reallizar estudo e redefinição do modelo de gestão do Zooparque visando sua sustentabilidade. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.17 | 4.8 | UEP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para definição do modelo de gestão dos materiais para descarte que podem contaminar o meio ambiente (Secretaria de Meio Ambiente) | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.19 | 4.9 | UEP | Consultoria para o desenvolvimento de sistema | Consultoria para desenvolvimento do sistema de contratos | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.24 | 4.10 | UEP | Consultoria desenvolvimento de sistemas | Contratação de consultoria especializada para escrever o novo sistema de administração tributária, em plataforma WEB, inclusive com treinamento do corpo funcional. | Produto 16 - Sistema de Administração Tributário Implementado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 2714583.3333 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
4.25 | 4.11 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de sistemas | Consultoria especializada objetivando: analise e diagnostico situacional do patrimônio municipal, sistema informatizado único que viabilize a integração das informações entre os entes municipais, oportunizando meios, equipamentos e praticas modernas de tombamento. | Produto 17 – Modelo de Gestão Patrimonial implementado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 656250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | ago/2021 | jan/2022 |  |  |  | Previsto
4.26 | 4.12 | UEP | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública e definição modelo de EAD. | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública e definição modelo de EAD. | Produto 18 - Escola de Governo EAD Implementada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 75000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2021 | dez/2021 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.27 | 4.13 | UEP | Consultoria para elaboração do Plano de Capacitação do Município | Consultoria para levantamento das necesidades de capacitação e elaboração do Plano de Capacitação do Município | Produto 18 - Escola de Governo EAD Implementada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 68750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2021 | dez/2021 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.29 | 4.14 | UEP | Consultoria para definição do modelo de compras. | Consultoria para definição do modelo de compras e seus manuais: contendo - políticas municipal de compras, diretrizes, preços, qualidade e padronização dos bens e serviços. | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.30 | 4.15 | UEP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.31 | 4.16 | UEP | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.32 | 4.17 | UEP | Consultoria para aprimoramento da legislação. | Consultoria para aprimoramento da legislação e normatização com regulamentações que determinem, sobretudo metas e padronizações | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.33 | 4.18 | UEP | Consultoria para a elaboração de material didático | Contratação de consultoria para a elaboração de material didático destinado à formação de disseminadores | Produto 20 - Programa de Educação Fiscal Ampliado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 140625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-11-01 | 2021-02-01 |  |  |  | Previsto
4.34 | 4.19 | UEP | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver sistemas | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver: ferrammenta de planejamento e monitoramento da ação fiscal; ferramenta de monitoramento e auditoria do ISS. | Produto 14 - Modelo de Gestão dos Contribuintes Implementado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 625000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-09-01 | 2022-02-01 |  |  |  | Previsto | Incorporado ao Modelo Tributário na Missão Arranque
4.35 | 4.20 | UEP | Consultoria para Informatização de processos administrativo. | Consultoria para Informatização / virtualização dos processos administrativo. Implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos | Produto 21 – Sistema eletrônico de tramitação de documentos implementado em JP. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-10-01 |  |  |  | Previsto | será cintemplado no GED, SEPLAN
4.38 | 4.21 | UEP | Consultoria em gestão administrativa | Consultoria redefinição do modelo de assisstencia social no município (planejamento estratégico, sistema integrado de informaçoes, revisão da estrutura organizacional, modelo de gestão dos restaurantes e para desecentralização dos seviços) | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 153125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-11-01 | 2020-02-01 |  |  |  | Previsto | foi incoporado na missão de arranque a reestruturação das secretarias
4.39 | 4.22 | UEP | Consultoria para elaboração de Plano | Consultoria para elaboração do Plano Diretor de Informática | Produto 25 - Sistema de Serviços de Monitoramento e Segurança para Implantação de um Firewall na PMJP Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 109375 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-11-01 |  |  |  | Previsto
4.40 | 4.23 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa (GERENCIADORA) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 4450000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | abr/2019 | 2019-09-01 |  |  |  | Previsto
4.42 | 4.24 | UEP | Consultoria em Supervisão de Obras e Serviços de Engenharia | Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviço em supervisão de obras | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1812500 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | set/2019 | fev/2020 | - |  |  | Previsto
4.43 | 4.25 | UEP | Consultoria para Monitoramento para o Componente II - DEL | Atividades de Monitoramento para o Componente II - DEL | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 468750 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Post | set/2019 | fev/2020 | - |  |  | Previsto
4.44 | 4.26 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de Infraestrutura | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de infraestrutura do Complexo Beira Rio | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1562500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
4.45 | 4.27 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos do Complexo Linha Ferrea | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1562500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2020 | dez/2020 | - |  |  | Previsto
4.46 | 4.28 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos para remediação do Lixão do Roger | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1250000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | abril/2019 | set/2019 | - |  |  | Previsto
4.48 | 4.29 | UEP | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável (Projeto Conjuntos Habitacionais do CBR) | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | 1 |  | 687500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
4.47 | 4.30 | UEP | Consultoria Ambiental para implementação de ações do MGAS | Consultoria para apoiar na implementação das ações do MGAS (Elaboração, divulgação e consultas do RAA´s, Plano de Comunicação Social, Educação Ambiental e Sanitária). | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1200000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | out/2019 | mar/2020 | - |  |  | Previsto | serviço incluído na gerenciadora
4.48 | 4.31 | UEP | Consultoria ambiental para elaboração de planos de ação ambiental | Consultoria para elaborar o Plano de Manejo da Mata do Buraquinho e o Plano de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 712500 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Post | 2022-01-01 | 2022-06-01 | - |  |  | Previsto
4.50 | 4.32 | UEP | Plano de ação para desenvolvimento econômico das Comunidades da Região do Beira Rio (Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3) | Consultoria para elaborar e executar o Plano de Desenvovimento Econômico das Comunidades do Beira Rio | Produto 2 - Infraestrutura Complementar Construída na Região do Complexo Beira Rio. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 468750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
4.51 | 4.33 | UEP | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Produto 24 - Infraestrutura Física de TI Aperfeiçoada. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-09-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
3.11 | 4.34 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos de Reurbanização para reassentamento rotativo | Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3 | Produto 3 – Escritórios Locais de assistência social (ELOS) em funcionamento. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 234375 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | out/2019 | mar/2020 | - |  |  | Previsto
5 | 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [6 empty] | 1068125
5.1 | 5.1 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de Meio Ambiente | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades ambientais do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 134104 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-03-01 | - |  |  | Previsto
5.2 | 5.2 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de sociais | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades sociais do Programa | Administração do Programa | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 135604 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-04-01 | - |  |  | Previsto
5.3 | 5.3 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de implantação do CCC | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de implantação do CCC | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 140104 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2019-06-01 | - |  |  | Previsto
5.4 | 5.4 | UEP | Consultor Individual de Aquisições | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades gerais do Programa | Administração do Programa | Contratação Direta (CD) |  |  | 162604 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-04-01 | - |  |  | Previsto
5.5 | 5.5 | UEP | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 134104 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-05-01 | - |  |  | Previsto
5.6 | 5.6 | UEP | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 134105 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2023-08-01 | 2023-10-01 | - |  |  | Previsto
5.7 | 5.7 | UEP | Consultor Individual de apoio a preparação do Plano Diretor | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano Diretor | Produto 6 - Plano Diretor Municipal Atualizado e Revisão de Legislação Complementar. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 20000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-04-01 | 2019-06-01 | - |  |  | Previsto
5.8 | 5.8 | UEP | Consultor Individual de apoio a preparação do Plano de Risco e Desastre | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano de Risco e Desastre | Produto 9 - Plano Municipal de Redução de Riscos Elaborado. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 20000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-07-01 | - |  |  | Previsto
3.11 | 5.9 | UEP | Consultor Individual para Estudos / Monitoramento / Avaliação | Estudos / Monitoramento / Avaliação - Item 2 | Produto 3 – Escritórios Locais de assistência social (ELOS) em funcionamento. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 187500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | out/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
6 | 6 | CAPACITAÇÃO | [6 empty] | 1031438
6.1 | 6.1 | UEP | Capacitação de fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente | Qualificação dos fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em legislação, pericia e melhores formas de comunicação. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestrutruação Implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
6.2 | 6.2 | UEP | Execução do Plano de Capacitação do Município | Execução do Plano de Capacitação do Município | Produto 18 - Escola de Governo EAD implementada | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 884563 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2021 | fev/2022 |  |  |  | Previsto
6.3 | 6.3 | UEP | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes. | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 40625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
6.4 | 6.4 | UEP | Capacitação em gerenciamento de rede | Capacitação em gerenciamento de rede e implantação de cabeamento estruturado | Produto 24 - Infraestrutura Física de TI Aperfeiçoada. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-06-01 |  |  |  | Previsto
6.5 | 6.5 | UEP | Cursos de Capacitação Profisssional | Cursos de COBIT e ITIL, Gestão de Projetos (PMBOK) | Produto 25 - Sistema de Serviços de Monitoramento e Segurança para Implantação de um Firewall na PMJP Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-06-01 |  |  |  | Previsto
4.41 | 6.6 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Administração do Programa | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Sistema Nacional | abr/2019 | 2019-05-01 |  |  |  | Previsto
7 | 7 | DESPESAS COM PESSOAL LOCAL | [6 empty] | 6211656.25
7.1 | 7.1 | UEP | Equipe Local Administração | Equipe Local da Unidade Executora do Programa | Administração do Programa | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1923281.25 | 0% | 100% | Administração do Programa | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-01-01 | - |  |  | Contrato Concluído
7.2 | 7.2 | UEP | Equipe Local CCC | Equipe Local do CCC | Produto 10 - Centro de Cooperação da Cidade – CCC em Operação | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4288375 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
[6 empty] | Valor total programa |  |  | 200000000
|  | Método de Revisão | Sistema Nacional
|  |  | Ex-Post |  |  | Valor total estimado (A) |  |  | 200000001.02 | -1.02
Ex-Ante
|  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## INFORMATIVO 02 04 19 (hidden)
2019-02-18
COMPONENTES | VALORES U$ | PEP 16 02 19 | PA 01/04/2019 | ok
Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto (100% BID) | 3106250 | 2362500
1.5 | 156250 | 156250 | 156250
2.1 | 250000 | 250000 | 250000
2.2 | 62500 | 62500 | 62500
2.3 | 93750 | 93750 | 93750
2.4 | 125000 | 125000 | 125000
2.5 | 37500 | 37500 | 37500
3.1 | 781250 | 481250 | 481250 | 481250
4.9 | 656250 | 362500 | 362500 | 362500 | 56250
4.10 | 15625 | 15625 | 15625 |  | 418750
4.11 remanejado p 4.9 | 15625 | 15625 | 15625
4.12 remanejado p 4.9 | 56250 | 56250 | 56250
4.13 remanejado p 4.9 | 37500 | 37500 | 37500
4.14 | 78125 | 78125 | 78125
4.15 remanejado p 4.9 | 25000 | 25000 | 25000
4.16 | 37500 | 37500 | 37500
4.17 | 37500 | 37500 | 37500
4.18 remanejado para 4.20 | 37500 | 37500 | 37500
4.19 | 62500 | 62500 | 62500
6.1 | 15625 | 15625 | 15625
2.7 | 525000 | 181250 | 181250 | FALTANDO
4.38 |  | 153125 | 153125
6.3 |  | 40625 | 40625
TOTAL | 3106250 | 2362500 | 2362500 | 0 | A INSERIR
Modelo de Gestão dos Contribuintes implantado. (Novo Modelo de Inteligência Fiscal (planejamento, cruzamento de dados, monitoramento e execução das auditorias) implantado.) (100% BID) | 500000 | 1750000 | 1750000 | 562500 | aumentou 4 milhoes de reais, proveniente Novo Modelo de Inteligência Fiscal (planejamento, cruzamento de dados, monitoramento e execução das auditorias) implantado. Incluido R$ 2 milhões da escola de governo
2.6 | 210938 | 562500 | 562500
4.21 remanejado para 4.20 | 289062 | 562500 | 562500
4.34 Modelo de Inteligência fiscal implantado |  | 625000 | 625000
TOTAL | 500000 | 1750000
Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado. (100% BID) | 890625 | 100000 |  | 16666.6667
2.7 | 375000 | 16666.67 | 16666.67
3.3 | 312500 | 16666.67 | 16666.67
4.29 | 78126 | 16666.67 | 16666.67
4.30 | 62500 | 16666.67 | 16666.67
4.31 | 37500 | 16666.67 | 16666.67
4.32 | 25000 | 16666.67 | 16666.67
TOTAL | 890626 | 100000.02
Processos eletrônico implantado. (100% BID) | 1031250 | 1031250 | 1031250
2.8 | 937500 |  | 937500
4.35 | 93750 |  | 93750
TOTAL | 1031250 |  | 1031250
Modelo de Gestão financeira e contábil implantado (100% BID) | 3090625 | 3559375
2.9 | 90625 | 759375 | 559375 | 0
4.36 | 2812500 | 2612500 | 2812500 | 2612500
4.37 | 187500 | 187500 | 187500 | FALTANDO
TOTAL | 3090625 | 3559375 | 3559375 | 0 | A INSERIR
559375
Adequação do modelo de atuação da Defesa Civil aos parâmetros estabelecidos pela Lei. (100% BID) | 710938 | 710937.5 | 710938
2.10 | 312500 |  | 312500
2.11 | 7813 |  | 7813
2.12 | 62500 |  | 62500
3.5 | 250000 |  | 250000
2.7 | 78125 |  | 78125
TOTAL | 710938 | FALTANDO |  | 0 | A INSERIR
Infraestrutura física de TI aperfeiçoada (100% BID) | 1353125 | 1353125 | 1353125
2.13 | 1312500 |  | 1312500
3.7 mudou p/ 4.51 | 25000 |  | 25000
6.4 | 15625 |  | 15625
TOTAL | 1353125 |  | 1353125
Novo sistema de administração tributária implantado. | 2812500 | 4071875 | 4071875
3.2 | 937500 | 1357291.6667 | 1357291.6667
4.24 | 1875000 | 2714583.3333 | 2714583.3333 | 66.67%
TOTAL | 2812500 | 4071875 | 4071875
Programa de Educação Fiscal implantado | 203125 | 203125
3.4 | 46875 |  | 46875
4.33 | 140625 |  | 140625
2.7 | 15625 |  | 15625
TOTAL | 203125 |  | 203125
Modelo de gerenciamento de serviços de TI implantado que contemple um software de gerenciamento. (Sistema de Serviços de monitoramento e segurança para implantação de um firewall na PMJP implementado.) | 228125 | 228125
3.6 | 93750 |  | 93750
4.40 remanejado para 4.39 | 109375 |  | 109375
6.5 | 25000 |  | 25000
TOTAL | 228125
4.1 CONSULTORIA PARA REALIZAR ASSENTAMENTOS | 5012500 | FALTANDO |  | 234375 | 4.2 A SER INSERIDO NO PA
OK LANÇADO NO ITEM 4.1 FICANDO 4.246.275
Recuperação do Lixão do Roger | 11806248.4375
Novo Modelo de cobrança implantado. | 843750 | 843750
4.22 | 375000 |  | 375000
4.23 | 468750 |  | 468750
TOTAL | 843750
Escola de Governo e gestão Pública implantada | 2090813 | 1153312.5 | 1153312.5
4.26 | 37500 | 37500 | 37500
4.27 | 68750 | 68750 | 68750 | 268750
4.28 remanejado para 4.26 | 37500 | 37500 | 37500 | -884562.5
6.2 | 1822063 | 884563 | 884563
2.7 | 125000 | 125000 | 125000 | FALTANDO
TOTAL | 2090813 | 1153313 |  | 0 | A INSERIR
Redefinição do modelo de assistência social do município (foi incluído no item Secretarias com plano de reestruturação implementados | 193750 | 193750
4.38 TRANSFERIDO PARA REORGAN SECRETARIAS | 0 | 0
6.3 TRANSFERIDO PARA REORGAN SECRETARIAS | 0 | 0
TOTAL | 0
Consultores individuais | 840625 | 840625
ITENS 5.1 A 5.6 | 387000
A ACRESCENTAR EM CADA UM DOS ITENS PARA FECHAR VALOR
TOTAL | 387000
OK INSERIDO NOS 06 ITENS
Avaliação e Monitoramento | 156250
inserido no item 4.43

## P Aquisições TOTAL 01 04 19 nºA (hidden)
BRASIL
|  | Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa |  |  |  | Atualizado em: 05/05/2017
|  | Contrato de Empréstimo: BR-L 1421 |  |  |  | Atualização Nº: 0
|  | Plano de Aquisições (PA) - 18 Meses |  |  |  | Atualizado por: PMM |  |  |  | US$ 1,00 = | 3.2
PLANO DE AQUISIÇÕES - TOTAL - PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL - VERSÃO REVISADA 01.04.2019
Item | Item | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Produto Associado | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | 1 | OBRAS | [6 empty] | 138770796.875
1.1 | 1.1 | UEP | Obras de infraestrutura e implantação de Parque Linear | Obras de Infraestrutura na área de intervenção | (Produto 2 - Infraestrutura complementar construída na Região do CBR). | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 28969235.9375 | 27.13% | 72.87% | 1 | Ex-Ante | 2021-06-01 | 2021-11-01 | - |  |  | Previsto
1.2 | 1.2 | UEP | Obras de construção de Unidades Habitacionais | Obras de construção das 675 Unidades habitacionais e dos equipamentos comunitários (quadras, CREI, escolas e PS) | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 16835937.5 | 46.4% | 53.6% | 1 | Ex-Post | jan/2021 | maio/2021 | - |  |  | Previsto
1.3 | 1.3 | UEP | Obras do Parque Socioambiental e recuperação do Lixão do Roger | Obras de remediação do Lixão do Roger | (Produto 5 - Lixão do Róger Reabilitado) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 11806248.4375 | 60.3% | 39.7% | 1 | Ex-Post | nov/2019 | mar/2020 | - |  |  | Previsto
1.4 | 1.4 | UEP | Execução de Obras | Adequação de espaços físicos da Secretaria de Infraestrutura que permita o fluxo de veículos, máquinas e equipamentos. | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 156250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | fev/2020 | jun/2020 |  |  |  | Previsto | SEINFRA
1.5 | 1.5 | UEP | Implantação CCC - TURN KEY | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Turn Key) | (Produto 10 - Centro de Cooperação da Cidade – CCC em operação) | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 23340625 | 93.98% | 6.025% | 1 | Ex-Ante | set/2019 | fev/2020 | - |  |  | Previsto
1.6 | 1.6 | UEP | Conjuntos Habitacionais Integrais para Familias Vulneráveis | Conjunto Habitacional - Colinas de Gramame, Saturnino de Brito (habitação + infraestrutura), Conjunto Habitacional São José com infraestrutura, Implantação do Residencial Vista Alegre. | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 57562500 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional |  |  | - |  |  | Processo em Curso
2.15 | 2.15 | UEP | Execução de Obras | Adequação de espaços físicos da Sala Segura, Data Center | (Produto 26 - Data Center construído e em Funcionamento) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto | SALA ABAIXO DA SEMAN
2 | 2 | BENS | [6 empty] | 16476214.045
2.1 | 2.1 | UEP | Aquisição de móveis e utensílios | Aquisição de móveis e utensílios | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 250000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | o consultor estimou de acordo com a demanda para todas as secretarias
2.2 | 2.2 | UEP | Aquisição de equipamento | Aquisição de equipamento para o setor de veterinária do Zooparque. | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | SEMAN
2.3 | 2.3 | UEP | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Meio Ambiente | Aquisição de infraestrutura (transporte) de fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | SEMAN
2.4 | 2.4 | UEP | Aquisição de equipamentos para laboratório da Secretaria de Meio Ambiente | Estruturação do laboratório de efluentes na Secretaria de Meio Ambiente | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 125000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | SEMAN
2.5 | 2.5 | UEP | Software para elaboração de projetos de engenharia para a Secretaria de Planejamento Urbano | Adquirir software para elaboração de projetos de engenharia para a Secretaria de Planejamento Urbano | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
2.6 | 2.6 | UEP | Aquisição de ferramenta tecnológica | Aquisição de ferramenta de bussiness inteligence moderna e que opere em ambiente WEB. | (Produto 14 - Modelo de Gestão dos Contribuintes Implantado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 562500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-09-01 | 2021-11-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto | EXISTEM 2 PRODUTOS ANTES DO INICIO DA ATIVIDADE: SIST. TRIBUTARIO E FERRAMENTA DATA MIN
2.7 | 2.7 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para: Secretaria de Infraestrutura; Aquisição de sistema de monitoramento para o Zooparque; Implantação do EAD; Programa de educação fiscal; equipar a Defesa civil | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado; Produto 18 - Escola de Governo EAD Implementada; Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Municipal Implementado; Produto 20 - Programa de Educação Fiscal Ampliado; Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 416666.67 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.8 | 2.8 | UEP | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Produto 21 – Sistema Eletrônico de Tramitação de Documentos Implementado em JP. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 937500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.9 | 2.9 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática | Aquisição de equipamentos de informática | Produto 22 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 559375 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.10 | 2.10 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de preparação e respostas aos desastres: veículos 4x4, pequenas embarcações fluviais, rádio de comunicação | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 312500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.11 | 2.11 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Aquisição de um DRONE para Defesa Civil | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 7813 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.12 | 2.12 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de proteção individual para os Técnicos da Defesa civil | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.13 | 2.13 | UEP | Aquisiçao de Equipamentos de Informática | Aquisição de equipamentos de informática (Switcher de acesso, Ponto de acesso de rede sem fio, Controladora de rede Lan e Wlan , Rack, Equipamentos para implantação da Plataforma de segurança de rede (soluções de firewall, IPS, Antivírus, VPN, filtro de conteúdo, controle de aplicação e filtragem web.) | Produto 24 - Infraestrutura Física de TI Aperfeiçoada | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1312500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.14 | 2.14 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | (Servidores, Storage, Switcher de Data Center, Ferramentas de BK, Ferramentas de Monitoramento, Notebooks, UPS, Sofware de Virtualização (licenças) Banco de Dados (Licenças), Sistema Operacional (Licenças), Delphi (licenças), Ferramenta de Design Gráfico, Software de aplicativos, | (Produto 26 - Data Center construído e em Funcionamento) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2981250 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.15 | 2.15 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | Sala Segura, Data Center | (Produto 26 - Data Center construído e em Funcionamento) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2812500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.16 | 2.16 | UEP | Desapropriação de Terrenos | Desapropriação de Terrenos para construção dos Conjuntos Habitacionais | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas/à Construir) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 640796.875 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Desapropriação de utilidade pública |  |  | Previsto
1.2 | 1.2 | UEP | Aquisição de Imóveis / Indenizações. | Aquisição de Imóveis / Indenizações - Item 6 (Aquisição de imóveis (235 imóveis x R$ 65.000,00) + ( 26 indenizações x 65.000) | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas/à Construir) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5301562.5 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | jan/2021 | 2019-03-01 | Dispensa de Licitação |  |  | Previsto
3 | 3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [6 empty] | 12847395.8367
3.1 | 3.1 | UEP | Serviços de adequação da rede eletrica e lógica na secretartia das Administração e Receita. | Adequação da rede eletrica e lógica do Centro Administrativo para atender as novas demandas na secretartia das Administração e Receita. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 481250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-09-01 | 2020-01-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
3.2 | 3.2 | UEP | Contratação de fábrica de software | Contratação de fábrica de software . | Produto 16 - Sistema de Administração Tributário Implemmentado. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 1357291.6667 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-10-01 | 2020-02-01 |  |  |  | Previsto
3.3 | 3.3 | UEP | Serviços de digitalização de processos de licitação | Empresa para digitalização de processos de licitação | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.4 | 3.4 | UEP | Serviços de confecção e impressão de material de comunicação. | Impressão e confecção de folders, banners, cartilhas, vídeos, jogos, jogos eletrônicos, paginas interativas, entre outros). | Produto 20 - Programa de Educação Fiscal Ampliado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 46875 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.5 | 3.5 | UEP | Serviços de atualização dos mapas geológicos e de ocupação urbana | Atualização dos mapas geológicos e de ocupação urbana | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 250000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
3.6 | 3.6 | UEP | Serviços de desenvolvimento de gerenciamento de serviços de TI | Ferramenta de gerenciamento de serviços de TI | Produto 25 - Sistema de Serviços de Monitoramento e Segurança para Implantação de um Firewall na PMJP Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.7 | 3.7 | UEP | Serviços para realizar as atividades sociais do reassentamento | Implantação do PRI (Programa de Reassentamento Involuntário). Implantação dos Elos | Produto 3 – Escritórios Locais de assistência social (ELOS) em funcionamento. | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 4825000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-12-01 | - |  |  | Previsto
3.11 | 3.11 | UEP | Elaboração de Estudo de Geotecnia e Topografia | Elaboração de Estudo de Geotcnia e Topografia para os terrenos dos Conjuntos Habitacionais do CBR | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | out/2019 | dez/2019 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.12 | 3.12 | UEP | Regularização Fundiária (Elaboração e Execução de Projeto de Regularização Fundiária de 8 comunidades. Do total de edificações do CBR (1.866) - 761 edificações desconstruidas = 1.105 casos para regularização fundiaria a R$ 1.000 cada) | Elaboração e Execução do Projeto de Regularização Fundiária Urbana nas comunidades do Complexo Beira Rio. | Produto 4 - Processo de Regularização Fundiária Implantado. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 345312.5 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
4.20 | 4.20 | UEP | Serviço para atualização da Planta Genêrica de Valores - PGV | Contratação de consultoria especializada para efetuar a atualização da Planta Genêrica de Valores - PGV, cadastro multifinalitário | Produto 13 - Planta Genérica de Valores Atualizada; Produto 14 - Modelo de Gestão dos Contribuintes Implementado; Produto 15 – Modelos de Cobrança Implementado. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 2381250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
4.36 | 4.36 | UEP | Serviço para desenvolvimento de Sistema | Contratação para desenvolvimento e implantação do Sistema financeiro e contábil | Produto 22 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2812500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
4.37 | 4.37 | UEP | Serviço para desenvolver Sistema | Contratação para desenvolvimento e implantação do Sistema de acompanhamento da Dívida Pública e de Contratos e Convênios. | Produto 22 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 187500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
4 | 4 | CONSULTORIAS PESSOA JURÍDICA | [6 empty] | 23594375.0133
3.8 | 3.8 | UEP | Serviço para elaboração de Planos | Elaboração do Plano Diretor Municipal e revisão de legislação complementar | Produto 6 - Plano Diretor Municipal Atualizado e Revisão de Legislação Complementar. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 2167500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
3.9 | 3.9 | UEP | Serviço elaboração de Planos | Plano de ação de desenvolvimento de uma economia de baixo carbono | Produto 8 - Estratégia de Desenvolvimento de Economia de Baixo Carbono Elaborado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 846875 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
3.10 | 3.10 | UEP | Serviço elaboração de Planos | Plano Municipal de redução de riscos mudanças climática | Produto 9 - Plano Municipal de Redução de Riscos Elaborado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 214375 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
4.9 | 4.9 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de modelos de gestão | Consultoria especializada para elaborar o plano estratégico, definir o modelo de gestão por resultados, redesenhar os procesos de trabalho, definnir a estrutura organizacional das secretarias envolvidas e implantar programa de qualidade na Secretaria da Receita . | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 496875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  |  |  | Previsto
4.10 | 4.10 | UEP | Consultoria para atualização de processos | Consultoria para atualização (processos) de fiscalização de obras | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-07-01 |  |  |  | Previsto
4.14 | 4.14 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de banco de dados | Consultoria para Reestururação dos banco de dados da Secretaria de Habitação incluindo os arquivos digitalizados e dados das comunidades | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 78125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | Será atendido no GED
4.16 | 4.16 | UEP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para reallizar estudo e redefinição do modelo de gestão do Zooparque visando sua sustentabilidade. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.17 | 4.17 | UEP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para definição do modelo de gestão dos materiais para descarte que podem contaminar o meio ambiente (Secretaria de Meio Ambiente) | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.19 | 4.19 | UEP | Consultoria para o desenvolvimento de sistema | Consultoria para desenvolvimento do sistema de contratos | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.24 | 4.24 | UEP | Consultoria desenvolvimento de sistemas | Contratação de consultoria especializada para escrever o novo sistema de administração tributária, em plataforma WEB, inclusive com treinamento do corpo funcional. | Produto 16 - Sistema de Administração Tributário Implementado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 2714583.3333 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
4.25 | 4.25 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de sistemas | Consultoria especializada objetivando: analise e diagnostico situacional do patrimônio municipal, sistema informatizado único que viabilize a integração das informações entre os entes municipais, oportunizando meios, equipamentos e praticas modernas de tombamento. | Produto 17 – Modelo de Gestão Patrimonial implementado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 656250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | ago/2021 | jan/2022 |  |  |  | Previsto
4.26 | 4.26 | UEP | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública e definição modelo de EAD. | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública e definição modelo de EAD. | Produto 18 - Escola de Governo EAD Implementada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 75000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2021 | dez/2021 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.27 | 4.27 | UEP | Consultoria para elaboração do Plano de Capacitação do Município | Consultoria para levantamento das necesidades de capacitação e elaboração do Plano de Capacitação do Município | Produto 18 - Escola de Governo EAD Implementada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 68750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2021 | dez/2021 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.29 | 4.29 | UEP | Consultoria para definição do modelo de compras. | Consultoria para definição do modelo de compras e seus manuais: contendo - políticas municipal de compras, diretrizes, preços, qualidade e padronização dos bens e serviços. | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.30 | 4.30 | UEP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.31 | 4.31 | UEP | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.32 | 4.32 | UEP | Consultoria para aprimoramento da legislação. | Consultoria para aprimoramento da legislação e normatização com regulamentações que determinem, sobretudo metas e padronizações | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto | SEAD
4.33 | 4.33 | UEP | Consultoria para a elaboração de material didático | Contratação de consultoria para a elaboração de material didático destinado à formação de disseminadores | Produto 20 - Programa de Educação Fiscal Ampliado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 140625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-11-01 | 2021-02-01 |  |  |  | Previsto
4.34 | 4.34 | UEP | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver sistemas | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver: ferrammenta de planejamento e monitoramento da ação fiscal; ferramenta de monitoramento e auditoria do ISS. | Produto 14 - Modelo de Gestão dos Contribuintes Implementado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 625000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-09-01 | 2022-02-01 |  |  |  | Previsto | Incorporado ao Modelo Tributário na Missão Arranque
4.35 | 4.35 | UEP | Consultoria para Informatização de processos administrativo. | Consultoria para Informatização / virtualização dos processos administrativo. Implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos | Produto 21 – Sistema eletrônico de tramitação de documentos implementado em JP. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-10-01 |  |  |  | Previsto | será cintemplado no GED, SEPLAN
4.38 | 4.38 | UEP | Consultoria em gestão administrativa | Consultoria redefinição do modelo de assisstencia social no município (planejamento estratégico, sistema integrado de informaçoes, revisão da estrutura organizacional, modelo de gestão dos restaurantes e para desecentralização dos seviços) | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 153125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-11-01 | 2020-02-01 |  |  |  | Previsto | foi incoporado na missão de arranque a reestruturação das secretarias
4.39 | 4.39 | UEP | Consultoria para elaboração de Plano | Consultoria para elaboração do Plano Diretor de Informática | Produto 25 - Sistema de Serviços de Monitoramento e Segurança para Implantação de um Firewall na PMJP Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 109375 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-11-01 |  |  |  | Previsto
4.40 | 4.40 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa (GERENCIADORA) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 4450000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | abr/2019 | 2019-09-01 |  |  |  | Previsto
4.41 | 4.41 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Administração do Programa | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 500000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Sistema Nacional | abr/2019 | 2019-06-01 |  |  |  | Previsto
4.42 | 4.42 | UEP | Consultoria em Supervisão de Obras e Serviços de Engenharia | Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviço em supervisão de obras | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1812500 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | set/2019 | fev/2020 | - |  |  | Previsto
4.43 | 4.43 | UEP | Consultoria para Monitoramento para o Componente II - DEL | Atividades de Monitoramento para o Componente II - DEL | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 468750 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Post | set/2019 | fev/2020 | - |  |  | Previsto
4.44 | 4.44 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de Infraestrutura | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de infraestrutura do Complexo Beira Rio | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1562500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
4.45 | 4.45 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos do Complexo Linha Ferrea | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1562500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2020 | dez/2020 | - |  |  | Previsto
4.46 | 4.46 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos para remediação do Lixão do Roger | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1250000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | abril/2019 | set/2019 | - |  |  | Previsto
4.48 | 4.48 | UEP | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável (Projeto Conjuntos Habitacionais do CBR) | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | 1 |  | 687500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
4.47 | 4.47 | UEP | Consultoria Ambiental para implementação de ações do MGAS | Consultoria para apoiar na implementação das ações do MGAS (Elaboração, divulgação e consultas do RAA´s, Plano de Comunicação Social, Educação Ambiental e Sanitária). | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1200000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | out/2019 | mar/2020 | - |  |  | Previsto | serviço incluído na gerenciadora
4.48 | 4.48 | UEP | Consultoria ambiental para elaboração de planos de ação ambiental | Consultoria para elaborar o Plano de Manejo da Mata do Buraquinho e o Plano de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 712500 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Post | 2022-01-01 | 2022-06-01 | - |  |  | Previsto
4.50 | 4.50 | UEP | Plano de ação para desenvolvimento econômico das Comunidades da Região do Beira Rio (Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3) | Consultoria para elaborar e executar o Plano de Desenvovimento Econômico das Comunidades do Beira Rio | Produto 2 - Infraestrutura Complementar Construída na Região do Complexo Beira Rio. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 468750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
4.51 | 4.51 | UEP | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Produto 24 - Infraestrutura Física de TI Aperfeiçoada. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-09-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
3.11 | 3.11 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos de Reurbanização para reassentamento rotativo | Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3 | Produto 3 – Escritórios Locais de assistência social (ELOS) em funcionamento. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 234375 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | out/2019 | mar/2020 | - |  |  | Previsto
5 | 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [6 empty] | 1068125
5.1 | 5.1 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de Meio Ambiente | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades ambientais do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 134104 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-03-01 | - |  |  | Previsto
5.2 | 5.2 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de sociais | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades sociais do Programa | Administração do Programa | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 135604 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-04-01 | - |  |  | Previsto
5.3 | 5.3 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de implantação do CCC | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de implantação do CCC | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 140104 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2019-06-01 | - |  |  | Previsto
5.4 | 5.4 | UEP | Consultor Individual de Aquisições | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades gerais do Programa | Administração do Programa | Contratação Direta (CD) |  |  | 162604 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-04-01 | - |  |  | Previsto
5.5 | 5.5 | UEP | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 134104 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-05-01 | - |  |  | Previsto
5.6 | 5.6 | UEP | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 134105 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2023-08-01 | 2023-10-01 | - |  |  | Previsto
5.7 | 5.7 | UEP | Consultor Individual de apoio a preparação do Plano Diretor | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano Diretor | Produto 6 - Plano Diretor Municipal Atualizado e Revisão de Legislação Complementar. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 20000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-04-01 | 2019-06-01 | - |  |  | Previsto
5.8 | 5.8 | UEP | Consultor Individual de apoio a preparação do Plano de Risco e Desastre | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano de Risco e Desastre | Produto 9 - Plano Municipal de Redução de Riscos Elaborado. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 20000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-07-01 | - |  |  | Previsto
3.11 | 3.11 | UEP | Consultor Individual para Estudos / Monitoramento / Avaliação | Estudos / Monitoramento / Avaliação - Item 2 | Produto 3 – Escritórios Locais de assistência social (ELOS) em funcionamento. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 187500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | out/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
6 | 6 | CAPACITAÇÃO | [6 empty] | 1031438
6.1 | 6.1 | UEP | Capacitação de fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente | Qualificação dos fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em legislação, pericia e melhores formas de comunicação. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestrutruação Implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
6.2 | 6.2 | UEP | Execução do Plano de Capacitação do Município | Execução do Plano de Capacitação do Município | Produto 18 - Escola de Governo EAD implementada | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 884563 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2021 | fev/2022 |  |  |  | Previsto
6.3 | 6.3 | UEP | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes. | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 40625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
6.4 | 6.4 | UEP | Capacitação em gerenciamento de rede | Capacitação em gerenciamento de rede e implantação de cabeamento estruturado | Produto 24 - Infraestrutura Física de TI Aperfeiçoada. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-06-01 |  |  |  | Previsto
6.5 | 6.5 | UEP | Cursos de Capacitação Profisssional | Cursos de COBIT e ITIL, Gestão de Projetos (PMBOK) | Produto 25 - Sistema de Serviços de Monitoramento e Segurança para Implantação de um Firewall na PMJP Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-06-01 |  |  |  | Previsto
4.41 | 4.41 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Administração do Programa | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Sistema Nacional | abr/2019 | 2019-05-01 |  |  |  | Previsto
7 | 7 | DESPESAS COM PESSOAL LOCAL | [6 empty] | 6211656.25
7.1 | 7.1 | UEP | Equipe Local Administração | Equipe Local da Unidade Executora do Programa | Administração do Programa | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1923281.25 | 0% | 100% | Administração do Programa | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-01-01 | - |  |  | Contrato Concluído
7.2 | 7.2 | UEP | Equipe Local CCC | Equipe Local do CCC | Produto 10 - Centro de Cooperação da Cidade – CCC em Operação | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4288375 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
[6 empty] | Valor total programa |  |  | 200000000
|  | Método de Revisão | Sistema Nacional
|  |  | Ex-Post |  |  | Valor total estimado (A) |  |  | 200000001.02 | -1.02
Ex-Ante
|  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
|  |  | Declaração de Aquisição Deserta |  |  | valor total do PA (atualizado) 18/02/2019. (A+B+C) |  |  | 200000001.02
Recusa de Propostas
|  |  | Contrato em Execução |  |  | diferença |  |  | -1.02
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## INFORMATIVO 31 01 19 (hidden)
COMPONENTES | VALORES U$
Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | 3106250
1.5 | 156250
2.1 | 250000
2.2 | 62500
2.3 | 93750
2.4 | 125000
2.5 | 37500
3.1 | 781250
4.9 | 656250
4.10 | 15625
4.11 | 15625
4.12 | 56250
4.13 | 37500
4.14 | 78125
4.15 | 25000
4.16 | 37500
4.17 | 37500
4.18 | 37500
4.19 | 62500
6.1 | 15625
2.7 | 525000
TOTAL | 3106250 | FALTANDO | 0 | A INSERIR
Modelo de Gestão dos Contribuintes implantado. | 500000
2.6 | 210938
4.21 | 289062
TOTAL | 500000
Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado. | 890625
2.7 | 375000
3.3 | 312500
4.29 | 78126
4.30 | 62500
4.31 | 37500
4.32 | 25000
TOTAL | 890626
Processos eletrônico implantado. | 1031250
2.8 | 937500
4.35 | 93750
TOTAL | 1031250
Modelo de Gestão financeira e contábil implantado | 3090625
2.9 | 90625
4.36 | 2812500
4.37 | 187500
TOTAL | 3090625
Adequação do modelo de atuação da Defesa Civil aos parâmetros estabelecidos pela Lei. | 710938
2.10 | 312500
2.11 | 7813
2.12 | 62500
3.5 | 250000
2.7 | 78125
TOTAL | 710938 | FALTANDO | 0 | A INSERIR
Infraestrutura física de TI aperfeiçoada | 1353125
2.13 | 1312500
3.7 | 25000
6.4 | 15625
TOTAL | 1353125
Novo sistema de administração tributária implantado. | 2812500
3.2 | 937500
4.24 | 1875000
TOTAL | 2812500
Programa de Educação Fiscal implantado | 203125
3.4 | 46875
4.33 | 140625
2.7 | 15625
TOTAL | 203125 | FALTANDO | 0 | A INSERIR
Modelo de gerenciamento de serviços de TI implantado que contemple um software de gerenciamento. | 228125
3.6 | 93750
4.40 | 109375
6.5 | 25000
TOTAL | 228125
4.1 CONSULTORIA PARA REALIZAR ASSENTAMENTOS | 5012500 | FALTANDO | 234375 | 4.2 A SER INSERIDO NO PA
OK LANÇADO NO ITEM 4.1 FICANDO 4.246.275
Recuperação do Lixão do Roger | 11806248.4375
Novo Modelo de cobrança implantado. | 843750
4.22 | 375000
4.23 | 468750
TOTAL | 843750
Escola de Governo e gestão Pública implantada | 2090813
4.26 | 37500
4.27 | 68750
4.28 | 37500
6.2 | 1822063
2.7 | 125000
TOTAL | 2090813 | FALTANDO | 0 | A INSERIR
Redefinição do modelo de assistência social do município | 193750
4.38 | 153125
6.3 | 40625
TOTAL | 193750
Consultores individuais | 840625
ITENS 5.1 A 5.6 | 387000
|  | FALTANDO | 453625 | A INSERIR | 75604.1667 | A ACRESCENTAR EM CADA UM DOS ITENS PARA FECHAR VALOR
TOTAL | 387000
OK INSERIDO NOS 06 ITENS
Avaliação e Monitoramento | 156250
inserido no item 4.43

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## PA 18 02 19 - 18 meses (hidden)
BRASIL
| Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa |  |  |  | Atualizado em: 05/05/2017
| Contrato de Empréstimo: BR-L 1421 |  |  |  | Atualização Nº: 0
| Plano de Aquisições (PA) - 18 Meses |  |  |  | Atualizado por: PMM |  |  |  | US$ 1,00 = | 3.2
PLANO DE AQUISIÇÕES - 18 MESES - PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL - VERSÃO 18.02.2019
Item | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Produto Associado | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | OBRAS | [6 empty] | 4027812.4219
1.1 | UGP | Obras de infraestrutura | Obras de Infraestrutura na área de intervenção | (Produto 2 - Infraestrutura | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 0% | 100% | 1 | Ex-Post | 2019-09-01 | 2019-12-01 |  |  | Previsto
1.2 | UGP | Obras de construção de Unidades Habitacionais | Obras de construção das 675 Unidades habitacionais e dos equipamentos comunitários (quadras, CREI, escolas e PS) | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas na região do médio rio Jaguaribe) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 1 | Ex-Ante | fev/2019 | jun/2019 |  |  | Previsto
1.3 | UGP | Obras para implantação Parque Linear | Obras de construção da infraestrutura do Parque do Jaguaripe | (Produto 2 – Parque Linear Implantado) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  |  | Previsto
1.4 | UGP | Obras do Parque Socioambiental e recuperação do Lixão do Roger | Obras de remediação do Lixão do Roger | (Produto 5 - Lixão remediado) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 2496562.4219 | 53.06% | 46.94% | 1 | Ex-Ante | mar/2019 | jun/2019 |  |  | Previsto
1.5 | UGP | Execução pequenas Obras | Adequação de espaços físicos da Secretaria de Infraestrutura que permita o fluxo de veículos, máquinas e equipamentos. | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 156250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1.6 | UGP | Implantação CCC - TURN KEY | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Turn Key) | Produto 12 - Centro de Cooperação da Cidade – CCC em operação | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 1375000 | 93.18% | 6.818% | 1 | Ex-Ante | nov/2019 | mar/2020 |  |  | Previsto
2 | BENS | [6 empty] | 1428128.625
2.1 | UGP | Aquisição de móveis e utensílios | Aquisição de móveis e utensílios | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-11-01
2.2 | UGP | Aquisição de equipamento | Aquisição de equipamento para o setor de veterinária do Zooparque. | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-11-01
2.3 | UGP | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Meio Ambinete . | Aquisição de infraestrutura (transporte) de fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente . | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-11-01
2.4 | UGP | Aquisição de equipamentos para laboratório da Secretaria de Meio Ambiente | Estruturação do laboratório de efluentes na Secretaria de Meio Ambiente | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-11-01
2.5 | UGP | Software para elaboração de projetos de engenharia para a Secretaria de Planejamento Urbano | Adquirir software para elaboração de projetos de engenharia para a Secretaria de Planejamento Urbano | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-11-01
2.6 | UGP | Aquisição de ferramenta tecnológica | Aquisição de ferramenta de bussiness inteligence moderna e que opere em ambiente WEB. | Produto 20 - Modelo de Gestão dos Contribuintes implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-05-01
2.7 | UGP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para: Secretaria de Infraestrutura; Aquisição de sistema de monitoramento para o Zooparque; Implantação do EAD; Programa de educação fiscal; equipar a Defesa civil | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto Produto 24 - Escola de Governo e gestão Pública implantada Produto 25 - Modelo de Gestão de Compras Municipal implantado Produto 26 - Plano de Educação Fiscal publicado Produto 31 - Adequação do modelo de atuação da Defesa Civil | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 262813 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-12-01
2.8 | UGP | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Produto 28 – Processo eletrônico implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0% | 0% |  | Ex-Post
2.9 | UGP | Aquisição de equipamentos de informática | Aquisição de equipamentos de informática | Produto 29 - Módulo de gestão financeira e contábil implantado | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 90625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-09-01
2.10 | UGP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de preparação e respostas aos desastres: veículos 4x4, escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, caçambas Basculantes, pequenas embarcações fluviais, rádio de comunicação | Produto 31 - Adequação do modelo de atuação da Defesa Civil | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 150000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-11-01
2.11 | UGP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Aquisição de um DRONE para Defesa Civil | Produto 31 - Adequação do modelo de atuação da Defesa Civil | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 7812.5 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-11-01
2.12 | UGP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de proteção individual para os Técnicos da Defesa civil | Produto 31 - Adequação do modelo de atuação da Defesa Civil | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 22500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-11-01
2.13 | UGP | Aquisiçao de Equipamentos de Informática | Aquisição de equipamentos de informática (Switcher de acesso, Ponto de acesso de rede sem fio, Controladora de rede Lan e Wlan , Rack, Equipamentos para implantação da Plataforma de segurança de rede (soluções de firewall, IPS, Antivírus, VPN, filtro de conteúdo, controle de aplicação e filtragem web.) | Produto 32 - Infraestrutura física de TI aperfeiçoada | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 59375 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-11-01
2.14 | UGP | Aquisição de Equipamentos de Informática | (Servidores, Storage, Switcher de Data Center, Ferramentas de BK, Ferramentas de Monitoramento, Notebooks, UPS, Sofware de Virtualização (licenças) Banco de Dados (Licenças), Sistema Operacional (Licenças), Delphi (licenças), Ferramenta de Design Gráfico, Software de aplicativos, | produto 34 - Data Center implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 228.125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-12-01 | 2020-03-01 |  |  |  | com a mudança da formatação do DATA CENTER esse produto ainda é necessário?
2.15 | UGP | Aquisição de Equipamentos de Informática | Sala Segura, Contêiner Data Center | produto 34 - Data Center implantado | Sistema Nacional (SN) |  |  | 228.125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-12-01 | 2020-03-01
2.16 | UGP | Desapropriação de Terrenos (para os dois Conjuntos Habitacionais) |  |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 640796.875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-03-01 | 2019-06-01
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [6 empty] | 153750
3.1 | UGP | Serviços de adequação da rede eletrica e lógica na secretartia das Administração e Receita. | Adequação da rede eletrica e lógica do Centro Administrativo para atender as novas demandas na secretartia das Administração e Receita. | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 30000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto
3.2 | UGP | Contratação de fábrica se software | Contratação de fábrica se software . | Produto 22 - Sistema de Administração Tributário Implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-04-01 | 2019-08-01 |  |  | Previsto
3.3 | UGP | Serviços de digitalização de processos de licitação | Empresa para digitalização de processos de licitação | Produto 25 - Modelo de Gestão de Compras Municipal implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
3.4 | UGP | Serviços de confecção e impressão de material de comunicação. | Impressão e confecção de folders, banners, cartilhas, vídeos, jogos, jogos eletrônicos, paginas interativas, entre outros). | Produto 26 - Plano de Educação Fiscal publicado | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 21250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto
3.5 | UGP | Serviços de atualização dos mapas geológicos e de ocupação urbana | Atualização dos mapas geológicos e de ocupação urbana | Produto 31 - Adequação do modelo de atuação da Defesa Civil | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 40000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-11-01 |  |  | Previsto
3.6 | UGP | Serviços de desenvolvimento de gerenciamento de serviços de TI | Ferramenta de gerenciamento de serviços de TI | Produto 33 - Modelo de gerenciamento de serviços de TI implantado que contemple um software de gerenciamento | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-02-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
4 | CONSULTORIAS FIRMAS | [6 empty] | 8322640.875
4.1 | UGP | Consultoria de Serviços para realizar as atividades sociais do reassentamento | Implantação do PRI (Programa de Reassentamento Involuntário). Implantação dos Elos | Produto 3 – Elos implantados | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 371250 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-06-01 |  |  | Previsto
4.2 | UGP | Consultoria de Serviços para realizar as atividades sociais de remediação do Lixão do Roger | Apoio as atividades sociais das obras de remediação do Lixão do Roger | Produto 5 - Lixão remediado | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 1 | Ex-Ante | mar/2020 | mai/2020 |  |  | Previsto
4.3 | UGP | Consultoria de Serviço para elaboração de Planos | Elaboração do Plano Diretor Municipal e revisão de legislação complementar | Produto 6 - Plano Diretor Municipal Atualizado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 601562.5 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jan/2019 | maio/2019 |  |  | Previsto
4.4 | UGP | Consultoria de Serviço para elaboração de critérios rubanísticos | Elaboração Estudos de critérios urbanísticos para adensamento urbano | Produto 7 - Critérios urbanísticos para adensamento urbano estabelecidos. | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 257812.5 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.5 | UGP | Consultoria de Serviço de arquitetura | Desenvolvimento de um modelo de habitação sustentável | Produto 8 - Modelos de Habitação Sustentável desenvolvidos. | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 1 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.6 | UGP | Consultoria de Serviço em legislação ambiental | Revisão de procedimentos de licenciamento e controle do uso e ocupação do solo | Produto 9 - Critérios de licenciamento e de controle do uso e ocupação do solo atualizados. | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 343750 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | dez/2019 | abril/2020 |  |  | Previsto
4.7 | UGP | Consultoria de Serviço elaboração de Planos | Plano de ação de desenvolvimento de uma economia de baixo carbono | Produto 10 - Plano de ação de desenvolvimento de uma economia de baixo carbono Elaborado | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 173671.875 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | set/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.8 | UGP | Consultoria de Serviço elaboração de Planos | Plano Municipal de redução de riscos mudanças climática | Produto 11 - Plano Municipal de redução de riscos elaborado | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 140625 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | jul/2018 | nov/2018 |  |  | Previsto
4.9 | UGP | Consultoria para desenvolvimento de modelos de gestão | Consultoria especializada para elaborar o plano estratégico, definir o modelo de gestão por resultados, redesenhar os procesos de trabalho e definnir a estrutura organizacional das secretarias envolvidas | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 20000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2018 | dez/2018 |  |  | Previsto
4.10 | UGP | Consultoria para atualização de legislação | Consultoria para atualização da Legislação de fiscalização de obras | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.11 | UGP | Consultoria para desenvolvimento de política urbanística | Consultoria para redefinição da política urbanística. | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.12 | UGP | Consultoria para desenvolver programa de qualidade | Consultoria especializada para implantar um programa de qualidade na Secretaria da Receita . | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 17000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jan/2019 | jul/2019 |  |  | Previsto
4.13 | UGP | Consultoria para desenvolver sistema de protocolo | Consultoria para Integrar a Secretaria de Habitação ao Sistema de Protocolo da Prefeitura | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 17000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.14 | UGP | Consultoria para desenvolvimento de banco de dados | Consultoria para Reesttururação dos banco de dados da Secretaria de Habitação incluindo os arquivos digitalizados e dados das comunidades | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 17000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.15 | UGP | Consultoria organizacional | Consultoria para revisão do Caderno de encargo da Secretaria de Planejamento Urbano | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 17000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.16 | UGP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para reallizar estudo e redefinição do modelo de gestão do Zooparque visando sua sustentabilidade. | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 17000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.17 | UGP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Cnsultoria para definição do modelo de gestão dos materiais para descarte que podem contaminar o meio ambiente (Secrretaria de Meio Ambiente) | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 17000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.18 | UGP | Consultoria para implantação de sistema georeferênciamento | Implantação e um sistema de georeferenciamento na Secretaria de Infraestrutura | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 17000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.19 | UGP | Consultoria para o desenvolvimento de sistema | Consultoria para desenvolvimento do sistema de contratos | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 17000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jan/2019 | jul/2019 |  |  | Previsto
4.20 | UGP | Consultoria para atualização da Planta Genêrica de Valores - PGV | Contratação de consultoria especializada para efetuar a atualização da Planta Genêrica de Valores - PGV | Produto 19 - Planta Genérica de Valores atualizada | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 468750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2018 | dez/2018 |  |  | Previsto
4.21 | UGP | Consultoria para desenvolver e implantar o novo Modelo de Gestão do Contribuinte | Contratação de consultoria para desenhar e imlantar o novo Modelod e Gestão do Contribuinte incluindo: o redesenho do sistema de atendimento e modernização das unidades de serviço, dotando-as de uma infraestrutura que propicie conforto aos usuários; o novo Portal do Contribuinte com novas funcionalidades, implantação dos terminais de autoatendimento em pontos estratégicos da cidade; relatórios gerenciais, envolvendo treinamento de servidores. | Produto 20 - Modelo de Gestão dos Contribuintes implantado | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 81250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jan/2019 | jul/2019 |  |  | Previsto
4.22 | UGP | Consultoria especializada para realizar o recadastramento dos contribuintes. | Contratação de consultoria especializada para realizar o recadastramento dos contribuintes do segmento mobiliário, com o redesenho da base do cadastro mercantil. | Produto 21 – Modelos de Cobrança Implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 78125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | mar/2020 | jul/2020 |  |  | Previsto
4.23 | UGP | Consultoria para desenvolver um sistema de cobrança e protesto cartorário | Contratação de consultoria para desenvolver um sistema de cobrança e protesto cartorário | Produto 21 – Modelos de Cobrança Implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 78125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | mar/2020 | jul/2020 |  |  | Previsto
4.24 | UGP | Consultoria desenvolvimento de sistemas | Contratação de consultoria especializada para escrever o novo sistema de administração tributária, em plataforma WEB, inclusive com treinamento do corpo funcional. | Produto 22 - Sistema de Administração Tributário Implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | abril/2019 | ago/2019 |  |  | Previsto
4.25 | UGP | Consultoria para desenvolvimento de sistemas | Consultoria especializada objetivando: analise e diagnostico situacional do patrimônio municipal, sistema informatizado único que viabilize a integração das informações entre os entes municipais, oportunizando meios, equipamentos e praticas modernas de tombamento. | Produto 23 – Modelo de Gestão Patrimonial implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | mar/2020 | jul/2020 |  |  | Previsto
4.26 | UGP | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública | Produto 24 - Escola de Governo e gestão Pública implantada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | mar/2020 | jul/2020 |  |  | Previsto
4.27 | UGP | Consultoria para elaboração do Plano de Capacitação do Município | Consultoria para levantamento das necesidades de capacitação e elaboração do Plano de Capacitação do Município | Produto 24 - Escola de Governo e gestão Pública implantada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | mar/2020 | jul/2020 |  |  | Previsto
4.28 | UGP | Consultoria para definir modelo de EAD. | Consultoria para definir modelo de EAD. | Produto 24 - Escola de Governo e gestão Pública implantada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | mar/2020 | jul/2020 |  |  | Previsto
4.29 | UGP | Consultoria para definição do modelo de compras. | Consultoria para definição do modelo de conpras e seus manuais: contendo - políticas municipal de compras, diretrizes, preços, qualidade e padronização dos bens e serviços. | Produto 25 - Modelo de Gestão de Compras Municipal implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 78125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | fev/2019 | jul/2019 |  |  | Previsto
4.30 | UGP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Produto 25 - Modelo de Gestão de Compras Municipal implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | fev/2019 | jul/2019 |  |  | Previsto
4.31 | UGP | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Produto 25 - Modelo de Gestão de Compras Municipal implantado | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | fev/2019 | jul/2019 |  |  | Previsto
4.32 | UGP | Consultoria para aprimoramento da legislação. | Consultoria para aprimoramento da legislação e normatização com regulamentações que determinem, sobretudo metas e padronizações | Produto 25 - Modelo de Gestão de Compras Municipal implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | fev/2019 | jul/2019 |  |  | Previsto
4.33 | UGP | Consultoria para a elaboração de material didático | Contratação de consultoria para a elaboração de material didático destinado à formação de disseminadores | Produto 26 - Plano de Educação Fiscal publicado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 10000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | ago/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.34 | UGP | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver sistemas | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver: ferrammenta de planejamento e monitoramento da ação fiscal; ferramenta de monitoramento e auditoria do ISS. | Produto 27 - Modelo de Inteligência fiscal implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2019 | fev/2020 |  |  | Previsto
4.35 | UGP | Consultoria para Informatização de processos administrativo. | Consultoria para Informatização / virtualização dos processos administrativo. Implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos | Produto 28 – Processo eletrônico implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | maio/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.36 | UGP | Consultoria para desenvolvimento de Sistema | Consultoria para desenhar e desenvolvimento do Sistema financeiro e contábil | Produto 29 - Módulo de gestão financeira e contábil implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 815625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | mar/2018 | set/2018 |  |  | Previsto
4.37 | UGP | Consultotia desenvolver Sistema | Consultotia para desenhar e desenvolver Sistema de acompanhamento da Dívida Pública e de Contratos e Convênios. | Produto 29 - Módulo de gestão financeira e contábil implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 187500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | mar/2018 | set/2018 |  |  | Previsto
4.38 | UGP | Consultoria em gestão administrativa | Consultoria redefinição do modelo de assisstencia social no município (planejamento estratégico, sistema integrado de informaçoes, revisão da estrutura organizacional, modelo de gestão dos restaurantes e para desecentralização dos seviços) | Produto 30 - Redefinição do modelo de assistência social do município | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | jun/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
4.40 | UGP | Consultoria para elaboração de Plano | Consultoria para elaboração do Plano Diretor de Informática | Produto 33 - Modelo de gerenciamento de serviços de TI implantado que contemple um software de gerenciamento | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 58594 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | fev/2019 | jun/2019 |  |  | Previsto
4.41 | UGP | Apoio ao Gerenciamento do Programa | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UGP | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 718750 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | Jan/2018 | Maio/2018 |  |  | Previsto
4.42 | UGP | Consultoria em Supervisão de Obras e Serviços de Engenharia | Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviço em supervisão de obras | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 321875 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | Jan/2018 | Maio/2018 |  |  | Previsto
4.43 | UGP | Consultoria para Monitoramento para o Componente II - DEL | Atividades de Monitoramento para o Componente II - DEL | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 46875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | Jan/2019 | jun/2019 |  |  | Previsto
4.44 | UGP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos do Complexo Beira Rio e Linha Ferrea | Produto 15 - Projetos Básicos e Executivos previstos para o programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 937500 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | fev/2018 | jun/2018 |  |  | Previsto
4.45 | UGP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos para remediação do Lixão do Roger | Produto 15 - Projetos Básicos e Executivos previstos para o programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 781250 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | Ago/2018 | Jan/2019 |  |  | Previsto
4.46 | UGP | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável | Produto 15 - Projetos Básicos e Executivos previstos para o programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 737500 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Post | Dez/2018 | Mai/2019 |  |  | Previsto
4.47 | UGP | Consultoria Ambiental para implementação de ações do MGAS | Consultoria para apoiar na implementação das ações do MGAS (Elaboração, divulgação e consultas do RAA´s, Plano de Comunicação Social, Educação Ambiental e Sanitária). | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 462500 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | 2018-02-01 | 2018-07-01 |  |  | Previsto
4.48 | UGP | Consultoria ambiental para elaboração de planos de ação ambiental | Consultoria para elaborar o Plano de Manejo da Mata do Buraquinho e o Plano de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  |  | Previsto
4.49 | UGP | Regularização Fundiária (Elaboração e Execução de Projeto de Regularização Fundiária de 8 comunidades. Do total de edificações do CBR (1.866) -761 edificações desconstruidas = 1.105 casos para regularização fundiaria a R$ 1.000 cada) | Consultoria para elaborar e executar o projeto de Regularização Fundiária Urbana nas comunidades do Complexo Beira Rio | Processo de Regularização Fundiária | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  | Previsto
4.50 | UGP | Plano de ação para desenvolvimento econômico das Comunidades da Região do Beira Rio | Consultoria para elaborar e executar o Plano de Desenvovimento Econômico das Comunidades do Beira Rio | Plano de ação para desenvolvimento econômico das Comunidades da Região do Beira Rio elaborado | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 78125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | jan/2023 | mar/2023 |  |  | Previsto
4.51 | UGP | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Produto 32 - Infraestrutura física de TI aperfeiçoada | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jun/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [6 empty] | 218750
5.1 | UGP | Consultor Individual de apoio a UPG nas atividades de Meio Ambiente | Consultor para acompanhar e orientar a UGP nas atividades ambientais do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 119550.91 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-05-01
5.2 | UGP | Consultor Individual de apoio a UPG nas atividades de sociais | Consultor para acompanhar e orientar a UGP nas atividades sociais do Programa | Administração do Programa | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 39824.09 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2019-03-01 | 2019-03-01
5.3 | UGP | Consultor Individual de apoio a UPG nas atividades de implantação do CCC | Consultor para acompanhar e orientar a UGP nas atividades de implantação do CCC | Administração do Programa | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 40625 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2019-03-01 | 2019-03-01
5.4 | UGP | Consultor Individual de Aquisições | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades gerais do Programa | Administração do Programa | Contratação Direta (CD) |  |  | 18750 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2019-03-01 | 2018-03-01
5.5 | UGP | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-02-01
5.6 | UGP | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-03-01
6 | CAPACITAÇÃO | [6 empty] | 31250
6.1 | UGP | Capacitação de fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente | Qualificação dos fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em legislação, pericia e melhores formas de comunicação. | Produto 18 - Reestruturação Organizacional das Secretarias Envolvidas no Projeto | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
6.2 | UGP | Execução do Plano de Capacitação do Município | Execução do Plano de Capacitação do Município | Produto 24 - Escola de Governo e gestão Pública implantada | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | mar/2020 | jul/2020
6.3 | UGP | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes. | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes. | Produto 30 - Redefinição do modelo de assistência social do município | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
6.4 | UGP | Capacitação em gerenciamento de rede | Capacitação em gerenciamento de rede e implantação de cabeamento estruturado | Produto 32 - Infraestrutura física de TI aperfeiçoada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | jul/2019 | nov/2019 |  |  | Previsto
6.5 | UGP | Cursos de Capacitação Profisssional | Cursos de COBIT e ITIL, Gestão de Projetos (PMBOK) | Produto 33 - Modelo de gerenciamento de serviços de TI implantado que contemple um software de gerenciamento | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | fev/2019 | jun/2019 |  |  | Previsto
7 | SUBPROJETOS
7.1
[5 empty] | Valor total programa |  |  | 200000000
| Método de Revisão | Sistema Nacional
|  | Ex-Post |  |  | Valor total estimado (A) |  |  | 14182331.9219
|  | Ex-Ante |  |  | Valor UHs contra partidas (B) |  |  | 20724667
| Status | Previsto |  |  | Equipe local ( C ) |  |  | 483234.375
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
|  | Declaração de Aquisição Deserta |  |  | valor total do PA (atualizado) 08/02/2019. (A+B+C) |  |  | 35390233.2969 | dolar
|  | Recusa de Propostas |  |  | PEP PREVISÃO (08/02/19) |  |  | 38923775.8393 | dolar
|  | Contrato em Execução |  |  | diferença |  |  | -3533542.5424 | dolar
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | valor estimado p/ 18 meses 08/02/19 |  |  | 14182331.9219
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
|  |  | Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação |  | valor previsto no antigo PA |  |  | 64706736.4375
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## P.A 18 MESES
PLANO DE AQUISIÇÕES - 18 MESES - PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
Item | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Produto Associado | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | OBRAS | [6 empty] | 92965623.4375
1.1 | UEP | Obras de infraestrutura e implantação de Parque Linear | Obras de Infraestrutura na área de intervenção | (Produto 2 - Infraestrutura complementar construída na Região do CBR). | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2021-06-01 | 2021-11-01 | - |  |  | Previsto
1.2 | UEP | Obras de construção de Unidades Habitacionais | Obras de construção das 675 Unidades habitacionais e dos equipamentos comunitários (quadras, CREI, escolas e PS) | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 1 | Ex-Post | jan/2021 | maio/2021 | - |  |  | Previsto
1.3 | UEP | Obras do Parque Socioambiental e recuperação do Lixão do Roger | Obras de remediação do Lixão do Roger | (Produto 5 - Lixão do Róger Reabilitado) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 11806248.4375 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | nov/2019 | mar/2020 | - |  |  | Previsto
1.4 | UEP | Execução de Obras | Adequação de espaços físicos da Secretaria de Infraestrutura que permita o fluxo de veículos, máquinas e equipamentos. | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 156250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | fev/2020 | jun/2020 |  |  |  | Previsto
1.5 | UEP | Implantação CCC - TURN KEY | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Turn Key) | (Produto 10 - Centro de Cooperação da Cidade – CCC em operação) | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 23340625 | 99.6% | 0.4017% | 1 | Ex-Ante | set/2019 | fev/2020 | - |  |  | Previsto
1.6 | UEP | Conjuntos Habitacionais Integrais para Familias Vulneráveis | Conjunto Habitacional - Colinas de Gramame, Saturnino de Brito (habitação + infraestrutura), Conjunto Habitacional São José com infraestrutura, Implantação do Residencial Vista Alegre. | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 57562500 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional |  |  | - |  |  | Processo em Curso
1.7 | UEP | Execução de Obras | Adequação de espaços físicos da Sala Segura, Data Center | (Produto 26 - Data Center construído e em Funcionamento) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
2 | BENS | [6 empty] | 10612151.545
2.1 | UEP | Aquisição de móveis e utensílios | Aquisição de móveis e utensílios | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 250000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
2.2 | UEP | Aquisição de equipamento | Aquisição de equipamento para o setor de veterinária do Zooparque. | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
2.3 | UEP | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Meio Ambiente | Aquisição de infraestrutura (transporte) de fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
2.4 | UEP | Aquisição de equipamentos para laboratório da Secretaria de Meio Ambiente | Estruturação do laboratório de efluentes na Secretaria de Meio Ambiente | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 125000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
2.5 | UEP | Software para elaboração de projetos de engenharia para a Secretaria de Planejamento Urbano | Adquirir software para elaboração de projetos de engenharia para a Secretaria de Planejamento Urbano | (Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
2.6 | UEP | Aquisição de ferramenta tecnológica | Aquisição de ferramenta de bussiness inteligence moderna e que opere em ambiente WEB. | (Produto 14 - Modelo de Gestão dos Contribuintes Implantado) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-09-01 | 2021-11-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
2.7 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para: Secretaria de Infraestrutura; Aquisição de sistema de monitoramento para o Zooparque; Implantação do EAD; Programa de educação fiscal; equipar a Defesa civil | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado; Produto 18 - Escola de Governo EAD Implementada; Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Municipal Implementado; Produto 20 - Programa de Educação Fiscal Ampliado; Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 416666.67 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.8 | UEP | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Produto 21 – Sistema Eletrônico de Tramitação de Documentos Implementado em JP. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 937500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.9 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática | Aquisição de equipamentos de informática | Produto 22 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 559375 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.10 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de preparação e respostas aos desastres: veículos 4x4, pequenas embarcações fluviais, rádio de comunicação | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 312500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.11 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Aquisição de um DRONE para Defesa Civil | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 7813 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.12 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de proteção individual para os Técnicos da Defesa civil | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.13 | UEP | Aquisiçao de Equipamentos de Informática | Aquisição de equipamentos de informática (Switcher de acesso, Ponto de acesso de rede sem fio, Controladora de rede Lan e Wlan , Rack, Equipamentos para implantação da Plataforma de segurança de rede (soluções de firewall, IPS, Antivírus, VPN, filtro de conteúdo, controle de aplicação e filtragem web.) | Produto 24 - Infraestrutura Física de TI Aperfeiçoada | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1312500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Pregão Eletrônico (Registro de Preços) |  |  | Previsto
2.14 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | (Servidores, Storage, Switcher de Data Center, Ferramentas de BK, Ferramentas de Monitoramento, Notebooks, UPS, Sofware de Virtualização (licenças) Banco de Dados (Licenças), Sistema Operacional (Licenças), Delphi (licenças), Ferramenta de Design Gráfico, Software de aplicativos, | (Produto 26 - Data Center construído e em Funcionamento) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2981250 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.15 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | Sala Segura, Data Center | (Produto 26 - Data Center construído e em Funcionamento) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2812500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Pregão eletrônico |  |  | Previsto
2.16 | UEP | Desapropriação de Terrenos | Desapropriação de Terrenos para construção dos Conjuntos Habitacionais | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas/à Construir) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 640796.875 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Desapropriação de utilidade pública |  |  | Previsto
2.17 | UEP | Aquisição de Imóveis / Indenizações. | Aquisição de Imóveis / Indenizações - Item 6 (Aquisição de imóveis (235 imóveis x R$ 65.000,00) + ( 26 indenizações x 65.000) | (Produto 1 - Unidades habitacionais construídas/à Construir) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | jan/2021 | 2021-03-01 | Dispensa de Licitação |  |  | Previsto
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [6 empty] | 12955208.3367
3.1 | UEP | Serviços de adequação da rede eletrica e lógica na secretartia das Administração e Receita. | Adequação da rede eletrica e lógica do Centro Administrativo para atender as novas demandas na secretartia das Administração e Receita. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 481250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-09-01 | 2020-01-01 |  |  |  | Previsto
3.2 | UEP | Contratação de fábrica de software | Contratação de fábrica de software . | Produto 16 - Sistema de Administração Tributário Implemmentado. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 1357291.6667 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-10-01 | 2020-02-01 |  |  |  | Previsto
3.3 | UEP | Serviços de digitalização de processos de licitação | Empresa para digitalização de processos de licitação | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.4 | UEP | Serviços de confecção e impressão de material de comunicação. | Impressão e confecção de folders, banners, cartilhas, vídeos, jogos, jogos eletrônicos, paginas interativas, entre outros). | Produto 20 - Programa de Educação Fiscal Ampliado | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.5 | UEP | Serviços de atualização dos mapas geológicos e de ocupação urbana | Atualização dos mapas geológicos e de ocupação urbana | Produto 23 - Sistema de Atuação da Defesa Civil Implementada. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 250000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
3.6 | UEP | Serviços de desenvolvimento de gerenciamento de serviços de TI | Ferramenta de gerenciamento de serviços de TI | Produto 25 - Sistema de Serviços de Monitoramento e Segurança para Implantação de um Firewall na PMJP Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-12-01 | 2020-02-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.7 | UEP | Serviços para realizar as atividades sociais do reassentamento | Implantação do PRI (Programa de Reassentamento Involuntário). Implantação dos Elos | Produto 3 – Escritórios Locais de assistência social (ELOS) em funcionamento. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 4825000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-12-01 | - |  |  | Previsto
3.8 | UEP | Elaboração de Estudo de Geotecnia e Topografia | Elaboração de Estudo de Geotcnia e Topografia para os terrenos dos Conjuntos Habitacionais do CBR | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | out/2019 | dez/2019 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.9 | UEP | Regularização Fundiária (Elaboração e Execução de Projeto de Regularização Fundiária de 8 comunidades. Do total de edificações do CBR (1.866) - 761 edificações desconstruidas = 1.105 casos para regularização fundiaria a R$ 1.000 cada) | Elaboração e Execução do Projeto de Regularização Fundiária Urbana nas comunidades do Complexo Beira Rio. | Produto 4 - Processo de Regularização Fundiária Implantado. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
3.10 | UEP | Serviço para atualização da Planta Genêrica de Valores - PGV | Contratação de Empresa para efetuar serviço de atualização da Planta Genêrica de Valores - PGV, cadastro multifinalitário | Produto 13 - Planta Genérica de Valores Atualizada; Produto 14 - Modelo de Gestão dos Contribuintes Implementado; Produto 15 – Modelos de Cobrança Implementado. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 2381250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
3.11 | UEP | Serviço para desenvolvimento de Sistema | Contratação para desenvolvimento e implantação do Sistema financeiro e contábil | Produto 22 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2812500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.12 | UEP | Serviço para desenvolver Sistema | Contratação para desenvolvimento e implantação do Sistema de acompanhamento da Dívida Pública e de Contratos e Convênios. | Produto 22 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implementado. | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 187500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico |  |  | Previsto
3.13 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Administração do Programa | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 500000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Sistema Nacional | abr/2019 | 2019-06-01 |  |  |  | Previsto
4 | CONSULTORIAS PESSOA JURÍDICA | [6 empty] | 19242291.6767
4.1 | UEP | Serviço para elaboração de Planos | Elaboração do Plano Diretor Municipal e revisão de legislação complementar | Produto 6 - Plano Diretor Municipal Atualizado e Revisão de Legislação Complementar. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 2167500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
4.2 | UEP | Serviço elaboração de Planos | Plano de ação de desenvolvimento de uma economia de baixo carbono | Produto 8 - Estratégia de Desenvolvimento de Economia de Baixo Carbono Elaborado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 846875 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
4.3 | UEP | Serviço elaboração de Planos | Plano Municipal de redução de riscos mudanças climática | Produto 9 - Plano Municipal de Redução de Riscos Elaborado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 214375 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
4.4 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de modelos de gestão | Consultoria especializada para elaborar o plano estratégico, definir o modelo de gestão por resultados, redesenhar os procesos de trabalho, definnir a estrutura organizacional das secretarias envolvidas e implantar programa de qualidade na Secretaria da Receita . | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 496875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  |  |  | Previsto
4.5 | UEP | Consultoria para atualização de processos | Consultoria para atualização (processos) de fiscalização de obras | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-07-01 |  |  |  | Previsto
4.6 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de banco de dados | Consultoria para Reestururação dos banco de dados da Secretaria de Habitação incluindo os arquivos digitalizados e dados das comunidades | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 78125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.7 | UEP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para reallizar estudo e redefinição do modelo de gestão do Zooparque visando sua sustentabilidade. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.8 | UEP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para definição do modelo de gestão dos materiais para descarte que podem contaminar o meio ambiente (Secretaria de Meio Ambiente) | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.9 | UEP | Consultoria para o desenvolvimento de sistema | Consultoria para desenvolvimento do sistema de contratos | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 62500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.10 | UEP | Consultoria desenvolvimento de sistemas | Contratação de consultoria especializada para escrever o novo sistema de administração tributária, em plataforma WEB, inclusive com treinamento do corpo funcional. | Produto 16 - Sistema de Administração Tributário Implementado. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 2714583.3333 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
4.11 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de sistemas | Consultoria especializada objetivando: analise e diagnostico situacional do patrimônio municipal, sistema informatizado único que viabilize a integração das informações entre os entes municipais, oportunizando meios, equipamentos e praticas modernas de tombamento. | Produto 17 – Modelo de Gestão Patrimonial implementado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | ago/2021 | jan/2022 |  |  |  | Previsto
4.12 | UEP | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública e definição modelo de EAD. | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública e definição modelo de EAD. | Produto 18 - Escola de Governo EAD Implementada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2021 | dez/2021 |  |  |  | Previsto
4.13 | UEP | Consultoria para elaboração do Plano de Capacitação do Município | Consultoria para levantamento das necesidades de capacitação e elaboração do Plano de Capacitação do Município | Produto 18 - Escola de Governo EAD Implementada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2021 | dez/2021 |  |  |  | Previsto
4.14 | UEP | Consultoria para definição do modelo de compras. | Consultoria para definição do modelo de compras e seus manuais: contendo - políticas municipal de compras, diretrizes, preços, qualidade e padronização dos bens e serviços. | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.15 | UEP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.16 | UEP | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 16666.67 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.17 | UEP | Consultoria para aprimoramento da legislação. | Consultoria para aprimoramento da legislação e normatização com regulamentações que determinem, sobretudo metas e padronizações | Produto 19 - Modelo de Gestão de Compras Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 5208.3333 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
4.18 | UEP | Consultoria para a elaboração de material didático | Contratação de consultoria para a elaboração de material didático destinado à formação de disseminadores | Produto 20 - Programa de Educação Fiscal Ampliado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-11-01 | 2021-02-01 |  |  |  | Previsto
4.19 | UEP | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver sistemas | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver: ferrammenta de planejamento e monitoramento da ação fiscal; ferramenta de monitoramento e auditoria do ISS. | Produto 14 - Modelo de Gestão dos Contribuintes Implementado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-09-01 | 2022-02-01 |  |  |  | Previsto
4.20 | UEP | Consultoria para Informatização de processos administrativo. | Consultoria para Informatização / virtualização dos processos administrativo. Implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos | Produto 21 – Sistema eletrônico de tramitação de documentos implementado em JP. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 93750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-10-01 |  |  |  | Previsto
4.21 | UEP | Consultoria em gestão administrativa | Consultoria redefinição do modelo de assisstencia social no município (planejamento estratégico, sistema integrado de informaçoes, revisão da estrutura organizacional, modelo de gestão dos restaurantes e para desecentralização dos seviços) | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 153125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-11-01 | 2020-02-01 |  |  |  | Previsto
4.22 | UEP | Consultoria para elaboração de Plano | Consultoria para elaboração do Plano Diretor de Informática | Produto 25 - Sistema de Serviços de Monitoramento e Segurança para Implantação de um Firewall na PMJP Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 109375 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-11-01 |  |  |  | Previsto
4.23 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa (GERENCIADORA) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 4450000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | abr/2019 | 2019-09-01 |  |  |  | Previsto
4.24 | UEP | Consultoria em Supervisão de Obras e Serviços de Engenharia | Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviço em supervisão de obras | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1812500 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | set/2019 | fev/2020 | - |  |  | Previsto
4.25 | UEP | Consultoria para Monitoramento para o Componente II - DEL | Atividades de Monitoramento para o Componente II - DEL | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 468750 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Post | set/2019 | fev/2020 | - |  |  | Previsto
4.26 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de Infraestrutura | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de infraestrutura do Complexo Beira Rio | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1562500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
4.27 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos do Complexo Linha Ferrea | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2020 | dez/2020 | - |  |  | Previsto
4.28 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos para remediação do Lixão do Roger | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1250000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | abril/2019 | set/2019 | - |  |  | Previsto
4.29 | UEP | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável (Projeto Conjuntos Habitacionais do CBR) | Produto 11 - Projetos Básicos e Executivos Previstos para o Programa. | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | 1 |  | 687500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | jul/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
4.30 | UEP | Consultoria Ambiental para implementação de ações do MGAS | Consultoria para apoiar na implementação das ações do MGAS (Elaboração, divulgação e consultas do RAA´s, Plano de Comunicação Social, Educação Ambiental e Sanitária). | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1200000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Ante | out/2019 | mar/2020 | - |  |  | Previsto
4.31 | UEP | Consultoria ambiental para elaboração de planos de ação ambiental | Consultoria para elaborar o Plano de Manejo da Mata do Buraquinho e o Plano de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas | Administração do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Ex-Post | 2022-01-01 | 2022-06-01 | - |  |  | Previsto
4.32 | UEP | Plano de ação para desenvolvimento econômico das Comunidades da Região do Beira Rio (Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3) | Consultoria para elaborar e executar o Plano de Desenvovimento Econômico das Comunidades do Beira Rio | Produto 2 - Infraestrutura Complementar Construída na Região do Complexo Beira Rio. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 468750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
4.33 | UEP | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Produto 24 - Infraestrutura Física de TI Aperfeiçoada. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-09-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Previsto
4.34 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos de Reurbanização para reassentamento rotativo | Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3 | Produto 3 – Escritórios Locais de assistência social (ELOS) em funcionamento. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 234375 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | out/2019 | mar/2020 | - |  |  | Previsto
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [6 empty] | 1068125
5.1 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de Meio Ambiente | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades ambientais do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 134104 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-03-01 | - |  |  | Previsto
5.2 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de sociais | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades sociais do Programa | Administração do Programa | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 135604 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-04-01 | - |  |  | Previsto
5.3 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de implantação do CCC | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de implantação do CCC | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 140104 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2019-06-01 | - |  |  | Previsto
5.4 | UEP | Consultor Individual de Aquisições | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades gerais do Programa | Administração do Programa | Contratação Direta (CD) |  |  | 162604 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-04-01 | - |  |  | Previsto
5.5 | UEP | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 134104 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-05-01 | - |  |  | Previsto
5.6 | UEP | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Administração do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 134105 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2023-08-01 | 2023-10-01 | - |  |  | Previsto
5.7 | UEP | Consultor Individual de apoio a preparação do Plano Diretor | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano Diretor | Produto 6 - Plano Diretor Municipal Atualizado e Revisão de Legislação Complementar. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 20000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-04-01 | 2019-06-01 | - |  |  | Previsto
5.8 | UEP | Consultor Individual de apoio a preparação do Plano de Risco e Desastre | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano de Risco e Desastre | Produto 9 - Plano Municipal de Redução de Riscos Elaborado. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 20000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-07-01 | - |  |  | Previsto
5.9 | UEP | Consultor Individual para Estudos / Monitoramento / Avaliação | Estudos / Monitoramento / Avaliação - Item 2 | Produto 3 – Escritórios Locais de assistência social (ELOS) em funcionamento. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 |  | 187500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | out/2019 | dez/2019 | - |  |  | Previsto
6 | CAPACITAÇÃO | [6 empty] | 106250
6.1 | UEP | Capacitação de fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente | Qualificação dos fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em legislação, pericia e melhores formas de comunicação. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestrutruação Implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
6.2 | UEP | Execução do Plano de Capacitação do Município | Execução do Plano de Capacitação do Município | Produto 18 - Escola de Governo EAD implementada | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | set/2021 | fev/2022 |  |  |  | Previsto
6.3 | UEP | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes. | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes. | Produto 12 - Secretarias com Plano de Reestruturação Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 40625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  |  | Previsto
6.4 | UEP | Capacitação em gerenciamento de rede | Capacitação em gerenciamento de rede e implantação de cabeamento estruturado | Produto 24 - Infraestrutura Física de TI Aperfeiçoada. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-06-01 |  |  |  | Previsto
6.5 | UEP | Cursos de Capacitação Profisssional | Cursos de COBIT e ITIL, Gestão de Projetos (PMBOK) | Produto 25 - Sistema de Serviços de Monitoramento e Segurança para Implantação de um Firewall na PMJP Implementado. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-06-01 |  |  |  | Previsto
6.6 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP | Administração do Programa | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | Admistração do Programa | Sistema Nacional | abr/2019 | 2019-05-01 |  |  |  | Previsto
7 | DESPESAS COM PESSOAL LOCAL | [6 empty] | 1923281.25
7.1 | UEP | Equipe Local Administração | Equipe Local da Unidade Executora do Programa | Administração do Programa | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1923281.25 | 0% | 100% | Administração do Programa | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-01-01 | - |  |  | Contrato Concluído
7.2 | UEP | Equipe Local CCC | Equipe Local do CCC | Produto 10 - Centro de Cooperação da Cidade – CCC em Operação | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2020-06-01 | - |  |  | Previsto
[5 empty] | Valor total programa |  |  | 15381531
| Método de Revisão | Sistema Nacional
|  | Ex-Post |  |  | Valor total estimado (A) |  |  | 138872931.2458 | -123491400.2458
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído