## Encabezado
Plan de Adquisiciones: ATN/ME 10088-UR
País: Uruguay
Agencia ejecutora: CAMBADU
Nombre del Proyecto: Soluciones Innovadoras para el Comercio Minorista de la Alimentación
Números del Proyecto y del Convenio de Cooperación: UR-M1016 ATN/ME-10088-UR
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: Contribuir a fortalecer la competitividad de las MIPyME del sector comercio minorista de cercanía en el Uruguay. 4 Componentes: (1) Diseño de herramientas de TIC, (2) Capacitación y Asistencia Técnica en uso de las TIC, (3) Profesionalización del sector a través de herramientas colectivas de gestión, (4) Difusión del Programa.
Fecha de firma del Convenio de Cooperación: 07/03/07
Fecha para el último desembolso: 07/09/2010

## Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES ATN/ME 10088-UR |  | 2008-06-30
1. N° de ref. | 2. Descripción de la Adquisición | 3.Costo Estimado de la Adquisición en US$ | 4.Método de Adquisición | 5.Revisión ex-ante o ex-post | 6.Fuente de Financiamiento y su porcentaje |  | 7.Fechas Estimadas de contratación/adquisición | 8.Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | 9.Comentarios
[5 empty] | FOMIN | Local / Otro
A. BIENES
1.5.11 a 1.5.15 (a) | Herramientas informáticas centrales: Sistema de Gestión del sector. Testeo, formación asesores, ajuste, puesta en marcha, manuales de implementación | 16920 | CP | ex ante | 16920 | 0 | III y IV semestre | Pendiente | Adquisición Crítica
1.5.4 al 1.5.6 y 1.5.11 al 1.5.15 (b) | Herramientas informáticas centrales: Página WEB interactiva, capacitación personal CAMBADU y puesta en funcionamiento | 7080 | CP | ex ante | 7080 | 0 | II, III Y IV semestre | Adjudicado | Adquisición Crítica. Adquisición conjunta con 1.6
1.6 | Herramientas informáticas individuales: herramientas de marketing, finanzas, recursos humanos, imagen y comunicaciones, etc.: expertos informáticos | 10000 | CP | ex ante | 10000 | 0 | II, III y IV semestre | Adjudicado | Adquisición Crítica. Adquisición conjunta con 1.5.4 al 1.5.6 y 1.5.11 al 1.5.15 (b)
1.7.1 | Equipos | 2000 | CP | ex ante | 1400 | 600 | I, III Y IV semestre | Adjudicado U$S 1400 | Se agrupó adquisición de equipos y fueron dentro de las tres primeras adquisiciones
1.7.2 | Software de base | 800 | Mejores prácticas del mercado | ex post | 0 | 800 | I semestre | Adjudicado
1.7.3 | Software de desarrollo | 2000 | Mejores prácticas del mercado | ex post | 0 | 2000 | III y IV semestre | Pendiente
1.7.5 | Equipos para capacitación | 7000 | CP | ex ante | 4900 | 2100 | II, III semestre | Adjudicado U$S 6709 | Se agrupó adquisición de equipos y fueron dentro de las tres primeras adquisiciones
1.7.6. | Licencias software de base | 5600 | CP | ex ante | 3920 | 1680 | I, II y III semestre | Adjudicado U$S 4951 | Se agrupó adquisición de equipos y fueron dentro de las tres primeras adquisiciones
1.7.7 | Impresoras | 750 | CP | ex post | 525 | 225 | I , II y III semestre | Adjudicado U$S 337 | Adquisición Simple
1.7.8 | Conectividad y cableado capacitación | 4000 | CP | ex post | 4000 | 0 | III y IV semestre | Adjudicado U$S 3523 | Adquisición Simple
1.7.9 | Instalación Internet | 600 | Mejores prácticas del mercado | ex post | 0 | 600 | III semestre | Pendiente
1.7.10 | Conexión Internet Central | 3600 | Mejores prácticas del mercado | ex post | 0 | 3600 | III semestre al final | Pendiente
1.7.11 | Laptops para recoger información en los negocios | 7000 | CP | ex ante | 4900 | 2100 | II, III y IV semestre | Adjudicado U$S 5917 | Se agrupó adquisición de equipos y fueron dentro de las tres primeras adquisiciones
1.7.12 | Licencias software de base | 2000 | CP | ex post | 1400 | 600 | II y III semestre | Adjudicado U$S 1890 | Adquisición Simple
2.5 | Mantenimiento y hosting Sistema de Gestión | 12000 | CP | ex post | 12000 | 0 | IV semestre al final | En proceso | Adquisición Simple
2.6.1 | Mantenimiento y hosting página Web | 7500 | CP | ex post | 7500 | 0 | III semestre al final | En proceso | Adquisición Simple
2.14.2 | Publicación mensual periódico Cambadu | 13500 | Mejores prácticas del mercado | ex post | 0 | 13500 | I semestre al final | Adjudicado U$S 816
2.14.3 | Material de difusión: folletos, revistas, boletines, etc. | 18000 | CP | ex post | 18000 |  | IV semestre al final | Pendiente | Adquisición Simple. Ninguna superará los U$S 1000, si así lo hiciera se pedirá no objeción al Banco
3.1.1 | Suscripción revistas | 1800 | Mejores prácticas del mercado | ex post | 0 | 1800 | I semestre al final | Adjudicado U$S 150
3.1.2 | Compra de libros | 600 | Mejores prácticas del mercado | ex post | 0 | 600 | I semestre al final | Adjudicado U$S 112
5.3 | Equipos Unidad Ejecutora | 2402.8 | CP | ex ante | 2232 | 170.8 | I y IV semestre | Adjudicado | Se agrupó adquisición de equipos y fueron dentro de las tres primeras adquisiciones
B. CONSULTORÍA DE FIRMAS
C. CONSULTORÍAS DE CONSULTORES INDIVIDUALES
2.2. (a) | Asistencia técnica para la implementación de sistema de gestión en 300 negocios (incluye acompañamiento períodico). Asesor Senior | 81886 | CD | ex ante | 81886 | 0 | I semestre al final | Adjudicado | 33 meses * $2222, 1 bono de $2000, 4 bonos de $1640
2.2. (b) | Asistencia técnica para la implementación de sistema de gestión en 300 negocios (incluye acompañamiento períodico). Asesor Junior 2 | 18113.9256 | CC | ex post | 18113.9256 | 0 | IV, V y VI semestre | Pendiente | 18 meses * $1006
2.3. | Asistencia Técnica para la implementación de otras herramientas TIC en 150 negocios. Asesor Junior 1 | 37499.872 | CC | ex ante | 37499.872 | 0 | III semestre al final | En proceso | 20 meses * $1875
2.6.2 | Contratación Diseñador Comunicador actualización página WEB | 13500 | Mejores prácticas del mercado | ex post |  | 13500 | III semestre al final | Adjudicado
2.7.1 | Capacitación en el uso de herramientas TICs para 300 negocios. Contratación de Capacitador. | 18900 | CC | ex post | 18900 |  | III semestre al final | Pendiente
2.12. | Asesor para consultas a distancia a partir de la página Web | 11070 | CC | ex post | 11070 | 0 | IV semestre al final | Pendiente
2.13 | Contratación de pasantes | 20000 | CC | ex post | 20000 | 0 | IV semestre al final | Pendiente | Adquisición Simple. Se estima la contratación de 2 pasantes
2.14.1 | Contratación de Diseñador-Comunicador para material de difusión. | 4500 | Mejores prácticas del mercado | ex post |  | 4500 | II semestre al final | Adjudicado | misma persona que en 2.6.2
3.2.3 | Consultoría diseño sello de calidad para 75 empresas | 6100 | CC | ex ante | 6100 |  | III semestre | En proceso | Se optó por solicitar no objeción al Banco
3.2.5 | Consultoría implementación sello de calidad para 75 empresas | 11400 | CC | ex post | 11400 |  | IV semestre al final | Pendiente
3.4.2 a 3.4.13 | Consultorías en asociatividad: actividades de asistencia técnica y capacitación para grupos de comerciantes; promoción de formación de grupos (asociatividad vertical, horizontal) | 18000 | CC | ex ante | 18000 |  | II semestre al final | Adjudicado U$S 1732 | 7 Consultorías
5.1 | Director del Programa | 110700 | CD | ex ante | 102000 | 8700 | I semestre al final | Adjudicado | 36 Meses por $3075
6.1.1 | Evaluación Intermedia | 6150 | CD |  | 6150 | 0 | IV semestre | Pendiente | Contrata el Banco
6.1.2 | Evaluación final | 6150 | CD |  | 6150 | 0 | VI semestre | Pendiente | Contrata el Banco
6.3 | Auditoría | 9525 | SBMC |  | 9525 |  | III,V y VII semestre | Adjudicado | Contrata el Banco 3 por $3175
D. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIAS
1.1 y 1.2. | Encuesta, diagnóstico y línea de base y Relevameinto de los grupos de compra y otros grupos aociativos | 4992.56 | CP | ex ante | 4992.56 | 0 | II semestre | Adjudicado | Dentro de las tres primeras adquisiciones
1.3.1 | Lanzamiento del Programa, firma convenio | 12439 | Mejores prácticas del mercado | ex post |  | 12439 | I semestre | Adjudicado
1.3.2 | Difusión, folletos, comunicaciones | 2000 | CP | ex post | 2000 |  | IV semestre | Pendiente | Adquisición Simple. Ninguna superará los U$S 1000, si así lo hiciera se pedirá no objeción al Banco
1.3.3 | Taller relanzamiento | 3000 | CD | ex post | 3000 |  | IV semestre | Pendiente | Adquisición Simple. Ninguna superará los U$S 1000, si así lo hiciera se pedirá no objeción al Banco
3.1.3 | Participación en talleres y seminarios | 24600 | CD | ex post | 12000 | 12600 | I semestre al final | Adjudicado U$S 10004 | Adquisición Simple. 3 años a $8200 estimado por año
4.2.1 | Promoción en al menos 3 regiones del Uruguay. Pasajes y viáticos | 1680 | CD | ex post | 1680 |  | II semestre al final | Pendiente | Adquisición Simple
4.2.2 | Promoción en al menos 3 regiones del Uruguay. Formación de formadores (Talleres y materiales) | 9000 | CD | ex ante. | 9000 |  | III semestre al final | Pendiente | Adquisición Crítica
4.3.1 | Promoción en al menos 3 países de LAC y 1 taller regional. Pasajes y viáticos | 12300 | CD | ex ante. | 12300 |  | IV semestre al final | Pendiente | Adquisición Crítica | 14000
6.2 | Taller de cierre | 5000 | CD | ex post | 5000 | 0 | VI semestre | Pendiente | Adquisición Simple. Ninguna superará los U$S 1000, si así lo hiciera se pedirá no objeción al Banco | -3080
18080
-1920
16920