## Encabezado
Plan de Adquisiciones: ATN-ME 10148-UR (UR-M1019) - 30/06/2008
País: | Uruguay
Agencia ejecutora: | LATU-CND
Nombre del Proyecto: | Apoyo Integral a la Empresarialidad Dinámica
Números del Proyecto y del Convenio de Cooperación: | ATN-ME 10148-UR (UR-M1019)
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: | Aumentar en Forma sistemática el número y calidad de nuevos o jóvenes emprendimientos /empresas en sectores dinámicos.
Fecha de firma del Convenio de Cooperación: | 2007-03-21
Fecha para el último desembolso: | 2011-02-21

## Plan de Adquisiciones
Plan de Adquisiciones: ATN-ME 10148/UR (UR-M1019)
1. N° de ref. | 2. Descripción de la Adquisición | 3.Costo Estimado de la Adquisición en US$ | 4.Método de Adquisición | 5.Revisión ex-ante o ex-post | 6.Fuente de Financiamiento y su porcentaje |  |  |  | 7.Fechas Estimadas de contratación/adquisición | 8.Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | 9.Comentarios
[5 empty] | FOMIN | Local / Otro | FOMIN | Local / Otro
A. BIENES
2.2 | 2 PC Unidad Coordinadora SII | 1883.6 | MPM | expost | 0% | 100% | 0 | 1883.6 |  | Adjudicado
2.3 | 1 Notebook Unidad Coordinadora SII | 982 | MPM | expost | 0% | 100% | 0 | 982 |  | Adjudicado
2.4 | 1 Impresora Unidad Coordinadora SII | 534 | MPM | expost | 0% | 100% | 0 | 534 |  | Adjudicado
3.1.1.1 | Cañon para actividades de sensibilización | 1000 | Comparación de Precios | expost | 100% | 0% | 1000 | 0 |  | Pendiente
3.1.8.1 | Impresión afiches y folletos Concurso de Ideas - 2da. Edición | 1500 | Comparación de Precios | expost | 100% | 0% | 1500 | 0 |  | Pendiente
B. CONSULTORÍA DE FIRMAS
4.1.1 | Mantenimiento WEB www.emprender.com.uy | 1000 | Compra Directa | expost | 100% | 0% | 1000 | 0 |  | En Proceso
6.1 | Linea de Base | 18000 | Contratación Directa | exante | 100% | 0% | 18000 | 0 |  | Adjudicado | Contratado por BID/FOMIN
6.2 | Evaluación Intermedia | 16000 | Contratación Directa | exante | 100% | 0% | 16000 | 0 |  | Pendiente | Contratado por BID/FOMIN
6.3 | Evaluación Final | 16000 | Contratación Directa | exante | 100% | 0% | 16000 | 0 |  | Pendiente | Contratado por BID/FOMIN
7.1 | Auditoría Externa | 20000 | Selección Basada en Menor Costo | exante | 100% | 0% | 20000 | 0 |  | En Proceso
C. CONSULTORÍAS DE CONSULTORES INDIVIDUALES
1.1 | Coordinador del Subprograma II | 119500 | Comparación de Calificaciones | exante | 100% | 0% | 119500 | 0 |  | Adjudicado
1.2 | Contador del Subprograma II | 62188 | MPM | expost | 0% | 100% | 0 | 62188 |  | Adjudicado
1.3 | Asistente del Subprograma II | 40800 | MPM | expost | 0% | 100% | 0 | 40800 |  | Adjudicado
3.1.1.2 | Consultor en Comunicaciones | 7800 | Comparación de Calificaciones | exante | 100% | 0% | 7800 | 0 |  | En Proceso | Se adjunta TdR y Sistema de Evaluación
3.1.8.2 | Consultoría Concurso de Ideas - 2da. Edición | 4500 | Selección Directa | exante | 100% | 0% | 4500 | 0 |  | En Proceso | Se adjunta TdR
D. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIAS
2.1 | Participación eventos Clúster FOMIN | 6400 | Contratación Directa | expost | 100% | 0% | 6400 | 0 |  | Pendiente | Un pasaje al año y viáticos correspondientes para asistir a la reunión del Cluster de Empresarialidad Dinámica del FOMIN. Adquisición Simple.
3.1.8.3 | Materiales Concurso de Ideas - 2da. Edición | 4025 | Compra Directa | expost | 100% | 0% | 4025 | 0 |  | Pendiente | Incluye catering, viáticos, diseños, filmación. Adquisición Simple.
4.1.2 | Jornada de Trabajo Red de Instituciones Colaboradoras | 2000 | Comparacion de Precios | expost | 100% | 0% | 2000 | 0 |  | Pendiente | Incluye local, comidas, traslados.
4.2.1 | Participación en Foros de Presentación de Resultados. | 2250 | Compra Directa | exante | 100% | 0% | 2250 | 0 |  | Adjudicado | Participación Instituciones vinculadas al PE, en FIA 2008
TOTAL |  | 326362.6 |  |  |  |  | 219975 | 106387.6