## Encabezado
Plan de Adquisiciones: n° de proyecto y fecha | UR-M1009 - 10/08/07
País: | Uruguay
Agencia ejecutora: | Centro Comercial e Industrial de Salto (UR-CCIS)
Nombre del Proyecto: | Desarrollo del Cluster de Turismo de Salto
Números del Proyecto y del Convenio de Cooperación: | UR-M1009 - ATN/ME-9503 - UR
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: | Contribuir a mejorar la generación de ingresos y empleos en las empresas integrantes del Cluster de Turismo de Salto y como objetivo especifico desarrollar una estrategia de articulación entre empresas y organismos públicos para mejorarcy ampliar la calidad de la oferta de servicios turísticos de Salto, así como hacer sustentable su desarrollo. Componente 1: Estudios y planeamiento estratégico. Compònente 2: Concientización y capacitación. Componente 3: Articulación empresarial e interinstitucional para el desarrollo del mercado de servicios turísticos.
Fecha de firma del Convenio de Cooperación: | 2006-02-20
Fecha para el último desembolso: | 2008-05-20

## Plan de Adquisiciones
Plan de Adquisiciones: UR-M1009 ATN/ME-9503-UR 15/08/07
1. N° de ref. | 2. Descripción de la Adquisición | 3.Costo Estimado de la Adquisición en US$ | 4.Método de Adquisición | 5.Revisión ex-ante o ex-post | 6.Fuente de Financiamiento y su porcentaje |  | 7.Fechas Estimadas de contratación/adquisición | 8.Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | 9.Comentarios
[5 empty] | FOMIN | Local / Otro
A. BIENES
2.2 | Equipos de Capacitación (PC, Cañón, Fotocopiadora, Proyector) | 4000 | Comparación de Precios | Ex-ante | 100% | 0% | Set/07 y oct/07 respectivamente | Adjudicado
1.4 | Diseñó "Logo y símbolo Salto" | 1500 | Comparación de Precios | Ex-ante | 0% | 100% | 2007-01-01 | Adjudicado
3.4 | Confección, diseño y publicación "Libro turísitico de Salto" | 15000 | Comparación de Precios | Ex-ante | 47% | 53% | 2007-12-01 | Pendiente
3.5 | Diseño y realización "Video de Salto turístico" | 15000 | Comparación de Precios | Ex-ante | 80% | 20% | 2007-12-01 | Pendiente
1.1 | Realización encuesta sobre demanda servicios turísticos | 3000 | Compra directa | Ex-ante | 100% | 0% | 2006-10-12 | Adjudicado | Se optó por CD porque el plazo de duración es menor a 6 meses.
2.1 | Diseño, impresión de folletos, etc. para conferencias y talleres sobre importancia económica del turismo deptal. | 8500 | Comparación de Precios | Ex-ante | 71% | 29% | Set/07 | Pendiente
3.2 | Materiales de promoción comercial para participación en ferias y misiones comerciales de al menos 4 operadores turísticos locales en al menos 3 ferias regionales anuales (bolsas, diseño a imprimir, etc. hasta U$S 4.000) | 16000 | Comparación de Precios | Ex-ante | 25% | 75% | jul/07; | En proceso | Se han adquirido: estands en ferias regionales, banderas, buzos, Bolsas (con diseño de logo),
3.3 | Misiones comerciales receptivas de fam tour y fam press | 8000 | Comparación de Precios | Ex-ante | 50% | 50% | 2007-12-31 | Pendiente
B. CONSULTORÍA DE FIRMAS
2.3 | Cursos a operadores de hoteles, gastronomía, servicios turísticos (8 cursos, docentes y materiales de estudio por U$S 32.000 | 32000 | Comparación de Calificaciones | Ex-ante | 62% | 38% | 2007-09-17 | Adjudicado | Resultó seleccionada la empresa PROFESIONALES ASOCIADOS S.R.L. Ya se suscribió el contrato y están por iniciarse los cursos.
2.4 | Cursos de Gerencias para operadores turísticos (dos cursos, docentes y materilaes por U$S 4.000 y U$S 4.000 aprox. Etc.) | 8000 | Contratación Directa | Ex-ante | 50% | 50% | 2007-12-31 | Pendiente | En etapa de determinar oferentes. Se optó por CD porque el plazo de duración es menor a seis meses.
C. CONSULTORÍAS DE CONSULTORES INDIVIDUALES
4.1 | Coordinador General | 15600 | Comparación de Calificaciones | Ex-ante | 89% | 11% | 2008-02-28 | Adjudicado
1.2 | Consultoría Internacional sobre planeamiento estratégico turismo (consultor individual, un mes) * | 9000 | Comparación de Calificaciones | Ex-ante | 100% | 0% | 2007-12-31 | En proceso | Se está en proceso de contratación de la Consultoría "Alternativas para la diversificación Turística de Salto y su zona de influencia"
1.3 | Consultoría fideisomiso para financiamiento de obras infraestructura turística (consultor individual un mes) | 2000 | Selección directa | Ex-ante | 100% | 38% | 2007-12-31 | Pendiente
3.1 | Consultoría para circuitos turísticos (programación y organización) agenda de eventos y convenciones (consultor individual, 12 meses)* | 7200 | Comparación de Calificaciones | Ex-ante | 100% | 0% | 2007-12-31 | Pendiente
D. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIAS
4.2 | Evaluación | 1400 | Comparación de Calificaciones | Ex-ante | 100% | 0% | 2007-12-31 | Pendiente
4.2 | Auditoría | 3000 | Selección Basada Menor Costo | Ex-ante | 100% | 0% | 2007-12-31 | Pendiente