## Encabezado
Plan de Adquisiciones: ATN/ME-9759 UR - 30-07-07
País: Uruguay
Agencia ejecutora: Asociación Uruguaya de Hidroponia
Nombre del Proyecto: Producción de Hortalizas Hidropónicas en Zonas Carenciadas
Números del Proyecto y del Convenio de Cooperación: UR-M1014 ATN/ME-9759-UR
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:
a) Objetivo general : contribuir a mejorar la calidad de vida de familias carenciadas de “asentamientos" ubicados en los departamentos de Montevideo y Canelones, a través de la producción y el consumo de hortalizas hidropónicas, haciendo énfasis en la participación de las mujeres, el uso del autoempleo de la mano de obra familiar ociosa y el aprovechamiento sostenido de los escasos recursos de que disponen dichas familias. El objetivo específico es mejorar la producción de hortalizas hidropónicas para el autoconsumo de un grupo de familias carenciadas garantizando sus condiciones de inocuidad y promover la inclusión social de dichas familias a través de una experiencia piloto de comercialización de excedentes, en una actividad generadora de hábitos de trabajo, autoestima y capacidades emprendedoras, que será monitoreada y evaluada.
b) Objetivo específico : mejorar la producción de hortalizas hidropónicas para el autoconsumo de un grupo de familias carenciadas garantizando sus condiciones de inocuidad y promover la inclusión social de dichas familias a través de una experiencia piloto de comercialización de excedentes, en una actividad generadora de hábitos de trabajo, autoestima y capacidades emprendedoras, que será monitoreada y evaluada.
Componente I: Capacitación y Organización de la Producción. El objetivo de este componente es que un grupo de productores hidropónicos aumente y mejore la producción de autoconsumo. Para ello se proponen básicamente actividades de capacitación en los aspectos productivos de los sistemas hidropónicos Componente II: Aseguramiento de la Calidad. El objetivo de este componente es implementar los estándares de calidad requeridos para producir hortalizas hidropónicas con garantía de calidad e inocuidad. Para ello se propone básicamente la asistencia técnica a la producción y la implementación de un sistema de monitoreo con análisis químicos y controles de calidad de las hortalizas. Componente III: Inclusión social, autoestima y capacidad emprendedora de las familias productoras. El objetivo de este componente es promover la inclusión social, incrementar la autoestima y desarrollar la capacidad emprendedora de las familias participantes en el proyecto. Para ello se propone un proceso de “aprender haciendo” basado en la venta de los pequeños excedentes que pueden generarse después de cubrir las necesidades de autoconsumo.
Fecha de firma del Convenio de Cooperación: 22 agosto del 2006
Fecha para el último desembolso: 22 agosto del 2008

## Plan de Adquisiciones
Plan de Adquisiciones ATN-ME-9759-UR ASUDHI
Fecha elaboración : 30/07/07
1. N° de ref. | 2. Descripción de la Adquisición | 3.Costo Estimado de la Adquisición en US$ | 4.Método de Adquisición | 5.Revisión ex-ante o ex-post | 6.Fuente de Financiamiento y su porcentaje |  | 7.Fechas Estimadas de contratación/adquisición | 8.Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | 9.Comentarios
[5 empty] | FOMIN | Local / Otro
A. BIENES
1.5 | * Computadora portátil | 2000 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Ejecutado | Costo real : U$ 1936,02
1.6 | * Cañon Multimedia con lámpara de repuesto | 2000 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Ejecutado | Costo real : U$ 1751,02
1.7 | * Computadora de escritorio | 1000 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Ejecutado | Costo real : U$ 986,46
1.8 | * Dispositivos menores (informaticos y de comunicación): 1 pantalla Tripode (1,8mx1,8m), 1 cámara digital, 1 pendrive, 1 tarjeta edicion de video | 1000 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% | 0 |  | Ejecutado : falta camara digital y tarjeta de video | Se trata de bienes cuyo valor total es menor de US 1.000
2.4 | * Materiales para 60 módulos cuyo costo por módulo es estimado en U$ 500 . Nylon y otros materiales | 30000 | Compra Directa | Ex-post | 80% | 20% |  | en proceso | Se trata de bienes cuyo valor individual es menor de US 1.000. La revision de las boletas será efectuada ex-post
1.4 | * Impresión Manual de BPPH y Plagas, Enf | 3000 | Comparacion de Precios | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente
1.4 | * Otros materiales: Impresión otros manuales, carteles, afiches y Documento Final del proyecto | 3700 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | El valor unitario no supera los U$ 2000 y sera realizado en momentos diferentes de la vida del proyecto
3.4 | * Materiales de promocion y empaque, carteleria de pequeñas empresas, pequeños stands, bolsas nylon, envases, logotipo, etc | 4000 | Compra directa | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | El valor unitario no supera los U$ 1000
B. CONSULTORÍA DE FIRMAS
2.2 | * Servicio de Muestreo y analisis de productos | 16800 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  | 2007-08-01 | en proceso | Serie de consultoria de firma menor de 6 meses a lo largo de la vida del proyecto
C. CONSULTORÍAS DE CONSULTORES INDIVIDUALES
1.2 | * Consultor Buenas Practicas Agricolas | 2000 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | Escasa oferta, por alta especialidad
1.2 | * Consultor Plagas, Enf. y deficiencias nutricionales | 1000 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente
2.3 | * Consultor Análisis de Costos | 1000 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente
3.2 | * Asistente Técnico del Coordinador del Proyecto y apoyo a la Comercialización | 4000 | Compracion de calificaciones | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente
3.5 | * Docentes Talleres de gestion empresarial y motivacional | 2700 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | Menor de una semana
3.3 | * Diseñador materiales de empaque | 1000 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Pendiente | Menor de una semana
1.3 | * Diagramador Manuales y página Web ASUDHI | 1000 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Adjudicado
2.1 | * 2 Promotores Técnicos | 12000 | Contratacion Directa |  |  | 100% |  | Ejecutado
| * Asistente /Secretaria |  |  |  |  | 100% |  | Pendiente
4.2 | * Contador (Contabilidad del proyecto) | 4800 | Comparacion de Calificaciones | Ex-ante | 100% |  |  | Ejecutado
5.2 | * Auditoria | 4000 | Selección basada en menor costo | Ex-ante | 100% |  | 2008-08-01 | Pendiente
4.1 | * Línea de base de ingresos y nutricional. Monitoreo y evaluacion del Proyecto | 15000 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Adjudicado | Elaborada Linea de Base y funcionando monitoreo (1 Etapa)
D. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIAS
4.4 | * Gastos de administracion, servicio de ADSL, material fungible, papeleria | 2400 | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | Servicio ADSL contratado | Se trata de gastos cuyo valor unitario no supera los U$ 1000.
4.4 | * Hosting para pagina web de ASUDHI |  | Contratacion Directa | Ex-ante | 100% |  |  | En ejecucion | Se trata de gastos cuyo valor unitario no supera los U$ 1000.