# Plan de Adquisiciones: ATN/ME-9566-RG

País: Uruguay

Ejecutor: Asociación Rural del Uruguay

Proyecto: Apoyo a los procesos de apertura e integración regional

Números del Proyecto y del Convenio de Cooperación: ATN/ME-9566-RG

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo es fortalecer la capacidad del sector privado agrícola del MERCOSUR de liderar la conclusión y adaptación a acuerdos comerciales, de forma conjunta con sus respectivos negociadores a través de la provisión de información y herramientas que faciliten su accionar.  Los tres componentes son: (i)  Generación de interés del sector privado del comercio internacional; (ii)  Fortalecimiento de la capacidad analítica y los mecanismos de coordinación y consulta; (iii)  Apoyo a la formulación de posiciones de negociación.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Comité de Donantes: 7/12/05

Fecha de firma del Convenio de Cooperación: 10/5/2006

Fecha para el último desembolso: 10/5/2010

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Av. Uruguay 864, Montevideo, Uruguay.

| No de Referencia: Presupuesto Detallado | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOMIN % | Local / Otro % | Inicio Contrato | Terminación Contrato |  |  |
| 4.1(a) 4.1(b) 4.1(c) 4.1(d) 4.1(e) 4.1(f) 4.1(g) 4.1(h) 4.1 (g) | - Bienes - 2 computadoras P.C.. con Offica XP Costo estimado: US$ 2600 - 1 Notebook. Costo estimado: US$ 2.000 - 1 Impresora. Costo estimado: US$ 300 - Router inalámbrico y cableado. Costo estimado: US$ 460 - Software (SPSS, Eviews, Adobe Acrobat) Costo estimado: US$ 2.000 - 1 Office XP. Costo estimado US$ 200 - 3 Pendriver (1 GB). Costo estimado: US$ 200 - Base de Datos (Comtrade), 4 licencias anuales. Costo estimado: US$ 5.000 - Literatura especializada. Costo estimado: US$ 4.000 | Comparación de Precios Comparación de Precios Comparación de Precios Comparación de Precios Comparación de Precios Comparación de Precios Comparación de Precios Compra Directa Compra Directa | Ex - ante Ex-ante Ex-ante Ex - ante Ex - ante Ex - ante Ex – ante Ex ante Ex ante | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |  | Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente |  |
| 2.4(a) 2.4(b) 3.2 3.4 (a) 3.4 (b) 3.4.(c) 4.3. 5.4.(a) 4.4 | - Servicios Diferentes a Consultoría - Conectividad. Internet. 48 meses. Costo estimado: US$ 3000 - Línea telefónica. Costo estimado: US$ 6.600 - Seminarios formadores de Opinión. Servicio de cafetería. Diseño e impresión de folletería Costo estimado: US$ 1.200 - Diseño de página web. Costo estimado: US$ 1.080 - Mantenimiento de página web. Costo estimado: US$ 2.350 - Diseño e impresión de publicaciones (4). Costo estimado: US$ 15000 - 5 Ticket de avión para pasantías. Costo estimado: US$ 2.000 - 8 Ticket de avión para apoyo técnico negociación. Costo estimado: US$ 12.000 - 8 Ticket de avión para reuniones regionales de coordinación. Costo estimado: US$ 3.200 | Comparación de Precios Contratación Directa Comparación precios Comparación de precios Comparación precios Comparación de precios Comparación de precios Comparación de precios Comparación de precios | Ex-ante Ex ante Ex post Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante | 81% 81% 100% 100% 81% 100% 100% 100% 100% | 19% 19% 19% |  |  | Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente |  |
| 1.1. 1.3. 3.3. 4.1 5.1 5.2 5.3 6.2(a) 6.2(b) 6.2(c) 6.2(d) 6.3 | - Servicios de Consultoría - Coordinador del Proyecto. 45 meses. Costo Estimado: US$82.715 - Asistente administrativo. 45 meses. Costo Estimado: US$ 27.675 - Facilitador. Curso a formadores de opinión (periodistas). 8 talleres. Costo Estimado total (8): US$ 2.000 - 4 Cursos altamente especializados para Capacitación. Costo estimado total: US$ 10.000 - 4 Consultorías para Desarrollo de B.D. y E. C., menores a 6 meses. Costo estimado US$ 14.000 - 4 Consultorías para Metodologías, menores a 6 meses. Costo estimado: US$ 14.000 - 8 Consultorías para Estudios Sectoriales, menores a 6 meses. Costo estimado: US$ 36.000 - Consultoría Línea de Base. Costo estimado: US$ 15.000 - Consultoría para Sistema de Monitereo y Evaluación. Costo estimado: US$ 15.000 - Consultoría Evaluación Intermedia. Costo estimado US$ 12.500 - Consultoría Evaluación Final. Costo estimado US$ 7.500 - Auditoría intermedia y final. Costo estimado US$ 24.000 | Comparación de Calificaciones Comparación de Calificaciones Contratación Directa Contratación Directa Contratación Directa Contratación Directa Contratación Directa Comparación de calificaciones Comparación de calificaciones Comparación de calificaciones Comparación de calificaciones Contratación Directa | Ex-ante Ex-ante Ex-ante Ex-ante Ex-ante Ex-ante Ex-ante Ex-ante Ex-ante Ex-ante Ex-ante Ex-ante | 81% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 19% 27% | 1/08/06 1/08/06 | 31/5/10 31/5/10 | Adjudicado En proceso Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente |  |