ANEXO IV

Plan de Adquisiciones

| 1. N° de ref. | 2. Descripción de la Adquisición | 3.Costo Estimado de la Adquisición en US$ | 4.Método de Adquisición | 5.Revisión ex-ante o ex-post | 6.Fuente de Financiamiento y su porcentaje |  | 7.Fechas Estimadas de contratación/adquisición | 8.Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | 9.Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOMIN | Local / Otro |  |  |  |
| A. BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Logística para Talleres y/o reuniones de sensibilización en las localidades | 1,000.00 | Contratación directa | Ex-Ante | 100% |  | Agosto – setiembre 2007 |  | 5 localidades x US$ 400 |
| B. CONSULTORÍA DE FIRMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. CONSULTORÍAS DE CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Talleres: Ajuste de metodología y Capacitación inicial a los técnicos SAE | 1,000.00 | Contratación directa | Ex-Ante | 100% |  | Agosto – setiembre 2007 |  | Consultores: 2 talleres x 2 días |
| 1.2 | Talleres: Capacitación a Directivos de las instituciones | 700.00 | Contratación directa | Ex-Ante | 100% |  | Agosto – setiembre 2007 |  | Consultores: 2 talleres x 2 días |
| 1.3 | Talleres: Talleres periódicos: técnicos y expertos temáticos | 2,000.00 | Contratación directa | Ex-Ante | 100% |  | Agosto 2007 – junio 2008 |  | Consultores: 4 talleres x 2 días |
| 3.1 | Coordinador del Proyecto | 12,000.00 | N/A | N/A |  | 100% | 2 de agosto 2007 |  |  |
| 1.5 | Consultor asistencia técnica para gestión en red | 12,000.00 | N/A | N/A |  | 100% |  |  |  |
| 2.3 | Consultores para asesoramiento a las MIPYMES en mejora de competitividad | 43,936.00 | Comparación de Calificaciones | Ex-Ante | 100% |  | Setiembre 2007 |  | 480 días/ consultor a razón de 91.5 US$ por día, equivalente a 24 meses consultor a 1830 US$ por mes, total US$ 43.936. 80 empresas x 10 días X 73 US$. |
| 4.1 | Consultor para evaluación final | 3,000.00 | Contratación Directa | Ex-Ante | 100% |  | Abril – mayo 2008 |  | 2 meses/cons nacionales a US$ 1500/mes. Consultor nacional (evaluación + propuestas futuro). Contratado directamente por BID-FOMIN |
| 3.2 | Asistente técnico administrativo | 2,400.00 | Comparación de Calificaciones | Ex-Ante | 100% |  | Agosto – setiembre 2007 |  | CerroChato/part-time |
| 3.3 | Contador | 4,800.00 | Contratación directa | Ex-Ante | 100% |  | Agosto – setiembre 2007 |  | Paysandú/part-time |
| D. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Auditoria externa | 3,000.00 | Selección Basada en el Menor Costo | Ex-Ante | 100% |  | Abril – mayo 2008 |  |  |
| 1.6 | Seminario de cierre | 3,200.00 | Contratación directa | Ex-Ante | 100% |  | Junio 2008 |  | Consultoria / folleteria, logística. |