## Plan de Adquisiciones (2)
Plan de Adquisiciones: Proyecto Nº ATN/ME - 8723 - UR. Promoción de la producción ecoeficiente en PYMES de Uruguay
| Descripción de la Adquisición | Costo Estimado de la Adquisición en US$ | Método de Adquisición | Revisión ex-ante o ex-post | Fuente de Financiamiento y su porcentaje |  | Fechas Estimadas de contratación/adquisición | Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | FOMIN | Local / Otro
BIENES
COMPONENTE
1.1.1 | Video | 2800 | CD | Ex ante | 71% | 29% | 2ºSemestre | Pendiente
1.1.2 | Impresión de material gráfico | 2600 | n/a | Ex post |  | 100% | 1ºy2º Semestre | En proceso
1.1.2 | Stand para exposición | 2400 | CD | Ex ante | 48% | 52% | 2ºSemestre | En proceso
2.4 | Desarrollo de BD | 14800 | n/a | Ex post |  | 100% | 2ºSemestre | En proceso
2.6 | Bibliografía | 3000 | n/a | Ex post |  | 100% | 1º y 2º Semestre | En proceso
3.4.1 | 1 cañon fijo | 1260 | CP | Ex ante | 100% |  | 2ºSemestre | Pendiente
3.4.1 | 1 adaptador Notebook Toshiba | 150 | CD | Ex ante | 100% |  | 2ºSemestre | Pendiente
3.4.1 | Cobertura Red Wi-Fi | 1500 | CP | Ex ante | 100% |  | 2ºSemestre | Pendiente
3.4.1 | Proyector movil , 1 cañón | 2260 | CP | Ex ante | 100% |  | 2ºSemestre | pendiente
2.3 | 4 Lamparas de proyectores | 2400 | n/a | Ex post |  | 100% | 2ºSemestre | pendiente
2.3 | 20 PCs centro de información, 30 teclados y 30 mousse ópticos | 9360 | n/a | Ex post |  | 100% | 2ºSemestre | pendiente
2.3 | cintas para unidad de respaldo | 200 | n/a | Ex post |  | 100% | 2ºSemestre | pendiente
2.3 | 20 licencias de Office | 2000 | n/a | Ex post |  | 100% | 2ºSemestre | pendiente
CONSULTORIA DE FIRMAS
CONSULTORIA DE CONSULTORES
1.4 y 4.5 | Coordinadora Institucional | 16200 | n/a |  |  | 100% | 1ºy2º Semestre | Adjudicado
2.2, 2.5, 3.3 y 4.3 | Consultor Técnico | 18000 | SCC | Ex ante | 100% |  | 1ºy2º Semestre | Adjudicado
1.4, 4.1 y 5.1 | Director Administrativo | 18400 | SCC | Ex ante | 60% | 40% | 1ºy2º Semestre | Adjudicado
5.2 | Asistente técnico | 3700 | SCC | Ex ante | 73% | 27% | 1ºy2º Semestre | Pendiente
4.2 | Consultor desarrollo documento de política | 1200 | SCC | Ex ante | 100% |  | 2ºSemestre | Pendiente
Evaluación | Consultor Plan de negocios | 3500 | SCC | Ex ante | 100% |  | 2ºSemestre | En proceso
2.1, 2.2 , 2.3 3.1, 3.2 , 3.3 | 20 Consultores nacionales e internacionales para Capacitación e implementación de PmL | 58327 | Comparaciòn de calificaciones de acuerdo al procedimiento de Selección aprobado en COF CUR /MIF 2318/2006 del 18 de Octubre de 2006 | Ex ante | 83% | 17% | 2ºSemestre | En proceso | El número de consultores es estimado de acuerdo a la demanda prevista. Incluye las horas del Programa de excelencia ,5 módulos en temas específicos y la implantación de proyectos de PmL y asistencia técnica .
SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA
1.4.1 | Evento resultados 2007 | 5659 | CP | Ex ante | 34% | 66% | 2ºSemestre | Pendiente | hay gastos superiores a 1.000 que son aporte del FOMIN por eso revisión ex ante
| 5170 | FOMIN
| 13960 | Local