PLAN DE ADQUISICIONES

Programa ATN/ ME 9219-UR

| Adquisiciones Principales del proyecto | Fuente de Financiamiento |  | Método de adquisiciones | Precali-ficación | Aviso específico de Adquisiciones | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Otro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sí/No | Fecha tentativa de publicación |  |
| BIENES Hardware y/o software para sistemas de información para cooperativas Hardware y/o software para comunicación y servicios remotos Hardware y/o software para información gerencial y control y seguimiento | 11% 79% 70% | 89% 21% 30% | CP CP CP | SI SI SI | 2º Semestre 2006 1º Semestre 2006 2º Semestre 2006 | Pendiente Pendiente Pendiente |

| SERVICIOS DE CONSULTORIA Consultoría para diseño y ajuste de los procesos crediticios Consultoría de asesoramiento gerencial Capacitación para oficiales de crédito en instrumentos de crédito Consultoría para el desarrollo de un sistema de mercadeo de microcrédito Consultoría de control interno Consultoría en administración financiera Consultoría en política medioambiental Consultoría y capacitación en Gobernabilidad Consultoría en Seguridad informática Auditoría | 70% 70% 60% 80% 80% 80% 50% 60% 60% 100% | 30% 30% 40% 20% 20% 20% 50% 40% 40% 0% | CC CC CC SCC CC CC CC CC CC SBCC | SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI | 1o Semestre 2006 1º Semestre 2006 1o Semestre 2006 2o Semestre 2006 2º Semestre 2007 1º Semestre 2007 1º Semestre 2008 2º Semestre 2005 2º Semestre 2006 1º Semestre 2008 | Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente En Proceso Pendiente Pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |