##### BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

##### Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

##### PLANO DE AQUISIÇÕES

Revisão 05 – Agosto de 2011

### Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Distrito Federal

Executor: Secretaria de Estado de Transportes

Projeto: Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Contrato de Empréstimo: 1957 /OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 16 de janeiro de 2008

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 30 de janeiro de 2008

Data estimada para o último desembolso: 30 de janeiro de 2013 (solicitada postergação para 31/07/2014)

Executor responsável pelo Plano de Aquisições:

Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP

José Augusto Pinto Junior

Coordenador Executivo da UGP

Telefone: (55-61) 3322-5002 ou 3224-1945

Fax: (55-61) 3322-3913

Anexo do Palácio do Buriti 15º andar, Brasília-DF

E-mail: ugp.stdf@gmail.com

Portal: http://st.df.gov.br

A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), de março de 2011, e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) de março de 2011, e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, que cobre o período de janeiro de 2008 a julho de 2014, considerando o adiamento de prazo solicitado pela Secretaria de Transportes do DF, ora em análise na SEAIN, com a prévia concordância do BID.

O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1, indica para cada licitação, o procedimento de aquisição de bens ou de contratação de obras ou serviços ou métodos de seleção de consultores, os casos que requerem pré-qualificação, os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requisito de revisão “ex- ante” ou “ex-post” por parte do Banco e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de aquisições e de término das licitações contempladas neste Projeto.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro ou conforme necessário durante toda a duração do projeto.

C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”.

Para contratações que não envolverem recursos do BID, será adotado a princípio o procedimento de revisão “ex-post”.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

Os bens a serem adquiridos para o Projeto incluem:

- Equipamentos de informática especializados para o Sistema de Gestão e Operação de Transporte Público Coletivo, visando melhorar a capacidade de planejamento, gestão e controle operacional por parte da DFTrans e da Secretaria de Transportes do Distrito Federal (ST);

- Equipamentos para medições da qualidade do ar e ruído, relativos ao apoio à SEDUMA (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente), como Fortalecimento Institucional;

- Equipamentos para a CCRC – Câmara de Compensação de Receitas e Créditos, relativos ao Fortalecimento da Gestão de Transportes, como Fortalecimento Institucional junto à DFTrans.

D.2) Aquisição de Serviços Diferentes de Consultoria

Os serviços diferentes dos serviços de consultoria para o Projeto incluem:

- Execução de Seminário Internacional de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade, relativo ao apoio à SEDUMA, como Fortalecimento Institucional.

D.3) Aquisição de Obras

As obras a serem contratadas incluem:

- Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo: obras de infraestrutura necessárias para priorizar a operação do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF), principalmente no eixo leste-oeste (Ceilândia – Taguatinga - Plano Piloto) e as obras de infra-estrutura complementares necessárias (terminais de ônibus e uma estação de integração com o Metrô, paradas e vias secundárias para o trânsito local).

- Melhoria da Segurança Viária para o Transporte Motorizado e Não-Motorizado: obras necessárias para garantir um nível adequado de funcionamento e de segurança viária, que incluem: (i) passarelas e passagens subterrâneas para pedestres; (ii) rampas para pessoas com deficiências físicas em cruzamentos, calçadas e passarelas; (iii) sinalização viária; (iv) cerca de 70 km de ciclovias; e (v) obras menores de correção geométrica e tratamento de pontos críticos na rede viária.

Devido à natureza urbanística de Brasília, as obras incluirão intervenções em cruzamentos para pedestres combinadas com melhorias no ambiente urbano, que poderão servir de modelo para outros pontos críticos do Distrito Federal.

- Centro de Controle Operacional (CCO) e Sistema de Semáforos: obras necessárias à implantação do CCO.

D.4) Aquisição de Serviços de Consultoria

Os serviços de consultoria para o Projeto incluem:

- Engenharia e Administração: estudos e projetos de engenharia, que compreendem estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental e aos projetos de execução das obras previstas no Programa; serviços de consultoria para apoiar o gerenciamento do Programa e das firmas independentes que realizarão as auditorias contábil-financeiras e ambientais, bem como a supervisão ambiental e a comunicação sócio-ambiental.

- Supervisão de Obras: serviços de consultoria especializados para garantir o cumprimento dos cronogramas de trabalho, dos projetos e das especificações técnicas. A contratação está prevista em lotes, correspondentes aos grupos de licitação.

- Fortalecimento Institucional: (i) implementação de um sistema de informação para Gestão do Transporte Público, além de estudos da demanda, micro- simulação e análise de capacidade, como apoio à ST; (ii) atividades destinadas a reforçar a capacidade tecnológica, técnica e institucional, e a financiar a instalação, o teste e o funcionamento da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos (CCRC), como apoio à DFTrans; e (iii) como apoio à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, implantação de Programa do Fortalecimento da Gestão Ambiental, implantação de Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental  e implantação de Programa de Educação Sócio-Ambiental.

- Como custos concorrentes, serviços de consultoria para a implementação do Programa de Compensação de Impactos Sócio-Ambientais e do Programa de Preservação Ambiental.

D.6) Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados no Apêndice 1 estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

# APÊNDICE 1

Obs.: Para os custos estimados em US$, no que se refere às aquisições/contratações a serem realizadas, foi considerada a cotação do dólar (US$) no valor de R$ 1,70. Contratos já iniciados e/ou concluídos, os valores pagos estão considerados com o câmbio da data do efetivo pagamento, e os valores projetados com a cotação do dólar (US$) no valor de R$ 1,70.