## BENS
Número do Projeto: BR-L1018 |  | Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF
Número do Empréstimo: 1957/OC-BR |  | Plano de Aquisições | [7 empty] | Revisão nº 9 - Julho/2014
Descrição |  | Nº EAP/ Compo-nente | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Porcentagem por Fonte de Financiamento |  | Pré-qualificação (Sim / Não) | Licitação (publicações) |  | Situação Licitação
[6 empty] | % BID | % Local |  | Aviso | Término
1. BENS
1.1 | Equipamentos de TIC para o Sistema de Gestão e Operação de Transporte Público Coletivo | 2.4.1 | 3000000 | LPI | ex-ante | 55.33% | 44.67% | Sim | 2014-08-15 | 2014-11-15 | Pendente | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Equipamentos para a Modernização do Parque Tecnológico (ST) | 3.1.1 | 449000 | LPI | ex-ante | 70% | 30% | Sim | 2014-08-15 | 2014-11-15 | Pendente | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Equipamentos - Monitoramento Poluição do Ar e Sonora | 3.3.2 | 211000 | LPI | ex-ante | 70% | 30% | Não | 2012-05-23 | 2013-08-05 | Adjudicado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Compensação Ambiental - veículos para combate a incêndios florestais | 4.3.3 | 270000 | LPI | ex-post | 0% | 100% | Não | 2014-08-01 | 2014-10-30 | Pendente | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. SERVIÇOS DIFERENTES DE CONSULTORIA
2.1 | Seminário Internacional de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade | 3.3.4 | 117000 | LPN | ex-ante | 30% | 70% | Não | 2009-11-12 | 2010-01-15 | Adjudicado
2.2 | Compensação Florestal - plantio de mudas nativas | 4.3.1 | 773000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2014-06-06 | 2014-09-30 | Em processo
Subtotais 1 e 2 - Bens e Serviços diferentes de Consultoria - PTU |  |  | 4820000

## OBRAS
Número do Projeto: BR-L1018 |  | Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF
Número do Empréstimo: 1957/OC-BR |  | Plano de Aquisições | [7 empty] | Revisão nº 9 - Julho/2014
Descrição |  | Nº EAP/ Compo-nente | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Porcentagem por Fonte de Financiamento |  | Pré-qualificação (Sim / Não) | Licitação (publicações) |  | Situação Licitação
[6 empty] | % BID | % Local |  | Aviso | Término
3. OBRAS
3.1 | EPTG - 4 Viadutos | 2.1.1.1.1 | 1253000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2004-10-22 | 2005-03-30 | Adjudicado
3.2 | EPTG - Encabeçamento dos 4 viadutos | 2.1.1.1.1 | 12401000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2006-02-01 | 2007-11-06 | Adjudicado
3.3 | EPTG - Encabeçamento dos 4 viadutos (complemento) | 2.1.1.1.2 | 1962000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2008-09-01 | 2008-12-18 | Adjudicado
3.4 | EPTG - Adequação Viária - implantação de corredores exclusivos para ônibus, marginais e complexos de viadutos | 2.1.1.1.3 | 173872000 | LPI | ex-ante | 69.82% | 30.18% | Sim | 2008-12-19 | 2009-04-17 | Adjudicado
3.5 | EPTG - Adequação Viária - Obras Complementares I (grama, sinalização, defensas e drenagem) | 2.1.1.1.4 | 2624000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2011-04-29 | 2012-02-10 | Adjudicado
| EPTG - Obras Complementares II - grama e taludes | 2.1.1 | 0 | LPI | ex-ante | 5% | 95% | Sim | 2014-03-20 | 2014-05-20 | Cancelado
| EPTG - Obras Complementares II - drenagem | 2.1.1 | 0 | LPI | ex-ante | 5% | 95% | Sim | 2014-03-20 | 2014-05-20 | Cancelado
| EPTG - Obras Complementares II - passarela (SIA) | 2.1.1 | 0 | LPI | ex-ante | 5% | 95% | Sim | 2014-03-20 | 2014-05-20 | Cancelado
3.6 | EPTG - Obras Complementares II - alargamento pontes | 2.1.1.1.5.4 | 1138000 | LPI | ex-ante | 90% | 10% | Sim | 2014-08-01 | 2014-10-30 | Pendente
3.7 | EPTG - Obras Complementares II - estações | 2.1.1.1.5.5 | 2000000 | LPI | ex-ante | 40.1% | 59.9% | Sim | 2014-09-01 | 2014-11-30 | Pendente
3.8 | Terminais 1 - Brazlândia (Veredas), Riacho Fundo e São Sebastião | 2.1.2.1- 2.1.2.3 | 1683000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2007-11-30 | 2008-01-30 | Adjudicado
3.9 | Terminail 2 - Setor O Ceilândia | 2.1.3.1 | 3200000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2009-10-02 | 2010-01-01 | Adjudicado
3.10 | Terminais 3.1 (reforma) - Setor P Sul - Ceilândia, Guará I, N. Bandeirantes, M Norte Taguatinga, Guará II, Paranoá | 2.1.3.2 - 2.1.3.8 | 4047000 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | Não | 2012-06-01 | 2014-07-17 | Adjudicado
3.11 | Terminais 3.2 (reforma) - Taguatinga Sul, Planaltina e Cruzeiro Novo | 2.1.3.4 2.1.3.9 2.1.3.10 | 2698000 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | Não | 2014-05-26 | 2014-08-30 | Em processo
3.12 | Terminais 4 (novos) - Gama, QNR-Ceilândia, Sobradinho II | 2.1.2.(4)(6) (10) | 6166000 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | Não | 2012-06-20 | 2013-11-11 | Adjudicado
3.13 | Terminais 5 (novos) - Recanto das Emas I e II | 2.1.2.(9)(13) | 2273000 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | Não | 2012-06-25 | 2014-04-14 | Adjudicado
3.14 | Terminais 6 (novos) - Samambaia Norte e Sul | 2.1.2.(7)(8) | 4542000 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | Não | 2012-07-02 | 2014-04-14 | Adjudicado
3.15 | Terminal 7 (novo) - Riacho Fundo II | 2.1.2.11 | 1516000 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | Não | 2012-07-09 | 2013-11-27 | Adjudicado
3.16 | Terminais 8 (reforma) - Gama, Sobradinho e Brazlândia | 2.1.3.11- 2.1.3.13 | 8978000 | LPI | ex-ante | 65.39% | 34.61% | Não | 2014-08-01 | 2014-10-30 | Pendente
| Terminal 9 - Santa Maria 401 | 2.1.2.5 | 0 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2014-03-20 | 2014-06-20 | Cancelado
3.17 | Abrigos e Estações de Transferência | 2.1.4 | 1966000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2009-05-07 | 2009-08-03 | Adjudicado
| Adequação Física de Comunicação dos Terminais e Pontos de Parada | 2.1.5 | 0 | LPI | ex-ante | 10% | 90% | Não | 2014-09-01 | 2014-12-15 | Cancelado
| Ciclovias em Vias Internas (NOVACAP) - Brazlândia, São Sebastião e Planaltina | 2.2.1 | 0 | LPI | ex-ante | 39.85% | 60.15% | Não | 2012-07-16 | 2014-04-20 | Cancelado
| Ciclovias em Rodovias (DER-DF) - DF 001 (2), DF 015, DF 087 e DF 290 | 2.2.1 | 0 | LPI | ex-ante | 49.6% | 50.4% | Não | 2012-07-16 | 2014-04-20 | Cancelado
3.18 | Ciclovias concluídas e em execução (contrapartida NOVACAP) | 2.2.2.1 | 15638000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2009-01-01 | 2009-12-01 | Adjudicado
| Tratamento de Locais Críticos - Via M2 Ceilândia | 2.2.2.1 | 0 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2014-02-20 | 2014-04-20 | Cancelado
3.19 | Tratamento de Locais Críticos - Rua 07 Sobradinho | 2.2.2.2 | 53000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2012-11-21 | 2012-12-12 | Adjudicado
| Tratamento de Locais Críticos - Via P2 Ceilândia | 2.2.2.3 | 0 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2014-02-20 | 2014-04-20 | Cancelado
3.20 | Tratamento de Locais Críticos - Via Central Guará I | 2.2.2.4 | 356000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2009-07-01 | 2011-12-30 | Adjudicado
| Tratamento de Locais Críticos - 1ª Av. Norte Samambaia | 2.2.2.5 | 0 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2014-02-20 | 2014-04-20 | Cancelado
| Tratamento de Locais Críticos - 1ª Av. Sul Samambaia | 2.2.2.6 | 0 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2014-02-20 | 2014-04-20 | Cancelado
3.21 | Passarela-DF-001 (EPCT) - trecho entre DF-075 (EPNB) e BR-060 | 2.2.3.1 | 597000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2011-10-02 | 2012-05-31 | Adjudicado
3.23 | Implantação da Infra-estrutura Física para o ITS | 2.3.1 | 0 | LPI | ex-ante | 50% | 50% | Não | 2014-09-10 | 2014-12-10 | Cancelado
3.22 | Compensação Florestal - obras no Jardim Botânico | 4.3.2 | 711000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 2014-07-28 | 2014-09-30 | Em processo
Subtotal 3 - Obras - PTU |  |  | 249674000

## Consultoria
Número do Projeto: BR-L1018 |  | Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF
Número do Empréstimo: 1957/OC-BR |  | Plano de Aquisições | [7 empty] | Revisão nº 9 - Julho/2014
Descrição |  | Nº EAP/ Compo-nente | Custo Estimado (US$) | Método de Seleção | Revisão | Porcentagem por Fonte de Financiamento |  | Pré-qualificação (Sim / Não) | Licitação (publicações) |  | Situação Licitação
[6 empty] | % BID | % Local |  | Aviso | Término
4. SERVIÇOS CONSULTORIA
4.1 | Estudos e Projetos - Preparação e negociação do Programa | 1.1.1 | 913000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2005-10-13 | 2006-03-09 | Adjudicado
4.2 | Estudos Preparatórios à implantação do PTU | 1.1.3.2 | 1236000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2007-08-27 | 2008-02-18 | Adjudicado
4.3 | Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade | 1.1.3.1 | 1498000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2007-06-28 | 2008-01-21 | Adjudicado
4.4 | Projeto Drenagem Pluvial Taguatinga | 1.1.3.3.1 | 87000 | SBMC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2008-02-18 | 2008-06-18 | Adjudicado
4.5 | EIG - Projetos executivos interseções e sinalização | 1.1.3.3.2 | 778000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2008-05-23 | 2008-11-27 | Adjudicado
4.6 | Av. Comercial e Av. Samdu - Projetos executivos | 1.1.3.3.3 | 396000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2007-03-29 | 2007-06-18 | Adjudicado
4.7 | Av. Hélio Prates - Projeto executivo | 1.1.3 | 248000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2006-05-31 | 2007-03-21 | Adjudicado
4.8 | ESPM - Projetos | 1.1.3.3.4 | 411000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2009-08-06 | 2009-12-01 | Adjudicado
| Projetos de Terminais (TIMs) | 1.1.3.3.6 | 0 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | 2014-03-15 | 2014-06-15 | Cancelado
4.9 | Projeto executivo de Infra-Estrutura Cicloviária (DER-DF) | 1.1.3.4.1 | 373000 | SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2008-09-01 | 2008-12-08 | Adjudicado
| Projeto da Infra-estrutura Física para o ITS | 1.1.3.5.3 | 0 | SQC | ex-ante | 60% | 40% | Não | 2014-03-01 | 2014-06-15 | Cancelado
4.10 | Projeto de Rede de Comunicação de Dados do STPC/DF | 1.1.3.5.4 | 566000 | SBQC | ex-ante | 75% | 25% | Não | 2014-05-26 | 2014-10-15 | Em processo
4.11 | Manuais de Diretrizes, Normas, Padrões e Projetos de Comunicação do STPC/DF | 1.1.3.5.5 | 831000 | SBQC | ex-ante | 80% | 20% | Não | 2014-05-26 | 2014-10-15 | Em processo
| Projeto do Sistema de Gestão Semafórica | 1.1.3.5.6 | 0 | SBQC | ex-ante | 60% | 40% | Não | 2014-05-10 | 2014-08-30 | Cancelado
4.12 | Plano de Comunicação Sócio-Ambiental (implant.) | 1.1.4.5.2 | 1185000 | SBQC | ex-ante | 80% | 20% | Não | 2009-12-16 | 2010-09-30 | Adjudicado
4.13 | Elaboração do RCA | 1.1.4.6 | 57000 | SBMC | ex-post | 0% | 100% | Não | 2007-12-21 | 2008-01-24 | Adjudicado
4.14 | SAG - Apoio ao Gerenciamento | 1.2.2 | 15526000 | SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | 2008-07-17 | 2008-12-04 | Adjudicado
4.15 | Supervisão de Obras - EPTG | 2.5.1 | 4359000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | 2009-02-02 | 2009-05-06 | Adjudicado
4.16 | Supervisão de Obras - Terminais e Ciclovias | 2.5.2 | 1573000 | SBQC | ex-ante | 75% | 25% | Não | 2010-10-04 | 2013-12-12 | Adjudicado
4.17 | Implantação de Modelo de Gestão por Processos | 3.2.1 | 4222000 | SBQC | ex-ante | 70% | 30% | Não | 2013-06-07 | 2014-09-30 | Em processo
4.18 | Sistema de Informações de Apoio à Gestão do STPC/DF | 3.1.5 | 5812000 | SBQC | ex-ante | 70% | 30% | Não | 2014-08-15 | 2014-11-15 | Pendente
| Mapeamento da Mobilidade Urbana e GIS * | 3.1.5 | 0 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | 2014-08-15 | 2014-11-15 | Cancelado
| Sistema Integrado de Transporte Urbano - SITU * | 3.1.6 | 0 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | 2014-08-15 | 2014-11-15 | Cancelado
| Sistema de Auditoria Operacional * | 3.1.7 | 0 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | 2014-08-15 | 2014-11-15 | Cancelado
| Implantação da Estratégia de Comunicação * | 3.1.8 | 0 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | 2014-08-15 | 2014-11-15 | Cancelado
| Revisão do Sistema de Gestão de Pessoas e Capacitação de Equipes * | 3.1.10 | 0 | SBQC | ex-ante | 51% | 49% | Não | 2014-08-15 | 2014-11-15 | Cancelado
4.19 | Fortalecimento da Gestão Ambiental | 3.3.1 | 447000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | 2012-06-22 | 2014-09-30 | Em processo
4.20 | Programa de Educação Ambiental | 3.3.3 | 472000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | 2014-01-23 | 2014-10-15 | Em processo
Subtotal 4 - Consultoria - PTU |  |  | 40990000
TOTAL - PTU |  |  | 295484000
* Sistema de Informações de Apoio à Gestão do STPC/DF