## Sheet1
Referecia a POA |  | Adquisiciones Principales del Proyecto | Cantidad | Valor Unitario U$S | Monto en U$S | Fuente de Financiamiento |  | Método de Adquisición | Precali- ficación | Fecha tentativa de contratación | Estatus
[6 empty] | BID (%) | Local/ Otro (%) |  | SI/NO
Componente 1: Atención Integral de los niños en los Centros de Cuidado Infantil (CCIs) Componente 2: Desarrollo Comunitario en el Área de DIIT Componente 3: Establecer redes colaborativas y una metodología de M&E | 1.1 Diseño e implementación de un programa de entrenamiento eficaz en DIIT 2.1 Programa de entrenamiento de “Madres Promotoras”: “Consejería en Lactancia Materna y crianza de los hijos”, y actividades para mujeres embarazadas 3.1 Establecimiento de redes de colaboración inter-institucionales locales | Trabajador social | 1 | Variable | 13038 | 100% | 0% | Terna | NO | Mes 2 a 24 | Pendiente/ Contratado
|  | Fonoaudiólogo | 1 | Variable | 11038 | 100% | 0% | Terna | NO | Mes 9 a 24 | Pendiente/ Contratado
|  | Profesor de psicomotricidad | 1 | Variable | 3704 | 100% | 0% | Terna | NO | Mes 21 Mes 2 a 6 | Pendiente/ Contratado
|  | Psicólogo | 1 | Variable | 13038 | 100% | 0% | Terna | NO | Mes 2 a 24 | Pendiente/ Contratado
|  | Nutricionista | 1 | Variable | 13038 | 100% | 0% | Terna | NO | Mes 2 a 24 | Contratado
|  | Comunicador social | 1 | Variable | 4344 | 100% | 0% | Terna | NO | Mes 2 a 24 | Contratado
|  | Coordinadora del proyecto | 1 | 1000 | 24000 | 100% | 0% | CD | NO | Mes 1 a 24 | Contratado
| Equipamiento | Computadoras | 3 | 624.07 | 1872.21 | 100% | 0% | CP | NO | Mes 3 | Adquiridas
|  | Impresoras | 4 | Variable | 541.39 | 100% | 0% | CP | NO | Mes 3 | Adquiridas
|  | Proyectores/ Pantallas | 2 | Variable | 2165.11 | 184.7% | 0% | CP | NO | Mes 5 y 10 | Adquiridas
|  | Envíos, tinta, cables, etc. | Global | Variable | 1049.96 | 100% | 0% | CP | NO | ND | Adquiridas/ Pendiente
| Administrador |  | 1 | Variable | 4599 | 100% | 0% | Terna | NO | Mes 2 a 24 | Pendiente/ Contratado
| Viajes y Viáticos |  | Global | Total | 11400 | 79% | 21% |  | NO | ND | Adquiridas/ Pendiente
| Auditoría |  | 1 | Total | 2000 | 100% | 0% | Terna | NO | Mes 23 | Pendiente
| Evaluación externa |  | 1 | Total | 3500 | 100% | 0% | Terna | NO | Mes 23 | Pendiente
| Contingencias |  | Global | Variable | 3000 | 100% | 0% | CP | NO | ND | Pendiente/ Contratado
Componente 1: Atención Integral de los niños en los Centros de Cuidado Infantil (CCIs) | 1.2 Desarrollo de planes de actividades y aprendizaje diferenciados por edad | Especialistas para talleres y capacitaciones (Música, teatro, titeres,etc) | 4 | Variable | 1800 | 100% | 0% | CD/CP | NO | Mes 1 a 24 | Contratado/ Pendiente
|  | Libros | global | Variable | 5520 | 78.26% | 21.74% | CP | NO | Mes 18 | Adquiridas/ Pendiente
|  | Material Didáctico | global | Total | 10000 | 80% | 20% | CP | NO | Mes 19 | Adquiridas/ Pendiente
| 1.3 Mejoramiento de las dietas alimentarias y clases de promoción de la salud | Micronutrientes/ Vitaminas | global | Total | 3000 | 100% | 0% | CP | NO | Mes 22 | Pendiente
Componente 2: Desarrollo Comunitario en el Área de DIIT | Material de Imprenta (folletos,volantes y afiches) |  | Global | Variable | 3000 | 50% | 50% | CP | NO | ND | Contratado/ Pendiente
|  |  | Global | Variable | 2500 | 60% | 40% | CP | NO | ND | Contratado/ Pendiente
| Eventos de Difusión y talleres |  | Global | Variable | 3700 | 59% | 41% | CP | NO | Mes 19 a 23 | Contratado/ Pendiente
|  |  | Global | Total | 3000 | 67% | 33% | CP | NO | Mes 19 a 23 | Contratado/ Pendiente
Componente 3: Establecer redes colaborativas y una metodología de M&E | 3.2 Desarrollo y adopción de un instrumento metodológico de M&E por las comunidades | Especialista en epidemiología | 1 | Total | 3000 | 100% | 0% | Terna | NO | Mes 2 a 6 | Contratado
|  | Línea de base | Global | Variable | 3000 | 100% | 0% |  | NO | Mes 5 a 10 | Adquiridas/ Pendiente
|  | Libretas Personales | global | Total | 1911 | 100% | 0% | CD | NO | Mes 16 | Adquiridas
ND No Determinado - Se adquieren de acuerdo a la necesidad
(*) Adquiridas/ Pendiente significa que es un gasto que se realiza en forma constante a lo largo del proyecto o que sólo parte ha sido comprometido
CP Comparación de tres presupuestos