## PA - PLANO DE AQUISIÇÕES
0
0 |  | BRASIL
0 |  | Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estadodo Ceará - PROMOJUD (BR-L1560)
0 |  | Contrato de Empréstimo: Nº 5248/OC-BR
0 |  | PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 60 MESES
0
0 |  | Atualizado em: 20/04/2022
0 |  | Atualização Nº: 0001
0 |  | Atualizado por: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
0 | [19 empty] | Não iniciada
0 |  | INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO) | [17 empty] | Em elaboração
0 | 1 | OBRAS | [17 empty] | Aprovada pelo BID
0 |  | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica
0 | [7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
0 | 1.1
0 | [6 empty] | Total | 0
0
0 | 2 | BENS
0 |  | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica
0 | [7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
0 | 2.1 | TJCE | Licença microsoft - Lanlink | Adequação/atualização do parque computacional em termos de licenças ou subscrições de softwares de aplicativos e de sistemas operacionais. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8502627-38.2020.8.06.0000 | 167372.42 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2020-05-26 | 2020-10-01 | ARP/Pregão eletrônico Financiamento Retroativo |  | Contrato Concluído
0 | 2.1 | TJCE | Licença microsoft - Pisontec | Adequação/atualização do parque computacional em termos de licenças ou subscrições de softwares de aplicativos e de sistemas operacionais. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8502627-38.2020.8.06.0000 | 53001.66 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2020-05-26 | 2020-08-20 | ARP/Pregão eletrônico Financiamento Retroativo |  | Contrato Concluído
0 | 2.2 | TJCE | Solução tecnológica de switches e tranceiver | Substituição equipamentos tecnicamente obsoletos, por equipamentos mais modernos e seguros; aumento da quantidade de portas para conexões; e aumento o trafego de dados em 10 vezes | Sistema Nacional (SN) | 2 (cota Principal e cota reservada) | 8515685-11.2020.8.06.0000 | 105761.8104 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2019-12-13 | 2020-11-03 | Pregão eletrônico Financiamento Retroativo |  | Contrato Concluído
0 | 2.3 | TJCE | Solução tecnológica de VMWare | Ferramentas que visam adequar o uso da tecnologia de virtualização na infraestrutura de TI do TJCE | Sistema Nacional (SN) | 2 (cota Principal e cota reservada | 8516798-97.2020.8.06.0000 | 222761.5602 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2019-12-10 | 2020-11-04 | Pregão eletrônico Financiamento Retroativo |  | Contrato Concluído
0 | 2.4 | TJCE | Aquisição de Caixas de som - Agem Tecnologia | Aquisição de caixas de som para computadores, com o objetivo de atender às necessidades do Judiciário Cearense. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8508092-91.2021.8.06.0000 | 30019.05 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-02-12 | 2021-05-19 | Pregão eletrônico Reembolso de execução |  | Contrato Concluído
0 | 2.4 | TJCE | Aquisição de Webcam - Maryleide | Aquisição de WEBCAMs, com o objetivo de atender às necessidades do Judiciário Cearense. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8519302-42.2021.8.06.0000 | 38485.96 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-02-12 | 2021-12-06 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
0 | 2.5 | TJCE | Solução tecnológica de armazenamento - Storage | Empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de equipamentos para expansão da infraestrutura de armazenamento de dados (Storages, Switch SAN e Placas FC), incluindo serviços de instalação e garantia | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8516940-67.2021.8.06.0000 | 394288.67 |  | 100% | 0% | 1.2.1; 1.5.6 | Sistema Nacional | 2021-07-06 | 2021-10-15 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID
0 | 2.5 | TJCE | Solução tecnológica de armazenamento - Placas de rede | Empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de equipamentos para expansão da infraestrutura de armazenamento de dados (Storages, Switch SAN e Placas FC), incluindo serviços de instalação e garantia | Sistema Nacional (SN) | 2 | 8501447-50.2021.8.06.0001 | 17490.89 |  | 100% | 0% | 1.2.1; 1.5.6 | Sistema Nacional | 2021-07-06 | 2021-09-22 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID
0 | 2.6 | TJCE | Solução tecnológica de Backup (Fitas) | Empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de cartuchos de fita magnética LTO8 e cartuchos de limpeza para drives de gravação de fita padrão LTO | Sistema Nacional (SN) | 2 (cota Principal e cota reservada) | 8503461-07.2021.8.06.0000 | 13508.5727 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-06-17 | 2021-08-11 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID
0 | 2.7 | TJCE | Solução tecnológica de Backup |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 153943.849 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2023-02-02 | 2023-08-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Não iniciada
0 | 2.8 | TJCE | Solução tecnológica de Redhat | Ferramenta que vai auxiliar o TJCE na implantação e gerenciamento de aplicativos e sistemas baseados na tecnologia de container | Sistema Nacional (SN) |  | 8518442-75.2020.8.06.000 | 442674.7744 |  | 100% | 0% | 1.2.1; 1.5.6 | Sistema Nacional | 2020-02-12 | 2020-11-30 | Pregão eletrônico n° 20190011 ETICE Adesão à ARP Financiamento Retroativo |  | Contrato Concluído
0 | 2.9 | TJCE | Solução tecnólogica para ampliação da solução de hiper convergência | Aquisição de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente, com armazenamento distribuído definido por software e respectivo licenciamento de softwares de gerenciamento de nuvem privada, virtualização de servidores de rede e de segurança | Sistema Nacional (SN) |  | 8510618-31.2021.8.06.0000 | 568042.92 |  | 100% | 0% | 1.2.1; 1.5.6 | Sistema Nacional | 2021-01-07 | 2021-07-20 | Pregão Eletrônico Adesão a ARP Reembolso de execução |  | Contrato Concluído
0 | 2.1 | TJCE | Aquisição de Processamento (servidores) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 269401.7357 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2023-06-04 | 2023-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | Não iniciada
0 | 2.11 | TJCE | Solução tecnológica de Virtualização de Servidores |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 538803.4714 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2022-05-01 | 2022-09-20 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | Em elaboração
0 | 2.12 | TJCE | Aquisição de Computadores de Alto Desempenho (workstations) | Para uso pela engenharia, desenvolvimento e manutenção do Pje, assistência militar, e imprensa | Sistema Nacional (SN) | 4 | 8500927-27.2020.8.06.0000 | 266775.02 | 167483.3375 | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-11-30 | 2022-02-22 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID
0 | 2.13 | TJCE | Solução de Gerenciamento de Service Desk | Empresa especializada no fornecimento de licenças da Solução Integrada de Gestão de TI Axios Assyst Enterprise e do módulo de controle de ativos de TI Assyst ITOM, ambas as licenças de uso perpétuo, bem como os serviços de suporte técnico, atualizações de versão capacitação para operação e administração dos softwares | Sistema Nacional (SN) |  | 8519276-44.2021.8.06.0000 | 1279885.87 |  | 100% | 0% | 1.2.1; 1.5.6 | Sistema Nacional | 2022-11-02 | 2023-05-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Aprovada pelo BID
0 | 2.14 | TJCE | Solução tecnológica de Antivirus 2020 | Empresa para o fornecimento da renovação de assinatura de 8000 (oito mil) licenças de uso de software antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select, e fornecimento de 2000 (duas mil) novas licenças do tipo perpétuas (licenças de uso definitivo) do mesmo software | Sistema Nacional (SN) |  | 8508614-55.2020.8.06.0000 | 77861.91 |  | 0% | 100% | 1.3.1 | Sistema Nacional | 2020-09-03 | 2020-10-26 | Pregão eletrônico Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 2.14 | TJCE | Solução tecnológica de Antivirus 2021 | Empresa para o fornecimento da renovação de assinatura de 8000 (oito mil) licenças de uso de software antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select, e fornecimento de 2000 (duas mil) novas licenças do tipo perpétuas (licenças de uso definitivo) do mesmo software | Sistema Nacional (SN) |  | 8500899-25.2021.8.06.0000 | 29946.89 |  | 100% | 0% | 1.3.1 | Sistema Nacional | 2020-09-03 | 2021-03-02 | Pregão eletrônico Reembolso de execução |  | Contrato Concluído
0 | 2.15 | TJCE | Solução tecnológica de Gestão Estratégica Brisk | Aquisição de solução integrada de sistema de gestão estratégica e projetos, com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução, implantação, parametrização e integração com sistemas legados. | Sistema Nacional (SN) |  | 8518675-09.2019.8.06.0000 | 32979.4331 |  | 0% | 100% | 2.1.1 | Sistema Nacional | 2019-12-11 | 2020-05-14 | Pregão eletrônico Contrapartida |  | Contrato em Execução
0 | 2.16 | TJCE | Licenças, suporte e capacitação do Brisk |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 33719.1371 |  | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | 2022-10-02 | 2022-12-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 2.17 | TJCE | Solução tecnológica de Folha/RH | Aquisição de solução integrada de software de gestão de pessoas, com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução | Sistema Nacional (SN) |  | 8508605-30.2019.8.06.0000 | 1038329.8555 |  | 100% | 0% | 2.5.1 | Sistema Nacional | 2019-06-17 | 2019-09-18 | Pregão eletrônico - O que foi gasto entre 20.09.20 e 07.04.21 está como financiamento retroativo. E, após 07.04.21, reembolso de execução |  | Contrato em Execução
0 | 2.18 | TJCE | Solução tecnológica de Omni Channel |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 477973.3312 |  | 100% | 0% | 1.4.2 | Sistema Nacional | 2022-12-22 | 2023-06-20 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Não iniciada
0 | 2.19 | TJCE | Solução tecnológica de busca de julgados, jurisprudências, atos normativos e pareceres normativos em bases internas |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 132271.2606 |  | 100% | 0% | 1.5.2 | Ex-Post | 2023-05-02 | 2023-07-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 2.2 | TJCE | Aquisição Nobreaks de rack |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 184732.6188 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Não iniciada
0 | 2.21 | TJCE | Aquisição computadores |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3035272.3844 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2022-04-04 | 2022-10-01 | Pregão eletrônico Adesão a ARP |  | Previsto | Em elaboração
0 | 2.22 | TJCE | Aquisição Notebook |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8501505-19.2022.8.06.0000 | 462697.4811 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-10-22 | 2022-02-23 | Pregão eletrônico Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
0 | 2.23 | TJCE | Solução tecnológica de armazenamento - Switch |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 146457.0631 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2022-05-24 | 2022-11-20 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Não iniciada
0 | 2.24 | TJCE | Plataforma de banco de preços |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 4233.45 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Ex-Ante | 2022-05-02 | 2022-06-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 |  | TJCE
0 | [6 empty] | Total | 10218693.0488
0
0 | 3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
0 |  | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica
0 | [7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
0 | 3.1 | TJCE | Solução tecnológica de Serviços Integrados para Solução de Colaboração | Solução de ambiente de colaboração, integração e comunicação corporativa em nuvem, a fim de atender as necessidades do TJCE | Sistema Nacional (SN) |  | 8507994-09.2021.8.06.0000 | 2576583.0296 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2020-11-03 | 2021-06-04 | Pregão eletrônico n° PE0215/2020 SEADI SE Adesão à ARP Reembolso de execução |  | Contrato em Execução
0 | 3.2 | TJCE | Solução tecnológica de manutenção de servidores | Empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva e serviço de telesuporte a Servidores HPE ProLiant DL560 Gen9 | Sistema Nacional (SN) |  | 8500597-93.2021.8.06.0000 | 11939.9734 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2021-03-01 | Pregão eletrônico Reembolso de execução |  | Contrato em Execução
0 | 3.3 | TJCE | Subscrição de Segurança GLOBALPROTECT | Para Firewall Palo Alto PA5220 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 40666.2189 |  | 100% | 0% | 1.3.1 | Sistema Nacional | 2022-05-05 | 2022-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Em elaboração
0 | 3.4 | TJCE | Analistas de negócio | Empresa especializada no fornecimento de mão de obra para a prestação de serviços terceirizados, cujo escopo é a especialização das rotinas de trabalho de diversas unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará em virtude da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe | Sistema Nacional (SN) |  | 8504231-97.2021.8.06.0000 | 821675.12 |  | 0% | 100% | 1.5.6 | Sistema Nacional | 2021-06-02 | 2021-09-10 | Pregão eletrônico Contrapartida |  | Contrato em Execução
0 | 3.5 | TJCE | Empresa para prestar serviços técnicos continuados de sustenção/desenvolvimento de sistemas e serviços eventuais sob demanda | Serviço de Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas | Sistema Nacional (SN) |  | 8520080-46.2020.8.06.0001 | 1604144.16 |  | 0% | 100% | 1.5.6; 1.1.1 | Sistema Nacional | 2021-04-06 | 2021-05-19 | Pregão eletrônico Contrapartida |  | Contrato em Execução
0 | 3.6 | TJCE | Serviço especializado em gerenciamento de projetos | Empresa especializada no serviço de Gerenciamento de Projetos para atuação no âmbito do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará (PROMOJUD). | Sistema Nacional (SN) |  | 8511806-59.2021.8.06.0000 | 429170.81 |  | 100% | 0% | 1.1.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.6.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.3.1; 2.3.2; 2.4.1; 2.5.2; 2.5.3; 2.6.1 | Sistema Nacional | 2021-09-01 | 2021-11-22 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID
0 | 3.7 | TJCE | Aquisição de Suporte Técnico para Balanceadores de Carga |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8517627-44.2021.8.06.0000 | 63055.1696 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-07-01 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID
0 | 3.8 | TJCE | Empresa para prestar serviço em ambiente de nuvem (Cloud Broker) |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 277098.9282 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Ex-Ante | 2023-05-02 | 2023-07-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 3.9 | TJCE | Contratação de eventos | Incluindo logística, materiais, transporte, alimentação, diárias, hospedagem | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Ex-Post | 2022-04-21 | 2022-06-20 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 3.1 | TJCE | Serviços especializados de levantamento e diagnóstico dos bens móveis e intangíveis, compreendendo os inventários, as reavaliações e o saneamento do sistema |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 213664.922 |  | 100% | 0% | 2.2.4 | Ex-Post | 2022-06-02 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 3.11 | TJCE | Serviço para executar o curso de lideranças femininas do BID |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 78406.5849 |  | 100% | 0% | 2.6.1 | Ex-Post | 2022-08-02 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 3.12 | TJCE | Serviço de Suporte e Sustentação da Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no TJCE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 12163.9358 |  | 100% | 0% | 1.3.2 | Ex-Post | 2023-04-02 | 2023-06-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 3.13 | TJCE | Serviços para implantação do SOC (Centro de operações de segurança ) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 501234.137 |  | 100% | 0% | 1.3.1 | Sistema Nacional | 2022-10-02 | 2023-03-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Em elaboração
0 | 3.14 | TJCE | Empresa para prestar serviços de comunicação ao Promojud |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 57728.9434 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Ex-Post | 2022-05-31 | 2022-07-30 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 |  | TJCE
0 | [6 empty] | Total | 6687531.9329
0
0 | 4 | CONSULTORIAS FIRMAS
0 |  | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica
0 | [5 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
0 | 4.1 | TJCE | Consultoria especializada em implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Soluções tecnológicas para Governança da Privacidade e Proteção de Dados | Contratação de fornecedor de serviços de Consultoria para atender às necessidades de adequação do Poder Judiciário do Estado do Ceará à Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 211962.0548 |  | 100% | 0% | 1.3.2 | Ex-Post | 2021-12-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso
0 | 4.2 | TJCE | Consultoria especializada para identificar as tecnologias necessárias ao aprimoramento da prestação jurisdicional | Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em Tecnologia da informação no tema Arquitetura Corporativa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 400227.1807 |  | 100% | 0% | 1.4.3 | Ex-Ante | 2022-04-18 | 2022-09-15 |  |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID
0 | 4.3 | TJCE | Consultoria para definição do modelo de atendimento | Consultoria especializada em humanização do atendimento nos meios presenciais e eletrônicos (remodelação do atendimento presencial e eletrônico, aprimoramento dos fluxos, avaliação das atuais ferramentas e estruturas de atendimento, definição do programa de capacitação, avaliação da demanda, melhoria da qualidade no atendimento,definição de metodologias etc.) | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 200000 |  | 100% | 0% | 1.4.2 | Ex-Post | 2021-12-01 | 2022-07-01 |  |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID
0 | 4.4 | TJCE | Consultoria especializado em Gestão de Processos ou Business Process Management (BPM), Gestão da Qualidade, Gestão Estratégica e Projetos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 455000 |  | 100% | 0% | 1.1.1, 2.1.1, 2.4.1 | Ex-Ante | 2021-12-01 | 2022-09-01 |  |  | Processo em curso
0 | 4.5 | TJCE | Consultoria especializada em aprimoramento da gestão patrimonial |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 23046.7797 |  | 100% | 0% | 2.2.4 | Ex-Post | 2022-07-03 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 4.6 | TJCE | Consultoria especializada em mapeamento de competências e levantamento de perfis dos cargos | Contratação de fornecedor de serviços de Consultoria para atender às necessidades de requalificação dos servidores do TJCE, de acordo com o mapeamento das competências a ser realizado, para que possam operar nos novos padrões criados pela transformação digital | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 162208.8056 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-04-23 | 2022-09-20 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 4.7 | TJCE | Consultoria especializada em gestão de mudanças | Contratação de fornecedor de serviços de Consultoria para atender às necessidades de apoiar tecnicamente a alta administração, as lideranças e os servidores em geral do TJCE, para que possam operar nos novos padrões criados pela transformação digital | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 316970.4312 |  | 100% | 0% | 2.5.2 | Ex-Post | 2022-04-23 | 2022-09-20 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 4.8 | TJCE | Consultoria técnica especializada no âmbito de Gestão de Licitações e Contratações Públicas |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 53733.7926 |  | 100% | 0% | 2.2.1 | Ex-Post | 2022-06-03 | 2022-09-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 4.9 | TJCE | Contratação de empresa de auditoria externa |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 150000 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Ex-Post | 2022-08-21 | 2022-10-20 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 |  | TJCE | [15 empty] | Previsto
0 | [6 empty] | Total | 1973149.0446
0
0 | 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
0 |  | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica
0 | [6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
0 | 5.1 | TJCE | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação depropostas e controle de qualidade do Produto 1.3 | Apoio especializado na elaboração de documentação técnica, gestão da qualidade e das contratações do produto Centro de Operações de Cibersegurança implementado | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 30000 | 100% |  | 0% | 1 | 1.3.1; 1.3.2 | Ex-Post | 2022-12-02 | 2023-01-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 5.2 | TJCE | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação depropostas e controle de qualidade do Produto 1.4 | Apoio especializado na elaboração de documentação técnica, gestão da qualidade e das contratações do produto Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15000 | 100% |  | 0% | 1 | 1.4.2 | Ex-Post | 2022-08-02 | 2022-09-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 5.3 | TJCE | Contratação de consultoria (assessores de aquisição para apoio à UGP) | Consultoria para apoiar a gestão de aquisições, contratações e outras áreas de interesse para a gestão do programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 55604.51 | 100% |  | 0% | 1 | Comp 3 | Ex-Post | 2022-04-30 | 2022-05-30 |  |  | Previsto | Aprovada pelo BID
0 | 5.3 | TJCE | Contratação de consultoria (assessor de aquisição para apoio à UGP) | Consultoria para apoiar a gestão de aquisições, contratações e outras áreas de interesse para a gestão do programa | Contratação Direta (CD) |  | 55604.51 | 100% |  | 0% | 1 | Comp 3 | Ex-Ante | 2022-03-16 | 2022-04-30 |  |  | Previsto | Aprovada pelo BID
0 | 5.4 | TJCE | Consultoria individual especializada em IA e automação | Consultoria individual para atuar no projeto de processos | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 138549.46 | 100% |  | 0% | 3 | 1.1.1; 1.5.1 | Ex-Post | 2022-06-01 | 2022-07-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 5.4 | TJCE | Consultoria individual especializada em automação |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 92366.3 | 100% |  | 0% | 2 | 1.1.1 | Ex-Post | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 5.5 | TJCE | Consultor individual para realizar capacitação em privacidade e proteção de dados | Capacitação técnica para o comitê gestor da LGPD e grupo técnico de apoio | Contratação Direta (CD) |  | 769.7192 | 100% |  | 0% | 1 | 1.3.2 | Ex-Post | 2022-08-17 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 5.6 | TJCE | Consultoria individual para apoiar na definição de escopo |  | Contratação Direta (CD) |  | 19242.9811 | 100% |  | 0% |  | 2.6.1 | Ex-Post | 2022-06-17 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 5.7 | TJCE | Consultor individual para atuar na avaliação experimental de Harvard (Pesquisador local) |  | Contratação Direta (CD) |  | 46183.15 | 100% |  | 0% |  | Comp 3 | Ex-Ante | 2022-08-26 | 2022-10-10 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 |  | TJCE
0 | [5 empty] | Total | 453320.6304
0
0 | 6 | CAPACITAÇÃO
0 |  | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica
0 | [7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
0 | 6.1 | TJCE | Plano de capacitação em SI (subproduto 1.3.1) | Capacitações em políticas e ferramentas de segurança da informação voltadas à alta gestão e aos servidores | Comparação de Preços (CP) |  |  | 67350.4339 |  | 100% | 0% | 1.3.1 | Ex-Post | 2022-12-31 | 2023-03-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.2 | TJCE | Plano de capacitação em LGPD (subproduto 1.3.2) | Capacitações voltadas aos gestores quanto ao seu papel como comissão da LGPD e demais pontos referentes a implantação da LGPD no TJCE | Comparação de Preços (CP) |  |  | 11394.2156 |  | 100% | 0% | 1.3.2 | Ex-Post | 2022-12-31 | 2023-03-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.3 | TJCE | Plano de capacitação para o plano estratégico (subproduto 2.1.1) | Capacitação dos servidores no Programa de Desenvolvimento em Gestão Estratégica Orientada para Resultados | Sistema Nacional (SN) | 8502232-46.2020.8.06.0000 |  | 107021.4598 |  | 0% | 100% | 2.1.1 | Sistema Nacional | 2020-03-27 | 2020-03-13 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.4 | TJCE | Plano de capacitação em gestão ágil (subproduto 2.1.1) | Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de capacitação através de contratação do curso Abordagens Híbridas de Gerenciamento de Projetos | Sistema Nacional (SN) | 8505263-40.2021.8.06.0000 |  | 9621.4906 |  | 0% | 100% | 2.1.1 | Sistema Nacional | 2021-08-27 | 2021-08-19 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato em Execução
0 | 6.5 | TJCE | Organização de workshops | Organização de workshops trimestrais ou semestrais para monitoramento do Programa | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5282 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Ex-Post | 2022-10-11 | 2022-11-20 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.6 | TJCE | Capacitação - Avançado Em Direito Processual Penal - Turma 1 e Turma 2 (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8513803-48.2019.8.06.0000 |  | 2617.045 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2019-08-28 | 2019-10-04 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.7 | TJCE | Seminário Online De Comunicação E Justiça (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8512478-04.2020.8.06.0000 |  | 282.87 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-09-25 | 2020-10-01 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.8 | TJCE | Capacitação em Design Thinking Aplicado Ao Setor Público (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8512436-52.2020.8.06.0000 |  | 3848.596 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-09-23 | 2020-09-29 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.9 | TJCE | Capacitação em Auditoria Operacional - Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Auditoria Interna e Palestra Modelo das 3 Linhas do The IIA (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8513540-79.2020.8.06.0000 |  | 962.149 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-10-09 | 2020-10-21 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.1 | TJCE | Capacitação em Depoimento Especial: Aspectos Teóricos E Práticos (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8513494-90.2020.8.06.0000 |  | 6157.753 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-09-10 | 2020-10-08 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.11 | TJCE | Capacitação em Reforma Da Previdência Social Do Servidor Público (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8513392-68.2020.8.06.0000 |  | 1347.008 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-09-22 | 2020-09-30 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.12 | TJCE | Capacitação - Qual É O Seu Everest? (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8501122-12.2020.8.06.0000 |  | 1731.868 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-08-31 | 2020-11-12 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.13 | TJCE | Capacitação em Execução Da Pena Após Condenação Em Segunda Instância (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8516917-58.2020.8.06.0000 |  | 192.429 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-11-11 | 2020-11-17 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.14 | TJCE | Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8510621-20.2020.8.06.0000 |  | 3915.946 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-10-13 | 2021-01-25 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.15 | TJCE | Capacitação em Planejamento nas Contratações Públicas e em Contratação de Serviços Terceirizados (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8510982-37.2020.8.06.0000 |  | 14393.749 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-10-06 | 2020-10-21 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.16 | TJCE | Contratação Direta no Regime Atual e Nova Lei de Licitações (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8505544-93.2021.8.06.0000 |  | 727.38 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-05-11 | 2021-05-21 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.17 | TJCE | Dimensionamento de Prazos de Obras Públicas (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8505060-78.2021.8.06.0000 |  | 558.04 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-05-14 | 2021-05-20 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.18 | TJCE | O Novo Significado do Trabalho (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8504277-86.2021.8.06.0000 |  | 3810.11 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-05-11 | 2021-05-21 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.19 | TJCE | Como Estruturar um Planejamento Anual de T&D e Entrevistas e Seleção por Competências (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8506251-61.2021.8.06.0000 |  | 2787.53 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-06-02 | 2021-06-10 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.2 | TJCE | Liderança Officeless (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8512983-58.2021.8.06.000 |  | 2697.55 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-08-06 | 2021-08-09 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.21 | TJCE | Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8510490-11.2021.8.06.0000 |  | 693.57 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-07-07 | 2021-07-12 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.22 | TJCE | Consultoria em Auditoria (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8512654-46.2021.8.06.0000 |  | 1520.19 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-09-14 | 2021-09-23 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.23 | TJCE | Formação Cientista de Dados e Formação Análise Estatística para Cientista de Dados (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8512696-95.2021.8.06.0000 |  | 1624.87 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-09-17 | 2021-09-20 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.24 | TJCE | Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8514887-16.2021.8.06.0000 |  | 783.72 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-09-24 | 2021-09-28 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.25 | TJCE | II Seminário Online de Comunicação e Justiça (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8515146-11.2021.8.06.0000 |  | 425.26 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-09-29 | 2021-09-30 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído
0 | 6.26 | TJCE | Workshop "Os 5 Desafios das Equipes" (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8515069-02.2021.8.06.0000 |  | 5772.89 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2022-02-08 | 2022-03-18 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato em Execução
0 | 6.27 | TJCE | Nova lei de licitações (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8519132-70.2021.8.06.0000 |  | 79021.85 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-12-02 | 2021-12-15 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato em Execução
0 | 6.28 | TJCE | Prover Soluções de TIC Inovadora e Integradoras e para a prestação jurisdicional (plataforma Alura) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Contratação Direta (CD) |  |  | 14528.45 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-03-15 | 2022-04-20 | Compra de licença de curso de mercado |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID
0 | 6.29 | TJCE | Curso de Excel Básico ao Avançado | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 32322.44 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 6.3 | TJCE | Curso de libras | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5076.76 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 6.31 | TJCE | Balance Scorecard - BSC | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 6157.75 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-03-21 | 2022-05-20 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.32 | TJCE | Aprimoramento da Gestão Patrimonial | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 7697.19 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-04-02 | 2022-06-01 | Compra de inscrição |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.33 | TJCE | Curso de métodos ágeis no setor público | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 3848.59 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-04-02 | 2022-06-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.34 | TJCE | Power BI Básico ao Avançado | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) | 85211368-92.2021.8.06.0000 |  | 58238.3 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-04-02 | 2022-06-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
0 | 6.35 | TJCE | Curso de Formação de Gestão da Qualidade | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5772.89 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-05-02 | 2022-07-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.36 | TJCE | Curso Prático para Operacionalizção da Calibração na Avaliação de Desempenho | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 4810.74 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-05-02 | 2022-07-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.37 | TJCE | Gestão e comunicação | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 48107.45 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-06-02 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.38 | TJCE | Curso de IA: Machine/ Deep Learning; Ciência de Dados; Processamento de linguagem Natural (PLN); Robot Process Automation (rpa) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 19242.98 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-06-02 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.39 | TJCE | Curso de aprimoramento de Planejamento Orçamentário | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 7697.19 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-07-03 | 2022-09-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 | 6.4 | TJCE | Execução Orçamentária, Financeira e Contábil com Base no MCASP | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 4810.74 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-09-02 | 2022-11-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
0 |  | TJCE
0 | [6 empty] | Total | 257520.1228
0
0 |  | SUBPROJETOS
0 |  | Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
0 | [7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
0
0
0
0
0
0 | [6 empty] | Total | 0
0
0
0
0 |  | Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
0 |  |  | Ex-Post
0 |  |  | Ex-Ante
0
0 |  | Status | Previsto
0 |  |  | Processo em curso
0 |  |  | ReLicitação
0 |  |  | Processo Cancelado
0 |  |  | Declaração de Licitação Deserta
0 |  |  | Rejeição de todas as Propostas
0 |  |  | Contrato em Execução
0 |  |  | Contrato Concluído
0
0 |  | Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
0 |  |  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
0 |  |  |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
0 |  |  |  | Contratação Direta (CD)
0 |  |  |  | Sistema Nacional (SN)
0 |  |  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
0 |  |  |  | Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
|  |  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)