## Slide 1
“Prevención contra el VIH/SIDA en comunidades afroecuatorianas vulnerables”
Informe de avances hasta noviembre 2007
BID
FONDO JAPONES

## Slide 2
1.- Problemas principales que se busca resolver mediante el proyecto
  Conocimientos incompletos inducen actitudes y practicas que aumentan la vulnerabilidad ante la epidemia de VIH/SIDA de jóvenes en 5 comunidades afro.
  La población objetiva tiene dificultades en acceder a los servicios de prevención y atención al VIH/SIDA, y de salud en general.
  Baja participación de la población objetiva en los programas de prevención y atención al VIH/SIDA

## Slide 3
2.- Beneficiarios y Beneficios de la Cooperación Técnica:
  Beneficiarios Directos:
2500 jóvenes (15- 29 anos) de 5 comunidades afroecuatorianas en zonas urbano marginales de Guayaquil.
  Beneficiarios Indirectos:
123,000 habitantes de 5 comunidades afroecuatorianas en zonas urbano marginales de Guayaquil.
  Beneficios:
  Impulso del desarrollo comunitario a través del fortalecimiento organizacional
  Acceso a información que permite la auto-protección ante la epidemia de VIH/SIDA.

## Slide 4
Componente 1: Construcción de Capacidades de las Juntas de Acción
- 32 horas mensuales de capacitación a CACs y grupos comunitarios, de acuero al
Plan de capacitación

## Slide 5
Componente 2. Investigación (FASE I)
Elaboración de Línea de Base sobre Conocimientos, Actitudes y Comportamiento sobre VIH/SIDA
Encuesta a 272 personas de 15 a 29 años (61,5% mujeres, 38,5% hombres)
Preguntas sobre 7 temas: conocimientos, percepción de riesgo, conocimientos del ABC de la prevención, discriminación, derechos y equidad de género.
Conclusiones:
Proveer información sobre VIH/SIDA y servicios a la población para:
  Eliminación progresiva de mitos y creencias, cambio hacia conducta de auto-protección, asumiendo responsabilidades.
  Conocimiento y aplicación del ABC de la prevención
  Facilitar el acceso a consejería y pruebas

## Slide 6
Presentación del informe sobre el estudio de conocimientos, actitudes y prácticas en VIH-SIDA (línea de base) en la Universidad Politécnica del Litoral.
5 junio 2007

## Slide 7
Componente 3: Educación (FASE II)
Materiales y metodologías de educación sobre VIH/SIDA diseñados en base de los resultados del Estudio CAP (Línea de Base):
Modulo I: Conocimientos generales sobre VIH/SIDA
Historia Biológica, Transmisión, Prevención, Acceso a servicios
Modulo II: Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos, Desarrollo organizativo, Gobernabilidad, Movilización de Recursos
Modulo III: VIVIR POSITIMAMENTE
Consejería entre pares, aceptando su condición de positivo, cuidándose a si mismo, Amor sexo y relaciones, Embarazo, ser padre o madre, Derechos de las personas viviendo con el VIH/SIDA, obteniendo buenos servicios
Modulo IV: Comunicación
Mecanismos de resistencia al cambio y técnicas persuasivas.
Ejecución: junio 2007 – enero 2008 (charlas y talleres)
Materiales de educación realizados:
1 rotafolio, 4 boletines, volantes, 2 trípticos, 4 afiches, 1 calcomanía, bolso

## Slide 8
Otras actividades realizadas con el material educativo:
- Charlas de concientización para 196 alumnos de 4 establecimientos educativos
  Actividad de concientización en la comunidad Nigeria, con el apoyo del grupo teatral Minga del Arte para la Vida (INNFA); por solicitud de la Organización Afroecuatoriana de Base Comunitaria “Nuestros Hijos”.

## Slide 9: Trabajo educativo con aliados estratégicos:
- Grupos Positivo, MSF, Defensoría del Pueblo, CODAE, MSP: conferencistas.
  Fundación VIHDA: apoyó con materiales; atención niños/as con VIH/Sida
  M.I. Municipio de Guayaquil: atención primaria de salud a 800 niños y niñas de 0-6 años de las comunidades.
  - MSF/M.I. Municipio de Guayaquil: 10 cupos para curso de promotores de salud
  - MSF: participación en varias ferias y casas abiertas sobre prevención

## Slide 10
Componente 4: Comunicación
Preparación de materiales de comunicación sobre VIH/SIDA: 1 rotafolio, 4 boletines, volantes, 2 trípticos, 4 afiches, 1 calcomanía, bolso
Campañas de comunicación
  Sondeo de preferencias (encuesta) de comunicación en las 5 comunidades
  Gestión de difusión en medios de comunicación: 5 reportajes en periódicos (El Telégrafo, El Súper, Universo, El Hoy, 3 reportajes televisivas (RTS, Ecuavisa, CN3)
  Difusión del proyecto en las comunidades mediante puerta a puerta, perifoneo y entrega de volantes
- Participación en la Casa Abierta que fue convocada por Médicos sin Fronteras, Casa abierta en el Subcentro de Salud # 2, tema Pruebas Voluntarias

## Slide 11
Campañas de comunicación

## Slide 12
Componente 5: Acceso a Consejería y Pruebas Voluntarias de VIH
- Convenio de Cooperación firmado con la Dirección Provincial de Salud del Guayas para coordinar con los Subcentros de Salud de las comunidades para el establecimiento de centros de consejería y prueba voluntaria de VIH.
- Acuerdo de trabajo con el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical para los análisis de las 2500 muestras para VIH, adicionalmente, HTLV I y Hemoglobina S.
Campaña de sensibilización sobre pruebas voluntarias de VIH:
  30,31 de octubre, 1 de noviembre 2007: entrega de 1200 bolsos informativo en los Terminales Terrestres con frecuencia a Esmeraldas. Proyección de videos, charlas a cada uno de los viajeros.
  Campaña puerta a puerta para concienciar a las personas de las comunidades sobre la importancia de las pruebas voluntaria y un diagnóstico temprano de VIH
  Realización de consejería y pruebas: 12 – 30 de noviembre ;
5 comunidades afroecuatorianas; 2500 muestras

## Slide 13
TOMA DE MUESTRAS PARA PRUEBA DE VIH EN LAS COMUNIDADES |  | 
Comunidad | Lugar | No. de muestras (indicador de impacto)
Batalla de Tarqui | Subcentro MSP “El Condor” | 512
Coop. Pablo Neruda | Casa Asistencial MSP | 538
Cenepa | Subcentro de Salud MSP Trinitaria no. 2 | 515
Fertisa | Subcentro de Salud MSP El Manglar | 550
Calle 8 | Calle 8; personal Subcentro de Salud MSP no. 5 | Proyección: 500
Nigeria | Centro de Salud Particular (no existe del MSP) | Proyección: ?
 | Total muestras tomadas | 2115
 | Muestras a tomar | 500
 | TOTAL muestras | 2700 aprox.
La demanda de pruebas superó ampliamente las expectativas, en todas la
Comunidades lo que permite concluir:
- Excelente trabajo del equipo del proyecto para despertar el interés y la inquietud
de las comunidades, que aceptan que el VIH es un problema cercano a ellas.

## Slide 14: Conclusión general
  El estudio CAP logró identificar necesidades.
2. Los programas de educación y comunicación lograron la adecuada capacitación del equipo del proyecto y las Juntas de Acción.
3. El equipo del Proyecto y las Juntas de Acción lograron despertar el interés a la respuesta al VIH en sus respectivas comunidades
(= CAMBIO DE ACTITUD).
4. La alta demanda de pruebas VOLUNTARIAS de VIH en todas las comunidades y la demanda de varias otras, confirma las afirmaciones anteriores.

## Slide 15: Dificultades encontradas
Responder eficazmente a la expectativa creada en las comunidades, en cuanto a prevención y atención al VIH/SIDA.
Responder al interés manifestado por lideres de otras comunidades afoecuatorianas de ser incluidas en el proyecto VIH.

## Slide 16
Propuesta de trabajo 2008-2011
Objetivos:
- Responder eficazmente a la expectativa creada en las comunidades, en cuanto a prevención y atención al VIH/SIDA.
- Incluir a otras comunidades afoecuatorianas en las actividades de prevención de VIH/SIDA.
Estrategias:
Formar y lograr auto-sostenibilidad de grupos de auto-apoyo para personas infectadas y afectadas por el VIH/SIDA en las comunidades.
Incluir 5 comunidades afroecuatorianas nuevas en Guayas, Esmeraldas y El Oro, aplicando materiales y métodos exitosos.
Fortalecer alianzas estratégicas existentes, y lograr nuevas alianzas para lograr la atención a las nuevas comunidades de interés.
Acceso a consejería y pruebas para las comunidades participantes (5.000 anuales)