LEG/OPR1/IDBDOCS: 364466

ANEXO A

EL PROGRAMA

Programa Multifase de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es contribuir a una mayor y mejor participación de Chile en la era digital, aumentando el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación como factor de desarrollo, a través del fortalecimiento institucional y la implementación de una serie de iniciativas de carácter estratégico, que permitan el fortalecimiento de dicha estrategia.

II.	Descripción

- 2.01	Para cumplir con este objetivo, el Programa se estructura en tres componentes: (1) Fortalecimiento de la Institucionalidad Transversal para la Gestión del Gobierno Electrónico (GE); (2) Generación de Capital Social para la Sociedad de la Información; y (3) Apoyo a Proyectos Estratégicos-piloto en Gobierno Electrónico.

1.	Fortalecimiento de la institucionalidad transversal para la gestión del Gobierno Electrónico (GE)

2.02	El objetivo de este componente es fortalecer la institucionalidad para el desarrollo del GE en Chile. El componente incluye el financiamiento de tres subcomponentes: (a) apoyo a la gestión (arquitectura institucional) del GE; (b) desarrollo de la plataforma integrada de los servicios electrónicos del Estado (apoyo a la puesta en marcha de la Ley de Procedimiento Administrativo); y (c) fortalecimiento de la transparencia y eficiencia en las compras públicas (Chilecompra).

a.	Apoyo a la Gestión (arquitectura institucional) del GE

- 2.03	Este sub-componente, a ser ejecutado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia  (Programa de Reforma y Modernización del Estado - PRYME), financiará: i) cuatro talleres y edición de documentos para la discusión y difusión de la nueva estructura institucional; ii) asistencia técnica para apoyar la coordinación e implementación de los proyectos transversales; iii) asistencia técnica para la creación e implementación de un sistema tecnológico de apoyo a las actividades de seguimiento de los proyectos; iv) diseño y articulación de una campaña de publicidad sobre la oferta de servicios del GE; v) asistencia técnica para la generación de normas y estándares en cinco proyectos por parte de instituciones públicas con altos grado de madurez institucional, tecnológica y de recursos humanos; vi) desarrollo de la comunidad informática del Estado; vii) realización de 2 congresos anuales de la comunidad informática; viii) realización de talleres, pasantías, talleres de capacitación y generación de 3 herramientas que permitan a los integrantes de la comunidad intercambiar información de distintos tipos, a través de diversos medios; ix) realización de 2 talleres de sensibilización sobre capacitación en línea para 100 personas cada uno; y x) desarrollo de 40 cursos de 2 días para 30 personas cada curso, a una razón de 4 cursos mensuales por 10 meses en conjunto con Subtel para entrenamiento en TIC’s para el sector público.

- b.	Apoyo a la puesta en marcha de la Ley de Procedimientos Administrativos (Plataforma Integrada de los Servicios Electrónicos del Estado y Mejora de procesos).

- 2.04	Este sub-componente consiste en dos proyectos diferentes, que se complementan en cuanto ambos están orientados a facilitar la puesta en marcha de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. El primer proyecto es el de Plataforma de Servicios Electrónicos y el segundo el Apoyo a los Servicios Públicos para la implementación de la Ley.

- 2.05	El objetivo del primer proyecto, a ser ejecutado conjuntamente por el Servicio de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Proyecto de Reforma y Modernización del Estado – PRYME) es el de apoyar la implementación de la Ley de Procedimientos Administrativos a través del desarrollo de una Plataforma Integrada de los Servicios Electrónicos del Estado.

- 2.06	Este primer proyecto de apoyo a la implantación de la Plataforma Integrada financiará: (i) la realización de estudios complementarios a los realizados con la FAPEP; y (ii) la implementación de la fase 1 de la plataforma con 5 organismos públicos.

- 2.07	El segundo proyecto de este subcomponente  busca apoyar los servicios públicos para la Implementación de la Ley de Procedimientos Administrativos mediante el rediseño, estandarización y digitalización de 20 procedimientos administrativos públicos. Financiará asistencia técnica para el diseño y ejecución de 4 proyectos piloto, cada uno de los cuales tiene como objetivo rediseñar y asimilar un estándar común a un conjunto seleccionado de aproximadamente 4 procedimientos asociados a 4 instituciones. De este modo, será posible obtener 16 nuevos procedimientos estandarizados, sobre la base de su asimilación a 4 tipos básicos.

- c.	Programa de Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en las Compras Públicas.

- 2.08	Este subcomponente, a ser ejecutado por la Dirección de Compras y Contratación Publica – Chilecompra – del Ministerio de Hacienda, tiene por objetivos específicos: (i) consolidar la nueva plataforma electrónica de compras públicas, incorporando desarrollos adicionales y promoviendo su integración con otros sistemas de compras públicas; (ii) generar e instalar capacidades tecnológicas, de recursos humanos y de gestión en los organismos públicos, que permitan aprovechar al máximo las potencialidades del comercio electrónico; y (iii) consolidar al interior de la Dirección de Compras y Contratación Pública la gestión de Convenios Marco implementando nuevos procesos, estableciendo mecanismos y procedimientos de control que apoyen el uso masivo de esta modalidad de compra.

- 2.09	Este subcomponente contempla el desarrollo de actividades en tres proyectos: (i) plataforma electrónica y tecnología; (ii) formación y capacitación; y (iii) gestión de compras y convenios marco.

- 2.10	Dentro del proyecto de Plataforma Electrónica y Tecnología, específicamente se financiarán las siguientes iniciativas: (i) Desarrollo de estándares de documentos electrónicos; (ii) Interoperabilidad con otros sistemas de compras públicas, (iii) Desarrollo de Servicios Complementarios, (iv) Integración  de Chilecompra con otros sistemas de información; y (v) Mejoramiento del  Catálogo de Rubros del Sistema.

- 2.11	En el área de Formación y Capacitación, específicamente, se financiarán cuatro Programas de Formación destinados a Servicios Públicos del Gobierno Central, Municipios, Organismos del Sector Salud (Direcciones de Servicios de Salud, Hospitales y otros) y Pequeñas y Medianas empresas nacionales.

- 2.12	El proyecto de Gestión de Compras y Convenios Marco tiene el propósito de generar políticas, directrices e iniciativas que sean transversales en el sector público, orientadas a racionalizar el uso de recursos del Estado por concepto de compras y contrataciones.

- 2.13	En el proyecto de Gestión de Compras y Convenios Marco se financiarán cinco grupos de    actividades: (i) Programa de asistencia a organismos públicos para el acceso y conectividad a la Red Digital Ruta 5D, (ii)  Estudio y análisis comparativo de mejores prácticas en Gestión de Compras y Convenios; (iii) la implementación de nuevos procesos y mejoras en la Gestión de Convenios Marco al interior de la Dirección de Compras y Contratación Pública incluyendo la implementación de un Sistema de Información que contemple el control y seguimiento de la gestión de Convenios Marco y Catálogo Electrónico, incorporando variables como inteligencia de negocios y precios que permitan obtener información actualizada y en tiempo real; (iv) el fortalecimiento de Catalogo Electrónico de Convenio Marco; y (v) el desarrollo de un Programa de Evaluación de Convenios Marco que consiste en evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios (Compradores y Proveedores) y la calidad de servicio de los Convenios Marco y el Catálogo electrónico, como mecanismo de retroalimentación para implementación de mejoras.

- 2.	Generación de capital social para la sociedad de la información.

- 2.14	El objetivo de este componente es apoyar la estrategia de Masificación del Acceso que forma parte de la Agenda Digital 2004 - 2006, para reducir la brecha digital en Chile, optimizando el acceso y uso de la actual infraestructura de acceso a las tecnologías de información y comunicación (TICs).  El componente incluye dos subcomponentes: (a) apoyo a la Campaña Alfabetización Digital (CAD); y (b) Infocentros.

- a.	Campaña de Alfabetización Digital.

- 2.15	El objetivo de este subcomponente, a ser ejecutado por el Ministerio de Educación a través de la Campaña de Alfabetización Digital, es apoyar la extensión del uso y apropiación de las TICs hacia las personas de los grupos con mayor riesgo de exclusión digital en Chile, mediante su incorporación paulatina y consciente en la Sociedad del Conocimiento.

- 2.16	El subcomponente financiará: (i) desarrollo de una campaña de comunicación y sensibilización; (ii) fortalecimiento de la gerencia de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital (equipamiento, asesoría técnica estratégica, apoyo administrativo y comunicacional); (iii) asistencia técnica para el fortalecimiento de los programas de capacitación que actualmente se ofrecen a través de la red de acceso a Internet que forman parte de la campaña de alfabetización digital y de acuerdo a los objetivos; y (iv) asistencia técnica para el desarrollo de un sistema de información y monitoreo; (v) asistencia técnica para el desarrollo de un modelo de evaluación del impacto de la campaña de alfabetización digital, que incluye un “Observatorio Digital” de  la campaña.

- b.	Infocentros.

- 2.17	El objetivo del subcomponente, a ser ejecutado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es el de implementar un modelo de gerencia interinstitucional que planifique, gestione y consolide la Red Nacional de Infocentros.

- 2.18	El subcomponente financiará: (i) el diseño de una metodología de selección de las mejores prácticas y elaboración e implementación de un Plan de Transferencia de Tecnologías de Gestión (difusión) entre los Infocentros (por ejemplo, metodologías de intervención, uso y desarrollo de aplicaciones tecnológicas, estrategias de difusión,  capacitación, etc.); (ii) el diseño y ejecución de programas de capacitación para los operadores de los Infocentros; (iii)  la implementación de un fondo concursable de asignación de recursos para la sustentabilidad de Infocentros; (iv)  la elaboración de un manual de navegación para facilitar la utilización de las iniciativas de gobierno electrónico (v) el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica compartida de utilidad para los usuarios de la Red Nacional de Infocentros que cuente con servicios y contenidos; (vi) el desarrollo y puesta en marcha del Sistema de Evaluación y Control de Gestión de los Infocentros; (vii) el fortalecimiento de mesas regionales de coordinación en todo el país y desarrollo de una agenda de trabajo regional con actores relevantes del sector TICs; (viii) la actualización del Catastro Nacional de Infocentros; y (ix) la identificación de tipos de Infocentros y proponer parámetros para su clasificación (categorización), de acuerdo a propuestas de parámetros para su clasificación y categorización. Incluye una propuesta de programa de fusión entre infocentros y criterios que orienten y regulen el crecimiento sustentable de la Red Nacional de Infocentros.

- 3.	Apoyo a Proyectos Estratégicos-Piloto en gobierno electrónico.

- 2.19	El objetivo de este componente es apoyar proyectos e iniciativas de carácter estratégico que permitan la puesta en marcha exitosa de la estrategia contenida en la Agenda Digital en dos áreas: (a) salud digital y (b) gobiernos locales.

- a.	Salud Digital.

- 2.20	El objetivo del subcomponente, a ser ejecutado por la Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud, es dar inicio al desarrollo del Plan Director de Tecnología de Información en Salud (PDTIS) apoyando la puesta en marcha de la Reforma de Salud y en especial la implementación del sistema de garantías del Plan de Acceso Universal para prestaciones integrales y Garantías Explicitas (Plan AUGE), en el ámbito del fortalecimiento de los sistemas de información y en la definición e implementación de herramientas de soporte informático.

- 2.21	El Programa financiará las siguientes actividades: (i) Coordinación, Administración y Evaluación; (ii) revisión de experiencias exitosas de desarrollo en el sector;  (iii) Gestión de la Transformación en Salud; (iv) Definición de estándares tecnológicos; (v) Formulación de arquitectura detallada de TI, definiendo estándares detallados, estructura de hardware y software, y control de acceso único y aplicaciones al nivel sectorial; (vi) Desarrollo de experiencias piloto del sistema de gestión hospitalaria; (vii) Desarrollo de Sistema de Registro de Prestadores; (viii) Desarrollo de Ventanilla Única de Acceso a Trámites en Salud; y (ix) Flujo interno para trámites y autorizaciones.

- b.	Gobierno Local.

- 2.22 	 Este subcomponente, a ser ejecutado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior, tiene como objetivo contribuir a mejorar la atención al ciudadano y la gestión interna de los gobierno locales con el uso de las tecnologías de información en el marco de la Agenda Digital.

- 2.23	Serán financiadas las siguientes actividades: (i) el desarrollo y operación de un servicio de plataforma ASP web, requerido para la automatización de los procesos municipales; (ii) la implantación y puesta en marcha de este servicio en 12 municipalidades, en la primera fase; (iii) financiamiento de la operación del servicio a las municipalidades que se incorporen a la plataforma, considerando la adquisición de software, infraestructura HW y comunicaciones y enlace a Internet , (iv) monitoreo y evaluación de los 12 municipios pilotos; y (v) diseño, desarrollo e implementación de una  plataforma web y difusión que fortalezcan la capacidad de acción de la SUBDERE para el desarrollo del Proyecto Gobierno Electrónico Local, a fin de asegurar la sostenibilidad de las actividades contempladas en el presente proyecto.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

  - Se estima que el costo total de la primera fase del Programa será de US$19,1 millones, de los cuales el Banco financiaría US$13,2 millones, con un aporte local correspondiente a US$5,9 millones. Se estima que el costo total de una eventual segunda fase del Programa alcanzaría el monto de US$9,2 millones. El siguiente cuadro detalla estos montos.

- Cuadro de Costos

- (miles de US$)

|  | COMPONENTE |  | Fase 1 |  | BID |  | Local |  | Fase 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 - 2006 |  | 70% |  | 30% |  | 2007-2009 |
|  | 1. Fortalecimiento institucionalidad para la gestión del GE |  | 9.451 |  | 6.721 |  | 2.730 |  | 1.338 |  |
|  | 1.1. Apoyo a la Gestión de GE |  | 800 |  | 560 |  | 240 |  | - |  |
|  | 1.2. Apoyo implementación de la Ley de Proc. Adm |  | 6.130 |  | 4.396 |  | 1.734 |  | 1338 |  |
|  | 1.3. Compras Públicas |  | 2.521 |  | 1.765 |  | 756 |  | - |  |
|  | 2. Generación de capital social para la SI |  | 2.760 |  | 1.932 |  | 828 |  | 1.183 |  |
|  | 2.1. Alfabetización Digital (AD) |  | 1.686 |  | 1.180 |  | 506 |  | 1.183 |  |
|  | 2.2. Infocentros |  | 1.074 |  | 752 |  | 322 |  | - |  |
|  | 3. Apoyo a proyectos estratégicos - Piloto en GE |  | 4.586 |  | 3.210 |  | 1.376 |  | 5.783 |  |
|  | 3,1. Salud Digital |  | 3.614 |  | 2.530 |  | 1.084 |  | 2.886 |  |
|  | 3.2. Gobierno Electrónico Local |  | 972 |  | 680 |  | 292 |  | 2.897 |  |
|  | Costos Directos Componentes (1+2+3) |  | 16.797 |  | 11.863 |  | 4934 |  | 8.304 |  |
|  | 4. Unidad Ejecutora |  | 682 |  | 586 |  | 96 |  | 820 |  |
|  | 4.1. Asistencia Técnica |  | 360 |  | 360 |  |  |  | 540 |  |
|  | 4.2. Seguimiento y evaluación |  | 161 |  | 113 |  | 48 |  | 40 |  |
|  | 4.3. Difusión |  | 61 |  | 43 |  | 18 |  | 90 |  |
|  | 4.4. Gastos de operación y otros |  | 100 |  | 70 |  | 30 |  | 150 |  |
|  | 5. Imprevistos |  | 140 |  | 140 |  |  |  | 100 |  |
|  | Costos Indirectos (4+5) |  | 822 |  | 726 |  | 96 |  | 920 |  |
|  | Subtotal |  | 17.619 |  | 12.589 |  | 5.030 |  | 9.224 |  |
|  | Comisión de compromiso (0,25%) |  | 41 |  |  |  | 41 |  | - |  |
|  | Intereses (Libor) |  | 789 |  |  |  | 789 |  | - |  |
|  | FAPEP |  | 644 |  | 644 |  |  |  |  |  |
|  | Total General |  | 19.093 |  | 13.233 |  | 5.860 |  | 9.224 |  |

IV.	Ejecución

4.01	La ejecución y logro de objetivos y metas de cada uno de los subcomponentes será responsabilidad de los respectivos co-ejecutores.  Para estos efectos, cada co-ejecutor designará Grupos de Proyecto, bajo la dirección de un Jefe de Proyecto, quien responderá a la Dirección Ejecutiva (DE), sin perjuicio de lo cual mantendrá su dependencia orgánico-funcional respecto de la institución pública a la cual pertenece. Cada Jefe de Proyecto será responsable por la ejecución de las actividades de sus subcomponentes, de velar por el cumplimiento de los procedimientos de contrataciones y desembolsos del Banco, por la preparación de los informes financieros y de avance del Programa y por los planes de adquisiciones semestrales que deban reportar a la Dirección Ejecutiva y, por intermedio de ésta, al Banco.  Los Grupos de Proyecto estarán integrados por personal de cada institución pública con responsabilidad en la ejecución de cada componente, apoyados por consultores especializados en las materias que resulten necesarias.  Cada co-ejecutor se encargará de ejecutar subcomponentes y actividades, conforme se especifica en el siguiente cuadro:

| SUBCOMPONENTE | # COEJECUTOR |
| --- | --- |
| C1. Fortalecimiento de la institucionalidad transversal para la gestión del GE |  |
| 1. Apoyo a la Gestión de GE | Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) - Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME) |
| 2. Apoyo a la implementación de la Ley de Procedimiento. Administrativo: Plataforma Integrada y Mejora de procesos | Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) - Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME) |
| 3. Compras Públicas | Dirección de Compras y Contratación Publica – Chilecompra – del Ministerio de Hacienda |
| C2. Generación de capital social para la Sociedad de la Información |  |
| 1. Alfabetización Digital (AD) | Ministerio de Educación - Campaña de Alfabetización Digital |
| 2. Infocentros | Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones |
| C3. Apoyo a proyectos estratégicos – Piloto en GE |  |
| 1. Salud Digital | Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud |
| 2. Gobierno Electrónico Local | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior |

4.02	Comité Estratégico (CE): El CE será presidido por el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción. Las principales funciones del CE son: (i) velar por la integralidad del Programa dentro de la Agenda Digital (AD) y por que los diversos proyectos estén alineados dentro de  esta Agenda; (ii) brindar asesoría y orientación estratégica cuando sea requerido por el Subsecretario de Economía; e (iii) informar, por intermedio del Subsecretario de Economía, los avances del Programa al Grupo de Acción Digital.

4.03	Dirección Ejecutiva (DE): La coordinación operativa y administrativa de los diferentes proyectos del Programa corresponderá a la Subsecretaría de Economía que para tales efectos designará una DE. La DE deberá asegurar, al menos, las siguientes funciones: (i) servir de interlocutor ante el Banco a efectos técnicos, administrativos y financieros; (ii) preparar, consolidar y presentar al Banco los estados financieros; (iii) realizar el seguimiento técnico y financiero del Programa, evaluando su avance; (iv) articular la propuesta de asignaciones presupuestales ante la Dirección de Presupuestos; (v) supervisar la marcha general del proyecto de acuerdo a los lineamientos del CE, y de cada componente y subcomponente por intermedio de los POA y de los convenios interinstitucionales; (vi) coordinar las actividades técnicas del Programa; (vii) aprobar los POAs específicos y presentar un POA general al Banco; (viii) velar por que se sigan los procedimientos del Banco, y se cumplan los acuerdos suscritos en los Convenios Interinstitucionales y RO; y (ix) servir de Secretaria Técnica del Comité Técnico y del Comité Estratégico. El Programa financiará el fortalecimiento institucional necesario a la DE para cumplir las anteriores funciones. Así mismo la DE constituirá un Comité Técnico de seguimiento del proyecto que estará integrado por el Director Ejecutivo - quien lo presidirá - y un representante (Jefe de Proyecto) de cada una de las entidades participantes del Programa. Este comité sesionará, a lo menos, cuatro veces al año y resolverá sobre los asuntos que la DE plantee y atenderá las demás funciones previstas en el RO. Para asegurar un mecanismo de coordinación entre los responsables directos de cada una de las instituciones coejecutoras, el Comité Técnico sesionará, por lo menos dos veces en el año, de forma ampliada. El Comité Técnico Ampliado estará integrado solo por los responsables directos de cada entidad co-ejecutora del Programa.

4.04	Comité Técnico Ampliado (CTA): El CTA tendrá la responsabilidad de: (i) velar por la aplicación efectiva de los planes de ejecución del Programa; (ii) tomar conocimiento de los informes del Banco por las revisiones que éste realice y los de la Contraloría General de la República (CGR) por las auditorias del programa, velando por que se implementen las recomendaciones; y (iii) reunirse con las misiones y equipo de proyecto del Banco cuando se requiera.

- 4.05	Convenios Interinstitucionales. La Subsecretaría de Economía suscribirá con los co-ejecutores Convenios Interinstitucionales mediante los cuales se les traspasará los recursos, se comprometerán las actividades a realizar y el cumplimiento de metas e indicadores, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo, en el Reglamento Operativo y en los respectivos POAs.

- 4.06	Reglamento Operativo (RO). El funcionamiento general del Programa se regirá por intermedio de un RO que contendrá las obligaciones y funciones del ejecutor y de los organismos participantes, criterios de elegibilidad y asignación de recursos para los fondos concursables, señalará los procedimientos de selección, contratación, desembolsos, registros, control interno, informes y evaluación. Este reglamento incluye entre otros aspectos: (a) las actividades previstas para el financiamiento; (b) una descripción exhaustiva del esquema de ejecución con la descripción de las funciones del ejecutor y cada uno de los co-ejecutores y de todas aquellas instancias que intervienen en la implementación del Programa; (c) los criterios de elegibilidad de la asignación de los fondos concursables en el subcomponente Infocentros; (d) los requerimientos específicos necesarios para la ejecución de cada subcomponente; (e) los procedimientos de administración financiera del Programa; (f) el procedimiento del sistema de seguimiento, de la evaluación de la Fase I y la línea de base; y (g) los hitos o reuniones semestrales que se utilizarán para supervisar el cumplimiento de las metas del Programa.

- Apéndice I

- Indicadores

| Subcomponente | Indicador Accionador | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Apoyo a la implementación de la Ley de Procedimiento Administrativo | La plataforma integrada se implementa en por lo menos 5 instituciones de la administración pública nacional La implementación de los procedimientos administrativos rediseñados con apoyo de TIC se ejecutan de acuerdo a lo programado. | Entrega al Banco, al 30º mes de ejecución del programa, de un informe de evaluación elaborado por un consultor independiente sobre la base de los criterios acordados, que compruebe que la plataforma fue implementada satisfactoriamente en las 5 instituciones indicadas; Evaluación de consultor independiente del avance en la implementación de los procesos rediseñados con apoyo TIC. Dicha evaluación estará disponible para el mes 30 del proyecto. |
| 2.1 Alfabetización Digital | Sistema de evaluación de impacto del programa operando y midiendo la cantidad y calidad de los entrenamientos. Nuevos modelos de Alfabetización Digital aprobados para implementación. Por lo menos 250 mil personas son entrenadas por el Programa en 24meses de funcionamiento. | Entrega al Banco de metodología de medición de impacto del Programa sobre la base de indicadores de diagnóstico previo. Documentos de proposición de los modelos aprobados y disponibles. Entrega al Banco de informes de evaluación de los primeros 24 meses de funcionamiento del sistema en que al menos 250 mil personas fueron entrenadas por el Programa. |
| 3.1 Salud Digital | Convenios de ejecución con los dos hospitales seleccionados vigentes y en implementación; 100% de los prestadores nacionales estarán autorizados bajo un nuevo sistema de registro de prestadores | (i) Entrega al Banco de informe que contenga la metodología y criterios para selección e implementación de los pilotos elaborado a satisfacción del Banco; (ii) al mes 24, entrega al Banco de los convenios de ejecución con los dos hospitales firmados; (iii) al mes 30, entrega al Banco de un Informe de evaluación de la implementación satisfactoria, sobre la base de los criterios definidos. Al mes 30, base de datos del Ministerio de Salud contendrá el registro de la totalidad de los prestadores individuales e institucionales autorizados según las definiciones y criterios del sistema de registro propuesto. |
| 3.2 Gobierno Electrónico Local | Ventanilla de Trámites Municipales (plataforma web) operando en 8 municipalidades pilotos. Análisis de viabilidad económica del modelo de negocios aprobado a satisfacción del Banco Se inicia el proceso de licitación para operación privada de la Ventanilla de Trámites Municipales. | Entrega al Banco a los 30 meses de ejecucón de: Check list de operación verificando el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y reportes mensuales de la operación del servicio de trámites automatizado (estadísticas). Entrega al Banco de documento de aprobación del plan de supervisión del proyecto por la SUBDERE Términos de referencia aprobados por el Banco y pliegos para la licitación publicados. |

Los indicadores que se han acordado como accionadores para dar inicio al procesamiento de la Fase II se encuentran descritos en el Apéndice I de este Anexo.