LEG/OPR1/IDBDOCS: 590012

ANEXO UNICO

Programa de Fortalecimiento de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

I.	Objetivo

1.01 	El objetivo del Programa es aumentar la eficiencia y calidad de los servicios que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) debe entregar al Poder Judicial (PJ), para así contribuir a la mejor prestación del servicio de justicia en Chile.

II.	Descripción

2.01	El Programa incluye los siguientes componentes:

- Componente 1: Estrategia de implantación de la carrera funcionaria para el personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

- 2.02	Este componente tiene como finalidad elaborar una estrategia de implantación de la carrera funcionaria para el personal de la CAPJ, incluyendo un nuevo status para el personal que ejerza funciones de alta dirección.

- 2.03	Para ello se financiará los siguientes productos: (i) diagnóstico de la situación actual de la organización y del personal de la CAPJ; (ii) diseño conceptual de la carrera funcionaria y de alta dirección y de su correspondiente reglamento; (iii) diseño operativo de la carrera funcionaria y de alta dirección (manuales de procedimento); y (iv) fortalecimiento de la capacidad de gestión de los recursos humanos, a través de la reorganización del área de  Recursos Humanos de la CAPJ.

- Componente 2: Reingeniería de procesos administrativos críticos

- 2.04	Este componente está dirigido a optimizar los procesos administrativos críticos en áreas identificadas como prioritarias.

- 2.05	Para ello se financiará los siguientes productos: (i) rediseño del sistema de programación, control y distribución  de las adquisiciones; (ii) definición de un protocolo de mantenimiento de bienes inmuebles y equipos; (iii) rediseño del sistema de formulación presupuestaria y de caja; (iv) rediseño de la gestión del proceso  de auditoría interna; (v) diseño de una  estrategia de optimización de la gestión  de los RRHH en las administraciones de tribunales y en las administraciones zonales; y (vi) desarrollo de la nueva plataforma informática del Sistema de Información Administrativa (SIA).

- Componente 3: Gestión de infraestructura y obras

- 2.06	Este componente tiene por objetivo mejorar la gestión de infraestructura y obras de la CAPJ mediante la instalación de capacidades técnicas que permitan el desarrollo eficiente de los planes de obras previstos, y el seguimiento de los contratos y de la ejecución física de los proyectos.

- 2.07	Para ello se financiará los siguientes productos: (i) reingeniería del nuevo ciclo de proyectos (manuales e instructivos); (ii) estandarización de diseños arquitectónicos; (iii) estandarización de especificaciones técnicas; (iv) diseño de metodologías de evaluaciones y seguimiento de inversiones; (v) rediseño de un sistema para la gestión de inmuebles; (vi) plan de largo plazo de construcciones del PJ; (vii) catastro de bienes inmuebles y equipos del PJ; y (viii)  plan de regularización de los bienes inmuebles del PJ.

- Componente 4: Gestión estratégica y descentralización

- 2.08	El objetivo de este componente es dotar a la CAPJ de una estructura y de herramientas que mejoren su capacidad de planificación y gestión estratégica y el proceso de descentralización. Se contemplan los siguientes tres subcomponentes:

- a)	Planificación estratégica y gestión por resultados

- 2.09	Dentro de este subcomponente  se financiará los siguientes productos: (i) sistema de planificación estratégica y gestión por resultados para el nivel gerencial; (ii) implantación de sistemas de información gerenciales y de tableros de comando; y (iii) capacitación en planificación y gestión por resultados.

- b)	Descentralización y nueva estructura de la CAPJ

- 2.10	Dentro de este subcomponente se financiará los siguientes productos: (i) propuestas de descentralización y adecuación organizacional; y (ii) estrategias de gestión del cambio.

- c)	Capacitación en procesos gerenciales

- 2.11	Dentro de este subcomponente se financiará: (i) el diseño del Programa de capacitación general; y (ii) actividades específicas de capacitación en procesos gerenciales, en especial, en materia de planificación, supervisión y control de las unidades descentralizadas, de directivos y administradores zonales de la CAPJ y administradores de tribunales.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$5.400.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| CATEGORIAS DE INVERSION | BID | Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Estrategia de Implantación de la CarreraFuncionaria | 422.000 | 46.000 | 468.000 |
| 2. Reingeniería de procesos administrativos críticos | 1.138.000 | 262.000 | 1.400.000 |
| 3. Gestión de Infraestructura y Obras | 1.179.000 | 573.000 | 1.752.000 |
| 4. Gestión estratégica y descentralización | 710.000 | 106.000 | 816.000 |
| 5. Unidad Coordinadora |  | 299.000 | 299.000 |
| 6. Evaluaciones intermedia y final | 90.000 |  | 90.000 |
| 7. Costos Financieros | - | 374.000 | 374.000 |
| Comisión de Crédito (0.25%) | - | 14.000 | 14.000 |
| FIV (0%) | - | - | - |
| Intereses | - | 360.000 | 360.000 |
| 8. Imprevistos | 161.000 | 40.000 | 201.000 |
| TOTAL | 3.700.000 | 1.700.000 | 5.400.000 |

IV.	Ejecución

- 4.01	Organismo Ejecutor. El Prestatario es la República Chile y el Organismo Ejecutor del Programa será la Corporación Administrativa del Poder Judicial, organismo con personalidad jurídica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La CAPJ en su carácter de Ejecutor tendrá la responsabilidad técnica del Programa ante el Banco, manteniendo una relación directa con el mismo. Para este fin, el Programa utilizará el personal de línea de la CAPJ y de sus respectivos Departamentos y Unidades y utilizará su estructura administrativa y contable-financiera, contándose con apoyos técnicos específicos en la medida  que se requieran.

- 4.02	La ejecución del Programa se ha estructurado en cuatro niveles o instancias: dirección estratégica, dirección, coordinación y ejecución.  En atención a que uno de los aspectos importantes de este Programa es entregar o entrenar las competencias técnicas al interior de la CAPJ, las acciones que se generen con el Programa y que estén asociadas directamente a actividades que hoy se realizan en la CAPJ, serán asumidas por la línea que las desarrolla, bajo supervisión de la Unidad de Coordinación (UC)  quien tendrá la responsabilidad directa ante el Banco y la CAPJ sobre este conjunto de actividades.

- 4.03	Dirección estratégica. La dirección estratégica del Programa estará a cargo del Honorable Consejo Superior de la CAPJ. La dirección estratégica implicará al menos las siguientes funciones: (i) validar los documentos del Programa que le presente la Dirección de la CAPJ en base a la información que le entregue a esta última la UC, así como los Planes Operativos Anuales (POA), de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Préstamo; (ii) mantener informada de la marcha del Programa a la CSJ; (iii) formular recomendaciones en función de los informes presentados por el nivel técnico de la CAPJ, a través de su Director; y (iv) solicitar a la CAPJ los informes que estime necesarios.

- 4.04	Dirección. La dirección del Programa corresponde al Director de la CAPJ, quien ejercerá la orientación general del Programa y de cada componente y será responsable de su ejecución y del logro de sus metas y objetivos. Este contará con el apoyo de la UC.

- 4.05	El Director tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: (i) nombrar y supervisar al responsable de la UC; (ii) nombrar y supervisar a los Responsables de cada Componente (Jefes de Equipo de Proyecto); (iii) poner en ejecución los POA convenidos con el Banco; y (iv) velar por el cumplimiento de los términos y obligaciones establecidos en el Contrato de Préstamo, particularmente de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios conexos, y de contratación de servicios de consultoría.

- 4.06	Coordinación. a)  La coordinación del Programa estará a cargo de la UC. Para el desarrollo de sus funciones, la UC estará integrada por: un Coordinador General; un especialista administrativo contable, un asistente administrativo y una secretaria. Asimismo, todas las entidades de la CAPJ que participan en la ejecución del Programa nombrarán a un funcionario responsable encargado de apoyar a la UC en el desarrollo de sus funciones. Específicamente, se nombrará a los Responsables de cada Componente (Jefes de Equipo de Proyecto) y a los responsables de productos asociados a cada componente, quienes apoyarán a la UC en todo lo concerniente a la ejecución técnica de su respectiva línea de acción.  b) La coordinación operativa y administrativa de todos los componentes y actividades del  Programa corresponderá a la UC. El Coordinador ejercerá entre otras, las siguientes funciones: (i) representar al Organismo Ejecutor ante el Banco en los aspectos técnicos, administrativos y financieros de la ejecución del Programa; (ii) coordinar con el Departamento de Adquisiciones y Mantenimiento, las compras de bienes y las contrataciones de servicios de consultoría requeridas para la ejecución del Programa de acuerdo con los POA aprobados; (iii) coordinar, informar y supervisar la marcha general del Programa y la de cada componente y subcomponente teniendo como referencia los POA; (iv) mantener un registro actualizado de información que permita el cálculo de los indicadores de producto del Programa; (v) coordinar oportunamente con la Contraloría Interna la contratación de la auditoria externa independiente del Programa; (vi) agrupar los POA de los componentes; presentar un POA consolidado al Director de la CAPJ; y, posteriormente, remitir al Banco el POA validado por el H. Consejo Superior; (vii) velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo y de los procedimientos del Banco; (viii) velar por que el Departamento Finanzas y Presupuesto mantenga cuentas contables auxiliares separadas y específicas para la identificación y el  manejo de los recursos del Banco y de la contrapartida local; (ix) presentar oportunamente al Banco las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles; (x) implementar y mantener adecuados sistemas de información para la administración de contratos y administración financiera y de control interno para el manejo de los recursos del Financiamiento y de la contrapartida local, de acuerdo con los requerimientos del Banco; (xi) preparar y presentar los informes semestrales de ejecución del Programa  y del fondo rotatorio y los demás informes financieros que sean requeridos por el Banco y la CAPJ; (xii) presentar  los estados financieros anuales y el estado financiero final auditados del Programa; y (xiii) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación del Banco y de los auditores externos.

- 4.07	Ejecución. Este nivel estará a cargo de los Responsables de cada Componente (Jefes de Equipo de Proyecto) que designe el Director.  Las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios de consultoría con cargo a los recursos del Programa serán realizadas por la CAPJ, a solicitud de la UC, a través del Departamento de Adquisiciones y Mantenimiento siguiendo los procedimientos acordados con el Banco. Cada Equipo de Proyecto estará dirigido por un Responsable de cada Componente que mantendrá informados al Director y a la UC acerca de la ejecución y avance de las actividades a su cargo. Los Equipos de Proyecto estarán integrados por personal de los departamentos o unidades funcionales y podrán contar con el apoyo de consultores externos cuando la especialización de éstos no esté disponible en la institución.

- 4.08	Los Equipos de Proyecto tendrán las siguientes funciones: (i) elaborar, en conjunto con la UC,  los POA dentro de su área de competencia y realizar el seguimiento a su ejecución; (ii) preparar los términos de referencia y las especificaciones técnicas de los bienes que deban adquirirse y los servicios de consultoría que deban contratarse con recursos del Programa; (iii) solicitar a la UC la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios de consultoría requeridos para la ejecución de las actividades previstas en el POA, para que las realice la CAPJ por intermedio del Departamento de Adquisiciones y Mantenimiento; (iv) proveer a la UC de toda la información requerida para el seguimiento, evaluación y auditoría de la ejecución del Programa; y (v) asegurar la participación de los funcionarios de su dependencia necesarios en el desarrollo del Programa.

- 4.09	Planes Operativos Anuales (POA). Las actividades a desarrollar con el apoyo del Programa se organizarán en POA. Durante el mes diciembre de  cada año calendario, se elaborará y aprobará, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, el POA correspondiente al ejercicio siguiente,  con proyección de 18 meses.  Los Planes Operativos incluirán al menos: (i) una descripción detallada de las actividades con indicación de las fuentes de financiamiento y separadas por cada uno de los componentes y productos; (ii) las metas a ser logradas y los productos y resultados esperados, de acuerdo a las metas contenidas en el marco lógico del Programa; (iii) el plan de adquisiciones correspondiente; y (iv) un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en el período anterior y del cumplimiento de las metas contenidas en el mismo.