LEG/OPR1/IDBODCS: 834610

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

# Programa de Apoyo a la Gestión Subnacional en Chile

I.	Objetivos

1.01	El objetivo de este Programa es fortalecer las capacidades de las instituciones regionales y municipales para que los gobiernos regionales puedan ejercer efectivamente sus competencias y liderar y articular el desarrollo de sus territorios.

II.	Descripción del Programa

2.01	El Programa está estructurado en torno al logro de las metas por resultado del Programa descritas en la Cláusula 3.05 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo.

2.02	Para el logro de tales objetivos, el Programa se ha estructurado sobre la base de las siguientes cuatro áreas de acción:.

1.	Fortalecimiento de la gestión de las entidades subnacionales mediante sistemas de acreditación e incentivos

2.03	El objetivo de esta área de acción es mejorar la calidad de la gestión subnacional, con énfasis en el gobierno regional, mediante la introducción de estándares e incentivos que promuevan dinámicas innovadoras en los procesos relevantes de la gestión.

- 2.04	Se prevé que esta área de acción se desarrolle alrededor de tres grupos de actividades: (i) el diseño e implementación de los sistemas de acreditación e incentivos; (ii) el diseño e implantación de los planes de fortalecimiento para el mejoramiento de la gestión y la construcción de capacidades institucionales; y (iii) el fortalecimiento institucional básico.

2.	Financiamiento del diseño de modelos de gestión territorial y apoyo a proyectos de inversión surgidos a partir de la implementación de estos modelos

2.05	Esta línea de acción se propone como objetivo incentivar y apoyar a los GORE en el diseño e implantación de modelos y prácticas innovadoras de gestión territorial y proyectos de inversión con enfoque de desarrollo territorial. Específicamente, se incorporarían actividades en tres grandes grupos: (i) diseño y experimentación de modelos de gestión territorial; (ii) proyectos para fortalecer la identidad regional; y (iii) proyectos de inversión identificados mediante modelos de gestión territorial.

3.	Apoyo a la transferencia de competencias

2.06	El objetivo de esta línea de acción es perfeccionar las competencias de los GORE, así como preparar y empezar a ejecutar la transferencia de nuevas competencias a los gobiernos subnacionales que fueran aprobadas por las instancias correspondientes en forma articulada con el desarrollo de los sistemas de acreditación e incentivo de la gestión de los gobiernos subnacionales. Las actividades de esta tercera línea de acción se configuran en torno a cuatro grandes grupos de actividades: (i) revisión del marco normativo e institucional relacionado con el perfeccionamiento de competencias transferidas y apoyo a la implantación de soluciones; (ii) transferencia de nuevas competencias a gobiernos subnacionales que fueran aprobadas por las instancias correspondientes; (iii) apoyo a la reorganización de los servicios en las regiones para adecuarlos al proceso de transferencia de competencias a los gobiernos subnacionales; y (iv) apoyo al fortalecimiento de mecanismos e instancias intergubernamentales de monitoreo del ejercicio de competencias.

4.	Sistema de evaluación continua y gestión de conocimiento y fortalecimiento de la institucionalidad SUBDERE

2.07	Esta línea de acción tiene como objetivo crear un sistema de evaluación continua y gestión de conocimiento, así como fortalecer la capacidad de conducción política y técnica de la SUBDERE tanto para la ejecución de este Programa como para liderar el proceso de descentralización.

2.08	Las actividades de esta línea de acción se configuran alrededor de dos áreas: (i) desarrollo de un sistema de evaluación continua y gestión del conocimiento; y (ii) fortalecimiento institucional de la SUBDERE.

III.	Costo del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$50.000.000 de dólares, de los cuales US$ 49.350.000 serán desembolsados para reembolsar gastos elegibles para la consecución de metas de resultados acordadas por las partes. Los US$650.000 restantes serán desembolsados para la contratación de la verificación de resultados y de la evaluación final. La distribución de las categorías de gastos se indican en el cuatro de costos que sigue:

# Costo y financiamiento

## (dólares)

| Categorías de gastos | US$ |
| --- | --- |
| - Acciones orientadas al logro de las metas de resultado (áreas de acción y gastos administrativos) | 49.350.000 |
| - Verificación de desempeño | 600.000 |
| - Evaluación final | 50.000 |
| TOTAL | 50.000.000 |

IV.	Ejecución

4.01	La ejecución del Programa se ha estructurado en tres niveles: Dirección (estratégica y ejecutiva), Coordinación Técnica y Ejecución.

4.02	La dirección estratégica del Programa corresponderá al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, el cual velará por que las acciones del Programa mantengan coherencia con el enfoque estratégico de la SUBDERE y todo su accionar. Entre sus funciones están: (i) realizar la articulación política con organismos sectoriales, regionales y con otros actores relevantes; (ii) velar por el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas y resultados esperados en el marco del Programa; y (iii) aprobar los planes de ejecución del Programa.

4.03	La dirección ejecutiva del Programa recaerá en el Jefe de la División de Desarrollo Regional de la SUBDERE, que ejercerá la orientación general del Programa y de cada área de acción, siendo también responsable de su ejecución y del logro de sus metas y objetivos. Entre las funciones de esta dirección están: (i) nombrar y supervisar al Coordinador Técnico, a los jefes de los equipos de proyecto y al jefe de la Unidad de Administración del Programa; (ii) presentar los planes de trabajo para la aprobación de la Dirección Estratégica; y (iii) asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa.

4.04	La coordinación técnica del Programa corresponderá a un Coordinador Técnico, quien ejercerá entre otras las siguientes funciones: (i) consolidar los planes de trabajo del Programa con la colaboración de los jefes de Equipos de Proyecto y presentarlo a la dirección del Programa; (ii) coordinar y supervisar la marcha general del Programa y la de cada área de acción; (iii) dar seguimiento al cumplimiento de las metas de resultado del Programa mediante un sistema de seguimiento y evaluación del mismo; (iv) preparar los informes semestrales de ejecución del Programa; (v) asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Contrato, cuando corresponda; y (vi) servir de interlocutor ante el Banco a efectos operativos, administrativos y financieros. El Coordinador podrá ser una persona que preste servicios en la SUBDERE o un consultor contratado con recursos del Programa.

4.05	La ejecución de las acciones del Programa será responsabilidad de Equipos de Proyecto. Estos equipos se constituirán en función a: (i) las áreas de acción del Programa; o, alternativamente, (ii) los productos a generar, según criterio del Ejecutor.  Se podrá modificar la estructuración de los equipos en concordancia con estos criterios a lo largo de la ejecución, debiendo el ejecutor, en este caso, informar previamente al Banco. Cada equipo tendrá un Jefe de Equipo para encabezarlo, reportando al Coordinador Técnico. Los Equipos de Proyecto estarán integrados por personal de las distintas divisiones, departamentos y unidades de la SUBDERE y podrán contar con el apoyo de consultores externos. En el desarrollo de sus labores los Equipos trabajarán en estrecha coordinación con las divisiones funcionales de la SUBDERE.  Los Equipos de Proyecto tendrán entre sus funciones las siguientes: (i) elaborar los planes de trabajo dentro de su área de competencia y realizar el seguimiento a su ejecución; (ii) preparar los términos de referencia y las especificaciones técnicas de los bienes que deban adquirirse y los servicios que deban contratarse con recursos del Programa; (iii) solicitar al Coordinador Técnico la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios requeridos para la ejecución de las actividades del Programa; y (iv) proveer a la Coordinación Técnica del Programa de toda la información requerida para el seguimiento, evaluación y auditoria de la ejecución del mismo.

4.06	La ejecución de los procesos administrativos necesarios para la realización de las actividades del Programa será responsabilidad de la Unidad de Administración del Programa (UAP), reportando directamente al Coordinador Técnico del Programa. La UAP estará apoyada por personal de las distintas Divisiones y departamentos involucrados directamente en la gestión administrativa del Programa o consultores. La UAP incluirá por lo menos especialistas financiero-contable, de adquisiciones, legal y de seguimiento y monitoreo, que podrán provenir de las distintas divisiones y departamentos de la SUBDERE, o consultores externos. La UAP ejercerá en el marco del Programa las siguientes funciones: (i) apoyar a los Equipos de Proyecto en la elaboración de los planes anuales de trabajo dentro de su área de competencia y en la preparación de los términos de referencia y de las especificaciones técnicas de los bienes que deban adquirirse y los servicios que deban contratarse con recursos del Programa; (ii) gestionar la selección y contratación de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del Programa de acuerdo con los planes anuales de trabajo aprobados; (iii) realizar la administración financiera del Programa; (iv) supervisar el mantenimiento de los registros contables y financieros relacionados con el uso de los recursos del financiamiento; (v) preparar términos de referencia, seleccionar y contratar la firma que realizará la verificación de desempeño del Programa; (vi) consolidar toda la documentación relacionada con las rendiciones de cuentas necesaria para la realización de los desembolsos para cada tramo del Programa, incluyendo la presentación de estados financieros; y (vii) apoyar el cumplimiento oportuno de las condiciones contractuales.

V.	Gastos Elegibles

5.01	Se considerarán gastos elegibles del Programa los siguientes:

- (a)	Asistencia Técnica y Servicios de consultoría (firmas y consultores individuales):

- (i)	Asistencia técnica y estudios  para acciones de: (1) diseño e instalación de los sistemas de acreditación e incentivos; (2) diseño e implantación de los planes de fortalecimiento para el mejoramiento de la gestión y la construcción de capacidades institucionales; (3) fortalecimiento institucional básico; (4) diseño y experimentación de modelos de gestión territorial; (5) desarrollo de proyectos para fortalecer la identidad regional; (6) desarrollo de proyectos de inversión identificados mediante modelos de gestión territorial; (7) revisión del marco normativo e institucional relacionado con el perfeccionamiento de competencias transferidas y apoyo a la implantación de soluciones; (8) transferencia de nuevas competencias a gobiernos subnacionales; (9) apoyo a la reorganización de los servicios en las regiones para adecuarlos al proceso de transferencia de competencias a los gobiernos subnacionales; (10) apoyo al fortalecimiento de mecanismos e instancias intergubernamentales de monitoreo del ejercicio de competencias traspasadas; (11) desarrollo de un sistema de evaluación continua y gestión del conocimiento; y (12) fortalecimiento institucional de la SUBDERE.

- (ii)	Verificación del cumplimiento de las metas de resultados del programa.

- (iii)	Evaluación final del programa.

- (iv)	Diseño de software y servicios informáticos para la SUBDERE, GORE, Municipios e instancias desconcentradas del gobierno central en las regiones.

- (v)	Servicios de difusión y comunicación para la SUBDERE, GORE, Municipios e instancias desconcentradas del gobierno central en las regiones.

- (vi)	Servicios legales para la SUBDERE, GORE, Municipios e instancias desconcentradas del gobierno central en las regiones.

- (b)	Servicios de capacitación y entrenamiento:

- (i)	Capacitación técnica para personal de la SUBDERE, GORE, Municipios e instancias desconcentradas del gobierno central en las regiones.

- (ii)	Entrenamiento informático u operativo para personal de la SUBDERE, GORE, Municipios e instancias desconcentradas del gobierno central en las regiones.

- (c)	Gastos recurrentes:

- (i)	Mantenimiento de obras incluidas en proyectos de inversión identificados mediante modelos de gestión territorial (segunda área de acción del programa).

- (ii)	Mantenimiento de equipos.

- (iii)	Gastos de personal vinculado a los objetivos y actividades del programa en la SUBDERE, GORE, Municipios e instancias desconcentradas del gobierno central en las regiones.

- (iv)	Pasajes y viáticos vinculados a la ejecución de las actividades del programa.

- (v)	Pasajes y viáticos vinculados a las labores de supervisión de las actividades del programa.

- (vi)	Arriendo de equipos informáticos para la SUBDERE, GORE, Municipios e instancias desconcentradas del gobierno central en las regiones.

- (d)	Construcción de obras.

- (e)	Equipamiento y materiales:

- (i)	Equipamiento informático (hardware) para la SUBDERE, GORE, Municipios e instancias desconcentradas del gobierno central en las regiones.

- (ii)	Software informático para la SUBDERE, GORE, Municipios e instancias desconcentradas del gobierno central en las regiones.

- (iii)	Mobiliario, equipamiento y material de oficina para la SUBDERE, GOREs Municipios e instancias desconcentradas del gobierno central en las regiones.

- (f)	Difusión y comunicaciones:

- (i)	Edición, impresión y difusión de documentos relativos a las acciones y proyectos del programa.

- (ii)	Publicidad y difusión de actividades del programa en medios de comunicación social.

- (g)	Proyectos de fortalecimiento de la identidad regional.

- (h)	Proyectos de inversión identificados mediante modelos de gestión territorial (segunda área de acción del Programa).

- (i)	Impuestos relativos a las adquisiciones realizadas con recursos del Programa.