LEG/OPR1/IDBDOCS: 496454

ANEXO A

EL PROGRAMA

Programa de Fortalecimiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil

I.	Objetivo

- 1.01	El objetivo del Programa es profundizar la modernización y profesionalización de la gestión del empleo público en Chile a través del fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC).

II.	Descripción

2.01	El Programa,  incluye los siguientes componentes:

- Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la DNSC

- 2.02	El objetivo de este componente es desarrollar las capacidades internas que permitan a la DNSC dotarse de los sistemas y subsistemas de gestión imprescindibles para el desempeño de sus competencias.

- 2.03	Este primer componente desarrollará e implementará la plataforma de gestión de la DNSC que abarca las plataformas de hardware, software, procedimientos, gestión del conocimiento y gestión administrativa, los que se complementarán con un plan comunicacional para el posicionamiento, que aseguren el funcionamiento eficaz y eficiente de la institución. Para ello, se financiarán los cinco siguientes productos:

- (a)	Producto 1: Informatización integral de los procesos de gestión de la DNSC.  Bajo este Producto se financiará la informatización de los siguientes sistemas:

(i)	Sistema de Gestión del Sistema de Alta Dirección Pública.

(ii)	Sistema de Información Estadística de los Recursos Humanos de la Administración Civil del Estado.

(iii)	Sistema de Administración de Programas Concursables.

(iv)	Sistema de Administración del Registro de Consultores Externos.

(v)	Sistema de Oficina de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS).

(vi)	Sistema de Auditoría.

(vii)	Sistema de Gestión Documental.

(viii)	Portal y aplicaciones web.

(ix)	Sistema interno de Recursos Humanos y Remuneraciones.

- Otros Sistemas menores (herramientas de trabajo de grupo, de análisis estadístico, de control de gestión).

- Este producto incluye la adquisición de hardware y software,  su instalación y la administración compartida de la plataforma tecnológica.

- (b)	Producto 2: Diseño e implantación de un plan de comunicación.  Bajo este Producto se financiará la contratación de servicios de consultoría para contribuir al diseño de una estrategia de comunicación institucional, así como al desarrollo de material de divulgación y organización de eventos.

- (c)	Producto 3: Diseño e implantación de un plan de capacitación y desarrollo institucional de la DNSC.  Bajo este Producto se financiará el diseño e implementación de un plan de capacitación interna que minimice la brecha entre habilidades y conocimientos actuales y los requeridos; con el apoyo de servicios de consultoría para definir necesidades de información para el control de gestión.

- (d)	Producto 4: Elaboración de manual de procedimientos para las áreas de gestión financiera, adquisiciones y gestión de recursos humanos.  Bajo este Producto se financiará la contratación de un experto que realice un relevamiento de los procedimientos, realizando propuestas en las áreas que presenten problemas y su sistematización en un manual.  El experto también deberá proveer la capacitación correspondiente.

- (e)	Producto 5: Realización de estudios de apoyo para el desarrollo de las funciones de la DNSC.  Bajo este Producto se financiará la contratación de estudios que ayuden a profundizar el conocimiento de diversas materias que están dentro del ámbito de acción y decisión de la DNSC.

- Componente 2: Apoyo a la Implantación del Sistema de Alta Dirección Pública.

- 2.04	El objetivo de este componente es contribuir a la implantación efectiva del Sistema de Alta Dirección Pública, apoyando la cobertura de los cargos que vayan incorporándose al proceso.

- 2.05	El apoyo al Sistema de Alta Dirección Pública contempla crear nuevos y más amplios canales de reclutamiento, optimizar los mecanismos de evaluación de los postulantes en privilegio del mérito y la idoneidad, y fortalecer la formación y desempeño de los mismos a través de instrumentos de evaluación y retroalimentación, como así mismo de programas tendientes a fortalecer sus habilidades técnicas y directivas.

- (a)	Producto 1: Publicación de convocatorias de concursos de Altos Directivos Públicos (ADP).   Bajo este Producto se financiará la difusión de los procesos de selección de ADP en los medios de comunicación nacional. Se concursarán 344 cargos.

- (b)	Producto 2: Digitación de antecedentes curriculares de candidatos.  Bajo este Producto se desarrollará una base de datos exhaustiva y rigurosa, que integre  los registros curriculares de todos los postulantes que participan en los procesos de selección de los Altos Directivos Públicos.

- (c)	Producto 3: Apoyo Técnico a los procesos de reclutamiento y selección de cargos de Altos Directivos Públicos.   Bajo este Producto se financiará la contratación de firmas consultoras y profesionales con experticia comprobada en el reclutamiento y selección de directivos de alto nivel, tanto del sector público como privado. La contratación de estos consultores respaldará el proceso de concurso de cargos referido en los literales anteriores. En la selección de los postulantes, se considera un promedio de 30 candidatos por concurso.  La selección de los postulantes se efectuará en un 100% del total de los 344 cargos. Esto, en total, representa 10.320 evaluaciones o entrevistas.  Adicionalmente, se estima que el 30 % del total de concursos requerirá de la contratación de consultores especializados en “caza talentos” (Headhunter).

- (d)	Producto 4: Estudio de Remuneraciones de Altos Directivos Públicos. Bajo este Producto se financiará la construcción de un modelo de referencia válido en materia de remuneraciones desde el punto de vista conceptual y empírico, de los Altos Directivos Públicos al interior de los Servicios y en comparación a iguales posiciones de responsabilidad y jerarquía en el sector privado.  Este estudio permitirá conformar un mapa pormenorizado de las asignaciones e incentivos fijos y variables, e identificar la consistencia interna y externa de la estructura remuneracional de dichos cargos.

- (e)	Producto 5: Diseño y seguimiento de Convenios de Desempeño de Altos Directivos.  Bajo este Producto se financiará el diseño de una metodología y correspondiente instrumentación de evaluación del desempeño de los Altos Directivos Públicos con base en un año de gestión en sus respectivos servicios, de acuerdo a los convenios suscritos con la Administración al tiempo de la contratación.

- (f)	Producto 6: Procesos de Formación de Altos Directivos Públicos.  Bajo este producto se financiarán actividades que contribuyan al desarrollo profesional de los nuevos directivos nombrados año a año. La formación de los Directivos implicará diseñar, coordinar y ejecutar eventos específicos.  Se considera que cada evento tendrá una duración de dos días consecutivos.  Se estima realizar 2 eventos cada año.

- (g)	Producto 7: Evaluación del Sistema de Alta Dirección Pública.  Bajo este producto se financiará la evaluación de los procesos de selección de los Altos Directivos Públicos, en sus distintas etapas y componentes. Se invitará a un consultor especializado, de  nivel internacional para realizar una intervención al año, específicamente en cada primer trimestre.   Por otra parte, se contratará a un profesional a honorarios, el que se encargará de darle continuidad al proceso de evaluación y retroalimentación de todos los componentes del sistema.

- (h)	Producto 8:  Modelo referencial de competencias.  Bajo este Producto se financiará el diseño de un modelo de perfil base de competencias propias y comunes a los Altos Directivos Públicos. Se contratará el servicio de consultores especializados en Desarrollo Organizacional.

- (i)	Producto 9: Capacitación de los delegados que representan a los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública en los concursos de segundo nivel.  Bajo este Producto se financiará la provisión de herramientas conceptuales y metodológicas a los representantes del Consejo de Alta Dirección Pública en la selección de los directivos de segundo nivel jerárquico. Se contempla que estos participen periódicamente en cursos, seminarios y eventos en las materias legales y técnicas propias de este tipo de cargo.  Se espera capacitar a una lista de al menos quince representantes del Consejo para la selección de los cargos de segundo nivel.  Se realizarán 2 cursos por año.

- Componente 3: Apoyo a la modernización y profesionalización de la gestión de recursos humanos de la Administración Civil del Estado

- 2.06	El objetivo de este componente es apoyar el desarrollo, fortalecimiento y modernización del sistema de recursos humanos de los servicios públicos para su profesionalización e informatización, en el marco de la implementación de la Ley de Nuevo Trato. Por tanto, este componente busca impactar en los principales subsistemas a partir de un diagnóstico de las unidades de recursos humanos de los servicios públicos; la informatización de los procesos de recursos humanos; la instauración del nuevo sistema de concursabilidad mediante la implantación de una metodología común a los concursos; y la evaluación de los instrumentos individuales y colectivos que miden el desempeño.

- (a)	Producto 1: Diagnóstico de las Unidades de Recursos Humanos de los Servicios Públicos.  Bajo este Producto se financiará la realización de un diagnóstico sobre la base de información actualizada y consistente de las unidades de recursos humanos en la Administración Central chilena.  El estudio permitirá: (i) conocer las principales funciones que realizan las unidades de personal; (ii) determinar el rol y estatus que ocupan las unidades de personal al interior de cada servicio; (iii) identificar los recursos humanos, informáticos, presupuestarios y materiales,  entre otros,  de dichas unidades; (iv) categorizar el nivel de desarrollo de las unidades de recursos humanos y del nivel de competencias que presentan; (v) conocer el grado de profesionalización y especialización en materia de recursos humanos de los funcionarios que se desempeñan en estas unidades; (vi) determinar las principales debilidades, fortalezas, y necesidades de apoyo que requieren; y (vii) conocer la relevancia asignada por cada Dirección del Servicio a las unidades y temática de recursos humanos al interior del mismo. El diagnóstico se construirá, por un lado, en base a una muestra representativa de la diversidad de servicios públicos, y por otro con un instrumento de autodiagnóstico aplicado por los propios servicios.

- (b)	Producto 2: Apoyo a la informatización de las Unidades de Recursos Humanos de los Servicios Públicos.  Bajo este Producto se financiará el apoyo tecnológico a  la gestión de las Unidades de Recursos Humanos de los Servicios Públicos. Este aporte se concretará a través del desarrollo de un sistema de información para la gestión de recursos humanos, de aplicación general en los Servicios de la Administración Civil del Estado. Las fases para la generación de este producto involucran el diagnóstico de la situación existente en el campo de las Tecnologías de Información incluyendo la identificación de prácticas exitosas en el sector público que puedan ser replicadas y extendidas, el diseño de un sistema de información para gestión de Recursos Humanos (RRHH) con sus correspondientes módulos, y su instalación en servicios “pilotos”.

Se espera que con este producto la DNSC: (i) cuente con información actualizada de la situación, en las Unidades de Recursos Humanos de los Servicios Públicos, en cuanto a los sistemas de apoyo utilizados; (ii) entregue un sistema de información para la gestión de recursos humanos, de aplicación general en los Servicios de la Administración Civil del Estado, aplicando experiencias en servicios “pilotos”; y (iii) que los servicios públicos, cuenten con un modelo de sistema automatizado de manejo de información de Recursos Humanos, el cual pueden replicar, con el apoyo de la DNSC.

- (c)	Producto 3: Elaboración de Manual de Concursos.  Bajo este Producto se financiará el desarrollo de esta herramienta metodológica que guíe y respalde técnicamente la labor de los Comités de Selección y Unidades de Recursos Humanos en el desarrollo de los concursos. La DNSC distribuirá este manual a los servicios públicos para su uso como herramienta de apoyo para la realización de concursos.

- (d)	Producto 4: Programa de Capacitación para Comités de Selección.  Bajo este Producto se financiará la capacitación de los Comités de Selección en el uso del Manual referido en el literal  anterior.

- (e)	Producto 5: Asesoría en materia de realización de concursos de tercer nivel jerárquico en los Servicios Públicos.  Bajo este Producto se financiará el apoyo técnico al desarrollo de concursos para el tercer nivel jerárquico mediante asesoría especializada en selección de personal. Se espera que los concursos para cargos de tercer nivel jerárquico cuenten con asesoría en selección de personal, en al menos 12 concursos de este tipo.

- (f)	Producto 6: Fondo para el apoyo al desarrollo de concursos.  Bajo este Producto se financiará: (i)  la contratación de asesoría externa para la realización de los concursos de ingreso y promoción interna; (ii) el desarrollo de incentivos para la realización de concursos de ingreso y promoción interna; y (iii) mecanismos que contribuyan a la transparencia y calidad técnica de estos procesos de concursos.

- Para estos efectos se implementará un Fondo Concursable -con su correspondiente reglamento operativo-  que tendrá por objeto apoyar la realización de concursos, dando la posibilidad a los Servicios Públicos de postular a éste para la contratación de empresas externas especializadas en personal.  Se espera que el Fondo Concursable se encuentre en plena operación el año 2006.

- (g)	Producto 7: Diagnóstico del Sistema de Calificación de Desempeño Individual y elaboración de propuesta.  Bajo este Producto se financiará un estudio que evaluará la operación del actual sistema de calificación de desempeño individual en los servicios públicos.  La DNSC contará con una propuesta de mejoramiento del sistema con herramientas para retroalimentar a los jefes de servicio y de Recursos Humanos.

- (h)	Producto 8: Evaluación de Convenios de Desempeño Colectivo.  Bajo este Producto se financiará la evaluación del Convenio de Desempeño Colectivo que comenzó a desarrollarse con la promulgación de la ley del Nuevo Trato  en agosto del año 2003. Se busca: (i) conocer las fortalezas y debilidades de los Convenios de Desempeño Colectivo aplicados en los servicios públicos; (ii) conocer la opinión de jefes de servicios y funcionarios sobre el impacto de este nuevo sistema; (iii) establecer los puntos críticos de los Convenios de Desempeño colectivo como instrumentos de mejoramiento de gestión de los servicios públicos; y (iv) identificar aspectos que permitan mejorar y/o fortalecer el sistema.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$5.260.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| Presupuesto Consolidado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componentes / Actividades | BID/OC | Local | Total |
| 1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Dirección Nacional del Servicio Civil | 606.000 | 404.000 | 1.010.000 |
| 2. Apoyo a la implementación del Sistema de Alta Dirección Pública | 1.440.000 | 960.000 | 2.400.000 |
| 3. Apoyo a la modernización y profesionalización de la gestión de los recursos humanos en la Administración Civil del Estado | 930.000 | 620.000 | 1.550.000 |
| 4. Evaluaciones | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 5. Gastos Financieros |  | 260.000 | 260.000 |
| 5.1 Intereses |  | 250.000 | 250.000 |
| 5.2 Comisión de Crédito |  | 10.000 | 10.000 |
| 5.3 FIV |  | 0 | 0 |
| # Total | 3.000.000 | 2.260.000 | 5.260.000 |

IV.	Ejecución

4.01	Ejecución y Administración del Programa  El Prestatario es la República de Chile y el Organismo Ejecutor del Programa será la Dirección Nacional del Servicio Civil.  La DNSC en su carácter de Ejecutor tendrá la responsabilidad básica del Programa ante el Banco, manteniendo la relación directa con éste. Para este fin el Programa utilizará el personal de línea de la DNSC y de sus respectivas Subdirecciones y Divisiones y utilizará su estructura administrativa y contable-financiera, contando con apoyos técnicos específicos en la medida que lo requiera.  Las metas del Programa serán consistentes con los objetivos y metas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) suscrito con la Dirección de Presupuesto (DIPRES).

- 4.02	Dirección estratégica.  La dirección estratégica del Programa estará a cargo de la Dirección Nacional del Servicio Civil. La dirección estratégica implicará, al menos: (i) definir los lineamientos estratégicos del Programa, de acuerdo a lo contenido en el Contrato de Préstamo suscrito con el Banco; (ii) nombrar, mediante Resolución Interna a los Jefes de Proyecto; (iii) aprobar los POA consolidados y presentarlos  al Banco; y (iv) mantener informado al Consejo de Alta Dirección Pública de la marcha del Programa y de los avances en los productos en los que este Consejo esté involucrado.

- 4.03	Coordinación General.  La coordinación general de las actividades técnicas, administrativas y financieras del Programa estarán a cargo de la Jefatura de Gabinete de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Corresponderá a la coordinación general,  al menos:  (i) supervisar a los Jefes de Proyecto y, conjuntamente con éstos, a los Grupos de Proyecto; (ii) consolidar los POA de los componentes y subcomponentes; (iii) presentar a la Dirección Nacional el POA consolidado de cada componente;  (iv) velar por el cumplimiento de los términos y obligaciones establecidos en el Contrato de Préstamo suscrito con el Banco; y (v) servir de interlocutor técnico, operativo y administrativo del Banco para la ejecución del Programa.

- 4.04	Nivel operativo: Los Grupos de Proyecto. La ejecución de las actividades programadas en cada componente dependerá de las Subdirecciones y Divisiones competentes. Para estos efectos, cada Subdirección designará un Grupo de Proyecto por cada componente. Cada Grupo de Proyecto estará dirigido por el subdirector correspondiente. Los Grupos de Proyecto estarán integrados por personal de la correspondiente subdirección o división y podrán contar con el apoyo de consultores especializados cuando la especialización de éstos no esté disponible en la Institución.

- 4.05	Los Grupos de Proyecto, bajo la supervisión del respectivo Subdirector o jefe de División, tendrán las siguientes funciones: (i) preparar y realizar el seguimiento de los POA dentro de su área de competencia; (ii) preparar los términos de referencia y las especificaciones técnicas de los bienes y servicios que deban adquirirse con recursos del Programa y coordinar la preparación de los documentos jurídicos de licitación con la División Jurídica; (iii) solicitar a la División de Gestión Interna, previo visto bueno de la Jefatura de Gabinete, la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la ejecución de las actividades previstas en el POA; y (iv) proveer a la Jefatura de Gabinete la información sobre el avance del Programa.  Se prevé que se contará con tres Grupos de Proyecto.  El primer componente estará a cargo de la División de Gestión Interna; el segundo, a cargo de la Subdirección de la Alta Dirección Pública; y el tercero, de la Subdirección de Desarrollo de las Personas.

- 4.06	La ejecución de actividades estará apoyada en los procesos administrativos y financieros por la División de Gestión Interna de la DNSC. Las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios de consultoría con cargo a los recursos del Programa, serán realizadas por la DNSC, por intermedio de su División de Gestión Interna, siguiendo los procedimientos acordados con el Banco.

- 4.07	Planes Operativos Anuales.  Las actividades del Programa se organizarán en Planes Operativos Anuales (“POA”).  Los POA, incluirán al menos: (i) una descripción detallada de las actividades con indicación de las fuentes de financiamiento y separadas por cada uno de los componentes y productos; (ii) las metas a ser logradas y los productos y resultados esperados, de acuerdo a las metas contenidas en el marco lógico del Programa; (iii) el plan de adquisiciones anual que será revisado semestralmente; y (iv) un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en el período anterior y del cumplimiento de las metas contenidas en el mismo.

- 4.08	Administración Financiera.  Complementariamente a lo descrito en el Artículo 7.01 de las Normas Generales de este Contrato, la DNSC, a través de su División de Gestión Interna deberá: (i) mantener una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del Banco, (ii) presentar oportunamente las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles; (iii) mantener adecuados sistemas de información para la administración contable y financiera del Programa, integrados con la contabilidad oficial del DNSC, así como un sistema de administración de contratos y de control de proyectos y la correspondiente estructura de control interno, para el manejo de los recursos del BID y de la contrapartida local, de acuerdo a los requerimientos del Banco; (iv) preparar y presentar los informes financieros del Proyecto, del fondo rotatorio semestralmente y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco, entre ellos, los estados financieros auditados del Programa; y (v) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación del Banco y de los auditores externos.