LEG/SGO/CSC/IDBODCS# 975056

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Fortalecimiento de la Gestión e Información del Sistema de Pensiones

I.	Objetivo

1.01	El propósito del programa es lograr una conducción coherente y articulada, así como un mejor funcionamiento del sistema civil de pensiones; promoviendo la gestión eficiente de sus beneficios y fortaleciendo la participación y la confianza de los usuarios en el sistema. De este propósito se desprenden los siguientes objetivos específicos: (i) fortalecer las funciones de formulación de políticas, supervisión, coordinación y evaluación del sistema de pensiones, aportando mayor consistencia a su conducción y mayor articulación a su funcionamiento; (ii) mejorar la gestión de los beneficios no contributivos y del sistema antiguo, promoviendo una mayor integración, eficiencia y transparencia de los sistemas de información previsionales así como el mejor desempeño de los mecanismos de atención a los usuarios; y (iii) fortalecer la participación de los usuarios en el funcionamiento del sistema de pensiones, así como promover actividades que desarrollen una mayor responsabilidad previsional de los participantes del sistema y de los ciudadanos en general.

1.02	El fin del programa es contribuir a la constitución de un sistema de pensiones que entregue de manera sostenible protección social efectiva a toda la población, refuerce el carácter solidario del sistema, amplíe su cobertura y supere las discriminaciones de género.

II.	Descripción

2.01	Para lograr sus objetivos, el Programa se organiza en tres Componentes:

# Componente 1: Conducción y articulación del sistema de pensiones

- 2.02	Este componente  tiene por objetivo fortalecer las funciones de formulación de políticas, supervisión, coordinación, gestión y evaluación del sistema de pensiones, aportando mayor consistencia a su conducción y mayor articulación a su funcionamiento. Se ejecutarán cuatro líneas de acción:

2.03	Fortalecimiento de las capacidades de la Subsecretaria de Previsión Social (SSPS) del MINTRAB para la coordinación, formulación y evaluación de políticas previsionales. Este grupo de acciones incluye: (i) análisis y rediseño de la estructura organizacional y dotación de recursos humanos de la SSPS; (ii) diseño y puesta en uso de herramientas de análisis y planificación de políticas; (iii) diseño de estrategias para promover la ampliación de la cobertura y la densidad de las cotizaciones; (iv) diseño y desarrollo de un tablero de mando con información para el seguimiento del desempeño del sistema y la toma de decisiones; (v) diseño de herramientas de gestión para el monitoreo del desempeño de las instituciones del sistema; (vi) análisis del impacto de las políticas previsionales en poblaciones objetivo específicas (jóvenes, mujeres, activos mayores de 50 años, entre otros); y (vii) capacitación del personal de la SPSS en formulación y evaluación de políticas previsionales.

2.04	Fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y regulación del sistema. Este grupo de acciones incluye actividades focalizadas en elevar la capacidad institucional de las entidades reguladoras y fiscalizadoras del sistema: (i) análisis de la funcionalidad de la estructura orgánica de la SAFP y la SUSESO; (ii) análisis de la  dotación y evaluación de nuevas necesidades de recursos humanos; (iii) capacitación del personal en asuntos relativos a la regulación y fiscalización del sistema previsional; (iv) renovación de equipamiento informático. Se incluyen también acciones centradas en mejorar los procesos y acciones de fiscalización y regulación del sistema: (v) estudios para la identificación de buenas prácticas en la regulación de entidades públicas; (vi) diseño y puesta en uso de normas y procesos para la efectiva fiscalización y regulación del sistema; (vii) desarrollo de sistemas informáticos que faciliten la fiscalización y regulación; y (viii) sistematización y ordenamiento de la normativa relativa a las ex cajas de previsión social y el Servicio de Seguro Social y a las AFP. Finalmente, se consideran también acciones relativas al desarrollo de nuevos procesos de regulación: (ix) desarrollo de normativa para el perfeccionamiento del sistema contributivo voluntario; (x) diseño de instrumentos para promover la competencia en precio y eficiencia de los operadores del sistema; (xi) racionalización del sistema de acreditación de invalidez; (xii) formulación de propuestas para la integración y fortalecimiento de los procesos de fiscalización y recaudación de las cotizaciones previsionales; y (xiii) diseño e implementación de un plan para mejorar el régimen de inversiones.

2.05	Fortalecimiento de la entidad gestora de los beneficios no contributivos y del sistema antiguo. Las acciones de este grupo buscan establecer mejores condiciones organizativas para la adecuada ejecución de las acciones incluidas en el Componente 2. Incluye: (i) análisis funcional y de la estructura orgánica de la entidad; (ii) actualización de reglamentos y normativas; (iii) análisis de competencias y perfiles profesionales requeridos; (iv) análisis de la dotación de recursos humanos y de la planta de personal; y (v) capacitación del personal.

2.06	Gestión del cambio institucional. Esta línea de acción está enfocada en mejorar de manera continua el desempeño organizativo de las instituciones que conforman el sistema de pensiones. Incluye: (i) estudios para el mejoramiento del desempeño institucional; (ii) asistencia técnica para el diseño e implementación de estrategias de mejoramiento organizacional y gestión del cambio; y (iii) actividades de capacitación.

2.07	El componente financiará actividades de consultoría, capacitación y la adquisición de equipamiento (de oficina e informático).

Componente 2: Gestión de beneficios no contributivos y del sistema antiguo

2.08	Este componente se propone como objetivo mejorar la gestión de los beneficios no contributivos y del sistema antiguo, promoviendo una mayor integración, eficiencia y transparencia de los sistemas de información previsionales, así como el mejor  funcionamiento de los mecanismos de atención a los usuarios. Para ello se realizará un conjunto de actividades organizadas en tres subcomponentes: (i) racionalización de los procesos troncales directamente relacionados con la gestión de los beneficios; (ii) mayor integración, eficiencia y transparencia de los sistemas de información previsionales; y (iii) mejor diseño de los mecanismos o adecuación de la infraestructura de atención a los usuarios que optimice el desempeño de los servicios y brinde mejor información. Las actividades del componente se organizan en tres subcomponentes, que se describen a continuación:

## Subcomponente 2.1: Mejoramiento de procesos troncales de gestión de beneficios

2.09	El objetivo del subcomponente es lograr que los procesos de gestión de los beneficios no contributivos y los correspondientes al antiguo sistema de pensiones garanticen la continuidad de la percepción de los ingresos y, en el caso de los beneficiarios del antiguo sistema, que el monto de beneficio aprobado sea el que corresponde realmente a su historial de contribuciones. Para ello se realizarán las siguientes acciones: (i) reingeniería de los procesos de reconocimiento y cálculo de beneficios, lo que requiere principalmente mejorar la gestión de las historias laborales a través de la digitalización completa del acervo de información del INP; (ii) reingeniería de los procesos de concesión de las pensiones no contributivas; (iii) racionalización y automatización de los calculadores de los regímenes previsionales administrados por el INP; (iv) reingeniería de los procesos de liquidación y pago de beneficios; (v) reingeniería del proceso de concesión de pensiones de viudez y sobrevivencia; (vi) reingeniería de los procesos de administración de la mora en el pago de las cotizaciones previsionales y de los mecanismos de cobranza; y (vii) mejoramiento de los procesos administrativos generales de soporte a la gestión de beneficios. Para la realización de este subcomponente se considera necesaria la conformación de un equipo técnico responsable de la implementación de los nuevos procesos de manera transversal a las entidades del sistema, incluyendo el equipamiento para su funcionamiento.

2.10	El subcomponente financiará actividades de consultoría, capacitación y la adquisición de equipamiento (informático y de oficina).

## Subcomponente 2.2: Modernización e integración de los sistemas de información

2.11	El objetivo del subcomponente es mejorar la gestión y aumentar la calidad, eficiencia y transparencia de los servicios prestados a los afiliados y pensionados, mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión informática del sistema de pensiones y la culminación de la modernización e integración de los sistemas de información. Para lograr estos objetivos, se ejecutarán tres líneas de acción:

2.12	Diseño de una estrategia tecnológica para la gestión integral del sistema previsional. En base al modelo de negocio del sistema previsional chileno y a los procesos de gestión mejorados (resultado del componente 2.1), el diseño de una estrategia tecnológica requerirá el análisis y diseño de los siguientes elementos: (i) mapa de sistemas de información, que incluirá los requerimientos de integración entre estos sistemas y con los sistemas de otras instituciones que participan en la gestión previsional; (ii) plan de reutilización y adaptación de los sistemas actuales o en desarrollo, sobre el nuevo mapa de sistemas; (iii) catálogo de servicios previsionales en línea que se ofrecerán a los  afiliados y pensionados a través de Internet; (iv) modelo de arquitectura tecnológica de los sistemas que se deberán desarrollar, distinguiendo los niveles de Plataforma, Desarrollo, Aplicación, Datos, Integración, Seguridad y Comunicaciones; (v) plan de externalización y de recuperación de funciones informáticas (desarrollo, operación y soporte de sistemas); y (vi) diseño del marco organizacional necesario para gestionar la función informática del sistema previsional.

2.13	Desarrollo e integración de nuevos sistemas de información. Del diagnóstico realizado sobre los sistemas de apoyo a la gestión previsional y las necesidades de mejorar la gestión, calidad y transparencia de los servicios a los usuarios, se ha confirmado la necesidad de desarrollar e integrar nuevos sistemas de información (algunos sustituirán sistemas legados o legacy). El programa financiará el desarrollo e integración de los siguientes sistemas:

- (a)	Sistema de elegibilidad, concesión y pagos de beneficios, que es uno de los sistemas principales de la gestión previsional, junto con los sistemas de Recaudación e Historia Previsional, actualmente en fase de desarrollo. Este sistema procesará los trámites de acreditación de elegibilidad, cálculo de beneficios, concesión y pago.

- (b)	Datawarehouse de apoyo al análisis y seguimiento del sistema previsional. El desarrollo de este sistema, que proveerá una función esencial para el monitoreo y conducción del sistema previsional, incluye la integración con el sistema de análisis, simulación y proyecciones financieras que utiliza la DIPRES para analizar y prever el impacto fiscal del sistema previsional.

- (c)	Sitio Web previsional, con más y mejores contenidos y servicios en línea a través de Internet, de uso fácil e intuitivo, con el propósito de aumentar la transparencia del sistema y facilitar el acceso a la información y los trámites. El programa incluirá actividades para promover el uso de los servicios y trámites del Sitio Web.

- (d)	Sistema de Atención al Cliente o Customer Relationship Management (CRM), integrado con el Call Center, para mejorar el servicio de atención a los  afiliados y pensionados, tanto en forma presencial como a través del teléfono y de Internet.

- (e)	Sistemas de información de apoyo a la administración institucional que incluye el desarrollo de un sistema de información normativa del sistema previsional.

- (f)	Mejoras y adaptaciones a sistemas existentes para su integración con los nuevos sistemas.

2.14	Modernización de la infraestructura tecnológica. Con el desarrollo e integración de nuevos sistemas de información y las mejoras a sistemas existentes, será necesario modernizar y ampliar la infraestructura tecnológica (hardware) de los sistemas. En esta línea, el programa financiará la adquisición de equipos servidores, dispositivos de almacenamiento, de seguridad y red, adecuación de la capacidad de transmisión de la red de comunicaciones y el acondicionamiento de un DataCenter o Centro de Cómputo que deberá albergar los equipos informáticos en condiciones de seguridad física.

2.15	El subcomponente financiará actividades de consultoría, capacitación y la adquisición de equipamiento informático y de oficina.

## Subcomponente 2.3: Mejora de los mecanismos de atención

2.16	El subcomponente se propone como objetivo mejorar los servicios de atención a los usuarios del sistema previsional, diversificando los canales de información, facilitando los trámites en línea y ofreciendo una información integral acerca de las prestaciones previsionales. Para ello se ejecutarán las siguientes actividades: (i) diagnóstico de los servicios de atención del INP, lo que incluye la realización de un catastro de su cobertura nacional y un diagnóstico de la infraestructura física y de recursos humanos de los puntos de atención; (ii) diseño de un nuevo modelo de red de atención a los usuarios basado en los resultados de las actividades de los dos subcomponentes anteriores, rediseñando el contenido y procedimientos del servicio a ofrecer, los soportes de atención adecuados a cada público-objetivo, los tipos de puntos de atención, su distribución geográfica y el perfil técnico de los recursos humanos; (iii) diseño de la imagen corporativa de la nueva red de atención; (iv) elaboración de un plan de implementación de la red; (v) implementación gradual de los puntos de atención, incluyendo la remodelación física y el equipamiento informático de sus instalaciones.

2.17	El subcomponente financiará actividades de consultoría, capacitación, la adquisición de equipamiento (informático y de oficina) y adecuación física de instalaciones de atención a los usuarios.

# Componente 3: Participación y cultura previsional

2.18	El objetivo del componente es fortalecer la participación de los usuarios en el funcionamiento del sistema de pensiones, así como desarrollar una mayor responsabilidad previsional de los participantes del sistema y los ciudadanos en general. Como parte de dicha cultura debiera lograrse una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a la vejez, fortalecer la percepción de una relación entre las contribuciones y los beneficios del sistema, así como elevar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y privadas del sistema.

2.19	Se realizarán las siguientes acciones: (i) investigación y análisis de mercado y de buenas prácticas en educación y comunicación previsional; (ii) diseño de una estrategia de comunicación; (iii) diseño de una estrategia de educación previsional; (iv) diseño y ejecución de un plan de comunicación e información de derechos previsionales a la ciudadanía y a los usuarios; (v) diseño de mecanismos de participación de los usuarios en el funcionamiento del sistema de pensiones; y (vi) diseño de mecanismos para la promoción de iniciativas de educación previsional (fondos concursables, programas en escuelas, página web, etc.).

2.20	El componente financiará actividades de consultoría, capacitación y difusión.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$35.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

### Costo y financiamiento

(en US$)

| CATEGORIAS DE INVERSION Y ACTIVIDADES | BANCO | APORTE LOCAL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Componente 1: Conducción y articulación del sistema de pensiones | 1,728,800 | 914,200 | 2,643,000 | 7.6 |
| 2. Componente 2: Gestión de beneficios no contributivos y del sistema antiguo | 9,453,680 | 10,960,720 | 20,414,400 | 58.3 |
| Subcomponente 2.1: Mejoramiento de procesos troncales de gestión de beneficios | 2,716,000 | 2,114,000 | 4,830,000 |  |
| Subcomponente 2.2: Modernización e integración de los sistemas de información | 6,710,000 | 115,000 | 6,825,000 |  |
| Subcomponente 2.3: Mejora de los mecanismos de atención | 27,680 | 8,731,720 | 8,759,400 |  |
| 3. Componente 3: Participación y cultura previsional | 4,617,520 | 1,939,480 | 6,557,000 | 18.7 |
| 4. FAPEP | 1,000,000 | 400,000 | 1,400,000 | 4.0 |
| Costos Directos (Componentes 1 + 2 + 3 + 4) | 16,800,000 | 14,214,400 | 31,014,400 | 88.6 |
| 5. Administración del Programa | 400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 5.4 |
| 6. Evaluación Final | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.1 |
| 7. Imprevistos | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.9 |
| 8. Gastos Financieros | 0 | 1,735,600 | 1,735,600 | 5.0 |
| 9. Fondo de Inspección y Vigilancia (FIV) | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Costos Indirectos (5 + 6 + 7 + 8 + 9) | 700,000 | 3,285,600 | 3,985,600 | 11.4 |
| #### TOTAL | 17.500.000 | 17.500.000 | 35.000.000 | 100 |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor será el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MINTRAB). La ejecución del Programa será realizada a través de la Unidad Ejecutora de Programa (UEP), dependiente del Ministro del Trabajo y Previsión Social.

- 4.02	El Programa se ejecutará a través de la Unidad Ejecutora de Programa (UEP), a cargo de un Director Ejecutivo, que dependerá directamente del Ministro de Trabajo y Previsión Social. El Director Ejecutivo será responsable de la dirección estratégica del Programa y de la dirección y supervisión de todas las actividades del mismo. La coordinación técnica de la ejecución de las acciones sustantivas del Programa será responsabilidad de un Coordinador Técnico, quien reportará directamente al Director Ejecutivo. El Coordinador Técnico dirigirá y supervisará la labor de tres coordinadores de componente, quienes a su vez dirigirán las tareas de los consultores o funcionarios que conformen los equipos de trabajo de cada componente del Programa. Para la ejecución de las acciones del Programa, los coordinadores de componente contarán con el apoyo de los servicios e instituciones que componen el sistema de pensiones. Dichas entidades pondrán a disposición de la UEP un equipo técnico de enlace, que facilitará la organización de las actividades que involucren a las instituciones del sector previsional. La UEP deberá disponer de profesionales y técnicos calificados que apoyen jurídica y administrativamente los procesos de contratación y adquisiciones del Programa.

Las referencias hechas genéricamente al “sistema antiguo” corresponden a los regímenes previsionales de las ex cajas de previsión social y del Servicio de Seguro Social que actualmente son administrados por el INP.