ANEXO I

Chile

CH-L1029

- Resumen Ejecutivo

| Número del Proyecto: | CH-L1029 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestatario: | República de Chile |  |  |  |
| Organismo Nacional: | Ministerio de Hacienda |  |  |  |
| Organismo Ejecutor: | Corporación Nacional Forestal - CONAF |  |  |  |
| Monto y fuente: | Banco: Fondo: Moneda: | US$ 150.000 de la Línea de Crédito FAPEP-017/CH. Capital Ordinario US dólares de la Facilidad Unimonetaria |  |  |
| Términos y Condiciones: | Plazo de Ejecución: |  | 7 meses |  |
|  | Plazo de Desembolso: |  | 8 meses |  |
|  | Recuperación inmediata al declararse elegible para desembolsos el préstamo para el Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de CONAF (CH-L1021). |  |  |  |
| Objetivo: | El objetivo de este financiamiento es apoyar la preparación del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de CONAF (CH-L1021). |  |  |  |
| Descripción: | Las actividades comprendidas dentro de esta operación se concentran en la contratación de las consultorías necesarias para la preparación del Programa, en las siguientes áreas: (i) Propuesta de Fortalecimiento de la Gestión Forestal de la CONAF; (ii) Propuesta de Fortalecimiento del Sistema de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE); (iii) Programa de Desarrollo de los Recursos Humanos; (iv) Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación; (v) Coordinación de acciones para la preparación del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional. |  |  |  |
| Beneficios: | Las consultorías y estudios de la propuesta permitirán a la CONAF diseñar en forma detallada los componentes más importantes de su estrategia de fortalecimiento institucional. Estos elementos le permitirán a la Corporación responder adecuadamente a las exigencias de diversos actores en materia de gestión forestal y del medio ambiente. Se propondrá un plan de capacitación y mejoramiento de los recursos humanos; una estrategia de provisión, acceso y uso de nuevas tecnologías en materia de información y comunicaciones; el fortalecimiento de la gestión forestal, en especial en lo referente al bosque nativo; el fortalecimiento de la gestión en las áreas silvestres y en especial, se diseñará una propuesta de concesiones eco turísticas. En conjunto, estos estudios contribuirán decisivamente en la formulación del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la CONAF. |  |  |  |
| Riesgos: | El principal riesgo que enfrenta, tanto el Programa como esta propuesta, tiene que ver con las diferentes iniciativas que está considerando el Estado en materia de institucionalidad ambiental y en materia de administración del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE). Igualmente, se encuentra el trámite la Ley para la recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Las definiciones que se adopten repercutirán en las facultades con que opera la CONAF. Por lo tanto, los estudios y propuestas deben realizarse en este ambiente de posibles decisiones estratégicas nacionales en materia forestal y ambiental. Los estudios deben entonces plantear sistemas y estrategias flexibles de fortalecimiento institucional de la CONAF, que le permitan adaptarse a la evolución del entorno. |  |  |  |
| Condiciones contractuales especiales: | Previo al primer desembolso del préstamo: Instalar una Unidad dependiente de la Dirección Nacional de la CONAF, para poner en marcha y supervisar la ejecución de los estudios previstos en la FAPEP. |  |  |  |
| Estrategia del Banco en el país: | La Estrategia de País del Banco en Chile, para el período 2006-2010 (GN-2134-1) “tiene como objetivo apoyar al país en su proceso de crecimiento, y en especial reducir la desigualdad de oportunidades y asegurar la inclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad” (par 3.9). La operación que se propone preparar, aunque tiene algunos elementos de promoción de la equidad, apoya principalmente la estrategia de crecimiento, a través del mejoramiento de la capacidad de gestión de la CONAF que trabaja en un sector que como el forestal es clave para las exportaciones del país. Las operación a su vez, tiende a fortalecer la sostenibilidad medio ambiental, (par 3.40) a través de sus esfuerzos en el manejo de las áreas silvestres protegidas, que son importantes para la conservación de la biodiversidad. |  |  |  |
| Adquisiciones: | Las contrataciones de servicios de consultorías serán ejecutadas de acuerdo con las normas estipuladas por el Banco (Documento GN-23 50-7). |  |  |  |

- I.	Características básicas del Programa

- A.	Antecedentes

- 1.1	La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una Corporación de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector. Nace el año 1972 cuando se reúne en una estructura orgánica las distintas acciones que el Estado venía impulsando, en forma dispersa, en política forestal desde el año 1925; integrando así acciones de fiscalización, fomento y protección. CONAF ha sido fundamental en: (i) estructurar las bases de un sistema de producción primario forestal basado en plantaciones de rápido crecimiento, las que hoy superan los 2 millones de hectáreas; (ii) establecer un Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE); (iii) incentivar el establecimiento de plantaciones forestales; (iv) establecer y desarrollar sistemas de prevención y combate de incendios; (v) poner en marcha un sistema de asistencia técnica para pequeños propietarios de bosques; (vi) desarrollar y actualizar un sistema catastral para las formaciones arbustivas y arbóreas del país; y (vii) desarrollar un sistema de fiscalización de la legislación forestal ambiental.

- 1.2	La misión actual de la CONAF es contribuir al desarrollo del país a través de la conservación del patrimonio silvestre y el uso sostenible de los ecosistemas forestales. Sus objetivos estratégicos son: (i) fortalecer integralmente el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado; (ii) incentivar la creación y manejo del recurso forestal que permitan la generación de bienes y servicios ambientales, con énfasis en los pequeños y medianos propietarios; (iii) proteger los ecosistemas forestales de los agentes y procesos dañinos tales como el fuego, la desertificación y otras formas de deterioro; y (iv) fortalecer la participación de la ciudadanía y de los actores locales asociados a las áreas silvestres protegidas y a los ecosistemas forestales.

- 1.3	Con estos fines, la CONAF administra el SNASPE y realiza diversas acciones de conservación tales como Planes de Manejo, de Conservación y Catastros de especies de flora y fauna; también administra la legislación forestal y administra el programa de incentivo a la forestación y manejo sustentable de los bosques; promueve los encadenamientos productivos entre pequeños y medianos productores y empresas industriales para generar negocios; previene y combate directamente incendios forestales; coordina el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía; fiscaliza Planes de Manejo en áreas prioritarias; implementa programas y mecanismos de educación y desarrollo comunitario, tales como los Consejos Consultivos Regionales y Locales, programas de apoyo para comunidades indígenas y para  educación ambiental en colegios certificados por MINEDUC.

- 1.4	La CONAF, tiene oficinas en trece Regiones; administra un total de 95 unidades entre Reservas Nacionales, Parques Nacionales y Monumentos Naturales, que suman 14 millones de hectáreas, lo que corresponde a un 19% de la superficie nacional. Trabajan en ella más de 1.800 personas, que se desempeñan en labores de fomento de la actividad forestal, guardería de Áreas Silvestres Protegidas, Prevención y Combate de incendios forestales, Educación Ambiental, Administración de la Legislación Forestal y Administración en general.

- 1.5	Un diagnóstico preliminar ha identificado debilidades importantes en materia de la gestión institucional de CONAF que tienen que ver con: (i) la insuficiente definición estratégica de los temas corporativos (sector forestal y ambiente); (ii) la insuficiencia de sistemas de información presupuestaria, administrativa, técnica y básica, a los distintos niveles de jerarquía administrativa y territorial; (iii) la insuficiencia de los mecanismos de coordinación originados en el complejo esquema organizacional, que dificulta una gestión armónica e integrada; (iv)la insuficiencia de los sistemas de comunicación intra institucional, desfavorecida además por una infraestructura y equipamiento inadecuados y obsoletos; (v)la insuficiente capacidad de medir e informar resultados a la dirección, a los directivos ministeriales, al gobierno y a la ciudadanía.

- 1.6	Otras debilidades en materia de la gestión institucional están relacionadas con: (i) la dotación y calificación de sus recursos humanos resulta inadecuada, tanto por la asignación actual de las dotaciones, como por el perfil profesional requerido para la modernización de las áreas de gestión; (ii) el bajo porcentaje que constituyen los ingresos propios de los requerimientos de financiamiento institucional, lo que se explica en buena parte por la debilidad en materia de contratos de concesiones, mecanismos de tarificación y venta de productos; (iii) un porcentaje significativo del presupuesto institucional se destina al financiamiento de personal y gastos operacionales, dejando un margen casi nulo de espacio para financiar inversiones en todas las áreas de gestión de la Corporación.

- 1.7	Por otra parte, la CONAF enfrenta varios desafíos importantes en materia de definición institucional: (i) el primero de ellos se refiere a su doble rol de regulador ambiental de las intervenciones forestales y conservador del patrimonio ecológico con el de responsable por el fomento de la actividad primaria forestal; (ii) un segundo desafío es definir una institucionalidad que resulte compatible con las demandas propias de una institución de carácter público, coherente con las funciones regulatorias y de conservación que realiza y acorde con  la nueva institucionalidad ambiental que se ha comprometido a implantar el gobierno; (iii) un tercer desafío es  contar con un marco jurídico-institucional para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y para poder integrar el SNASPE con otras iniciativas públicas de conservación, tanto marinas como terrestres, así como con las iniciativas privadas que comienzan a desarrollarse; y (iv) un cuarto desafío es lograr la aprobación y pronta puesta en marcha de la Ley para la Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

- B.	El Programa (CH-L1021)

  - Objetivo

- 1.8	El objetivo de la operación es contribuir a garantizar el uso sostenible de los ecosistemas forestales y el patrimonio natural del país, mediante el mejoramiento de la calidad de los servicios que provee la CONAF en materia de fomento y protección forestal y conservación del patrimonio silvestre.

- 2.	Descripción

- 1.9	El Programa incrementará la capacidad de gestión de la CONAF, y modernizará el manejo de los diferentes instrumentos de la institución en lo referente al desarrollo y protección del área forestal y el manejo del patrimonio silvestre del país. Los componentes del Programa serían:

- a) 	Fortalecimiento de la Gestión Institucional

- 1.10	Este componente incluiría el desarrollo de herramientas adecuadas de gestión: políticas, regulaciones, planes, manuales, estudios y diseños, y capacitación de recursos humanos, tanto en el caso de la Dirección y Administración, como para las diferentes áreas en las que trabaja la CONAF: promoción y protección de los ecosistemas forestales y administración del SNASPE;

- b)	Componente de Tecnologías de Información y Comunicación

- 1.11	Este componente dotará a la institución de nuevas tecnologías de información y comunicación, de tal forma de fortalecer las capacidades de sus áreas de gestión, tanto a nivel gerencial como técnico;

- c)	Componente de Infraestructura y equipamiento

- 1.12	Este componente actualizará la infraestructura institucional tanto a nivel nacional como regional y provincial, fortaleciendo la operación de las áreas de gestión con una edificación y equipamiento tecnológicamente actualizados para contribuir tanto a mejorar las condiciones de trabajo institucional como la prestación de servicios y la atención de usuarios.

- C.	Organismo Ejecutor

- 1.13	La CONAF será el Organismo Ejecutor del Programa CH-L1021. La CONAF llevará a cabo las tareas de administración, supervisión y evaluación del Programa a través de una Unidad Ejecutora dependiente de su Dirección Nacional, donde participarán especialistas de las diferentes áreas de la corporación, y servirá de contraparte al equipo del Banco.

- II.	JUSTIFICACIÓN DE LA FAPEP (CH-L1029)

- 2.1	Durante la semana del 24 al 28 de Julio de 2006, se realizó la Misión de Identificación del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la CONAF (CH-L1021) y se realizó un taller que permitió obtener una conceptualización preliminar del Programa y determinar de manera preliminar sus componentes y sub componentes. De igual manera, una consultoría contratada por el Banco, además de realizar un diagnóstico de la capacidad institucional de la CONAF realizó un balance de la información y estudios existentes. Dado el carácter preliminar de los resultados obtenidos, se constató la necesidad de realizar estudios previos, que permitieran precisar y dimensionar las inversiones y gastos requeridos, así como las transformaciones institucionales que son necesarias para lograr los objetivos y metas propuestas.

- III.	OBJETIVO DE LA FAPEP Y PLAN DE ACCION

- A.	Objetivo

- 3.1	El objetivo del financiamiento es apoyar a la CONAF en la realización de los estudios que se requieren para la preparación del Programa, de acuerdo con los componentes y sub componentes que se han definido tanto en la Misión de Identificación del Programa, como en la Ficha (Outline) del mismo.

- B.	Actividades

- 3.2	Para lograr el objetivo propuesto el Programa financiará las siguientes consultorías y estudios:

- 1.	Propuesta de Fortalecimiento de la Gestión Forestal

- 3.3	El estudio tiene como propósito diseñar una propuesta para el fortalecimiento de la gestión de bosques que realizará la CONAF a través de la implantación de la Ley del Bosque Nativo, con especial énfasis en la fiscalización y considerando un importante fortalecimiento de las capacidades de los equipos profesionales y del equipamiento informático. Se analizará además el fortalecimiento de las capacidades de administración de la normativa y de los programas de incentivo, en especial lo que refiere al acceso de los sectores campesinos a los beneficios y obligaciones de la Ley. También se incluirá una propuesta de modernización para  los procesos de generación de estadísticas y evaluación de la gestión institucional.

- 2.	Propuesta para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE)

- 3.4	El estudio tiene como objetivo diseñar una propuesta para el fortalecimiento de esta área de gestión  como instrumento de conservación de la biodiversidad. Se definirán los objetivos del SNASPE y se adoptará un modelo de gestión de la biodiversidad que incluya un sistema de información para el seguimiento y toma de decisiones sobre el estado de conservación de los ecosistemas y especies, un modelo para mejorar el papel del SNASPE en la planificación y evaluación de la conservación de la biodiversidad y la integración del SNASPE con otros sistemas y unidades que trabajan en el área de conservación de la biodiversidad.

- El estudio  incluirá como objetivo la identificación de los requerimientos institucionales y criterios básicos para el diseño y puesta en marcha de un sistema de concesiones ecoturísticas y tarifas para el SNASPE, que facilite la inversión y el desarrollo del sector de manera compatible con la conservación y protección de los valores naturales y culturales existentes en las áreas protegidas.

- 3.	Programa de Desarrollo de los Recursos Humanos

- 3.5	El estudio tiene como objetivo realizar un diagnóstico de las áreas críticas en materia de administración de recursos humanos, proponer un esquema de funcionamiento y un plan de implantación para el área de recursos humanos; realizar un diagnóstico del sistema de capacitación de la CONAF y proponer un Plan de Capacitación 2007-2010, basado en el Modelo de Competencias.

- 4.	Plan de Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación

- 3.6	El estudio tiene como objetivo diseñar un Plan de Acción para poner en marcha un vigoroso proceso de mejoramiento de la provisión, el acceso y el uso de Tecnologías de Información y Comunicación, coherente con la estrategia de desarrollo institucional de la CONAF. Se determinará una estrategia y un modelo de operación, se establecerá la plataforma TIC más eficiente para dar soporte a la operación y los planes de fortalecimiento institucional.

- C.	Resultados

- 3.7	Como resultado de la FAPEP se espera obtener las propuestas necesarias para fortalecer la capacidad de gestión de la CONAF en sus diferentes áreas de acción, incluyendo sus esquemas de ejecución y la cuantificación de las inversiones y costos. Igualmente, los estudios deben proporcionar respuestas a los desafíos que se plantearon en el diagnóstico con referencia a la incidencia de la Ley del Bosque Nativo en la gestión forestal, la ubicación de la CONAF en la posible nueva institucionalidad ambiental del país y la propuesta de un marco jurídico institucional para el SNASPE. Con el objeto de asegurar la coherencia de los estudios con los requerimientos de formular un Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la Institución, la ejecución de los estudios incluidos en la FAPEP será apoyada con un consultor para la supervisión, coordinación e integración de los resultados de estos estudios en la formulación del Programa mencionado.

- D.	Beneficiarios

- 3.8	El principal beneficiario del FAPEP será la CONAF, que contará con las herramientas necesarias para elaborar un Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Institucionales. La mejor definición de este Programa, acrecentará las capacidades de la CONAF para contribuir al crecimiento económico del sector forestal y a la conservación de los recursos naturales.

- IV.	Costo, financiamiento y ejecución del proyecto

- A.	Costo y financiamiento

- 4.1	El costo de la FAPEP individual propuesta es de US$ 150.000 y será financiado con cargo a la Línea de Crédito para la Preparación y Ejecución de Proyectos en Chile constituida mediante el Convenio FAPEP/017-CH suscrito entre la República de Chile y el Banco. Los recursos serán repagados con el primer desembolso del préstamo del Programa CH-L1021.

- 4.2	De conformidad con el documento GN-2331-5 y los parámetros de financiamiento del Banco para Chile, con recursos del Financiamiento se podrán financiar impuestos relacionados con los gastos de la FAPEP, siempre que no constituyan una proporción excesivamente elevada de sus costos.

- 4.3	El presupuesto consolidado de la FAPEP se presenta en el Cuadro a continuación.

- PRESUPUESTO DE LA FAPEP

- (US$)

| Categoría | Monto |  |
| --- | --- | --- |
| Estudio 1: Programa para el Desarrollo de los Recursos Humanos | 24.000 |  |
| Estudio 2: Programa para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación | 44.000 |  |
| Estudio 3: Programa de Fortalecimiento de la Gestión Forestal | 26.000 |  |
| Estudio 4: Programa para el Fortalecimiento de la gestión del SNASPE | 32.000 |  |
| Coordinación de la ejecución de Estudios Previos | 24.000 |  |
| Costo Total de los Estudios | 150.000 |  |

- B.	Esquema de ejecución

- 4.4	El Organismo Ejecutor de la FAPEP será la CONAF. El acuerdo que establece la Línea de Crédito para la Preparación y Ejecución de Proyectos en Chile acordada mediante el Convenio FAPEP/017-CH designa al Ministerio de Hacienda como Organismo Nacional para los fines contemplados en tal Convenio.

- 4.5	La ejecución de la FAPEP será llevada a cabo por la CONAF a través de una Unidad Ejecutora dependiente directamente de la Dirección Nacional de esa institución. Esta Unidad tendrá la responsabilidad sobre la coordinación y supervisión general de las actividades de la operación propuesta. Específicamente, dicha Unidad mantendrá registros contables y financieros adecuados que permitan distinguir el uso de los recursos del financiamiento; preparará las solicitudes de desembolso con la correspondiente justificación de gastos elegibles;  realizará las contrataciones, pagos pertinentes, supervisión técnica de contratos y aprobará los informes elaborados en cada competente.

- 4.6	Esta Unidad contará con el apoyo de un consultor contratado en el marco de la FAPEP para coordinar y supervisar los estudios a ejecutar. Los consultores contratados en el marco de la FAPEP, servirán de contraparte al equipo del Banco durante la preparación del Programa. El establecimiento de esta Unidad es una condición previa para el desembolso de los recursos de la FAPEP.

- 4.7	Los consultores deberán reportar al encargado de la Unidad Ejecutora y se deberán coordinar con el consultor que coordinará los estudios.

- 4.8	La selección y contratación de servicios de consultoría se realizarán de conformidad con la política y los procedimientos del Banco (Documento GN-2350-7). Para la contratación de servicios de consultoría cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$200.000 por contrato podrá utilizarse el método de Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC). Para la contratación de servicios de consultoría cuyo valor contractual se calcule en menos de US$500.000 podrán elaborarse listas cortas integradas por empresas nacionales únicamente. La selección de firmas consultoras por el método de Selección Basada en Calidad y en el Costo (SBCC), requerirá una revisión ex-ante del proceso de selección y contratación por parte del Banco y sólo podría ser utilizado una vez que el Banco lo autorice y se lo comunique por escrito al Organismo Ejecutor. La contratación de las consultorías correspondientes al Especialista en Desarrollo de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Modelo de Competencias, así como la consultoría correspondiente al especialista en Gestión y Coordinación de Políticas Públicas, se realizarán de forma directa. Este proceso se justifica debido a lo sensitivo del tema de recursos humanos, los pequeños montos involucrados y debido a la continuidad que se quiere guardar con los especialistas que ya vienen trabajando en los temas correspondientes.

- 4.9	El Organismo Ejecutor podrá utilizar el sistema ChileCompra para la contratación de servicios de consultoría  por montos inferiores a US$200.000. En estas contrataciones, cuando se haya utilizado el procedimiento de selección basado en la calidad y el costo, el mérito técnico no puede ponderarse con un peso menor de 70%.

- 4.10	La CONAF y el Equipo de Proyecto han elaborado la versión preliminar de los términos de referencia para las principales consultorías que se contratarán en el marco de esta FAPEP. Durante la ejecución de la FAPEP, la CONAF preparará los términos de referencia finales. Los términos de referencia contarán con la no-objeción del Banco.

- 4.11	El costo de las consultorías debe cubrir todos los gastos necesarios para su realización así como los impuestos que correspondan. Se determinará una forma de pago  de tal forma que el último pago no pueda ser inferior al 10% del costo total de la consultoría y que el pago del informe final esté sujeto a la no objeción de la Unidad  Ejecutora y del Banco. La transferencia de los recursos por parte del Banco se realizará en dos desembolsos correspondientes al 50% de los recursos cada uno. El primer desembolso se hará cuando se cumplan las condiciones previas establecidas en la Carta Acuerdo y el segundo al inicio del cuarto mes de ejecución de la FAPEP.  Esto permitirá agilizar la contratación y pago de los consultores individuales, cuya vinculación es urgente para acelerar la preparación del Programa. Se podrán utilizar recursos de esta Operación Individual para rembolsar gastos efectuados o que se efectúen con la misma a partir de 6 de febrero de 2007 y hasta la fecha de suscripción de esta Carta Acuerdo, siempre que se hayan cumplido los requisitos substancialmente análogos a los establecidos en esta Carta Acuerdo, incluyendo los relacionados con la contratación de servicios.

- C.	Período de ejecución

- 4.12	La ejecución de la operación y el desembolso de los recursos en el marco de la presente FAPEP se realizará en plazos de  siete (7) y ocho (8) meses, respectivamente, contados a partir de la fecha de la vigencia de la Carta Acuerdo entre el Banco y la República de Chile. Este período es consistente con el plan de acción tentativo del Programa CH-L1021 acordado con el Gobierno y que se presenta en el cuadro siguiente.

| - PLAN DE ACCIÓN – PR-L1001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Misión de Análisis CH--L1021 | - Comité de Préstamos - CH-L1021 | - Aprobación - CH-L1021 |
| - Abril 2007 | - Mayo 2007 | - Junio 2007 |

- D.	Auditoría, monitoreo y seguimiento

- 4.13	La CONAF presentará al Banco los estados financieros de los gastos de la operación FAPEP auditados por la Contraloría General de la República (CGR), así como un informe final a los 30 días de finalizado el periodo de ejecución de la FAPEP en el que se describan los resultados obtenidos a través de esta operación, incluidos los productos de cada una de las consultorías. La Representación del Banco en Chile (COF/CCH) se encargará de la supervisión y vigilancia de la operación. La responsabilidad técnica dentro del Banco incumbirá a la División de Administración de Recursos Naturales y Medioambiente del Departamento Operativo Regional 1(RE1/EN1).