LEG/OPR1/IDBDOCS#852170

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

## AraucaníAprende: Mejorando Resultados de Educación en

Escuelas de Bajos Ingresos

I.	Objetivo

1.01	El Programa tiene por objetivo mejorar los conocimientos básicos de matemáticas y lenguaje de 1.400 escolares de sectores pobres, mediante la elaboración y el ensayo de un modelo conforme a las orientaciones de las “escuelas efectivas” y el empleo de tecnologías digitales.  Esta mejora del nivel de instrucción ayudará a los niños de familias de bajos ingresos a superar su situación de pobreza.

### II.	Descripción

2.01	El modelo se pondrá a prueba en los grados primero a cuarto de la enseñanza primaria en 10 escuelas de bajos ingresos participantes en la iniciativa AraucaníAprende. Una vez concluido el ensayo del modelo, los resultados se ofrecerán a otras escuelas con realidades similares.

2.02	Las escuelas que formarán parte del Programa se escogerán de entre 50 escuelas subvencionadas que participarán en el proceso AraucaníAprende en 2007. Para seleccionar las escuelas se aplicarán cuatro criterios: i) bajos resultados en las pruebas del SIMCE; ii) escuelas urbanas o rurales subvencionadas en zonas de bajos ingresos; iii) escuelas que hayan expresado motivación e interés en participar y mejorar su producto educativo; y iv) una población de alumnos de origen Mapuche de, al menos, un 20%.

2.03	En primer lugar, se informará del Programa a los gestores y administradores de escuelas (objetivos, medidas, cronograma, beneficios previstos, responsabilidades, etc.) y se les invitará a presentar una solicitud oficial de participación, en la que deberán indicar que aceptan las condiciones del Programa, que están dispuestos a participar en todas las actividades requeridas (perfeccionamiento docente, evaluación, reuniones, etc.) y a recibir y cuidar los equipos y los recursos didácticos físicos que reciban del Programa. Las 10 escuelas se escogerán de entre las propuestas que ofrezcan mejores condiciones para el Programa. Seguidamente, se invitará a las municipalidades de la región de la Araucanía, en tanto que responsables de la gestión de las escuelas, a suscribir un acuerdo formal con el Organismo Ejecutor,  FUDEA y con AraucaníAprende, en los que se determinarán las responsabilidades de cada parte.

2.04.	Para lograr sus objetivos, el Programa se estructura en los cinco componentes que se mencionan a continuación:

Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades de los docentes

2.05	Este componente tiene por objeto fortalecer las capacidades de los docentes y proveerlos de los materiales que necesitan en el aula. Abarca dos actividades principales: la primera, el diseño, producción y ensayo de guías pedagógicas y materiales didácticos; y la segunda, la organización de talleres de perfeccionamiento docente y orientación práctica.

2.06	Guías pedagógicas y materiales didácticos. Se prepararán 400 guías pedagógicas (50 lecciones en lenguaje y 50 en matemáticas para cuatro grados) y materiales didácticos en formato digital y convencional, con ejemplos y actividades claros y contextualizados y vinculados con la cultura de los 1.400 alumnos beneficiarios. Las guías pedagógicas se complementarán con los materiales didácticos y guías para el alumno que suministrará AraucaníAprende. Las guías pedagógicas y los materiales didácticos se diseñarán sobre la base de la experiencia de las “escuelas efectivas” en zonas pobres y también de las experiencias de algunos países desarrollados (Reino Unido, Estados Unidos y Japón) con la enseñanza de aula entera, que incluye el uso de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) de bajo costo.

2.07	Estos materiales se pondrán a prueba y serán revisados con una muestra de maestros, antes de presentarlos a todos los alumnos. El plan de acción prevé que, en la producción de estos materiales, se lleven a cabo pruebas de campo, que comprenderán la puesta a prueba y el ajuste de los materiales, de acuerdo con la experiencia de perfeccionamiento y las observaciones en el aula, entre marzo y junio de 2007.

2.08	Para ejecutar esta actividad se contratará un equipo integrado por un experto en diseño didáctico (matemáticas y lenguaje), un diseñador gráfico y un programador para producir materiales en formato digital.

2.09	Se estima que se producirán 400 guías pedagógicas, las que se utilizarán en las 10 escuelas piloto.

2.10	Perfeccionamiento docente. Como mínimo, 40 docentes recibirán formación en didáctica y se hará una observación de su desempeño en el aula.  Con ese fin, se contratarán dos docentes especializados, uno en matemáticas y otro en lenguaje, ambos familiarizados con el modelo de las “escuelas efectivas”.  Estos docentes especializados serán formados por el personal de AraucaníAprende en didáctica mejorada para matemáticas y lenguaje y en el uso de las nuevas guías pedagógicas producidas por el Programa.  También recibirán formación y orientación especiales en el uso de las TIC con los materiales digitales. Esta formación inicial de los dos docentes especializados tendrá una duración de dos meses y será una condición para que éstos puedan comenzar la actividad de perfeccionamiento de los maestros.

2.11	Los docentes especializados viajarán semanalmente a cada una de las 10 escuelas para formar, orientar y observar a los maestros de aula, quienes recibirán, en el centro educativo, sesiones semanales de capacitación de al menos dos horas de duración cada una. La formación incluirá sesiones de teoría y práctica con los maestros de aula y, a veces, con los alumnos de éstos. En la formación se incluirán prácticas de enseñaza y actividades para el aula y el desarrollo de hábitos de aprendizaje y estrategias de solución de problemas. Los dos docentes especializados también discutirán, con los maestros de aula, estrategias de enseñanza y técnicas de refuerzo específicas para cada grupo de alumnos y examinarán sus evaluaciones del aprendizaje. La formación en TIC comenzará con el aprendizaje del equipo básico (“hardware” y “software”) y con el uso del material digital. Al principio se ayudará y orientará a los maestros de aula en materia de tecnología hasta que adquieran un dominio suficiente del uso de tecnologías en el aula. También se hará un seguimiento y una observación permanentes del desempeño de los maestros en el aula, a fin de detectar y corregir problemas lo antes posible.

2.12	Habrá dos equipos profesionales en este componente. Uno se ocupará del perfeccionamiento docente y el otro, producirá los materiales didácticos. Ambos colaborarán en el desempeño de sus responsabilidades, compartirán experiencias y mantendrán un enlace permanente para ajustar la capacitación y los materiales a las realidades del aula.

2.13	Los administradores de AraucaníAprende celebrarán reuniones cada dos semanas con los docentes especializados, los diseñadores de materiales y otros funcionarios del Programa para coordinar actividades e informarse de la experiencia sobre el terreno. El personal de AraucaníAprende visitará  las 10 escuelas por lo menos dos veces por mes, para observar el progreso y recibir comentarios directos de los maestros de aula y directores de escuela.

Componente 2. Gestión de escuelas basada en resultados

2.14	El objetivo de este componente es mejorar la gestión tanto administrativa como  pedagógica en las 10 escuelas participantes, mediante una focalización en los resultados.

2.15	Este componente abarca actividades de apoyo al equipo directivo de las escuelas (Director, personal administrativo y maestros), a saber: primero, talleres de gestión para los 10 Directores (Diplomados en gestión escolar); y, segundo,  una “certificación de calidad de la gestión escolar”, consistente en un proceso de un año en el cual un profesional hará el seguimiento de los cambios en la gestión de las escuelas y velará por que se implante íntegramente el nuevo estilo de gestión orientada hacia los resultados.

#### Componente 3. Acceso a la tecnología

2.16	El objetivo del presente componente es garantizar el acceso a la tecnología para los 1.400 alumnos beneficiarios del Programa, facilitando así el uso de la nueva didáctica en el aula.

2.17	Se adquirirán 40 proyectores y se suministrarán 40 computadoras para todos los maestros participantes (a razón de cuatro por escuela). Estos recursos, que serán facilitados principalmente por la Fundación AraucaníAprende (la totalidad de las computadoras y el 50% de los proyectores), se ofrecerán a las escuelas previo suscripción de una “carta acuerdo” entre la municipalidad con responsabilidad de gestión sobre la escuela y la referida fundación antes del inicio del Programa. La carta acuerdo incluirá el compromiso de emplear el equipo para los fines del Programa, de obtener todos los servicios básicos necesarios para su funcionamiento y de velar por su mantenimiento.

Componente 4. Seguimiento y evaluación

2.18	Las actividades y los resultados del Programa en maestros y alumnos beneficiarios, serán objeto de un estrecho seguimiento y evaluación.  La evaluación consistirá en la aplicación de un conjunto de instrumentos normalizados para medir el progreso en el aprendizaje de los 1.400 alumnos de los grados primero a cuarto en lenguaje y matemáticas. Este conjunto de instrumentos se aplicará al comienzo de la intervención en las escuelas, con objeto de disponer de una medición de referencia de las capacidades de los alumnos en ambas asignaturas. En lenguaje se aplicarán tres instrumentos para medir la comprensión de lectura, la velocidad de lectura (palabras por minuto) y los contenidos. En matemáticas se aplicará una sola prueba para medir la capacidad de realizar las operaciones básicas definidas en el plan de estudio de cada grado. Estos instrumentos se aplicarán en dos momentos: una vez, al principio de la intervención y otra vez, al final de ésta, con el objetivo de medir y documentar el impacto de aprendizaje. El proceso de evaluación estará a cargo de un equipo independiente, no vinculado directamente con el personal de AraucaníAprende.

2.19	El seguimiento de todos los procesos y resultados del Programa será realizado por el personal de AraucaníAprende y será coordinado por el Director del Programa. Además de la evaluación previa que hará el equipo independiente, el personal de AraucaníAprende aplicará un instrumento “rápido” cada dos meses a una pequeña muestra de alumnos en las 10 escuelas. El instrumento medirá la velocidad de lectura.  Además, se realizarán observaciones mensuales de aula, se celebrarán entrevistas con los maestros y administradores de escuelas y se mantendrá un estrecho contacto con los instructores especializados de maestros y el equipo de evaluación, durante toda la ejecución del Programa, a fin de proporcionar la retroalimentación necesaria para una mayor efectividad y para introducir los ajustes indispensables en el curso de la ejecución.

2.20	Para la ejecución de este componente, se  financiará los servicios de un equipo de consultoría independiente que realizará la evaluación del aprendizaje, la que incluirá viajes a cada escuela piloto. Se evaluará el suministro de materiales para la aplicación de los instrumentos de prueba dos veces por año; se analizarán datos definidos en los términos de referencia y se producirán informes, uno después de cada evaluación. También se financiará los gastos de viajes y suministros del personal de AraucaníAprende en relación con las actividades de seguimiento. Las actividades de seguimiento comprenden lo siguiente: i) viajes periódicos a cada escuela durante la vigencia del Programa; ii) una breve evaluación bimestral de una muestra de alumnos; iii) la redacción de informes, incluidos informes bimestrales del progreso del Programa y un informe final de toda la experiencia, que abarcará un análisis de costos y una propuesta para reproducir el modelo en otras escuelas.

Componente 5. Divulgación del Programa

2.21	Este componente contempla la divulgación permanente de su progreso y resultados y su extensión a otras escuelas. La estrategia abarca el suministro permanente de información (entrevistas, testimonios, noticias) acerca del Programa en cada escuela, el que alimentará el sitio virtual en Internet de AraucaníAprende, mediante visitas periódicas de un periodista a las escuelas; tres informes con resultados provisionales y definitivos, que se distribuirán a las 32 municipalidades de la región de Araucanía; y un informe con resultados y un disco compacto con copias maestras de guías pedagógicas, que se distribuirán a 500 escuelas de sectores de pobreza en Araucanía. El Programa organizará dos seminarios, cada uno para 500 maestros de escuelas interesadas en reproducir la experiencia.

2.22	Los recursos del Financiamiento financiarán lo siguiente: i) la contratación a tiempo parcial de un periodista que prestará servicio durante 10 meses en el curso de la ejecución del Programa en las escuelas; ii) reproducción de materiales informativos impresos a las 10 escuelas; iii) diseño, producción y copia del disco compacto y distribución de 500 discos compactos con materiales educacionales digitales; y iv) dos seminarios para 500 maestros cada uno.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$273.530, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| Concepto de gasto | Número de meses | Costo por | JPO | Contrapartida | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mes | Total | local |  | % |
|  |  | (US$) | (US$) | (US$) | (US$) |  |
| C1. Fortalecimiento de las capacidades de los maestros |  |  | 87.525 | 17.325 | 104.850 | 38,3% |
| 1.1. Materiales de enseñanza y aprendizaje |  |  | 70.200 | 0 | 70.200 |  |
| Honorarios | 13 | 4.500 | 58.500 | 0 | 58.500 |  |
| Suministros | 13 | 900 | 11.700 | 0 | 11.700 |  |
| 1.500 guías del alumno |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Perfeccionamiento docente |  |  | 17.325 | 17.325 | 34.650 |  |
| Honorarios | 11 | 3.000 | 16.500 | 16.500 | 33.000 |  |
| Viajes | 11 | 150 | 825 | 825 | 1.650 |  |
| C2. Gestión de escuelas |  |  | 0 | 32.400 | 32.400 | 11,8% |
| Honorarios | 12 | 1.500 | 0 | 18.000 | 18.000 |  |
| Seminarios | 4 | 900 | 0 | 3.600 | 3.600 |  |
| Becas (Diplomado) | 12 | 450 | 0 | 5.400 | 5.400 |  |
| Materiales y otras partidas | 12 | 450 | 0 | 5.400 | 5.400 |  |
| C3. Acceso a la tecnología |  |  | 16.000 | 36.000 | 52.000 | 19,0% |
| Equipo: computadoras |  |  | 0 | 20.000 | 20.000 |  |
| Equipo: proyectores |  |  | 16.000 | 16.000 | 32.000 |  |
| C4. Seguimiento y evaluación |  |  | 14.280 | 0 | 14.280 | 5,2% |
| Evaluación: honorarios, viajes, suministros e informes | 3 | 2.360 | 7.080 | 0 | 7.080 |  |
| Seguimiento: viajes y suministros | 12 | 600 | 7.200 | 0 | 7.200 |  |
| C5. Divulgación del Programa |  |  | 9.400 | 0 | 9.400 | 3,4% |
| Periodista | 10 | 240 | 2.400 | 0 | 2.400 |  |
| Materiales | 10 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 |  |
| Talleres | 4 | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |  |
| Informes y 500 CD | 1 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |  |
| Otros gastos |  |  | 22.710 | 37.890 | 60.600 | 22,2% |
| AraucaníAprende: Director del Programa y personal general | 18 | 2.000 | 0 | 36.000 | 36.000 |  |
| FUDEA: administración (contabilidad, asuntos jurídicos) | 18 | 700 | 10.710 | 1.890 | 12.600 |  |
| Auditoría |  |  | 2.000 | 0 | 2.000 |  |
| Evaluación |  |  | 3.000 | 0 | 3.000 |  |
| Imprevistos |  |  | 7.000 | 0 | 7.000 |  |
| TOTAL |  |  | 149.915 | 123.615 | 273.530 | 100% |
|  |  |  | 54,8% | 45,2% |  |  |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor  del Programa, la Fundación de Desarrollo Educacional La Araucanía (FUDEA) suscribirá un acuerdo formal con la Fundación AraucaníAprende para la ejecución del Programa, en el que se definirán las responsabilidades y se determinará el personal que apoyará dicha ejecución.

4.02	El Organismo Ejecutor será responsable de presentar ante el Banco informes semestrales de progreso, que se referirán al progreso técnico, administrativo y financiero del Programa. El último de esos informes se considerará como informe final. El Director del Programa, que será designado por el Organismo Ejecutor en coordinación con AraucaníAprende, será el interlocutor del Programa con el Banco.

4.03	AraucaníAprende implementará todos los procesos del Programa, con la excepción de la contabilidad financiera y la evaluación independiente, al amparo del acuerdo suscrito con la FUDEA. El equipo de AraucaníAprende estará integrado del siguiente modo: i) un Director del Programa, con experiencia en programas educacionales; ii) un especialista en lenguaje y matemáticas; iii) un psicólogo educacional, especializado en evaluaciones de Programas de aprendizaje; iv) dos maestros con experiencia de aula y elevados resultados de aprendizaje; v) un docente especializado en TIC; vi) un diseñador de portales en Internet; vii) un secretario; y viii) un comunicador social.

### V.	Seguimiento y Evaluación

5.01	El Director del Programa será responsable, entre otras cosas, de crear el sistema de información del Programa que servirá para hacer el seguimiento del progreso en la ejecución e informar de los resultados finales. Este sistema de información incluirá un perfil detallado de los beneficiarios e información financiera actualizada.

5.02	Un experto en evaluación realizará evaluaciones semestrales de la eficiencia y la efectividad del Programa, conforme a los indicadores del Marco Lógico de la operación acordados con el Banco, el plan de acción, los informes preliminares del Director del Programa y las evaluaciones de maestros y alumnos. El consultor hará  una evaluación específica de los componentes del Programa, a fin de proponer las medidas que deban adoptarse para la correcta ejecución del mismo y para rectificar posibles desviaciones del plan original. En el informe de evaluación final se describirán los productos de cada componente, los efectos directos de las medidas propuestas y las lecciones extraídas del proceso. El consultor externo tendrá en cuenta los resultados de la evaluación del rendimiento de los alumnos.

5.03	Un consultor externo independiente  realizará la auditoría de la gestión financiera  de los recursos del Programa, conforme a los requisitos del Banco.

De acuerdo al concepto manejado por el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América (PREAL) y UNICEF, las “escuelas efectivas” son aquellas que logran proveer un producto educativo de calidad a pesar de la escasez de recursos financieros y materiales disponibles y del contexto social desventajoso en el que operan. Los resultados positivos derivan de una estrategia que incluye una rigurosa metodología pedagógica; una administración prolija y un trabajo de colaboración permanente con las comunidades que atienden.