LEG/OPR1/IDBDOCS: 638985

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Desarrollo del Cluster de Turismo en Salto

# I.	Objetivos

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar la generación de ingresos y empleos en las empresas integrantes del cluster de turismo de Salto.  El objetivo específico es desarrollar una estrategia de articulación entre empresas y organismos públicos para mejorar y ampliar la calidad de la oferta de servicios turísticos de Salto, así como hacer sustentable su demanda.

## II.	Descripción del Proyecto: Componentes y Actividades

2.01	Para alcanzar el logro de dichos objetivos se prevé la ejecución de los siguientes componentes: (i)  Estudios y planeamiento estratégico; (ii) Concientización y capacitación y (iii) Articulación empresarial e interinstitucional para el desarrollo del mercado  de servicios turísticos.

### Componente 1: Estudios y planeamiento estratégico.

2.02	Este componente tiene por finalidad relevar información y elaborar estudios que permitan adoptar definiciones estratégicas consensuadas sobre las orientaciones básicas que deben guiar a los agentes privados y públicos para mejorar la oferta y demanda turística en Salto mediante una acción colectiva.

2.03	Las principales actividades en este sentido serán: i) el diseño de una encuesta y su relevamiento en todas las empresas de alojamiento turístico de Salto durante una temporada, para conocer la opinión de la demanda sobre los servicios recibidos y los que se tomarían si los hubiera; ii) la definición de orientaciones estratégicas básicas que permitirían un crecimiento sostenido de ingresos y del empleo en el turismo de Salto; iii) un análisis sobre las alternativas de financiamiento estructurado a través de fideicomisos para las obras de infraestructura básicas que la Intendencia Municipal de Salto (IMS) defina, en consonancia con el desarrollo estratégico del turismo en el departamento; iv) el diseño de un logo y otros símbolos comunes que identifiquen a las empresas del clúster turístico de Salto en torno a un objetivo compartido y una acción concertada para ello, mejorando así la imagen turística del departamento.

Componente 2: Concientización y capacitación.

2.04	Este segundo componente está orientado a procurar un cambio de actitud que permita superar cierta indiferencia o falta de conciencia en la opinión pública y segmentos de las comunidades empresariales y laborales locales respecto a la importancia del turismo para la economía del departamento, a efectos de afianzar  las fortalezas que diferencian al turismo en Salto en términos de seguridad y amabilidad en el trato con los turistas. Asimismo, el componente busca mejorar, vía programas de capacitación, las destrezas técnicas de los operarios principales de empresas turísticas y la gestión empresarial en el sector.

2.05	En tal sentido se prevén las siguientes actividades: i) organizar conferencias para escolares, liceales, policías, empresarios y trabajadores de Salto,  sobre los efectos económicos del turismo en el departamento, basadas en charlas a cargo de egresados de la Escuela de Administración y Turismo de Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) Salto, apoyadas con folletos al respecto, que permitan una mayor toma de conciencia ciudadana sobre la importancia de la actitud de la población con los turistas; ii) organizar cursos a operadores de servicios de hotelería,  gastronomía y  turísticos para mejorar las destrezas y la calidad de la mano de obra en el sector así como favorecer, por ejemplo, una oferta gastronómica exclusiva en base a insumos típicos que permita diferenciar al destino turístico Salto. iii) organizar cursillos gerenciales sobre calidad de gestión y control ambiental en empresas turísticas.

Componente 3: Articulación empresarial e interinstitucional para el desarrollo del mercado  de servicios turísticos

2.06	Este componente procura la actuación concertada entre los agentes privados y públicos para desarrollar tanto la oferta como la demanda turística en Salto.

2.07	Sus principales actividades serán: (a) Para el desarrollo de la oferta; (i) la conformación de una guía de circuitos turísticos que permita ampliar el tiempo de estadía con opciones diferentes a otros destinos y promover la organización de la oferta regular de los mismos; (ii) coordinar la elaboración y realización de una agenda de eventos y convenciones anuales que promuevan flujos turísticos nuevos a Salto; ii) gestionar la ampliación de servicios comerciales (tales como cajeros automáticos, casas de cambio, estaciones de servicios, farmacia, peluquería, etc.); (iii) coordinar la armonización y difusión de precios de los diversos servicios turísticos.  (b) Para el desarrollo de la demanda:  (i) diseñar y publicar un libro turístico de Salto que será ofrecido por los hoteles a sus clientes en sus habitaciones, así como en los centros de información turística con un costo menor; (ii) promover la participación en ferias turísticas regionales y organizar misiones comerciales para promover a Salto como destino turístico, incluyendo misiones de periodistas especializados (fun press) y agencias de viaje (fun tour) de la región a Salto, (iii) diseñar y realizar un video turístico de Salto que será utilizado en común en los eventos de promoción turística fuera del departamento.

- III.	Costo y Financiamiento

- 3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$172.700, según la siguiente distribución por categorías y por fuentes de financiamiento.

| ITEM | FOMIN | APORTE LOCAL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE I | 11.800 | 3.700 | 15.500 | 9% |
| COMPONENTE II | 34.000 | 18.500 | 52.500 | 30% |
| COMPONENTE III | 34.200 | 27.000 | 61.200 | 35% |
| Sub- TOTAL COMPONENTES | 80.000 | 49.200 | 129.200 | 74% |
| UNIDAD EJECUTORA | 15.600 | 23.500 | 39.100 | 22% |
| AUDITORÍA Y EVALUACION | 4.400 |  | 4.400 | 4% |
| Sub-TOTAL UE, Audit oría y Evaluacion | 20.000 | 23,500 | 43.500 | 26% |
| TOTAL PROYECTO | 100.000 | 72.700 | 172.700 | 100% |
| PARTICIPACIÓN (%) | 58% | 42% | 100% |  |

- 3.02	El Fondo Rotatorio referido en la Cláusula quinta del Convenio será administrado en una cuenta bancaria independiente del Organismo Ejecutor.  Una vez utilizados los recursos se justificarán los gastos ante el Banco con la documentación de soporte requerida  según las normas del mismo (Guía para desembolsos y circular COF/CUR-FIN-1625/2004). Todos los desembolsos deberán ser verificados previamente a su remisión al Banco por el Contador del Programa, en cuanto al cumplimiento de las normas y procedimientos del Banco que habilitan a los mismos.

## IV.	Ejecución

- 4.01	El Organismo Ejecutor establecerá una Unidad Ejecutora para la ejecución del Proyecto. La Unidad Ejecutora estará integrada por un Coordinador del Proyecto; un especialista en circuitos turísticos y agenda de eventos; un Contador y una asistente.

- 4.02	El Coordinador del Proyecto será responsable por planificar, dirigir y realizar las tareas necesarias para llevar a cabo el Proyecto de trabajo del mismo. En tal sentido, deberá: i) elaborar términos de referencia de los consultores y docentes que participarán en él; ii) efectuar la búsqueda y selección de candidatos para las consultorías y actividades de capacitación a efectuarse; iii) negociar con ellos su contratación; iv) supervisar el trabajo de dichos consultores y demás miembros de la Unidad Ejecutora; elaborar los informes que se requieran del Proyecto; v) llevar a cabo las adquisiciones de bienes y servicios de consultoría de acuerdo a las normas y procedimientos del Banco cuando se financien con recursos de la Contribución; vi) coordinar la realización de actividades del Proyecto con los  agentes privados del clúster de turismo, la IMS y el Ministerio de Turismo, cuando corresponda; vii) proponer cursos de acción alternativos para superar eventuales dificultades de ejecución que surgieren; viii) informar al CCIS y el Banco sobre la marcha del Proyecto y ix) convocar y actuar como secretario de las reuniones del Comité de Seguimiento y Evaluación del Proyecto.

- 4.03	Entre las funciones  que debe efectuar el Contador del Proyecto, a ser designado por el CCIS, estarán las siguientes: i) revisar  y certificar previamente los comprobantes de pagos incluidos en las solicitudes de desembolso que el Organismo Ejecutor presente al Banco y firmarlas en carácter de "revisadas" de acuerdo a los requerimientos  de corrección y validez del BID que se le entreguen por escrito. Dicha certificación debe incluir los recursos del financiamiento y de la contrapartida local y ii) incluir  en cada solicitud de desembolso un certificado indicando que los comprobantes son fidedignos y están  mantenidos en la Unidad Ejecutora; que fueron debidamente autorizados por el beneficiario para su pago; que son elegibles de acuerdo con los términos del Convenio y que fueron debidamente registrados en la contabilidad del Proyecto. En consecuencia, no será necesario que el beneficiario envíe copias de comprobantes de soporte de las solicitudes de desembolsos,  bastando con la certificación del Contador, quedando a criterio del Banco la oportunidad para la revisión de los mismos

- 4.04	El Organismo Ejecutor constituirá un Comité de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Proyecto que será el mecanismo de coordinación interinstitucional para la ejecución del Proyecto de trabajo y que, además, supervisará el avance del mismo. Este Comité estará integrado por un delegado del CCIS, quien lo presidirá, un delegado de la IMS, otro del Ministerio de Turismo, 4 representantes de empresas hoteleras (uno de ciudad de Salto, uno de una empresa grande y otro de una chica de Daymán, y un cuarto del Hotel Horacio Quiroga), y tres representantes de empresas de servicios turísticos de diferentes rubros (supermercados, agencia de viajes, gastronomía, transportistas, centros de entretenimiento, etc.). Su funcionamiento estará formalmente logrado con la integración al mismo de al menos 7 de sus 10 miembros integrantes. El Comité dará su no objeción a la designación del Coordinador del Proyecto, así como a los informes semestrales de progreso en la ejecución a ser presentado al Banco y el Plan Operativo Anual que propondrá el Coordinador. Este Comité será también el órgano de consulta y definición, a propuesta del Coordinador, sobre las actividades específicas a llevarse a cabo en el marco del Proyecto y las formas concretas de su co-financiación por la contrapartida local. El Comité se reunirá  tantas veces como sea necesario, recomendándose que su frecuencia mínima sea bimensual.

- V.	Auditoría

- 5.01	El auditor del Proyecto será seleccionado y contratado por el Organismo Ejecutor, previa no objeción de sus términos de referencia y candidatura en el marco mínimo de una terna de postulantes para esa función. El auditor deberá: i) auditar el informe financiero final del Proyecto de acuerdo a lo previsto en la Cláusula décimo quinta del Convenio; ii) auditar los procesos de adjudicaciones y contrataciones de acuerdo a lo establecido en el Convenio; iii) informar sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la situación del  sistema de gestión financiera y control interno del Proyecto; y iv)  proporcionar cualquier  aclaración adicional que el Banco solicite sobre la administración contable, administrativa y financiera del Proyecto.

VI.	Evaluación

- 6.01	Los informes de avance previstos en la Cláusula décimo quinta del Convenio seguirán una Guía que el Banco proporcionará, incluirán un plan de trabajo y un cronograma de desembolsos para el semestre siguiente, todas las actividades realizadas y el financiamiento recibido hasta la fecha, así como los resultados alcanzados medidos en términos de los indicadores y medios de verificación identificados en el marco lógico del Proyecto. El Banco utilizará estos informes para el seguimiento del avance de la ejecución del Proyecto y la elaboración del informe final correspondiente.