LEG/RE1/IDBDOCS: 330922

ANEXO A

Programa de Intervenciones Innovadoras para el Adulto Mayor

I.	Objetivos

1.01	El objeto del Programa es innovar y mejorar: (a) la entrega de servicios públicos para los adultos mayores, y (b) la capacidad de la demanda organizada de éstos. Esto contribuirá a que los adultos mayores accedan de manera equitativa y no discriminatoria a los servicios de salud, educación, cultura, y otros provistos por entidades del sector público de Chile, promoviendo una participación mayor, más calificada y responsable de sus organizaciones sociales.

- 1.02	Los objetivos específicos del Programa son:

- (a)	Fortalecer el SENAMA en su rol de entidad responsable de la coordinación y articulación  de las políticas, iniciativas y programas ejecutados por entidades del sector público chileno en beneficio de los adultos mayores, así como su capacidad para posicionar adecuadamente la temática de los adultos mayores en el país, con una perspectiva de género,  dentro del marco de los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) en los servicios públicos establecidos en la Ley 19553, de 1998.

- (b)	Fortalecer procesos innovadores de coordinación intersectorial y territorial para una atención más accesible, eficiente y pertinente a los adultos mayores, promoviendo la articulación de iniciativas, la optimización de recursos y la modificación de prácticas de trabajo de instituciones y funcionarios públicos.

- (c)	Fortalecer la capacidad de las organizaciones de adultos mayores para influir en las iniciativas impulsadas por el sector público en su beneficio y mejorar sus propias capacidades para impulsar proyectos dirigidos a sus miembros.

- (d)	Implementar modelos innovadores de atención local orientados a la promoción de actividades y fortalecimiento de potencialidades de los adultos mayores y de los municipios para su  administración y gestión.

II.	Descripción

- 2.01	El Programa tiene los siguientes cuatro componentes, cuyas metas detalladas fueron acordadas entre las partes..

- 2.02	A continuación se describen los cuatro componentes de esta operación:

1.	Componente 1. Fortalecimiento Institucional del SENAMA

- 2.03	El objeto de este componente es fortalecer el SENAMA a nivel central y regional en su rol de entidad responsable de la coordinación y articulación de las políticas, iniciativas y programas ejecutados por entidades del sector público en beneficio de los adultos mayores, así como su capacidad para posicionar adecuadamente la temática de los adultos mayores en el país.

- 2.04	El componente incluye actividades para fortalecer la capacidad interna y de coordinación intersectorial del SENAMA, estableciendo sistemas de información, planificación y control de gestión, monitoreo y evaluación, y capacitando a sus recursos humanos en los temas relevantes para el trabajo tanto con entidades públicas y privadas que atienden a adultos mayores, como con las propias organizaciones de personas mayores. Las actividades previstas son las siguientes:

(a)	 Adecuación de la estructura organizacional de la institución en el marco de su normativa orgánica, de modo de atender deficiencias de organización, programación, gestión financiera y adquisiciones identificadas en la evaluación institucional realizada por el Banco.

(b)	Diseño e instalación de un Sistema de Información Integrado, que apoyará la gestión presupuestaria, financiera y contable del SENAMA.  Se compone de dos subsistemas integrados: (i) sistema de apoyo a la gestión interna relacionado con la planificación, programación financiera, ejecución presupuestaria y los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios, que al mismo tiempo cubrirá los requerimientos de información para solicitudes de desembolsos, informes del fondo rotatorio, preparación de informes de progreso físico y financiero ; y (ii) sistema de apoyo al monitoreo y evaluación, que permitirá verificar la ejecución de actividades en relación a lo planificado, identificar problemas de implementación, verificar cumplimiento de indicadores, y levantar líneas bases necesarias para medir los resultados a mediano y largo plazo. El diseño del sistema contempla su integración con el Sistema de Gestión Financiera del Estado (SIGFE) y con el Sistema de Compras Públicas (Chile Compra).

(c)	Diseño e implementación de un plan de capacitación y de formación  del personal del SENAMA, que responderá a deficiencias identificadas durante la evaluación institucional ya citada, y deberá calificar al personal de las oficinas centrales y regionales en la adecuada aplicación de los manuales de procedimientos administrativos, elaboración y seguimiento de planes operativos anuales, administración financiera y procesos de adquisiciones y aplicaciones computacionales, entre otros.

2.05	Dentro de este componente se prevé el financiamiento de: (a) consultorías para  la adecuación organizacional, diseño e instalación de los sistemas de información y de monitoreo y evaluación, y la elaboración del plan de capacitación; (b) adecuación física, equipamiento y mobiliario para  estas funciones; (c) contratación de personal temporal para funciones técnicas y administrativas; y (d) cursos, talleres, seminarios, y otras actividades de especialización y de conocimiento de experiencias exitosas, dirigidos al personal del SENAMA

2.	Componente 2. Mejoramiento de la coordinación intersectorial y territorial de la oferta pública de servicios para el adulto mayor.

2.06	El objeto de este componente es fortalecer procesos de coordinación intersectorial y territorial para una oferta de atención más eficiente y pertinente  a las personas mayores, promoviendo la articulación de programas, iniciativas, la optimización de recursos y la modificación de prácticas de trabajo de funcionarios públicos,  vinculados a los servicios que se prestan a los adultos mayores.

2.07	El componente consiste en los cuatro subcompoentes que se indican a continuación.

- (a)	Subcomponente 2.1.  Implementación del PNCAM

- 2.08	Este subcomponente incluye actividades de diseño, monitoreo y evaluación de los PNCAM de los años 2005 y 2006. El diseño  intersectorial de los planes es el resultado de esfuerzos del Gobierno de Chile para mejorar la coordinación a nivel técnico y financiero en las acciones dirigidas a los adultos mayores del país (en áreas tales como: educación,  salud, transporte, vivienda, turismo, cultura y deporte, entre otros), considerando las necesidades particulares de distintos beneficiarios.

- 2.09	El subcomponente contempla la realización de las siguientes actividades: (i) identificación de equipos sectoriales para realizar las actividades vinculadas al Plan; (ii) diseño y acuerdo de esquemas operativos de coordinación intersectorial; (iii) diagnóstico e identificación de potenciales ámbitos de acción en coordinación sectorial; (v) diseño de los Planes Nacionales Conjuntos y de sus mecanismos de gestión; (vi) supervisión y Monitoreo de la ejecución de los Planes; y (vii) evaluación de la ejecución de los Planes y difusión de lecciones aprendidas.

2.10	Dentro de este componente se prevé el financiamiento de: (a) la contratación de un consultor y gastos logísticos asociados para el apoyo a las actividades de ejecución de los Planes; (b) gastos de desplazamiento para la supervisión y monitoreo de la ejecución de los Planes; y (c) publicacióny difusión de experiencias exitosas de trabajo intersectorial.

- (b)	Subcomponente 2.2.  Mejoramiento de la gestión y prácticas de trabajo de agentes públicos

- 2.11	A través de este subcomponente se diseñarán e implementarán modelos e instrumentos de gestión y buenas prácticas de trabajo,  con una perspectiva de inclusión social en la entrega de servicios públicos para los adultos mayores.

2.12	El subcomponente incluye las siguientes actividades: (a) un estudio que sistematizará aprendizajes y prácticas prometedoras de coordinación intersectorial en Chile y otros países del mundo en la atención a los adultos mayores; (b) diseño de un Programa de Capacitación dirigido a funcionarios públicos, orientado a modificar su percepción y forma de atender a los adultos mayores; y (c)  eventos de sensibilización y formación para funcionarios públicos que trabajan con adultos mayores.

2.13	El subcomponente financiará la contratación de consultorías para: (a) el estudio de sistematización de experiencias; y (b) el diseño e implementación de los módulos del programa de capacitación.

- (c)	Subcomponente 2.3.  Financiamiento  complementario de iniciativas y estudios sectoriales (FIES)

- 2.14	Con recursos del FIES se financiarán proyectos y estudios dirigidos a ampliar, mejorar y/o optimizar servicios en beneficio de los adultos mayores del país, que  complementarán las iniciativas del Fondo Nacional para el Adulto Mayor, que sólo atiende organizaciones de sociedad civil y municipios. Los proyectos y estudios que podrían obtener recursos del Fondo serán aquellos que fortalezcan líneas y acciones acordadas entre el SENAMA y otras entidades del sector público, y que estén incluidas en los Planes Nacionales Conjuntos, que atiendan situaciones que afectan a adultos mayores y para las cuales no hay oferta pública, o mejoren el impacto social, la sustentabilidad financiera y técnica de programas o servicios sectoriales. Se prevé también un estudio integral de las disposiciones de la legislación chilena en relación al adulto mayor.  Para ello, se  contempla   el  diseño e implementación del sistema operativo del  FIES, sus procesos, procedimientos y criterios de funcionamiento.

- (d)	Subcomponente 2.4.  Consolidación de la institucionalidad regional del SENAMA

- 2.15	A través de este subcomponente se apoyará la habilitación e implementación de  13 Oficinas Regionales del SENAMA, así como la capacitación de los funcionarios del SENAMA.  que asumirán funciones de Representantes Regionales o Técnicos Regionales.

3	Componente 3. Promoción y desarrollo del valor social y ciudadanía activa del adulto mayor.

2.16	Este componente fortalecería la participación organizada de  adultos mayores en clubes locales y uniones comunales, mejorando sus capacidades de influir en las iniciativas impulsadas por el sector público en su beneficio, de impulsar proyectos dirigidos a sus miembros, estimular la demanda de servicios públicos y privados y facilitar su canalización.

2.17	Para lograr este objetivo se han diseñado los tres subcomponentes siguientes:

(a)	Subcomponente 3.1. Fortalecimiento de las uniones comunales de adultos mayores

- 2.18	A través de este subcomponente se fortalecerá la capacidad de gestión y de representación de las uniones comunales de adultos mayores, así como la capacidad de liderazgo de sus dirigentes.

- 2.19	El subcomponente incluye las siguientes actividades: (a) capacitación y asistencia técnica a uniones comunales de adultos mayores; (b) encuentros nacionales de sensibilización e intercambio de experiencias orientados a dirigentes de las uniones comunales; y (c) talleres regionales de difusión de políticas públicas orientados a directivos de uniones comunales.

2.20	Serán financiados dentro de este subcomponente: (a) la contratación de empresas especializadas para la capacitación y asistencia técnica; (b) la contratación de empresas especializadas para la organización de los encuentros nacionales y talleres regionales; (c) gastos de eventos en que participarán dirigentes y miembros de las uniones comunales; y (d) gastos de viaje de representantes internacionales.

- (b)	Subcomponente 3.2.  Promoción y fortalecimiento de clubes de adultos mayores

- 2.21	A través de este subcomponente se fortalecerá la organización y gestión de los Clubes de Adultos Mayores, y se ampliará el número de Clubes formalizados con personería jurídica.

- 2.22	El subcomponente incluye el financiamiento de las siguientes actividades: (a)  estudio para la elaboración de un proyecto de ley que modifique  la Ley 19.418  para facilitar la constitución de organizaciones nacionales y regionales de adultos mayores en federaciones o confederaciones; (b) talleres y charlas de orientación sobre procesos de formalización y obtención de personería jurídica dirigidos a directivos de los clubes y a voluntarios de los clubes y de agrupaciones que trabajan con organizaciones diversas, como es el caso de  Cáritas y la Cruz Roja; y (c) talleres de orientación y mejoramiento de la gestión, dirigidos a clubes con problemas de funcionamiento.

(c)	Subcomponente 3.3. Desarrollo de la comunicación social del valor del adulto mayor

- 2.23	A través de este subcomponente se fortalecerá y desarrollará la línea de comunicación social del SENAMA, dirigida a mejorar el posicionamiento de la temática del adulto mayor entre públicos objetivos claves: líderes políticos y de opinión, funcionarios públicos, y adultos mayores del país.

- 2.24	El subcomponente incluye las siguientes actividades: (a) apoyo comunicacional para darle mayor efectividad a las acciones de comunicación que el SENAMA ya desarrolla; (b) ejecución de un Plan de Medios, que incluye la producción y difusión de programas radiales; material gráfico y visual de sensibilizacion y difusión de temas relacionados con la realidad de los adultos mayores; y otros, informando sobre el rol, responsabilidades y acciones desarrolladas por el SENAMA en beneficio de los adultos mayores; (c) seminarios de buenas prácticas dirigidos a representantes de universidades y entidades públicas y privadas que prestan servicios a los adultos mayores; (d) jornadas de información y seminarios de especialización dirigidos a periodistas; (e) actividades con parlamentarios y sociedad civil para promover iniciativas legales a favor de los adultos mayores; y (f) realización del evento Vivir la Vida en las 13 regiones del país.

2.25	El subcomponente financiará: (a) contratación de una consultoría de apoyo comunicacional; (b) contratación de consultorías y empresas de comunicación masiva para la producción y difusión de materiales; (c) contratación de empresas para la organización de los seminarios y jornadas de información y el evento Vivir la Vida.

4	Componente 4. Desarrollo de modelos innovadores de atención local para el adulto mayor

2.26	El objetivo del componente es implementar modelos de atención local orientados a la promoción de actividades y al desarrollo de potencialidades de los adultos mayores, fortaleciendo a los municipios para la administración y gestión de los servicios y centros de adultos mayores, y otras iniciativas dirigidas a atender sus necesidades.

2.27	Para lograr este objetivo se han diseñado los dos subcomponentes que se indican a continuación:

(a)	Subcomponente 4.1.  Experiencias Piloto Innovadoras de Atención Local al Adulto Mayor

2.28	A través de este subcomponente se apoyará el diseño, implementación, evaluación y validación de aproximadamente 20 experiencias con modelos de atención local (preventivos, intersectoriales y participativos).  Los modelos se diferenciarán unos de otros en los esquemas que implementarán para organizar la oferta y fortalecer la demanda de servicios para el adulto mayor.

- 2.29	El subcomponente incluye las siguientes actividades en las comunas: (a) la habilitación física y funcional (remodelación, ampliación o construcción nueva, equipamiento) de Centros de Atención Local; (b) el diseño de lineamientos e instrumentos de gestión para los distintos modelos (información al usuario; recepción, canalización y análisis de la demanda del adulto mayor; gestión de usuarios y recursos; desarrollo de convenios con órganos locales o programas pertinentes para la implementación del modelo de intervención); (c) implementación de las experiencias piloto para los modelos diseñados; (d) capacitación y formación de formadores de monitores, dirigentes de redes locales, y población adulta mayor; (e) apoyo y supervisión del personal responsable; (f) diseño, implementación y financiamiento del voluntariado que incluye: promoción, reclutamiento, capacitación, asesoría, apoyo, supervisión y seguimiento de voluntarios; y (g) constitución y puesta en marcha de Comités Consultivos de dirigentes de uniones comunales.

- 2.30	Se financiará: (a) la contratación de una consultoría para la elaboración de los lineamientos e instrumentos de gestión de los centros; (b) la construcción o remodelación, equipamiento, capacitación del personal responsable y una parte de los gastos de operación de los centros; y (c) gastos de reclutamiento y capacitación para voluntarios.

- (b)	Subcomponente 4.2.  Profesionalización de la Gestión Municipal de la Atención Local del Adulto Mayor .

- 2.31	Este subcomponente procurará mejorar la capacidad municipal para gestionar iniciativas de atención local, con acciones de capacitación, promoción de intercambios y alianzas entre municipios y con otros actores sociales locales.

- 2.32	Incluye entre las actividades a ser financiadas: (a) un seminario para alcaldes y concejales de las comunas donde se implementarán los modelos y centros; (b) el diseño e implementación de un ciclo de capacitación (cursos, encuentro nacional, pasantías para funcionarios municipales, encargados de los centros piloto de atención local, de redes y organizaciones de adultos mayores y de otras instituciones locales vinculadas a los Centros); (c) asistencia técnica y encuentros intermunicipales de intercambio de experiencias para funcionarios municipales pertinentes, con atención a cambios de prácticas en la atención prestada; y (d) el diseño, instalación y arranque del Programa Piloto “Mayores para el Desarrollo”, que promovería y crearía un cuerpo de adultos mayores profesionales o técnicos con experiencia, potencial e interés de continuar ofreciendo servicios en diversas áreas del desarrollo comunitario, por honorarios mínimos.

- 2.33	El subcomponente financiará: (a) la contratación de empresas para la organización de los seminarios y encuentros; (b) la contratación de consultoras para la ejecución de la capacitación; y (c) gastos del diseño y operación inicial del Programa Piloto Mayores para el Desarrollo.

- Actividades de evaluación

- 2.34	El Programa también tiene previsto financiar una serie de actividades de evaluación que permitirán conocer los resultados del Programa, la eficiencia de su ejecución, las lecciones aprendidas, la costo-efectividad, replicabilidad y sustentabilidad de las acciones innovadoras introducidas.  Específicamente se evaluarán los resultados del PNCAM, del  FIES, de las intervenciones en las organizaciones de adultos mayores y de las experiencias con los modelos de atención local.  Esto se hará a través de cuatro estudios evaluativos, a saber: (a) evaluación de satisfacción, participación y empoderamiento de los adultos mayores;  (b) Evaluación del proceso de elaboración e implementación de los Planes Nacionales Conjuntos para el Adulto Mayor;  (c) análisis de medios de comunicación; y (d) evaluación de proceso, intermedia y final.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$9.300.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

# Costo y financiamiento (US$millones)

| Componente | Total | % | BID | Gobierno de Chile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecimiento Institucional SENAMA. | 1,7 | 18% | 1,1 | 0,6 |
| 2. Coordinación Intersectorial Oferta Pública Adulto Mayor. | 1,7 | 18% | 1,2 | 0,5 |
| 3. Desarrollo Ciudadanía Activa en Organizaciones de Adultos Mayores. | 2,2 | 24% | 1,7 | 0,5 |
| 4. Desarrollo Sistemas Innovativos Atención de Local. | 2,6 | 28% | 2,0 | 0,6 |
| Evaluación y seguimiento. | 0,5 | 5% | 0,5 | - |
| Subtotal | 8,7 | 93% | 6,5 | 2,2 |
| Comisión de crédito e intereses | 0,6 | 7% | - | 0,6 |
| % |  | 100% | 70% | 30% |
| Total | 9,3 | 100% | 6,5 | 2,8 |

IV.	Ejecución

- 4.01	El Programa será ejecutado por el SENAMA en el marco de su estructura institucional establecida. El Comité de Ministros para el Adulto Mayor será informado y consultado trimestralmente en relación a las actividades del Programa, por conducto del Director Nacional del SENAMA.

- 4.02	La responsabilidad global por la ejecución  del Programa radicará en el Director Nacional  del SENAMA, quien delegará a un coordinador   las  funciones y facultades de conducción técnica y administrativa  de los componentes  del Programa. Las responsabilidades por la ejecución de las actividades del Programa serán asignadas a los departamentos y unidades existentes de línea del SENAMA.  Para el mejor desarrollo de las actividades el Coordinador (funcionario de la institución) se apoyará en  un equipo formado por al menos dos profesionales de la institución.

4.03	El Programa fortalecerá durante el periodo de ejecución los equipos de trabajo centrales y regionales del SENAMA mediante la contratación y asignación de 3 administrativos y 13 profesionales que apoyarán la labor de los equipos de los departamentos de Administración y Finanzas; Comunicaciones, Planificación, y Coordinación Intersectorial y Regional.

- 4.04	Mecanismos especiales de ejecución:  Para el traspaso de recursos del SENAMA a las entidades públicas y privadas participantes se prevé la firma de convenios.  Específicamente, para el manejo del FIES  (Subcomponente 2.3) se  suscribirán convenios de gestión con las entidades públicas  y ejecutoras de proyectos financiados con dicho financiamiento .  Asimismo, para el desarrollo de las experiencias piloto  con los modelos de atención, serán firmados convenios con  los alcaldes de los  municipios que resulten seleccionados y participen en las mismas (Subcomponente 4.1).

V.	Seguimiento y evaluación

- 5.01	Las funciones que deberá cumplir el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Programa, a que se refiere el literal (a) de la Cláusula 4.06 de las Estipulaciones Especiales, son las siguientes: (a) reunir y sistematizar registros periódicos de avance físico (actividades) y financiero  (disponibilidad de fondos y gasto ejecutado); (b) coordinar con los subprogramas el ingreso y monitoreo de las actividades programadas y ejecutadas; (c) mantener información pertinente y actualizada sobre la ejecución de las actividades y los recursos del Programa,; (d) coordinar la realización de las evaluaciones de impacto, de proceso y resultados, requeridas y acordadas para el Programa; y (e) sistematizar la información que surja de los procesos de evaluación; y otras detalladas en el Reglamento Operativo.

- 5.02	Evaluación intermedia. La evaluación intermedia del Programa, a que se refiere el literal (b) de la Cláusula 4.06 de las Estipulaciones Especiales, deberá revisar la ejecución del Programa en todos sus aspectos, subprogramas y componentes e incluir, como mínimo: (a) la evaluación de los grados en que se han alcanzado los principales objetivos y metas de los cuatro componentes; (b) la identificación de la cantidad y la calidad de los resultados obtenidos; (c) la evaluación de los avances registrados en los proyectos pilotos innovadores; y (d) el análisis de las potencialidades y las dificultades detectadas en la implementación de las acciones realizadas.

- 5.03	Evaluación final del Programa. La evaluación final del Programa, a que se refiere el literal (c) de la Cláusula 4.06 de las Estipulaciones Especiales, deberá considerar entre otros: (a) una comparación entre los objetivos del Programa y las realizaciones alcanzadas; (b) la identificación de las restricciones o limitaciones que afectaron desfavorablemente al Programa, para tomarlas en cuenta en el futuro; (c) un análisis de los factores que contribuyeron al éxito del Programa; (d) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados finales; y (e) una descripción de los principales aprendizajes que surjan del Programa innovador.