IDBDOCS#1002374

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Mejoramiento de la Rendición de Cuentas y Transparencia entre

Organizaciones de Sociedad Civil

I.	Objeto

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir al mejoramiento de la efectividad y al  posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan en el desarrollo del sector privado.

  - El propósito del Proyecto es fomentar la implementación e incorporación de acciones de rendición de cuentas y transparencia (RCT) en organizaciones de la sociedad civil chilenas.

II.	Descripción

  - Para alcanzar el propósito, el Proyecto incluirá los siguientes componentes: (i) Desarrollo de principios y herramientas de RCT para OSC; (ii) Implementación e incorporación de las acciones de RCT en OSC; (iii) Desarrollo de incentivos para la RCT de las OSC; y (iv) Sensibilización sobre la RCT y difusión de los resultados del Proyecto.

## Componente I. Desarrollo de principios y herramientas de RCT para OSC

  - El propósito de este componente es desarrollar los principios de RCT para OSC que tengan en cuenta la situación actual en Chile. Para ello, se prevén las siguientes actividades: (i) el análisis de la situación de la sociedad civil en el país, incluyendo el marco regulatorio; (ii) el análisis de experiencias relevantes en materia de RCT de OSC; (iii) el desarrollo de una propuesta preliminar de principios y sub-principios que representarán con más especificidad los indicadores del nivel de cumplimiento a los principios; (iv) la construcción de la propuesta adaptada a la realidad chilena y el plan de implementación; (v) la organización de talleres para la validación de los principios y herramientas; (vi) la formulación de modelo de RCT; y (vii) finalmente, la publicación y difusión de los principios aprobados para que estén disponibles.

  - Como primera etapa, se contratará consultores para hacer un análisis de las experiencias relevantes de RCT en OSC, no sólo a nivel nacional, sino también internacional para tener en cuenta las lecciones relevantes. Al mismo tiempo, se hará un diagnóstico sobre la situación de las OSC en Chile para determinar cuales serán las acciones de RCT más adecuadas. Con base en los resultados de las primeras dos actividades, se elaborará una propuesta preliminar de los principios de RCT misma que será discutida en talleres realizados en diferentes regiones del país para pretender incorporar las perspectivas y recomendaciones de las partes interesadas. En estos talleres, especialistas en responsabilidad/rendición de cuentas, representantes de las OSC, representantes de compañías privadas y del gobierno, y otros interesados podrán llegar a un acuerdo sobre los principios.

  - Al final de este proceso de involucramiento de las partes interesadas, se espera obtener un modelo de RCT adecuado a la situación de las OSC chilenas que contribuirá a su mejoramiento y efectividad de trabajo.  Este modelo estará disponible en la página web del Proyecto y también a través de otros medios de comunicación (ver Componente IV).

Componente II. Implementación e incorporación de las acciones de RCT en OSC

  - El objetivo de este componente es implementar las acciones de RCT desarrolladas en el Componente I, específicamente para OSC.  Para llegar a este objetivo, se prevén las siguientes actividades: (i) capacitar consultores locales en los principios y herramientas de RCT; (ii) implementar acciones de RCT en dichas OSC; (iii) realizar talleres de aprendizaje y retroalimentación para las OSC participantes; y (iv) publicar los resultados de implementación.

  - Como primer paso, sería necesario crear un grupo de consultores locales capacitados en la metodología de acciones de RCT.  Los consultores serán capacitados en los conceptos detrás de los principios desarrollados en el Componente I, y en metodologías de asistencia hacia las OSC que quieran cumplir con los principios. Estos mismos consultores serán contratados para ayudar a las OSC con la implementación de acciones de RCT.  Los criterios de selección para los consultores seleccionados son: (i) experiencia trabajando con OSC, especialmente con acciones para fortalecer o mejorar sus capacidades; y (ii) experiencia en otras áreas tales como responsabilidad social empresarial.

  - Para el logro del objetivo señalado se prestará asistencia técnica a las OSC seleccionadas mediante la acción de consultores capacitados quienes capacitarán a su vez  a los encargados de las OSC en la aplicación de metodología de RCT elaborada.  El primer grupo de OSC contribuirá con recursos en especie al proceso de implementar las acciones y se prevé que las OSC en el segundo grupo aportarán un porcentaje de los costos de implementación de las acciones de RCT.  Se espera dar asistencia técnica a por lo menos 50 OSC en diferentes regiones del país. Los criterios de selección para las OSC seleccionadas son: (i) una OSC con la solidez institucional para aprovechar la metodología de OSC; (ii) preferentemente OSC que estén trabajando directamente con el desarrollo del sector privado; y (iii) disponibilidad de cubrir parte de los costos de asistencia técnica.  El Banco será informado de la lista de entidades precalificadas y luego de las OSC seleccionadas como participantes.

  - Adicionalmente, se prevé la realización de talleres y la publicación y diseminación de resultados que fortalecerán las acciones implementadas en las OSC (ver Componente IV).  Los talleres incluirán la participación de las OSC participantes para poder intercambiar experiencias y lecciones con las otras OSC.

## Componente III. Desarrollo de incentivos para la RCT en OSC

  - Como mecanismo para contribuir al mejoramiento de la RCT en las OSC, se desarrollará un conjunto de incentivos que permitan reconocer y estimular a las organizaciones que voluntariamente se incorporan al proceso, a la vez que contribuyan a promover una cultura más amplia en la materia. Este componente tendrá varias actividades: (i) desarrollar criterios e instrumentos de RCT para los fondos concursables del Estado, en conjunto con OSC; (ii) incorporar criterios e incentivos de RCT en un conjunto de Fondos Concursables del Estado para las OSC; y (iii) desarrollar un esquema de premios y realizar una premiación de RCT.

  - Dada la importancia de los fondos concursables del Estado como fuente de recursos para las OSC en el país, se elaborará una serie de pautas de RCT para ser acordadas previamente con representantes del Estado y ser incluidas como parte del proceso para solicitar fondos concursables del Estado. Al incluir tales líneas de acción en la página web de los fondos concursables, se dará un impulso importante a las OSC interesadas en tener acceso a los recursos y para tener en cuenta los criterios de RCT.

  - Igualmente se contempla incentivar las buenas practicas de rendición de cuentas a través de un esquema de premios para las OSC más destacadas.  Para ello, será necesario desarrollar la metodología y las directrices para poder ser considerado candidato para el premio. Adicionalmente, se realizarán eventos de premiación para divulgar las experiencias de las OSC y destacar las OSC ganadoras.

Componente IV. Sensibilización sobre RCT y difusión de los resultados del Proyecto

  - El objetivo de este componente es difundir las actividades del Proyecto y sus resultados.  Se prevén las siguientes actividades: (i) desarrollar un portal de rendición de cuentas y transparencia como herramienta de difusión y retroalimentación del Proyecto; (ii) la preparación de casos de estudio de diferentes OSC participantes del Proyecto para divulgar sus experiencias  y los beneficios logrados al participar en el Proyecto; (iii) realización de seminarios regionales de difusión y sensibilización que servirán para fomentar el interés de OSC en las actividades del Proyecto; y, (iv) la realización de una conferencia que marcará la terminación del Proyecto.

  - Con el objetivo de compartir con todas las partes interesadas el estado del Proyecto, se creará un portal de RCT que servirá también como una fuente de retroalimentación para ir conociendo opiniones y recibir aportes de las interesadas. Vinculado con este portal, se desarrollará un sistema de observación y monitoreo que seguirá todos los aspectos del Proyecto y especialmente las lecciones aprendidas de las OSC participantes.  Los resultados de la implementación de acciones de RCT serán compartidos entre las OSC y también con las otras partes interesadas a través de actividades previstas en este componente.

  - Basados en los principios contenidos en la metodología de RCT, se seleccionará  un conjunto de casos de OSC que vinculen acciones entre empresas y OSC que representen buenas prácticas en la aplicación de dichos principios. Los casos seleccionados serán analizados y documentados para su divulgación, principalmente por talleres regionales y una conferencia final para difundir los resultados del Proyecto.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

  - El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$770.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| CATEGORIAS DE INVERSION | BANCO/FOMIN | Aporte Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Desarrollo de principios y herramientas de RCT para OSC | 73.388 | 27.122 | 100.510 | 13,1 |
| II. Implementación de las acciones de RCT en OSC | 103.000 | 59.400 | 162.400 | 21,1 |
| III. Desarrollo de incentivos para la RCT en OSC | 14.000 | 41.000 | 55.000 | 7,2 |
| IV. Sensibilización sobre RCT y difusión de los resultados del Proyecto | 105.600 | 90.850 | 196.450 | 25,6 |
| Administración del Proyecto | 27.000 | 138.600 | 165.600 | 21,6 |
| Monitoreo y Evaluaciones | 50.000 | 2.400 | 52.400 | 6,8 |
| Auditorias financieras | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 1,6 |
| Imprevistos | 4.012 | 19.628 | 23.640 | 3,1 |
| SUBOTAL | 383.000 | 385.000 | 768.000 | 100,0 |
| Porcentaje | 50% | 50% | 100% |  |
| Cuenta de Evaluación del Impacto | 2.000 | 0 | 2,000 |  |
| TOTAL | 385.000 | 385.000 | 770.000 |  |

  - Al menos el 50% de la contrapartida local deberá ser aportada en efectivo.

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor (OE) será la Fundación Ciudadana para las Américas - FCLA, creada el año 2003 para promover el trabajo de la sociedad civil, apoyando sus organizaciones, y generando alianzas entre éstas, el sector publico, y el sector privado.  FCLA tiene tres líneas de acción estratégicas: (i) ciudadanía, capital social, y fortalecimiento de la sociedad civil; (ii) desarrollo sustentable regional y local; y (iii) conservación de la biodiversidad, uso sustentable de los recursos naturales, y gestión ambiental participativa.

  - Entre otras actividades, debajo de la línea de ciudadanía, capital social, y fortalecimiento de la sociedad civil, FCLA trata de capacitar y desarrollar liderazgos ciudadanos; de desarrollar portales y foros de discusiones para ciudadanos, incluyendo el fortalecimiento del Diario de la Sociedad Civil (www.sociedadcivil.cl); desarrollar programas educativos para el desarrollo sustentable; y otras actividades.

### Mecanismo de ejecución

  - Para la administración del Proyecto, habrá una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) que contará con un Coordinador Institucional, un Coordinador Técnico y un Asistente Administrativo. La UCP será responsable de: (i) asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales y del Reglamento Operativo del Proyecto; (ii) la gerencia de las actividades del Proyecto según el plan operacional anual; (iii) la supervisión de los consultores contratados; (iv) el control de la gestión y el manejo del presupuesto mediante los procedimientos establecidos; (v) el trámite de las solicitudes de desembolsos de la contribución del Banco; (vi) la presentación de informes administrativos y técnicos al Banco; y (vii) la coordinación de acciones necesarias con los socios institucionales y otras entidades que trabajen en el tema. La UCP será supervisada por el Director Ejecutivo de FCLA.

  - Se constituirá un Consejo Asesor para apoyar el desarrollo del Proyecto, que incluya representantes de los diferentes sectores. El Consejo Asesor será citado por el Coordinador Institucional del Proyecto y se reunirá periódicamente para: (i) conocer los informes de avance del Proyecto y eventualmente formular recomendaciones para resolver mejor;  (ii) participar activamente en la formulación de la metodología de RCT del Proyecto; (iii) apoyar las decisiones de selección de las OSC contraparte; (iv) colaborar en la divulgación del Proyecto y la promoción de acciones de RCT.  La lista preliminar de posibles entidades que han expresado interés para constituir el Consejo Asesor es: Fundación AVINA; Asociación Chilena de ONGs - ACCION A.G.; Asociación de ONGs – ASONG; Red PUENTES; Red Nacional de Voluntariado; División de Organizaciones Sociales – DOS; CORFO; Acción RSE; Consejo Minero; Fundación Ford; Unión Europea; y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

  - Asimismo, para la implementación del Proyecto se organizará  un Comité Directivo (CD) con responsabilidades estratégicas que asistirá a el Organismo Ejecutor – FDLA (OE). El CD estará compuesto por un representante de FCLA y por un representante uno de la Fundación AVINA, más algunas personas de amplia legitimidad y reconocimiento en las materias propias del Proyecto, las que serán definidas oportunamente. Se estima que el CD estará compuesto por 6 personas, éste Comité se reunirá al menos tres veces al año para: (i) revisar y hacer recomendaciones a los planes operativos anuales presentados por el Coordinador Institucional del Proyecto; y (ii) revisar el avance del Proyecto y proponer recomendaciones.