LEG/SGO/IDBDOCS: 858889

# ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Mejoramiento de la Industria de la Capacitación Laboral

I.	Objeto

1.01	El fin del Proyecto es contribuir al fortalecimiento de la industria de la capacitación laboral y formación continua en Chile.  El propósito es crear un modelo sostenible de transferencia de tecnologías de formación y de gestión para mejorar la calidad y la pertinencia de los productos y servicios ofrecidos por los Organismos Técnicos de Capacitación (OTECs), preferentemente a las Micro Pequeña y Medianas Empresas (MIPyMEs) de los sectores claves de la economía nacional.

II.	Descripción

- 2.01	El Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes:

- Componente I. Organización y alianzas

- 2.02	Con los recursos de este componente el Organismo Ejecutor adquirirá bienes y contratará servicios para definir el esquema asociativo, los roles y la organización para desarrollar el Proyecto, a partir de una propuesta de valor concordada con los socios. Asimismo, el Organismo Ejecutor desarrollará las siguientes actividades: (i) Análisis estratégico del mercado de la capacitación en Chile; (ii) Definición de visión, propuesta de valor del modelo de Transferencia Tecnológica (TT); y (iii) acuerdo preliminar sobre institucionalidad futura.

- 2.03	El Organismo Ejecutor contratará servicios de consultoría para caracterizar el mercado de los Organismos Técnicos de Capacitación, especialmente el grado de especialización por sectores y regiones, debilidades y fortalezas en la gestión y la demanda atendida. Este análisis servirá para seleccionar al grupo de Organismos Técnicos de Capacitación beneficiario y entender cómo se articulan con la demanda de empresas, especialmente las MIPYMEs de al menos tres (3) sectores productivos en los que se intervendrá. Para seleccionar los sectores el Organismo Ejecutor tendrá en cuenta: (i) el informe del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad sobre clusters exportadores claves; (ii) la complementariedad con estrategias del Banco; y (iii) el interés expresado de los sectores productivos a través de la experiencia con competencias laborales. Entre los resultados del primer componente se elaborará un informe sobre el mercado de capacitación el que será ampliamente difundido, la propuesta en valor del modelo consensuado y el compromiso los socios estratégicos para colaborar en el diseño, desarrollo y futura sostenibilidad del modelo.

- Componente II. Diseño del modelo de Transferencia Tecnológica

- 2.04	Con los recursos de este componente el Organismo Ejecutor adquirirá bienes y contratará servicios para definir el modelo de negocios, la estrategia de operación y el conjunto de productos y servicios que formarán parte de su propuesta de valor, sobre la base de las mejores prácticas internacionales disponibles.

- 2.05	Durante la ejecución de este componente el Organismo Ejecutor llevará a cabo las siguientes actividades: (i) Un estudio sobre el estado del arte internacional en materia de mejoramiento de la calidad de la capacitación; (ii) El diseño de productos y servicios; (iii) La definición del modelo de negocios, estrategia comercial y alianzas; (iv) Realizará  giras tecnológicas para conocer experiencias internacionales; (v) Pasantías de gestores de los OTECs; y (vi) Realizará la definición de un sistema de evaluación de impacto.

- 2.06	Asimismo, el Organismo Ejecutor contratará los servicios de consultoría necesarios para identificar las mejores prácticas internacionales, incluyendo: (i) el fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial para los OTECs; (ii) formación y certificación de relatores; (iii) incorporación de TIC al diseño y entrega de programas; (iv) la modularización de programas formativos en base a estándares de competencias laborales, aseguramiento de calidad, diseño instruccional; y (v) la evaluación de aprendizajes.

- 2.07	El Organismo Ejecutor contratará servicios de consultoría para llevar a cabo el diseño de los productos y servicios específicos dentro de las áreas claves identificadas en el estudio de benchmarking internacional. La cartera de servicios y productos se validará en tres (3) talleres de trabajo con potenciales Organismos Técnicos de Capacitación y empresas. Paralelamente el Organismo Ejecutor contratará los servicios de consultoría para acordar la propuesta de valor, institucionalidad y la estrategia operacional y funcional del modelo.

- 2.08	Para conocer las mejores experiencias internacionales, se realizará de una gira tecnológica en la que participarán los socios principales, el coordinador de la Unidad Ejecutora del Proyecto y dos miembros del Organismo Ejecutor para conocer los modelos de Transferencia de Tecnología más desarrollados y tres (3) pasantías de los miembros de los OTECs en el extranjero. El Organismo Ejecutor difundirá los resultados de este componente en 6 talleres con los potenciales OTECs y las empresas.

- Componente III. Implementación del modelo de Transferencia de Tecnología

- 2.09	Con los recursos de este componente el Organismo Ejecutor desarrollará las siguientes actividades: (i) Capacitación de monitores que ofrecerán los servicios; (ii) Producción de servicios y productos e implementación de cursos, talleres y seminarios; (iii) Articulación con empresas de sectores productivos para que adquieran servicios de los Organismos Técnicos de Capacitación participantes; y (vi) Evaluación de resultados y sistematización de lecciones aprendidas.

- 2.10	Como parte de los resultados de este componente el Organismos Ejecutor capacitará a cincuenta (50) monitores responsables de proveer los nuevos servicios, implementar el modelo con doscientos cincuenta (250) OTECs, capacitando a cuatrocientos (400) gestores y seiscientos (600) instructores de los OTECs, y conseguir que al menos ciento cincuenta (150) empresas, preferentemente MIPEs, capaciten a al menos un mil (1.000) trabajadores a través de los OTECs participantes del Proyecto. El Organismo Ejecutor producirá los distintos materiales, manuales y procedimientos para las experiencias piloto, así como una propuesta de sostenibilidad y escalamiento para extender el modelo a los nuevos OTECs y sectores, asimismo publicarán las lecciones aprendidas de la puesta en marcha del modelo.

- Componente IV. Difusión y posicionamiento del modelo

- 2.11	Con los recursos de la Contribución para este componente el Organismo Ejecutor desarrollará el modelo de Transferencia de Tecnología en el mercado de la formación laboral. Asimismo, llevará a cabo las siguientes actividades: (i) Un estudio de mercado con percepciones de actores claves; (ii) El diseño de imagen corporativa y elaboración de estrategia de posicionamiento del modelo; (iii) La ejecución de un programa de difusión (seminarios, conferencias, coloquios, reportajes, insertos en prensa, etc.); (iv) Un estudio de casos efectuados y publicados sobre temas clave: capacitación y productividad, así como capacitación e innovación; (v) Realizará pasantías de gestores los OTECs; (vi) Llevará a cabo giras tecnológicas con los OTECs y empresas para conocer experiencias internacionales en Transferencia de Tecnología; (vii) Llevará a cabo el diseño y mantenimiento del sitio web.

- 2.12	Como parte de la ejecución de este componente el Organismo Ejecutor realizará treinta y siete (37) talleres, incluyendo un seminario inaugural y uno de cierre, y la apertura de un sitio web que funcionará a partir del tercer año de ejecución. Hacia el término del Proyecto el Organismo Ejecutor hará una gira tecnológica con los nuevos OTECs y las empresas de sectores que quieran incorporar el modelo, así como la realización de tres (3) pasantías para nuevos instructores de los OTECs.

III.	Costo del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente al total de cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$4.000.000), según el siguiente cuadro:

# Cuadro de Costos

(en miles de US$)

| Categorías | BANCO | Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Organización y alianzas | 158,028 | 124,467 | 282,495 | 7% |
| Componente 2: Diseño del modelo de TT | 439,006 | 342,720 | 781,726 | 20% |
| Componente 3: Implementación del modelo de TT | 656,493 | 644,722 | 1,301,215 | 33% |
| Componente 4: Difusión y posicionamiento del MTT | 516,080 | 451,881 | 967,961 | 24% |
| Administración | 120,393 | 381,212 | 501,605 | 13% |
| Evaluaciones e Imprevistos | 100,000 | 54,998 | 154,998 | 4% |
| Evaluación de impacto | 10,000 | 0 | 10,000 |  |
| Total | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 100% |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor será la Fundación Chile, corporación privada sin fines de lucro cuya misión es contribuir al país a través de innovaciones y transferencias tecnológicas que contribuyan a los clusters claves de la economía chilena y al desarrollo del capital humano.

4.02	La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) operará en las oficinas del Organismo Ejecutor y reportará al Banco a través de su representación en Chile. La UEP estará dirigida por un Coordinador y apoyado por un asistente administrativo y un contador, todos a tiempo completo. El Gerente del Centro de Innovación en Capital Humano del Organismo Ejecutor apoyará y supervisará las actividades de la UEP. El Organismo Ejecutor conformará un Comité Asesor que estará integrado en principio por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), el Consejo Nacional de la Innovación para la Competitividad, la Corporación de Fomento, la Federación Chilena de Instituciones de Capacitación, tres sectores productivos y una asociación de la micro, pequeña y mediana empresa. El Gerente del Centro de Innovación en Capital Humano del Organismo Ejecutor participará en el Comité como secretario técnico. El Comité Asesor se reunirá cada semestre o cuando se estime necesario a solicitud de una de las partes.

4.03	La UEP funcionará con base a un Programa de Ejecución de Proyecto para planificar la coordinación técnica y ejecución integral del Proyecto y Planes Operativos Anuales para planificar los avances en las actividades, sus costos y el calendario de desembolsos previsto.

- V.	Evaluación y Seguimiento

- 5.01	La Representación del Banco en Chile será responsable de las actividades de supervisión, control y seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como de la tramitación de solicitudes de desembolso y de recibir los estados financieros auditados.

- 5.02	El Organismo Ejecutor presentará al Banco a través de su Representación en Chile Informes Semestrales de Progreso y un informe final y/o de Terminación del Proyecto. Estos informes podrán ser utilizados por el Banco y deberán ser presentados conforme a los requisitos estándar de información que aplica el Banco. Un Taller de Cierre será programado para el final de la ejecución para evaluar los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Proyecto.

- 5.03	El Banco realizará una evaluación de impacto a los dos años de finalizada la operación. Para ello, el Organismo Ejecutor deberá alimentar el sistema de evaluación y monitoreo en forma permanente.