| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |  | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPMENT |
| --- | --- | --- |

LEG/OPR1/IDBDOCS: 919048

Señor

Claudio Orrego Larraín

Alcalde de la Municipalidad de Peñalolén

Avda. Grecia 8735

Santiago, Chile

Ref.:	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/FG-10378-CH. Plataforma Digital Integrada de Servicios y Oportunidades: Fortalecimiento de una Estrategia de Desarrollo de Gobierno Electrónico para la Comuna de Peñalolén - Chile.

Estimado señor,

Esta carta convenio (en adelante denominada el “Convenio”) entre la Municipalidad de Peñalolén (en adelante denominado el “Beneficiario”) y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo General de Cooperación de España (FGCE), (en adelante denominado el “Banco”), que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro Euros (€259.604), o su equivalente en otras monedas convertibles que se desembolsará con cargo a los recursos del Programa de Cooperación Técnica de dicho Fondo,  en adelante denominada la “Contribución”, para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes necesarios para la realización de un proyecto de cooperación técnica. El proyecto contribuirá a la implementación de una plataforma electrónica que permitirá mejorar la provisión de servicios a la comunidad por parte de la Municipalidad de Peñalolén, en adelante denominado el “Proyecto”, que se describe en el Anexo Único de este Convenio.

Este Convenio se celebra en virtud del Convenio de fecha 18 de marzo de 2001, y sus modificaciones, suscrito entre el Gobierno del España y el Banco.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio.  Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las “Estipulaciones Especiales”; una segunda parte, denominada las “Normas Generales”, en lo que sean aplicables; y el Anexo Único, que se agrega. En el Artículo Primero de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor.  El Banco será responsable de la ejecución del  Proyecto respecto del uso de los recursos de la Contribución.

Tercero.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución.  Se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto por el Banco a partir del 11 de mayo de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Cuarto.	Plazos.  (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de esa misma fecha.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, y con la aprobación del Banco.

Quinto.	Costo total del Proyecto y recursos adicionales.  (a) El Beneficiario se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el “Aporte”, en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto.  El total del Aporte se estima en el equivalente de treinta y siete mil cuatrocientos siete  Euros (€37.407) con el fin de completar la suma equivalente a doscientos noventa y siete mil once Euros (€297.011), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Proyecto.

(b)	El Aporte del Beneficiario se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo Único para lo cual el Beneficiario  contratará las actividades previstas a ser financiadas con dicho Aporte.

Sexto.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte.  El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Proyecto, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto por el Beneficiario a partir del 11 de mayo de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Séptimo.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso correspondiente al gasto de la Contribución en Euros.  El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 8 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Octavo.	Uso de la Contribución.  Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco en consistencia con lo establecido en el Convenio para la constitución del FGCE suscrito entre el Banco y el Gobierno de España.

Noveno.	Adquisición de bienes y servicios.  La adquisición de bienes y servicios conexos se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de julio de 2006 (en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”) en lo que sean pertinentes.

Décimo.	Selección y contratación de consultores.  La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de julio de 2006 (en adelante denominado las “Políticas de Consultores”) en lo que sean pertinentes.

Undécimo.	Plan de Contrataciones.  Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado de licitación en el caso de bienes y servicios conexos o cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Banco consensuará con la Municipalidad de Peñalonén el Plan de Contrataciones propuesto para el Proyecto, el que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.  Este plan deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del Proyecto. La adquisición de los bienes y servicios conexos y la selección y contratación de consultores deberán ser llevadas a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones y sus respectivas modificaciones.

Duodécimo.	Informes de Evaluación y Seguimiento.  (a) El Banco contratará un consultor externo para la realización de los siguientes Informes de Evaluación del Proyecto:

- Informe Evaluación Intermedio, a los diez (10) meses contados desde la suscripción del presente Convenio. El Informe analizará el grado de cumplimiento de los productos del Proyecto según los indicadores establecidos en el Marco Lógico del mismo. Se incluirá, además, información que describirá el nivel de sostenibilidad del Proyecto y si fuera del caso, recomendaciones sobre cambios que sea necesario realizar para cumplir los objetivos de la operación.

- Informe de Evaluación Final, a los noventa (90) días de cumplido el plazo de ejecución del Proyecto. El Informe describirá las actividades realizadas, los éxitos logrados y, cuando corresponda, los problemas que hubieran dificultado la adecuada ejecución de la operación.

- (b)	La Municipalidad de Peñalolén presentará al Banco un Informe de Seguimiento  Intermedio y un Informe Final, a los diez (10) meses contados a partir de la suscripción del presente Convenio y a los noventa (90) días de finalizar el plazo de ejecución del Proyecto, respectivamente, sobre la base de los indicadores del Marco Lógico del Proyecto acordados entre el Banco y el Beneficiario.

- Decimotercero.	Auditoría.  La auditoría del uso de los recursos de Contrapartida se realizará de acuerdo a las normas y procedimientos internos del Banco.

Decimocuarto.	Disponibilidad de información.  El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimoquinto.	Comunicaciones.  Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Municipalidad de Peñalolén

Avda. Grecia 8735

Santiago, Chile

Facsímil: (56 2) 486-8055

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: 	(202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Chile.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Beneficiario.

Atentamente, (f) _________________________________ Luis Estanislao Echebarría Representante del Banco en Chile

Aceptado:

(f)

______________________________

Claudio Orrego Larraín

Alcalde de la Municipalidad de Peñalolén

Fecha:	26 julio 2007