# Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

PARAGUAY

Programa de Desarrollo Infantil Temprano

(PR-L1051)

Plan de Seguimiento y Evaluación

Este documento fue elaborado por: Florencia Lopez Boo (SCL/SPH) y Nohora Alvarado (SPH/CPR).

Índice

- Introducción

- Seguimiento

  - Indicadores

  - Recopilación de datos e instrumentos

  - Presentación de informes

  - Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

  - Plan de Trabajo de seguimiento

- Evaluación

  - Principales preguntas de evaluación

  - Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

  - Principales indicadores de efectos directos

  - Metodología de la evaluación

  - Aspectos técnicos de la metodología seleccionada

  - Información de los resultados

  - Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

- Introducción

  - El objetivo del programa es contribuir a mejorar los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y físico, de los niños/as menores  de cinco años, detectando los problemas precozmente y facilitando el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento. Los objetivos específicos son: i) ampliar los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de los servicios de salud, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano; ii) articular y fortalecer los servicios de los centros de desarrollo infantil; y iii) fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de los programas de DIT.

  - El Programa tiene dos componentes: Componente 1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano (MAIDIT), en el sector salud El objetivo de este componente es apoyar al MSPyBS en la implementación del modelo, para los niños y niñas menores de cinco años, el cual funcionará a través de redes de servicios de salud de diferentes niveles de complejidad. Este componente se desarrolla a través de tres sub-componentes: i) Fortalecimiento de los servicios de atención temprana en el primer nivel de atención; ii) Creación de los servicios intermedios de diagnóstico y tratamiento de los niños/a con retrasos en su desarrollo; y iii) Fortalecimientos de los establecimientos hospitalarios y de atención materno-infantil. El Componente 2.  Fortalecimiento de los servicios de cuidado infantil, el cual apoyará el mejoramiento de los servicios de cuidado existentes, por medio de acciones para: i) la articulación y estandarización de los diferentes servicios (jardines infantiles, maternales, centros de cuidado) ofrecidos por el MSPyBS, el MEC y la SNNA, ii) el fortalecimiento de los servicios de cuidado de la  Secretaría de Bienestar Social del MSPyBS, y iii) la elaboración de una propuesta institucional para la unificación de los servicios.

  - Los elementos esenciales del plan de seguimiento y evaluación de este Programa   serán, primero, realizar un monitoreo continuo de los indicadores definidos en la Matriz de Resultados (MR) , acorde con las actividades, productos y resultados previstos por el Programa, con base a la información que mantenga la DIRSINA a través del sistema de información del Programa. En segundo lugar, realizar una evaluación del Programa mediante las  actividades descritas en la Sección II.

- Seguimiento

#### Indicadores

2.1	Los indicadores a los que se dará seguimiento y que se consignarán en el Informe de seguimiento del proyecto se detallan en la Matriz de Resultados. En la tabla a continuación se reflejan los indicadores de resultados.

Cuadro 1. Indicadores de Resultado

| Indicador | Fórmula | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicadores de efectos directos |  |  |  |
| Medidas cognitivas y de comportamiento de los niños beneficiarios. | % de niños rezagados con respecto a normas internacionales en desarrollo cognitivo | Después de finalizada la ejecución del Programa | Encuesta de evaluación de impacto (exámenes psicomotores y de lenguaje). |
| Niños/as menores de cinco años con rezagos identificados por personal calificado de AIEPI | % de niños rezagados identificados por personal AIEPI | Anual una vez se implemente el programa | Información administrativa del AIEPI de las USF. Informe de evaluación final del programa |
| Niños/niñas de menores de cinco años atendidos por personal calificado en DIT bajo AIEPI | Tasa de niños/as atendidos en relación al número de personal adicional incorporado al programa y calificado. | Anual una vez se implemente el programa | El Información administrativa del AIEPI de las USF. Informe de evaluación final del programa |
| Cobertura total de niños(as) que reciben un tratamiento en SIT | % población tratada con respecto al total de población identificada con el catastro que realiza cada USF intervenida. | Anual una vez se implemente el programa | Información administrativa del AIEPI de las USF. Informe de evaluación final del programa |
| Personal de centros infantiles calificados en estándares de calidad y currículo vigente | % de personal calificado en estándares de calidad y currículo con respecto al total capacitado. | Después de finalizada la ejecución del Programa | Encuesta específica al final de ejecución. |
| Cobertura total de recién nacidos elegibles por programa ANI en hospitales participantes | % de recien nacidos elegibles atendidos por el programa ANI | Anual una vez se implemente el programa | Registro de recién nacidos en hospitales participantes y registro del programa |
| Cobertura total de recién nacidos elegibles por programa Canguro en hospitales participantes | % recien nacidos elegibles atendidos por el programa Madre Canguro | Anual una vez se implemente el programa | Registro de recién nacidos en hospitales participantes y registro del programa |
| Cobertura total de recién nacidos por programa de tamizaje de trastornos sensoriales en hospitales participantes | % recien nacidos elegibles a quienes se le realizò prueba de tamizaje de auditiva o visual | Anual una vez se implemente el programa | Registro de recién nacidos en hospitales participantes y registro del programa |

#### Recopilación de datos e instrumentos

2.2	Los datos para el seguimiento de los indicadores de producto serán extraídos de los sistemas administrativos del MSPyBS y del Programa y de los informes semestrales de progreso. Los indicadores de los efectos directos serán recopilados del informe de evaluación del proyecto.

2.3	Estos instrumentos se encuentran bajo la responsabilidad de la DIRSINA,  responsable de efectuar el seguimiento de la operación.

#### Presentación de informes

2.4	Los siguientes mecanismos e instrumentos se usarán para informar acerca de los resultados del seguimiento. Estos instrumentos serán una fuente de información para el XPMR:

    - Informes Semestrales de Progreso que tienen la finalidad de presentar al Banco los resultados alcanzados en la ejecución del POA, el Plan de Adquisiciones (PA) y Matriz de Resultados (MR), con relación a lo programado. El informe de progreso del segundo semestre del año presentará una síntesis de los resultados alcanzados por componentes actualizando la situación de los riesgos identificados para el Programa.  Se presentará tambien una consolidación de lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones destinadas a retroalimentar la gestión del Programa. Estos informes deberán ser presentados en un plazo máximo de 30 días después del final del semestre correspondiente. Con base en estos informes se realizarán reuniones de evaluación conjunta entre el ejecutor (MPD) y el Banco dentro de los 60 días posteriores a su recepción.

    - Estados Financieros Auditados (EFAs) que el prestatario, a través del Organismo Ejecutor (OE), presentará al Banco dentro del plazo de ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico y durante el plazo para desembolsos del financiamiento, debidamente dictaminados por una firma de auditoría independiente aceptable al Banco. El último de estos informes será presentado dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha estipulada para el último desembolso del financiamiento. Asimismo, durante el plazo para desembolsos del financiamiento, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del vencimiento de cada semestre, el Prestatario, a través del OE, presentará al Banco informes financieros no auditados sobre las actividades financiadas en el semestre anterior para los componentes del Programa.

    - Informes semestrales de Revisión ex post de adquisiciones y desembolsos. La revisión ex post de adquisiciones consiste en la verificación in situ de una muestra de procesos de contratación para determinar si el OE ha cumplido con las políticas de adquisiciones establecidas por el Banco. De igual manera, la revisión de desembolsos consiste en la verificación in situ de una muestra de documentos originales comprobantes de pagos o gastos realizados por el Programa. La periodicidad de estos informes podría variar dependiendo de la complejidad y riesgo de la operación.

    - Informe de Revisión del Préstamo (LRR): A ser elaborado por el equipo de proyecto a los 18 meses del inicio de la ejecución del Programa, con base en los informes semestrales de progreso, MR, y otros. A la oportunidad de la conclusión de los estudios e informes para la preparación del LRR se realizará una misión de revisión de medio término del Programa para revisar los avances en la ejecución del Programa, identificar eventuales problemas y ajustar los instrumentos de apoyo a la ejecución según necesario.

    - Informe de Terminacion de Proyecto (ITP o PCR): Será elaborado por el Banco a los 90 días posteriores al último desembolso y con base en los informes semestrales, MR, EFA, estudios, evaluaciones del Programa, entre otros. La unidad ejecutara del Programa recolectará la información necesaria para el PCR.

#### Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

2.5	El monitoreo del programa PR-L1051 será responsabilidad de  la DIRSINA, con el apoyo técnico de consultores externos.

2.6	Para ambos componentes, la Unidad RUB del MPD estará a cargo de monitorear el desempeño y el progreso de la implementación del Programa. Este monitoreo se realizará sobre la base de la Matriz de Resultados (MR, Anexo I del POD), además de los siguientes instrumentos:

2.7	Planes de Ejecución Plurianual (PEP) y sus correspondientes Planes Operativos Anuales (POAs). El PEP enumera las contrataciones y las ejecuciones que se van a realizar durante toda la operación, y especifica los montos y los tiempos de los que se dispone para cada uno de los productos y actividades del proyecto. A fin de asegurar una adecuada programación operativa, el Organismo Ejecutor, con el apoyo y usando formatos a ser entregados por el BID, prepararán un PEP, para la ejecución plurianual, el cual demuestra cómo el Proyecto logrará los objetivos y metas planteados en la Matriz de Resultados. Asimismo, se preparará un POA para los primeros 18 meses de ejecución, el cual detallará las actividades a realizarse en cada componente para lograr los objetivos y metas allí establecidos por el período. Un POA inicial forma parte de este POD. A partir del primer año, los POA subsiguientes deberían incluir (i) justificación y recomendaciones en relación a las metas no alcanzadas en el periodo anterior; (ii) la planificación de las actividades a realizarse para cada componente del Programa con relación a los resultados planteados, su correspondiente cronograma de ejecución y sus costos estimados; (iii) los objetivos y metas programáticas para el período, incluyendo indicadores; y (iv) las necesidades de financiamiento para el período, por fuentes de financiamiento, señalando los hitos más importantes para los logros de los objetivos perseguidos.

2.8	Plan de Adquisiciones (PA). El Equipo del Banco y el Organismo Ejecutor han elaborado un borrador de presupuesto detallado y su correspondiente PA inicial para los primeros 18 meses de ejecución que forma parte de este POD y contiene: (i) las obras menores (readecuación de infrastructura), bienes y servicios de consultoría; (ii) los métodos propuestos para las contrataciones; y (iii) los procedimientos aplicados por el Banco para la supervisión de los procesos de adquisiciones (ex -post o ex -ante). Como mínimo, el Prestatario deberá actualizar el Plan de Adquisiciones semestralmente, junto con el POA, o cuando se presenten cambios en las adquisiciones previstas.

2.9	Informe de Seguimiento del Progreso (PMR). Este informe provee información cuantitativa y cualitativa del desempeño de proyectos en cuanto a productos entregados y resultados e impactos alcanzados. El PMR integra la MR, el presupuesto o tabla de costos, y las proyecciones de desembolsos definidas durante la fase de preparación del proyecto. Esto le permite al equipo de proyecto monitorear el progreso de los Productos y Resultados definidos durante el diseño del proyecto. Los resultados serán monitoreados en función de los términos establecidos en el proyecto, mientras que los productos serán monitoreados semestralmente (en septiembre y en marzo) durante la ejecución.

- PMR Informe de Seguimiento del Progreso

- El PMR provee información cuantitativa y cualitativa del desempeño de proyectos en cuanto a productos entregados y resultados e impactos alcanzados.

2.10	Por parte del Banco, la supervisión técnica de la ejecución del programa estará a cargo de la División (SPH/CPR) con el apoyo de la Oficina de Adquisiciones para Operaciones (PDP) y de la Representación del Banco en Paraguay (CPR).  En este sentido, se continuará contando con el apoyo técnico del equipo de proyecto de SPH encargado del diseño original, del programa. Se realizará anualmente una reunión de seguimiento conjunta entre el organismo ejecutor y el Banco, donde se discutirá: (i) el avance de las actividades identificadas en el POA; (ii) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados para cada componente; y (iii) el POA para el año siguiente y el PA para los próximos 12 meses.

2.11	El plazo para el seguimiento será semestralmente, en el contexto de los informes de progreso que revisan y justifican cada intervención en el POA, PA, PMR, etc.

2.12	El presupuesto asignado a cada una de las actividades principales y fuente de financiamiento se encuentra en  el costeo contenido en el POD, y para mayor detalle el presupuesto detallado en el enlace correspondiente al POD.

Cuadro 2
Plan de trabajo de seguimiento

| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Responsable | Costo (moneda US$) | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Contratación de un consultor nacional para la DIRSINA responsable de planeamiento, seguimiento y evaluación. Evaluación de medio término del proyecto a los 24 meses de iniciación del mismo. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | DIRSINA/UCP | 100.000 | PR-L1051 |
| Desarrollo de acciones de seguimiento, evaluación final del proyecto (aprox. a los 48 meses o a la fecha de finalización) y asistencia técnica. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DIRSINA/UCP | 44.000 |  |
| Elaboración de informes semestrales de seguimiento. |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | DIRSINA/UCP |  |  |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.000 |  |

- Evaluación

#### Principales preguntas de evaluación e instrumentos

3.1	La evaluación de impacto del programa busca contestar varias preguntas relevantes para las discusiones prevalentes en la actualidad en la literatura del desarrollo infantil temprano. Estas se centrarán en los componentes de mayor escala de la operación:

    - Fortalecimiento de la estrategia AIEPI: Cual es el impacto de un cambio en la calidad del servicio (medido como personal sanitario por niño y la presencia  de más personal calificado) en las USF financiadas por el programa sobre el desarrollo psico-social y cognitivo de los niños de 0 a 4 años? Existe una diferencia del efecto entre áreas urbanas y rurales? Y entre poblaciones indígenas y no-indígenas? Estas preguntas son relevantes porque si bien la estrategia AIEPI lleva ya tiempo en la región, su implementación ha sido muy dispar y no se conocen aun sus  impactos en el desarrollo infantil.

    - Servicios de intervención temprana (SIT): ¿qué impacto tiene la participación de niños rezagados en los SITs en  la escala observacional  del desarrollo (indicador de desarrollo psicomotor y cognitivo)? Existe una diferencia del efecto entre áreas urbanas y rurales? Y entre poblaciones indígenas y no-indígenas? Estas preguntas son particularmente relevante tanto para la literatura académica como para el desarrollo de políticas públicas región. Por ejemplo, países como Chile implementaron estas mismas intervenciones  a gran escala pero lamentablemente aun no se cuenta con ninguna evaluación de impacto de las mismas.

3.2	Instrumentos, Línea de base: Paraguay  no ha usado ningún instrumento para evaluar a los niños y niñas, aunque los Ministerios de Educación y  el de Salud Publica y Bienestar Social sí mantienen datos de matrícula por modalidad, etapa y sexo, además de algunos datos de salud. Como línea de base de la evaluación de  impacto se aprovecharan los datos del Programa Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil (PRIDI) que tienen una representación a nivel nacional de los niños de 2 a 5 (aunque el préstamo financia actividades para niños de 0-4, lo que significa que se tomaran los datos para nuestro grupo etario de interés).  Se estratificaron las  muestras respectivas por urbano-rural, según la definición usada por el país, y por indígena. Todos los materiales del PRIDI fueron adaptados a las realidades de los diferentes pueblos indígenas para que cada niño tenga la misma  oportunidad de mostrar lo que sabe y es capaz de hacer y no esté en menor condición. El proceso de ajustar, validar e implementar los instrumentos tiene tres fases. La primera fase es una fase formativa, en la cual se piloteó los instrumentos con muestras pequeñas, con el objeto de ajustarlos a los contextos específicos (urbano, rural), premiando la adaptación a los pueblos indígenas. La segunda fase es de validación y tiene como objeto ver el comportamiento de los instrumentos en cada país participante y validarlos con unas medidas ya comprobadas, en este caso con el Test de Vocabulario en Imágenes Peabody y talla/edad. Luego se realizará una validación con alrededor de 200 niños, con la debida estratificación que le corresponda.  Por último, la terca fase es la  aplicación a nivel nacional que está programada por el equipo PRIDI para el principio del 2012.

3.3	Instrumentos, Escalas seleccionadas para niños de  0 a 2: Asimismo, para los niños entre 0 y 2 se aplicara la  Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor  (EEPD) que el país está implementando en este momento (para el cual no habrá línea de base, ya que el PRIDI solo recolecto el EOD en Paraguay).y  se estará validando en Paraguay a partir de este ano, con una cooperación tripartita entre el MSPyBS, el Gobierno de Chile y JICA. Resultado del EEDP indica riesgo si el  coeficiente de desarrollo del menor se encuentra entre 0,84-0,70 e indica retraso si el coeficiente es menor o igual a 0,69.

  - Instrumentos, Escalas seleccionadas para niños de 2 a 4: En cuanto al instrumento a usar, la Escala Observacional del Desarrollo (EOD), esta se propone una triple finalidad por una parte es i) un instrumento diagnóstico del estado de desarrollo en que se encuentran los niños en el momento de la exploración, ii)  además se diseña un procedimiento de intervención educativa destinado a recuperar aquellas formas de conducta en que los sujetos explorados acusen retraso notable y iii), se describe los procesos y secuencias temporales de las principales áreas del desarrollo  El perfil es la expresión del estado de desarrollo observable, y se obtiene directamente de las respuestas dadas por los informadores. El procedimiento de contestación está dispuesto de modo que las conductas como positivas definan automáticamente el perfil evolutivo del niño. Se recomienda explorar, para cada sujeto, además de las conductas de su edad, las de una edad contigua por encima y otra por debajo, con lo que el perfil aumentará en precisión. Otros indicadores de resultados: Ver matriz de resultados para detalle de los indicadores de resultados.

#### Metodología de la evaluación

  - Los métodos de evaluación variaran de acuerdo a la pregunta de evaluación de la manera que se describe en los puntos aquí abajo pero serán refinados con las consultorías que están por contratarse próximamente :

  - Fortalecimiento de la estrategia AIEPI, dif-in-dif a nivel de USF: Aprovechando que la  intervención se hará por fases se tomaran como grupo de control aquellas USFs (de un total de 205 USFs cubiertos por el préstamo en 41 departamentos) que son elegibles pero aun no han sido intervenidas por las restricciones operativas que nos manifiesta el MSPyBS (disponibilidad inmediata de personal, capacitaciones necesarias, adaptación de materiales, etc).  Estas restricciones son exógenas y no se relacionan con los resultados finales sobre los niños. Se utilizarían entonces estimadores de doble diferencia (Difference-in-differences, DID), que supone que, en ausencia del tratamiento, la diferencia promedio en la variable de resultado, entre el grupo de tratamiento y de control, habría permanecido constante.

  - Fortalecimiento de la estrategia AIEPI, estrategia a nivel de niños   También se podría explotar la variación en el número y la frecuencia de visitas de niños a las USFs. Por medio de matching, se podrían usar listas de espera para la atención en AIEPI que el MSPyBS ya se comprometió a facilitar y comparar niños elegibles que recibieron diagnostico y/o tratamiento (en diferentes niveles: bajo, medio y alta intensidad) con aquellos que no recibieron diagnostico y/o tratamiento

  - Salas de intervención temprana (SIT), estrategia a  nivel de departamento y de niños: El metodo seria de matching, ya que la localización de las 14 salas de estimulación para niños con rezagos se hará en 14 distritos diferentes. existen distintas alternativas al momento  sobre la localización de estas salas. Si bien se está intentando aleatorizar la ubicación, se utilizaría la estrategia que usa  estimadores DID (ver punto 3.5.1), nuevamente usando la implementación por fases del programa. Listas de esperas en los SIT o los departamentos aun no intervenidos. La estrategia de usar lista de espera a nivel de niños como en el punto 3.52 también se aplicaría a esta intervención.

  - Uso de variables instrumentales para las dos intervenciones: Se están discutiendo con el MSPyBS diferentes campañas de comunicación y publicidad tanto del AIEPI fortalecido como de los SITs. El diseño de estas campañas podría considerar la distribución  aleatoria de información con respecto a la inscripción y registro en los programas y otro tipo de información relevante. Este diseño  permitiría tener una variable disponible que afecta la participación pero no las escalas de desarrollo infantil (donde se busca ver el impacto)

  - Muestra: La muestra de ambas intervenciones son los niños entre 0-4 anos que viven en departamentos IPGEX (índice de priorización geográfica para inversiones en pobreza extrema). El tamaño de la muestra se definirá con la consultoría a punto de contratarse, pero sabemos que hay       293,838 niños en los 205 USFs  que se encuentran en los aprox. 41 departamentos priorizados por pobreza  y que cubre el préstamo.

  - Mayor detalle con respecto a  los detalles técnicos pertinentes de la metodología seleccionada como por ejemplo, grupos de tratamiento y de control, cálculos de potencia estadística y recopilación de datos serán definidos por la consultoría a  contratarse próximamente. Asimismo los mmecanismos e instrumentos mediante los cuales se darán a conocer los resultados de la evaluación del programa también serán definidos por esta consultoría

#### Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

  - Este plan de evaluación será ejecutado  por la DIRSINA, a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) con la colaboración de la Dirección General de  Planificación. La UCP es responsable de la coordinación de las actividades de evaluación, incluyendo la planificación, administración y ejecución de los fondos financieros relacionados del préstamo y la responsabilidad de la elaboración y envío de informes de evaluación.

  - Los plazos y el presupuesto asignado a cada una de las actividades principales y su fuente de financiamiento se detallan en la siguiente tabla.

Cuadro 3
Plan de trabajo de la evaluación (US$)

| Actividad | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Ano 3 | Año 4 | Responsable | Costos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratación del diseño de la evaluación* | X |  |  |  |  | DIRSINA |  |
| Levantamiento de línea de base SIT |  | X |  |  |  |  | 0 (ya pagada por proyecto PRIDI en 2010) |
| Primera encuesta de seguimiento a los 24 meses |  |  | X |  |  |  | 250.000 |
| Segunda encuesta de seguimiento a los 48 meses |  |  |  |  | X |  | 250.000 |
| Análisis |  |  |  |  | X |  | 100.000 |
| Divulgación |  |  |  |  | X |  | 50.000 |
| Consultor asesor de calidad para DIRSINA | X | X | X | X | X |  | 150.000 |
| Evaluacion intermedia y final del programa |  |  |  |  |  |  | 130.000 |
| Costo Total |  |  |  |  |  |  | 930.000 |

* Se financiarán con la cooperación técnica vinculada al préstamo (PR-L1051.  La línea de base para el AIEPI será la encuesta realizada por PRIDI en 2010 en Paraguay.

La Matriz de Resultados (MR), presentada como parte de la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD), se focaliza en: (i) indicadores de impacto y de resultados del programa con las respectivas líneas de base y metas a alcanzar; y (ii) productos para cada uno de los componentes. La MR es una herramienta fundamental para guiar la planificación, monitoreo y evaluación del Programa. La información de la MR es la base de la información contenida en el Informe de Seguimiento de Progreso (PMR), en el cual el Banco registrará los avances físicos y financieros en el tiempo del programa, a fin de calcular el Índice de Desempeño del mismo. Se recurrirá a la MR en cada instancia de elaboración del Plan Operativo Anual (POA).

Las cuatro variables proxies de calidad de servicios en centros de desarrollo infantil mas importantes (y para las que existe consenso académico) son: capital humano del proveedor, tasa de niños por proveedor  y contenido y aplicación del currículo (Kagan, 2010).  Dada la naturaleza de la intervención en Paraguay tiene sentido combinar las tres primeras variables en una y ver por separado el porcentaje de aumento del personal capacitado, dado el énfasis en capacitar con protocolos de calidad.

El personal calificado es el que haya tomado y aprobado el examen de conocimientos que se aplicará en las capacitaciones.

El Plan Operativo Anual (POA) tiene como objetivo presentar al BID una propuesta de plan anual para la ejecución de las acciones acordadas. El POA consolida todas las actividades que se desarrollarán durante un determinado período de ejecución, por producto y su cronograma físico - financiero. El primer POA deberá cubrir un período de dieciocho meses, contados a partir de la firma del Contrato de Préstamo. El siguiente POA abarcará el período inmediatamente posterior a la primera revisión, hasta el 31 de diciembre del respectivo año. A partir de entonces serán presentados POAs por cada año calendario (1º de enero a 31 de diciembre). Este documento debe ser presentado al BID a más tardar el día 30 de noviembre del año anterior a su vigencia

- El Plan de Adquisiciones (PA) es elaborado por el equipo del Banco y el organismo ejecutor e indica los tipos de adquisición, el método de contratación y el monto estimado y si se requiere precalificación.  Los procedimientos aplicados por el Banco para la revisión de las adquisiciones son ilustrados en los acuerdos y requisitos fiduciarios. El organismo ejecutor deberá actualizar el PA anualmente, coincidente con las evaluaciones anuales previstas y junto con el POA, o cuando se presenten cambios sustanciales, y siempre cubriendo los 12 meses siguientes del período de ejecución del programa. Cualquier propuesta de revisión del PA debe ser presentada al Banco para su aprobación.

Los reportes incluirán: (i) una descripción de las actividades realizadas; (ii) cronogramas actualizados de ejecución física y desembolsos; (iii) grado de cumplimiento de los indicadores de ejecución acordados; (iv) un programa de actividades para el semestre entrante; (v) un resumen del estado de ejecución financiera del Programa y el flujo de recursos previsto para el próximo semestre; (vi) una sección identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del Programa; y (vii) en el informe correspondiente al cierre anual, el POA, incluyendo el Plan de Adquisiciones actualizado.

Dada la muy baja probabilidad  de aleatorizar la construcción de SITs y de aleatorizar  el fortalecimiento del AIPEI, esto implica  no contar con un grupo de municipios o localidades que “no sean influidas por los efectos del programa”, para oficiar como grupo de control. Esto llevó a buscar las alternativas de diseño metodológico como las de DID. Sin embargo  se seguirán buscando estrategias (más allá de la estrategia DID) que incluyan la posibilidad de producir un modelo cuasi-experimental en base a una nueva variable instrumental que se definiría en las consultorías que están por contratarse. Ver punto 3.53 para algunas ideas preliminares.