BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Uruguay

Programa de Fortalecimiento de la gestión ambiental del ministerio de vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente (mvotma)

(UR-L1157)

Plan de Seguimiento y Evaluación

Este documento fue elaborado por Maria Vizeu Pinheiro, Onil Banerjee (CSD/RND) y Matías Piaggio (Consultor externo).

Contents

PARTE A. Plan de Seguimiento	5

1. Introducción	5

2.0 Seguimiento	6

2.1 Instrumentos	6

2.2 Indicadores	7

2.3. Recopilación de datos e instrumentos	17

2.4. Presentación de informes	17

2.4.1. Auditorías	17

2.4.2. Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento	17

Parte II. Plan de Evaluación Económica Ex-Post.	20

1.0 Introducción	20

2.0 Definición de los resultados a ser evaluados	26

3.0. Métodos para el diseño de evaluación ex – post de la implementación Fortalecimiento de Gestión Ambiental del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Uruguay (UR-L1157)	27

3.1 Método de asignación aleatoria y método de asignación gradual aleatoria	31

3.2. Método de aplicación gradual por regiones	31

3.3. Diseño de aplicación gradual no aleatorio por regiones	32

3.4. Método de control sintético	33

4.0 Propuesta de metodologías para evaluación ex – post para los diferentes resultados de interés del Programa	34

4.1 Incremento de la superficie de zonas de amortiguamiento	35

4.2 Incremento en el número de establecimientos lecheros con manejo integrado de efluentes a recursos hídricos	36

4.3. Incremento en el número de productores agropecuarios implementando prácticas de fertilización integrada en suelo	39

5.0. Cronograma y presupuesto	39

Referencias	41

Siglas y Abreviaturas

| ACB AAO | Análisis Costo-Beneficio Autorización Ambiental de Operación |
| --- | --- |
| AAP | Autorización Ambiental Previa |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| DCDA | División de Control y Desempeño Ambiental |
| DEIA | División de Evaluación de Impacto Ambiental de DINAMA |
| DINAGUA | Dirección Nacional de Agua |
| DINAMA | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| DINOT | Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial |
| DVT | Dictamen de Viabilidad Territorial |
| EAE | Evaluación Ambiental Estratégica |
| EIA | Evaluación de Impacto Ambiental |
| EsIA | Estudios de Impacto Ambiental |
| IAO | Informe Ambiental de Operación |
| IED | Inversión Extranjera Directa |
| IOT | Instrumentos de Ordenamiento Territorial |
| ITP | Informe de terminación de proyecto |
| MdR | Matriz de Resultados |
| MVOTMA | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| M&E | Monitoreo y Evaluación |
| OE | Organismo Ejecutor |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| POA | Planes Operativos Anuales |
| POD UEP VAL | Propuesta para el Desarrollo de la Operación Unidad Coordinadora del Proyecto Viabilidad Ambiental de Localización |
| XPMR | Informe ampliado de seguimiento del desempeño de proyecto |
| ESMR | Environmental and Social Management Report |
| ESS | Environmental and Social Strategy |
| PMR | Program Monitoring Report |
| SSF | Safeguard and Screening Form for Screening and Classification of Projects |

# PARTE A. Plan de Seguimiento

# 1. Introducción

- El objetivo del programa es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (en adelante, MVOTMA), en el marco del Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

- El proyecto está organizado en dos componentes: (i) el Componente 1 “Fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA” está orientado a apoyar mejoras de la capacidad de gestión de MVOTMA mediante: (i) el fortalecimiento de la planificación estratégica y ordenamiento territorial, (ii) la mejora de capacidades de análisis, evaluación y control de la calidad ambiental y procesos de Evaluación de Impacto, y (iii) desarrollo de instrumentos económicos, y plan de desarrollo para la sostenibilidad de los Recursos Humanos; y (ii) el Componente 2 “Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria” apoyará a acciones de las Direcciones Nacionales que integran el área ambiental del MVOTMA, a fin de reducir la carga contaminante en cuencas prioritarias a través de la promoción de prácticas ambientalmente sostenibles y la implementación de acciones concretas para redución de la contaminación.

- El documento está compuesto por dos secciones. En la primera se describe el proceso de monitoreo del Programa incluyendo los indicadores de producto, los informes y reportes. En la segunda sección se describe el plan de evaluación de impacto que incluye la lógica de la intervención, los indicadores de resultados e impactos, la metodología de la evaluación, la estrategia de muestreo, la estrategia de recolección de datos y el cronograma de actividades con el presupuesto específico detallado.

- Organismo ejecutor. El proyecto será ejecutado por el MVOTMA, bajo la responsabilidad técnica de la DINAMA, con la colaboración de las otras Direcciones, DINOT, DINAGUA y la División de Cambio Climático. DINAMA tomará las decisiones técnicas para el desarrollo de la operación. La ejecución de la nueva operación se realizará a través de una Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

- Resumen esquema de seguimiento y evaluación. La UEP será la responsable del seguimiento y la evaluación, proceso que incluirá: i) el Plan de Adquisiciones (PA); ii) los Planes Operativos Anuales (POA); iii) la verificación anual del cumplimiento de metas establecidas en la Matriz de Resultados (MdR); y iv) los informes semestrales de Monitoreo y Progreso (PMR). Los informes semestrales contendrán: a) las actividades realizadas en el programa basadas en las fichas técnicas, el avance en su ejecución, los problemas surgidos y la manera de solucionarlos; b) evaluación de la Matriz de Resultados; c) evaluación del PA; d) evaluación del POA; e) evaluación de la Matriz de Riesgos; y f) cualquier otra información que solicite el BID.

- El monitoreo del avance de la ejecución se realizará siguiendo los indicadores de productos y resultados, contenidos en la MdR. Para la evaluación del programa se contratarán: i) una evaluación intermedia, cuando se cumpla la mitad del período de ejecución del proyecto o se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo, el que ocurra primero;  ii) una evaluación final, que ocurrirá durante los últimos seis meses de ejecución del proyecto; y iii) una evaluación ex post, que se llevará a cabo en paralelo con la evaluación final. Las evaluaciones intermedia y final se concentrarán en la revisión del progreso hacia el cumplimiento de las metas de los indicadores de producto y resultado consignados en la MdR. Estas evaluaciones analizarán asimismo el cumplimiento de lo previsto en el Anexo de Ejecución Técnica de la operación. La evaluación ex post consistirá en una evaluación costo/beneficio ex post.

# 2.0 Seguimiento

## 2.1 Instrumentos

- El Plan Operativo Anual (POA) será preparado sobre la base de los objetivos, metas físicas y financieras para el ejercicio presupuestario anual. El POA deberá remitirse al BID en oportunidad del envío del segundo Informe Semestral de cada año (por revisar), e incluirá las actividades a ser financiadas con recursos del financiamiento y la contraparte local que contribuyen al Programa, debiendo contener lo siguiente:

- El Análisis de Situación o evaluación del periodo vigente.

- La definición de los objetivos de gestión para cada ejercicio fiscal y estrategias.

- Los indicadores de gestión y resultados a lograrse, para cada componente, de acuerdo con el PMR (Reporte de Monitoreo del Programa, por sus siglas en inglés) del Programa.

- La determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las operaciones previstas en el POA.

- Anexos que incluirán la Programación Financiera y el Plan de Adquisiciones.

- Información adicional para el PMR.

- La elaboración de los POA será liderada por la UEP en coordinación con las direcciones y áreas/unidades técnicas involucradas en la ejecución, y aprobada por el Director de la UEP.

- La programación operativa anual se constituirá en la base de la programación (e inscripción) presupuestaria de los proyectos en los sistemas nacionales de inversión pública y de presupuestos, así como de la programación de flujo financiero que permita contar con la liquidez suficiente para la ejecución del Programa de forma oportuna.

- Modificaciones a los POA. Cualquier modificación a los POA que se genere a partir de incorporaciones o cambios en las metas físicas y/o financieras aprobadas para la gestión, deberá ser aprobada por el Coordinador del Programa y puesta a conocimiento para la No Objeción del BID, con la debida documentación respaldatoria. Estas modificaciones deberán tramitarse en los sistemas nacionales, siguiendo los procedimientos que aplican. Asimismo, deben reflejarse en el PA, en caso de que las nuevas metas implican desarrollar/actualizar nuevos procesos de adquisiciones y contrataciones.

Plan de Adquisiciones.  Se acordó con el MVOTMA un Plan de Adquisiciones (PA) inicial para los primeros 2 años del Programa. Como condición previa la IM deberá revisar y ajustar dicho Plan de Adquisiciones, el cual deberá ser consistente con el POA.  Las adquisiciones financiadas total o parcialmente con recursos del Banco serán realizadas de acuerdo con las Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID (GN-2349-9) y las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9).

## 2.2 Indicadores

- El Cuadro 1 a continuación incluye los indicadores de producto a los que se dará seguimiento, así como la forma y frecuencia de medición de estos y la fuente de verificación. Estos se consignarán en los informes semestrales de seguimiento del programa.

Cuadro 1. Indicadores de seguimiento

| Producto | Indicador | Unidad de medida | Línea base; año | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año Final | Total | Medio de verificación y comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo/componente 1. Línea de acción 1: Fortalecimiento de la Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidada | 1. Programa de OT de la cuenca del Rio Santa Lucia y de la cuenca media del R. Negro (región Centro) aprobados a través de decreto presidencial y en vigencia. | Programa de OT | 0 (2019) |  | 1 |  | 1 |  | 2 | Publicación de decretos. |
|  | 2. Número de departamentos implementan instrumentos de ordenamiento territorial que integran los resultados de Evaluación Ambiental Estratégica | Número de departamentos. | 0; 2019. |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Reporte del sistema de información ambiental. |
| Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental Nacional y planes de acción de cuencas) Hito 1: conjunto de indicadores de seguimiento definido en el año 1. Hito 2 plan desarrollo PNADS consensuado en el año 1. | Informes de avance de los planes disponibles al público. | Número de informes anuales. | 0; 2019. |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 cuencas/año a partir del año 2; 1 PNADS/bianual. | Reporte del sistema de información ambiental. |
| Plan estratégico de desarrollo del área ambiental del MVOTMA incluyendo sostenibilidad de recursos humanos y su financiamiento y estrategia de desconcentración de funciones. | Plan estratégico validado por el ministro/a del MVOTMA. | Plan. | 0; 2019. |  | 1 |  |  |  | 1 | Resolución MVOTMA. |
| Objetivo/componente 1. Línea de acción 2: Mejora de capacidades de análisis y evaluación del estado del ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa de evaluación de la calidad de los recursos hídricos rediseñados e implantados para mejorar la integridad ecosistémica. Hito 1: funcionalidad y procedimientos para incorporar información generada por terceros incorporados al sistema - año 2 | 1. Programa de monitoreo y evaluación genera información para indicadores biológicos y matrices de suelos | Número de programas. | 0; 2019. |  | 1 |  |  |  | 1 | Reporte del sistema de información ambiental. |
|  | 2. Caudales ambientales establecidos en 2 cuencas prioritarias. | Número de caudales ambientales. | 0; 2019. |  | 1 |  | 1 |  | 2 | Resolución MVOTMA. Según metodología aprobada por MVOTMA. |
| Capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y evaluación de cianobacterias y plaguicidas. | Número de nuevos parámetros (plaguicidas y toxinas) validados analíticamente en matrices ambientales | Número de plaguicidas y número de toxinas. | 39 plaguicidas; 1 toxina; 2019. |  | 2 toxinas | 50 nuevos plaguicidas. |  |  | 89 plaguicidas; 3 toxinas. | Informe de laboratorio de DINAMA. |
| Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de información. | # cuencas con red completa de estaciones hidrométricas rehabilitadas /automatizadas. | 0; 2019. |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | Informe de laboratorio de DINAMA. |
| Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad aire que generan escenarios para instrumentar tomas de decisión. | # de cuencas con modelos predictivos operativos | 0:2019. |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | Informe semestral UCP |
| Objetivo/componente 1. Línea de acción 3: Mejora de capacidades de control de la contaminación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de información para el monitoreo y control continuo de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la funcionalidad de sistema de alerta de vertidos fuera del régimen Hito 1: Plataforma de comunicación de monitoreo empresas - DINAMA implantada y operativa- año 2. | Sistema de monitoreo y control automatizado con alertas y generación de indicadores de calidad ambiental y de gestión implementada. | Sistema automatizado | 0; 2019. |  |  |  | 1 |  | 1 | Reporte del Sistema de Información Ambiental. |
| Integración de procesos de fiscalización a partir de información generada por autocontrol, monitoreo continuo de vertidos y sensoramiento remoto. | Sistema integrado de fiscalización. | Sistema. | 0 (2019) |  |  |  | 1 |  | 1 | reporte del sistema de información ambiental |
| Implantación del Registro Nacional de Laboratorios Ambientales. | Laboratorios ambientales registrados bajo el Registro Nacional de Laboratorio Ambiental (RNLA) según requisitos de la ISO/EC 1725. | Número de laboratorios. | 0; 2019. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Directorio de Laboratorios Ambientales (https://bit.ly/2q6KgyY) |
| Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido en olores y plaguicidas. hito 1: dos (2) protocolos operativos de actuación aprobados mediante Resolución DINAMA en el año 2. | Porcentaje del total de denuncias vinculadas a olores y plaguicidas resueltas. | Porcentaje. | 0% olores; 0% plaguicidas. |  |  |  |  | plaguicidas: 30% olores: 60% | plaguicidas: 30% olores: 60% | Reportes del sistema de atención a denuncias que integra el Sistema de Información Ambiental. |
| Objetivo/componente 1. Línea de acción: 4. Mejora de la calidad de los procesos de Evaluación de Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de impacto Hito: Procedimientos detallados para participación, consulta temprana y seguimiento ambiental participativo en el marco de EIA: año 2 Hito 2: Requisitos mínimos de calidad para la realización y revisión de EIAs establecidos para al menos 10 tipologías de actividades - año 4. | Procesos de evaluación y seguimiento de emprendimientos clase C definidos e implementados, incluyendo aplicación de herramienta de verificación de información predictiva. | Número de procedimientos implantados. | 0;2019. |  | 1 |  |  | 3 | 4 | guías/procedimientos DINAMA publicados en la web; procedimiento marco, + 3 específicos. |
| Objetivo/componente 1. Línea de acción 5: Fortalecer las capacidades del MVOTMA para el desarrollo y aplicación de instrumentos económicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación técnica de instrumentos de política (económico-ambientales) para la mejora de la calidad ambiental Hito 1. Metodología para el análisis costo beneficio de planes de cuencas en base a valorización de servicios ecosistémicos: Año 3 | 1. Diseño e implantación de instrumentos económicos de carácter fiscal (residuos y agroquímicos) y desarrollo de nuevos instrumentos económicos. | Documento. | 0; 2019. | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 | informes semestrales de UCP; propuestas técnicas y de decreto |
|  | 2. Numero de planes de acción de cuencas con medidas evaluadas económicamente (a partir de una valorización de servicios ecosistémicos). | Número de análisis económico. | 0; 2019. |  |  |  |  | 1 | 1 | Reporte del Sistema de Información Ambiental |
|  | 3. (i) Guía metodológica y procedimientos para el análisis de aplicaciones de seguros y garantías; (ii) primera fase de implantación. | Número de guías. | 0; 2019. |  | 1 |  |  | 1 | 2 | informes semestrales de la UEP; reporte del Sistema de Información Ambiental. |
| Objetivo/componente 2. Línea de acción 1: Apoyo a la implementación de los planes de acción de cuencas prioritarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo y control ambiental Hito 1. Sistema de monitoreo de clorofila basado en sensoramiento remoto calibrado en tres cuencas: año 2 (Sta. Lucia); Año 3 Río Negro. | Sistema de control del cumplimiento de las zonas buffer implantado (relacionar producto 2.2 y 1.4) | Sistema. | 0; 2019. |  | 1 | 1 |  |  |  | Sistema de Información Ambiental. |
| Zonas buffer implantadas y control operativo para las tres cuencas. Hito 1. Resoluciones que establecen las zonas buffer: Cuenca de Santa Lucia (ampliación de acuerdo al Plan de 2da Generación)- año 1; Rio Negro – año 2. (*) | Sistema automatizado de control de zonas de amortiguación desarrollado y en funcionamiento | % predios bajo control sistemático de zonas amortiguación. | 0;2019. |  | 25% |  | 40% | 15% | 80% del total. | Reportes sistema de información ambiental; (*) Laguna del Sauce ya cuenta con resolución |
| Desarrollo de Plan estratégico con pautas de manejo de zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a nivel de predios para mejorar la eficacia de la retención de contaminantes. | Plan y estrategia de manejo de zonas de amortiguación aprobado | Plan | 0; 2019. |  |  | 1 |  |  | 1 | Resolución administrativa MVOTMA; reportes del Sistema de Información Ambiental. |
| Control integrado de fuentes difusas implementado en primera fase para la cuenca del Rio Santa Lucia. Hito 1. Estrategia de control diseñada para todas las cuencas - año 2. | Porcentaje predios bajo control integrado en la cuenca (*) | % predios de la cuenca del Rio Santa Lucia. | 0%; 2019. |  |  | 20% | 10% | 10% | 40% | reportes sistema de información ambiental; (*) Control integrado a partir de datos de tasas de aplicación de agroquímicos, uso del agua, monitoreos de calidad suelos y agua, modelos causa-efecto entre vertidos difusos y calidad agua |
| Comisiones de Cuencas fortalecidas . | Número de planes operativos anuales para tres cuencas prioritarias. | Número de planes. | 0; 2019. |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | Documento de Planes operativos aprobados por Comisión de Cuenca |
| Objetivo/componente 2. Línea de acción 2: Promover prácticas ambientalmente sostenibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e inicio de implantación de estrategia de promoción de incorporaciones tecnológicas y prácticas de base agroecológicas en predios productivos. Hito 1: Relevamiento de las prácticas agroecológicas a nivel de predios en las Cuencas Prioritarias (línea base (áreas, prácticas y % de participación de mujeres - Año 2. Hito 2: Desarrollo de estrategia para la implementación de prácticas agroecológicas. Hito 3: fase inicial de implementación en una cuenca prioritaria. | Estrategia de promoción de prácticas de base agroecológicas elaborada | estrategia | 0; 2019. |  | 1 |  |  |  | 1 | Documento de Plan validado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. |
|  | Fase inicial de implantación ejecutada y ajuste final de estrategia | % de predios que aplican prácticas de base agroecologica |  |  |  | 5 % | 10 % | 25% | 25% | Incremento con relación a línea de base a definir año 2. Sistema de Información Ambiental |
| Sistema de auditorías aplicado a predios lecheros y desarrollo de estrategia y procedimientos para otros sectores agropecuarios relevantes. | % de predios lecheros de 300+ vacas en la cuenca del Rio Santa Lucia realizan auditoría | Porcentaje de predios. | 0; 2019. |  | 5 | 10 | 10 | 20 | 45 | Informes semestrales de la UEP y reportes del Sistema de Información Ambiental. |
| Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y productores para promover la adopción de prácticas productivas sostenibles. 50% Mujeres. | Productores capacitados. | Número de productores. | 0; 2019. |  | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | Informes semestrales de la UEP. |
|  | Mujeres capacitadas | % de participación género femenino sobre total de productores |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Informes de actividades de capacitación. |

Fuente: Matriz de resultados del Programa.

## 2.3. Recopilación de datos e instrumentos

- La información para el seguimiento será obtenida por la UEP a través de los siguientes medios: reuniones quincenales con los Directores de División o Unidad de DINAMA, DINAGUA y DINOT; informes trimestrales de avance de producto a cargo de los consultores contratados y aprobados por los Directores de división o unidad; informes trimestrales y finales de actividades a cargo de los consultores y contratistas; inspección visual de equipos adquiridos y control de facturas.

- Todos los indicadores de producto serán medidos directamente. Los avances correspondientes a los diferentes indicadores serán contrastados con los productos y resultados esperados de la MdR.

## 2.4. Presentación de informes

- Además de los POA y los PA, la UEP remitirá al Banco informes semestrales de progreso durante todo el período de ejecución del Programa. Los mismos serán remitidos dentro del plazo de sesenta (60) días posteriores a la terminación de cada semestre. Estos reportes deberán contener: (i) descripción de las actividades ejecutadas por cada componente del programa; (ii) información sobre el desempeño de los contratistas y consultores; (iii) descripción de los procesos de adquisiciones llevados adelante en el período de reporte; (iv) cronograma actualizado de los avances en materia físico-financiera (desembolsos); (v) avances y nivel de cumplimiento de las metas de los indicadores de la MdR, de acuerdo al sistema PMR; (vi) identificación de nuevos riesgos/eventos que puedan afectar la implementación del proyecto y una actualización de las Matrices de Riesgo generadas a partir del proceso de gestión de riesgos y presentarán las medidas correctivas realizadas para enfrentarlos; (vii) plan de ejecución correspondiente a los dos semestres sucesivos; (ix) un resumen de los estados financieros del Programa; y (x) el flujo de fondos estimado y ajustado cada dos semestres.

### 2.4.1. Auditorías

- Se realizarán dos tipos de auditorías, la primera por el Tribunal de Cuentas y el segundo por parte del PNUD. La auditoría a los Estados Financieros Auditados la realiza el Tribunal de Cuentas. Estos Estados Contables son presentados al BID dentro de los 120 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal del OE. La auditoría a realizar por PNUD  será determinada por sorteo cada año y se realiza por lo menos una vez en el periodo de ejecución del contrato. La determinación del alcance de las auditorías y otros aspectos relacionados se regirá por la Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el Banco (OP-273-6) y la Guía de Estados Financieros y Auditoría Externa.

- Los pagos al Tribunal de Cuentas y a la empresa que realiza la auditoria de PNUD serán cubiertos con recursos del Programa con aportes locales.

### 2.4.2. Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

- La UEP será la responsable de monitorear el desempeño y avances del programa durante el período de ejecución. Para ello la UEP deberá recolectar la información correspondiente a los diferentes indicadores de producto y resultado incluidos en la MdR del programa, establecer los mecanismos de control administrativo que permitan reportar semestralmente el avance físico-financiero por producto, así como recolectar la información correspondiente a los planes de implementación. La UEP también será responsable de monitorear el progreso del programa en relación a las metas acordadas. Como parte de su personal mínimo, la UEP contará con un especialista en monitoreo y evaluación.

- Los dispositivos para el seguimiento, en el caso de consultores, serán planes de trabajo que incluyan metas intermedias y finales, y reuniones de coordinación con los Directores de División o Unidad involucrados en el Proyecto; y la conformidad de los informes entregados por los consultores o contratistas será potestad del Director de División y del Coordinador Técnico del Proyecto. El plazo de estos informes será concordante con las metas de trabajo y entrega de productos. A partir de estos informes y de las reuniones mencionadas se alimentará el sistema de seguimiento y se prepararán los reportes pertinentes. Para el caso de bienes adquiridos, la UEP verificará las características de los mismos y puesta en uso de tales bienes.

- El seguimiento no requerirá presupuesto específico ya que es parte de las labores de la UEP. Por eso en el Cuadro 2 se consignan costos nulos para las principales actividades de seguimiento.

Cuadro 2. Plan de trabajo de seguimiento

| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsable | Costo (moneda) | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Verificación de cumplimiento de planes de trabajo de consultores y contratistas |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | UEP | 0 | Préstamo – incluido en Administración del Programa |
| Reuniones de coordinación con Directores de División o Unidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | UEP | 0 | Préstamo – incluido en Administración del Programa |
| Verificación de productos generados por consultores y contratistas |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | UEP | 0 | Préstamo – incluido en Administración del Programa |
| Verificación de software, hardware y equipos adquiridos, implantados y operando |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | UEP | 0 | Préstamo – incluido en Administración del Programa |
| Verificación de publicación de documentos incluidas normas |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | UEP | 0 | Préstamo – incluido en Administración del Programa |

Fuente:  elaboración de los autores.

# Parte II. Plan de Evaluación Económica Ex-Post.

# 1.0 Introducción

El Programa de Fortalecimiento de Gestión Ambiental del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Uruguay (UR-L1157) contiene dos objetivos específicos (OE): 1. Fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA, y 2. Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria. A través de dichos objetivos, se espera contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental por parte del MVOTMA, en el marco del Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

La teoría de cambio del presente programa adopta aspectos del marco conceptual desarrollado por (Keeler et al., 2012). Este marco vincula las acciones del uso y manejo de la tierra, con atributos relacionados a la calidad del agua, los servicios ecosistémicos que se ven afectados por estos cambios, y el impacto en el bienestar de la población. Entre los atributos relacionados a la calidad del agua se encuentran aquellos relacionados con el uso del suelo, como ser la presencia de nitrógeno, fósforo, sedimento, residuos de plaguicidas, como aquellos relacionados exclusivamente con el ambiente, como ser la temperatura y las precipitaciones. Existe una gama de servicios ecosistémicos que se podría considerar que se pueden ver afectados por cambios en la calidad del agua, como ser las actividades de recreación, incluyendo la pesca, natación, la navegación, y la observación de la naturaleza y valores espirituales. A estos, se suman servicios de navegación comercial, y de generación hidroeléctrica, la cual es importante en la cuenca del Rio Negro, la pesca comercial y servicios de provisión de agua potable. Cambios en estos servicios ecosistémicos producen cambios en el bienestar de la población, que pueden ser cuantificados a través de estimaciones  de los cambios en la valoración económica de la población respecto a cada uno de ellos. Algunos de estos valores se afectan bienes que son transados en el mercado, teniendo un impacto económico directo, como ser los cambios en los costos de potabilización del agua, o los cambios en la captura de pesca comercial. Otros producen cambios a través de bienes y servicios que no son transados en el mercado, y su valor puede ser estimado a través de técnicas de valoración de bienes de no mercado, como ser el cambio en el bienestar por disminución de riesgo para la salud, o el cambio en el bienestar por actividades recreativas.

Las líneas de acción del OE 1 de este programa buscan fortalecer la capacidad de monitoreo y control de la DINAMA, así como el desarrollo de instrumentos específicos para esa función. Esto contempla líneas de acción que esperan tener como resultado la mejora de la calidad y disponibilidad de la información ambiental para la toma de decisiones estratégicas, mejorar la sustentabilidad de los servicios de gestión ambiental del MVOTMA, e incrementar la eficacia de las funciones de control y evaluación. El Documento Marco del Sector de Medio Ambiente y Biodiversidad del BID y las lecciones aprendidas desde que el BID comenzó a apoyar el medio ambiente en la década de 1990 muestran que una gobernanza sólida respaldada por sistemas de información sólidos es fundamental para la efectividad de los instrumentos de política para mejorar la calidad ambiental  (Rojas-Suarez et al., 2018, Blackman et al., 2018, Caffera, 2010, UN Environment, 2019). La evidencia empírica muestra que los países con sistemas de monitoreo y control mostraron un fuerte desempeño ambiental (OCDE, 2009, Shimshack, 2014) mientras que el acceso público a la información y la participación fomentan la responsabilidad y mejoran los resultados ambientales (Blackman, 2010, CEPAL, 2018, Sánchez-Triana et al., 2007).

La Figura 1 muestra la teoría del cambio a través de la cual la implementación del programa impacta en la calidad del agua y en el bienestar humano. Al nivel de impacto y más allá de la vida del proyecto, el programa busca mejorar la calidad ambiental del país, especialmente con relación a la calidad de agua. Los resultados asociados al OE 1 tienen como objetivo el fortalecimiento de las funciones de la DINAMA, y por ende, se reflejarán en los resultados asociados a la a las líneas de acción del OE 2 (). Dado lo anterior, incluimos en la Figura 1 los mecanismos a través de los cuales las diferentes líneas de acción impactarán en la calidad del agua, los servicios ecosistémicos y del bienestar de la población. Cómo resultados, incluimos sólo aquellos asociados al OE2, por ser estos más concretos, y factibles de atribuir su efecto cuantitativo a las líneas de acción. Sin embargo, ha de entenderse que todas las líneas de acción del OE 1, principalmente aquellas expresadas en la Figura 1: Teoría del cambio del programa en la calidad del agua y el bienestar, sirven de soporte a los resultados del OE 2. Son condiciones necesarias pero no suficientes para lograr la teoría de cambio del programa que es una mejora en la calidad ambiental y de bienestar.

Figura 1: Teoría del cambio del programa en la calidad del agua y el bienestar

Fuente: Elaboración de los autores con base en Keeler et al., 2012.

Tabla 1: Resultados e indicadores del Objetivo Específico 2 - Fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuaria

| Resultado | Indicadores |
| --- | --- |
| 1. Se reducen las cargas contaminantes en cuencas prioritarias. | Área de zona de amortiguación que actúan en la reducción de cargas al cuerpo receptor. |
| 2. Productores del sector agropecuario incorporan medidas de gestión y practicas ambientalmente sostenibles | Número de unidades productivas bajo control integral de fuentes difusas o plan de promoción de reducción de cargas contaminantes en las tres cuencas |

La Figura 1 presenta aquellos servicios ecosistémicos asociados a cambios en la calidad del agua considerados en el marco conceptual de (Keeler et al., 2012) que se han identificado como relevantes para este programa en términos de impacto económico: cambios en los costos de potabilización del agua y cambios en las actividades recreativas asociadas a los recursos hídricos. Estos han sido incluidos en el análisis económico  ex - ante para demostrar la viabilidad económica del programa. Existe amplia evidencia de que los cambios en la calidad del agua están asociados a cambios en los costos de potabilización del agua (Forster, Bardos and Southgate, 1987; Holmes, 1988; Dearmont, McCarl and Tolman, 1998; Piper, 2003; Kraus, Kramer and Jenkins, 2010; Montoya et al., 2011; Telles, Guimarães and Dechen, 2011) así como en la elección de lugares turísticos a visitar y el gasto asociado a éste (Freeman, 1995; Egan et al., 2009; Vesterinen et al., 2010; Keeler et al., 2015; Breen, Curtis and Hynes, 2018). Eso no quiere decir que los otros servicios ecosistémicos relacionados a la mejora de la calidad del agua en Uruguay no sean relevantes. Pero es solamente para estos dos servicios donde hay mecanismos claros que nos permite introducirlos en el modelo de simulaciones que se desarrolló en el análisis ex – ante (i.e. la Plataforma IEEM; ver: (Banerjee et al., 2016, Banerjee et al., 2019a, Banerjee et al., 2019b).

Al nivel de impacto, en el mediano y largo plazo, el programa contribuirá a la mejora de la calidad del agua a través de reducir las cargas de contaminantes en las cuencas prioritarias a través de la implementación de zonas de amortiguación en los márgenes de los cursos de agua, y de cambios en la forma de producción de las actividades agropecuarias. En general, las actividades agropecuarias remueven la vegetación natural, dejando el suelo expuesto. Como consecuencia de la exposición del suelo y los sistemas de rotación, los procesos de erosión y de escurrimientos exportan sedimentos, nutrientes, y otros materiales a los cursos de agua (Neal et al., 1998; Bowling, Storck and Lettenmaier, 2000; Croke and Hairsine, 2006; Barreto et al., 2014; Piñeiro Rodríguez and Perdomo, 2014; Failde et al., 2015; Kamarinas et al., 2016; Lizarralde, Ciganda, Baethgen, 2016; Lescano, 2017).

En Uruguay existe una larga tradición de estudios de suelo dónde se analizan los efectos de las rotaciones de cultivos, de aplicación de fertilizantes, y de la cobertura natural en la exportación de nutrientes y sedimentos a los cursos de agua. Lescano et al., (2017) encontraron que los pastizales naturales redujeron el escurrimiento respecto a las pasturas artificiales. La evidencia muestra una retención de fosfato del 55%, nitrógeno inorgánico disuelto 44%, sólidos en suspensión 28%, nitrógeno total 47% y fósforo total 42 % (Lescano et al., 2017). Lizarralde et al. (2017) muestran que las rotaciones del suelo con pastos naturales pueden reducir la escorrentía de nutrientes en los cursos de agua un 40% (Lizarralde et al., 2016). (Piñeiro Rodríguez and Perdomo, 2014) encuentran que el agua de escurrimiento de cuatro eventos de lluvias fue mayor en praderas que en campo natural.

Existe amplia evidencia de que el incremento en la cobertura boscosa en las zonas riparias mejoran la calidad del agua de los cursos de aguas receptores (Bruijnzeel, 2004; Arcos Torres, 2005; Auquilla and Jiménez, 2005; Varanka and Luoto, 2012; Carlson et al., 2014). Klapproth y Johnson (2009) revisan la literatura sobre la efectividad de las zonas de amortiguamiento en los contaminantes que llegan a las vías fluviales, encontrando que éstos pueden reducir el nitrógeno exportado a través de la escorrentía agrícola entre 68% y 95% (Lowrance et al., 1984; Peterjohn y Correll, 1984; Jordan, 1993). Los montes riparios también son efectivos para reducir la escorrentía de fósforo, pero en menor cuantía. Lowrance (1984b) reportó reducciones del 30%, al tiempo que (Udawatta, Garrett and Kallenbach, 2010) reportan una disminución de entre 22% y 24% respecto a una parcela de control, y una reducción de la erosión de 28% en un período de 5 años. Más aún, (Lin et al., 2003) encuentran que solamente el parche de pasturas de 8 m de ancho de una zona buffer es capaz de remover del 75 al 80 % de atrazina, metolaclhor y glifosato de la escorrentía. En Uruguay, (Bizzozero et al., 2017) se encuentran analizando estudios experimentales con la implementación de zonas de amortiguación con árboles frutales en la zona de la Laguna del Cisne, aunque aún no han publicado resultados. Adicionalmente, Miralles y Trier (2018) atribuyen altas cargas de nutrientes con la pérdida de áreas de amortiguamiento ribereñas.

Por otro lado, cambios en el manejo de efluentes de los establecimientos lecheros pueden representar una importante disminución de la exportación de nutrientes a los cursos de agua, asociados con el manejo del estiércol del ganado. La dispersión del abono en el cultivo de pastura puede servir también para aumentar la productividad de la producción de forraje, y así, la productividad del ganado (Cabrera et al., 2009; Aguirre, Baraldo and Durán, 2017). Sin embargo, se ha de ser cauteloso con la dosis de aplicación de abono en el terreno, ya que si se hace un vertimiento de una gran concentración, el nivel de emisiones a los cursos de agua podría ser igualmente muy alto (Cabrera et al., 2009).

Finalmente, la exportación de nutrientes a los cursos de agua puede mitigarse a través de cambios en las prácticas de aplicación de fertilizantes. Existe en Uruguay evidencia de que gran parte de la exportación de nutrientes a los cursos de agua viene dada no sólo por la erosión, sino también por la escorrentía (Barreto, Dogliotti and Perdomo, 2017; Aubriot et al., 2018). En el mundo, existen diversas iniciativas que buscan cambiar las prácticas productivas agrícolas para la disminución de la exportación de nutrientes a los cursos de agua. El 4R Nutrient Stewardship Certification Program es un programa que busca mejorar el manejo de fertilizantes de forma tal que también se incrementen las ganancias a partir de reducir las pérdidas de nutrientes, que eventualmente degradan el ambiente. Para ello,  se basan en 4 principios (4R) sobre los procesos de los cultivos y sus necesidades: (i) tipo de fertilizante adecuado (Right source), (ii) dosis correcta (Right rate), (iii) en el momento adecuado (Right time), y (iv) en el lugar correcto (Right place).

Hasta noviembre del 2016 había 36 proveedores de nutrientes, con influencia en cerca de 2,7 millones de hectáreas de cultivos, certificados en el programa. Si bien el impacto de la certificación aún no se ha cuantificado, el impacto de aplicar los principios del 4R Stewardship se considera que ha sido muy positivo para la mejora de la calidad del agua (Vollmer-Sanders et al., 2016). Por otro lado, la Yahara Pride Farms es una organización sin fines de lucro liderada por productores agropecuarios en Madison, Wisconsin. En esta zona, se estima que los establecimientos agrícolas aportan el 90 por ciento de los sedimentos y el 84 por ciento del fósforo que llega a los lagos. Entre sus actividades, co-financian la implementación de medidas para la conservación, como ser cultivos de cobertura, franjas de labranza, o inyección de estiércol de bajo impacto. Entre 2013 y 2015 las hectáreas aplicando fertilizantes insertados en el suelo se incrementó de 321 ha a 566 ha al tiempo que la labranza en franjas se incrementó de 150 ha a 1.488 ha y el uso de cultivos de cobertura de 2.382 ha a 9.908 ha durante el mismo período. Esto se estima que ha ayudado a disminuir 7200 Kg de fósforo durante el período de esos 3 años (Yahara Pride Farms, 2016).

En Uruguay, existe limitada evidencia respecto al efecto de las prácticas de aplicación de fertilizantes en la exportación de nutrientes a cursos de agua. (Barreto et al., 2014) encuentran que la siembra directa incrementa las pérdidas de fósforo soluble de los suelos en relación al laboreo tradicional, incluso en situaciones sin fertilización reciente y con niveles medios a bajos de fósforo disponible en el suelo. Dichos resultados indican que la pérdida de fósforo es mayor en seguida de la fertilización superficial, para luego baja sustancialmente y rápidamente a medida que transcurre el tiempo (Barreto et al., 2014; Failde et al., 2015). Sin embargo, esta es una evaluación de la práctica productiva, y no de la técnica de aplicación del fertilizante.

La evaluación de impacto económico ex-post se realizará en dos etapas. Por un lado, se realizará una evaluación de impacto empírica de la implementación del programa en los resultados (). Esto permitirá determinar la atribución del programa a los efectos que se encuentren sobre los resultados que se encuentran bajo control de la agencia. Esto se realizará a través de diferentes metodologías cuasi-experimentales que se detallan en la sección 4. Si bien el impacto final deseado es incrementar la calidad del agua en los recursos hídricos, y mejorar el bienestar de la población, éstos no se encuentran sobre el control del ejecutor del programa y dentro del horizonte temporal de la evaluación económica ex-post y preparación del PCR (Informe Final del Programa). La calidad del agua no depende solamente de las emisiones de diferentes fuentes, sino también de las condiciones climáticas y del stock de contaminantes actual en los cursos de agua, entre otros variables biofísicos tanto como antropogénicos (SARAS, 2010). Debido a esto, no es posible medir la contribución del programa a este nivel de impacto de incremento en la calidad del agua.

Por otro lado, tampoco es directa la atribución del programa sobre los efectos en el bienestar, relacionados con los costos de potabilización del agua y de las actividades turísticas asociadas a los recursos hídricos, así como macroeconómicos en general. Para evaluar los efectos macroeconómicos del programa, se incorporarán los resultados de la evaluación ex-post sobre los resultados del programa asociados al OE 2 en el modelo de equilibrio general computable, la Plataforma IEEM, desarrollado para realizar la evaluación ex – ante. Así, a través de IEEM, se estimarán los efectos macroeconómicos y sobre el bienestar como consecuencia de los resultados alcanzados por el programa (Banerjee et al., 2019b, Banerjee et al., 2016, Banerjee et al., 2019a). La aplicación de la Plataforma IEEM para medir los impactos sobre el bienestar evita la necesidad de realizar encuestas con hogares, lo cual está fuera del alcance del préstamo asignado para la evaluación económica ex-post y para un proyecto de inversión de estas dimensiones (ie. US$6 millones de préstamo).

La evaluación de políticas ex-post es una herramienta para evaluar el grado de alcance de los objetivos de la política a partir de la evidencia empírica de lo que realmente ha sucedido una vez implementada la misma (Gertler et al. 2017). De acuerdo a lo anterior, es importante identificar claramente los posibles efectos directos del Programa. En la siguiente sección se describe la evaluación de impacto del programa en diferentes resultados de interés, y en la sección tres se presentan las metodologías de evaluación de impacto ex – post relevantes para las variables de resultado previamente definidas. La sección cuatro presenta la metodología más pertinente para evaluar las diferentes variables de resultado relevantes.

# 2.0 Definición de los resultados a ser evaluados

La evaluación de políticas ex-post se concentra en evaluar los logros del programa respecto a los resultados del mismo. Por lo general, la evaluación de impacto ex-post mide el impacto promedio del programa o política evaluados. Por ejemplo, provee información respecto a si el programa incrementó en promedio la cobertura forestal en la superficie de las zonas de amortiguación. Así, un reto fundamental a la hora de llevar adelante este enfoque consiste en identificar la relación causal entre el programa o la política, y el resultado (Angrist y Pischke 2009). Para poder identificar este efecto, es necesario establecer una línea de base, y diseñar un método de evaluación de la política a partir de la medición de impacto basada en datos empíricos. Para ello, es muy deseable establecer tanto el diseño de la evaluación de la política y la línea de base previo a la implementación de la misma. La elección del método de evaluación de impacto está determinada por las características operativas del programa, como ser si el programa será universal o estará focalizado en parte de los posibles individuos que pueden ser objetivo de la misma, y si la política se aplicará de una vez a todos los individuos, o se aplicará de forma secuencial (es decir, primero a unos, y luego se irá expandiendo al resto de los productores agropecuarios, en los casos que nos compete).

A lo largo de este documento seguiremos los planteos realizados por (Angrist and Pischke, 2009)y (Gertler et al., 2017) en lo que respecta al diseño de evaluación de impacto de programas y políticas. Existen diversas aproximaciones para diseñar evaluaciones de políticas ex-post. Repasamos en este documento sólo aquellas que creemos pertinentes respecto a la implementación del Programa.

A la hora de llevar adelante la evaluación de impacto de un programa o una política, es necesario definir la variable objetivo a través de la cual se medirá el resultado del mismo, y cuál es el mecanismo para llegar a cumplir ese objetivo a través de la política implementada. La Error: Reference source not found en la sección anterior describe los mecanismos a través del cual la implementación del Programa llevaría al cumplimiento del OE 2. En este caso, las líneas de acción del del Programa buscan apoyar a la implementación de los planes de acción de cuencas prioritarias- Segunda fase del Plan de la Cuenca de Santa Lucia, y los planes de Rio Negro y Laguna del Sauce, y promover practicas ambientalmente sostenibles.

Por ende, el indicador de cada uno de esos resultados, tal como se define en la matriz de resultados e indicadores, son:

- Área de zona de amortiguación que actúan en la reducción de cargas al cuerpo receptor.

- Número de unidades productivas bajo control integral de fuentes difusas o plan de promoción de reducción de cargas contaminantes en las tres cuencas.

- Al nivel de producto en la matriz de resultados (sujeto a verificación): incremento en el número de establecimientos agropecuarios realizando aplicaciones de fertilizantes incorporadas en el suelo.

# 3.0. Métodos para el diseño de evaluación ex – post de la implementación Fortalecimiento de Gestión Ambiental del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Uruguay (UR-L1157)

A la hora de diseñar una evaluación de impacto ex-post hay dos conceptos a tener en cuenta que son esenciales: la inferencia causal y los contrafactuales (Gertler et al. 2017). El concepto de inferencia causal refiere al hecho de analizar la causa-efecto entre una intervención y su resultado. Por ejemplo, ¿la implementación del programa disminuye las cargas de contaminantes de fuentes difusas a los cursos de agua? Tal vez, los productores agrícolas habrían disminuido la emisión de cargas de contaminantes de todos modos, aunque no hubieran sido objeto del programa, como consecuencia de la introducción de una tecnología de producción muy viable para mejorar disminuir las cargas sin afectar su rentabilidad, la implementación de otros programas de política, o de otros posibles factores que pueden influir en las prácticas productivas del sector agropecuario. La evaluación de impacto ex-post permite atribuir causalidad a partir de determinar empíricamente en qué medida ese programa o política (y solamente ese programa o política) produce un cambio en el resultado de interés.

El impacto () de una política (P) sobre una variable resultado de interés (Y) puede escribirse cómo:

Es decir, la diferencia entre el resultado (Y) cuando la política ha sido implementada (P=1) y el mismo resultado (Y) sin que se hubiese implementado la política (P=0). Por ejemplo, medir el cumplimiento con la zona de amortiguamiento de un productor agropecuario en ausencia del programa, y compararlo con la cobertura de su zona de amortiguamiento cuando el programa esta implementado. Esto implica medir dos realidades diferentes del mismo productor agropecuario en el mismo momento. Si esto fuera posible, podríamos atribuir toda diferencia respecto al incremento en la zona de amortiguamiento a la implementación del programa, ya que al comparar el comportamiento de un individuo consigo mismo en el mismo momento eliminaríamos cualquier factor externo que también pueda explicar la diferencia en las prácticas de conservación. En ese caso, podríamos afirmar que la relación entre el programa y la conservación de las zonas de amortiguamiento es causal.

Si bien la idea es simple, el problema surge porque se intenta evaluar dos realidades diferentes en un mismo momento. Esto es imposible en la práctica, ya que es imposible observar dos realidades distintas del mismo productor en el mismo momento del tiempo. Es decir, aunque podamos medir con precisión las prácticas de conservación una vez implementado el programa, , no hay información para establecer cuál habría sido el resultado en ausencia de la política, .

Esto nos lleva al segundo concepto clave, que es la definición del contrafactual. El contrafactual es lo que habría ocurrido (cuál hubiese sido el resultado Y) en ausencia de la política P. En la Ecuación 1, el contrafactual está representado por el término . En general, a la hora de llevar adelante una evaluación de impacto, el término , que denominaremos el resultado bajo el tratamiento, es fácil de observar (una vez definida la variable adecuada). Sin embargo, bajo la imposibilidad de observar de forma directa el segundo término de la Ecuación 1, , es posible definir una estrategia para estimarlo.

En ese sentido, la clave para llevar adelante una evaluación ex-post que logre medir el efecto causal de la política sobre los resultados, es diseñar la evaluación de modo de estimar el contrafactual de la forma más precisa posible. En ese sentido, es necesario pasar de pensar a nivel del individuo (el productor agropecuario en nuestro caso) a nivel del grupo de individuos tratados y no tratados. Esto implica aplicar la política a una parte de la población, el que es denominado grupo de tratamiento, y monitorear el desempeño de los mismos, así como de otro grupo de iguales características desde el punto de vista estadístico a los que no se les ha aplicado la política (grupo de control). El desempeño del grupo de control se interpreta como el desempeño que hubiese tenido el grupo de tratamiento si no hubiese sido sometido al programa.

Si podemos aplicar el programa o la política a un grupo de tratamiento y a un grupo de control, tal que ambos grupos sean idénticos en todas las características relevantes excepto en el hecho de ser tratados, y podemos observar la variable resultado de interés en ambos grupos antes y después del tratamiento, podemos estimar el efecto del programa a través del método de diferencias-en-diferencias. La Figura 2 muestra gráficamente este método. Se espera que el Proyecto tenga efecto en alguna variable de resultado de interés, como ser la superficie forestal de las zonas de amortiguamiento, o el número de establecimientos lecheros implementando técnicas de manejo integrado de efluentes. El cambio en la variable de resultado Y antes y después del proyecto, para aquellos productores en el grupo de tratamiento, viene dado por Y2b-Y1. En cambio, para aquellos productores se encuentren en el grupo de control, el cambio en la variable resultado viene dado por Y2c-Y1. Si adjudicamos el efecto Y2b-Y1 al programa, estaríamos ignorando que el resultado podría haberse incrementado por otras razones, como ser una oportunidad de certificación ambiental, u otra política que afecte a todos los productores. Eso estaría sobre estimando el efecto del proyecto. El efecto del programa a través del método de diferencias en diferencias viene dado por (Y2b-Y1) – (Y2c-Y1), es decir, la diferencia en la variable de resultado en los tratados habiendo sido tratados respecto a que hubiese sucedido en ellos si no hubiesen sido tratados (a partir de la construcción del contrafactual a través de técnicas de emparejamiento).

Figura 2: Método de diferencias en diferencias

Fuente:

De esta forma, el principal desafío radica en crear el grupo de comparación válido. En particular, el grupo de tratamiento y el grupo de control han de ser iguales en al menos tres aspectos: i) las características promedio del grupo de control y el grupo de tratamiento han de ser idénticas en ausencia del programa (ej., tamaño de los productores, edad del productor, uso del suelo principal, etc.), ii) el tratamiento no tendría que afectar al grupo de comparación de forma directa ni indirecta, y iii) los resultados de los productores en el grupo de control deberían de cambiar de la misma manera que los resultados en el grupo de tratamiento si ambos grupos fueran objeto del tratamiento (o no). Bajo estas tres condiciones, la diferencia en el resultado como consecuencia de la implementación de la política de interés estará explicada exclusivamente por la misma.

El diseño de la evaluación de impacto puede hacerse de manera prospectiva, es decir, diseñarse conjuntamente con el diseño de implementación del programa, o de manera retrospectiva, es decir, diseñar la estrategia de evaluación luego de que se ha implementado la política. La ventaja del primero es que los datos de línea de base se recopilan antes de implementar el programa, tanto en el grupo de tratamiento, como en el grupo de control. Esto permite alcanzar resultados más creíbles y robustos, ya que se controla de ante mano la composición de los grupos.

Existen diversas estrategias para diseñar la evaluación ex-post de manera conjunta con la implementación del programa. Mientras que algunas aproximaciones pueden ser más robustas respecto al grado de validez del contrafactual, puede que sean menos factibles de ser implementadas, dada la dificultad para construir un contrafactual. Nos concentraremos en este documento solamente en aquellas relevantes para el caso que nos compete. La Figura 3 muestra el árbol de posibles estrategias a ser implementadas para la evaluación del Programa en los diferentes resultados de interés.

Figura 3: Árbol de estrategias para el diseño de la evaluación ex - post

Fuente:

## 3.1 Método de asignación aleatoria y método de asignación gradual aleatoria

El método de asignación aleatoria implica aplicar la política a los individuos que son objeto de la misma (que forman una población elegible numerosa) a través de un sorteo. Así, todos los productores agrícolas tienen igual probabilidad de ser seleccionados para ser objeto de la política. Una vez seleccionada de forma aleatoria la parte de la población a la cual se le aplicará la política, se ha de recopilar información tanto de los tratados, como de una muestra de aquellos a quienes no se le aplica (el grupo de control), cuyas características sirvan para formar el contrafactual, tal como se indicó en la sección anterior. Cuando la política se implementa de forma aleatoria, es posible estimar de forma robusta el contrafactual, y por ende, el impacto del programa.

La asignación aleatoria es el marco ideal para llevar adelante una evaluación de impacto ex-post. Sin embargo, no siempre es factible pensar que sea posible diseñar la implementación del Programa a través de un mecanismo como este, ya que generaría grandes controversias entre el organismo implementador y los productores que son objeto de la misma. Aquellos productores que se les aplicara las actividades del Programa se sentirán perjudicados y discriminados por la política aplicada. Por ende, este método se expone en este capítulo solamente como modo de referencia respecto al método de asignación ‘ideal’. Todos los métodos alternativos brindaran una estimación del contrafactual menos robusta, pero no por eso menos pertinente.

Sin embargo, el método de asignación aleatoria no es un método idílico que nunca pueda ser aplicado. Muchas veces, la asignación aleatoria de un programa o de una política puede derivarse directamente de las reglas operativas del programa. Podría pensarse, por ejemplo, en un programa de subvenciones o beneficios a la adopción de tecnologías para la gestión de efluentes de tambos, como el que lleva adelante el Proyecto de Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático (DACC) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Si los fondos del programa superan la cantidad de participantes en el mismo, podría proporcionarse la subvención a una parte de los productores de manera aleatoria, bajo el argumento de no tener fondos para todos, y en futuras instancias se aplicaría al resto de los participantes. Esto es lo que se conoce como una asignación gradual aleatoria. Sin embargo, la realidad no siempre indica eso. El Programa DACC ha finalizado su primera etapa, y en general, se ha evidenciado que la tasa de participación de los productores lecheros es menor que la esperada. Esto puede estar atribuido a diferentes razones asociados con la implementación del programa. En ese caso, la implementación aleatoria sería difícil. Es por eso que si bien es relevante presentar esta estrategia de diseño como marco de referencia, no se considera factible poder aplicarla.

### 3.2. Método de aplicación gradual por regiones

Dado que no es factible implementar el Programa eligiendo aquellos individuos que han de afrontarlo de forma aleatoria en el total del universo de productores agropecuarios, una posible forma de estimar el contrafactual podría ser a través de la implementación gradual en las diferentes cuencas prioritarias, o del país. Esto implicaría comenzar la aplicación de las actividades asociadas al programa de manera progresiva hasta que cubra a toda la población elegible.

El método de aplicación gradual por regiones implica varias instancias. Primero, se ha de caracterizar los productores de las diferentes cuencas hidrográficas respecto a las características de sus productores agropecuarios (por ejemplo, tamaño del predio, productividad, tecnología, número de permisos de derecho de uso de agua por tipo de fuente, distancia a los cursos de agua, pendiente del terreno, tipo de suelo, distancia a los puertos y frigoríficos, etc.). Una vez que se obtienen grupos lo más parecidos posibles (en función de los tres criterios planteados anteriormente), éstos han de ser clasificados en grupos. Así, es posible elegir aleatoriamente aquellas unidades geográficas dónde implementar las actividades del programa dentro de cada grupo de ‘tipos’ de productores. De esta manera, es posible estimar el impacto de la implementación de la política respecto al desempeño de los productores agropecuarios comparando el desempeño de aquellos productores en las unidades geográficas dónde fue aplicado y dónde no. Esta estrategia no es del todo factible, ya que implica definir zonas geográficas, e ir implementando el programa en ellas de forma aleatoria. A su vez, la unidad relevante son meso – cuencas. Esto hace que el número de observaciones no es muy grande al tomar como unidad de análisis la cuenca. Por ende, si bien esta estrategia podría ser pertinente, no es factible poder aplicarla.

Adicionalmente, una crítica fundamental a esta aproximación es que, si aquellos productores que se encuentran localizados en unidades geográficas pertenecientes al grupo de control cambian su comportamiento previendo que serán objeto de la política pronto, a pesar de aún no haber sido objeto de la misma, la evaluación ya no será precisa (efecto Hawthorne). En este punto se viola la tercera condición que han de cumplir los contrafactuales expuesta anteriormente.

## 3.3. Diseño de aplicación gradual no aleatorio por regiones

Si el programa se aplica exclusivamente a productores en las tres cuencas prioritarias, es posible encontrar productores similares en otras zonas del país a partir de los cuales construir el contrafactual. Si bien este método es robusto, y utilizado ampliamente en la literatura de evaluación de impacto (por ejemplo, Ferraro (2009) presenta una exhaustiva revisión de los métodos de evaluación de políticas de conservación, dónde una aproximación de este tipo es usual), presenta mayores desafíos que las aproximaciones anteriores.

Para llevarlo adelante, es necesario construir una base de micro datos, al igual que en las aproximaciones aleatorias, vinculando información de características de los productores agropecuarios con la variable de resultado que se desea medir. Sin embargo, no es inusual que los tipos de actividades entre cuencas sean diferentes, dadas las características geográficas y biofísicas. Para encontrar unidades productivas similares es posible aplicar métodos estadísticos, como el emparejamiento (matching) para construir un contrafactual lo más parecido a la realidad (Gertler et al., 2016) de los productores de otras cuencas hidrográficas.

Los métodos de emparejamiento se pueden aplicar en el contexto de casi todas las reglas de asignación de un programa, siempre que se cuente con un grupo que no haya participado en el mismo. Para cada individuo tratado, el método de emparejamiento intenta encontrar una unidad de no tratamiento (o conjunto de unidades de no tratamiento) que tengan características lo más parecidas posible. Si existe un individuo exactamente igual en el grupo de tratamiento y en el grupo de control, podríamos ver el efecto del programa simplemente como la diferencia en la variable de resultado entre ambos individuos. Esto podría repetirse para cada individuo en el grupo de tratamiento, y así estimar el efecto promedio del programa.

Sin embargo, es muy difícil encontrar dos individuos exactamente iguales, en todas las características relevantes, en cada uno de los grupos. En esos casos, se recurre a otros métodos estadísticos. El más popular es el emparejamiento a través de un puntaje de propensión (propensity score matching). Éste método consiste en calcular, para cada unidad del grupo de tratamiento y del conjunto de no tratados, la probabilidad de que la unidad no tratada hubiese estado en el grupo de tratamiento (lo que es denominado el puntaje de propensión) en función de los valores sus características observables. Esta puntuación se refleja en un es un número real entre 0 y 1 que resume la influencia de todas las características observables en la probabilidad de inscribirse en el programa. Estrictamente, sólo debería de utilizarse las características observables en la línea de base para calcular el puntaje de propensión, ya que las características de los tratados luego del tratamiento pueden haberse visto afectadas por el propio programa. Así, utilizar dichas características para identificar a un grupo de comparación emparejado sesgaría los resultados. Sin embargo, en ausencia de información de línea de base, el método de emparejamiento sigue siendo la mejor alternativa posible (Bernal and Peña, 2012).

Una vez que se ha computado el puntaje de propensión de todas las unidades, aquellas del grupo de tratamiento pueden emparejarse con unidades en el conjunto de no inscritos que tienen los puntajes de propensión más cercanos. Estas unidades próximas se convierten en el grupo de comparación y se utilizan para producir una estimación del contrafactual. El método de emparejamiento por puntajes de propensión intenta imitar la asignación aleatoria a los grupos de tratamiento y comparación escogiendo para el grupo de comparación aquellas unidades que tienen propensiones similares a las unidades del grupo de tratamiento.

Como resultado final, es posible comparar el comportamiento de los productores en las cuencas prioritarias con el comportamiento de productores similares en otras cuencas del país. Esto permite estimar la diferencia en el efecto promedio del programa sobre las variables de resultado de interés. Utilizando información secundaria de diferentes fuentes, o complementando futuras encuestas que se realicen desde los organismos gubernamentales, es factible pensar en utilizar esta estrategia para diversos casos.

## 3.4. Método de control sintético

Aún en el caso en que no sea posible estimar el contrafactual a partir de información micro de zonas similares dentro del país a partir de una asignación gradual no aleatoria, es posible estimar el impacto de la política a nivel agregado. Es decir, observar el cambio en la variable de resultado a nivel de cuenca.

Es importante resaltar que esto no es simplemente una comparación antes y después. Si realizáramos ese procedimiento correríamos el grave riesgo de que sean otros factores, diferentes de la política que queremos evaluar, lo que explique el cambio en la variable de resultado. Por ejemplo, si al mismo tiempo se da una caída del tipo de cambio, y por ende, una pérdida de competitividad respecto a los países vecinos, una comparación antes y después estaría atribuyendo de forma errónea que ese cambio es consecuencia del programa.

Para llevar adelante este análisis debemos construir un contrafactual que emule el comportamiento de Uruguay (o de las zonas específicas) ‘como sí’ la política no se hubiese implementado. Esto puede ser llevado adelante construyendo un contrafactual a través del método de control sintético. Este método fue propuesto por (Abadie and Gardeazabal, 2003) para evaluar los costos económicos del terrorismo en el País Vasco. En lo que respecta a evaluación de una política,(Abadie, Diamond and Hainmueller, 2010) lo utilizan para evaluar el impacto de una política sobre el consumo de tabaco en el estado de California. Como la política había sido implementada sólo en ese estado, los autores construyeron un contrafactual sintético a partir de las características de otros estados. Así, el impacto de la política se estimó a partir de comparar la cantidad de paquetes de cigarrillos vendidos en California respecto a su contrafactual sintético, antes y después de la política. Una vez que se obtiene esta diferencia, se debe evaluar si es significativamente diferente de cero. La calidad del control sintético se mide por la estrecha relación entre los resultados sintéticos ponderados y los resultados para la unidad tratada en los años previos al tratamiento (Sills et al., 2015).

Este método fue utilizado recientemente por Sills et al. (2015) para estimar el impacto de la inclusión de la municipalidad de Paragominas, Brasil, en una lista negra por incumplimiento con las metas de deforestación planteadas a nivel nacional en la tasa de deforestación de este municipio. La inclusión en la lista negra llevó al gobierno de esta municipalidad a afrontar restricciones al acceso al crédito y a ciertos mercados. Como consecuencia, fortalecieron el cumplimiento a nivel local de las medidas para control de la deforestación. Al haber sido esta municipalidad la única incluida en la lista negra, los autores construyeron un contrafactual sintético para evaluar cómo habría sido su desempeño si no hubiese sido incluido en la lista.

La principal ventaja de trabajar con este método es que, como en el caso que nos compete, muchas intervenciones de política pública afectan a unidades macro o agregadas y los datos macro o agregados son más comunes que los datos micro o desagregados. El problema principal es que existe mucha ambigüedad con respecto al proceso de selección del grupo de control y la inferencia estadística no refleja incertidumbre sobre la calidad del grupo de control.

Dado lo anterior, es factible pensar en aplicar este método para evaluar el desempeño de las variables de resultados de interés a nivel nacional, y construir un contrafactual sintético a partir del desempeño de un grupo de países relevante respecto a los sectores agrícolas de interés de evaluar. Esta estrategia deberá de ser adoptada cuando ninguna de las anteriores es factible, ya que las anteriores son más robustas por estar basadas en niveles de agregación menores (micro datos, o sub regiones).

# 4.0 Propuesta de metodologías para evaluación ex – post para los diferentes resultados de interés del Programa

La Para los tres resultados es factible construir una base de micro datos a nivel de predio productivo a partir de los micro datos del Censo Agropecuario 2011, o de la Encuesta Ganadera Nacional 2016. Sin embargo, el censo agropecuario no tiene asociada ninguna de las tres variables finales de interés (superficie conservada en la zona de amortiguamiento, prácticas de fertilización, y manejo de efluentes). Por ende, vincular esta fuente de información con la variable de interés requiere un esfuerzo adicional. presenta los métodos factibles de ser llevados adelante por resultado del programa a ser evaluado. Por un lado, los resultados del programa refieren al cambio en los medios de producción agropecuaria y las medidas de conservación de las zonas de amortiguación que los propios productores deben de implementar. Para los tres resultados es factible construir una base de micro datos a nivel de predio productivo a partir de los micro datos del Censo Agropecuario 2011, o de la Encuesta Ganadera Nacional 2016. Sin embargo, el censo agropecuario no tiene asociada ninguna de las tres variables finales de interés (superficie conservada en la zona de amortiguamiento, prácticas de fertilización, y manejo de efluentes). Por ende, vincular esta fuente de información con la variable de interés requiere un esfuerzo adicional.

Tabla 2: Método de evaluación ex - post por resultado

| Producto | Método de evaluación ex – post |
| --- | --- |
| Incremento de la superficie de zonas de amortiguamiento por productor rural | Método asignación gradual no aleatoria por regiones |
| Incremento en el número de establecimientos lecheros con manejo integrado de efluentes a recursos hídricos | Método asignación gradual no aleatoria por regiones |
| Incremento en el número de productores agropecuarios implementando prácticas de fertilización integrada en suelo | Método asignación gradual no aleatoria por regiones |

Fuente: Matriz de resultados del programa.

## 4.1 Incremento de la superficie de zonas de amortiguamiento

Es deseable que la unidad de análisis sean los productores rurales, ya que son quienes son objeto de la política. Por ende, se definirá como la variable objetivo el porcentaje de cobertura natural en el área de amortiguamiento de cada predio productivo al margen de los cursos de agua. La cobertura del suelo en las áreas de amortiguamiento de cada predio se calculará a partir de la superposición de imágenes satelitales con el delineamiento de predios productivos. La DINAMA ya cuenta hoy en día con dicha información para diversos años, a través del procesamiento de imágenes satelitales Landsat y Sentinel, utilizando Google Earth Engine. Es deseable que las imágenes sean de alta resolución, al menos de 30 m x 30 m, o mayor, ya que el área de las zonas de amortiguamiento es pequeña. Se espera que esta información sea generada como resultados del OE 1, relacionado a la generación de información para el monitoreo y control ambiental.

Como se explicó anteriormente, no es posible observar cómo se hubiese comportado un productor en el grupo de tratamiento en caso de no haber sido tratado. Por ende, para medir el impacto, se estimará el efecto del programa a través de calcular del método de diferencias en diferencias, utilizando como variable resultado el porcentaje de área natural en las zonas de amortiguamiento. Para construir el contrafactual aplicará el método de matching de los productores en las tres cuencas prioritarias con aquellos que no se encuentran en las cuencas prioritarias. Se construirá una base de micro datos de predios rurales, con información tanto de la actividad económica (actividad principal, distancia a mercados, a frigoríficos, a puertos, etc.), como biofísica (tipo de suelo, pendiente, clima, tener accesos a cursos de agua, etc.) a nivel nacional. Luego, se utilizarán técnicas de emparejamiento para seleccionar el grupo de productores no tratados que sean lo más similar posible a los productores tratados. La Tabla 3 presenta una lista de las principales variables a ser incluidas en el método de emparejamiento.

Tabla 3: Principales variables a ser incluidas en el emparejamiento.

| Grupo | Variable | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Socioeconómicas | Área total de la explotación | Censo agropecuario 2011 |
|  | Edad |  |
|  | Género |  |
|  | Nivel de enseñanza |  |
|  | Residencia en la explotación |  |
|  | Energía eléctrica |  |
|  | Asesoramiento |  |
|  | Superficie propiedad explotación |  |
|  | Superficie arrendamiento explotación |  |
|  | Superficie de bosque nativo en la explotación |  |
|  | Superficie por tipos de cultivos y actividades |  |
|  | Cabezas de ganado (si tiene ganado) |  |
|  | Hectáreas bajo riego |  |
|  | Producción orgánica por tipo de actividad |  |
|  | Capital (tractores, arados, enfardadoras, etc.) |  |
|  | Nº de pozos, tanques australianos, embalses, etc. para riego y consumo animal |  |
|  | Nº de silos |  |
|  | Nº de cámaras de frío |  |
|  | Nº de galpones |  |
|  | Autoconsumo |  |
|  | Explotación es principal ingreso |  |
|  | Primer rubro de la explotación |  |
|  | Nº de jornales contratados |  |
|  | Productor / empresa |  |
| Biofísicas | Tipo de suelo | Observatorio Ambiental Nacional |
|  | Pendiente promedio explotación |  |
|  | % de cobertura del suelo en las áreas de amortiguación por tipo de suelo |  |
|  | Lindero a cursos de agua relevantes |  |
| Geográficas | Distancia al puerto más cercano | Observatorio Ambiental Nacional y Sistema Nacional de Información Agropecuaria |
|  | Distancia a Montevideo |  |
|  | Distancia al frigorífico más cercano |  |
|  | Distancia a la zona franca de Nueva Palmira |  |
| Climáticas | Precipitaciones promedio | Instituto Nacional de Meteorología |
|  | Temperatura promedio |  |

Fuente: elaboración de los autores.

## 4.2 Incremento en el número de establecimientos lecheros con manejo integrado de efluentes a recursos hídricos

Respecto a la evaluación del impacto del programa en la adopción de prácticas de manejo integrado de efluentes a recursos hídricos de parte de los establecimientos lecheros, se propone aplicar una estrategia similar al caso anterior. La  muestra la distribución de los establecimientos lecheros en el país. Se puede apreciar que, si bien existen establecimientos lecheros en todo el país, la mayor concentración se da en el suroeste del país, en las denominadas cuencas lecheras. Gran parte de estos productores se encuentran en la cuenca del Río Santa Lucía, al tiempo que la mayoría del resto de los productores se encuentran en la cuenca del Río de la Plata, principalmente en los departamentos de San José y Colonia.

Figura 4: Distribución de los productores de leche según sección policial 2010 / 211

Fuente: (DIEA, 2017).

De esta manera, es factible pensar en implementar un método de evaluación no aleatoria por regiones, y utilizar el método de emparejamiento para construir el contrafactual. Existen diversas fuentes de información que pueden proveer información respecto a la actividad lechera, como ser la información de la Dirección General de Servicios Ganaderos, del MGAP (DIEA, 2017), la Encuesta Nacional Ganadera, o el Censo Agropecuario 2011. Sin embargo, estas fuentes de información suelen carecer de información respecto a las prácticas de manejo de efluentes. Existen iniciativas como el programa DACC, o la propia DINAMA, que han hecho este tipo de relevamientos. Sin embargo, esa información no es pública. En caso de existir, se podría vincular las diferentes fuentes de información, y poder tener una base de micro datos que vinculen las características de los productores lecheros y sus técnicas de manejo de efluentes. En caso contrario, sería necesario realizar una encuesta para determinar la línea de base. El muestreo de la encuesta debe de realizarse de forma tal que permita construir un emparejamiento entre productores en la cuenca del Río Santa Lucía y el resto del país. Para minimizar costos, esta información puede recopilarse como preguntas adicionales a las encuestas que realiza el MGAP de forma periódica, incluyendo el próximo censo agropecuario que debería de realizarse no mucho más lejos que 2021.

En caso de tener información emparejada para diferentes momentos del tiempo, antes y después del programa, se puede aplicar una técnica de diferencias en diferencias para estimar el efecto del programa sobre la probabilidad de adoptar medidas de gestión integrada de efluentes. En caso de no ser posible tener información respecto a antes de la implementación del programa, el efecto del mismo puede estimarse utilizando solamente las técnicas de emparejamiento. Esto es, en una primera etapa se seleccionan los productores para construir el contrafactual, tal que no se encuentren en las cuencas prioritarias, pero se parezcan los más posible a los establecimientos productivos en el grupo de tratados, utilizando variables económicas, biofísicas, y climáticas. Las variables clave para realizar el emparejamiento son muy similares a las identificadas en la Tabla 3 en la sección anterior. Se deberá de incluir variables adicionales correspondientes al manejo de efluentes. Con esta información, luego de construido el contrafactual, en una segunda etapa se estima la diferencia en la probabilidad de adoptar técnicas de manejo integrado comparando el desempeño del grupo de tratados y del contrafactual. A diferencia del método de diferencias en diferencias, en esta ocasión no se cuenta con información de los productores antes y después del programa.

## 4.3. Incremento en el número de productores agropecuarios implementando prácticas de fertilización integrada en suelo

El caso de la evaluación de impacto del programa en el número de productores agropecuarios implementando prácticas de fertilización integrada en suelo es similar al caso anterior. Existen diversas fuentes que contienen información relevante respecto a las actividades productivas, incluyendo su localización. Esta información puede ser vinculada con información biofísica, para caracterizar el proceso productivo. La Tabla 3, ya presentada, muestra las principales variables clave a ser consideradas para el diseño del contrafactual empleando la técnica de emparejamiento.

Ninguna de las encuestas bajo nuestro conocimiento recoge información respecto a las prácticas empleadas a la hora de realizar las aplicaciones de fertilizantes. En general, puede asumirse que en Uruguay la fertilización integrada en suelo no es una práctica común. Por ende, puede considerarse adecuado recoger la información de las prácticas de aplicación de fertilizantes en el grupo de tratados y de no tratados solamente luego de la aplicación del programa, y asumir que previo a la implementación del mismo no se utilizaba las técnicas de fertilización integrada en suelo. Al igual que en el caso anterior, para realizar la evaluación de impacto se deberá de realizar una encuesta dónde además de la información pertinente para caracterizar la actividad agropecuaria, se pregunte respecto a las prácticas de fertilización. Puede pensarse en realizarse esto en conjunto con el próximo censo agropecuario, que el MGAP deberá de implementar al menos en 2021, o como módulos complementarios a las encuestas de actividad productiva que realiza el propio MGAP de forma periódica. Esa información podrá utilizarse para implementar una evaluación a través del emparejamiento de productores en la cuenca prioritaria o fuera de ella. Más aún, podría consultarse el tiempo que hace que el productor explota ese predio, y cuando comenzó a realizar prácticas de fertilización integrada en suelo, en caso de hacerlas. Eso permitiría estimar un modelo de diferencias en diferencias en conjunto con la técnica de emparejamiento.

# 5.0. Cronograma y presupuesto

La Figura 5 y la Tabla 4 muestran el cronograma y el presupuesto respectivamente. Se espera que el proceso de evaluación ex – post de las tres políticas antes definidas lleve en total 12 meses. Esto considera que el trabajo de recolección de información se hará a través de alguna encuesta del sector agropecuario que lleva adelante el MGAP. Los tiempos de esto son estimados. Se deberá coordinar con esa unidad ejecutora sus futuros planes, y tiempos de implementación. A su vez, el cronograma y presupuesto abajo presentados no incorpora las actividades relacionadas al análisis del efecto macroeconómico como consecuencia de los resultados del programa. Ellos deberán de considerar y presupuestarse de forma separada.

Es importante aclarar que el presupuesto toma dos supuestos. Primero, el procesamiento de imágenes satelitales se hará por parte de la DINAMA, como resultado de la implementación del OE 1 del programa. Por ende, no se incorpora un experto GIS para llevar adelante las actividades relacionadas a la generación de esos insumos. Segundo, se considera que la recolección de información respecto a prácticas productivas se implementará en conjunto con alguna encuesta de la actividad productiva del sector agropecuario que lleva adelante el MGAP. Si eso no fuera de esa manera, debería de considerarse al menos cuatro meses adicionales de trabajo, y probablemente un incremento en el presupuesto no menor a 60,000 USD.

Figura 5: Cronograma

| Actividad | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Armado de línea de base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de cuestionarios para recolección de información a través de encuestas del MGAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de trabajo de campo para evaluación de productores lecheros y fertilizante integrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo empírico evaluación zonas buffer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo empírico productores lecheros y fertilizante integrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4: Presupuesto

| Rubro | USD |
| --- | --- |
| Investigador principal | 35.000 |
| Asistente investigación 8 meses | 10.000 |
| Viajes, alojamiento, y viáticos (al menos 2 viajes del PI) | 5.000 |
| Total | 50.000 |

Fuente: elaboración propia.

# Referencias

Abadie, A., Diamond, A. and Hainmueller, J. (2010) ‘Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program’, Journal of the American Statistical Association, 105(490), pp. 493–505. doi: 10.1198/jasa.2009.ap08746.

Abadie, A. and Gardeazabal, J. (2003) ‘The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country’, American Economic Review, 93(1), pp. 113–132. doi: 10.1257/000282803321455188.

Aguirre, E., Baraldo, J. and Durán, V. (2017) ‘Evaluación costo beneficio ex-ante del proyecto DACC Adicional’, in Anuario 2017 OPyPA. Montevideo: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, p. 23.

Angrist, J. D. and Pischke, J.-S. (2009) Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton University Press. Available at: https://econpapers.repec.org/bookchap/puppbooks/8769.htm (Accessed: 20 May 2019).

Arcos Torres, I. (2005) Efecto del ancho de los ecosistemas riparios en la conservación de la calidad del agua y la biodiversidad en la microcuenca del río Sesesmiles, Copán, Honduras. CATIE, Turrialba (Costa Rica). Available at: http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/handle/11554/4888 (Accessed: 21 May 2019).

Aubriot, L. E. et al. (2018) ‘Evolución de la eutrofización en el Río Santa Lucía: influencia de la intensificación productiva y perspectivas’, Innotec, 14, pp. 7–16. doi: 10.26461/14.04.

Auquilla, R. C. and Jiménez, F. (2005) ‘Influencia del uso del suelo en la calidad del agua en la subcuenca del río Jabonal’, Recursos Naturales y Ambiente, (48), pp. 81–92. Available at: http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr:8080/bitstream/handle/11554/6408/Influencia_de_uso_del_suelo.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

BANERJEE, O., CICOWIEZ, M., HORRIDGE, J. M. & VARGAS, R. 2019a. Evaluating synergies and trade-offs in achieving the SDGs of zero hunger and clean water and sanitation: An application of the IEEM Platform to Guatemala. Ecological Economics, 161, 280-291.

BANERJEE, O., CICOWIEZ, M., HORRIDGE, M. & VARGAS, R. 2016. A Conceptual Framework for Integrated Economic–Environmental Modeling. The Journal of Environment & Development, 25, 276-305.

BANERJEE, O., CICOWIEZ, M., VARGAS, R. & HORRIDGE, M. 2019b. The SEEA-Based Integrated Economic-Environmental Modelling Framework: An Illustration with Guatemala’s Forest and Fuelwood Sector. Environmental and Resource Economics, 72, 539–558.

Barreto, P. et al. (2014) CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDA DE FOSFORO POR ESCORRENTÍA EN DIFERENTES ROTACIÓNES DE SUELOS DE URUGUAY. Available at: http://www.suelos.com.uy/pdf/58.pdf (Accessed: 21 May 2019).

Barreto, P., Dogliotti, S. and Perdomo, C. (2017) ‘Surface Water Quality of Intensive Farming Areas Within the Santa Lucia River Basin of Uruguay’, Air, Soil and Water Research. SAGE PublicationsSage UK: London, England, 10, p. 117862211771544. doi: 10.1177/1178622117715446.

Bernal, R. and Peña, X. (2012) ‘Guia práctica para la evaluación de impacto’, p. 336. Available at: https://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt1b3t82z (Accessed: 21 May 2019).

Bizzozero, F. et al. (2017) ‘Zonas buffer productivas para agroecosistemas familiares de la cuenca de la laguna del cisne’, in Brazeiro, A. (ed.) RECIENTES AVANCES EN INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO DE URUGUAY. Montevideo: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Bowling, L. C., Storck, P. and Lettenmaier, D. P. (2000) ‘Hydrologic effects of logging in western Washington, United States’, Water Resources Research, 36(11), pp. 3223–3240. doi: 10.1029/2000WR900138.

Breen, B., Curtis, J. and Hynes, S. (2018) ‘Water quality and recreational use of public waterways’, Journal of Environmental Economics and Policy. Routledge, 7(1), pp. 1–15. doi: 10.1080/21606544.2017.1335241.

Bruijnzeel, L. A. (2004) Hydrological functions of tropical forests: Not seeing the soil for the trees?, Agriculture, Ecosystems and Environment. doi: 10.1016/j.agee.2004.01.015.

Cabrera, V. E. et al. (2009) ‘Soil and runoff response to dairy manure application on New Mexico rangeland’, Agriculture, Ecosystems & Environment. Elsevier, 131(3–4), pp. 255–262. doi: 10.1016/J.AGEE.2009.01.022.

Carlson, K. M. et al. (2014) ‘Influence of watershed-climate interactions on stream temperature, sediment yield, and metabolism along a land use intensity gradient in Indonesian Borneo’, Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 119(6), pp. 1110–1128. doi: 10.1002/2013JG002516.

Croke, J. C. and Hairsine, P. B. (2006) ‘Sediment delivery in managed forests: a review’, Environmental Reviews.  NRC Research Press Ottawa, Canada , 14(1), pp. 59–87. doi: 10.1139/a05-016.

Dearmont, D., McCarl, B. A. and Tolman, D. A. (1998) ‘Costs of water treatment due to diminished water quality: A case study in Texas’, Water Resources Research. John Wiley & Sons, Ltd, 34(4), pp. 849–853. doi: 10.1029/98WR00213.

DIEA (2017) Estadísticas De La Producción De Leche 2016.

Egan, K. J. et al. (2009) ‘Valuing Water Quality as a Function of Water Quality Measures’, American Journal of Agricultural Economics. Narnia, 91(1), pp. 106–123. doi: 10.1111/j.1467-8276.2008.01182.x.

Failde, A. et al. (2015) ‘Instrumentos fiscales para el control y la reducción de la contaminación en cursos de agua. Estudio aplicado a la Cuenca del Río Santa Lucía. Informe.’, p. 94.

Ferraro, P. J. (2009) ‘Counterfactual thinking and impact evaluation in environmental policy’, New Directions for Evaluation. John Wiley & Sons, Ltd, 2009(122), pp. 75–84. doi: 10.1002/ev.297.

Forster, D. L., Bardos, C. I. and Southgate, D. D. (1987) ‘Soil erosion and water costs’, (October), pp. 349–352.

Freeman, M. A. (1995) ‘The Benefits of Water Quality Improvements for Marine Recreation: A Review of the Empirical Evidence’, Marine Resource Economics. Marine Resource Foundation, Inc., 10(4), pp. 385–406. doi: 10.1086/mre.10.4.42629129.

Gertler, P. et al. (2017) La evaluación de impacto en la práctica: Segunda edición. Washingotn D.C.: Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial. Available at: https://publications.iadb.org/es/publicacion/17416/la-evaluacion-de-impacto-en-la-practica-segunda-edicion (Accessed: 20 May 2019).

Holmes, T. P. (1988) ‘The Offsite Impact of Soil Erosion on the Water Treatment Industry’, Land Economics, 64(4), p. 356. doi: 10.2307/3146308.

Kamarinas, I. et al. (2016) ‘Nonlinear changes in land cover and sediment runoff in a New Zealand catchment dominated by plantation forestry and livestock grazing’, Water (Switzerland), 8(10). doi: 10.3390/w8100436.

Keeler, B. L. et al. (2012) ‘Linking water quality and well-being for improved assessment and valuation of ecosystem services.’, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. National Academy of Sciences, 109(45), pp. 18619–24. doi: 10.1073/pnas.1215991109.

Keeler, B. L. et al. (2015) ‘Recreational demand for clean water: evidence from geotagged photographs by visitors to lakes’, Frontiers in Ecology and the Environment. John Wiley & Sons, Ltd, 13(2), pp. 76–81. doi: 10.1890/140124.

Kraus, Y., Kramer, R. A. and Jenkins, W. A. (2010) ‘Valuing Drinking Water Provision as an Ecosystem Service in the Neuse River Basin’, (August), pp. 474–482.

Lescano, C. (2017) ‘Rol de los pastizales naturales en la retención de nutrientes provenientes de la agricultura’, Innotec, 13(13), pp. 78–91. doi: 10.26461/13.08.

Lin, C. H. et al. (2003) ‘The Effect of Five Forage Species on Transport and Transformation of Atrazine and Isoxaflutole (Balance) in Lysimeter Leachate’, Journal of Environment Quality. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society, 32(6), p. 1992. doi: 10.2134/jeq2003.1992.

Lizarralde, Ciganda, Baethgen, Q. (2016) ‘Perdida de nutrientes en agua de escurrimiento en sistemas de rotaciones contrastantes’, Revista INIA, 46, pp. 41–43. Available at: http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/6134/1/Revista-INIA-Uruguay-n.-46.-p.-41-43.-2016.pdf.

MIRALLES, F. & TRIER, R. 2018. Modelaje de Calidad de Agua y Actualización del Plan de Acción para Calidad de Agua en la Cuenca del Rio Santa Lucia. Reporte Técnico Producido para la Asistencia Técnica de Crecimiento Verde en Uruguay. Washington DC: World Bank.

Montoya, C. et al. (2011) ‘Effect of increase of raw water turbidity on efficiency of conventional drinking water treatment processes’, Revista EIA. Escuela de ingenieria de Antioquia, 16(1794–1237), pp. 137–148. Available at: http://revista.eia.edu.co/articulos16/EIA 16. Art. 10 (137-148).pdf (Accessed: 27 January 2017).

Neal, C. et al. (1998) ‘The impacts of conifer harvesting on runoff water quality: a regional survey for Wales’, Hydrology and Earth System Sciences. Copernicus GmbH, 2(2/3), pp. 323–344. doi: 10.5194/hess-2-323-1998.

Piñeiro Rodríguez, V. and Perdomo, C. (2014) CUANTIFICACIÓN DE NIVELES CRÍTICOS AMBIENTALES DE FÓSFORO EN PASTURAS CONVENCIONALES. Available at: http://www.suelos.com.uy/pdf/40.pdf (Accessed: 21 May 2019).

Piper, S. (2003) ‘Impact of water quality on municipal water price and residential water demand and implications for water supply benefits’, 39(5). doi: 10.1029/2002WR001592.

SARAS (2010) Bases técnicas para el manejo integrado de Laguna del Sauce y cuenca asociada. Maldonado: Universidad de la República y South American Institute for Resilience and Sustainability Studies.

Sills, E. O. et al. (2015) ‘Estimating the impacts of local policy innovation: The synthetic control method applied to tropical deforestation’, PLoS ONE, 10(7), pp. 1–15. doi: 10.1371/journal.pone.0132590.

Telles, T. S., Guimarães, M. de F. and Dechen, S. C. F. (2011) ‘The costs of soil erosion’, Revista Brasileira de Ciência do Solo. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 35(2), pp. 287–298. doi: 10.1590/S0100-06832011000200001.

Udawatta, R. P., Garrett, H. E. and Kallenbach, R. L. (2010) ‘Agroforestry and grass buffer effects on water quality in grazed pastures’, Agroforestry Systems. Springer Netherlands, 79(1), pp. 81–87. doi: 10.1007/s10457-010-9288-9.

Varanka, S. and Luoto, M. (2012) ‘Environmental determinants of water quality in boreal rivers based on partitioning methods’, River Research and Applications. John Wiley & Sons, Ltd, 28(7), pp. 1034–1046. doi: 10.1002/rra.1502.

Vesterinen, J. et al. (2010) ‘Impacts of changes in water quality on recreation behavior and benefits in Finland’, Journal of Environmental Management. Academic Press, 91(4), pp. 984–994. doi: 10.1016/J.JENVMAN.2009.12.005.

Vollmer-Sanders, C. et al. (2016) ‘Building partnerships to scale up conservation: 4R Nutrient Stewardship Certification Program in the Lake Erie watershed’, Journal of Great Lakes Research. Elsevier, 42(6), pp. 1395–1402. doi: 10.1016/J.JGLR.2016.09.004.

Yahara Pride Farms (2016) 2015 Phosphorus Reduction Report.