BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

URUGUAY

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA

(UR-L1157)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR

JUNIO DE 2019

URUGUAY

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA

(UR-L1157)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR

INDICE

- AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA…

- Objetivo……………………………………………………………………………………………………………....

- Aplicación y Alcance……………………………………………………………………………………………..

- Usuarios……………………………………………………………………………………………………………….

- Modificaciones……………………………………………………………………………………………………..

- Marco Legal………………………………………………………………………………………………………….

- Estructura y Contenido………………………………..……………………………………………………….

        - ANTECEDENTES DEL PROGRAMA………………………………………………………………………………….

  - Objetivos…………………….………………………………………………………………………………………..

  - Componentes…………………….…………………………………………………………………………………

    - Componente I.  Fortalecimiento de las Funciones de Planificación

Estratégica, Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental del

MVOTMA………………………………………………………………………………………………….

    - Componente II.  Fortalecimiento de la Gestión Integrada de

Cuencas Prioritarias con Enfasis en la Disminución de  Cargas

Contaminantes de Origen Agropecuario…………………………………………………...

  - Costos y Financiamiento……………………………………………………………………………………….

        - MARCO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

  - Prestatario……………………………………………………………………………………………………………

  - Organismo Ejecutor del Programa……………..…………………………………………………………

    - Marco Legal………………………………………………………………………………………………

    - Funciones………………………………………………………………………………………………….

    - Organización……………………………………………………………………………………………..

        - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE EJECUCION DEL PROGRAMA

- Funciones y Responsabilidades del Organismo Ejecutor del Programa…………………

  - Coordinación, Planificación y Monitoreo…………………………………………………..

  - Administración Financiera…………………………………………………………………………

  - Gestión Técnica y Administrativa………………………………………………………………

- Unidad Ejecutora del Programa…………………………………………………………………………….

- Estructura del Personal…..…………………………………………………………………………………….

- Coordinación Técnica……………………………………………………………………………………………

cont.

URUGUAY

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA

(UR-L1157)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR

INDICE, CONT.

        - COMPRAS Y CONTRATACIONES…………………………………………………………………………………….

      - Responsabilidad……………………………………………………………………………………………………

      - Normas…………………………………………………………………………………………………………………

      - Lineamientos Básicos……………………………………………………………………………………………

      - Plan de Adquisiciones……………………………………………………………………………………………

      - Modalidades de Compras y Contrataciones………………………………………………………….

          - Obras, Bienes y Servicios Distintos a Consultoría………………………………………

          - Servicios de Consultoría…………………………………………………………………………….

      - Modalidades de Revisión de las Adquisiciones……………………………………………………..

      - Procesos Base de las Adquisiciones………………………………………………………………………

      - Comisión de Calificación y Evaluación……….………………………………………………………….

      - Seguimiento de los Procesos de Adquisiciones……………………………………………………..

      - Archivos y Registros………………………………………………………………………………………………

        - ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL INTERNO Y EXTERNO

- Responsabilidades………………………………………………………………………………………………..

- Sistema de Administración Financiera…………………………………………………………………..

- Desembolsos………………………………………………………………………………………………………..

            - Fuentes de Fondos y Administración…………………………………………………………

            - Designación de Funcionarios para el Manejo de Cuentas………………………….

            - Modificación de Firmas Autorizadas………………………………………………………….

            - Procedimientos…………………………………………………………………………………………

- Programación y Presupuesto………………………………………………………………………………..

- Contabilidad y Estados Financieros……………………………………………………………………….

      - Responsabilidad……...……………………………………..…………………………………………

      - Moneda…………………………………………………………………………………………………….

      - Tipo de Cambio…………………………………………………………………………………………

- Auditoría Interna………………………………………………………………………………………………….

- Auditoría Externa………………………………………………………………………………………………….

- Requerimientos…………………………………………………………………………………………

- Contratación……………………………………………………………………………………………..

- Supervisión…………………………………………………………………………………………………………..

cont.

URUGUAY

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA

(UR-L1157)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR

INDICE, CONT.

        - EJECUCION TECNICA DEL PROGRAMA…………………………………………………………………………..

        - SEGUIMIENTO Y EVALUACION………………………………………………………………………….............

  - Seguimiento y Monitoreo……………………………………………………………………………………

## Productos y Resultados Esperados del Programa………………………………………

- Monitoreo…………………………………………………………………………………………………

- Evaluación de Desempeño………………………………………………………………………..

  - Informes……………………………………………………………………………………………………………….

- Informes Semestrales de Seguimiento………………………………………………………

- Otros………………………………………………………………………………………………………...

ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ANEXO I:	ORGANIGRAMA Y ESQUEMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA……….……….

ANEXO II:	TERMINOS DE REFERENCIA DEL EQUIPO DE APOYO A LA EJECUCION

DEL PROGRAMA…………………………………………………………………………………….

ANEXO III:	PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA………

ANEXO IV:	PRODECIMIENTOS DE PAGOS………………………….……………………….…………….

ANEXO V:	MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA………………………………….………….

ANEXO VI:	PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA…………………..…….

ANEXO VII:	MODELOS DE FORMULARIOS DE GESTION DE PROYECTOS DEL BID………..

URUGUAY

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA

(UR-L1157)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR

SIGLAS Y AREVIATURAS

APR				Informe Anual del Proyecto

BID				Banco Interamericano de Desarrollo

CD				Contratación Directa

CO				Capital Ordinario

CP				Comparación de Precios

CGN				Contaduría General de la Nación

CUN				Cuenta Unica Nacional

DBC				Documentos Base de Contratación

DEL				Documento Estándar de Licitaciones

DFA				Derechos Fundamentales de Aprendizaje

DINAGUA			Dirección Nacional de Aguas

DINAMA			Dirección Nacional de Medio Ambiente

DINOT				Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

ERP				Planificación de Recursos Empresariales

GdU				Gobierno de Uruguay

IFAC				Federación Internacional de Contadores

LMS				Sistema de Administración de Préstamos

LPI				Licitación Pública Internacional

LPN				Licitación Pública Nacional

MdR				Matriz de Resultados

MEF				Ministerio de Economía y Finanzas

MVOTMA			Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio

Ambiente

NIAS				Normas Internacionales de Auditoría

NICSP				Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público

PA				Plan de Adquisiciones

PCR				Informe de Finalización e Proyecto

PEP				Plan de Ejecución Plurianual

cont.

URUGUAY

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA

(UR-L1157)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR

SIGLAS Y ABREVIATURAS, CONT.

PGAS				Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa

PMR				Informe de Seguimiento de Progreso

POA				Programa Operativo Anual

ROP				Reglamento Operativo del Programa

SEP				Solicitud Estándar de Propuestas

SEPA				Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones

TIC				Tecnología de información y Comunicación

UEP				Unidad Ejecutora del Programa

US$				Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

UYU				Peso Uruguayo

URUGUAY

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MVOTMA

(UR-L1157)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR

- AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

- Objetivo

  - El presente Reglamento Operativo del Programa (ROP) constituye el instrumento básico de lineamientos, normas y procedimientos del “Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del MVOTMA” (UR-L1157), así como de los mecanismos de ejecución del mismo.  El documento establece las políticas generales y los términos y condiciones aplicables a las actividades del Programa según lo establece el Contrato de Préstamo firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Uruguay (GdU).  Para los efectos del presente ROP, se establecen las definiciones y siglas que constan al inicio de este documento.

  - Específicamente, el objetivo del presente ROP es:  (a) establecer la estructura organizacional y el correspondiente mecanismo de ejecución del Programa; (b) delimitar las actividades y responsabilidades de los distintos actores del Programa incluyendo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial  y Medio Ambiente (MVOTMA), en calidad de organismo ejecutor del Programa, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y cada una de la dependencias internas Ministerio pertinentes al Programa, así como otras instituciones públicas y el Banco; (c) establecer las principales áreas de trabajo que contribuyan a una ejecución efectiva, eficiente y transparente del Programa y el correspondiente logro de los objetivos del mismo, en particular, en materia de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, y gestión técnica, administrativa, financiera y de control; (d) definir las relaciones entre los distintos actores del Programa; y (e) contribuir a las acciones de mitigación de riesgos administrativos, fiduciarios y de gestión técnica y operativa.

  - En materia de coordinación intra e interinstitucional, el presente ROP establece los mecanismos de coordinación e interacción entre las distintas dependencias internas del MVOTMA así con organismos pertinentes del GdU, incluyendo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Contraloría General de la República (CGR) y otros.  Asimismo, define los procedimientos técnicos, administrativos y de control a ser adoptados por el Ministerio para la ejecución del Programa de acuerdo a las características, objetivos estratégicos y alcance de las actividades del Préstamo, y tomando en cuenta las responsabilidades y alcance de los componentes del Programa a nivel central y regional.

  - La aprobación y entrada en vigencia del presente ROP en los términos y condiciones previamente acordados con el Banco representa una condición contractual previa al primer desembolso del financiamiento.

- Aplicación y Alcance

  - El ROP regirá, conjuntamente con el Contrato de Préstamo No. /OC-UR, la ejecución del Programa y es dictado de acuerdo a la Cláusula No. 3.1 inciso c) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo.  No obstante, de existir contradicciones entre las disposiciones del Contrato de Préstamo y las estipulaciones del ROP, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Contrato.  Las normas y procedimientos contenidos en el ROP deben aplicarse a la totalidad de las actividades elegibles de operación, inversión, asistencia técnica y fortalecimiento institucional contenidos en el Programa y financiadas por el Banco en el marco del Contrato de Préstamo.

- Usuarios

  - Los principales usuarios del presente ROP incluyen al MVOTMA, DINAMA y las principales dependencias internas de las áreas técnicas, administrativas, financieras y de control.  Su aplicación abarca también a otras entidades del Estado uruguayo, así como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en materia de gestión de compras y contrataciones y pagos.

- Modificaciones

  - El ROP tendrá vigencia durante todo el período de ejecución del Programa.  De requerirse modificaciones al Reglamento que le den una mayor flexibilidad, eficiencia y transparencia al Programa durante el período de implementación, se procederá de acuerdo a lo establecido en las “Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo”.  Cambios al contenido del ROP serán sometidos a consideración del BID y realizados a través de “addenda” a los numerales específicos del documento, manteniendo inalterados los renglones no tratados.  Los mismos pasarán a formar parte integral del ROP a partir de la fecha de aprobación de los cambios por parte del BID.  Será responsabilidad de la Dirección de Planificación, evaluar de manera periódica el nivel de aplicación y cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor con el ROP, realizar los ajustes que sean necesarios, y el mantener la versión actualizada del presente documento.

- Marco Legal

  - Constituye el marco legal para la elaboración del presente ROP, las disposiciones que se detallan a continuación:

  - El Contrato de Préstamo No. /OC-UR, suscrito el ….. de 2019, entre el Gobierno de Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo.

  - La Ley No. …… de ……. de 2019, que aprueba el Contrato de Préstamo No. OC/-

  - La Ley Orgánica del MVOTMA.

  - Otras.

- Estructura y Contenido

  - El Cuadro No. I-1 muestra el resumen de la estructura y contenido del ROP de acuerdo a cada una de las secciones que lo componen.

CUADRO NO. I-1

ESTRUCTURA DEL RELAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

| SECCION | CONTENIDO |
| --- | --- |
| - Antecedentes | El Préstamo, objetivos y componentes del Programa, costos y fuentes de financiamiento. |
| - Mecanismo y Estructura de Ejecución del Programa | Estructura institucional para la implementación del Programa y descripción de las funciones del prestatario, organismo ejecutor, otros organismos pertinentes y beneficiarios, y coordinación interinstitucional. |
| - Esquema y Gobernabilidad | Planificación estratégica; gestión administrativa y financiera del Programa; políticas y normas de administración, control interno, compras y contrataciones, mantenimiento de los activos; y otros; procedimientos de desembolsos; preparación de los estados financieros; sistemas contables y de administración financiera; y auditoría externa independiente |
| - Ejecución Técnica del Programa | Normas y procedimientos técnicos específicos aplicables a cada uno de los componentes, incluyendo delegación de funciones técnicas, coordinación intra e interinstitucional, normativas técnicas y otros. |
| - Seguimiento y Evaluación | Informes de avance y seguimiento; evaluaciones de medio término y final y evaluación de impacto. |

- ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

- Objetivos

  - El objetivo general del Programa es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del MVOTMA y en el marco del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) y los planes de acción de cuenca.  El Programa tiene dos objetivos específicos:  (a) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA; y (b) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.

- Componentes

  - El Programa se encuentra estructurado en dos componentes que se describen a continuación.

  - Componente I.  Fortalecimiento de las Funciones de Planificación Estratégica, Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental del MVOTMA

  - Este componente comprende cinco líneas de acción a ser financiadas por el Programa:

  - Fortalecimiento de la planificación estratégica y ordenamiento territorial, el cual financiará:

          - La ejecución de programas de ordenamiento territorial para la cuenca del Río Santa Lucía y la cuenca media del Río Negro tomando en cuenta la variabilidad climática.

          - La elaboración de un plan de seguimiento del PANDS.

          - El desarrollo de planes estratégicos para aumentar la sostenibilidad del MVOTMA, desconcentrando sus funciones e incorporando mecanismos de financiamiento.

  - Mejoramiento de la capacidad de análisis de la condición del medio ambiente, incluyendo la dimensión de los impactos derivados de la variabilidad y cambio climático, el cual financiará:

    - El rediseño e implementación de programas de evaluación de calidad del agua.

    - El desarrollo de nuevas capacidades analíticas de los laboratorios del MVOTMA para el análisis de cianobacterias y plaguicidas.

    - La rehabilitación de la red hidrométrica y el establecimiento de sistemas de modelado predictivo de calidad de agua y aire en tres cuencas

  - Establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y control de emisiones integrado a los sistemas de fiscalización y de denuncias.

  - Mejoramiento de la calidad de procesos/procedimientos de evaluación de impacto ambiental (p.ej. la elaboración de guías para la participación, consulta temprana y seguimiento ambiental en las evaluaciones y requisitos mínimos de calidad para la realización y revisión de las evaluaciones).

  - Diseño y análisis de instrumentos de política y económicos para fomentar prácticas productivas ambientalmente sostenibles.

  - Componente II.  Fortalecimiento de la Gestión Integrada de Cuencas Prioritarias con Enfasis en la Disminución de Cargas Contaminantes de Origen Agropecuario

  - Este componente comprende dos líneas de acción a llevarse a cabo en tres cuencas prioritarias del país específicamente la cuenca del Río Santa Lucía, Río Negro y Laguna de Sauce, a ser financiadas por el Programa:

            - Incorporación de sensoramiento remoto en el monitoreo y control ambiental, el manejo y control de las zonas de amortiguación, y desarrollo e implementación de una estrategia de control de fuentes difusas de contaminación.

            - Diseño e inicio de promoción de nuevas tecnologías y prácticas de base agroecológica y diseño e implementación de un sistema de auditorías para los predios lecheros, expandiéndose a otras actividades agropecuarias.

  - Costos y Financiamiento

  - El Programa ha sido estructurado como un Préstamo de Inversión Específica (ESP), bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible, con un costo total de US$8.3 millones de los cuales el BID financiará US$6.0 millones con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO), y el Gobierno del Uruguay (GdU) financiará US$2.3 millones con recursos nacionales de aporte local.  El Cuadro No. II-1 muestra la distribución de gastos del Programa de acuerdo al Contrato de Préstamo /OC-UR.

CUADRO NO. II-1

COSTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

(en millones de Dólares)

  - El Programa tendrá una duración de cinco años de acuerdo al plan anual de desembolsos descrito en el Cuadro No. II-2.  El siguiente cuadro muestra el plan anual de desembolsos.

CUADRO NO. II-2

PLAN DE DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA

(en millones de Dólares)

- MARCO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

      - Prestatario

  - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)--en calidad de organismo de financiamiento--y el Gobierno de Uruguay--en calidad de “Prestatario”--suscribieron en fecha ….. de 2019, el Contrato de Préstamo /OC-UR para la ejecución del “Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del MVOTMA” (UR-L1157).  El Prestatario designó al MVOTMA como Organismo Ejecutor del Programa para propósitos de dicho Contrato.

      - Organismo Ejecutor del Programa

      - Marco Legal

  - El Ministerio fue establecido bajo Ley No. 16.112 del 30 de mayo de 1990 de “Creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y que fija sus competencias”.

      - Funciones

  - La Ley No. 16.112 confiere las siguientes funciones al MVOTMA;

            - La formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda y la instrumentación de la política nacional en la materia.

            - La reglamentación de las condiciones que deban reunir las áreas urbanas y suburbanas para el afincamiento de viviendas que se construyan de acuerdo al Plan Nacional de Viviendas (Ley No. 13.728 del 17 de diciembre de 1968).

            - La regulación y control de las actividades de las entidades que actúan en materia de vivienda, procurando su coordinación y la promoción de las de interés social.

            - El otorgamiento de la personalidad jurídica y la promoción y control de las cooperativas de vivienda e instituciones afines.

            - La formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de desarrollo urbano y territorial y la instrumentación de la política nacional en la materia.

            - La formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del medio ambiente y la instrumentación de la política nacional en la materia.

            - La coordinación con los demás organismos públicos, nacionales o departamentales, en la ejecución de sus cometidos.

            - La celebración de convenios con personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el cumplimiento de sus cometidos, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

            - La relación con los organismos internacionales de su especialidad.

            - La centralización, organización, compatibilización y difusión pública de toda la información relacionada con el estado del ambiente nacional, a través del Observatorio Ambiental Nacional.

  - Finalmente, en función de la Ley, es responsabilidad del MVOTMA el control de las actividades públicas y privadas en relación a su cumplimiento con las normas de protección al medio ambiente.

      - Organización

  - El MVOTMA presenta una estructura organizacional de carácter funcional bajo el Despacho del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través del Despacho del Viceministro (ver Figura No. III-1).

FIGURA NO. III-1

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

  - En particular, la estructura organización comprende a cinco dependencias generales denominadas “Unidades Ejecutoras” incluyendo:

    - Dirección General de Secretaría, responsable de asesorar y apoyar en la toma de decisiones del Ministro, llevando a cabo la gestión y optimización de los recursos humanos, financieros, jurídicos y materiales, para facilitar el cumplimiento eficaz y eficiente de los cometidos de las demás Unidades Ejecutoras, sirviendo de nexo entre éstas y el Ministro y demás organismos del Estado.

    - Dirección Nacional de Vivienda, responsable de hacer efectivo el acceso y permanencia a la vivienda adecuada para todos los sectores de población, generando una política habitacional integral articulada con el ordenamiento territorial y con el conjunto de las políticas sociales.

    - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, responsable de promover y desarrollar los procesos de planificación y ordenación ambiental del territorio, asegurando su implementación en todas las escalas territoriales.

    - Dirección Nacional de Medio Ambiente, responsable de las acciones dirigidas a la adecuada protección del ambiente, propiciando el desarrollo sostenible a través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a una mejora de la calidad de vida de la población y la conservación y el uso ambientalmente responsable de los ecosistemas, coordinando la gestión ambiental de las entidades públicas y articulando con los distintos actores sociales.

    - Dirección Nacional de Aguas, responsable de las acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los habitantes y asegurar el uso sustentable de los recursos hídricos del país, mediante la formulación de políticas nacionales de aguas y saneamiento, contemplando la participación de los diversos actores involucrados y la coordinación con las restantes políticas públicas.

  - Los capítulos V y VI y el Capítulo VII del presente ROP definen las acciones de coordinación intrainstitucional en materia fiduciaria y técnica, respectivamente, tomando en cuenta las responsabilidades de dichas dependencias institucionales del MVOTMA en la ejecución de Programa.

- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE EJECUCION DEL PROGRAMA

  - En calidad de organismo ejecutor del Programa, el MVOTMA será responsable de las funciones de coordinación, planificación y seguimiento, administración financiera, adquisiciones, mantenimiento de registros de los activos, gestión técnica y administrativa, e implementación de las salvaguardias ambientales y sociales, según correspondan.

      - Funciones y Responsabilidades del Organismo Ejecutor del Programa

  - La DINAMA, bajo el Despacho del Viceministro representa el eje institucional central para la ejecución del Programa y, para tal efecto, deberá asegurar el cumplimiento efectivo de las responsabilidades directamente ligadas a la planificación y ejecución técnica del Programa, su administración, gestión financiera, monitoreo y control, y gestión técnica por parte de las distintas dependencias institucionales

  - A continuación se describen las responsabilidades del MVOTMA en calidad de organismo ejecutor del Programa, la cuales se llevarán a cabo a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) bajo el Despacho del Viceministro en coordinación con las instancias de planificación, financieras, administrativa, técnicas y regionales del Ministerio y DINAMA.

            - Coordinación, Planificación y Monitoreo

  - Las funciones incluyen, entre otras:

            - Asegurar el cumplimiento de las Condiciones Previas establecidas en el Contrato de Préstamo entre el BID y el GdU.

            - Establecer y hacer efectivos los mecanismos de coordinación interinstitucional con los organismos públicos relacionados al programa incluyendo al MEF, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República y otros.

            - Llevar a cabo la promoción y diseminación del Programa a nivel central y de departamentos.

            - Diseñar e implementar los instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación del Programa en su conjunto.

            - Desarrollar e implementar los sistemas de control de gestión, de acuerdo a los procedimientos del BID y las normas nacionales pertinentes.

            - A través de la coordinación de la DINAMA, desarrollar las actividades de planificación estratégica y operativa del Programa, incluyendo la preparación y actualización periódica de:  (i) el Plan de Ejecución Plurianual (PEP)—o Plan de Ejecución del Programa--; (ii) el Plan Operativo Anual (POA); (iii) el Plan de Adquisiciones (PA); (iv) la Matriz de Riesgos; y (v) otra documentación pertinente de acuerdo a los requerimientos del BID, el MEF y el propio MVOTMA.

            - Llevar a cabo el monitoreo y seguimiento a las actividades de inversión, operativas/técnicas y administrativas del Programa, en cumplimiento con los objetivos globales del Préstamo y sus cuatro componentes individuales, así como con las metas de mediano y corto plazo establecidas en el PEP y POA, respectivamente, y en concordancia con la Matriz de Resultados (MdR) del Programa.

            - Preparar los informes periódicos de avance físico y contables/financieros a ser sometidos al BID y comunicados a otros organismos que así lo requieran incluyendo al MEF, la Contaduría General de la Nación (CGN), el Tribunal de Cuentas y otros.

            - Presentar al Banco los datos, informes, estudios y otros productos de los distintos componentes del Programa, según se lo establezca el Contrato de Préstamo.

            - Administración Financiera

  - Las funciones incluyen, entre otras:

      - Administrar de manera efectiva y transparente, los recursos financieros y técnicos del Programa.

      - Registrar la gestión presupuestaria y contable, de acuerdo al Plan de Cuentas del Programa desarrollado sobre la base de la estructura programática del mismo, en concordancia con los lineamientos del MEF y el MVOTMA para propósitos de contabilidad pública integrada.

      - Llevar los registros contables y presupuestarios del Programa en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) de acuerdo a los lineamientos de administración financiera integrada del MEF/CGN y del Banco, siguiendo los requerimientos y aplicabilidad de sistemas nacionales de administración financiera, así como una herramienta/plataforma integrada paralela de Planificación de Recursos Empresariales (ERP por su sigla en inglés).

      - Adoptar las acciones correspondientes, para contar oportunamente con los recursos financieros, para la ejecución del Programa.

      - Preparar el Plan Anual de Caja, así como el presupuesto anual de inversiones y administrativo según fuentes y usos de fondos y de acuerdo al PEP, POA y PA.

      - Siguiendo los procedimientos internos de pago del MVOTMA, de acuerdo con las normas nacionales aplicables y acordadas con el BID, efectuar los desembolsos y transferencias de recursos del Programa por pagos a contratistas, consultores y proveedores de bienes y servicios del Programa.

      - Preparar y someter a consideración del Banco, los estados de ejecución presupuestaria semestrales, así como los estados financieros del Programa a nivel de componente, producto y consolidado, bajo los formatos, normas y procedimientos del BID y el MEF/CGN, de manera anual, y en los plazos previstos en el Contrato de Préstamo /OC-UR.

      - Preparar y someter al BID los estados de gastos y correspondientes solicitudes de anticipos de fondos, incluyendo la documentación de respaldo, y dar seguimiento a los desembolsos correspondientes.

      - Preparar, para presentación al Banco, los reportes periódicos de ejecución física y financiera del Programa, y dar respuesta oportuna a los comentarios, aclaraciones, requerimientos y consultas correspondientes.

      - Contratar las auditorías financieras externas independientes anuales, en base a la aplicación de normas y procedimientos de contratación del BID.

      - Efectuar el seguimiento correspondiente a la implementación de las recomendaciones de auditoría externa e interna.

            - Gestión Técnica y Administrativa

  - Las funciones incluyen, entre otras:

            - Guiar las actividades de inversión en activos fijos (equipamiento, sistemas y otros), capacitaciones, fortalecimiento institucional, evaluaciones, gestión social y otras actividades a nivel central y regional contenidas en el PEP, en el marco de responsabilidades contenidas en los cuatro componentes del Programa.

            - Llevar a cabo la preparación de términos de referencia, pliegos de especificaciones técnicas y documentos de base de contratación, entre otros, como parte de los procesos de licitación, selección, evaluación, adjudicación correspondientes a la compra de bienes y servicios y contratación de consultorías contemplados en el Programa y, específicamente en el POA y PA.

            - En base al punto anterior, liderar los procesos de adquisiciones, dando cumplimiento a las normas y procedimientos de compras y contrataciones del BID y cuando aplique, en concordancia con el marco normativo que regula la contratación pública en Uruguay.

            - Llevar a cabo la ejecución, supervisión y seguimiento de: (completar actividades técnicas).

            - Asegurar el desarrollo e implementación oportuna de talleres y actividades de capacitación, entrenamiento y difusión financiadas con recursos del Programa y que conllevan la participación del personal de DINAMA y otras dependencias administrativas y técnicas del MVOTMA, tanto a nivel central como departamental.

            - Velar por el cumplimiento con las normas de calidad de los equipos, aplicaciones y otros, así como de los productos, procesos de gestión, capacitaciones y otros servicios adquiridos con recursos del Préstamo, de acuerdo a los lineamientos técnicos de cada uno de los componentes y actividades del Programa.

            - Velar por la implementación efectiva de las actividades de vigilancia y desarrollo de metodologías de evaluación de desempeño, tomando en cuenta indicadores concretos contenidos en la MdR del Programa.

            - De acuerdo al alcance del Programa en general y, sus componentes específicos, así como el marco estratégico nacional, las políticas de desarrollo sectorial y social y otros, guiar y dar seguimiento estratégico a las actividades institucionales y de inversión en el marco de la Ley Orgánica de Educación y los objetivos de desarrollo del GdU.

  - De acuerdo a dichas actividades y, tomando en cuenta el liderazgo sectorial y de la presente operación, será responsabilidad del MVOTMA, liderar las actividades de coordinación interinstitucional con los distintos actores institucionales y beneficiarios, la elaboración de informes de seguimiento físico y financiero consolidados para todos los componentes y subcomponentes del Programa, así como la evaluación, análisis y presentación de informes consolidados de gestión y sobre el cumplimiento de metas globales del Programa.

      - Unidad Ejecutora del Prorama

  - El MVOTMA/DINAMA llevará a cabo la ejecución del Programa a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) directamente bajo el Despacho del Viceministro.  La UEP estará conformada por un equipo de profesionales con dedicación exclusiva al Programa, y trabajará en coordinación directa con la DINAMA y las dependencias  técnicas administrativas, financieras y de control (por definir) del MVOTMA.  De tal manera, se deberá mantener un proceso continuo y efectivo de transferencia de experiencia y conocimiento y, en última instancia, de fortalecimiento de la gestión administrativa y técnica.  Finalmente, la UEP apoyará la Institución en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en el marco del Programa, y servirá como enlace con dichas dependencias del MVOTMA, el BID, así como otras instituciones del GdU.

      - Estructura del Personal

  - Con cargo al presupuesto del Programa, se financiarán los costos del personal contractual que formará parte de la UEP, tanto en la coordinación general como la gestión administrativa y financiera y  la planificación, monitoreo y evaluación.   Según se indica anteriormente, dicho personal trabajará en coordinación y como parte de las distintas dependencias administrativas y técnicas de la estructura institucional del MVOTMA y a su vez, colaborará de manera efectiva en la integración las actividades de inversión, según corresponda con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) y la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA).

  - A continuación se describen las responsabilidades generales del personal de la UEP.  Los términos de referencia específicos se encuentran contenidos en el Anexo del presente ROP.

  - Coordinación.  En materia técnica y de coordinación, el personal del Programa incluye al Coordinador General del Programa, quien será responsable de la dirección estratégica, organizacional, financiera y técnica.  Sus funciones incluyen:

            - Velar por el cumplimiento pleno y satisfactorio de las estipulaciones del Contrato de Préstamo y del presente ROP.

            - Liderar el desarrollo y actualización periódica cuando sea necesario de las normas y procedimientos de planificación, operativos, administrativos y técnicos aplicables a la gestión y ejecución del Programa.

            - Asegurar el cumplimiento con las normativas nacionales pertinentes.

            - Liderar la coordinación intrainstitucional con el MVOTMA/DINAMA e interinstitucional con otras organizaciones pertinentes del sector público, privado, privado y no-gubernamental cuando corresponda.

            - Gestionar la disponibilidad oportuna de los recursos financieros del Préstamo con el BID y el MEF.

            - Velar por el cumplimiento integral de los objetivos del Programa realizando una coordinación estrecha de los componentes técnicos.

            - Velar por el cumplimiento efectivo y oportuno de las metas físicas y financieras del Programa, de acuerdo al PEP, los POA de los componentes individuales, y el consolidado.

            - Mantener una estrecha línea de comunicación con el Ministro y Viceministro del MVOTMA de manera de asegurar la integralidad, líneas de comunicación y visión estratégica del Programa, en relación a los objetivos estratégicos nacionales, sectoriales e institucionales.

            - Velar por la solidez y transparencia de los procesos de compras y contrataciones, así como la capacidad de respuesta efectiva a las solicitudes de los clientes internos del Programa, incluyendo la efectiva participación del PNUD en dicha gestión.

            - Velar por la solidez y transparencia de los sistemas de administración financiera y control interno, incluyendo la efectiva participación del PNUD en la gestión de pagos del Programa y la correspondiente rendición de cuentas.

            - Asegurar la ejecución de las actividades de monitoreo, evaluación, gestión social y ambiental y auditorías externas independientes, entre otras.

            - Garantizar un sólido seguimiento y monitoreo del Programa de acuerdo al marco de metas, resultados e indicadores contenidos en la MdR.

            - Asegurar la efectiva participación de los distintos actores públicos, privados y de la sociedad civil involucrados en la implementación del Programa, tanto en el marco de gobernabilidad nacional del sistema nacional de medio ambiente, como la respectiva coordinación con los actores internos del MVOTMA en materia legal, institucional, financiera y técnica.

  - Planificación, seguimiento y evaluación.  El personal del Programa en esta área incluye a un Especialista en Planificación, Monitoreo y Control.  Sus funciones abarcan:

    - Llevar a cabo, en trabajo directo con el Coordinador General del Programa, la DINAMA y otras dependencias técnicas, la planificación estratégica y operativa del Programa, así como el seguimiento de la implementación y progreso de los distintos componentes del mismo, tanto en materia de logro de objetivos globales como de planes de inversión.

    - Tomando en cuenta el plan de inversión de cada uno de los componentes del Programa de acuerdo al PEP, guiar y apoyar el desarrollo de los POAs y PAs correspondientes y mantenerlos actualizados, para ser sometidos a consideración del Coordinador General del Programa, DINAMA, el Area Financiera Contable de la Dirección General de Secretaría y el Despacho del Viceministro, para la posterior no-objeción del Banco.

    - En base a la programación de productos y actividades, trabajar de manera directa con el Especialista Administrativo Financiero del Programa, el Area Financiera Contable, DINAMA y otras dependencias del MVOTMA que correspondan, en la preparación del presupuesto anual de inversión y operación del Programa.

    - Interactuar con las direcciones nacionales pertinentes y otras dependencias del MVOTAM (incluyendo a DINOT y DINAGUA según corresponda) en el seguimiento de la implementación de los planes de inversión, de manera de asegurar la dirección estratégica de la ejecución de los mismos, buscando el cumplimiento de objetivos, hitos y productos acordados para cada componente y actividad, y tomando como base el contenido de las herramientas de planificación arriba descritas (v.gr. PEP, POA, PA, MdR, y otros).

    - Preparar informes periódicos de ejecución física y financiera, tomando como base los insumos de las instancias propias del MVOTMA/DINAMA, el PNUD y de acuerdo a los requerimientos del Banco y el MEF.  Esto sobre la base el Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa.

    - Dar seguimiento al PEP, POA, PA y MdR del Programa, en coordinación con las dependencias técnicas y administrativas internas del MVOTMA que tengan responsabilidades en la ejecución del Programa, y proveer el apoyo necesario a los mismos de manera efectivizar su ejecución, las compras y contrataciones y otras tareas.

    - Monitorear el desenvolvimiento y progreso de los distintos contratos del Programa generados por la UEP en coordinación con DINAMA, con el objeto de asegurar el cumplimiento de tiempos y metas y, cuando sea necesario, en coordinación con los responsables técnicos, ajustar las metas e hitos de implementación a nivel de actividad.

    - Proveer al Banco la información semestral necesaria para mantener actualizado de Informe de Seguimiento de Progreso (PMR) del BID para el Programa.

    - Llevar a cabo otras funciones que le sean asignadas por el Coordinador General del Programa.

  - Gestión financiera y de adquisiciones.  El personal del Programa en esta área incluye a un Especialista Administrativo y Financiero.  Sus funciones incluyen:

          - Preparar el Plan de Cuentas del Programa por componente y objeto del gasto.

          - Asegurar la operatividad de las plataformas SIIF y ERP (del Programa) con sus respectivos módulos presupuestarios, contables y financieros, aptos para la gestión financiera del Programa.

          - Llevar a cabo los procesos de programación presupuestaria en concordancia con la estructura programática acordada con el Banco.

          - Establecer los mecanismos de integración/enlace de los sistemas de gestión financiera de manera de garantizar la consistencia de los movimientos contables y presupuestarios así como de los estados financieros del Programa, en el marco de los sistemas nacionales de gestión financiera integrada.

          - Implementar y velar por la efectiva y transparente operación de los sistemas de control interno.

          - Liderar la elaboración de los estados financieros del Programa, en cumplimiento con las normas del Banco y del GdU.

          - En combinación con el Coordinador General del Programa, DINAMA y otras dependencias técnicas del MVOTMA, manejar los sistemas de tesorería y de pagos a contratistas, proveedores, consultores y otros por concepto de compras de bienes y servicios y obras, los cuales se llevarán a cabo a través del PNUD

          - Mantener la coordinación necesaria con el Area Financiera Contable de manera de llevar a cabo y, de manera conjunta, el monitoreo permanente de los sistemas contables, de pagos y de control interno, dotando de la información necesaria para el desenvolvimiento de dichas funciones, y coordinar acciones correctivas cuando sea necesario.

          - Velar por el cumplimiento de las acciones de pagos y rendiciones de cuentas en el marco del acuerdo/contrato con el con el PNUD.

          - Liderar la preparación de los estados de gastos, solicitudes de desembolsos y anticipos para ser sometidos al Banco y el MEF.

          - Velar por el uso efectivo y transparente, así como la salvaguarda e inventario de los activos del Programa.

          - Dotar los medios necesarios para la preparación periódica de los estados financieros y documentación de respaldo para el Banco, así como la preparación de la información necesaria para la conducción de las auditorías externas independientes anuales.

  - Compras y contrataciones.  El Especialista Administrativo Financiero será también responsable de asegurar el cumplimiento oportuno por parte de PNUD en la ejecución de las responsabilidades de compras y contrataciones que le sean asignadas.  En particular:

          - Asegurar la aplicación de los procedimientos a seguir por parte del PNUD en la las adquisiciones de bienes y servicios del Programa, de acuerdo a las normas del BID y, cuando procedan, en conformidad con las normas públicas nacionales.

          - Coordinar con las unidades solicitantes (técnicas y administrativas) del MVOTMA y DINAMA, el desarrollo de especificaciones técnicas y términos de referencia en el marco del Programa, así como los plazos de programación para llevar a cabo los procesos de compras--como insumo directo del POA y al PA.

          - Participar en el desarrollo y seguimiento del PEP, POA y PA.

          - Preparar los pliegos de solicitud de propuestas, pliegos de licitación o solicitudes de cotización, sobre la base de los insumos técnicos provistos por el personal de las áreas técnicas y administrativas del MVOTMA/DINAMA, para su correspondiente envío al PNUD para la administración de las compras y contrataciones correspondientes.

          - Monitorear la preparación por parte del PNUD del aviso general de adquisiciones, los avisos específicos de adquisiciones, y las solicitudes de expresión de interés, así como la gestión oportuna en los medios correspondientes, y la conformación de listas cortas de consultores, entre otros.

          - Dar seguimiento a la gestión del PNUD en lo que respecta a la aplicación de las estimaciones de costo preparadas por las unidades técnicas del MVOTMA/DINAMA, así como las unidades/áreas administrativas para cada uno de los dos componentes del Programa, para realizar las adquisiciones, y asegurar la disponibilidad oportuna de fondos para el desarrollo de las para iniciar los procesos de compras y contrataciones.

          - Dar seguimiento a los procesos de compras y contrataciones por parte del PNUD en coordinación con el Coordinador General, y el personal de DINAMA con responsabilidad directa en cada uno de los dos componentes de Programa.

          - Controlar y velar por la veracidad y transparencia de los procesos de selección, contratación y adjudicación de contratos.

          - Recibir información sobre el control de cumplimiento de plazos de entrega, estado de los bienes y calidad de los servicios.

          - Colaborar a velar por la adecuada administración de los contratos por parte del PNUD, ejecutando garantías o arreglos por incumplimiento según corresponda.

          - Velar por la aplicación efectiva de las políticas de adquisiciones del BID, así como, cuando corresponda, de las normas nacionales, aplicando los procedimientos administrativos institucionales existentes, tanto desde el punto de vista de procesos como de control interno.

          - Llevar a cabo otras funciones operativas incluyendo:  (i) la preparación y actualización anual o según se requiera, del PA en las herramientas de escritorio de la UEP  y su correspondiente actualización en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) del BID; (ii) la atención inmediata, o la gestión, según corresponda, de la resolución de casos de inconformidades en cualquier etapa de los procesos de compras y contrataciones; y (iii) la coordinación continua con el PNUD en lo que respecta a la gestión administrativa y control de las compras y contrataciones.

  - La conformación de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) por parte del MVOTMA--en calidad de Organismo Ejecutor del Programa--, incluyendo la designación del equipo de acuerdo a la composición mínima establecida en los arreglos de ejecución del Programa (ver abajo), representa una condición contractual especial previa al primer desembolso de los recursos del financiamiento.

- COMPRAS Y CONTRATACIONES

- Responsabilidad

  - El MVOTMA, en su condición de Organismo Ejecutor del Programa, será responsable de los procesos de contratación de obras, bienes y servicios del Programa, las cuales se llevarán a cabo a través de un convenio marco a ser sucrito con el PNUD para propósitos de administración de los mismos.  La UEP, de manera concurrente y continua apoyará los mencionados procesos de contratación durante la ejecución del Programa, cumpliendo las directrices establecidas en el presente ROP y en directa coordinación con DINAMA en materia técnica.

- Normas

  - Los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios en Adquisiciones establecen las disposiciones a ser aplicadas por el MVOTMA para la ejecución de todas las adquisiciones previstas en el Programa.  En este contexto y, de acuerdo a las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo No. /OC-UR:

  - La contratación de obras de infraestructura y la compra de bienes y servicios no de consultoría del Programa se llevará a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (Documento GN-2349-9) de marzo de 2011, aprobado en abril de 2011.

  - La contratación de servicios de consultoría (consultores individuales y firmas consultoras) se llevará a cabo de acuerdo a las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores por el Banco Interamericano de Desarrollo” (Documento GN-2350-9) de marzo de 2011, aprobado en abril de 2011.

  - La adopción de las políticas del BID en materia de adquisiciones y la normativa nacional correspondiente, se sustentará en las estipulaciones contenidas en los Artículos 65 y 67 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) así como la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley No. 18.381 del 7 de noviembre de 2008).

- Lineamientos Básicos

  - La administración y gestión de las adquisiciones deberá necesariamente tomar los siguientes parámetros y lineamientos:

- La UEP, en colaboración con DINAMA preparará anualmente, o según se requiera, el PA del Programa a ser sometido al Banco para no-objeción.  El PA aprobado será la base para la realización de las compras y contrataciones anuales, según lo establecen las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo en materia de adquisiciones.

- Toda compra o contratación deberá estar directamente relacionada a un componente, producto y actividad del Programa de inversión y contenido oportunamente en el PEP, POA y PA correspondientes.

- El PA deberá ser monitoreado de manera continua por el Coordinador General del Programa, el Especialista de Planificación, Monitoreo y Control, y el Especialista Administrativo y Financiero de la UEP así como personal directivo, técnico y de planificación del MVOTMA.  Esto con el objeto de velar por el progreso efectivo en la implementación de los mismos e introducir los ajustes correspondientes cuando sea necesario.

- Todo trámite o solicitud de compra o contratación del Programa deberá ser validado en base a un análisis de sustento técnico de la misma de acuerdo al PEP y con la participación del personal de la UEP y del MVOTMA, para la respectiva verificación de:  (i) la adecuada apropiación de la actividad según la estructura programática de las partidas de inversión o administrativas; (ii) su inclusión en el POA y PA; (iii) la asignación y disponibilidad presupuestaria; y (iv) la presencia de la documentación de respaldo a la misma.

  - Las dependencias administrativas y técnicas del MVOTMA con responsabilidad de implementación de actividades en el marco del Programa y, en concordancia con el personal de DINAMA, se constituyen en las unidades solicitantes, en los procesos de compras y contrataciones de las obras, bienes y servicios asignados a los respectivos componentes bajo su tuición y responsabilidad.  De tal manera, la preparación de los términos de referencia, especificaciones técnicas y documentación de respaldo de las adquisiciones es responsabilidad de dichas dependencias, las cuales deberán velar por su contenido, justificación técnica, alcance, cantidades y otros aspectos.  Estos serán provistos Coordinador General y Especialista Administrativo y Financiero de la UEP, para propósitos de revisión, compatibilización de formatos y de verificación final de cumplimiento de los estándares necesarios para iniciar las gestiones de compras y contrataciones, y los cuales servirán como insumos a la preparación de los documentos finales de de llamado a presentación de propuestas, pliegos y publicaciones, entre otros, por parte del PNUD.

  - Asimismo y, en conformidad con la normativa nacional así como los procedimientos y flujos de procesos internos del MVOTMA y del Programa, se asegurará en todo momento la participación de las varias dependencias y posiciones de control en los procesos de suministro, revisión y aprobación de documentos administrativos incluyendo:  (a) solicitudes de compra de bienes o servicios; (b) formularios de precios referenciales; (c) certificaciones presupuestarias; (d) especificaciones técnicas o términos de referencia; (e) formularios de llamado a propuestas; (f) documentos base de contratación; (g) inscripciones de proveedores en el sistema nacional de compras o POR DEFINIR (h) certificaciones de cumplimiento tributario y prestacional; (i) actas de las comisiones de calificación; (j) cartas de adjudicación; (k) contratos y/o órdenes de compra; (l) actas de recepción de los bienes o servicios firmadas por personal técnico y administrativo del MVOTMA; (m) registros de ejecución de gastos; y (n) comprobantes de pago.

- Plan de Adquisiciones

  - El Coordinador General del Programa deberá velar por la ejecución efectiva y la calidad de las contrataciones y compras de bienes y servicios en el marco del Programa por parte del PNUD para lo cual se establecerán los mecanismos de coordinación correspondientes.  Para tal efecto y, según se indica arriba, la UEP en concordancia con la DINAMA preparará anualmente el PA de los componentes individuales y de administración, así como el consolidado del Programa, para ser sometidos al Banco para no-objeción, y será la base para la realización de las compras y contrataciones, así como lo establecen las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo en materia de adquisiciones.

  - De esta manera, el PA deberá describir de manera clara y en términos específicos, todas las obras, bienes y servicios requeridos por el Programa durante el ejercicio fiscal, siguiendo tanto las cláusulas acordadas con el Banco, como las normativas nacionales y procedimientos internos aplicables.  El mismo deberá contener, como mínimo:

  - La codificación de la adquisición asociada a la estructura programática de las inversiones y administración del Programa y, en particular, al componente, producto y actividad.

  - El producto entregable como resultado de la compra o contratación, consistente con el PEP, POA y MdR.

  - El tipo de adquisición clasificado de acuerdo a obras, bienes, servicios distintos a consultoría y servicios de consultoría (consultores individuales y firmas consultoras).

  - La modalidad de adquisición prevista de acuerdo a los umbrales acordados entre el GdU y el Banco para cada tipo de  adquisición y monto correspondiente.

  - Los costos o presupuestos estimados de cada contrato o grupo de contratos de acuerdo al PEP y POA del Programa.

  - El requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco.  En particular, en lo referente a la revisión previa de documentación de licitaciones, términos de referencia, publicaciones y otros o, alternativamente, la revisión de la documentación de respaldo de todas las compras y contrataciones realizadas en un período de tiempo por el MVOTMA como Organismo Ejecutor del Programa.

  - Las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en el Programa.

  - Los casos específicos que pudiesen requerir de precalificación.

  - El PA deberá ser incluido en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA) o el sistema que se encuentre vigente al momento de la ejecución del Programa según lo determine el BID, cumpliendo las directrices establecidas por el Banco para propósitos de control y seguimiento de las compras y contrataciones.  El MVOTMA es responsable de la actualización del PA anualmente o cuando sea necesario durante la ejecución del Programa.  Según se establece anteriormente, las actualizaciones y modificaciones correspondientes serán sujetas a la no-objeción del Banco.

- Modalidades de Compras y Contrataciones

  - Los procesos de adquisiciones del Programa deberán adecuarse a las modalidades de contratación en base a umbrales máximos establecidos para la contratación de obras y compras de bienes y servicios.  El siguiente cuadro muestra, de manera indicativa, los montos que regirán a cada una de las categorías de adquisiciones bajo responsabilidad del MVOTMA en el marco de ejecución de las actividades de inversión.

CUADRO NO. V-1

MODALIDADES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA

(Montos Equivalentes a Dólares)

| Umbrales para Determinar el Modo de Adquisición del Fondo (en miles de US$) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obras |  |  | Bienes y Servicios Distintos a Consultorías |  |  | Consultorías |  |
| Licitación Pública Internacional | Licitación Pública Nacional | Comparación de Precios | Licitación Pública Internacional | Licitación Pública Nacional | Comparación de Precios | Licitación Pública Internacional o Lista Corta Internacional | Licitación Pública Nacional (se podrá conformar lista corta de consultores nacionales) |
| ≥3,000 | 250 – 3,000 | <250 | ≥250 | 50 – 250 | <50 | >200 | ≤200 |

            - Obras, Bienes y Servicios Distintos a Consultoría

  - Para la contratación de obras, servicios diferentes de consultoría y la adquisición de bienes, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Adquisiciones del Banco, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva adquisición o contratación en el PA aprobado por el Banco.

  - Licitación Pública Internacional.  El umbral que determina el uso de la Licitación Pública Internacional (LPI), será puesto a disposición del MVOTMA--en calidad de Organismo Ejecutor del Programa--, en la página www.iadb.org/procurement, de acuerdo a las actualizaciones que pudiesen acordarse durante la ejecución del Programa entre el Banco y el GdU, al contenido del Cuadro No. V-1 arriba descrito.  Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.  Para las LPI se deberá utilizar el Documento Estándar de Licitaciones (DEL) aprobado por el BID.

  - Licitación Pública Nacional.  Para los otros métodos de adquisición, incluyendo la Licitación Pública Nacional (LPN) se utilizarán documentos acordados entre el BID y el MVOTMA.

  - Comparación de Precios.  Se podrá utilizar la Comparación de Precios (CP) para la adquisición  de bienes en existencia, fáciles de obtener, o productos a granel con especificaciones estándar y pequeño valor, o trabajos sencillos de obra civil y pequeño valor.  La utilización de la CP se considera aprobada con la no-objeción al PA correspondiente por parte del Banco.  En los casos en los cuales se haya realizado la publicación y se reciban menos de tres cotizaciones, el MVOTMA podrá considerar realizar las adjudicación de los procesos, en cuyos casos, deberá certificar que los precios de las ofertas están de acuerdo a los parámetros del mercado.

  - Para la evaluación de las cotizaciones debe seguirse los mismos principios que aplican para las licitaciones públicas.  Los términos de la oferta aceptada deben incorporarse en una orden de compra o en un contrato simplificado.

  - En los procesos de adquisición se requerirá copia simple de documentación que sea sustancial y necesaria para la evaluación de las propuestas; no deberá requerirse a los oferentes nacionales o extranjeros la presentación de documentación legalizada o apostillada.  La documentación e información proporcionada por los oferentes tendrá el carácter de declaración jurada, por lo que el MVOTMA--como Organismo Ejecutor del Programa--, en el caso de considerar que las mismas no son correctas, podrá iniciar las acciones correspondientes ante el BID a través de la Oficina de Integridad Institucional y ante las autoridades locales correspondientes.  En los procesos que corresponda, se solicitará la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

  - Compras menores.  Corresponden a gastos destinados a la ejecución de talleres, servicios de alimentación, capacitaciones, materiales, servicios de transporte y otros).  La UEP y el MVOTMA deberán evaluar la razonabilidad de las ofertas y requerirán que los proveedores u ofertantes cumplan con las especificaciones requeridas y, asimismo, deberán verificar que los precios se encuentren en concordancia con el mercado.  Estas compras no requieren ser incorporadas en el PA del Programa.  Por definir si van a PNUD.

  - En el caso de las compras menores contempladas en el numeral anterior, deberán establecerse las condiciones necesarias para la contratación recurrente de un mismo proveedor.

  - Las compras y contrataciones de obras, bienes y servicios distintos a consultorías que sean sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI), se llevarán a cabo a través del uso de Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) del BID.  Los procesos sujetos a Licitación Pública Nacional (LPN) se llevarán a cabo a través del uso de documentos nacionales de licitaciones acordados con el Banco.

  - Uso del Sistema Nacional de Adquisiciones.  Se deberán tomar en cuenta los lineamientos contenidos en el documento GN-2358-11 en lo referente al uso de los sistemas nacionales de adquisiciones.  En particular, en lo que respecta al uso de los subsistemas de los convenios marco hasta el umbral establecido para LPN de US$250.000 para obras, así como el mecanismo de compras menores de bienes y servicios hasta US$50.000, lo cual puede variar a medida que el Banco apruebe mayores niveles de uso.

            - Servicios de Consultoría

  - Para la selección y contratación de servicios de consultoría (consultores individuales y firmas consultoras), se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores por el Banco Interamericano de Desarrollo”, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva contratación en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

  - El umbral que determina la integración de la lista corta con consultores internacionales será puesto a disposición del MVOTMA en la página www.iadb.org/procurement de acuerdo a las actualizaciones que pudiesen acordarse durante la ejecución del Programa entre el Banco y el GdU, al contenido del Cuadro No. V-1 arriba descrito.  Por debajo de dicho umbral, la lista corta puede estar íntegramente compuesta por consultores nacionales de Uruguay.

  - Para conformar las listas cortas consultores, la UEP y la DINAMA deberán tomar en cuenta la capacidad técnica de los consultores que expresen interés de participar en la provisión de servicios.  De tal manera, la información que se requerirá a los consultores debe estar sustancialmente orientada a determinar su capacidad técnica de acuerdo a los requerimientos de la actividad y contenidos de los términos de referencia correspondientes.  De manera excepcional, con la aprobación expresa del Banco, se podrá considerar en la evaluación criterios que no necesariamente estén orientados a la capacidad técnica.

  - Para las expresiones de interés de los procesos de selección de consultores, solo se deberá requerir copia simple de documentación que sea sustancial y necesaria para la evaluación de la experiencia del consultor; no deberá requerirse a los oferentes nacionales o extranjeros la presentación de documentación legalizada o apostillada.  La documentación e información proporcionada por los oferentes tendrá el carácter de declaración jurada por lo que el MVOTMA, en el caso de considerar que la misma no es correcta, podrá iniciar las acciones correspondientes ante el BID a través de la Oficina de Integridad Institucional y ante las autoridades locales correspondientes.

  - La contratación de firmas consultoras del Programa se ejecutarán a través del uso de documentos de Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) del Banco.  La selección y contratación de consultores individuales podrá llevarse a cabo a través de la conformación de una lista corta de consultores calificados para la respectiva comparación de al menos tres hojas de vida.  Por su parte, las capacitaciones serán contratadas con consultores individuales o firmas consultoras calificadas cuya contratación se llevará a cabo en cumplimiento con las presentes políticas de contratación de consultorías.  La contratación/ejecución de las capacitaciones podrán llevarse a cabo a través del esquema de “cápitas”.

  - Debido a la necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico durante la ejecución del Programa, en el PA acordado se prevé la recontratación de consultores individuales que previamente fueron contratados con recursos del préstamo 3080/OC-UR, y que continuarán prestando servicios para la presente operación.  Cabe señalar que todos consultores han sido seleccionados mediante un proceso competitivo y que la renovación de sus contratos es evaluada anualmente por DINAMA sobre la base del desempeño y resultados. Asimismo, los términos de referencia y condiciones contractuales de los mismos consultores permanecerán similares por lo que se entiende que la misma solicitud cumple con los requerimientos del párrafo 5.4(a) de la Sección V del GN-2350-9 que prevé un causal de contratación directa por continuación de servicios.  Además, se prevé la contratación de consultorías y servicios distintos de consultoría mediante los servicios del PNUD de acuerdo a los convenios que la DINAMA mantiene y que serán enviados al Banco previo a cualquier contratación que se realice en el marco del Convenio mencionado.  El Convenio deberá indicar que las contrataciones a realizar se ejecutarán de acuerdo a las Políticas y Procedimientos del Banco y no constituye una transferencia de responsabilidad fiduciaria que permanecerá con el Organismo Ejecutor.

- Modalidades de Revisión de las Adquisiciones

  - El Plan de Adquisiciones (PA) define las modalidades de revisión previa (ex-ante) o posterior (ex-post) por parte del Banco, las cuales han sido acordadas con el GdU.

  - Inicialmente se podrá establecer la modalidad ex-post par la mayoría de las compras y contrataciones y más adelante ajustar a los lineamientos y contenido el PA.  En particular, se podrán revisar las modalidades de contratación tomando en cuenta el desempeño del Organismo Ejecutor del Programa, así como los acuerdos que emanen entre el Banco y el GdU durante la ejecución.

  - La totalidad de las LPI y las contrataciones directas de bienes, obras y servicios diferentes a consultoría serán revisadas en forma previa (ex-ante).  Las selecciones de firmas consultoras mayores a US$200.000 y las selecciones directas serán revisadas en forma previa (ex-ante).  En el resto de los contratos, el tipo de revisión será determinado caso por caso en el PA.

  - Siguiendo normas internas del BID, las revisiones de carácter ex-post se llevarán a cabo una vez al año o mediante el plazo que disponga el Banco, para lo cual el MVOTMA deberá poner a disposición del personal del BID, de manera oportuna y efectiva, los expedientes y toda la documentación de respaldo necesario para las compras y contrataciones bajo cada uno de los componentes del Programa de inversión.

- Procesos Base de las Adquisiciones

  - Para propósitos ilustrativos, los procesos de compras y contrataciones del Programa por parte del MVOTMA a través del PNUD tendrán como mínimo, los pasos que se presentan en el cuadro a continuación, los cuales son consistentes con las políticas de adquisiciones del Banco, a ser aplicadas para la ejecución del Programa según lo establece el Contrato de Préstamo.

CUADRO NO. V-2

PROCESOS MINIMOS PARA LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA

- Comisión Evaluadora

  - Por definir.

- Comisión de Recepción

  - Por definir

- Gestión y Seguimiento de los Procesos de Adquisiciones

  - Los principales instrumentos del MVOTMA para el seguimiento y supervisión de los procesos de compras y contrataciones del Programa representan el POA y el PA debidamente aprobados por el Banco.  El Especialista Administrativo y Financiero de la UEP será responsable, en última instancia, de realizar revisiones y/o actualizaciones anuales o según se requiera al PA, en cada uno de los procesos de adquisición, en colaboración con responsables técnicos correspondientes de DINAMA. Esto con el objeto de asegurar que la programación se realice sobre la base del progreso real de implementación física de las actividades contenidas en los POAs, y los requerimientos que surjan durante la ejecución del Programa.  El POA y el PA serán presentados, para su conocimiento y consideración, a la Dirección de Planificación, previo a su aprobación definitiva y posterior envío al BID.  La UEP y el MVOTMA velarán por la aplicación efectiva y transparente del PA de acuerdo a los procedimientos y normas del Banco, así como las normas nacionales aplicables.

- Archivos y Registros

  - La UEP será responsable por mantener un área de archivo en un espacio físico adecuado y seguro, para garantizar la integridad de la documentación correspondiente a cada proceso de adquisición de cada uno de los componentes del Programa, aplicando un sistema de archivo que asegure el debido control, y que facilite la actualización y consulta oportuna de la documentación, así como la revisión ex-post por parte del Banco, y la realización de las auditorías financieras externas anuales correspondientes.  Por definir tiempos de de transferencias de archivos del PNUD.

- ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL INTERNO Y EXTERNO

- Responsabilidades

  - La gestión financiera del Programa se llevará a cabo de acuerdo con la “Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID” (OP-273-6), así como, según corresponda, las disposiciones  legales y  emitidas por el MEF (incluyendo la Contaduría General de la Nación—CGN--).  La gestión financiera integrada del Programa deberá ajustarse durante la ejecución a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas (NCGA) de acuerdo a las indicaciones por parte el MEF y CGN.

  - El Area Financiera Contable de la Dirección General de Secretaría apoyará de manera directa la implementación de los procedimientos y mecanismos de administración contable, presupuestaria, financiera y de tesorería del Programa, de acuerdo a los lineamientos del BID y en concordancia con las normas nacionales de administración financiera integrada arriba descritos.  Participará también en la delimitación de los procedimientos administrativos generales, así como de contratación de las firmas auditoras independientes de acuerdo a las estipulaciones del Contrato de Préstamo.

  - De esta manera, coordinará y pondrá a disposición de la UEP el acceso a los sistemas de administración contable y financiera para el Programa, incluyendo los controles internos necesarios.  Para tal efecto, la administración y gestión financiera por parte de la UEP deberá necesariamente tomar los siguientes lineamientos:

            - La utilización de la plataforma Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) a través de las debidas gestiones del MVOTMA CGN para la obtención de las licencias de usuarios de la UEP, así como la debida capacitación y parametrización del sistema por parte del MEF para la gestión del presupuesto, la generación de compromisos de gasto, y la ejecución de los pagos a través del sistema.  Asimismo, la UEP deberá adoptar una herramienta paralela con capacidad de planificación, administración y gestión financiera integrada del Proyecto, mientras entre en vigencia al módulo correspondiente del SIIF II.

- La adopción de las normas básicas de gestión financiera integrada y control interno incluyendo contenidas en el TOCAF.

- El desarrollo y aplicación de la estructura programática general y específica del Programa, tanto para propósitos de gestión contable como de control interno.

- La integración de los procesos de planificación, programación de actividades y adquisiciones con los sistemas de gestión presupuestaria, contabilidad y tesorería/pagos.

- La segregación efectiva de funciones de acuerdo a normas aplicables de control interno, y manteniendo las responsabilidades asignadas a las distintas dependencias del MVOTMA incluyendo al Area Financiera Contable y la propia UEP, tanto para propósitos de gestión presupuestaria y contable como de tesorería.

- El establecimiento con el BID de los procedimientos para los desembolsos de los recursos dirigidos a cubrir los gastos elegibles en el marco de gestión y ejecución del Programa.

- La justificación oportuna, veraz y transparente de toda transacción financiera en el marco de cumplimiento de metas, compromisos, contratos y convenios que afecten la ejecución presupuestaria.

- La aplicación de procedimientos de formulación y ejecución presupuestaria, los cuales deben estar directamente relacionados al contenido de las herramientas de planificación y gestión incluyendo PEP, POA, PA y MdR.

- La preparación de información financiera oportuna, veraz y transparente de manera que respalde las transacciones presupuestarias y contables, la solicitud y justificación de anticipos de fondos al BID, la elaboración de estados financieros, así como la provisión de información contable al MVOTMA y MEF/CGN.  El Area Contable Financiera deberá recibir dicha información de manera oportuna para su revisión correspondiente.

  - El Especialista Administrativo y Financiero de la UEP deberá velar en todo momento por la veracidad y transparencia de las cifras contables, financieras y presupuestarias, así como de la solidez y confiabilidad de los controles internos y reportes, demostrando de esta manera una administración financiera eficiente y efectiva.

- Sistema de Administración Financiera

  - Según se indica en la sección anterior, la gestión fiduciaria del Programa se llevará a cabo al interior del SIIF (integrado al sistema K2V del MVOTMA), y es apto para la gestión presupuestaria, contable y de tesorería, incluyendo la ejecución de los pagos del Programa.  Según indicaciones del MEF, podrá irse añadiendo funcionalidades adicionales al sistema.  Asimismo, la UEP podría contar con una plataforma o sistema complementario que, entre otros, permita una gestión efectiva de la planificación del Programa y que a su vez permita, sobre la base de la estructura programática y manual de cuentas del Programa, la planificación del Programa (PEP y POA).  La adopción de dicha herramienta y su respectivo alcance podrá darse sobre la base del progreso alcanzado por el MEF y el MVOTMA en la implementación plena de los módulos y capacidades de la plataforma SIIF y SIIF II, incluyendo el control de las adquisiciones y el registro y administración de activos, entre otros.  Cabe

  - De tal manera, la CNG del MEF proveerá, de manera oportuna, los lineamientos y alcance que podrá tener esta herramienta/plataforma de gestión adicional, toda vez que la misma complemente el uso del sistema SIIF y tome en cuenta la implementación gradual de la totalidad de módulos al presente sistema ERP por parte del MEF; esto con el fin de permitir la plena gestión administrativa y financiera pública integrada (v.gr. de presupuesto, contabilidad, tesorería, adquisiciones y gestión de activos).

  - El Especialista Administrativo y Financiero de la UEP, en concordancia con el Area Financiera Contable del MVOTMA asegurará la inscripción e incorporación oportuna del Programa en el sistema SIIF bajo los lineamientos del MEF.

  - La integración de los sistemas de planificación, programación de actividades y presupuesto (formulación y ejecución) se llevará a cabo al interno de la plataforma complementaria, y se constituirá como la herramienta de control y seguimiento físico y financiero del progreso en la implementación del Programa, sobre la base de las herramientas planificación y gestión del Programa incluyendo el PEP, POA y PA.  Más adelante se evaluará la adopción de la herramienta SIIF II sobre la base de su incorporación de módulo de planificación y gestión de proyectos.

  - El Especialista Administrativo Financiero de la UEP deberá llevar a cabo la revisión y control permanente de la consistencia de la información generada en el SIIF y la contenida en la plataforma complementaria.

  - La utilización de ambas plataformas tecnológicas deberá permitir:

- La administración contable y de tesorería en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$) y Pesos Uruguayos (UYU).

- Según se indica arriba, la gestión presupuestaria y contable de acuerdo al Plan de Cuentas y estructura programática del Programa.

- La generación de reportes presupuestarios y contables de acuerdo a los formatos y requerimientos del BID, incluyendo los reportes necesarios para el descargo de anticipos de fondos.

- La administración contable por objeto del gasto y por programas de acuerdo a los requerimientos del Banco y el MEF.

- La integración interna de los módulos de presupuesto, contabilidad (cuentas por pagar y cuentas por cobrar) y tesorería.

- La estructuración de los reportes correspondientes por componente, producto y actividad de acuerdo a la estructura y contenido del PEP y POAs acordados con entre el GdU y el BID.

- Desembolsos

- Fuentes de Fondos y Administración

  - Los recursos del Programa están constituidos por el financiamiento del Préstamo del BID y la contrapartida nacional.  Para tal efecto, la DINAMA en coordinación con el Area Financiera Contable del MVOTMA deberá realizar las gestiones necesarias para la apertura de:

  - La libreta del Programa en la Cuenta Unica Nacional (CUN) en el MEF, para el registro de los ingresos y pagos y correspondiente registro en el SIIF.

  - Cuenta Especial en el Banco Central del Uruguay (BCU) a ser establecida a través de la Tesorería General de la Nación (TGN), con carácter plenamente normativo, para la transferencia de fondos a PNUD como agencia plena de apoyo administrativo de la UEP, con base, entre otros,  a la programación financiera y de conformidad a las condiciones que previamente queden establecidas en el respectivo contrato de servicio entre ésta y el MVOTMA.

  - El manejo de los recursos del Préstamo en la CUN se realizará al interno del SIIF y deberá permitir el registro, control, aplicación y seguimiento efectivo y ordenado de los recursos financieros del Programa y su respectiva administración de acuerdo a las normas del Banco, así como normativas aplicables del MEF.

  - Asimismo, en cumplimiento con la normativa vigente y las normas de control interno correspondientes, la UEP llevará a cabo conciliaciones mensuales del movimiento y saldos en la cuenta CUN del Programa, en concordancia con el cierre mensual de las cuentas del MVOTMA.

- Designación de Funcionarios para el Manejo de Cuentas

  - La administración de los fondos del Programa estará a cargo del Especialista Administrativo y Financiero y el Coordinador General del Programa (v.gr. la UEP), en concordancia con el Area Financiera Contable del MVOTMA.  El Ministerio dará a conocer al Banco la designación de firmas autorizadas, así como alternas para el correspondiente manejo de las cuentas para la ejecución de los pagos y transferencias del Programa.

- Modificación de Firmas Autorizadas

  - Las modificaciones de registro de firmas se podrán darse por la designación de nuevos funcionarios responsables y será el Area Financiera Contable del MVOTMA la responsable de autorizar el registro de firmas de los nuevos responsables seleccionados de acuerdo a la normativa nacional.

- Procedimientos

  - Se utilizará el sistema y procedimientos vigentes de tesorería del BID y MEF para la gestión de los desembolsos.  Según se indica arriba, el MVOTMA mantendrá una cuenta designada como parte de la CUN, desde donde se realizarán los pagos/transferencias a PNUD.  De conformidad con lo establecido en la “Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID” (OP-273-6), así como la “Guía de Desembolsos del BID”, se realizarán los desembolsos sobre la base de las necesidades de liquidez, para lo cual el MEDUCA preparará el “Plan Financiero”, el cual servirá de base para los anticipos.  En particular, los desembolsos se realizarán con base solicitud de anticipos de fondos que cubran las necesidades de liquidez, según el respectivo Plan Financiero para un período de hasta 180 días y se podrá solicitar un nuevo anticipo cuando se hayan rendido cuentas por el 80% de los recursos acumulados pendientes de justificación.

  - En dicho contexto, el BID realizará los desembolsos al MVOTMA--en calidad de Organismo Ejecutor del Programa--en base a:  (a) anticipo inicial; y (b) solicitud de anticipos periódicos sujetos al avance de la ejecución de las actividades de cada componente del Programa, y a la presentación de evidencia de gastos de los recursos avanzados.  Para tal efecto, el MVOTMA será responsable de llevar a cabo las siguientes tareas previo al primer desembolso por parte del BID:

- Obtener el código del Programa en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

- Tomar las previsiones necesarias para Incluir al Programa en la Ley General de Presupuesto del Estado de cada año y con los montos adecuados a los niveles de ejecución previstos para cada uno de ellos.

- Solicitar al TGN la apertura de la cuenta del Programa en la CUN para el registro/transferencia de los desembolsos del Préstamo y los correspondientes desembolsos para la cobertura de pagos al PNUD.

- Presentar al Banco las firmas (mínimo tres) de los funcionarios autorizados del MVOTMA para la toma de decisiones en el marco de ejecución del Programa, incluyendo los responsables de los desembolsos y pagos, e indicando si su actuación deberá ser de manera conjunta o separada y la circunstancia.

  - En base a lo indicado arriba, el MVOTMA podrá solicitar al BID los desembolsos por Anticipos de Fondos para el pago a la agencia de apoyo administrativo del Programa, con cargo a los recursos del Préstamo de acuerdo a normas y procedimientos vigentes del BID.  El MVOTMA deberá mantener un control estricto de los anticipos de fondos y transferencias correspondientes al PNUD y, de esta manera, permitir una efectiva y oportuna conciliación y verificación de saldos y balances entre sus registros presupuestarios y contables y los registros del BID contenidos en el Sistema de Administración de Préstamos (LMS).  El Cuadro a continuación detalla los requerimientos a presentar al Banco para la ejecución de desembolsos.

CUADRO NO. VI-1

FORMULARIOS DEL BID PARA LA SOLICITUD DE DESEMBOLSOS

| TIPO DE DESEMBOLSO | FORMULARIOS REQUERIDOS | FORUMALRIOS ADICINALES 1/ |
| --- | --- | --- |
| A. Anticipo de Fondos | - Formulario de Solicitud de Anticipo - Plan Financiero/Modelo de Requisición de Anticipos | - Lista de Compromisos - Informes de Avance Físico y Financiero |
| B. Justificación de Anticipo de Fondos | - Formulario de Solicitud de Desembolso - Estado de Ejecución del Programa - Estado de Gastos - Conciliación Bancaria/CUT | - Lista de Compromisos - Informes de Avance Físico y Financiero |
| C. Reembolsos (si aplican) | - Formulario de Solicitud de Desembolso - Estado de Ejecución del Programa - Estado de Gastos | - Lista de Compromisos - Informes de Avance Físico y Financiero |
| D. Pago Directo a Proveedores | - Formulario de Solicitud de Desembolso - Documentación de Soporte | - Lista de Compromisos - Informes de Avance Físico y Financiero |

1/	Podrán ser requeridos por el Banco.

- Programación y Presupuesto

  - El MVOTMA, en calidad de Entidad de la Administración Central del Estado, gestionará ante el MEF, de manera anual, las asignaciones presupuestarias que identifique claramente el Programa, como parte de su presupuesto institucional, con los créditos presupuestarios suficientes para cubrir los compromisos de la ejecución de cada año.  La estructura presupuestaria incluirá la desagregación necesaria que permita identificar los componentes a nivel de línea de trabajo, a fin de facilitar el monitoreo periódico de las sumas comprometidas, devengadas y pagadas por cada componente, como medida de la ejecución del Programa.  El presupuesto deberá ser consistente con el PEP, POA y PA.

  - El Organismo Ejecutor del Programa, por medio de la UEP, realizará la programación y formulación presupuestaria en base al POA acordado, que toma como base el PEP.

- Contabilidad y Estados Financieros

            - Responsabilidad

  - La UEP con el apoyo del Area Financiera Contable de la Dirección Nacional de Secretar=a del MVOTMA será responsable de la elaboración y mantenimiento de los registros contables y financieros del Programa.  Los mismos se generarán a través del SIIF y K2V, e ingresarlos a la plataforma complementaria para propósitos de integración de registros de planificación y progreso físico y financiero, de acuerdo a los lineamientos pertinentes de gestión financiera integrada del Programa.  El MVOTMA deberá resguardar toda la documentación de respaldo, así como la generación oportuna de la información financiera y los respectivos registros auxiliares necesarios para complementar los requerimientos de información financiera establecidos en el Contrato de Préstamo, incluyendo los necesarios para la preparación de los estados financieros del Programa.

  - Para tal efecto, se contará con:  (a) la apertura programática necesaria de acuerdo a los componentes, actividades y productos del mismo; (b) la definición de la fuente de fondos; (c) la presencia de registros contables de acuerdo al Plan/Catálogo de Cuentas; y (d) los costos de las inversiones realizadas en cada rubro de inversión u operación (administración).

  - Asimismo, la UEP será responsable de la elaboración de los estados financieros anuales de los componentes y consolidado del Programa, de acuerdo a las normas nacionales, y en base a los lineamientos y formatos del BID y en conformidad con el Organismo Ejecutor del Programa y el MEF.  La elaboración de los estados financieros consolidados debe permitir al MVOTMA un seguimiento riguroso de la ejecución financiera del Programa en su conjunto, en relación a la ejecución y progreso de la ejecución física.  Los mismos serán elaborados en base a la información contable, presupuestaria, financiera y de tesorería del SIIF, adicionalmente a los reportes físico-financieros preparados al interno del sistema complementario.  El MVOTMA y el Banco deberán acordar los formatos de entrega de los estados financieros del Programa.  Con el propósito de preservar la integridad y seguridad de la información, en la mayor medida, deberá evitarse el uso de soluciones o aplicaciones independientes como hojas de cálculo (fuera del sistema) para la preparación de los estados financieros.

            - Moneda

  - Los movimientos contables, financieros y presupuestarios serán llevados por el MEDUCA en Dólares, a satisfacción del Banco, con la aplicación de los lineamientos del Contrato de Préstamo y del MEF.

            - Tipo de Cambio

  - El tipo de cambio acordado para convertir los pagos en moneda local al Dólar será el de pesificación.

- Auditoría Interna

  - Las funciones de control interno previo y control interno posterior al interno del Area Contable Financiera del MVOTMA estarán a cargo de la CGN y el Tribunal de Cuentas, respectivamente.  Según lo establece el TOCAF, el Tribunal de Cuentas deberá realizar la intervención preventiva de los gastos relacionados con la ejecución del Programa.  Esto incluirá, entre otros, la revisión de expedientes de pago del Programa previo a ser sometidos MEF/TGN para el pago correspondiente.

  - Por otra parte, sobre la base de la normativa legal vigente, el MVOTMA es un organismo que está bajo el control de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), la cual podrá llevar a cabo procesos de revisión o examen de los sistemas o ambiente de control interno del MVOTMA y el Programa así como la gestión financiera del mismo.  El Organismo Ejecutor del Programa coordinará con la AIN en caso de que el Programa sea sujeto de revisión.  En particular, en lo referente al grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y control establecidos en la legislación nacional, así como de los instrumentos de control interno incorporados a ellos, la confiabilidad de los registros y estados financieros, y la eficiencia de las operaciones desarrolladas por el MVOTMA en el marco del Programa sobre la base de las normas y disposiciones legales vigentes.

  - De esta manera, el control interno previo deberá, entre otros, dar el seguimiento necesario al funcionamiento de los controles internos y relacionados a la presencia de procesos, documentos de respaldo, registros, firmas y otros como soporte a las distintas transacciones presupuestarias/financieras (pagos) y en concordancia con los requerimientos del MEF y el BID.

- Auditoría Externa

- Requerimientos

  - Los estados financieros anuales del Programa correspondientes a los recursos del BID serán sujetos a auditorías externas, las cuales podrán ser llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas o por una firma de auditoría independiente que sea elegible para el Banco.  Para el caso del TCR, la relación con el MVOTMA se plasmará en una Carta Acuerdo de Servicios, que incluirá los términos de referencia acordados con el Banco.  En caso de llevarse a cabo por una firma auditora independiente, esta será contratada por el MVOTMA con cargo a los recursos de contrapartida nacional.  Los exámenes de auditoría externa y dictámenes correspondientes deberán abarcar, como mínimo, la verificación de:

  - La preparación de la información contable y financiera por parte del MVOTMA como Organismo Ejecutor del Programa.

  - La elaboración y contenido de los estados financieros.

  - La aplicación de procedimientos contables públicos nacionales y del Banco.

  - La efectividad, operatividad y transparencia del sistema de control interno.

  - La auditoría externa permitirá obtener una opinión independiente con respecto a los estados financieros del Programa y de la gestión de los recursos asignados al mismo, de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato de Préstamo.  Las auditorías anuales se efectuarán de acuerdo a los requerimientos de auditoría externa descritos en la “Guía de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo”, así como otras políticas e instructivos incorporados por el BID, para estos fines.  De igual forma, serán aplicables las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) publicadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

  - La entrega de dichos estados financieros auditados deberá efectuarse dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del MVOTMA o de la fecha del último desembolso, comenzando con el ejercicio en el cual inicie la ejecución del Programa.

- Contratación

  - La selección y contratación de la firma auditora es responsabilidad del MVOTMA, en calidad de Organismo Ejecutor del Programa.  Para tal efecto, se aplicarán las normas del Banco contenidas en el “Documento de Licitación de Auditoría y Modelo de Contrato” (AF-200) y “Términos de Referencia para la Auditoría Externa de Programas Financiados por BID” (AF-400), así como otras guías y/o documentos que adicionalmente pueda emitir el BID y que le sean aplicables, incluyendo la Guía OP-273-6.  El MVOTMA presentará a consideración del BID, una propuesta de firmas auditoras independientes, así como los documentos para la licitación debidamente preparados y ajustados para el Programa.

  - Una vez recibida la no-objeción del BID, el MVOTMA cursará invitaciones para participar en el proceso a las firmas que no fueron objetadas y se empleará la documentación acordada.  El período de contratación de la firma de auditores independientes será de uno a tres años.  El contrato contendrá una cláusula que permita la rescisión o terminación del mismo por incumplimiento de los términos del contrato, por la calidad de los servicios ofertados y/o por conveniencia del servicio, sin que dicho acto genere ningún tipo de compensación a favor de la firma seleccionada.

- Supervisión

  - El monitoreo financiero del Programa se llevará a cabo con la utilización de los informes financieros (no auditados) producidos con información contenida en el sistema SIIF y ERP, y la desagregación necesaria se detallará en las notas correspondientes e información financiera complementaria.  Preliminarmente, estos informes se requerirán semestralmente pudiendo ajustarse la frecuencia posteriormente.  Los informes semestrales deberán presentarse no más tarde de 45 días luego de cada cierre calendario semestral.  Las notas explicativas de la información financiera se diseñarán de manera que sean consistentes con la política y herramientas de monitoreo del Banco.  Estos informes deberán evidenciar el progreso en la ejecución de las actividades establecidas en el PEP y el correspondiente Plan Financiero.

  - En este contexto, el plan de supervisión financiera del Programa incluye:

  - La participación en el taller de arranque definido por el equipo del Programa.

  - La Revisión periódica del POA y Plan Financiero preparado por el Organismo Ejecutor del Programa, por medio de la UEP, como respaldo de los anticipos a solicitar.

  - Con base a una evaluación de riesgos de la cartera, la definición de visitas financieras in situ, durante la ejecución del Programa, donde se evaluarán los principales aspectos financieros y de control y manejo de archivos del Programa., así como los riesgos fiduciarios.  La modalidad de revisión de los desembolsos será ex post.

- EJECUCION TECNICA DEL PROGRAMA

- SEGUIMIENTO Y EVALUACION

- Seguimiento y Monitoreo

## Productos y Resultados Esperados del Programa

  - El MVOTMA utilizará el sistema de monitoreo del Programa el cual permitirá dar el seguimiento necesario al estado, ejecución y alcance del Programa sobre la base de una serie de indicadores de productos y de resultados consistentes con el PEP, POA, MdR, e Informe de Seguimiento de Progreso (PMR), y sobre la base de un proceso de supervisión periódica.

  - El Anexo V presenta los indicadores de productos y resultados del Programa, incluyendo la frecuencia de medición, así como las fuentes de información/verificación necesarias.

- Monitoreo

  - La UEP y la DINAMA tendrán un rol fundamental en el seguimiento y monitoreo del Programa, en directa coordinación con el Banco.  Para tal efecto, se llevarán a cabo las siguientes funciones:

- Seguimiento día a día, de las actividades de inversión y gestión del Programa, lo que será responsabilidad de la UEP.  El MVOTMA informará al BID sobre cualquier demora o dificultad que se presente durante la implementación del Programa, de tal forma que las medidas correctivas y el apoyo apropiado puedan ser adoptados oportunamente, de manera de garantizar una efectiva, eficiente y transparente ejecución de la iniciativa.

- Seguimiento periódico, el cual será responsabilidad de la Oficina de Representación del BID en Montevideo, a través de reuniones semestrales o reuniones extraordinarias según se estime necesario, con la participación del Equipo de Proyecto del Banco y de representantes del MVOTMA como Organismo Ejecutor del Programa.  Estas reuniones permitirán a las partes resolver, de manera oportuna, problemas, demoras o trabas que pudiesen darse durante la implementación y avance del Programa, y que requieran de decisiones correctivas conjuntas y acordadas entre el Banco y el GdU.  Asimismo, los responsables del BID para el Programa, podrán realizar visitas de campo anuales para evaluar de manera directa el avance físico en la implementación, de acuerdo a los planes de ejecución acordados y revisados anualmente.  La frecuencia de las visitas de campo se acordará a través de un cronograma de visitas el cual deberá ser detallado en el POA.

- Seguimiento anual (posible), a través de la realización de una reunión estratégica de alto nivel con la participación del Banco, el MVOTMA/DINAMA y otras partes directamente involucradas en la implementación del Programa.  La primera de dichas reuniones podría llevarse a cabo dentro de los primeros doce meses posteriores a la iniciación de la implementación.  Para tal efecto, la Dirección de Planificación será responsable de contar, para los componentes del Programa, el Informe de Seguimiento de Progreso (PMR por su sigla en inglés) y el Informe Anual del Proyecto (APR), y lo presentaría a la Oficina de Representación del BID en Uruguay por lo menos con dos semanas de anticipación a la reunión para revisión y comentarios.  Precisamente, el PMR y APR presentados por el MVOTMA serían utilizados como los documentos básicos de discusión y evaluación.

- Evaluación de Desempeño

  - La evaluación de desempeño del Programa se realizará en dos momentos.

  - Evaluación Intermedia.  Se realizará a los 90 días desde la fecha de desembolso del 50% de los recursos del Préstamo o cuando haya transcurrido el 50% del plazo de ejecución, lo que suceda primero.  Esta permitirá determinar el progreso en, entre otros:  (a) la implementación física y financiera de cada componente y global del Programa; (b) el nivel de participación y efectividad del MVOTMA/DINAMA y otros organismos involucrados; (c) impactos iniciales en los beneficiarios como resultado de la intervención; y (d) el logro de los resultados propuestos.  Asimismo, identificará cambios que deban ser realizados en la implementación del Programa.  En particular, la Evaluación Intermedia determinará el nivel de cumplimiento con los objetivos del Programa de acuerdo a las estrategias de implementación y tomando en cuenta el diseño y ejecución de sus componentes, productos y actividades, así como del alcance, calidad y efectividad de su coordinación.

  - Evaluación Final.  Se realizará a los 90 días desde la fecha de desembolso del 95% de los recursos que normalmente ocurrirá durante los últimos seis meses de ejecución del Programa.  Esta se enfocará en los mismos aspectos analizados y recomendados por la Evaluación Intermedia y, adicionalmente, la Evaluación Final analizará el impacto total del Programa y la sostenibilidad de sus resultados.  Incluirá la medición de los cambios y resultados en la “línea de base” establecida al inicio del Programa.  Esta evaluación constituirá la base para la preparación del Informe Final del Programa o “Project Completion Report (PCR por su traducción y sigla en inglés).

  - De tal manera, las evaluaciones intermedia y final se concentrarán en la revisión del progreso hacia el cumplimiento de las metas de los indicadores de producto y resultado consignados en la MR.  Asimismo, analizarán el cumplimiento de lo previsto en el Anexo de Ejecución Técnica del Programa.

  - Evaluación Ex-Post.  Se llevará a cabo en paralelo con la evaluación final.  Consistirá en una evaluación costo/beneficio ex post y se presentará en un plazo de hasta 90 días a partir del término del plazo de desembolsos del Programa.

  - La evaluación intermedia, evaluación final y evaluación ex-post se llevarán a cabo a través de consultorías externas independientes contratadas por el MVOTMA en calidad de Organismo Ejecutor del Programa, con cargo a los recursos del Préstamo.  Los Términos de Referencia serán elaborados con el apoyo de la UEP, y aprobados por la Oficina de Representación del BID en Uruguay.

  - El MVOTMA será responsable de la contratación y supervisión de los consultores o firmas consultoras para la realización de cada una de las evaluaciones.  Los términos de referencia serán elaborados con el apoyo de la UEP, y aprobados por la Oficina de Representación del BID en Uruguay.

  - El Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa contiene el detalle de cada una de las acciones arriba descritas y representa un anexo integral del presente ROP.

- Informes

  - En calidad de Organismo Ejecutor del Programa, el MVOTMA presentará al BID informes periódicos que permitirán al Banco establecer, entre otros, el cumplimiento con las metas de implementación física y financiera del Programa, el cumplimiento con los requerimientos y normas establecidos en el Contrato de Préstamo, y otros aspectos relevantes a la ejecución y administración de los recursos correspondientes.

  - El Coordinador General del Programa llevará a cabo la elaboración de los informes para lo cual deberá contar con el apoyo concertado de la UEP, y las dependencias internas técnicas y administrativas del MVOTMA/DINAMA, las cuales deberán suministrar la información concreta sobre la implementación física de los componentes en los que participan.

      - Informes Semestrales de Progreso

  - Dentro de los sesenta días de finalización de cada semestre calendario, el MVOTMA presentará al BID los  Informes Semestrales de Progreso (ISP) sobre el curso de implementación y logros del Programa que contenga el avance físico y financiero de los componentes y global, así como las actividades de gestión administrativa y financiera, tomando en cuenta los indicadores de productos y avance contenidos en la MdR del Programa.  Asimismo, detallará los problemas o trabas encontradas en el período, y las correspondientes decisiones y medidas correctivas adoptadas para su solución.  Los informes semestrales incluirán la actualización del PEP, POA, PA y Matriz de Riesgos.

  - Conjuntamente con el informe semestral de fin de año, la MVOTMA presentará al Banco el POA actualizado, el mismo que contendrá, como mínimo:

- El plan de ejecución física y financiera ajustado en base a la ejecución del año anterior y acumulado, así como las modificaciones previstas en la ejecución y cronograma de actividades operativas y de inversión.

- Las actividades a realizarse en el año, conjuntamente con los costos e instancias responsables de las mismas, y tomando en cuenta indicadores de metas y gestión.

- Las necesidades de compras y contrataciones contenidas en el PA anexado y actualizado de acuerdo a la ejecución del año calendario previo y modificaciones en el POA.  Incluirán las adquisiciones programadas por componente, costos estimados, método de adquisición y fecha/período.

- El personal e instancias responsables necesarias para llevar a cabo de manera eficiente y efectiva las actividades contenidas en el POA.

- Las transferencias entre partidas de inversión con la previa no-objeción del Banco.

- Los pronósticos de desembolsos.

- Otras actividades e información pertinente a la implementación del Programa.

  - El MVOTMA deberá proveer una descripción detallada de las metas o hitos a ser cumplidos durante cada gestión calendario y que servirán como la base para la medición de objetivos, avances y justificación de desembolsos.

  - Asimismo, los POAs incluirán las fechas específicas de visitas de campo, misiones de apoyo del BID y/o consultores, así como los marcos de tiempo para la realización de las reuniones a ser llevadas a cabo por las distintas estructuras que forman parte de la gobernabilidad del Programa.

      - Otros

  - El MVOTMA podrá someter al Banco informes anuales que contengan el detalle de los activos transferidos/provistos por el Programa incluyendo información sobre:  (a) la formalización la transferencia legal de los activos; (b) la constancia de la localidad de los bienes y su respectiva distribución interna; y (c) cuando corresponda, las actividades de mantenimiento recurrente y preventivo de equipos u obras que les han sido adquiridos con recursos del Programa.

ANEXOS

Los umbrales monetarios determinan el método de contratación más eficiente a utilizarse.  Las principales modalidades de adquisición incluyen:  (a) Licitación Pública Nacional (LPN); (b) Licitación Pública Internacional (LPI); (c) Comparación de Precios (CP); (d) Contratación Directa (CD); y (e) Administración Directa (AD).

Se incluye el cuadro solamente con el objeto de ilustrar los umbrales que definen las distintas modalidades de compras y contrataciones, ya que éstos podrán variar durante el curso de implementación del Programa según lo acuerden el GdU y el BID.