Programa BID/FOMIN

“Expansión de Redes Empresariales de Micro y Pequeñas Empresas e Integración de Cadenas Productivas

Evaluación Intermedia

Informe Final

Presentado por:

EQUINOCCIO, S.L.

Calle de las Fuentes, 10 – 2º Drcha.

28013  Madrid (España)

Tel: +34 – 91 758 92 10

Fax: + 34 – 91 559 78 78

E-mail: Equinoccio@equinoccio.biz

Mayo 2003

# Índice de contenidos

## GLOSSARIO DE SIGLAS

## 1 INTRODUCCIÓN

  - Estatus del proyecto en el momento de la evaluación

  - Desarrollo de la evaluación

    - Objetivo de la evaluación y equipo de expertos

    - Calendario de la evaluación

    - Metodología

## 2 RESUMEN EJECUTIVO

3 PREPARACIÓN Y CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 La idea inicial del proyecto

3.2 Actores involucrados en el proyecto y definición de responsabilidades

3.2.1	Obligaciones del BID

3.2.2	Obligaciones de Certec

    - Análisis del cumplimiento de sus obligaciones por parte de los actores involucrados en el proyecto

3.3 Marco Lógico del proyecto

3.4 Coherencia de la formulación inicial

4 EFICIENCIA

4.1 Recursos y costes

4.2 Indicadores de eficiencia

5 EFECTIVIDAD

6 RESULTADO GLOBAL E IMPACTO

7 SOSTENIBILIDAD GLOBAL

8 VALORACIÓN DE CERTEC DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA

9  VALORACIÓN DE CERTEC DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ORGANISMOS

DE COOPERACIÓN PRESENTES EN EL PAÍS

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

ANEXO 1		Equipo técnico del proyecto

ANEXO 2		Matriz de Marco Lógico del proyecto

ANEXO 3		Esquemas de la metodología de creación y desarrollo de redes

empresariales

ANEXO 4		Detalle de los resultados del programa por componente

ANEXO 5		Otras actividades llevadas a cabo por Certec

ANEXO 6		Lista de entrevistas de campo realizadas

GLOSSARIO DE SIGLAS

ADEL -I 	Agencia de Desarrollo Local de Intibucá

ADEVAS 	Agencia para el Desarrollo del Valle de Sensenti

AECI	Agencia española de Cooperación Internacional

AGAG 	Asociación de ganaderos de Goascorán

AGROPYME 	Programa de apoyo al sector agropecuario-forestal

AHDICAS 	Asociación Hondureña de Industriales del Calzado y Similares

AHMEC 	Asociación Hondureña de Microempresarios del Calzado

AHPROCAFE 	Asociación de Productores de Café de Honduras

ANDI 	Asociación Nacional de Industriales

ANMPIH 	Asociación Nacional de la Mediana y pequeña Industria de

Honduras

ANPFOR 	Asociación Nacional de Productores Forestales

APS 	Asociación para la Participación al Desarrollo

APROCASAL 	Asociación de Productores de Camarón y Sal

APROCASMAR 	Asociación de Productores de Camarón y Sal de Marcovia

ARGASAN 	Asociación de Ganaderos de Santa Cruz

ASEHDAF 	Asesores Hondureños para el Desarrollo Agroforestal

ASMELCO 	Asociación de Microempresarios de La Entrada Copán

ASOPROSALH 	Asociación de Productores de Sal de Honduras

ASSPE / FIDE 	Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa

BID	Banco Interamericano de desarrollo

BRIGOLFO 	Brisas del Golfo (Asociación Campesina)

CADERH 	Centro Asesor para el Desarrollo del Recurso Humano

CCIA 	Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida

CCICh 	Cámara de Comercio e Industria de Choloma

CCIT 	Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa

CCS 	Centro Cooperativo Sueco

CDH 	Centro de Desarrollo Humano

CERTEC	Centro de Recursos y Tecnología

COHDEFOR 	Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal

COINDEMATL 	Cooperativa de Industriales de la Madera Talanga Limitada

COPADE 	Comercio Para el Desarrollo

CRS 	Catholic Relief Services

CUPROFOR 	Centro de Utilización de Productos Forestales

CURNO 	Centro Universitario Regional del Norte

DIA 	Desarrollo Integral Alternativo

DICOIN 	Diseñadores y Confeccionistas Industriales

EAP 	Escuela Agrícola Panamericana

EBANOR 	Ebanistas de Norte

ECASUL 	Ebanistas y Carpinteros de Sula

EDUCA 	Educación para el Desarrollo de la Investigación de la Ciencia y

Tecnología

EMASIM 	Empresarios Asociados de industrias Metálicas

FEDECAMARA 	Federación de Cámaras

FEHCIL 	Federación Hondureña de Cooperativas Industriales Limitada

FIA 	Fundación Interamericana

FHIS 	Fondo Hondureño de Inversión Social

FUNDABANCAHFE 	Fundación Bancahfe

FUNDER 	Fundación para el Desarrollo Rural

GEMACH 	Grupo Empresarial de la Madera Cholomeña

GRECOS 	Grupo de empresarios de la Confección Sampedrana

GTZ

IHCAFE 	Instituto Hondureño del Café

IMAHCAL 	Industriales de la Manufactura Hondureña del calzado

IMTUR 	Instituto Municipal de Turismo

INFOP	Instituto Nacional de Capacitación Profesional

INTAE 	Instituto Técnico de Administración de Empresas

LENCAFOR 	Proyecto de CARE Manejo de Bosques Comunitarios

MIPYME 	Micro, Pequeña y Mediana Empresa

OIT 	Organización Internacional del Trabajo

ONUDI 	Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial

ORCOSCH 	Organización de Confeccionistas y Similares de Choloma

ONUDI 	Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial

PDA VG-uf 	Proyecto de Desarrollo Agrícola del valle de Guayape –ultima

fase

PDBL 	Programa de Desarrollo del Bosque Latifoliado

PLANDERO 	Plan de Desarrollo de la Región de Occidente

PRAF 	Programa de Asignación Familiar

PRODERCO 	Programa de Desarrollo Rural Centro Oriental

PROEMPREZAH 	Programa para el Desarrollo Empresarial Rural de Honduras

PROLANCHO 	Programa de Apoyo a los Pequeños y Medianos Campesinos de

La Zona de Olancho

PROMICRO 	Proyecto de Micro Empresa

PROMOSTA 	Proyecto de Modernización de la Asistencia Técnica Agraria

PROMYPE 	Proyecto de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa

PROSOC 	Proyecto de Desarrollo de la región Sur Occidental

PROYECTO PEP 	Proyecto de Políticas Económicas

SEMHTRA 	Sociedad de Empresarios Hondureños Transformadores del Metal

SIMECH 	Sociedad de Industriales del Metal -Choloma

SNV 	Servicio Holandés de Cooperación Internacional

SOEMCO 	Sociedad de Empresarias de la Confección

UMISA 	Unión de mecánicos Industriales Sampedranos

VTC 	Villatoro, Tercero, Cornejo y asociados

INTRODUCCIÓN

1.1 Estatus del proyecto en el momento de la evaluación

El programa para la Expansión de Redes Empresariales de Micro y Pequeñas Empresas e Integración de Cadenas Productivas se basa en la aplicación de la metodología desarrollada por Certec a raíz del trabajo realizado con el auspicio de la ONUDI, y concebida para atender microempresarios.

El día 20 de Mayo de 1999 se firmó el convenio entre Certec y el BID para formalizar el otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable de USD700.000 para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes necesarios para la realización del programa.

Hasta esa fecha, Certec manejaba 8 redes directas, compuestas por 97 empresarios en distintos sectores productivos y 12 redes indirectas, manejadas a través de convenios con entidades a las que se les estaba transfiriendo la metodología de redes, que confieren acceso a más de 400 empresarios.

Esta es la primera evaluación intermedia realizada sobre el programa hasta la fecha, que cubre el periodo desde la firma del convenio, el 20 de Mayo de 1999 hasta el 31 de Diciembre de 2002.

1.2 Desarrollo de la evaluación

1.2.1 Objetivo de la evaluación y equipo de expertos

El objetivo general de la evaluación ha sido evaluar el desempeño, la incidencia y relevancia del Programa “Expansión de Redes”, mediante el análisis de la contribución al incremento de la productividad y competitividad de las micro y pequeñas empresas asistidas en este Programa y organizadas en redes empresariales y a través de los encadenamientos productivos promovidos entre ellas; tomando en cuenta consideraciones de género y aspectos ambientales.

En particular, evaluar:

- Los procedimientos operativos del Programa.

- Las metodologías de transferencia de tecnologías.

- El equipo técnico del Programa.

- Los funcionamientos administrativos.

- La capacitación interna en Certec.

- La promoción de servicios.

- La participación de la Junta Directiva.

- El rendimiento del Programa en las  gestiones de asistencia técnica, capacitación y asesoría.

- La sostenibilidad financiera de aplicación.

- La posición y conocimiento de Certec en el entorno operativo.

1.2.2 Calendario y localización de la evaluación

D. Guillermo Roth ha dirigido la evaluación, asistido por Dña. Ángeles Gutiérrez, a cargo del trabajo de campo, y D. Benjamín Erazo.  El tiempo especificado en los Términos de Referencia disponible para la realización de la evaluación han sido 25 personas / día, incluyendo la preparación, el trabajo de campo (24 personas/dia), la labor de análisis y la redacción del informe. Las tareas de evaluación se han llevado a cabo entre los días 10 de Marzo de 2003 (fecha de inicio de los trabajos de campo en Tegucigalpa) y 5 de Mayo de 2003 (fecha de envío del informe final), incluyendo la redacción del informe provisional  y, teniendo en cuenta los comentarios al mismo por parte de Certec y del BID, su redacción final.

El trabajo de campo se ha llevado a cabo entre los días 10 y 22 de marzo de 2003, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, complementado con visitas a San Lorenzo, Talanga, Santa Cruz y Choloma y contactos telefónicos con beneficiarios en Puerto Cortés y La Ceiba.  Se han realizado 37 entrevistas directas, cubriendo:

- el 63 % de las redes atendidas, habiendo hablado con 12 redes directas (22 empresarios en 17 entrevistas)

- el 54 % de las Organizaciones Privadas de Desarrollo asistidas (OPDs), entrevistando 4 OPDs, 1 de los promotores formados y 1 red indirecta (5 entrevistas)

- el 100 % de los municipios con los que se ha firmado convenio para el sistema de desarrollo local (1 municipio) y representantes de 3 de los posibles grupos de empresas beneficiarios del mismo (1 entrevista conjunta con los representantes de la municipalidad y de 3 grupos potencialmente interesados)

- tres ejemplos concretos de otros servicios de consultoría realizados por parte de la agencia ejecutora a grupos de empresas (3 entrevistas, con 10 empresarios)

Además, para evaluar la posición de Certec en el mercado de servicios de consultoría de desarrollo empresarial en Honduras, se han realizado 11 entrevistas adicionales con

- 2 de los 3 co-patrocinadores con los que Certec ha colaborado,

- 7 entidades identificadas por Certec como de su área de competencia y 1 más identificada por el equipo de evaluación

- 3 organizaciones de cooperación bilateral

El personal de Certec participante en la reunión de inicio en Tegucigalpa fue D. Fernando Berrios, Coordinador Nacional de Certec.

En reuniones posteriores, participaron los componentes del equipo técnico de la oficina de Tegucigalpa:

- Dña. Sara Romero, consultora

- D. Melchor Rodríguez, consultor

- D. Edy López, consultor

- D. Juan José Lagos, consultor

- Dña. Maribel Murillo, asesora ambiental

- Dña. Lesly Lagos, administradora

Y el equipo técnico de la oficina de San Pedro Sula:

- D. Heleodoro Guillén, Coordinador de Desarrollo Empresarial Local

- D. Walter Rodríguez, consultor

- D. Fabián Nolasco, consultor

Al finalizar la misión de trabajo de campo se presentaron las conclusiones preliminares a D. Fernando Berríos, Gerente de Certec, y a Dña. Gladys Morena, responsable del proyecto en el BID.

    - Metodología

Contexto y problemas a resolver

Pertinencia

Objetivos globales

Impacto

Objetivos específicos

Efectividad

Resultados

Eficiencia

Actividades

Recursos

Recomendaciones

Los evaluaciones han utilizado un sistema cuantitativo para evaluar los aspectos a considerar (eficiencia, efectividad e impacto).  Se han desarrollado además los indicadores de resultados, graduándoles siempre que ha sido posible (de 1 a 5) de acuerdo a su grado de cumplimiento.

    - Productos de la evaluación

- Una evaluación de desempeño del programa “Expansión de Redes Empresariales”, con énfasis en los indicadores de desempeño, la eficiencia, la eficacia y la relevancia del Programa.

- Un análisis de los resultados desde el punto de vista de los clientes, la competencia y los organismos de la cooperación internacional.

- RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto se enmarca en las acciones del BID en Honduras para mejorar la situación vulnerable de las empresas y fomentar el desarrollo de instituciones locales que dinamicen el mercado de servicios no financieros de desarrollo empresarial en el país.  El principal grupo objetivo de las acciones del proyecto es el de las micro y pequeñas empresas del sector industrial de Honduras y su objetivo general es el aumento de la productividad y competitividad de las mismas, promoviendo la organización de redes empresariales y logrando encadenamientos productivos.

Los componentes del proyecto son:

- Redes empresariales

- Transferencia de la metodología

- Sistemas de Desarrollo Productivo Local

A la luz de la evaluación, el objetivo general del proyecto es coherente respecto de la situación de las empresas hondureñas, pero surgen grandes dudas sobre la adecuación de los instrumentos puestos en marcha para alcanzarlo, dado que si bien la metodología de organización y desarrollo de redes podría arrojar resultados entre un reducido grupo objetivo, no pareciera el tipo de servicios que demandan las empresas hondureñas.

El cumplimiento de los objetivos del programa ha sido solamente parcial en el primer componente del proyecto y reducido en los dos restantes.  No se ha alcanzado el objetivo final previsto de creación de nuevas redes empresariales, directas e indirectas, y a través de ellas generar incrementos de productividad y competitividad de las empresas hondureñas.  El impacto del proyecto ha sido reducido.

3 PREPARACIÓN Y CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 La idea inicial del proyecto

El proyecto surge de la necesidad de mejorar la capacidad de las pequeñas empresas y microempresas hondureñas de acceder a los mercados y servicios.  Estas empresas tienen grandes limitaciones en lo referente a su capacitación técnica y también empresarial, en su conocimiento del mercado, el acceso a fuentes de financiación o el acceso a servicios de desarrollo empresarial.

Por otra parte, es necesario resolver la falta de un entorno institucional dinámico que soporte la mejora de los niveles de encadenamiento y complementariedad productiva, fortaleciendo la cooperación empresarial para generar economías de escala y favoreciendo la actualización de los procesos productivos

Según se describe en el convenio del programa y en función de la experiencia de Certec con el apoyo de ONUDI, la organización de las pequeñas empresas y microempresas en redes empresariales genera un ambiente de cooperación y complementariedad entre las empresas, lo que impulsa los procesos de reestructuración productiva de las mismas, potencia la capacidad de aprendizaje de los empresarios, genera economías de escala y la especialización y complementación productiva.

En base a esta experiencia previa, el proyecto está dirigido a atender pequeñas empresas y microempresas activas en el sector industrial por considerar que son éstas las que por su mayor nivel de desarrollo cuentan con mayor potencial para alcanzar cierto nivel de especialización y complementariedad productiva.

En definitiva, el proyecto se plantea el objetivo de aumentar la productividad y competitividad de las micro y pequeñas industrias hondureñas promoviendo la organización de redes empresariales y logrando encadenamientos productivos entre ellas, y todo ello a través de tres grandes áreas de actividad, a saber: la creación y organización de nuevas redes empresariales, la transferencia de la metodología de atención de redes y encadenamientos productivos a otras organizaciones locales que puedan extender este tipo de servicios en el país, y el desarrollo de una metodología específica para el desarrollo de sistemas productivos locales basados precisamente en los mismos conceptos de cooperación empresarial y complementariedad productiva a nivel local.

3.2 Actores involucrados en el proyecto y definición de responsabilidades

Los actores involucrados en el proyecto son:

- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones y donante de los fondos  con cargo a la Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa del Fondo Multilateral de Inversiones.

- El Centro de Recursos y Tecnología (Certec), como “beneficiario” receptor de los fondos y Organismo Ejecutor del programa.

3.2.1 Obligaciones del BID.

De acuerdo con el anexo A del convenio de Cooperación Técnica, el BID debe proveer la contribución de fondos para la ejecución del programa hasta un total de USD 700.000 destinados a la contratación de personal y servicios de consultoría con las condiciones establecidas.

3.2.2 Obligaciones de Certec

De acuerdo con el convenio de Cooperación Técnica, Certec es el Organismo Ejecutor y Beneficiario del programa y, como tal, debe llevar a cabo las actividades previstas en el mismo y realizar oportunamente los aportes de fondos que se requieran, en adición a la contribución del BID, para la completa e ininterrumpida ejecución del programa.  El total del aporte se estima en USD 690.000, sin que esta estimación reduzca la obligación del beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Programa.

Certec se compromete anualmente al cumplimiento de la eliminación en forma gradual de los subsidios que éste otorga a los beneficiarios de sus programas, de acuerdo al plan y cronograma presentado anualmente.

Condiciones especiales de ejecución

El Organismo ejecutor debe presentar, a satisfacción del Banco, lo siguiente:

- Antes del 5 de Noviembre de 1999, un Plan de Negocios orientado al cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño previamente acordados con el Banco.

- Análisis anual del cumplimiento del mencionado Plan, en particular del cumplimiento de sus metas y objetivos, junto con una propuesta de los cambios que el Organismo Ejecutor estime convenientes.

Informes y Evaluaciones

El Organismo ejecutor debe presentar, a satisfacción del Banco, lo siguiente:

- Informes anuales que detallan la ejecución del programa en el año anterior. El primero, antes de 14 meses desde la fecha de la firma del convenio.

- Dos evaluaciones llevadas a cabo por firmas consultoras independientes

  - Evaluación intermedia, a los dos años de la fecha de la firma del convenio

  - Evaluación final, al término de la ejecución del programa

Ejecución

La ejecución del programa deber ser realizada por Certec mediante la contratación de:

- Un jefe de proyecto

- Un coordinador de redes empresariales

- Un coordinador de sistemas de desarrollo productivo local

- Un asesor ambiental

- El personal de campo necesario para capacitar promotores de red en otras instituciones de desarrollo

Además, se contará con el apoyo de 2 consultorías de corta duración:

- Una de carácter técnico en metodología de redes empresariales y encadenamiento productivo, para ayudar a consolidar las técnicas desarrolladas por Certec con base en el trabajo de campo

- Otra de carácter administrativo financiero, para ayudar a establecer sistemas de información gerencial adecuados

3.2.3 Análisis del cumplimiento de sus obligaciones por parte de los actores involucrados

El BID ha cumplido con todas sus obligaciones hasta el momento, realizando las aportaciones correspondientes a los informes de ejecución presentados por Certec.  La aportación hasta el 31 de Diciembre 2003 es de un total de 322,803.05 USD.

CERTEC:

- Ha provisto las oficinas y equipos necesarios desde el inicio del proyecto.

- Según la información recibida de la propia entidad ejecutora, la cantidad reportada en los sucesivos informes al BID como aportación de Certec al proyecto hasta 31 de Diciembre 2002 asciende a un total de 467,314.82 USD.

- En relación a la contratación del personal para la ejecución del proyecto, entre Septiembre de 1999 y Mayo de 2000 se contrataron todos los puestos iniciales previstos con excepción del Jefe de Proyecto, respecto del cual se acordó en discusiones posteriores con el BID, que fuera contratado con cargo a las contribuciones de Certec derivadas de los fondos procedentes de la Cooperación Holandesa.

Posteriormente, se han producido numerosos cambios en el personal técnico del proyecto.  Hasta un total de 16 consultores han realizado tareas de capacitación y asistencia técnica a lo largo del proceso, lo que, en opinión del evaluador, supone una excesiva rotación en el personal técnico encargado de la ejecución del proyecto, originando necesidades de capacitación crecientes, desajustes la coordinación de las tareas y demasiados cambios en la persona de contacto y la estrategia de atención a las empresas. Ver el Anexo 1 Tabla de participación del equipo técnico del proyecto.

El puesto de Jefe de Proyecto ha sido ejercido en la práctica por D. Fernando Berrios y D. Johannes M. Kerkhoff de forma compartida hasta Junio de 2001, y de manera exclusiva por el primero a partir de esa fecha.

- Certec presentó en Enero de 2000 el Plan de Negocios inicial para el proyecto.  Éste Plan de Negocios incluía todos los elementos exigidos en relación con la ejecución de los tres componentes del proyecto, así como la descripción y elementos de planificación de otras actividades descritas por Certec (Análisis y Estrategias de Sistemas Productivos Sectoriales), pero no contempladas dentro de los objetivos y actividades previstas en el proyecto, convirtiéndose, en la práctica en el Plan de Negocios de la propia entidad ejecutora más que del proyecto “Expansión de redes”. Si bien en opinión de Certec es más funcional y práctico contar con un solo Plan de Negocios (“teniendo en cuenta el tamaño de nuestra institución el crear una unidad ejecutora del proyecto es casi como montar otro Certec mismo”), es la opinión del evaluador que habría de mantenerse separado el proyecto “Expansión de redes”, ejecutado a través de una Unidad Ejecutora como se requiere, de Certec como institución, aún más a la vista de lo contemplado en el Memorando del proyecto, que dice “La ejecución de este proyecto se hará mediante la conformación de unidad ejecutora del proyecto dentro de CERTEC, la cual estaría compuesta por....”, lo cual implica que debe existir una separación dentro de Certec entre las actividades del proyecto y otras actividades de la institución (como por ejemplo actividades puntuales -estudios de factibilidad- que no tienen relación con el programa en sí). Estas otras actividades, incluidas en el Plan de Negocios, en nuestra opinión crean confusión a la hora de planificar, seguir, ejecutar y evaluar el proyecto, ya que el proyecto original no contempla ningún componente denominado “Estrategias Sectoriales”.

El aspecto de la no separación Certec vs Unidad Ejecutora del proyecto es origen de puntos de vista discrepantes con Certec a lo largo del informe de evaluación, puesto que el aspecto de la no separación incide en muchos otros temas analizados (administrativo, financiero, de personal, de actividades, etc) y por tanto surge de forma recurrente. El equipo de evaluación asume que se tendrían razones concluyentes para demandar en la identificación del proyecto la creación de una Unidad Ejecutora (UE). La evolución que se observa a lo largo del proyecto es que esa UE asume tareas que aparentemente realizaba Certec y termina convirtiéndose en Certec, lo que da origen, en opinión del equipo de evaluación a la confusión existente al no mantenerse separadas administración, contabilidad, actividades etc. (Ver también 5.2.1 Entidad ejecutora del proyecto, apartado IV Planificación y gestión de las actividades, página 19). La propia exigencia de puesta en marcha de una UE conlleva implícitamente la existencia de estructura y actividades de la institución con las que no se debe mezclar. En resumen, el equipo de evaluación ha de asumir la postura definida en el Memorando del proyecto y no considerar que la puesta en marcha de una UE sería como montar otro Certec mismo puesto que, entre otras razones, esto implicaría que la identificación del proyecto definiría una actuación con una entidad que no tendría la capacidad necesaria para llevar a cabo el proyecto tal y como se había establecido, cosa que no creemos sea plausible.

- Certec ha presentado un análisis anual del cumplimiento tanto del Plan de Negocios inicial como de los posteriores, siempre junto al plan de negocios propuesto para el periodo siguiente.

- La evaluación intermedia del proyecto se ha realizado en Marzo 2003, después de tres años del comienzo del proyecto.

3.3 Marco Lógico del proyecto

De acuerdo a la documentación del programa, el Marco Lógico del proyecto es el siguiente:

Objetivos generales

El objeto del programa es aumentar la productividad y competitividad de las micro y pequeñas industrias, promoviendo la organización de redes empresariales, y logrando encadenamientos productivos entre ellas.

Objetivos específicos

Debemos hacer notar una discrepancia en la definición de los objetivos del componente 2 del proyecto en la documentación disponible del mismo.  Así,

A1.	Los objetivos específicos del programa incluidos en el Marco Lógico del proyecto y en el Convenio firmado entre el BID y la entidad ejecutora son:

- La creación y atención de 16 nuevas redes empresariales a razón de 4 por año y atención a un total de 160 nuevos empresarios

- Transferencia de metodología de redes a 68 Organizaciones Productivas de Desarrollo - OPDs, las cuales conformarán 408 redes empresariales atendiendo un total de 3264 microempresarios.

- Montaje de 3 sistemas de desarrollo productivo local en 3 municipios atendiendo a 75 empresarios.

B1.	Los objetivos específicos del programa incluidos en el Memorandum del proyecto publicado por el BID y en el Plan de Negocios inicial presentado por la entidad ejecutora son:

- La creación y atención de 16 nuevas redes empresariales a razón de 4 por año y atención a un total de 160 nuevos empresarios

- Transferencia de metodología de redes a promotores de 20 Organizaciones Productivas de Desarrollo - OPDs, atendiendo un total de 4080 microempresarios.

- Montaje de 3 sistemas de desarrollo productivo local en 3 municipios atendiendo a 75 empresarios.

Hemos observado en ambos planteamientos los siguientes elementos discordantes:

A2.	El primer caso supone que los 68 promotores de redes capacitados formarían un promedio de 6 redes empresariales cada uno, atendiendo a unos 48 empresarios (8 por red).  Teniendo en cuenta que no todos recibirían la capacitación al principio del proyecto, que el proceso de creación sería más lento en los primeros intentos, incluyendo algunos intentos fallidos, y la dedicación requerida para cada una de las posibles redes empresariales, podemos estimar que el objetivo marcado sería ambicioso, aunque sí posible si la decisión de implantar la metodología es firme y continuada.

Sin embargo, la cuestión es hasta qué punto es posible encontrar en el país un colectivo tal de OPDs realmente interesadas y a quienes les resultara útil la metodología como para estar decididas a implementarla y asegurar la extensión de la misma, alcanzando el objetivo previsto de nuevas redes indirectas.

A2.	El segundo caso implica que cada uno de los 20 promotores de redes capacitados atenderían a un promedio de 204 empresarios, lo que supone la creación de entre 20 y 25 redes cada uno (cada red contando entre 8 y 10 empresarios como está previsto en la metodología), lo cual no es factible.  Podría incluso considerarse que éstos actuarían como formadores de otros consultores dentro de la misma OPD y que todos ellos implementaran la metodología entre las empresas que atienden. Esto requiere sin embargo un periodo de entrenamiento y rodaje previo del nuevo “capacitador de promotores” y cierto historial de éxito que refuerce que el resto la asimile como suya para implementarla.

Esta situación que además de confusa es poco realista (en el primer caso el número de OPDs capaces y dispuestas, en el segundo el número de redes por promotor), no favorece el análisis de los resultados del componente 2.  Sin embargo, a la luz de los hechos mencionados, el evaluador no puede sino describir ambos planteamientos y presentar los resultados respecto de ambos, sin realizar juicios de intención sobre cuál de ellos es el que puede o debe usarse como referencia o ha sido pretendido en la concepción inicial del proyecto.

Resultados esperados

Los resultados esperados del proyecto no están definidos.

Componentes

Los componentes de este proyecto son:

Componente I:  Redes Empresariales

El proyecto no contempla un incremento en el número de redes atendidas, sino que éstas deben renovarse mediante la graduación de las actuales y la incubación y desarrollo de nuevas redes (el tiempo promedio de consolidación de una red, de acuerdo a la experiencia previa de Certec, es de 2 años).

Para lograr el objetivo se requiere un fortalecimiento técnico del mismo Certec, que garantizará la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de la propia metodología de asociación de empresarios.

Componente II:  Transferencia de metodología

Para lograr la transferencia de la metodología de Certec hacia aquellas organizaciones (Organizaciones Privadas de Desarrollo –OPDs-) interesadas en fomentar la asociación de microempresarios a través de redes empresariales, se contratarán expertos individuales que proporcionarán la asistencia técnica requerida para esta transferencia.

Este proceso se realizará mediante la formación y capacitación de personal de las mismas como “promotores de redes”:

- Capacitación de base teórica

- Capacitación en trabajo de campo, directamente con los empresarios durante el proceso de la formación de las agrupaciones.

Componente III:  Sistemas de desarrollo productivo local

Los sistemas de desarrollo productivo local consisten en aplicar la técnica de asociación mediante la conformación de redes empresariales en los municipios, a fin de potenciar el desarrollo económico regional basándose en las ventajas comparativas locales en relación con el acceso a insumos y mercados.

Al fortalecer las economías regionales y su capacidad de negociación se puede llegar a establecer alianzas con otros municipios.

Este componente consiste en la ejecución en forma piloto de actividades para el desarrollo y aplicación de sistemas productivos locales.

Problemas a resolver

Los problemas a resolver por el programa no están definidos.  De la lectura de la diversa documentación referente al proyecto, el evaluador entiende que éstos se podrían definir como:

- Limitada capacidad de acceder a los mercados de servicios y de factores por parte de las empresas pequeñas y microempresas.

- Grandes limitaciones en la capacidad empresarial de los propietarios de las empresas.

- Baja productividad del sector de la pequeña empresa.

- Falta de un entorno institucional dinámico que sirva de adecuado soporte a la industria.

- Escasa capacidad de desarrollar vínculos entre los distintos actores empresariales e institucionales.

Indicadores de resultados

Los indicadores de resultados incluidos en el Marco Lógico del proyecto son los mismos que se refieren en el resto de la documentación como los objetivos específicos de éste.

En los últimos informes de resultados semestrales presentados por Certec, se utilizan los siguientes indicadores generales para evaluar el alcance de los objetivos marcados:

- Empresas beneficiarias del programa

- Grado de participación de la mujer en el marco del programa

- Nivel de cumplimiento respecto al plan de eliminación de subsidios que otorga el organismo ejecutor

- Grado de cumplimiento de los aspectos operativos necesarios para la ejecución del programa

- Cumplimiento del plan de negocios

- La forma en la cual se incorporan las lecciones aprendidas en el desarrollo y mantenimiento de las redes empresariales hacia la transferencia de metodología

Riesgos

Los riesgos del proyecto no están definidos en el Marco Lógico.

El Memorandum del proyecto menciona la sostenibilidad como el principal riesgo de la operación, en particular en relación al componente de desarrollo de sistemas productivos locales,  así como en relación a los otros dos componentes del proyecto.

Supuestos  y condiciones.

- Continúa la política de globalización

- Los micro y pequeños empresarios mantienen la voluntad de unirse para crear en conjunto instancias de negociación más avanzadas

- Los micro y pequeños empresarios están dispuestos a pagar el costo de los servicios de asesoría que se requieren para formalizar una red empresarial.

- El proyecto se ha podido diseñar e implementar de forma satisfactoria

- Los servicios ofrecidos por Certec son apropiados y responden a la demanda de los empresarios

- Las actividades de promoción y difusión han sido efectivas

El Anexo 2 presenta la Matriz del Marco Lógico del proyecto

  - Coherencia de la formulación inicial

La matriz del Marco Lógico describe como objetivo general “aumentar la productividad y competitividad de las micro y pequeñas industrias”.  El objetivo es coherente con la situación del país y debería contribuir tanto a fortalecer la oferta de servicios de desarrollo empresarial en el país como a mejorar la situación de un importante número de pequeñas empresas y microempresas.

No está claro que las actividades incluidas en el programa sean consistentes con los objetivos perseguidos.  Por una parte, están basadas en un supuesto y condición que, a la luz de los resultados encontrados y descritos más adelante, no se da, como es que los micro y pequeños empresarios están dispuestos a pagar el costo de los servicios de asesoría que se requieren para formalizar una red empresarial.  Como alternativa para solventar esta condición que no se da y para mejorar en su opinión la sostenibilidad del proyecto, Certec ha planteado la búsqueda de co-patrocinios por parte de otras entidades que financien las actividades y que en la práctica sustituyen en bastante medida la capacidad de pago de las empresas.  Este enfoque, según el propio Certec, es utilizado por la mayoría de prestadores de servicios. Sin embargo, esta práctica hace que proyectos financien proyectos, que a su vez financian proyectos...  En opinión del evaluador, el esquema llega a sostener la ejecución de actividades de escasa demanda por las que las empresas no parecen dispuestas a pagar directamente.

Los beneficiarios están claramente identificados y son coherentes con los objetivos del programa.

El programa prevé en todos sus componentes una atención específica en relación a los aspectos de género y medio ambiente.

4 COMENTARIOS PREVIOS A LA EVALUACIÓN

Tras la revisión del documento borrador del informe de la evaluación intermedia por parte tanto de Certec, el BID y el propio equipo de evaluación, se han añadido a este informe los comentarios descritos a continuación que el evaluador considera pertinentes para la mejor comprensión del análisis realizado a partir del próximo apartado 5. Eficiencia y posteriores.  Estos son:

- Sobre el objetivo de la evaluación:  El Programa “Expansión de redes” como parte de la actividad global de Certec.

El objetivo de esta evaluación es concretamente la evaluación intermedia del proyecto “Expansión de redes empresariales de micro y pequeñas empresas e integración de cadenas productivas” financiado con fondos del BID y que está siendo ejecutado por Certec.

A raíz del conocimiento adquirido acerca del Centro y su actividad general con motivo de la evaluación del mencionado proyecto, aunque el resto de actividades del Centro no han sido en ningún caso objeto de evaluación, es la opinión del equipo de evaluación que Certec tiene determinados servicios que son demandados, que las empresas valoran y por los que están dispuestos a pagar.

- Alcance de la evaluación:  El Programa “Expansión de redes” en la situación general del país.

Un análisis de la situación general del país, las necesidades concretas de las empresas hondureñas y la aplicación de las soluciones o programas más adecuados para paliarlas no forma parte de la evaluación que nos compete, y sería objeto de otro tipo de estudio.

El informe de evaluación intermedia es el reflejo de lo que el equipo de evaluación ha encontrado a lo largo de las distintas etapas de análisis de la documentación disponible del proyecto “Expansión de redes”, sea documentación obtenida previamente o en las oficinas de Certec, del trabajo de campo con los beneficiarios, clientes y copatrocinadores de las actividades del programa, su análisis final y la redacción del informe de evaluación intermedia presentado.  El trabajo de evaluación es necesariamente limitado en tiempo y el trabajo de campo realizado por muestreo de las actividades del proyecto ha supuesto un 63 % del componente 1, el 54% del componente 2 y el 100% en el componente 3.

El equipo de evaluación contempla la posición de Certec en el sentido de que las condiciones del país y la demanda del mercado de servicios de consultoría han reorientado la actividad de Certec hacia un tipo de servicios distintos de los inicialmente previstos en el programa evaluado, ya que los clientes del Centro efectivamente requerían o estaban más dispuestos a pagar por otro tipo de servicios, por lo que Certec ha adaptado sus planteamientos a las necesidades del mercado.  Esta es una circunstancia que viene a confirmar algunas de las dudas planteadas en el informe en relación a la consistencia de las actividades planteadas por el proyecto.

Sin embargo, el equipo de evaluación no puede sino reflejar en su informe la evaluación intermedia de los resultados alcanzados respecto de los objetivos previstos y valorar el nivel de eficiencia y eficacia logrado hasta el 31 de Diciembre de 2002 en la ejecución de las actividades previstas para alcanzarlos. En opinión del equipo de evaluación, esa pronta necesidad de adaptación del proyecto a otra realidad del mercado denota la existencia de imprecisiones  en el planteamiento inicial.

- Conceptos base utilizados para la evaluación

El análisis del proyecto se ha realizado en base a las definiciones y conceptos incluidos en la documentación base del proyecto.  Concretamente los incluidos en el memorando del proyecto son:

- Red empresarial: “La metodología desarrollada por Certec ... está especialmente diseñada para atender microempresarios, y por tanto no corresponde a la definición clásica de las redes, “clusters” de empresas y el encadenamiento productivo que se genera naturalmente.  El concepto de redes empresariales manejado por Certec es más simple: las redes constituyen un integración horizontal hacia delante o hacia atrás que pretende solucionar los cuellos de botella de la producción, mediante el acceso conjunto al abastecimiento de materias primas o la oferta conjunta de productos a través de un mismo canal de distribución.”

- Encadenamiento productivo: “Por su parte, el encadenamiento productivo que se promueve, consiste en la aplicación a nivel micro de la especialización flexible, integrando a diversas empresas según su especialización por producto y/o por un mismo proceso productivo.  Es decir que en este caso la especialización es principalmente de tipo vertical, aunque en ocasiones incluye integración para la negociación con proveedores o la venta de producto final.”

- Beneficiarios del programa:  “Los beneficiarios directos de este proyecto son los micro y pequeños empresarios atendidos directamente por Certec en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula y zonas de influencia.  Los beneficiarios indirectos serán los micro y pequeños empresarios atendidos por las OPDs capacitadas por Certec.

Los empresarios que se atenderán a través de las OPD’s intermediarias son ... con énfasis en la microempresa rural”.

- Redes graduadas: Según el documento de la metodología de Certec, las redes son autosostenibles, es decir, ya no tienen necesidad de apoyo del Certec, cuando:

- La red cuenta con un proyecto colectivo que mantenga cohesionados a los empresarios, cuenta con contratos de trabajo con diferentes clientes, de los que se beneficien todos los socios de la red.

- La red cuenta con apoyo institucional de diferentes instituciones de apoyo al sector PYME, de ser posible debe contar con convenios de cooperación y de apoyo además de estar recibiendo ayuda de las mismas.

- La red está constituida legalmente, habiendo pasado de un estado de hecho a uno de derecho, con todos sus documentos legales, de operación y trámites de registros sanitarios en caso de elaborar productos agroindustriales.

- La red tiene implementado un proyecto común de mayor envergadura como: compra de materia primas en conjunto, contar con excelente reputación a nivel comercial, créditos, contar con maquinaria de servicios comunes y de haberlo planteado (en sus planes de trabajo), ya haber recibido apoyo económico para solventar cuellos de botellas en la producción.

- Los empresarios hacen por sí mismos las gestiones, se conocen entre sí y son identificados fácilmente por las instituciones de apoyo para la red.  Es decir, son autogestionadas.

Se entiende por tanto que sólo las redes que cumplen cada uno de estos criterios son razonablemente autosostenibles y podrán considerarse redes graduadas.

5 EFICIENCIA

La eficiencia del programa  ha sido evaluada a través de entrevistas con el personal del proyecto, la revisión de la documentación del mismo y los informes del Organismo Ejecutor, revisión de los procedimientos de gestión establecidos por la dirección del proyecto, la revisión de los sistemas de información utilizados para su gestión, el muestreo aleatorio de productos y servicios realizados para las empresas y entrevistas con los participantes en el proyecto.

El convenio entre Certec y el BID se firmó en Mayo de 1999 y las actividades del proyecto se han venido ejecutando de manera continuada desde Enero de 2000, una vez presentado y aprobado el primer Plan de Negocios anual en Noviembre de 1999.

5.1 Recursos y costes

El presupuesto del proyecto es por el equivalente a un total de USD 1.390.000 y su distribución por categorías de financiamiento y origen de las aportaciones es como sigue:

|  | Presupuesto original |  |  | Presupuesto asignado hasta 31 Diciembre 2002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FOMIN | Certec | TOTAL | FOMIN* | Certec*** | TOTAL |
| REDES EMPRESARIALES |  |  |  |  |  |  |
| Servicios de consultoría | 73.000 |  | 73.000 | 20.994.93 |  |  |
| Capacitación y Asesoría |  | 83.000 | 83.000 | 27,564.84 |  |  |
| Apoyo General |  | 103.000 | 103.000 |  |  |  |
| Subtotal | 73.000 | 190.000 | 263.000 | 48,559.77 |  |  |
| TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |
| Servicios de consultoría | 113.000 | 40.000 | 153.000 | 32,540.85 |  |  |
| Capacitación Promotores de Red | 385.000 | 134.000 | 519.000 | 212,113.69 |  |  |
| Apoyo General |  | 218.000 | 218.000 |  |  |  |
| Diseminación tecnología | 20.000 |  | 20.000 |  |  |  |
| Subtotal | 518.000 | 392.000 | 910.000 | 244,654.54 |  |  |
| DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL |  |  |  |  |  |  |
| Servicios de consultoría | 79.000 |  | 79.000 | 29,588.73 |  |  |
| Apoyo General |  | 40.000 | 40.000 |  |  |  |
| Subtotal | 79.000 | 40.000 | 119.000 | 29,588.73 |  |  |
| EVALUACIONES | 30.000 |  | 30.000 |  |  |  |
| IMPREVISTOS |  | 68.000 | 68.000 |  |  |  |
| TOTAL | 700.000 | 690.000 | 1.390.000 | 322.803.04 | 467,314.82** | 790,117.86 |

Notas:

*	La distribución del presupuesto FOMIN a las distintas actividades del proyecto se ha llevado a cabo a través de la asignación por parte de Certec de determinados porcentajes del sueldo del personal técnico permanente a cada una de las actividades contempladas.

**	Según la información recibida de Certec.

***	La contabilidad de las aportaciones de Certec no se ha llevado en función de las categorías de costos preestablecidas.  La forma de calcular las aportaciones de la entidad ejecutora al proyecto en cada periodo semestral considerado ha sido:

Gastos de operación de Certec  -  aportación de BID = aportación de Certec

La entidad ejecutora no ha mantenido un control presupuestario separado del proyecto “Expansión de redes”, de forma que la gestión administrativo-contable de las actividades del mismo se entremezcla con el resto de actividades de la institución.

5.2 Indicadores de eficiencia

5.2.1 Entidad ejecutora del proyecto

I. Existencia de Certec

Certec se fundó en Junio de 1997 para dar continuidad a las intervenciones del proyecto “Reestructuración y Modernización del Sector Industrial” de la ONUDI en el área de la aplicación y divulgación de la metodología de redes de empresas.

II. Adecuación del equipo humano

Desde su comienzo hasta la fecha de evaluación, el proyecto ha contado con el siguiente equipo humano con cargo a las aportaciones BID:

- 1 Coordinador de Redes (hasta Octubre de 2002)

- 1 Coordinador de Desarrollo Empresarial Local y Coordinador Regional de Certec en San Pedro Sula (hasta la fecha)

- 2 asesores ambientales, (uno entre Julio 00 y Junio 01 y otro a partir de Diciembre 02)

- 1 Coordinador de Sistema Productivo Local (Marzo 2000 – Abril 2002)

- 13 consultores a cargo del trabajo de campo del proyecto

El equipo humano provisto con cargo a las aportaciones de Certec ha sido:

- 1 Gerente y coordinador nacional de Certec

- Personal de apoyo general

  - 1 administradora

  - 1 secretaria

  - 1 conductor

  - 1 asistente (San Pedro Sula)

En el Anexo 1 se incluye un cuadro resumen del personal técnico contratado con cargo al proyecto.

El perfil del personal es adecuado para realizar sus funciones y está motivado para la ejecución del proyecto.

A fin de paliar la alta rotación del personal de consultoría, en 2002 se aplicó un nuevo sistema de contratación, con el acuerdo del BID, para posibilitar la aplicación de un sistema de incentivos por nuevos proyectos.  Dos de los consultores estuvieron contratados temporalmente bajo este sistema en 2002, con contratos de obra.  Finalmente, fueron contratados con el contrato permanente habitual en Mayo y Noviembre de 2002 respectivamente.  Todo el personal está contratado como personal permanente a tiempo completo al final del periodo evaluado.

Es la opinión del evaluador que el personal a cargo de las actividades del proyecto no está siendo suficiente para la ejecución del programa y la consecución de los objetivos previstos, porque

- Hubiera hecho falta la contratación del jefe de proyecto para realizar las actividades de gestión interna, administración y coordinación del proyecto y

- El personal técnico del proyecto trabaja en actividades dentro de proyecto “Expansión de redes” así como en el resto de servicios ofrecidos por Certec.

Certec es de la opinión que muchos de los trabajos catalogados por el equipo evaluador como otros servicios son servicios de los componentes del proyecto adaptados a las condiciones del mercado. En opinión del equipo de evaluación,  tales servicios de Certec no pueden considerarse como actividades del proyecto debido a que son estudios de factibilidad, perfiles o diagnósticos de proyectos... pero no han tenido continuidad respecto de los componentes del programa, es decir, no han dado lugar a la aplicación de la metodología dentro de alguno de los tres componentes (creación y atención de redes, transferencia de la metodología a otras OPDs o implementación de sistemas de desarrollo local).  En definitiva, no podemos considerar que son parte del programa si no son actividades propias del programa y tampoco han generado resultados respecto a los componentes del mismo.

III. Adecuación del equipamiento.

Las oficinas de Certec están equipadas con el equipo necesario, software estándar y software contable específicamente desarrollado para su actividad, y comunicaciones para la ejecución de sus actividades.

IV. Gestión administrativa

Solamente en aquellos casos con requerimientos específicos al respecto por parte del cliente o patrocinador de las actividades (i.e. Promosta), se ha detectado un sistema predeterminado y completo de seguimiento y archivo de las actividades realizadas para y con cada uno de los grupos de beneficiarios objetivo.

Desde Junio de 2001, la información sobre las actividades realizadas se registra, por consultor, en base a las planillas de planificación y ejecución mensual de actividades de cada uno de los miembros del equipo técnico, en las que de nuevo se entremezclan actividades previstas en el proyecto con otras actividades de Certec

No se distingue línea divisoria entre la información administrativa de Certec y la del proyecto.

Certec describe que la información almacenada en cada sub-proyecto consiste en la propuesta de consultoría, los informes de avances y finales, el contrato de servicios o convenio de cooperación técnica y los comprobantes de pago.

Durante el trabajo de campo, el equipo de evaluación constató que Certec no dispone de un sistema claro y homogéneo de mantenimiento y gestión de la información administrativa.  Ésta se encuentra de manera dispersa en formato papel y electrónico en distintos ordenadores y archivos, no hay una sistemática organizada de qué información y documentación se almacena de cada sub-proyecto (i.e. de cada red o cada OPD) y de quién lo hace, cómo y bajo qué soporte, lo cual ha originado faltas de documentación sobre actividades llevadas a cabo, algunas de las cuales han sido efectivamente confirmadas como recibidas por parte de las propias empresas beneficiarias en las entrevistas realizadas, si bien no ha sido posible cuantificar y evaluar en cuanto a su planificación, contenido o ejecución.  A todo ello ha contribuido de nuevo el factor de la alta rotación del personal técnico a cargo de la asistencia a las redes de empresas.

No se dispone en el momento de la evaluación de una base de datos sistemática de clientes de los servicios de Certec ni del proyecto “Expansión de redes” en particular.

V. Gestión financiera.

La información contable y financiera de Certec está disponible y correctamente mantenida.  En Junio de 2002 se realizó por parte de una firma auditora reconocida una auditoria de los balances generales de la entidad al 31 de Diciembre de 2001, 2000 y 1999, con resultado satisfactorio sobre los estados financieros del Centro.

La consultoría de corto plazo ejecutada entre Marzo y Mayo de 2001 en temas administrativo-financieros contribuyó al fortalecimiento de las capacidades contables de Certec, desarrollando un nuevo sistema contable para el Centro y estableciendo el procedimiento para obtener datos contables por centros de costo.

El BID ha provisto a Certec a principios de 2003 de un nuevo programa de gestión financiera de proyectos, SAFOBID, en el que será necesaria la asignación por partida de ambas aportaciones.  Esto requerirá llevar la gestión financiera del proyecto de forma independiente, como sería deseable, dado que en la actualidad no existe línea divisoria entre la contabilidad de Certec y el proyecto “Expansión de redes”en sí.

VI. Planificación y gestión de las actividades

Según la información recibida de la gerencia y el personal técnico de Certec, se han celebrado comités ordinarios de seguimiento de actividades, con periodicidad mensual a lo largo de toda la ejecución del proyecto.  En estos se han revisado las actividades del periodo anterior y planeado las del periodo siguiente por parte del todo el equipo técnico (consultores) del Centro.  Únicamente se han documentado en el proceso de evaluación las actas de reunión mensual de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Octubre de 2002.

A partir de Junio de 2001, y con carácter mensual, cada consultor ha presentado asimismo una planilla de previsión mensual de las actividades concretas a realizar en el mes entrante y una planilla de las actividades efectivamente llevadas a cabo al final del periodo.  Existen registros documentales disponibles completos desde la fecha de comienzo de este sistema

Estas reuniones mensuales han servido también para la revisión de las actividades ejecutadas y preparación del informe de semestral de resultados y la preparación del plan operativo del periodo siguiente, conforme al plan de negocios anual aprobado para el Centro.

Se han celebrado además dos reuniones extraordinarias, en Enero 2002 y Enero 2003 como Talleres de evaluación y planificación de Certec para el periodo anual entrante.  Ambas reunieron al equipo técnico al completo procedente de las dos oficinas de Certec.

La planificación y gestión de actividades se ha realizado desde el punto de vista global de las actividades de Certec, de forma que las actividades del proyecto se entremezclan con las de la entidad y las otras actividades de ésta se contemplan como parte del proyecto mismo (ver 3.2.3 Análisis del cumplimiento de sus obligaciones por parte de los actores involucrados, punto 4º)  En este sentido, los planes de negocios anuales y los planes operativos a lo largo de la ejecución del contrato han seguido el esquema siguiente:

Hasta Diciembre 2000:

Redes de Empresas /Programa de Redes de Empresas y Encadenamientos Productivos (Programa ProREDES)

Formación y Desarrollo de Redes de Empresas (Componente 1 del proyecto “Expansión de redes”)

Formación de “promotores de Red” y fortalecimiento institucional (Componente 2 del proyecto “Expansión de redes”)

Estrategias Sectoriales (Programa ProGRES)

Análisis y Estrategias de Sistemas Productivos Sectoriales

Redes de proveedores y subcontratación

Diseño y Desarrollo de centros de Servicios Especializados

Desarrollo de Sistemas Productivos Locales / Programa de Desarrollo Empresarial Local (Programa ProDELo)

Desarrollo de Sistemas Productivos Locales (Componente 3 del proyecto “Expansión de redes”)

Otros Servicios

Desde Enero 2001 a Diciembre 2002

Redes de Empresas / Programa de Redes de Empresas y Encadenamientos Productivos (Programa ProREDES)

Formación y Desarrollo de Redes de Empresas (Componente 1 del proyecto “Expansión de redes”)

Formación de “promotores de Red” y fortalecimiento institucional (Componente 2 del proyecto “Expansión de redes”)

Análisis y Estrategias de Sistemas Productivos Sectoriales

Redes de proveedores y subcontratación

Diseño y Desarrollo de centros de Servicios Especializados

Desarrollo de Sistemas Productivos Locales / Programa de Desarrollo Empresarial Local (Programa ProDELo)

Desarrollo de Sistemas Productivos Locales (Componente 3 del proyecto “Expansión de redes”)

VII. Licitación y contratación de consultorías de corto plazo

Certec ha contratado en Marzo de 2001 una de las dos consultorías de corto plazo que se preveían en el planteamiento inicial del proyecto, orientada a fortalecer las capacidades administrativas y financieras del Centro.

La asistencia se centró en el sistema contable de Certec y en el establecimiento de contabilidad por centros de costo.  Cada una de los grupos de empresas atendidos por Certec, dentro o no del proyecto “Expansión de redes” se considera un centro de costo independiente a estos efectos.  Sin embargo, no se desarrollaron mecanismos específicos para el control independiente de los gastos del proyecto “Expansión de redes” como una unidad.

El proceso de licitación seguido corresponde a los procedimientos preestablecidos por el BID, cuya no objeción a dicha contratación fue emitida el 12 de febrero de 2001.

No se ha contratado hasta la fecha final del periodo evaluado la consultoría de carácter técnico en metodología de redes empresariales y encadenamiento productivo.

VIII. Identificación y selección de beneficiarios y entidades potencialmente involucradas en el proyecto

Las actividades de identificación y selección de beneficiarios objetivo llevadas a cabo se basan en el conocimiento de la gerencia y consultores de Certec sobre el sector de instituciones activas en actividades de desarrollo y los proyectos que éstas dirigen o gestionan.  Los contactos con posibles beneficiarios se han realizado a través de contactos puntuales de Certec con otras instituciones, prospección de la zona de influencia de trabajos ya realizados, entidades interesadas o ya comprometidas como patrocinadores de los servicios, licitaciones, etc.

No se ha realizado una investigación y recopilación sistemática de información sobre beneficiarios potenciales de las actividades del proyecto.

IX. Promoción de Certec y los servicios ofrecidos

Certec ha realizado acciones puntuales de presentación y promoción de la entidad dirigidas a posibles clientes individuales, normalmente en la búsqueda de oportunidades de cooperación o patrocinio de proyectos de desarrollo empresarial.

El material promocional habitualmente utilizado se compone del curriculum vitae (presentación) de Certec, incluyendo listas de proyectos anteriormente realizados y una breve presentación de la metodología de creación y organización de redes.

No se han realizado acciones de promoción sistemáticas entre las empresas potencialmente beneficiarias del proyecto como posibles miembros de redes ni se ha contado con un plan de relaciones públicas para la aparición regular en los medios de comunicación. No se percibe diferenciación entre el material de promoción de Certec y del proyecto mismo.

X. Participación de la Junta Directiva de Certec

Se han documentado 2 reuniones de la Junta Directiva de Certec durante la ejecución del proyecto:

- El 29 de Julio de 1999, a la aprobación del proyecto, en la que, entre otros, se ratificaba el compromiso de aporte por parte de los socios al proyecto del BID, para realizar gestiones con empresas y personas naturales relacionadas con los propósitos del CERTEC.

- El 14 de Enero de 2003, en la que, entre otros, se presentaron los avances y logros de la Fundación Certec 1997 – 2002 y el nombramiento de la nueva Junta Directiva.

De acuerdo con la información recibida del personal de Certec, la Junta Directiva del Centro durante la mayor parte de la ejecución del proyecto, hasta la fecha de nombramiento de la nueva Junta Directiva, ha estado compuesta básicamente por dos personas, D. Alfonso Facussé y D. Felipe Perasa como presidente, y una representación de la Fundación ANDI.  A tenor de la periodicidad de las reuniones de la Junta Directiva, hubiera sido conveniente un seguimiento más cercano por su parte.

| Parámetros / Indicadores de eficiencia Entidad Ejecutora del proyecto | Valoración numérica (min 1 – max 5) |
| --- | --- |
| II Adecuación del equipo humano | 2 |
| III Adecuación del equipamiento | 4 |
| IV Gestión administrativa | 2 |
| V Gestión financiera | 3 |
| VI Planificación y gestión de actividades | 2 |
| VII Licitación y contratación de consultorías de corto plazo | 4 |
| VIII Identificación y selección de beneficiarios y entidades potencialmente involucradas en el proyecto | 1 |
| IX Promoción de Certec y los servicios ofrecidos | 2 |
| X Participación de la Junta Directiva de Certec | 2 |

5.2.2 Componente I:  Redes Empresariales

Este componente tiene como objeto la ejecución de servicios de consultoría, capacitación y asesoría a microempresas y pequeñas empresas hondureñas, mediante la aplicación por parte de Certec de la metodología de creación y organización de redes empresariales.

I. Definición y aplicación de la metodología

Se ha elaborado un manual de operaciones “Creando y recreando en la práctica: El proceso metodológico para organización y desarrollo de redes empresariales”, incluyendo criterios de elegibilidad de los destinatarios, y actividades y procedimientos de ejecución aplicables a lo largo de las diferentes etapas del proceso.

En el Anexo 3 de este informe se incluyen los dos esquemas básicos que forman parte del documento y que describen de forma resumida la metodología mencionada.

No se han encontrado evidencias de aplicación planificada, ordenada y continua del proceso metodológico previsto, salvo en algunas de las redes con las que ya se contaba y se venía trabajando anteriormente al comienzo del proyecto, siendo las redes empresariales nuevas incorporadas al programa tras el comienzo efectivo del proyecto en su gran mayoría en base a grupos de empresas o microempresas ya formados con anterioridad.  Se ha incluido un comentario específico sobre la creación de redes nuevas en el apartado 5.1.Efectividad – Componente 1: Redes Empresariales.

II. Proceso de retroalimentación de la metodología

Según la información recibida de la gerencia y el equipo técnico de Certec, los comités de seguimiento mensual de actividades han servido además para la discusión conjunta de la aplicación de la metodología y las posibles modificaciones a introducir en los procedimientos y actividades contempladas en la misma, si bien este proceso no ha quedado reflejado en las actas o ayudas-memoria documentadas.

La metodología ha sufrido al menos dos modificaciones a lo largo de la ejecución del proyecto:

- en 2001, para introducir el cuestionario para realizar la guía de observación comunal para aquellas redes formadas dentro de una misma comunidad

- en Febrero de 2003, con posterioridad al periodo evaluado, para añadir en detalle el desarrollo de la última fase del proceso de organización de redes, la transformación productiva, con sus dos etapas (especialización flexible y autogestión)

La definición y aplicación de la metodología no han sido paralelas. La última versión podría considerarse como un avance en el sentido de incorporar las modificaciones requeridas a lo largo de la ejecución del proyecto, sea respecto del tipo de servicios requeridos por las empresas, su capacidad de pago o las enseñanzas si las hubiere de la experiencia de transferencia de la metodología a otras OPDs, salvo porque constituye únicamente un añadido sin implicación o revisión alguna de la concepción global o las primeras fases de la metodología.

III. Adecuación del personal

Certec contó con un Coordinador de Redes, a cargo de la gestión de este componente entre el 15 de septiembre de 1999 y el 30 de octubre de 2002, no habiéndose contratado un nuevo consultor para este puesto.  El Coordinador de Redes participó también en la ejecución de trabajo de campo y estuvo apoyado por el equipo de consultores trabajando con cargo al proyecto a lo largo del mismo, normalmente  4 o 5 en total, más la oficina en San Pedro Sula desde Junio de 2001.

El personal disponible para el componente se considera insuficiente teniendo en cuenta los objetivos marcados de gestión continuada de 8 redes al año (4 nuevas y 4 en proceso de maduración). El coordinador de redes no ha sido reemplazado después de su marcha en Octubre de 2002 y el personal técnico del proyecto trabaja en actividades dentro de proyecto “Expansión de redes” así como en el resto de servicios ofrecidos por Certec.

IV. Capacitación del personal

Todo el personal ha recibido la capacitación interna del personal de Certec, consistente en una charla introductoria inicial sobre Certec, la entrega de toda la información relevante (presentación de Certec, Plan de Negocios vigente, último informe de resultados, documento de metodología de organización de redes) y la organización de reuniones con cada uno de los consultores activos en el Centro para conocer las actividades llevadas a cabo en el Centro en ese momento.  Todos los consultores comienzan trabajando en equipo con alguno de los consultores más veteranos como parte de su capacitación.

Dado que la metodología de organización y desarrollo de redes empresariales no se viene aplicando realmente en la práctica y que la capacitación de los consultores en las actividades y metodología de Certec es fundamentalmente práctica, la capacitación sobre la metodología de creación y desarrollo de redes en sí misma es escasa, no es sistemática y resulta difícil que el consultor la domine en su extensión, lo cual es un factor que contribuye a su no aplicación como parte de las actividades futuras.

De los 7 consultores a cargo de la ejecución del programa a 31 de Diciembre de 2002, uno de ellos formaba parte desde el inicio de las actividades en el segundo semestre de 1999 (oficina de Tegucigalpa), los tres consultores con sede en la oficina de San Pedro Sula forman parte del equipo desde mediados de 2001 y los otros tres consultores de la oficina de Tegucigalpa lo son desde mediados de 2002 (Ver anexo 1)

V. Promoción del servicio

Certec ha realizado acciones puntuales de presentación y promoción de la entidad y de su programa y metodología de organización y desarrollo de redes dirigidas a posibles clientes individuales, normalmente en la búsqueda de oportunidades de cooperación o patrocinio de proyectos de desarrollo empresarial.  Entre estos se encuentran OPDs, asociaciones empresariales, Cámaras de Comercio, entidades de cooperación bilateral.

No se ha llevado a cabo una investigación de clientes y beneficiarios potenciales de las actividades de creación y asistencia a redes ni se han realizado acciones de promoción entre las empresas potencialmente beneficiarias del proyecto como posibles miembros de redes.

La promoción del servicio ha sido insuficiente para darlo a conocer de forma adecuada entre un número amplio de posibles OPDs interesadas y especialmente entre las empresas, resultando un obstáculo más para la aplicación adecuada de la metodología.

VI. Aspectos de género

El 21,3 % de los microempresarios o gerentes de pequeñas empresas participantes en este componente del programa son mujeres.  En aquellas redes en las que parte de los asociados han sido mujeres, se ha impartido capacitación específica en cuestiones de género y se ha incentivado la participación activa de las mujeres en las actividades y comités de organización, gestión y dirección de estas redes.

El memorando del proyecto establece la necesidad de la participación activa de las mujeres en la conformación de las redes.  Por otra parte, no hay indicadores de ejecución previstos en este sentido en el convenio o en el Marco Lógico.  Certec incluye en su plan de negocios anual inicial de Enero de 2000 la previsión de una participación de hombres y mujeres al 50% en la conformación de las redes, sea en redes masculinas, femeninas o mixtas, normalmente en función del sector de actividad del que se trate.  Por lo tanto, es en base a esta previsión de Certec que se realiza la valoración del alcance de resultados en este ámbito como escasa, si bien el equipo de evaluación contempla las dificultades que se han encontrado en la creación y asistencia a redes en los distintos sectores y mayoritarias o no en cualquiera de los dos géneros.

VII. Promoción de técnicas compatibles con el medio-ambiente

El asesor ambiental participó en el programa entre Mayo de 2000 a Junio de 2001.  Posteriormente se ha contratado un nuevo consultor para el puesto en Enero de 2003.

Según la información recopilada de las empresas entrevistadas, la asesoría relativa a la implantación de técnicas compatibles con el medio ambiente se ha llevado a cabo junto con la capacitación técnica en producción, cubriendo según los casos áreas como la eliminación de residuos, sea desechos de producción o insumos utilizados, la adecuada utilización concentrados y fertilizantes o el aprovechamiento y buen uso del agua.

Según la información de la gerencia de Certec, el impacto ambiental de las empresas y sectores atendidos es mínimo, con lo que no ha existido una necesidad de implementar actividades específicas sobre este aspecto.  Sí se ha previsto una necesidad específica para la implementación del sistema de desarrollo productivo local recientemente firmado (componente 3), por lo que recientemente se ha incorporado un nuevo consultor para este puesto.  La “no objeción” del BID fue recibida en Diciembre 2002.

VIII. Disminución de los subsidios en los servicios

Si bien Certec dispone desde Marzo de 2001 de un sistema de contabilidad por centros de costo, en este caso por sub-proyecto, no ha sido posible evaluar la disminución de los subsidios de los servicios ofrecidos a los beneficiarios debido a que:

- El sistema ofrece datos únicamente a partir de 2001 o por red; no disponemos de datos completos anteriores a esa fecha para evaluar la evolución ocurrida

- El sistema de centros de costo incluye de forma conjunta los ingresos procedentes de los co-patrocinadores de las distintas actividades y los procedentes de los propios beneficiarios finales de las mismas.

En cualquier caso, se ha podido documentar el pago a Certec de cantidades simbólicas (entre 400 y 750 lempiras mensuales) por parte de algunas de las redes atendidas como redes directas, si bien es cierto que no han sido todas y que estas cantidades no pueden ser consideradas relevantes para la sostenibilidad de las actividades del proyecto.

También se ha detectado en las entrevistas realizadas que este requerimiento de alguna aportación por su parte, por otra parte exigido en el planteamiento del proyecto mismo, ha motivado la no consolidación de alguna de las redes y la interrupción de su participación en el programa cuando bien no disponían o no estaban dispuestos a realizar las aportaciones mínimas requeridas para continuar recibiendo el tipo de servicios prestados

Para evitar o sobrepasar esta circunstancia, Certec planteó la opción de recurrir a copatrocinadores, normalmente proyectos o entidades con capacidad de financiación de servicios de asistencia empresarial, que sí estuvieran dispuestos e interesados en financiar la ejecución de dichas actividades.  Este esquema ha sido utilizado en 3 ocasiones (ASPPE/FIDE, UNICEF/PROMOSTA, PROMYPE-GTZ), y ha supuesto la atención de 9 redes directas de nueva incorporación, de las 12 atendidas.

La asistencia a las redes atendidas bajo este esquema de co-patrocinio quedó interrumpida en todos los casos en el momento en el que el patrocinador se retiraba, sin posibilidad, interés o capacidad, según los casos, por parte de las empresas de una vez en este punto realizar sus propias aportaciones, siquiera simbólicas.

Es de reseñar por otra parte que alguno de los copatrocinadores, como es el caso de PROMOSTA, también ha exigido la aportación de determinado porcentaje del coste de los servicios por parte de los beneficiarios (el 10% en este caso) y que fue precisamente el ingreso sólo parcial de su contribución por parte de las empresas lo que motivó la interrupción del proyecto y la retirada de los fondos de PROMOSTA para la financiación de las actividades, después de año y medio de implementación.

| Parámetros / indicadores de eficiencia Componente I: Redes Empresariales | Valoración numérica (min 1 – max 5) |
| --- | --- |
| I. Definición y aplicación de la metodología | 2 |
| II. Proceso de retroalimentación de la metodología | 2 |
| III. Adecuación del personal | 2 |
| IV. Capacitación del personal | 2 |
| V. Promoción del servicio | 2 |
| VI. Aspectos de género | s/v |
| VII. Promoción de técnicas compatibles con el medio-ambiente | 4 |
| VIII. Disminución de los subsidios en los servicios | 3 |

5.2.3 Componente II: Transferencia de la Metodología

Este componente tiene por objeto la transferencia de la metodología de creación y organización de redes empresariales a otras organizaciones e instituciones (Organizaciones Privadas de Desarrollo –OPDs-) a través de la capacitación de parte de su personal como promotores de redes, para que éstas OPDs, a su vez, creen y organicen redes empresariales propias, llamadas indirectas desde el punto de vista de Certec.

I. Definición y aplicación del sistema utilizado para la transferencia

El sistema de transferencia de la metodología se ha basado en la provisión de capacitación a los promotores de redes por parte de los propios expertos técnicos de Certec, activos en la asistencia a redes propias, incluyendo:

- Capacitación de base teórica

- Capacitación en trabajo de campo, directamente con los empresarios durante el proceso de la formación de las agrupaciones.

El pensum de la capacitación lo constituye en sí el propio manual de operaciones de la metodología “Creando y recreando en la práctica: El proceso metodológico para organización y desarrollo de redes empresariales”.

La aplicación del sistema de capacitación a los promotores no ha sido sistemático en los casos ejecutados, sino en función de los requerimientos y necesidades específicas de la institución cliente / beneficiaria del servicio, que no siempre han coincidido con los objetivos y programa de la metodología de organización y desarrollo de redes empresariales.  No se han encontrado evidencias de aplicación planificada, ordenada y continua del proceso metodológico previsto para la creación y atención a las redes indirectas.

Una vez finalizado el proceso de capacitación, no se ha realizado seguimiento de la evolución o resultados obtenidos por parte de las redes indirectas atendidas en el mismo.

Cinco (5) de las redes indirectas creadas fueron atendidas en realidad como redes directas por parte de Certec, debido a la falta de interés y/o incapacidad efectiva de proveer la atención requerida por parte de la OPD a la que se ofreció la capacitación.

No hay evidencia documental de la valoración de la capacitación por parte de los promotores capacitados.

II. Adecuación del personal capacitador

La capacitación a los promotores de redes de las OPDs se ha llevado a cabo por parte de los propios expertos técnicos de Certec, activos en la asistencia a redes propias.

Su conocimiento de la propia metodología a transferir ha sido débil y heterogéneo debido a la rotación de personal soportada por el proyecto y la escasa aplicación del propio proceso metodológico en la atención a las redes propias gestionadas por Certec.

III. Material de capacitación

El material de capacitación utilizado en las sesiones teóricas y distribuidos a los promotores de redes capacitados ha consistido en:

- El manual de operaciones de la metodología “Creando y recreando en la práctica: El proceso metodológico para organización y desarrollo de redes empresariales”.

- Material de exposición en transparencias y guías de apuntes

El material soporte de la capacitación también ha sido desarrollado en función de los requerimientos y necesidades específicas de la institución cliente / beneficiaria.

IV. Promoción del servicio

Certec ha realizado acciones puntuales de presentación y promoción de la entidad, su programa y la metodología de organización y desarrollo de redes, dirigidas a posibles OPDs colaboradoras, normalmente en la búsqueda de oportunidades de cooperación o patrocinio de proyectos de desarrollo empresarial.

La promoción del servicio ha sido insuficiente para darlo a conocer entre un número amplio de posibles OPDs, real o potencialmente interesadas en recibir la capacitación para la creación y asistencia a redes empresariales.  No se dispone de una investigación o relación de potenciales clientes o colaboradores en este sentido.

V. Aspectos de género

No existen datos concretos del número de mujeres atendidas a través de todas las redes indirectas atendidas durante la ejecución del proyecto.  De los datos disponibles respecto del número total de nuevos empresarios beneficiarios del programa (160), y de las redes en las que sabemos cuántas mujeres hay, podemos inferir que el porcentaje de nuevas microempresarias beneficiarias es de al menos el 44%.

No hay indicadores de ejecución previstos en este sentido, por lo que no es posible realizar una valoración del alcance del resultado en este punto.

VI. Promoción de técnicas compatibles con el medio-ambiente

Certec presenta dos experiencias en este ámbito para esta componente a lo largo del proyecto:

Las dos redes indirectas atendidas por EDUCA, dos talleres de carpintería en los que se capacitó a jóvenes estudiantes para formar dos pequeñas empresas en el sector de transformación de la madera.  Se ha incorporado en la valoración la información de Certec respecto del aspecto medio-ambiental y la utilización de desperdicios de madera, si bien no se ha encontrado referencia expresa en este sentido en la documentación disponible en el momento de la evaluación.

Las dos redes indirectas atendidas por la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida para las que Certec proporcionó asistencia a la Cámara para la organización de grupos de microempresas artesanales en las comunidades beneficiarias del proyecto”Limpieza de playas y aprovechamiento de desperdicios de madera en el Litoral Atlántico de Honduras” patrocinado por el PNUD y la propia CCIA, para producir muebles y juguetes de madera con desperdicios de madera arrastrados a las playas por el Huracán Mitch.  Según la información de Certec, se ha incorporado en la valoración la participación de Certec en la promoción de técnicas compatibles con el medio ambiente, que en un principio se había asignado al propio proyecto de limpieza de playas al personal de la Cámara que atendía a los grupos directamente.

La promoción de técnicas compatibles con el medio ambiente a través de OPDs es una labor cuyo nivel de éxito no depende directamente de Certec. Por ello y por la escasez de casos no es posible expresar una valoración.

VII. Disminución de los subsidios en los servicios de Certec

Se ha podido documentar el pago a Certec de los servicios por parte de todas las OPDs capacitadas en el periodo evaluado, excepto un solo caso.  No se dispone de información sobre el pago o no de contribuciones económicas por parte de las empresas que forman parte de las redes indirectas.

En relación a las tres redes dependientes de la Cámara de Choloma que Certec ha atendido como redes directas, se ha podido documentar el ingreso de la cantidad acordada por parte de una de las redes y se ha sabido en las entrevistas realizadas que otra de ellas se autodisolvió a los dos meses de comenzar el programa, entre otras motivaciones, por su escasa capacidad de pago.

| Parámetros / indicadores de eficiencia Componente II: Transferencia de la Metodología | Valoración numérica (min 1 – max 5) |
| --- | --- |
| I. Definición y aplicación del sistema utilizado para la transferencia | 2 |
| II. Adecuación del personal capacitador | 2 |
| III. Material de capacitación | 3 |
| IV. Promoción del servicio | 2 |
| V. Aspectos de género | s/v |
| VI. Promoción de técnicas compatibles con el medio-ambiente | s/v |
| VII. Disminución de los subsidios en los servicios de Certec | 3 |

5.2.4 Componente III:  Sistemas de Desarrollo Productivo Local

Este componente Contempla la ejecución en forma piloto de actividades para el desarrollo y aplicación de sistemas productivos locales, a través de la conformación de redes empresariales en los municipios, a fin de potenciar el desarrollo económico regional basándose en las ventajas comparativas locales en relación con el acceso a insumos y mercados.

I. Definición y aplicación de la metodología de Desarrollo Productivo Local

Se ha elaborado un manual de operaciones “Lineamientos metodológicos para la implementación del Programa de Desarrollo Empresarial Local”, en el que se describen las fases y actividades específicas a llevar a cabo para la puesta en marcha de este esquema.  En breve, el sistema previsto por Certec para la ejecución de este componente y que se detalla en el documento mencionado es como sigue:

- Presentación, negociación y firma de convenio de cooperación con la municipalidad para el comienzo de actividades.

Fase de Planificación:

- Realización de un Diagnóstico de la situación del sector empresarial del territorio

- Taller de socialización de los resultados del diagnóstico de situación

- Taller de planificación estratégica

- Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Empresarial Local

- Taller de socialización del plan estratégico

Fase de ejecución:

- Formulación de proyectos específicos para los sectores y grupos de empresarios con mejor potencial de desarrollo, de acuerdo a las líneas de actuación definidas en el plan estratégico.

- Ejecución de los proyectos empresariales sectoriales

La aplicación de la metodología ha sido aplicada comenzando en la fase de ejecución:  en la práctica, la estrategia de Certec para la ejecución del componente se ha basado en la introducción en un área geográfica, a través de la realización de servicios de consultoría para determinados grupos de empresas y, a raíz de esta experiencia, tratar de promover la idea del Desarrollo Empresarial (Productivo) Local en la municipalidad relevante en cada caso.

II. Adecuación del personal

La ejecución del componente de Desarrollo Productivo Local está siendo coordinado por el personal de Certec radicado en San Pedro Sula.  El Coordinador de Desarrollo Empresarial Local es en la actualidad el jefe de equipo de la dicha oficina, incorporado al proyecto en Agosto de 2001, y los otros dos técnicos adicionales que la componen se han incorporado a Certec entre Junio y Agosto de 2001.

En teoría hubo otra persona disponible a cargo de este componente desde Marzo de 2000, lo que contrasta con la falta de actividades y resultados de este componente.

III. Promoción del servicio

La estrategia de identificación de municipios beneficiarios potenciales y la presentación del esquema en los casos con más potencial, se ha llevado a cabo a través de acciones puntuales de presentación y promoción de la entidad, y de su programa y metodología de desarrollo productivo local, en algunas de aquellas municipalidades en las que previamente Certec ha ejecutado servicios de consultoría de carácter sectorial y/o local para grupos empresariales de la zona.  Si bien Certec presenta una serie de criterios de selección de municipios objetivo, el equipo de evaluación no encontró evidencia de  una promoción de manera sistemática.

Todos los contactos llevados a cabo con municipios en relación a esta actividad se han llevado a cabo a lo largo de 2002.

IV. Aspectos de género

No es factible valorar este indicador en la fase actual de ejecución de las actividades

V. Promoción de técnicas compatibles con el medio-ambiente

No es factible valorar este indicador en la fase actual de ejecución de las actividades

VI. Disminución de los subsidios en los servicios de Certec

El convenio firmado con la municipalidad de Santa Cruz de Yojoa contempla el siguiente reparto:

- Aporte de Certec al presupuesto global del proyecto:			71 %

- Aporte en especie de la alcaldía al presupuesto global del proyecto:	21 %

- Aporte en efectivo de la alcaldía al presupuesto global del proyecto:	  8 %

No se ha acordado con la municipalidad la forma de financiación futura de los posibles proyectos sectoriales o grupales específicos que se identifiquen a partir de los resultados del Plan Estratégico de Desarrollo Empresarial Local.  Algunas entidades más activas en la zona como el programa RERURAL, el programa MARENA o la AECI podrían ser consideradas como co-patrocinadores de algunos de los proyectos específicos, teniendo en cuenta que estos caigan dentro del ámbito de interés o actividad prioritaria de dichas entidades.

La entrevista conjunta con la municipalidad y algunos de los grupos potencialmente interesados realizada durante el trabajo de campo no permitió prever en aquel momento que la municipalidad y especialmente los grupos de empresarios allí presentes tengan capacidad real de contribuir de forma relevante a la financiación de los proyectos derivados del plan de desarrollo.

Certec menciona que dos proyectos ya iniciados con anterioridad a la firma del convenio (Construcción y Equipamiento del centro de Recolección de Leche y Construcción del Rastro Municipal) han recibido el visto bueno de financiación de 3 Mill. Lps. por parte del programa RERURAL.

| Parámetros / indicadores Componente III: Sistemas de Desarrollo Productivo local | Valoración numérica (min 1 – max 5) |
| --- | --- |
| I. Definición y aplicación de la metodología de Desarrollo Productivo Local | 2 |
| II. Adecuación del personal | 3 |
| III Promoción del servicio | 2 |
| IV. Aspectos de género | s/v |
| V. Promoción de técnicas compatibles con el medio-ambiente | s/v |
| VI. Disminución de los subsidios en los servicios de Certec | 3 |

6 EFECTIVIDAD

Para valorar los resultados obtenidos en el programa, debemos hacer mención de la distinción entre:

- aquellos grupos de empresas o microempresas que conforman redes empresariales, OPDs capacitadas o municipios con los que implantar sistemas de desarrollo productivo local, tal y como se prevén en el programa y así han sido atendidos por parte de Certec,

- de aquellos otros proyectos que si bien pueden estar relacionados con los objetivos del programa, no constituyen en realidad actividades contempladas como parte del mismo, sino más bien ventas de servicios de consultoría a grupos de empresarios (i.e. estudios de factibilidad, perfiles de proyecto o proyectos de inversión),

Los primeros han sido incluidos en el siguiente resumen de resultados para cada componente y se han tenido en cuenta en la comparación con los resultados esperados del programa.  Los resultados de cada componente se encuentran detallados en el Anexo 4.

Los segundos han sido incluidos en una relación separada de “otros servicios de consultoría ejecutados por Certec” ya que también éstos han venido siendo ejecutados por el personal técnico de Certec previsto para el proyecto “Expansión de redes”.  Ver el Anexo 5.

6.1. Componente I:  Redes Empresariales

Los resultados en redes graduadas y redes de nueva creación han sido inferiores a los objetivos marcados. A este respecto, se ponen de manifiesto diferencias de interpretación en dicho análisis respecto de dos variable concretas:

- El número de redes graduadas

- El número de redes nuevas creadas

Redes graduadas

En opinión de Certec:

- Varias de las redes visitadas que ya no son atendidas por CERTEC, sí tienen un nivel de autogestión que les permite continuar operando, con todas las dificultades y limitantes del caso, pero haciendo o ya habiendo realizado las diferentes actividades descritas en la columna de autogestión, según el esquema de la metodología de creación de redes. Las redes graduadas son: Ecasul, Emasim, Semtra, Vtc, Brigolfo, Aprocasmar, Aprocasal, Grupo Gracias a Dios. El hecho es que a la fecha de la evaluación ninguna de esta redes es atendida por CERTEC, y todas estas redes están operando y son autogestionarias, lo que se debe resaltar es que en efecto las redes si necesitan del apoyo y la relación  con diversas instituciones o programas que le proporcionen servicios (financieros y no financieros), tomando en cuenta que como bien lo dicen los evaluadores la capacidad y la disposición al pago de los servicios de parte de los empresarios (as) es sumamente limitado.

- Se puede defender 6 redes en el Sur y 1 en Tegucigalpa.

- Nuestra posición es que si hay redes graduadas como expusimos anteriormente, debe entenderse que redes como Emasim, continúan interactuando con otras instancias prestadoras de servicios o por ejemplo algunas redes de las atendidas con Promosta están interactuando con otras instituciones, esto por estar formadas y organizadas como redes, esto para nosotros es tener una red graduada, quizás las condiciones de nuestro país no permiten mejores desempeños, pero ese es el ambiente en el cual las empresas se desenvuelven; quizás lo que debemos revisar es si ampliar el concepto de red a un concepto mas amplia como el de asociatividad, que permita de forma flexible atender a grupos de empresarios o empresarias ya sea que estén organizados o no.

En opinión del equipo de evaluación y según la información recabada en el trabajo de campo, la interrupción de la asistencia de Certec a las redes ha venido dada no tanto por la graduación de las mismas, sino bien por decisión de la red ante la ausencia de un “motivo” (normalmente un contrato conjunto que gestionar), bien por la falta de capacidad de pago por parte de la propia red o por la interrupción de la financiación del servicio por parte de los co-patrocinadores.  Por tanto, no se ha documentado ningún acto de graduación explícito por parte de Certec de las redes atendidas y no parece existir un criterio único sobre cuáles de ellas lo han sido o no, como muestra la disparidad en el comentario anterior expresado por distinto personal de Certec.

Por tanto, el evaluador ha determinado en su análisis del número de redes que se consideran graduadas a lo largo del proyecto, basándose en la descripción de la metodología de Certec de las redes que ya no requieren de la asistencia de Certec, ya que son autosostenibles y autogestionables, lo cual se detalla los siguientes criterios.

- La red cuenta con un proyecto colectivo que mantenga cohesionados a los empresarios, cuenta con contratos de trabajo con diferentes clientes, de los que se beneficien todos los socios de la red.

- La red cuenta con apoyo institucional de diferentes instituciones de apoyo al sector PYME, de ser posible debe contar con convenios de cooperación y de apoyo además de estar recibiendo ayuda de las mismas.

- La red está constituida legalmente, habiendo pasado de un estado de hecho a uno de derecho, con todos sus documentos legales, de operación y trámites de registros sanitarios en caso de elaborar productos agroindustriales.

- La red tiene implementado un proyecto común de mayor envergadura como: compra de materia primas en conjunto, contar con excelente reputación a nivel comercial, créditos, contar con maquinaria de servicios comunes y de haberlo planteado (en sus planes de trabajo), ya haber recibido apoyo económico para solventar cuellos de botellas en la producción.

- Los empresarios hacen por sí mismos las gestiones, se conocen entre sí y son identificados fácilmente por las instituciones de apoyo para la red.  Es decir, son autogestionadas.

Por tanto, el equipo de evaluación entiende que las redes atendidas pueden considerarse graduadas cuando cumplen los criterios mencionados.  Sin duda estos suponen una mejora sustancial en la situación de las empresas y microempresas y le confieren una buena probabilidad de continuidad a las propias redes.

El análisis particular de cada uno de los casos mencionados por Certec es el siguiente:

- ECASUL: red urbana; en San Pedro Sula; sector madera y muebles; formada por 3 pequeñas empresas y 1 microempresa; “heredada” del proyecto ONUDI; asistencia recibida de Certec a lo largo de 4 años, hasta final de 2002; actualmente operando sin apoyo de Certec.

Red visitada en el trabajo de campo.  La red produjo un contrato de trabajo conjunto con el FHIS y un intento sin éxito con comercio justo, ambos con el apoyo de Certec.  No han tenido contratos conjuntos posteriores.  No manifiestan contar con apoyo institucional de otras entidades. Constituida legalmente. El único nexo de unión actual es la compra conjunta de insumos, aunque con tendencia descendente por la amplia variedad de los insumos consumidos por los socios.  La red es autogestionada por los socios.  Actualmente, la reuniones han decrecido en frecuencia sustancialmente, no tienen motivo; no hay contrato.  Podrían aumentar su capacidad de producción en al menos del 100% y tienen capacidad financiera.  Necesitarían asistencia en prospección de mercado, nuevas estrategias de ventas conjuntas, para gestionar nuevos contratos.  Estos servicios, por los que sí estarían dispuestos a pagar, están fuera de la actividad de Certec.  Interrumpieron la cooperación con Certec “porque no había motivo”.  Sin un apoyo específico la red está perdiendo utilidad y vaciándose de contenido poco a poco.

- EMASIM: red urbana; en Tegucigalpa; sector estructuras metálicas; formada por 1 pequeña empresa y 5 microempresas; “heredada” del proyecto ONUDI; asistencia recibida de Certec a lo largo de 2 años hasta finales de 2000; actualmente operando sin apoyo de Certec.

Red visitada en el trabajo de campo.  Muy afectada por el Mitch (antes de eso cumplía un papel relevante en el suministro de materiales para los socios).  La red se reactivó en Sept 1999, con la apertura de un servicio de troquelado y cortado de lámina, apoyados por GTZ y con asistencia de Certec.  Hacen uso del taller los socios y otros talleres de la zona (precios menores a los de la competencia).  En 2000 quedaron 5 de los 25 socios iniciales. Un socio les tiene demandados y reclama su participación societaria.  El taller está embargado por las deudas ocasionadas a raíz del Mitch.  Está constituida legalmente y actualmente el taller es autogestionado de forma organizada por unos de los socios, que no recibe compensación.  No ahorran y no se realizan aportaciones por parte de los socios, pero la actividad común puede considerarse sostenible.  El INFOP les ha proporcionado capacitación técnica.  Dicen no haber renovado el contrato de asistencia con Certec por falta de capacidad de pago.

- SEMTRA: red urbana; en Tegucigalpa; sector estructuras de metal; formada por 8 microempresas; “heredada” del proyecto ONUDI; asistencia recibida de Certec a lo largo de 2,5 años, hasta mediados de 2001; actualmente operando sin apoyo de Certec.

Red visitada en el trabajo de campo.  La red realizó un contrato de trabajo conjunto con el FHIS, gestionado con el apoyo de Certec, que todavía están terminando de cobrar después de dos años y que le supuso fuertes dificultados financieras y endeudamiento personal de algunos socios.  No han tenido más contratos conjuntos. Contó con apoyo del INFOP para capacitación en calidad, gestionado con el apoyo de Certec. Actualmente no cuenta con apoyo institucional de otras entidades. Está constituida legalmente.  Tiene un proyecto común, una máquina dobladora que utilizan todos los socios y que parece ser el único nexo de unión productivo, aparte del mayor conocimiento y cooperación puntual de los socios fuera de la actividad como red.  Es autogestionada por los socios, que manifiestan que está casi parada porque no tienen un contrato; de tenerlo, tienen capacidad de producción excedente.  Necesitarían apoyo para buscarlo.  Dejaron el programa entre otros motivos, por falta de capacidad de pago del servicio.

- VTC: : red urbana; en La Ceiba; sector madera y muebles; formada por 4 pequeñas empresas y 1 microempresa; asistencia recibida de Certec a lo largo de 1,5 años, hasta Agosto de 2001; Asistencia cubierta con fondos de ASPPE/FOMIN/FIDE; actualmente operando sin apoyo de Certec.

Red entrevistada por vía telefónica durante el trabajo de campo.  En la capacitación recibieron la metodología de producción en serie y realizaron una experiencia piloto con la fabricación de pupitres escolares.  Actualmente no se está implementando.  La producción de los talleres grandes mejoró, los pequeños tuvieron dificultades para realizar modificaciones en su organización del trabajo.  En 2001 tuvieron un contrato con el FHIS.  No han tenido más contratos conjuntos.  Tienen acceso a financiamiento conjunto, lo que les mantiene unidos.  Hay buena cohesión entre los socios (quedan 7 de 10 iniciales).  Está constituida legalmente.  Manifiestan estar satisfechos de la asistencia y la capacitación recibida, aunque ha estado limitada a los espacios de tiempo en que se ha conseguido financiamiento externo, por espacios de tiempo muy cortos.  La red sigue operativa por la buena cohesión entre los socios y el acceso a crédito, pero no está implementando la estrategia de producción en serie ni tienen contratos conjuntos.

A la vista de la aportación de Certec y si bien esas redes adolecen de alguna o varias de las características mencionadas en el condicionado de redes graduadas arriba mencionado, dado el avance y consecución de las otras características, podrían admitirse como redes graduadas.

- En relación a las redes de productores de camarón y sal del sur, todas ellas financiadas por el programa PROMOSTA entre febrero de 2001 y noviembre de 2002, se trata de 5 redes (Brigolfo, Aporcasmar, Aprocasal, Nacascolo y Grupo Gracias a Dios) más una red adicional desintegrada durante el contrato (Grupo Santa Erlinda).  El equipo de evaluación incluyó en el muestreo visitas a tres de las cinco redes – Brigolfo, Aprocasal y Grupo Gracias a Dios).  Ninguna de ellas puede ser considerada como red graduada debido a:

- La asistencia de Certec a los cinco grupos se interrumpió debido a la interrupción del contrato de asistencia por parte de Promosta, motivado por la falta de pago de la contribución de las empresas por los servicios recibidos;

- No se ha documentado ningún caso de graduación de las redes antes o en el momento de interrupción del contrato, sino documentación que recomienda la continuación de la asistencia.

- En relación a los tres casos de redes visitadas por el equipo de evaluación:

  - APROCASAL:  Producción de sal y camarón.  No tienen producción conjunta (individual 100%).  No tienen contratos conjuntos. El proyecto de una comercializadora conjunta no funcionó.  Actualmente tienen proyectos para los que buscan financiación hasta ahora sin éxito (procesadora de sal refinada y módulos de cultivo de pescado).  La red sirve para compra conjunta de insumos en mejores condiciones.

  - BRIGOLFO:  Producción de sal y camarón.  No tienen producción conjunta (individual 100%).  No tienen contratos conjuntos. El proyecto de una empacadora de sal conjunta no funcionó.  Actualmente tienen proyectos para los que buscan financiación hasta ahora sin éxito (una bomba).  La red sirve para compra conjunta de insumos en mejores condiciones y para el acceso a crédito.

  - Grupo Gracias a Dios:  Producción de camarón.  Una sola empresa, que agrupa a 17 individuos de la misma comunidad para la producción conjunta de camarón de manera no permanente (la producción no permite dedicación continuada, sino por días y temporadas).  Es autogestionada por los socios,  Su situación es precaria, pero es el único grupo que pagó su contribución completa por los servicios de Certec.  Las gestiones derivadas de su actividad es conjunta puesto que es una sola empresa (compra de insumos, producción y venta, acceso a crédito, gestionando la propiedad legal del terreno...) sin embargo, es difícil identificar el concepto de red empresarial en este caso, sino más bien una agrupación de individuos en una empresa colectiva, puesto que los individuos que la forman no trabajan en la misma actividad ni son todos microempresarios para cuya actividad la “red” tenga una repercusión de mejora o aumento de productividad, complementariedad con otros socios, etc... En realidad estamos ante un grupo de personas que han formado una empresa asociativa en la que trabajan de forma temporal.

Las tres redes de Promosta anteriormente mencionadas se mostraron muy satisfechas con la capacitación técnica recibida en la producción de camarón.

Creación de rede nuevas

En opinión de Certec:

- Las redes DICOIN, EBANOR, 2 REDES DE PROMOSTA y las 2 redes de la Cámara de Choloma, fueron creadas durante el proyecto, directamente por personal técnico del CERTEC, y siguiendo los lineamientos metodológicos.

- Las redes DICOIN, EBANOR formadas y atendidas en el 2000, las redes GEMACH Y ORCOSH formadas con CCICh en el 2000 y atendidas por CERTEC en el 2000, y las redes NACASCOLO y Aprocan que se integraron en el trabajo con Promosta a partir del 2002.

- La creación de las redes de camaroneros año 2001, que estaban a nivel de grupo y CERTEC las creo como redes al aplicar la metodología y año 2002 como nuevas 2 redes NACASCOLO Y APROCAN que se formaron con el proyecto PROMOSTA

- Creación de 5 Redes en el sur  en el 2001 (APROCASAL Y BRIGOLFO las formo Alexis desde su inicio ) y CERTEC aplico la metodología de Redes, desde ese momento son consideradas nuevas redes.

En opinión del evaluador:

Al igual que en el caso anterior, no existe un criterio único para definir lo que es la creación de una nueva red, como se desprende de los comentarios anteriores.  Si atendemos a la metodología, podría entenderse que una red en realidad no está creada hasta su graduación, es decir, en el momento en que la estructura de red se considera razonablemente sólida, sostenible y con visos de continuidad.  Sin embargo, aunque no parece razonable asumir que una red que está siendo atendida en su proceso de avance no ha sido en parte “creada”, tampoco es claro dónde poner el límite. Y si los socios ya estaban agrupados, se conocen y trabajan juntos sin estar legalmente constituidos como una unidad o sin haber establecido esquemas de producción complementaria, se podría considerar que la red, en realidad, ya está creada.

Por tanto, dado que la metodología de Certec comienza con la identificación y selección de empresas y microempresarios independientes susceptibles de formar parte de una red empresarial en un determinado sector, el evaluador ha determinado para su análisis que la creación de una red nueva supone la nueva agrupación, en este caso en base a la metodología de red, de un número de empresarios que con anterioridad a la asistencia no tenía lazos de cooperación empresarial establecidos, es decir, no eran un grupo de empresas.

Dado que durante el trabajo de campo no se han encontrado evidencias de un trabajo sistemático y organizado de identificación y selección de sectores, de empresas dentro de los sectores, etc, orientado y dirigido a la creación de redes, el resultado de la aplicación de la metodología no arroja ningún resultado. Sin embargo, a raíz de la aportación de Certec y considerando el criterio de creación de red en un sentido amplio como el mencionado, el análisis quedaría como sigue:

Redes DICOIN y EBANOR (atendidas a partir de Octubre de 2000):

Si bien la documentación revisada no ha sido concluyente (no se ve el proceso de identificación y selección inicial de posibles empresas) y dado que los informes de resultados semestrales de Certec apuntan a la nueva creación del grupo, se considerarían redes de nueva creación de acuerdo a la sugerencia de Certec.

Redes GEMACH y ORCOSH (redes indirectas de la Cámara de Comercio de Choloma). Se consideran redes indirectas nuevas.

Redes del proyecto PROMOSTA. (Redes atendidas: APROCASMAR, APROCASAL, BRIGOLFO, Grupo Santa Erlinda, Grupo Gracias a Dios)

El contrato de prestación de servicios profesionales  en el área de transferencia de tecnología agrícola firmado con PROMOSTA se incluyen también como partes integrantes del propio contrato, además de la Unidad Administradora Privada de Promosta y Certec, un total de 6 grupos de productores de sal y/o camarón ya agrupados e identificados:  APROCASMAR, BRIGOLFO, SET de Camarón y sal, APROCASAL, Empresa Asociativa Gracias a Dios y Empresa Asociativa Santa Erlinda.  La firma del representante de SET de Camarón y sal, Ramón Pineda, no figura en la copia del contrato disponible. Según Información de Certec, los grupos BRIGOLFO y APROCASAL son redes indirectas de ASOPROSALH con las que se contaba con anterioridad al comienzo del proyecto “Expansión de Redes” y así han sido incluidos en el análisis.  Los grupos APROCAN y NACASCOLO no han sido incluidos en la documentación entregada por Certec como redes atendidas y no han sido considerados como tal en la evaluación. Por tanto se considera que ninguno de los grupos del proyecto PROMOSTA es una red de nueva creación.

Por tanto, los resultados obtenidos en el componente I hasta el 31 de Diciembre de 2002 han sido:

| Objetivo previsto | Resultado alcanzado |
| --- | --- |
| Creación y atención de 16 nuevas redes empresariales directas (4 redes / año) | - Creación y atención de 4 redes nuevas - Atención de 8 redes directas de nueva incorporación al programa (grupos ya existentes de empresas) |
| Atención a 160 nuevos microempresarios en total | Atención a 130 nuevos microempresarios en total de los grupos arriba mencionados |
| Graduación de 16 redes (8 iniciales + 8 de entre las nuevas redes) | - Graduación de 4 redes (3 iniciales y una nueva) |

6.2. Componente II:  Transferencia de la Metodología

El análisis de los resultados del componente 2 del proyecto está inevitablemente condicionado por la confusión existente respecto de los objetivos previstos para este componente.

A este respecto, la opinión de Certec es la siguiente:

Sobre el Objetivo previsto para este componente, entendemos que existe una discrepancia entre lo que dice el marco lógico, el convenio y por otra parte el memorando, respecto a que los dos primeros mencionan un numero de 68 opd´s y en el memorando menciona 20 opd´s. Si revisamos más en detalle los anexos (metas operativas y financieras) podemos ver que la idea inicial fue tal como en el caso del componente 1, que ya se contaba con un cierto numero de transferencias iniciales (12) y que cada año se sumarian dos nuevas transferencias para al final de los cuatro años haber atendido a 20 opd´s; es decir: año inicial  12, 1er año 14, 2do. Año 16, 3er, año 18, 4to. Año 20. por tanto debemos notar que solo se espera como objetivo transferir a 8 opd´s.

Los resultados alcanzados serian entonces se cuenta con 7 transferencias realizadas al inicio y ha estas sumar las 4 transferencias realizadas, pro tanto el numero de empresarios atendidos es acumulativo y seria por el orden de 1450-1650 empresarios atendidos, en una transferencia total a 11 opd´s (lo anterior modifica las tablas del anexo 4, componente 2)

El evaluador no puede sino describir ambas previsiones basado en lo descrito en el apartado 3.3. Marco Lógico del proyecto.

Por otra parte, debemos tener en cuenta los siguientes elementos:

- La interpretación por parte de Certec de que las cifras incluidas en las metas operativas y financieras del proyecto no son acumulativas supondría un objetivo de transferencia de la metodología a un número total de 20 OPDs, solo 8 nuevas además de las 12 con las que ya se trabajaba y un número de 1450-1650 empresarios indirectos.  En opinión del evaluador, si ello fuera así, estas cifras tan reducidas no se corresponderían con la asignación de más del 65% del presupuesto del proyecto a este componente II.

- La estrategia de negocios de este componente en el Plan de Negocios inicial del proyecto presentado por Certec en Enero de 2000 es el siguiente:

“En 1999 CERTEC transfirió la metodología a 8 entidades /organizaciones privadas y públicas, capacitando a más de 70 promotores de redes empresariales, esto con una capacidad instalada promedio en el año de 5-6 consultores.

En el 2000 se prevé contar con un equipo de 8 consultores, el apoyo de un coordinador de redes empresariales y un asesor ambiental para alcanzar las metas que se han propuesto y que se describen en el siguiente cuadro: Se capacitarán promotores de 20 organizaciones / instituciones, con lo cual se pretende atender en el periodo de cuatro años a un total de 4,080 empresarios(as) de la siguiente forma: en el 2000 atendiendo 16 organizaciones osea 960 empresarios(as), en el 2001 atendiendo 18 organizaciones osea 1,080 empresarios(as), en el año 2002 atendiendo 20 organizaciones osea 1,200 empresarios(as), el resto de los(las) empresarios(as) que no se atendieron en 1999 (observando que el apoyo del BID/FOMIN se hizo efectivo a partir del segundo semestre de 1999) se atienden en el primer semestre de 2003 para completar la meta propuesta de 4,080 personas”.

En todo caso, esta problemática vuelve a incidir en nuestros comentarios respecto de la confusión existente en la identificación del proyecto.

Por tanto, los resultados obtenidos en el componente II hasta el 31 de Diciembre de 2002 han sido:

| Objetivo previsto (Según marco lógico y convenio Certec_BID) | Objetivo previsto (Según memorando del BID y plan de negocios inicial) | Resultado alcanzado |
| --- | --- | --- |
| Transferencia de metodología de redes a 68 OPDs | Transferencia de metodología de redes a promotores de 20 OPDs | Transferencia de metodología de redes a 4 nuevas OPDs Nueva capacitación a 1 OPD asistida anteriormente Capacitación de 25 promotores en total |
| Formación de 408 redes empresariales indirectas | No definido | Formación de 11 redes empresariales indirectas |
| Atención a 3.264 microempresarios | Atención a 4.080 microempresarios | Atención a 160 microempresarios |

6.3. Componente III:  Sistemas de Desarrollo Productivo Local

Para el análisis de resultados en relación al componente III, el equipo de evaluación ha considerado los acuerdos o convenios alcanzados con municipios determinados para la implementación de sistemas de desarrollo productivo local.

Si bien debe tenerse en cuenta que la ejecución de este componente se plantea desde el inicio de forma piloto, puesto que Certec no disponía de experiencia previa en la aplicación de la metodología a nivel local y no sectorial, el evaluador debe considerar los resultados obtenidos respecto de los objetivos previstos.

Certec ha llevado a cabo servicios de consultoría en el ámbito local, como:

- “Estudio de factibilidad para la construcción del rastro municipal” (Santa Cruz de Yojoa, 2002)

- “Estudio de factibilidad para el montaje de una planta recolectora de leche”  para la asociación de ganaderos de santa Cruz de Yojoa (Santa Cruz de Yojoa, 2002)

- IMTUR Estudio “Diagnóstico del sector turístico de los municipios de Omoa y Cortés” (Alcaldía de Omoa y Puerto Cortés)

- Consultorçia “Plan Estratégico Sectorial 2000-2002 de sal, para ASOPROSALH” (San Lorenzo, 2001)

- Consultoría “Diagnóstico e Investigación de Sistemas Productivos Locales de 12 Comunidades del Municipio de Concepción, Intibucá” (Concepción, 2000)

Dichos servicios se han generado no desde la concepción o desarrollo de un plan de desarrollo local y derivado de éste una atención específica a los sectores con mejor potencial de desarrollo de la zona, sino que han partido de la necesidad de un sector concreto de determinados servicios, localizado en determinadas zonas geográficas del país.

En opinión del evaluador, se puede considerar que los dos estudios de factibilidad en Santa Cruz de Yojoa han abierto de alguna manera un camino hacia el convenio firmado posteriormente con la municipalidad.  El resto de los servicios no han arrojado resultados cercanos a este punto.

Por tanto, los resultados obtenidos en el componente III hasta el 31 de Diciembre de 2002 han sido:

| Objetivo previsto | Resultado alcanzado |
| --- | --- |
| Montaje de 3 sistemas de Desarrollo Productivo Local, en 3 municipios | Alcanzado 1 acuerdo para la firma de convenio para implementar 1 sistema de Desarrollo Productivo Local, en 1 municipio |
| Atención a 75 empresarios | Atención a 0 empresarios |

7 RESULTADO GLOBAL E IMPACTO

Este capítulo considera la contribución del proyecto en relación a un contexto más amplio, comprendido en el objetivo general del mismo.

La evaluación del impacto del proyecto se ha llevado a cabo a través de la realización de entrevistas directas con los beneficiarios últimos de programa, pequeños empresarios y microempresarios, así como de otros agentes involucrados en el mismo, como son las organizaciones privadas de desarrollo y los consultores pertenecientes a sus equipos que han sido capacitados como promotores de redes de empresas o las instituciones que han venido colaborando con la entidad ejecutora con patrocinios de los servicios ofrecidos a las empresas, además de otras instituciones cliente y competencia del propio Certec, incluido representantes de organismos de financiación bilateral presentes en Honduras.

Teniendo en cuenta que el objetivo general del programa es aumentar la productividad y competitividad de las micro y pequeñas industrias, promoviendo la organización de redes empresariales, y logrando encadenamientos productivos entre ellas, comentaremos el impacto del proyecto en base a las mencionadas entrevistas y desde cinco puntos de vista:

La organización de redes empresariales

Se ha constatado mediante las entrevistas de campo la realización de actividades de capacitación, asistencia técnica y seguimiento periódico del avance, durante el tiempo que las distintas redes empresariales han sido atendidas.  Los empresarios atendidos se muestran por lo general satisfechos de los servicios recibidos.

Sin embargo, debemos considerar algunos hechos que matizan esta consideración:

- Los servicios de asistencia se han ofrecido en su mayoría a redes de empresas ya previamente agrupadas con anterioridad.  Solamente se han formado 4 redes empresariales nuevas con empresas que no lo estaban.

- Más de la mitad de las redes atendidas desde el comienzo del proyecto, sean procedentes de actividades anteriores al proyecto o posteriormente incorporadas, se han desintegrado antes de finalizar el periodo evaluado.

- Únicamente podemos considerar que cuatro de las redes atendidas hayan realmente alcanzado las condiciones de autonomía, sostenibilidad y desarrollo técnico como para poder considerarse “graduadas”

- La continuidad de las redes dentro del programa ha sido escasa, salvo en algún caso específico de entre las redes atendidas desde antes del comienzo del proyecto o uno de los casos concretos donde se ha utilizado el esquema de co-patrocinio de los servicios.

- Ninguna de las redes atendidas continúa involucrada en el programa a la fecha final del periodo evaluado.

- La disposición y capacidad de pago por parte de las empresas de los servicios prestados ha sido muy reducida.  Para solventarlo, se ha recurrido a la figura del co-patrocinio, lo que puede suponer ciertas limitaciones, como supeditar la asistencia a la disponibilidad de fondos del copatrocinador, que las empresas prioritarias para éste puedan no ser siempre las más adecuadas para recibir la asistencia, sus requerimientos  de asistencia no siempre coinciden plenamente con el planteamiento de la metodología y los objetivos del programa... en definitiva, el ejecutor de la asistencia pierde una buena parte del control sobre el alcance y la naturaleza de los servicios prestados.

- Gran parte de los entrevistados manifiesta que la red hace tiempo que no avanza, está parada o va perdiendo socios... o bien se mantiene pero no saben qué otras posibilidades puede ofrecer.

- El 40% de las redes atendidas de nueva incorporación y gran parte de los grupos de empresas a los que Certec ha venido ofreciendo otras actividades y servicios de consultoría durante el periodo evaluado son empresas rurales y de menor nivel de desarrollo técnico y empresarial, que, a tenor de lo observado en el trabajo de campo, requieren un tipo de asistencia más básica y pueden conseguir resultados más limitados de un planteamiento de cooperación empresarial especializada como el presentado.  Puntualizando que el trabajo con las redes rurales no se considera negativo en ningún caso, y que como comenta Certec, bajo la necesidad de sostenibilidad financiera muchos patrocinadores están interesados en asistir y brindar apoyo a grupos de la zona rural, el equipo de evaluación entiende que la atención a redes industriales urbanas podría ser más efectivo bajo la metodología de Certec.

El encadenamiento productivo

El trabajo de campo ha ofrecido la posibilidad de evaluar casos de cooperación empresarial continuada, normalmente centrados en:

- el acceso a crédito antes inviable o la obtención de crédito en condiciones ventajosas

- la compra conjunta de insumos

- También un caso específico de utilización compartida de una maquinaria de forma permanente

Asimismo, se han detectado casos de cooperación empresarial puntual en la producción conjunta para un determinado contrato, para cuyas gestiones se ha recibido el apoyo expreso de la asistencia técnica.  Sin embargo, acabado el contrato, la cooperación se ha limitado a la cooperación esporádica entre uno o dos socios de la red, más por establecimiento de lazos personales de confianza que por el establecimiento de relaciones empresariales.

Ninguna de la redes cuenta en el momento de la evaluación con un contrato conjunto o un cliente común.  Sí hay proyectos de inversión específicos (buscando financiación) entre las redes que más recientemente han recibido la asistencia técnica

Incremento de la productividad

Los empresarios atendidos que han recibido asistencia técnica y capacitación en tecnologías de producción se muestran más satisfechos del servicio recibido, identificando más claramente las mejoras alcanzadas.

Teniendo en cuenta los niveles de producción de las empresas antes y después de la asistencia recibida, se han comprobado incrementos de productividad significativos en casos concretos.

Incremento de competitividad

Se han detectado resultados positivos concretos en relación a la capacitación en el área administrativa, contabilidad, cálculo de costes y definición de precios y todo ello ha contribuido a una mayor competitividad.

La legalización de la gran mayoría de las redes ha sido otro factor relevante, dado que posibilita a las empresas una cobertura legal y acceso a clientes institucionales y fuentes de financiación antes no accesibles.

Los avances en comercialización resultan más lentos y los resultados alcanzados menores.  Como parte de la asistencia técnica, el equipo técnico del proyecto ha apoyado en determinadas ocasiones a las redes en la obtención de contratos de producción, en los casos entrevistados siempre con clientes institucionales (i.e. FHIS) o ha realizado algún estudio de mercado esporádico (un intento de exportar camarón a posibles clientes en El salvador).  Sin embargo, terminado el contrato conseguido, o finalizada la prospección del mercado sin resultados, no se ha dado continuidad a la acción ni se han conseguido nuevos clientes conjuntos.  Se ha detectado falta de conocimiento del mercado y dificultades para plantear una estrategia de promoción y ventas, sea para clientes públicos o privados.

Entre los empresarios entrevistados, hay quienes manifiestan estar utilizando menos del 50% de su capacitad de producción y estarían dispuestos a hacer frente a nuevos pedidos comunes de la red.  Si bien es cierto que en algunos casos los requerimientos financieros de tal hecho serían un limitante, alguna de las redes de pequeñas empresas más desarrolladas si tendrían acceso al crédito necesario.

Cobertura geográfica de las actividades

Un factor adicional a valorar en relación al impacto del programa es el alcance de las actividades desde el punto de vista geográfico.  En principio, tanto la metodología como el programa “Expansión de redes” fueron desarrollados para proveer asistencia técnica a empresas radicadas en los centros urbanos de Tegucigalpa y San Pedro Sula y sus zonas de influencia, donde, según la experiencia previa extraída del periodo ONUDI, previsiblemente se encuentran las pequeñas empresas y microempresas con mayor potencial de desarrollo bajo la metodología de gestión de redes.

La cobertura geográfica del programa ha sido la siguiente:

Las siete redes empresariales arrastradas del proyecto ONUDI fueron de carácter urbano y situadas en Tegucigalpa(4) y San Pedro Sula (3), mientras que de las redes incorporadas posteriormente, aproximadamente un 40% son redes rurales (San Lorenzo y alrededores) y el otro 60% son urbanas, cubriendo distintas ciudades como San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba.

El componente rural, y así estaba previsto en la concepción y planteamiento del programa, es ampliamente mayoritario, ya desde la situación heredada del proyecto ONUDI, en cuanto a las actividades del componente de transferencia de la metodología, ya que el 86% de los grupos atendidos por las OPDs cuyos promotores fueron capacitados son de carácter rural.  La nuevas redes indirectas formadas por este intermedio se situaron en Tegucigalpa, La Ceiba, Agalteca y Meambar y el Valle de Senseti.

El acuerdo para la implementación del sistema de Desarrollo Productivo Local se ha firmado con la municipalidad de Santa Cruz de Yojoa.

8 SOSTENIBILIDAD GLOBAL

El aspecto de la sostenibilidad se ha abordado a dos niveles: la sostenibilidad de Certec como institución proveedora de servicios de capacitación empresarial. y la sostenibilidad del proyecto “Expansión de redes”

- Certec ha venido ofreciendo gran parte de sus servicios a empresas e instituciones en unas condiciones muy favorables, dado que el presupuesto del BID soporta la contratación de todo el equipo técnico del Centro.  Aún así, ha experimentado serias dificultades para el cobro de los servicios por parte de algunos de sus clientes de servicios de consultoría e incluso, las contribuciones mínimas requeridas de los beneficiarios del programa “expansión de redes”.

En cualquier caso, Certec ha conseguido algunos ingresos vendiendo sus servicios de consultoría a instituciones y grupos de empresas, ha negociado contratos de patrocinio con organismos activos en actividades de desarrollo empresarial y ha ganado proyectos por proceso de licitación.

Creemos que Certec no puede traspasar el coste total de sus servicios a las empresas hondureñas.  Sin embargo, el hacer una valoración de una eventual viabilidad de Certec sin la aportación del BID requeriría de información más detallada y desagregada sobre sus ingresos y gastos y la consideración de otras variables que están fuera del ámbito de esta evaluación.

- La sostenibilidad del proyecto y de las actividades contempladas en los tres componentes se considera inviable sin el apoyo directo del BID u otra fuente de apoyo financiero externo para cubrir la mayor parte de sus costes operativos (personal técnico a cargo de la asistencia directa a las empresas).

En relación a las actividades de asistencia directa a redes, entendemos que no existe suficiente demanda de tales servicios por parte de empresas con capacidad de pago y las instituciones potencialmente colaboradoras como patrocinadores del servicio requerirán una expectativa de éxito que, como se ha venido comentando a lo largo del informe, no se ha alcanzado en esta experiencia.

En lo referente a las actividades de transferencia de la metodología de organización y gestión de redes empresariales, los comentarios de las OPDs entrevistadas sobre este componente muestran que la demanda de capacitación se centra fundamentalmente en capacitación empresarial como complemento a la preparación asistencial o social más habitual de los consultores que trabajan en actividades de desarrollo y no tanto en una metodología de redes.

En cuanto a la actividad de ejecución de sistemas de Desarrollo Productivo Local, entendemos que es un concepto de gran interés en estos momentos en el país, aunque se debe tener en cuenta que depende de la disponibilidad de fondos por parte de las alcaldías.  La única experiencia que podría mostrarse como ejemplo es aún incipiente en estos momentos y tomará algún tiempo obtener algún resultado, previsiblemente a medio y especialmente a largo plazo, mientras que requerirá importantes esfuerzos económicos y de personal en el corto plazo por parte de Certec.  En cualquier caso, en estos momentos no se puede prever con precisión el verdadero potencial de desarrollo del municipio y sus focos de actividad empresarial, y no podemos olvidar que la implementación de los proyectos derivados del futuro plan estratégico de desarrollo requerirán considerables inyecciones de financiación, cuya posible procedencia no se había planteado aún en el momento de la evaluación.

9 VALORACIÓN DE CERTEC DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA

Como parte de los Términos de Referencia de la Evaluación se solicita el análisis de las instituciones competidoras de Certec en la prestación de servicios no financieros a las MYPE.

Certec preparó una lista de 14 instituciones que identifica como su competencia en la oferta de servicios de desarrollo empresariales. De éstas el Equipo de Evaluación entrevistó a 7 de ellas (50%):

- Centro de Desarrollo Humano, CDH.

- Instituto para la Cooperación y AutodesarroLlo, ICADE.

- Centro de Promoción y Estudios del Desarrollo, CEPROD.

- Fundación de la Microempresa, FUNDAMICRO.

- Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC.

- Fundación para el Desarrollo de Honduras, FUNEDH.

- Fundación para del Desarrollo Empresarial Rural, FUNDER.

Se incluyó una más (Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras, FUNADEH) identificada por PROMYPE – GTZ como una institución muy competente en el campo de la prestación de servicios no financieros a las MYPES. Esta institución se mantendrá como referencia.

La entrevista a las instituciones se realizó a ejecutivos de las mismas, en donde se han considerado 4 temas:

- Si la institución tiene conocimiento de CERTEC

- Si conocen su propuesta metodología de trabajo y su accionar en general

- Cual es el área de prestación de servicios del entrevistado

- Las instituciones que el entrevistado identifica en la misma área servicios de CERTEC

# Conocimiento que tienen de CERTEC

De las 7 instituciones entrevistadas, 4 de ellas (57%) conocen a CERTEC:

- CDH y FUNDER por relaciones de trabajo

- FUNDAMICRO y FUNEDH por referencia general

Las 4 instituciones que conocen a CERTEC no la perciben como una institución competidora, sino como complementaria ya que algunas de ellas son activas en la prestación de servicios financieros a las MYPES (FUNDAMICRO y FUNEDH) y muy poco en los servicios no financieros calificados. Las otras dos ven en CERTEC fortalezas que no tienen sus instituciones y por las cuales incluso la contratan.

Las restantes no tenían conocimiento de CERTEC.

La persona entrevistada en FUNADEH no conocía a CERTEC.

# Conocimiento que tienen de la metodología de trabajo del CERTEC

De las cuatro instituciones que conocen a CERTEC, dos tienen conocimiento de la metodología de Redes Empresariales:

- CDH, que es una de las instituciones a las que CERTEC hizo la transferencia de la metodología y

- FUNDER, que tiene una referencia general.

## Área de prestación de servicios de las instituciones entrevistadas

De las 7 instituciones entrevistadas, 6 prestan servicios a las MYPE, mientras una de ellas (CEHPRODEC) no lo hace.

De las 6 que sí están activas en este área,

- CDH, ICADE, CEPROD y FUNDAMICRO prestan servicios financieros y no financieros a las MYPE

- FUNEDH es la única que presta servicio de micro crédito

- FUNDER solo ofrece servicios no financieros

FUNADEH solo presta servicios no financieros

Seis de las instituciones dijeron vender servicios de consultoría. FUNDER, reconoce en CERTEC una institución muy activa y especializada en el campo de la consultoría, especialmente en los estudios de factibilidad.

FUNADEH también vende servicios de consultoría.

## Otras instituciones identificadas por los entrevistados en el área de trabajo de CERTEC

Las instituciones entrevistadas reconocen en el campo de la prestación de servicios a las MYPES a las siguientes organizaciones;

- FINCA

- Organización de Desarrollo Empresarial Femenino

- Centro de Desarrollo de Agro negocios  FINTRAC

- Fondo Ganadero

- FINSOL

- Red Fundación Covelo

Parte de las instituciones entrevistadas identifican de nuevo a organizaciones ya identificadas por CERTEC como:

- FUNDER

- FUNDEH

En general se trata de organizaciones que tienen servicios financieros y no financieros para MYPES.

## Como resumen, podemos mencionar los siguientes puntos:

- Las instituciones que prestan en forma especializada servicios no financieros a las MYPES son pocas. La mayoría combina los servicios no financieros con los financieros, pero con mas énfasis en este ultimo. Ello se reafirma cuando las instituciones identifican otras organizaciones en el campo de servicios de CERTEC.

- Por tal razón, las instituciones se miran más entre sí como complementarias que como competidores, lo cual subraya el hecho que el mercado de prestación de servicios es poco desarrollado y competitivo.

- El conocimiento sobre la Metodología de las Redes Empresariales y su divulgación por parte de CERTEC es limitada.

- La mayoría de las instituciones que se desempeñan en la prestación de servicios no financieros, y las que los combinan con los servicios financieros, venden también servicios de consultoría.

- Se considera a CERTEC como especialmente activo en el campo de la venta de servicios de consultoría y le reconocen especialidad para elaborar estudios de factibilidad.

10  VALORACIÓN DE CERTEC DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ORGANISMOS

DE COOPERACIÓN PRESENTES EN EL PAÍS

En lo que sigue, se presenta la valoración de Certec por parte de las personas entrevistadas en los organismos de cooperación presentes en el país. Si bien Certec ha realizado determinados comentarios y alegaciones a algunas de las valoraciones expresadas por dichas personas, el evaluador refleja y transcribe tales comentarios puesto que constituyen, precisamente, la valoración de Certec desde el punto de vista del entrevistado.

A fin de tener una apreciación global del escenario de los prestadores de servicios no financieros a la Micro y Pequeña Empresa, se ha entrevistado a dos Agencias de Cooperación Internacional que tienen Programas Nacionales de apoyo a la MYPE, ellas son:

- GTZ de Alemania que ejecuta el Programa PROMYPE, tanto para el sector urbano como el rural. El Programa tiene ya más de 3 años y apoya iniciativas a las MYPES por medio de prestadores de servicios.

- SWISCONTAC, ONG de Suiza, ejecuta el Programa AGROPYME para el sector agrícola. El Programa tiene mas de 2 años de ejecutarse y lo hace también por la misma modalidad que el anterior.

Un resumen de sus apreciaciones es el siguiente:

El apoyo a la MYPE hasta los años 90 provino del Sector Publico y de la Cooperación Internacional. A partir de entonces, con los programas de ajuste del Estado, los servicios a la MYPE disminuyeron sustancialmente. Algunos de los servicios se privatizaron, pero su característica es que el valor agregado de los mismos es escaso.

En este escenario quedó el apoyo de la cooperación internacional, la cual ha influido y orientado la prestación de servicios. Con ello se quiere expresar que la influencia de los demandantes es débil sobre el tipo de los servicios que precisan.

Ambas organizaciones son muy coincidentes en su apreciación sobre la escasez de oferta de apoyo técnico especializado y eficiente al sector MYPE.

SWISCONTAC, de su base de datos de 65 proveedores de servicios, concluye que en general hay abundancia de instituciones que prestan servicios en planificación y evaluación y, en cambio, es muy reducida la oferta de servicios tangibles especializados enfocados a la producción y comercialización, las cuales son las necesidades básicas de las MYPES. Lo anterior,  deducen, debido a que los prestadores conocen mas los requerimientos de las agencias de cooperación que la de las PYMES.

La GTZ es coincidente con esta conclusión: hay muy poca oferta en el desarrollo de la producción y procedimientos. De su base de datos llega a estimar que existen no más de 10 a 12 oferentes con servicios no financieros relativamente eficientes y de ellos muy pocos enfocados a la producción y comercialización.

Otra característica del mercado de prestación de servicios no financieros es su alto costo, lo cual limita que las PYME tengan acceso directo a ellos. En general, los prestadores de servicios están trabajando básicamente para la cooperación internacional.

El desarrollo del mercado de servicios en el país es un proceso que está en sus inicios.

Finalmente, sobre la especialización flexible la GTZ ha desarrollado un estudio en Honduras y Costa Rica, para conocer la factibilidad que tiene esa metodología para el desarrollo de las MYPE. La conclusión, desde su punto de vista, es que en ambos países no se dan las bases que permiten el surgimiento de la especialización flexible en tanto que:

- No hay en ambos países empresas grandes que están en procesos de descentralización que da lugar a distritos industriales;

- La agilidad y competitividad gerencial de los pequeños empresarios no es tan flexible para ofrecer posibilidades de especialización;

- La mano de obra de que disponen las pequeñas empresas no tiene formación;

# Apreciación de CERTEC por parte de la Cooperación Internacional

CERTEC ha sido oferente de servicios para la cooperación internacional. Se ha podido tener la apreciación de sus servicios por 3 agencias: la dos citadas (GTZ y SWISCONTAC) y la AECI -Agencia Española de Cooperación Internacional.

SWISCONTAC contrató los servicios de CERTEC para la elaboración de un Plan de Negocios con productores de Hortalizas afiliados a una Cooperativa. SWISCONTAC opina que los servicios no fueron del todo satisfactorios tanto en la calidad como en la oportunidad de entrega, por lo que tuvieron que aplicar una reducción en el pago de los honorarios convenidos.

GTZ ha contratado a CERTEC en dos oportunidades: la transferencia de la metodología de redes a la Cámara de Choloma y la Capacitación de una Cooperativa de Calzado en Comayagua.

Respecto de la primera la GTZ opina que la metodología de formación de redes no es, como se implementa, una respuesta para las necesidades de los Microempresarios ya que en esta experiencia concreta:

- Fue poco participativa y muy inductiva;

- Se elaboran proyectos sin tener en cuenta el mercado;

- Los capacitadores no parten de la experiencia de los Microempresarios y, en consecuencia, no se valora;

- El acompañamiento en la comercialización falló.

- Quedó muy poco de la experiencia desarrollada

Respecto de la segunda contratación, se señalan dos aspectos:

- En relación a la capacitación técnica sobre el tema de manejo de desechos en el proceso de confección de zapatos, la pudo resolver muy bien contratando un empresario con experiencia sobre el tema;

- Sobre la capacitación en gestión empresarial, entiende que el objetivo no se logró, debido a que las técnicas de capacitación no fueron adecuadas.

La GTZ ha elaborado una base de datos de instituciones prestadoras de servicios no financieros a las MYPES. En el ranking que han elaborado de ellas han colocado a CERTEC dentro de las 5 mejores calificadas. La calificación proviene de la comparación con otros servidores.

Finalmente, la AECI tiene un conocimiento general, pero no una experiencia concreta de trabajo como cliente de CERTEC. Su valoración deriva de la presentación de una oferta en una licitación para el tema de manejo de mercados. Estiman que su oferta fue muy buena y profesional habiendo quedado calificados en segundo lugar.

En resumen, CERTEC como prestador de servicios ha tenido aciertos y desaciertos. Las debilidades se señalan en el campo metodológico de las redes y de gestión empresarial. La organización de la capacitación técnica, en cambio, la ha podido resolver bien procurando que la transferencia de conocimiento provenga de personas avaladas por su experiencia práctica. En el campo del cumplimiento de los plazos contractuales se han apuntado dificultades que han derivado en penalidades en los honorarios.

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1 Conclusiones

Evaluación general

El cumplimiento de los objetivos del programa ha sido solamente parcial en el primer componente y reducido en los dos restantes.  No se ha alcanzado el objetivo final previsto de creación de nuevas redes empresariales, directas o indirectas, y a través de ellas generar incrementos de productividad y competitividad de las empresas hondureñas.  El impacto del proyecto ha sido reducido.

Concepción del programa

Si bien el objetivo general del proyecto es coherente respecto de la situación de las empresas hondureñas, el programa de actividades dispuesto para alcanzarlo no parece ser el más indicado para aportar soluciones a la situación actual de las empresas hondureñas, debido a que, por un lado, no se cumple el supuesto o condición previa de que los micro y pequeños empresarios estén dispuestos a pagar el costo de los servicios de asesoría que se requieren para formalizar una red empresarial mientras que, por otro, están más interesadas en otro tipo de servicios de resultados más inmediatos.

Definición de las actividades del proyecto

La formulación del programa de asistencia técnica ha adolecido de cierta imprecisión y la matriz del Marco Lógico disponible del proyecto no define con claridad los resultados esperados y los indicadores de desempeño del programa, lo que ha dificultado tanto la evaluación de algunos aspectos de la ejecución como, previsiblemente también la definición del alcance y la ejecución de las mismas por parte de la entidad ejecutora.

En este sentido, es de especial relevancia que el trabajo de campo ha puesto de manifiesto que las empresas asistidas como parte de las redes que han recibido capacitación y asistencia técnica en los temas más prácticos, como producción, calidad, comercialización han manifestado mayor satisfacción por dichos servicios (los resultados obtenidos son más rápidos y evidentes para los empresarios), y que es además en estas mismas áreas donde se ha detectado mayor necesidad de asistencia por parte de la mayoría de las empresas. Sin embargo, la definición del proyecto no permite definir si la asistencia técnica por parte de la entidad ejecutora debe o no incluir este tipo de asistencia o si debe limitarse, como se ha hecho en gran parte de los casos, a asistir a las redes en la búsqueda de financiación y organizaciones que puedan ofrecerles estos servicios independientemente de los servicios de organización y desarrollo de las redes.  Para llevar a cabo los servicios mencionados con cargo al proyecto se hubieran requerido especialistas, normalmente de corto plazo, como expertos en marketing y estrategias de mercado y expertos técnicos en los distintos sectores de producción en los que trabajan las redes.

Dirección, gestión y administración del programa

La no diferenciación entre las actividades de Certec y las actividades específicamente contempladas como parte del proyecto se repite a lo largo de los sucesivos planes de negocios y planes operativos, así como en los informes de resultados anuales y semestrales, lo cual ha generado una continuada identificación de ambos ámbitos de actividad que se percibe en todos los aspectos de gestión del proyecto, desde la dirección, gestión o administración del mismo.

Esto ha dificultando tanto las tareas de planificación de actividades o la coordinación del equipo técnico a cargo del proyecto como la administración contable y obtención de resultados financieros del proyecto o el monitoreo y evaluación temprana de los resultados de ejecución y la identificación de las dificultades y puntos débiles a subsanar.  A todo ello ha contribuido también la alta rotación del personal técnico.

Impacto sobre las redes empresariales atendidas

Dada la falta de ejecución a fondo del programa, no es posible valorar el impacto de la asistencia técnica a redes empresariales.  Sin embargo, de las entrevistas realizadas y los resultados obtenidos podemos inferir las siguientes cuestiones:

- Se han formado pocas redes empresariales nuevas con empresas que no lo estaban y aquellas que han sido atendidas a través de la figura del patrocinador no han continuado en el programa, asumiendo entonces parte del coste de los servicios, tan pronto el patrocinador ha interrumpido su apoyo, lo cual indica su poca o nula disposición de pago por tales servicios y se confirma con la escasa capacidad de pago por parte del resto de las redes.

- Gran parte de las redes atendidas durante el periodo evaluado habían interrumpido su participación antes de alcanzar un estatus de “graduación” como el esperado y gran parte de ellas se han desintegrado, lo que genera dudas sobre la adecuación y utilidad real de los servicios para la situación de las empresas.

- El interés de las empresas, y las necesidades detectadas, se centran más en asistencia específica sobre cuestiones prácticas de comercialización y técnicas de producción, que no es evidente que formen parte de los servicios contemplados como parte del proyecto y que, en caso de serlo, deberían ser implementados por expertos complementarios al equipo técnico del proyecto.

11.2 Recomendaciones

Definición del Programa

Sería necesaria una mayor precisión en la identificación del proyecto y en la confección del Marco Lógico, describiendo adecuadamente y con precisión todos los conceptos y procesos involucrados (objetivos, resultados, problemas a resolver, riesgos, procedimiento de graduación de redes, indicadores de desempeño, etc.).  Un número importante de estos conceptos han quedado a la interpretación del equipo técnico, la entidad ejecutora o incluso el equipo de evaluación, lo cual dificulta el seguimiento y monitoreo de las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos por parte de todos los actores.

Procedimientos operativos del proyecto

Sería recomendable implementar el proyecto a través de una Unidad Ejecutora (UE), constituida tal y como se requiere en el Memorando del proyecto para realizar las actividades definidas como objeto del proyecto. Otras actividades, apreciadas y estimadas como necesarias por empresas, caerían dentro del ámbito de Certec.

En relación a la identificación de la UE, ésta tendría la responsabilidad de:

- Planificar las actividades realizadas en el marco del proyecto y monitorear los resultados obtenidos a través de éstas para introducir las medidas correctores que fueran en su caso necesarias.

- Implementar un sistema de gestión administrativa y un sistema de archivo centralizado para las actividades contempladas en el proyecto.

- Mantener un control financiero separado para el proyecto, el de la Unidad Ejecutora, que permita identificar los conceptos de cobro y gasto de cada componente y por ende del proyecto, y así evaluar en profundidad la sostenibilidad financiera del mismo.

- Desarrollar un proceso sistemático, por cada componente, de identificación y selección de posibles clientes, que permita además realizar acciones de promoción planificadas y dirigidas a los beneficiarios objetivo del proyecto.

Aspectos metodológicos.

Sería necesaria una revisión de la metodología para incorporar los cambios necesarios, según las necesidades de adaptación al mercado detectadas, de manera que se facilite:

- La aplicación de la metodología de manera sistemática y continua, favoreciendo el interés y estabilidad de las empresas en el programa y la obtención de un impacto mayor entre las empresas atendidas.

- La incorporación a la metodología de otro tipo servicios de resultados a más corto plazo para las empresas, como asistencia en promoción comercial y capacitación en temas productivos.

- La definición e implementación de un proceso sistemático y formal de revisión de la metodología, para incorporar al cuerpo de la misma los hallazgos y variaciones que resulten de su aplicación.

Equipo técnico del Programa

Se recomienda centrar la dedicación del personal de la Unidad Ejecutora a las actividades propias del proyecto, definiendo las tareas y responsabilidad de cada miembro de la UE respecto de la organización, ejecución, seguimiento y control de los resultados de cada componente del proyecto.

Capacitación interna de Certec

Sería necesario definir e implementar un proceso de capacitación formal de los consultores en la metodología, especialmente y entre todos ellos si la misma es finalmente revisada y actualizada.  La capacitación formal sería complementada en sus aspectos prácticos.

Promoción de servicios

Sería recomendable preparar y llevar a término un Plan de Promoción del proyecto, definido para cada uno de sus Componentes con el objetivo de mejorar su proyección comercial y el conocimiento de Certec dentro del ámbito institucional.

Una de las principales herramientas sería la campaña de Relaciones Públicas del mismo, dirigido tanto a clientes empresariales como institucionales y, dentro de estos últimos, a las instituciones locales (ayuntamientos, organismos de desarrollo local, entidades de la administración hondureña) y a los donantes internacionales.

Participación de la Junta Directiva

Se recomienda definir un proceso de seguimiento y supervisión del proyecto por parte de la Junta Directiva que incluya una supervisión del mismo realizada al menos de manera trimestral.

ANEXOS

ANEXO 1		Equipo técnico del proyecto

ANEXO 2		Matriz de Marco Lógico del proyecto

ANEXO 3		Esquemas de la metodología de creación y desarrollo de redes

Empresariales

ANEXO 4		Detalle de los resultados del programa por componente

ANEXO 5		Otras actividades llevadas a cabo por Certec

ANEXO 6		Lista de entrevistas de campo realizadas

ANEXO 1

Listado de equipo técnico de Certec contratado con cargo a los fondos BID

(Junio 1999 - Diciembre 2003)

| ### Oficina en Tegucigalpa | 1999 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  |
| Miguel Godoy Coordinador de redes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Gahery Ortiz Coord de sist. Prod. Local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andreas Froese - Asesor Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maribel Murillo – As. Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sara Romero - Consultora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| David Fonseca - Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cristina Elvir - Consultora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yoselin Sequeira - Consultora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Santiago Villafuerte - Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercedes Rodríguez - Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Melchor Rodríguez - Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edy López - Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juan José Lagos - Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Oficina en San Pedro Sula | 1999 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  |
| Heleodoro Guillén Coord. Desarrollo Empresarial Local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marta Mazier - Consultora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lisette Carcamo - Consultora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Walter Rodríguez - Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabian Nolasco - Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 4

Componente 1:  Redes empresariales (directas)

## Situación de Partida

CERTEC cuenta la inicio del programa con el manejo de 8 redes directas (atendiendo a 97 empresarios)

Se ha identificado 7 redes directas iniciales (atendiendo a 43 empresarios)

|  | 1999 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Red | #### Microempresarios |
| Redes directas de partida 1999 / Nº empresarios de partida 1999 | UMISA | 5 |
|  | ECASUL | 4 |
|  | GRECOS | 5 |
|  | EMASIM | 6 |
|  | SEMHTRA | 8 |
|  | IMAHCAL | 7 |
|  | SOEMCO | 8 |
| TOTALES | 7 redes empresariales | 43 empresarios |

## Objetivos del programa

Creación y atención de 16 nuevas redes empresariales directas (4 redes / año)

Atención a 160 nuevos microempresarios

Graduación de 16 redes (8 iniciales + 8 de entre las nuevas redes)

## Resultados del programa hasta 31 Diciembre 2002

Creación de 4 redes nuevas (2 directas y 2 indirectas pero atendidas como directas por personal de Certec)

Atención a 8 redes empresariales directas de nueva incorporación al programa (grupos de empresas ya existentes)

Atención a 130 nuevos microempresarios

Graduación de 4 redes (3 redes iniciales y 1 red nueva)

| Nuevas redes incorporadas | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Red | Empr. | Red | Empr. | Red | Empr. | Red | Empr. |
| Atención de redes de nueva incorporación / Nº nuevos empresarios atendidos | _ | _ | DICOIN EBANOR VTC | 9 6 6 | BRIGOLFO APROCASMAR APROCASAL Grupo Santa Erlinda Grupo Gracias a Dios GEMACH ORCOSH SIMECH* | 7 22 9 24 17 8 12 5 | AHMEC | 5 |
| TOTALES | - | - | 3 | 21 | 8 | 104 | 1 | 5 |

*  La red SIMECH se desintegró a los dos meses de comenzada la asistencia

- Componente 1:  Redes empresariales (directas)

## Resultados del programa (Cont.)

| Redes salientes | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Red | Empr. | Red | Empr. | Red | Empr. | Red | Empr. |
| Graduación de redes / Nº empresarios “graduados” | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Redes salientes del programa en cada periodo | UMISA IMAHCAL SOEMCO | 20 | GRECOS EMASIM VTC | 17 | SEMHTRA DICOIN EBANOR GEMACH ORCOSH SIMECH | 48 | ECASUL BRIGOLFO APROCASMAR APROCASAL Grupo Santa Erlinda Grupo Gracias a Dios AMEC | 88 |

## Situación a 31 de Diciembre 2002

|  | Red | #### Microempresarios |
| --- | --- | --- |
| Redes activas en el programa con el apoyo de Certec | _ | _ |
| Redes operando fuera del programa | ECASUL AMEC EMASIM SEMHTRA BRIGOLFO APROCASMAR APROCASAL Grupo Gracias a Dios VTC | 84 |
| Redes desintegradas | UMISA GRECOS DICOIN EBANOR IMAHCAL SOEMCO SIMECH Grupo Santa Erlinda | 69 |
| Redes cuya situación no se conoce | GEMACH ORCOSH | 20 |

Componente 1:  Redes empresariales (directas)

Detalle de las Redes directas

| # Red (Nombre) | # Actividad | # Fecha de comienzo | # Rural / Urbana | # Localización | # Peq. Empresas / Microempresas |  |  | # Hombres / Mujeres |  | # Co-patrocinio |  | # Fechas de atención |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UMISA | Metalmecánica | 1999 | Urbana | San Pedro Sula | 3 / 2 |  |  | 5 / 0 |  | - |  | Mar 99 – Dic 99 |  |
| ECASUL | Transformación de madera | 1999 | Urbana | San Pedro Sula | 3 / 1 |  |  | 4 / 0 |  | - |  | Oct 96 - Dic 02 |  |
| GRECOS | Confección | 1999 | Urbana | San Pedro Sula | 1 / 4 |  |  | 1 / 4 |  | - |  | Abril 99 – Dic 00 |  |
| EMASIM | Estructuras metálicas | 1999 | Urbana | Tegucigalpa | 1 / 5 |  |  | 5 / 1 |  | - |  | 98 - Dic 00 |  |
| SEMHTRA | Estructuras metálicas | 1999 | Urbana | Tegucigalpa | 0 / 8 |  |  | 8 / 0 |  | - |  | 98 - Dic 00 |  |
| IMAHCAL | Calzado | 1999 | Urbana | Tegucigalpa | 3 / 4 |  |  | 7 / 0 |  | - |  | 98 – Nov 99 |  |
| SOEMCO | Confección | 1999 | Urbana | Tegucigalpa | 0 / 8 |  |  | 0 / 8 |  | - |  | 98 – Dic 99 |  |
| DICOIN | Confección | 2000 | Urbana | San Pedro Sula | 2 / 7 |  |  | 0 / 9 |  | - |  | Oct 00 – Dic 01 En 02 |  |
| EBANOR | Transformación de madera | 2000 | Urbana | San Pedro Sula | 0 / 6 |  |  | 6 / 0 |  | - |  | Oct 00 – Dic 01 |  |
| VTC | Transformación de madera | 2000 | Urbana | La Ceiba | 4 / 2 |  |  | 6 / 0 |  | ASPPE / FIDE |  | May 00 – Ag 01 |  |
| BRIGOLFO | #### Camarón y sal | #### 2001 | #### Rural | #### San Lorenzo | #### 0 / 7 |  |  | #### 7 / 0 |  | UNICEF / PROMOSTA |  | Feb 01 – Nov 02 |  |
| APROCASMAR | #### Camarón y sal | #### 2001 | #### Rural | #### San Lorenzo |  | #### 0 / 22 | #### 22 / 0 |  |  |  | Feb 01 – Nov 02 |  |  |
| APROCASAL | #### Camarón y sal | #### 2001 | #### Rural | #### San Lorenzo |  | #### 0 / 9 | #### 9 / 0 |  |  |  | Feb 01 – Nov 02 |  |  |
| Grupo Santa Erlinda | #### Camarón y sal | #### 2001 | #### Rural | #### San Lorenzo |  | #### 1 / 0 | #### 24 / 0 |  |  |  | Feb 01 – Nov 02 |  |  |
| Grupo Gracias a Dios | #### Camarón y sal | #### 2001 | #### Rural | #### San Lorenzo |  | #### 1 / 0 | #### 11 / 6 |  |  |  | Feb 01 – Nov 02 |  |  |
| GEMACH | Madera y muebles | 2001 | Urbana | Choloma, Cortes | 2 / 6 |  |  | 8 / 0 |  | PROMYPE-GTZ / Cámara de Choloma |  | Nov 99 – Oct 00 Mar -Jun 01 |  |
| ORCOSH | Confección | 2001 | Urbana | Choloma, Cortes |  | 2 / 10 | 3 / 9 |  |  |  |  |  |  |
| SIMECH | Estructuras metálicas | 2001 | Urbana | Choloma, Cortes |  | 0 / 5 | 5 / 0 |  |  |  | Nov – Dic 99 |  |  |
| AHMEC | Calzado | 2002 | Urbana | San Pedro Sula | 0 / 5 |  |  | 5 / 0 |  | - |  | May – Jul 02 |  |
| TOTALES | ###### Redes Atendidas: 19 |  |  |  | 23 / 111 |  |  | 136 / 37 |  | ##### Empresarios Atendidos: 173 |  |  |  |

Componente 2:  Transferencia de Metodología

## Situación de Partida

Se estimaba que Certec contaba al inicio del programa con el manejo de 12 redes indirectas (que atendían a 400 empresarios), de entidades a las que se estaba transmitiendo la metodología

Se han identificado 7 OPDs iniciales con 55 redes indirectas (atendiendo a 1300 - 1550 empresarios)

|  |  | 1999 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPD colaboradora | Red | #### Microempresarios |
| OPDs colaboradoras de partida 1999 / Nº empresarios involucrados de partida 1999 | Proyecto PLANDERO (ADIAC, AESMO, ADMIBEN, ASMELCO, ASTALZCO, CAMICRO, CICAL, CODIS, EDA, ERAPUCA, ODECO, ODISAH, OYCEN, SEDI) | - Grupo IK, copan ruinas - CICAL - Grupo de Carpinteros de San José, Copan - Grupo de talabarteros de santa rosa - Grupo Luz y Esfuerzo, Hierba Buena, Ocotepeque - Grupo Flor de Manzana, La Moaga, Belen Gualcho, Ocotepeque | 10 13 6 4 10 9 |
|  | PDBL / ASEHDAF | - 30 grupos forestales | 1,000-1,200 productores agroforestales |
|  | CDH | - Procal 2000 - Grupo Entre Amigas | 8 7 |
|  | Proyecto Mujeres Empresarias | - Grupo Fuerzas Nuevas - Grupo Nuevos esfuerzos - Grupo Amigas - Grupo Unión y Esfuerzo - Grupo vecinos Mundiales - Grupo Unión y Trabajo - Grupo Nueva Esperanza - Grupo San Antonio - Mujeres Unidas - Grupo de Mujeres del valle de Alapa - Grupo de Mujeres en Marcha | 34 14 14 20 18 14 17 16 15 20 20 |
|  | DESARROLLO INTEGRAL ALTERNATIVO (DIA) | - Grupo microempresarial del Carrizalon, Copan Ruinas | 15 |
|  | ASOPROSALH | - BRIGOLFO - APROCASAL | 7 9 |
|  | CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CHOLOMA | - GEMACH - ORCOSH - SIMECH | 8 12 5 |
| TOTALES | ##### 7 OPDS | 55 REDES | 1300 – 1550 EMPRESARIOS |

NOTAS:

- Las tres redes formadas por la Cámara de Comercio e Industria de Choloma se atendieron por parte de Certec como redes directas dentro del periodo de evaluación.  Se han considerado como tal dentro de los resultados del componente 1.

- Las dos redes formadas por ASOPROSALH se atendieron como redes directas entre Noviembre de 2000 y Noviembre de 2002

# Componente 2:  Transferencia de Metodología

## Resultados del programa

Los resultados obtenidos en el componente II hasta el 31 de Diciembre de 2002 han sido:

| Objetivo previsto (Según marco lógico y convenio Certec_BID) | Objetivo previsto (Según memorando del BID y plan de negocios inicial) | Resultado alcanzado |
| --- | --- | --- |
| Transferencia de metodología de redes a 68 OPDs | Transferencia de metodología de redes a promotores de 20 OPDs | Transferencia de metodología de redes a 4 nuevas OPDs Nueva capacitación a 1 OPD asistida anteriormente Capacitación de un total de 25 promotores |
| Formación de 408 redes empresariales indirectas | No definido | Formación de 11 redes empresariales indirectas |
| Atención a 3.264 microempresarios | Atención a 4080 microempresarios | Atención a 160 microempresarios |

## Detalle de las OPDs y redes indirectas incorporadas al programa

Redes incorporadas al programa, con las que se contaba de partida y nuevas colaboradoras, incluyendo el número de redes creadas y nuevos microempresarios atendidos.

|  | 1999 |  | 2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # OPD | Nº nuevas redes | Nº nuevos empr. | Nº nuevas redes | Nº nuevos empr. |
| Proyecto PLANDERO | 6 | 52 |  |  |
| PDBL / ASEHDAF | 30 | 1,000-1,200 |  |  |
| CDH | 2 | 15 | 2 | 10 |
| Proyecto Mujeres Empresarias | 11 | 202 |  |  |
| Desarrollo Integral Alternativo (DIA) | 1 | 15 |  |  |
| ASOPROSALH | 2 | 16 |  |  |
| Cámara de Comercio e Industria de Choloma | 3 | 25 |  |  |
| Cámara de Comercio Atlántida (CCIA) |  |  | 2 | 51 |
| ADEVAS |  |  | 5 | 64 |
| INHAO |  |  | _ | _ |
| EDUCA |  |  | 2 | 35 |

# Componente 2:  Transferencia de Metodología

## Detalle de las nuevas OPDs y redes indirectas incorporadas al programa

|  |  | 2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPD colaboradora | Promotores formados | Red | #### Microempresarios |
| OPDs colaboradoras | CDH | - | - SOEMCO - OCONYMPROH | 6 11 |
|  | Cámara de Comercio de la Atlántida | 1 | - Grupo Nueva Esperanza - Grupo La Confianza | 11 11 |
|  | ADEVAS | 11 | - Grupo La Unión - Grupo Nueva Esperanza Las Flores - Grupo Nueva Esperanza de Santa Fé - Grupo Nuevo Amanecer - Grupo El Sile | 10 10 20 12 12 |
|  | EDUCA | 2 | - Grupo de Jóvenes de Agalteca - Grupo de Jóvenes de Meambar | 17 18 |
|  | INHAO | No se dispone de documentación |  |  |

Componente 3:  Sistemas de Desarrollo Productivo Local (DPL)

## Situación de Partida

Es un proyecto piloto que comienza de manera efectiva con este programa:

## Resultados del programa

Los resultados obtenidos en el componente III hasta el 31 de Diciembre de 2002 han sido:

| Objetivo previsto | Resultado alcanzado |
| --- | --- |
| Montaje de 3 sistemas DPL, en 3 municipios | Alcanzado 1 acuerdo para la firma de convenio para implementar 1 sistema DPL, en 1 municipio |
| Atención a 75 empresarios | Atención a 0 empresarios |

## Detalle de las actividades llevadas a cabo en relación a la implementación de sistemas de Desarrollo Productivo Local

|  | 2002 |
| --- | --- |
| Diagnósticos de sistemas DPL En localidades específicas | - |
| Contactos realizados con municipios susceptibles de poner en marcha los sistemas DPL | 8 |
| Acuerdos alcanzados para poner en marcha un sistema DPL | 1 |
| Nº total de nuevos empresarios atendidos a través los DPL | - |

#### Contactos con municipios

| Municipio | Comienzo de los contactos | Resultado de las gestiones | Calendario de implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| Santa Cruz de Yojoa | 2002 | Firma de convenio para implementar un sistema DPL | Feb 03 – Jul 03 |
| Guaimaca | 2002 | Presentación del programa y borrador de convenio. Conversaciones preliminares. Esperando respuesta del municipio. | - |
| Omoa y Puerto Cortés | 2002 | Presentación y conversaciones iniciales. A raíz del trabajo en sector turístico. Sin resultado. | - |
| San Lorenzo | 2202 | Presentación del programa. Interés inicial. Pérdida de contacto posterior con el responsable. Sin resultado. | - |
| Talanga | 2002 | Presentación. Sin resultado. | - |
| Campamento | 2002 | Presentación. Sin resultado. | - |
| La Lima | 2002 | Visitas varias. Sin resultado. | - |
| El Progreso | 2002 | Visitas varias. Sin resultado. |  |

ANEXO 5

OTROS SERVICIOS LEEVADO A CABO POR CERTEC

- Consultoría: “Evaluación de Impacto del Huracán “Mitch” en la Industria Salinera y el Proceso de Fortificación de la Sal en Honduras.”, Asociación de Productores de Sal de Honduras (ASOPROSALH), San Lorenzo, Valle, patrocinado por UNICEF.

- Organización de la “Primera Feria Nacional de la Industria del Cuero, Calzado y Similares”, San Pedro Sula, en apoyo a la Asociación Hondureña de la Industría del Cuero, Calzado y Similares (AHDICAS).

1999	Consultoría “Elaboración de Diagnósticos Participativos en el marco del Proyecto Reinserción Socio-económica de Madres Solteras y Mujeres Desempleadas de 16 comunidades de La Ceiba”, patrocinado por la Municipalidad de La Ceiba.

1999	Consultoría “Capacitación y Asistencia Técnica para el Desarrollo Empresarial de los Grupos Forestales del Bosque Latifoliado de Honduras”, patrocinado por el Proyecto de Desarrollo del Bosque Latifoliado fase II (PDBL II) en la región del Litoral Atlántico de Honduras.

1999-2000	Consultoría “Fortalecimiento Institucional de la Asociación de Productos de Sal de Honduras (ASOPROSALH) y la Organización de Redes de Pequeños Productores Salineros en Comunidades de la Zona Sur del País”, San Lorenzo, Valle; Patrocinada por UNICEF.

  - Consultoría: “Análisis de Rentabilidad y Mercadeo de la Cooperativa Industrial de Calzado La Libertad”, Tegucigalpa, patrocinada por PROMYPE/GTZ.

  - Convenio de Cooperación Técnica CERTEC-PLANDERO, Copán. Proyecto de asesoría en las áreas de comercialización y abastecimiento de materias primas de los productos artesanales de las microempresas locales. Incluye componente de fortalecimiento de la  capacidad organizativa y de gestión empresarial de la microempresa.

1999-2000	Consultoría “Ordenamiento del Comercio Informal en Tegucigalpa y Comayagüela”, patrocinado por PROMICRO/OIT Costa Rica, PROMYPE/ y CRS para las Asociaciones de los Vendedores.

- Consultoría “Estudio de Factibilidad para el Fortalecimiento Productivo de Transformación de la Madera en el Plantel de Talleres Industriales de COINDEMATL”, Coindematl.

- Diagnóstico del proyecto “Apoyo al esfuerzo de la sociedad civil para la reconstrucción de Honduras, Subproyecto “Participación comunitaria en actividades de aprovechamiento y transformación de la madera.

- Servicios de instructoría y capacitación a personal de empresas de desarrollo rural y productores participantes de las acciones del Proyecto de Desarrollo Rural sur Occidente PROSOC.

2000	Consultoría: “Diagnóstico e investigación de Sistemas Productivos Locales de 12 Comunidades del Municipio de Concepción, Intibucá.”, Patrocinado por el Programa de Desarrollo de Área de Concepción, Visión Mundial.

2000	Consultoría: “Estudios de factibilidad para la instalación de empresas en la producción de alimentos concentrados para animales y en el procesamiento de frutas y vegetales en el municipio de Yamaranguila”, patrocinado por el Programa de Desarrollo de Área de Yamaranguila, Visión Mundial.

2000	Consultoría: “Ejecución de proyectos eco-productivos con madres solteras y mujeres desempleadas, afectadas por el huracan “Mitch”. Co-patrocinado por la Cámara de Comercio e Industría de Atlántida y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

2000	Consultoría: “Organización Taller/Conferencia para la Presentación y Discusión de la Propuesta del Ordenamiento del Sector de los Vendedores Comerciales en Tegucigalpa M.D.C.”, patrocinado por CERTEC y PROMICRO/OIT, Costa Rica.

2000-2001	Consultoría: “Estudio de Factibilidad para Tostadurías de Café en Mangulile, Gualaco y Silca”, AHPROCAFÉ, Olancho.

2000-2001	Consultoría: Desarrollo de una Red de Comercialización, y alternativas de procesamiento de maiz y yuca en comunidades de Danlí, El Paraíso, PRODERCO.

2000-2001	“Proyecto de apoyo a jóvenes estudiantes”, desarrollado con estudiantes del CURNO, Olancho. Patrocinado por el Gobierno Austriaco y La ONUDI.

- Proyecto de “Capacitación para la Sostenibilidad” (Educación y Salud), Comunidades en Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

- IMTUR, Estudio “Diagnóstico del sector turístico de los municipios de

Omoa y Cortes”.

- Consultoría: Asesoría para la Organización de la Feria Agropecuaria y Artesanal del Municipio de Campamento, Olancho. Patrocinado por PROLANCHO.

2001 	Proyecto de Investigación para la Asociación Nacional de industriales (ANDI) en la región noroccidental “Caracterización de la membresía ANDI Noroccidental”, San Pedro Sula.

  - Proyecto “Desarrollo de un Mecanismo Alternativo de Comercialización de Productos Agrícolas de Pequeños Productores de mora, piña, café yuca, camarón y pescado”, Contratado por FUNDER, auspiciado por el BCIE, varios departamentos.

  - Consultoría: “Plan Estratégico Sectorial 2000-2002 de Sal, ASOPROSALH”, FIDE/ASPPEBID/FOMIN, San Lorenzo, Valle.

2001-2002	Estudio de Viabilidad: Desarrollo y Operación de Nuevos Mercados en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Presentado a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, auspiciado por Fundación Covelo y Fundación Certec.

- CARE Honduras: “Diseño de dos módulos sobre Gestión Empresarial y Contabilidad a cinco Cooperativas en Artesanía, Francisco Morazán.

- Desarrollo Empresarial Local del Sector Transformación de Madera en el Corredor Centro Oriental (Talanga, Guaimaca y Campamento), Alcaldías de Talanga, Guaimaca y Campamento, y Fundación Certec.

- Consultoría: “Estudio de Factibilidad para el Desarrollo, Construcción y Operación del Centro Comercial Popular 7ave. De Comayagüela”, Alcaldía Municipal del Distrito Central

ANEXO 6

# ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL TRABAJO DE CAMPO

Redes Empresariales

| Nombre de la Organizaciòn | #### Ubicación | Nombre persona entrevistada |
| --- | --- | --- |
| SEMTRA Red operando | Tegucigalpa | José Raul Godoy Oscar Ponce |
| EMASIN Red operando | Tegucigalpa | Jorge Moradel |
| APROCASAL Red operando | San Lorenzo | Marvin Alvarez |
| BRIGOLFO Red operando | San Lorenzo | Pantaleón Flores |
| Grupo Gracias a Dios Red operando | Playa Grande, Nacaome | Cándida Rosa Calix |
| AMEC Red operando | San Pedro Sula | Mariano Matute Jesús Fernández (Calzados Bronco) |
| ECASUL Red operando | San Pedro Sula | Javier Medina Numan Pacheco |
| IMAHCAL Red desintegrada | Tegucigalpa | Cesar Amaya Jorge López Oscar Palacios |
| EBANOR Red desintegrada | San Pedro Sula | Jorge Alberto Reyes Sevilla |
| CRECOS Red desintegrada | San Pedro Sula | Otoniel Arnol Ernestina de Manley Manley Casco Suyapa Varela |
| DICOIN Red desintegrada | San Pedro Sula | José Francisco Castillo José Armando Figueroa Dionisio Ramírez |
| VTC y Asociados Red Operando | La Ceiba (Atlántida) | Julián Cornejo |

OPDs Organizaciones Privadas de Desarrollo.

| Nombre de la Organizaciòn | Ubicación | Nombre persona entrevistada |
| --- | --- | --- |
| CDH - Centro de Desarrollo Humano | Tegucigalpa | Daisy de Benito Wilson Peña |
| DIA | La Entrada (Santa Barbara) | Florinda S. Melgar |
| Cámara de Comercio de Choloma | Choloma (Cortés) | Armando Amaya Leclair Director Ejecutivo |
| ASOPROSALH | San Lorenzo | José María Osorio Norma Oseguera |

Se hicieron además diferentes intentos de comunicar con los responsables de este asunto en EDUCA, ADEVAS y la Cámara de Comercio de la Atlántida, todas ellas sin éxito.

Redes Indirectas

| Nombre de la Organizaciòn | Ubicación | Nombre persona entrevistada |
| --- | --- | --- |
| SOEMCO | Tegucigalpa | Karla Mejía Eva Sánchez |

SPDL  Sistemas de Desarrollo Productivo Local

| Nombre de la Organizaciòn | Ubicación | Nombre persona entrevistada |
| --- | --- | --- |
| Municipalidad de Santa Cruz | Santa Cruz | Vice-alcalde de la Localidad |
| Grupo procesadores de textil y artesanía | Santa Cruz | Sra. Suyapa |
| Grupo procesadores artesanía en madera | Las Delicias | Luis Mendoza |
| Grupo de Pescadores | Lago Yojoa | Marco Antonio Sánchez |

Organizaciones de Cooperación Internacional

| Nombre de la Organizaciòn | Ubicación | Nombre persona entrevistada |
| --- | --- | --- |
| GTZ | Tegucigalpa | Ing. Rómulo Rodezno Lda. Jessica Ramos |
| AECI | Tegucigalpa | Juan Zaratiegui |
| SWISSCONTAC | Tegucigalpa | Ing. Ivan Rodríguez Ing. Maichel Velten |

Competencia de CERTEC

| Nombre de la Organizaciòn | Ubicación | Nombre persona entrevistada |
| --- | --- | --- |
| CDH, Centro de Desarrollo Humano | Tegucigalpa | Daysi de Benito y uno de los capacitados del método |
| ICADE, Instituto para la Cooperación y el Desarrollo | Tegucigalpa | Alcides Andrade |
| CEPROD Centro de Promoción y Estudios del Desarrollo | Tegucigalpa | Waleska Duarte |
| FUNDAMICRO Fundación de la Microempresa | Tegucigalpa | Gladys de Henríquez |
| CEHPRODEC Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario | Tegucigalpa | José Espinosa |
| FUNEDH Fundación para el Desarrollo de Honduras | Tegucigalpa | Elibaldo Acosta |
| FUNDER Fundación para del Desarrollo Empresarial Rural | Tegucigalpa | Oscar Muñoz |
| FUNADEH Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras | Tegucigalpa | Ing. Lardizábal |

Otros servicios de cosultoría

| Nombre de la Organizaciòn | Ubicación | Nombre persona entrevistada |
| --- | --- | --- |
| AGAG – Asociación de Ganaderos de Goascorán | Goascozán (Valle) | Juan Ángel López Ángel Esteban Oruz |
| COINDEMATL – Cooperativa de Industria de la Madera Talanga Limitada | Talanga | Siete miembros de la Cooperativa |
| ANFOR | La Ceiba (Alántida) | Lucas Martínez |

Tilman, L y Nuhn, H. La PYMEM y el nuevo paradigma de la especialización flexible. Anexo B, paginas 61 a 63. En GTZ, Cuadernos de Trabajo # 1. Instrumentos, prioridades, estructuras institucionales para el fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La Experiencia Hondureña

A las dos primeras se les visitó, la tercera se le entrevistó por teléfono.