PROGRAMA REGIONAL DE INSERCION LABORAL DE POBLACION CIEGA

ARGENTINA – CHILE - URUGUAY

EVALUACION INTERMEDIA

Claudia Serrano

Octubre, 2002

PROGRAMA REGIONAL DE INSERCION LABORAL DE POBLACION CIEGA

EVALUACIÓN INTERMEDIA

# INDICE

Págs.

- INTRODUCCION Y ANTECEDENTES GENERALES	4

- RESULTADOS GENERALES	6

- PANORAMA INSTITUCIONAL	9

1.  Trayectoria de los países	9

2.  Comité de dirección	10

3.  Equipo ejecutivo de los tres programas	11

4.  Orientación de los subprogramas	13

- CARACTERISTICAS DE LOS PARTICIPANTES	14

1.  Características de los participantes:  sexo y edad	15

2.  Características de los participantes:  daño visual	17

3.  Características de los participantes:  nivel educativo alcanzado	19

4.  Características de los participantes:  lugar de residencia	21

5.  Recursos tecnológicos y económicos	23

- COMPONENTE CAPACITACION E INSERCION LABORAL	24

A.  Resultados en materia de capacitación	25

1.  Antecedentes generales	25

2.  Prelaboral	26

3.  Informática	26

4.  Telemarketing	27

5.  Cursos por demanda	28

6.  Consultoras en capacitación	28

7.  Convenios	29

7.  Satisfacción de los usuarios	29

B. 	Resultados en inserción laboral	30

1.  Empresas	30

2.  Pasantía laboral	31

3.  Colocación laboral	32

4.  Empleabilidad	32

5.  Condiciones de trabajo	33

6.  Adaptación al puesto de trabajo	33

7.  Universitarios	34

8.  Microemprendimientos	34

9.  Galenas	35

- COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	35

1.  Resultados encontrados	35

2. Avances de los tres subprogramas	36

- COMPONENTE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN	37

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	38

1.  Supuestos originales que no se verifican programa	39

2.  Positiva flexibilidad del programa para introducir cambios	39

3.  La complejidad del rol del gestor laboral	40

4.  No se aprecian proyecciones en el área microemprendimientos	40

5.  Fortalecimiento institucional	41

6.  Componente de comunicaciones	41

7.  Registros y manejo de datos	42

8.  Información que manejan los usuarios del programa	42

9.  El programa genera una red social	43

10.  Calidad del empleo	43

11.  Coordinación general FOAL	43

12.  Sustentabilidad y proyecciones	44

PROGRAMA REGIONAL DE INSERCION LABORAL DE POBLACION CIEGA

EVALUACION INTERMEDIA

Claudia Serrano

Octubre, 2002

## I.  INTRODUCCION Y ANTECEDENTES GENERALES

En Marzo del 2001 comenzó la ejecución del Programa Regional de Inserción Laboral de población ciega en Argentina, Chile y Uruguay, financiado por la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles para América Latina (FOAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Programa se ejecuta a través de un Subprograma en cada país, con su respectiva unidad ejecutora y comité de dirección. Las entidades ejecutoras son: en Argentina la Fundación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, FAICA; en Chile, la Unión Nacional de Ciegos de Chile, UNSICH y la Fundación Braille del Uruguay (FBU).

El objetivo general del Programa es contribuir a la inserción laboral de la población ciega. Sus objetivos específicos son mejorar las condiciones de empleabilidad y productividad de las personas discapacitadas visuales mediante acciones formativas y de capacitación. Se entiende que el programa contribuirá a) mejorar las destrezas de la población ciega, b) romper barreras sociales y culturales entre los propios ciegos y entre los empleadores en lo referido a las habilidades y capacidades de éstos para desempeñarse laboralmente; y c) modificar la opinión de sentido común sobre las incapacidades de los ciegos.

El programa consta de tres subcomponentes: a) fortalecimiento institucional, b) capacitación e inserción laboral y c) estrategia de comunicación y difusión.

En el documento del Programa se indica que se realizará una evaluación intermedia y una de resultados al término de la ejecución del Programa. Finalmente se optó por agregar un “momento inicial” del trabajo evaluativo consistente en una combinación de actividades de campo y revisión de material con miras a construir la línea de base o situación inicial antes de la intervención prevista por el Programa. En los meses de septiembre y octubre del año 2001 se realizó la evaluación de la primera fase de desarrollo del programa, cuyos principales resultados se resumen más adelante.

La evaluación contempla aspectos de procesos, resultados (efectos) y satisfacción de los usuarios con el Programa Regional de Inserción Laboral de la población ciega. La evaluación de procesos examina el conjunto de actividades, procedimientos y acciones que realiza un grupo de actores determinados con vistas a alcanzar un objetivo buscado. La evaluación de efectos examina los resultados entendidos como cambios o modificaciones que se producen en la población objetivo en un contexto determinado, a partir o como producto de una intervención. La evaluación de satisfacción evalúa las percepciones, juicios y opiniones que los beneficiarios y agentes que intervienen en el programa, tienen respecto de los procesos y los efectos que este ha logrado.

La evaluación se enmarca en un concepto comprensivo y sistémico. Junto con registrar las acciones, la calidad de lo realizado y los resultados y efectos obtenidos, analiza la forma y modo en el cual los agentes involucrados interpretan y actúan en el marco del programa.

Cada uno de los agentes centrales que intervienen en el programa constituye una unidad de análisis relevante para comprender el proceso y sus resultados. Se consideran cinco unidades de análisis:

- los beneficiarios de las acciones del programa (capacitación en liderazgo y capacitación laboral),

- las empresas ligadas al programa,

- los organismos o instancias capacitadoras,

- las organizaciones sin fines de lucro ejecutoras del programa y

- el sector público ligado al programa

Un tópico de interés de la evaluación se refiere a la posibilidad de construir una línea de base para después comparar los resultados del programa. Esto no fue posible. El material recabado en la evaluación inicial no permitió construir una línea de base, entendiendo por tal una medición cuantitativa, objetiva y validada de la situación inicial de la población objetivo del programa en particular en relación a los campos sobre los que se propone intervenir. No se dispone en ninguno de los tres países de estadísticas ni estudios especializados. Solo en el caso de Chile la encuesta CASEN 1996 y 2000 indagó acerca del tema. En el caso de Argentina, se están realizando pruebas con miras a realizar un censo de discapacidades que estará a cargo del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Datos requeridos en el marco lógico del programa para estimar el impacto del programa, tales como total de población ciega por país; total de población ciega económicamente activa, empleada y desempleada, por país y otras cifras provenientes de censos de población, encuestas de empleo o estudios especializados o no existen o no son confiables.

Sin embargo, las entrevistas y sondeos previstos en el marco de la evaluación permiten establecer en términos cualitativos, un “momento inicial”, que se refiere a la situación de la población objetivo y de los agentes institucionales del programa (empresas y organizaciones sin fines de lucro de discapacitados visuales) al momento de iniciarse éste.

Este documento presenta los resultados de la evaluación intermedia del programa realizada entre los meses de agosto y septiembre del 2002.  La evaluación intermedia cubrió el período comprendido entre el inicio del programa (marzo 2001) y el 31 de julio del año 2002.

El documento se organiza en ocho secciones. En primer lugar se presentan los resultados generales. A continuación se comenta el panorama institucional asociado a la gestión de los tres subprogramas. La tercera sección analiza las características de los participantes. Las siguientes secciones examinan procesos y resultados de los tres componentes del programa. Finalmente, se discuten las conclusiones y recomendaciones.

II.	RESULTADOS GENERALES

Antes de presentar los resultados encontrados en la evaluación intermedia que se realizó al culminar el mes número 16 de desarrollo del programa, se presentan resumidos algunos resultados encontrados en la evaluación inicial realizada en los meses de octubre y noviembre de 2001:

El programa que se implementa en los tres países, si bien responde al mismo diseño, presenta orientaciones y énfasis diferentes de acuerdo a las trayectorias y contextos de los países.  Argentina focaliza en la detección de nuevos nichos de inserción laboral y realiza actividades hacia el interior del país en torno a informática y al proyecto Galenas. En Chile la prioridad es la inserción laboral y, en efecto, es el subprograma que ha logrado mayor número de inserciones. En Uruguay el foco está puesto en la capacitación. Inciden sobre estas opciones: a) la trayectoria de las organizaciones de ciegos; b) la experiencia de la política gubernamental en el campo de la discapacidad visual; c) las opciones y preferencias de los equipos a cargo de la ejecución del programa; y d) la actitud y experiencia en integración laboral de discapacitados que existe en las empresas.

En los tres países se observan las siguientes dificultades iniciales que deben enfrentar los programas: a) no hay entidades capacitadoras que operen con lógica de mercado de trabajo e inserción laboral; b) se han realizado capacitaciones, pero poco pertinentes a lo propiamente laboral; c) existencia de una cultura asistencialista en relación a la población ciega; d) inexperiencia en iniciativas de inserción laboral de ciegos; e) debilidad de las organizaciones de ciegos; y f) heterogéneos niveles educacionales iniciales y capacitación no pertinente para los beneficiarios.

Buscando alcanzar resultados y/o anticiparse a los problemas, los tres programas han adoptado algunas definiciones.  Cabe mencionar:

- Los tres programas evitaron hacer una difusión masiva del programa que implicara mantener una abultada lista de postulantes.

- No realizaron durante el año 2001 actividades referidas al componente fortalecimiento institucional.

- No se aborda durante el primer año el componente “Estrategia de comunicación y difusión” (excepto en Argentina donde el tema al menos ha comenzado a tratarse).

- Iniciaron sus actividades realizando cursos en formación prelaboral.

- Excepto en el caso de Chile, en una primera etapa no se hacen esfuerzos por ligar capacitación y empleo, pues no se quieren crear falsas expectativas, mientras no se haga un diagnóstico real de la percepción del ciego sobre el empleo.

- No se aborda en el primer momento el tema de los microemprendimientos.

Al cabo de 16 meses de desarrollo del programa, la evaluación intermedia registra resultados satisfactorios en materia de capacitación y colocación laboral desde el punto de vista de las metas que se planteó el programa. La tendencia indica que estas se cumplirán satisfactoriamente en el total del período de tres años establecido por el programa. Las diferencias que se observan en los países tienen que ver con las definiciones que adoptó cada subprograma y con la situación de contexto que enfrentan las respectivas economías. Los principales resultados que se observan son:

- Se han consolidado los equipos de trabajo y generado los cambios necesarios para ello. No obstante, los equipos se encuentran desbordados por la demanda que supone la gestión del programa y la atención de los beneficiarios que se caracteriza por ser una población muy demandante de atención respecto de los equipos de trabajo.

- La participación de las entidades públicas correspondientes (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Argentina, FONADIS en Chile y DINAE en Uruguay) es diferente en los tres países, siendo más activa en Argentina, seguido de Chile y finalmente de Uruguay donde el compromiso gubernamental con el programa solo se manifiesta en la participación en el Comité de Dirección del Programa.

- Han inscrito a una gran cantidad de postulantes: en Argentina 464, en Chile 430 y en Uruguay 143, lo que da un total de 1.037 personas ciegas o baja visión inscritas en el programa.

- Los participantes del programa son heterogéneos en sus características personales, trayectoria, preparación previa, autonomía personal y vocación laboral. En Uruguay la población ciega atendida es significativamente menos preparada y más pobre que en los otros dos países.

- Los programas han logrado trabajar con consultoras individuales o institucionales para las actividades de capacitación, contribuyendo con ello a fortalecer o instalar una capacidad local en esta materia.

- Han realizado cursos en capacitación en prelaboral, informática, telemarketing y otros según demanda. En muchos casos, más que un curso, lo que se ofrece es un paquete de capacitación que comprende tres módulos: prelaboral-informática y telemarketing.

- Los subprogramas han logrado motivar a la empresa privada en materia de inserción laboral de ciegos superando barreras iniciales derivadas de la falta de compromiso con el tema y la falta de imaginación respecto de cómo abordarlo. En este sentido, cabe destacar el trabajo realizado por cada subprograma en cuanto a desmitificar que la inserción laboral de personas ciegas requiere adecuaciones del puesto de trabajo muy costosas para la empresa.

- Los subprogramas han realizado inserción laboral de sus participantes, no obstante las condiciones económicas adversas en los tres países.

- Solo en el curso de 2002 comienzan a manifestarse acciones en el campo de apoyo a microemprendimientos.  Se trata de solo dos casos que apoya el subprograma Argentina.

- Los programas han manifestado lentitud en la implementación del componente fortalecimiento institucional. Solo Chile ha realizado un curso.

- El programa no presenta el desarrollo de una estrategia de comunicación coherente y común.

Cuadro Nº 1

Participación de población discapacitada visual en capacitación y colocación laboral

Programa Regional de Inserción Laboral de Población Ciega

Argentina, Uruguay, Chile

| Prestaciones | Argentina |  | Chile |  | Uruguay |  | Resultado Total al 31 de Julio 2002 |  | % cumplimiento 16 meses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meta | Result. | Meta | Result. | Meta | Result. | Meta | Result. |  |  |
| Prelaboral | 22 | 8 | 18 | 10 | 10 | 4 | 50 | 22 |  |  |
| Informática | 32 | 39 | 26 | 14 | 14 | 10 | 72 | 63 |  |  |
| Telemarketing | 18 | 2 | 14 | 8 | 8 | 2 | 40 | 12 |  |  |
| Otro | 34 | 6 | 26 | 15 | 15 | 2 | 75 | 23 |  |  |
| Total capacitac. | 106 | 55 | 84 | 60 | 47 | 18 | 237 | 133 |  |  |
| Práctica laboral | 135 | 6 | 105 | - | 60 | 12 | 300 | 165 |  |  |
| Colocaciones | 66 | 38 | 44 | 58 | 40 | 23 | 150 | 119 |  |  |

Cuadro Nº 2

Número de inscritos

Programa Regional de Inserción Laboral de Población Ciega

Argentina, Uruguay, Chile

| País | Nº de inscritos |
| --- | --- |
| Argentina | 445 |
| Chile | 540 |
| Uruguay | 141 |

Nota: El número de inscritos corresponde al corte al 31 de julio de 2002. Por ello en los tres subprogramas la cantidad aparece levemente incrementada en función al corte de bases realizado en Agosto de 2002.

Cuadro Nº 3

Participación de dirigentes de organizaciones de y para ciegos en cursos de fortalecimiento institucional

Programa Regional de Inserción Laboral de Población Ciega

Argentina, Uruguay, Chile

|  | Metas fortalecimiento institucional |  |  | Total | Resultados a los 16 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |  |  |
| Argentina | un curso 20-25 personas | dos cursos 40 a 50 personas | un curso 20-25 personas | 4 cursos 120 a 200 personas | 1 curso programado 2002 |
| Chile | un curso 20-25 personas | un curso 20-25 personas | un curso 20-25 personas | 3 cursos 60 a 75 personas | 1 curso 20 particip. 1 curso programado 2002 |
| Uruguay | un curso 20-25 personas |  |  | un curso 20-25 personas | 1 curso programado 2002 |

III.  PANORAMA INSTITUCIONAL

- Trayectoria de los países

Los tres países han adoptado medidas legales e institucionales de protección a la población discapacitada. Sin embargo, en ninguno de ellos se han desarrollado programas orientados a la inserción laboral por lo que el Programa evaluado representa en todos los casos una innovación sustantiva en el marco de las políticas sociales de los respectivos países. La trayectoria previa de los países, el impulso a medidas de fomento al empleo y el contexto económico son factores que inciden en la dinámica y resultados que el Programa está obteniendo. Argentina es el país con más trayectoria institucional y con más vitalidad de las organizaciones de y para ciegos. En el curso de la década del `90 se inician acciones y medidas en esta materia en los casos de Chile y Uruguay. En Chile una institucionalidad ad hoc favorece el tratamiento del tema, aunque el foco no se ha puesto en la discapacidad visual, entendiendo que esa tarea la asume el programa BID-FOAL. En Uruguay, diversas medidas no logran articularse en programas integrales de trabajo. En ambos países la trayectoria de las organizaciones de y para ciegos es débil y no constituye un interlocutor para la toma de decisiones en política pública.

En Chile y Argentina, con más peso en este último país, existía una trayectoria de política pública en el área de la discapacidad y un amplio trabajo en el campo de la capacitación laboral en general. En dichos países la población ciega había participado en alguna instancia de capacitación, en alguna organización de o para ciegos o se había conectado en alguna forma a una red en torno al tema. Los ciegos uruguayos habían vivido un proceso diferente, con menos oferta y posibilidades, una tradición más asistencial y escasa experiencia no solo en el área laboral sino también de la capacitación. La experiencia de los ciegos de Uruguay se circunscribió a la rehabilitación que imparte el Instituto Cachón por la que han pasado la mayoría de los beneficiarios. Con esto se quiere decir que el programa es mucho más novedoso y más complejo de administrar en Uruguay.

Las políticas de los gobiernos también se expresan en los subsidios o pensiones a los que tiene acceso la población ciega. En el caso Argentino, solo algunos de los beneficiarios del  programa percibe pensión y en general ocurre que la han obtenido por medio de la gestión de algún diputado nacional.  El monto es de $100 (US$ 28), cantidad que no alcanza para vivir. En Chile, se otorga una pensión de invalidez a la población ciega de escasos recursos que asciende a la suma de $ 32.773 (US$ 45).

En Uruguay la pensión es mayor y más masiva. Se asignan $ 2.000 (US$ 74) a personas con más de 66% de discapacidad y siempre que la familia tenga un ingreso familiar inferior a lo que se recibe por la pensión. Si se vive con la familia esta cantidad no es despreciable y contribuye a una actitud asistencial poco comprometida con las exigencias laborales.

Otro factor gravitante es el contexto económico adverso en los tres países. En Argentina por la brutal caída de ingresos y de la actividad económica que se expresa en grandes dificultades de colocación laboral. Similar proceso, aunque menos pronunciado afecta a la economía uruguaya.  En Chile se viven otras dificultades: la economía creció a tasas del 6 a 7% por cerca de una década y la caída a un ritmo de 2,5% desmoraliza a los empresarios y empleadores. Cabe señalar que las tasas de desempleo en los tres países han aumentado en el preciso momento en que se instala el programa.

Cuadro Nº 4

Tasas de actividad económica, desocupación y salario mínimo

Argentina, Chile, Uruguay

|  | Argentina | Chile | Uruguay |
| --- | --- | --- | --- |
| # % de población bajo línea de pobreza | 53%* | 20%*** | 28,9% |
| Tasa de desempleo | 32,8%** | 9% | 16,7% |
| Salario Mínimo | U$ 56 | U$ 166 | U$ 39 |

*    Medición oficial de Mayo 2002, INDEC

** A esta cifra correspondería agregar un 12,7% de subempleo demandante.

*** Encuesta CASEN 2002

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas oficiales de los países.

- Comité de Dirección

El Comité de Dirección Nacional del Programa, conformado por la entidad ejecutora, la repartición u oficina gubernamental correspondiente y el Director ejecutivo del programa sesiona normalmente una vez al mes en los tres países. Un aspecto que varía en los países es la implicación del Comité de Dirección en la gestión más cotidiana del programa, la que se relaciona con cuestiones de orden práctico: cercanía física, conocimiento previo de las partes y confianza entre ellas.

En Argentina los tres agentes que participan en el comité de dirección están involucrados y tienen una fluida relación entre ellos. Facilita este intercambio que el ejecutivo del programa se encuentra instalado en el mismo piso que la Unidad para personas con Discapacidad del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en lo que respecta a la relación con el sector gobierno. A su vez, la relación entre la dirección del programa y FAICA se da por e-mail y teléfono (FAICA tiene sede en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires) y se ve facilitada porque los ejecutivos de ambas instituciones se conocen desde hace años.

# En Chile los participantes del Comité de Dirección señalan actuar coordinadamente, mantenerse informados y estar interesados en la marcha del programa. Si bien al inicio esta coordinación no fue tan fluida entre el programa y UNSICH, con el tiempo se ha ido generando una buena relación de trabajo, lo que se expresa, por ejemplo, en que esta entidad tuvo la responsabilidad de seleccionar a los participantes en el primer curso de fortalecimiento institucional. El aporte y compromiso de FONADIS con el programa se materializa en las oficinas donde este funciona. A la par, FONADIS es un activo participante del Comité que conoce de cerca la evolución y resultados del programa, ejerciendo un rol directivo y controlador de los resultados que se van alcanzando.

El programa uruguayo partió teniendo una relación cercana con la Fundación Braille, en cuyo local se encuentra instalado, la que con el paso del tiempo se ha ido tornando menos cotidiana y fluida. El campo de la capacitación e inserción laboral no es lo propio de la Fundación. A la vez, con el tiempo comienza a pesar el que el Programa utilice las dependencias de la Fundación lo que incide directamente en los costos de servicios básicos. En efecto, utiliza dos salas como oficinas y dos salas como recintos de capacitación. La ubicación del programa en este lugar tiene relación con el incumplimiento de la entidad gubernamental DINAE con los compromisos adquiridos con el programa. En rigor, DINAE no realiza ningún aporte material y su rol en el Comité de Dirección consiste en promover la coordinación con otros programas similares que estén en curso o colaborar para abrir oportunidades de práctica laboral hacia el interior del sector público.

- Equipo ejecutivo de los tres programas

En Argentina dirige el programa un profesional ciego de amplia trayectoria en las organizaciones de ciegos. Argentina contrató recientemente a una terapeuta ocupacional y a un contador.

En el caso chileno la dirección del programa la ejerce un profesional ciego sin trayectoria previa en el área de inserción laboral pero si en el trabajo con población discapacitada visual. La gestora laboral es terapeuta ocupacional con experiencia en inserción laboral de personas discapacitadas. Chile renunció a la modalidad de dos coordinadores con que inició el trabajo del programa optando por un profesional a cargo del mismo.

En el caso uruguayo dirige el programa un profesional vidente con trayectoria en el área de discapacidad y capacitación laboral. El rol del gestor laboral es compartido entre una psicóloga y una terapista ocupacional. Dos profesionales tienen dedicación exclusiva y una profesional jornada parcial.

Un claro cuello de botella que enfrenta el programa es la amplia y compleja variedad de tareas que le son encomendadas al equipo y en particular al gestor laboral. Este agente tiene responsabilidades desde el lado de la demanda:  la población ciega inscrita en el programa, y la oferta:  las empresas que requerirían contratar trabajadores ciegos.

Les corresponde realizar perfiles laborales de los participantes, los que deben actualizarse en la medida que estos inician procesos de desarrollo y formación. A la vez, debe apoyar a las empresas interesadas en colocar trabajadores ciegos en la descripción de puestos y/o descripción de cargos.

Parte de su tarea consiste en tomar decisiones respecto a las necesidades de capacitación de los participantes, formar grupos homogéneos y adecuados para los cursos programados y apoyar la participación de los ciegos en ellos. En particular, deben orientar la capacitación a la carta dirigida a personas pre-seleccionadas por su idoneidad para puestos de trabajo previamente contactados.

A lo anterior se suma una tarea que resulta altamente demandante hacia los equipos del programa, la que se refiere a atender y mantener informados y motivados a los postulantes o participantes del mismo. Esto implica mantener los contactos, tener una visión de conjunto que permita organizar los grupos adecuados para los cursos y organizar las secuencias apropiadas de capacitación. En el caso de la colocación supone manejar bien el perfil del cargo requerido y el perfil del potencial trabajador. En este punto se suma la tarea de acompañar en el proceso de inserción al beneficiario y a la parte contratante.

Entre las tareas del equipo y del gestor laboral se encuentra la de contactar, motivar y convencer a las empresas abriendo nuevas oportunidades de colocación laboral para población ciega. Ello implica sostener reuniones con ejecutivos del área de recursos humanos. En el caso de producirse la inserción laboral buscada, el equipo del programa conserva una relación con los supervisores o responsables de los nuevos puestos de trabajo y con el trabajador, hasta un momento que varía en cada caso en el cual, la persona insertada se “descuelga” y ya no solicita ningún tipo de acompañamiento.

- Orientación de los subprogramas

Al inicio del proceso Argentina enfatiza como nudo crítico de su programa el habilitar a la población ciega para las responsabilidades laborales. Manifiesta que la inserción laboral no es la principal amenaza que enfrenta el programa, sino la disposición de los ciegos a transformarse en trabajadores en un sentido completo e integral del término. Enfatiza, por tanto, el área capacitación prelaboral. Sin embargo, con el correr del tiempo el equipo argentino redefine su misión como la búsqueda de nuevos nichos innovadores para la inserción laboral de ciegos, lo que los lleva a explorar en campos distintos de la telefonía y la informática hacia el área olfativa y degustativa, tomando como supuesto que los ciegos tienen en estos campos ventajas comparativas.

El programa Argentina pasa desde priorizar la capacitación y preparación de los ciegos para su desempeño laboral a centrar su atención en el ámbito de la colocación laboral priorizando la búsqueda de nichos innovadores en materia de inserción laboral. Adicionalmente realiza una intensa gestión para apoyar la instalación de kioskos en el interior del país y comienza a apoyar microemprendimientos.

El equipo estima que el telemarketing, no es una respuesta suficiente para la integración de la población discapacitada visual. Señalan que es necesario ir más allá de actividades ya exploradas como cantar o tocar música (coros y orquestas de ciegos) y hablar por teléfono. Es necesario, afirman, crear nuevos nichos y concientizar al empresariado, a la opinión pública y a los propios ciegos de que existen nuevas posibilidades.

En Chile la prioridad está puesta en la inserción laboral y tienen urgencia por presentar resultados en materia de colocación. Hay menos énfasis que en los otros países en relación a las condiciones psicosociales de la población ciega y sus disposiciones culturales al trabajo.

En los primeros meses, sin esperar resultados en materia de mayor conocimiento de la población ciega que se acercó al programa, se inició el contacto con empresas buscando abrir posibilidades de incorporar discapacitados visuales. Si bien en un principio se realizaron indagaciones en áreas distintas a la telefonía (línea de producción y en las áreas administración y comercial), con el tiempo se evaluó que en telemarketing existe un buen nicho de trabajo y en esa línea se han concentrado los esfuerzos. El programa Chile ha priorizado el ámbito de la colocación laboral en particular en el área de telemarketing, exhibiendo buenos resultados en materia de colocación e ingresos de los trabajadores.

En Chile las señales del mercado han orientado al equipo a definir una estrategia centrada en una tríada de cursos: prelaboral-informática y capacitación a la carta de acuerdo al puesto de trabajo. Los cursos se realizan en recintos dispuestos por las entidades capacitadoras o cedidos al programa por el Centro de Grabación de Ciegos.

En Uruguay el énfasis se ha puesto en la capacitación, buscando superar barreras iniciales instaladas en la población ciega, sin educación formal, ni habilidades laborales ni trayectoria laboral.  Se procura habilitarla, capacitarla y prepararla para el mundo del trabajo. En Uruguay se ha buscado proveer a los participantes de la experiencia de trabajo mediante el desarrollo de pasantías laborales ligadas a un aporte económico para gastos menores.

Uruguay se plantea en una perspectiva de “normalización”, entendida como realizar las actividades de capacitación en ambientes no especialmente dirigidos a población ciega. Esto se expresa en que se busca aprovechar la experiencia de organismos de capacitación que no han trabajado con discapacitados, con los que se han firmado convenios de trabajo para que abran cupos para postulantes ciegos. Se trata de utilizar la oferta de capacitación laboral orientada por demanda existente en el país, independientemente de su especialización en la temática de la discapacidad, con el objeto de capitalizar los aprendizajes y capacidades de entidades capacitadoras que se han especializado en articular oferta y demanda.

IV.	CARACTERISTICAS DE LOS PARTICIPANTES

Antes de presentar datos correspondientes a las características de la población inscrita en los tres subprogramas emanados de las bases de datos que se utilizan, es necesario señalar que, con excepción del caso de Uruguay, los sistemas de registro son deficientes, incompletos y heterogéneos entre los tres países. Este hecho es grave, dadas las restricciones de información que sobre el tema existen en los países y a la potencialidad que representa el programa de proveer, por primera vez, de un sistema de información completo sobre la situación de la población discapacitada visual.

Las omisiones encontradas se centran en la falta de datos relevantes para la identificación de los perfiles de la población atendida tales como: fecha de nacimiento, edad, nivel de instrucción alcanzado, pensión o jubilación por discapacidad.

Estas omisiones perjudican la ejecución del programa, la evaluación del mismo y en general obstaculizan futuros progresos en el tema de políticas sociales dirigidas a población ciega por los siguientes motivos:  i) impiden conocer datos socio demográficos básicos del universo atendido; ii) impedirán disponer de una línea de base contra la cual comparar resultados antes y después de la participación en el programa; iii) dificultan una adecuada selección de perfiles de inscritos en el programa; iv) impiden construir un registro completo sobre la población ciega en los tres países.

El siguiente cuadro resume las omisiones registradas en las bases de datos:

Cuadro Nº 5

Registros Participantes

Programa de Inserción Laboral de Población Ciega

Beneficiarios e Información no Registrada

Argentina    	 Chile	 Uruguay

| Item | Nº |  | Item | Nº |  | Item | Nº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total beneficiarios | 464 |  | Total beneficiarios | 540 |  | Total beneficiarios | 143 |
| Sin fecha de nacimiento | 107 |  | Sin fecha de nacimiento | 124 |  | Sin fecha de nacimiento | 2 |
| Sin edad | 109 |  | Sin edad | 110 |  | Sin edad | 2 |
| Sin documento | 73 |  | Sin condición visual | 154 |  | Sin documento | 0 |
| Sin tipo de discapacidad | 20 |  | Sin posibilidad de calcular edad | 110 |  | Sin condición visual | 0 |
| Sin información sobre pensión | 322 |  | Sin nivel de instrucción | 131 |  | Sin información sobre pensión | 0 |
| Sin posibilidad de calcular edad | 46 |  | Sin Región | 2 |  | Sin posibilidad de calcular edad | 2 |
| Sin lugar de residencia | 40 |  | Sin Comuna | 13 |  | Sin nivel de instrucción | 0 |
| Sin nivel de instrucción | 106 |  |  |  |  | Sin ciudad | 2 |
| Sin estado civil | 322 |  |  |  |  | Sin estado civil | 6 |

1.	Características de los participantes: sexo y edad

En materia de sexo y edad los tres países tienen similitudes en sus participantes: son un poco más los hombres que las mujeres, diferencia que es más pronunciada en Argentina, seguido de Chile y de Uruguay, donde casi no hay diferencias por sexo (AR 58 y 42%; CH 55 y 45% y UR 52,5 y 47,5%). En términos de edad, el programa efectivamente focaliza en los más jóvenes. Para el total de participantes de los tres países, alrededor de un 75% de los inscritos tiene menos de 40 años. Aquí el orden se invierte: UR 80,1%; CH 69,3% y AR 76%.

Cuadro Nº 6

Total Beneficiarios por Sexo y País

| Cuadro | Hombres | Mujeres | Total Beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Argentina | 265 | 199 | 464 |
| Chile | 305 | 235 | 540 |
| Uruguay | 74 | 69 | 143 |

Cuadro Nº 7

Población inscrita en el Subprograma Argentina por sexo y edad

|  | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edad | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| 16-19 | 22 | 5.26 | 13 | 5.39 | 9 | 5.08 |
| 20-24 | 86 | 20.57 | 47 | 19.50 | 39 | 22.03 |
| 25-29 | 84 | 20.10 | 48 | 19.92 | 36 | 20.34 |
| 30-34 | 80 | 19.14 | 51 | 21.16 | 29 | 16.38 |
| 35-39 | 46 | 11.00 | 30 | 12.45 | 16 | 9.04 |
| 40-44 | 44 | 10.53 | 22 | 9.13 | 22 | 12.43 |
| 45-49 | 31 | 7.42 | 15 | 6.22 | 16 | 9.04 |
| 50-54 | 11 | 2.63 | 6 | 2.49 | 5 | 2.82 |
| 55 y más | 14 | 3.35 | 9 | 3.73 | 5 | 2.82 |
| Total | 418 | 100 | 241 | 100.00 | 177 | 100.00 |

Nota: De los cruces por sexo y edad quedan afuera 24 hombres y 22 mujeres a los que no se les puede calcular edad por falta de datos. Por tal motivo se trabaja en este cuadro con un universo de 418 beneficiarios.

## Cuadro Nº 8

## Población inscrita en el subprograma Chile por sexo y edad

|  | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sexo y Edad | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| 14-19 | 16 | 3.72 | 10 | 4.20 | 6 | 3.13 |
| 20-24 | 61 | 14.19 | 29 | 12.18 | 32 | 16.67 |
| 25-29 | 75 | 17.44 | 39 | 16.39 | 36 | 18.75 |
| 30-34 | 80 | 18.60 | 43 | 18.07 | 37 | 19.27 |
| 35-39 | 66 | 15.35 | 40 | 16.81 | 26 | 13.54 |
| 40-44 | 77 | 17.91 | 47 | 19.75 | 30 | 15.63 |
| 45-49 | 49 | 11.40 | 28 | 11.76 | 21 | 10.94 |
| 50-54 | 6 | 1.40 | 2 | 0.84 | 4 | 2.08 |
| 55 y más | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 430 | 100.00 | 238 | 100.00 | 192 | 100.00 |

Nota: De los cruces por sexo y edad quedan afuera 67 hombres y 43 mujeres a los que no se les puede calcular edad por falta de datos. Por tal motivo se trabaja en este cuadro con un universo de 430 beneficiarios.

Cuadro Nº 9

Población inscrita en el subprograma Uruguay por sexo y edad

|  | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sexo y Edad | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| 14-19 | 11 | 7.80 | 6 | 4.26 | 5 | 3.55 |
| 20-24 | 14 | 9.93 | 10 | 7.09 | 4 | 2.84 |
| 25-29 | 38 | 26.95 | 18 | 12.77 | 20 | 14.18 |
| 30-34 | 23 | 16.31 | 8 | 5.67 | 15 | 10.64 |
| 35-39 | 27 | 19.15 | 16 | 11.35 | 11 | 7.80 |
| 40-44 | 13 | 9.22 | 9 | 6.38 | 4 | 2.84 |
| 45-49 | 8 | 5.67 | 3 | 2.13 | 5 | 3.55 |
| 50-54 | 5 | 3.55 | 3 | 2.13 | 2 | 1.42 |
| 55 y más | 2 | 1.42 | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 |
| Total | 141 | 100.00 | 74 | 52.48 | 67 | 47.52 |

Nota: De los cruces por sexo y edad quedan afuera 2 mujeres a los que no se les puede calcular edad por falta de datos. Por tal motivo se trabaja en este cuadro con un universo de 143 beneficiarios.

- Características de los participantes: daño visual

En relación al daño visual hay diferencias en los países. En Argentina la mayoría de los inscritos son ciegos (298 ciegos y 146 con disminución visual). La información disponible no permite avanzar acerca de otras características, por ejemplo si el rasgo es congénito o adquirido porque no hay datos en más de la mitad de los casos. En Chile la mayoría de los participantes tienen disminución visual: 238 contra 143 ciegos. En ambos casos es más frecuente que la discapacidad sea adquirida que congénita (ciegos: 83 casos adquirida y 60 congénita; disminución visual: 129 casos adquirido a 109 congénita). En Uruguay la mitad de los inscritos son ciegos y la otra mitad tiene alguna disminución visual pero resulta de importancia señalar que se incorpora la información correspondiente al diagnóstico médico para todos los beneficiarios inscritos.

El registro de beneficiarios que se implementó en Uruguay permite, como se señaló antes, un conocimiento completo sobre las condiciones personales de los inscritos. Este conocimiento se ve reflejado en la cantidad de datos relevados y sistematizados. En cuanto al tema de ayudas ópticas, se puede establecer de manera exacta la combinación de tecnologías de las que dispone cada inscrito. Si bien el uso de estas ayudas está directamente relacionado con el acceso a recursos permite encontrar una correspondencia con las destrezas de los beneficiarios que les juegan a favor en el momento de buscar su inserción laboral.

##### Cuadro Nº 10

##### Subprograma Argentina por sexo según condición no vidente – disminución visual

| Patología | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Disminución visual adquirido | 19 | 4.28 | 11 | 2.48 | 8 | 1.80 |
| Disminución visual congénito | 26 | 5.86 | 13 | 2.93 | 13 | 2.93 |
| Disminución visual sin especificar motivo | 101 | 22.75 | 58 | 13.06 | 43 | 9.68 |
| No vidente adquirido | 31 | 6.98 | 12 | 2.70 | 19 | 4.28 |
| No vidente congénito | 16 | 3.60 | 7 | 1.58 | 9 | 2.03 |
| No vidente sin especificar motivo | 251 | 56.53 | 152 | 34.23 | 99 | 22.30 |
| Totales | 444 | 95.72 | 253 | 54.50 | 191 | 41.22 |

Nota: De los cruces por sexo y patología quedan afuera 13 hombres y 8 mujeres a los que no se les consigno el tipo de patología. Por tal motivo se trabaja en este cuadro con un universo de 444 beneficiarios.

Cuadro Nº 11

Población inscrita en el subprograma Chile por sexo según condición visual

|  | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condición visual | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Adquirido/0 | 83 | 15.37 | 47 | 8.70 | 36 | 6.67 |
| Adquirido/Bultos | 47 | 8.70 | 29 | 5.37 | 18 | 3.33 |
| Adquirido/Detalles a corta distancia | 52 | 9.63 | 25 | 4.63 | 27 | 5.00 |
| Adquirido/Luz y sombra | 30 | 5.56 | 22 | 4.07 | 8 | 1.48 |
| Congénito/0 | 60 | 11.11 | 30 | 5.56 | 30 | 5.56 |
| Congénito/bultos | 24 | 4.44 | 11 | 2.04 | 13 | 2.41 |
| Congénito/Detalles a corta distancia | 64 | 11.85 | 37 | 6.85 | 27 | 5.00 |
| Congénito/Luz y sombra | 21 | 3.89 | 9 | 1.67 | 12 | 2.22 |
| Sin dato | 159 | 29.44 | 95 | 17.59 | 64 | 11.85 |
| Total | 540 | 100.00 | 305 | 56.48 | 235 | 43.52 |

##### Nota: Respetando el carácter adquirido o congénito algunas categorías fueron reagrupadas sin perjuicio de los resultados y sin modificar el diagnóstico.

##### Cuadro Nº 12

##### Población inscrita en el subprograma Uruguay por sexo y condición visual

|  | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condición visual | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Ciego | 71 | 50.71 | 37 | 26.43 | 34 | 24.29 |
| Baja | 72 | 51.43 | 37 | 26.43 | 35 | 25.00 |
| Total | 143 | 102.14 | 74 | 52.86 | 69 | 49.29 |

Nota: Para este cuadro se trabajó con un universo de 140 beneficiarios y no se pudo trabajar con tres beneficiarios hombres a los que no se les consigno su condición visual.

##### Características de los participantes: nivel educativo alcanzado

En relación al nivel educativo los tres países presentan diferencias interesantes. En Argentina un 38% de los participantes ha llegado al nivel básico completo o incompleto. El porcentaje sube al 75% si el criterio es enseñanza media completa. Destaca entre los participantes argentinos un 19,8% (71 de 358 casos en que hay registro) con estudios universitarios completos o incompletos. Esto plantea un desafío importante al programa que no está pensando estrategias para ese nivel de calificación y que, con o sin problemas de visión, resulta difícil de insertar pues es más específico su campo profesional y el perfil sobrepasa los requisitos para acceder al puesto.

En el caso de Chile, los registros disponibles entregan información que puede estar distorsionada: 36% para los que han finalizado la básica completa o incompleta, porcentaje que sube al 60,2% al incluir la enseñanza media. Lo más sorprendente es el 40,8% de inscritos con estudios universitarios.

En Uruguay, el nivel educativo es el más bajo de los tres países. Han llegado hasta el nivel de primaria completa o incompleta el 44,8% de los inscritos, porcentaje que asciende al 62,9 si se suma el nivel secundario. El 25% de los inscritos tiene nivel universitario.

##### Cuadro Nº 13

Población inscrita en el subprograma Argentina por sexo según máximo nivel educativo alcanzado

| Sexo y Nivel de Instrucción | Hombres |  | Mujeres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | % |
| Primario incompleto | 1 | 0 | 0.00 | 0.47 |
| Primario completo | 34 | 18 | 12.24 | 16.11 |
| Secundario incompleto | 58 | 28 | 19.05 | 27.49 |
| Secundario completo | 68 | 63 | 42.86 | 32.23 |
| Terciario incompleto | 2 | 2 | 1.36 | 0.95 |
| Terciario completo | 4 | 9 | 6.12 | 1.90 |
| Universitario incompleto | 29 | 16 | 10.88 | 13.74 |
| Universitario completo | 15 | 11 | 7.48 | 7.11 |
| Total | 211 | 147 | 100.00 | 100.00 |

Nota: Quedan afuera 53 hombres y 53 mujeres sin registro. El universo del cuadro es de 358 beneficiarios.

### Cuadro Nº 14

### Subprograma Chile: sexo y máximo nivel educativo alcanzado

|  | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sexo y Nivel de Instrucción | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Básico completo | 18 |  | 8 |  | 10 |  |
| Básico incompleto | 18 |  | 11 |  | 7 |  |
| Media completa | 78 |  | 48 |  | 30 |  |
| Media incompleta | 35 |  | 25 |  | 15 |  |
| Universitario completo | 63 |  | 45 |  | 18 |  |
| Universitario incompleto | 39 |  | 21 |  | 18 |  |
| Total | 256 |  | 158 |  | 98 |  |

Nota: Quedan afuera 73 hombres y 58 mujeres sin registro. El universo es de 409 beneficiarios.

Cuadro Nº 15

### Población inscrita en el subprograma Uruguay por sexo según máximo nivel educativo alcanzado

|  | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sexo y Nivel de Instrucción | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Primaria Completa | 33 | 23.08 | 18 | 12.59 | 15 | 10.49 |
| Ciclo Básico incompleto | 8 | 5.59 | 4 | 2.80 | 4 | 2.80 |
| Ciclo Básico completo | 23 | 16.08 | 14 | 9.79 | 9 | 6.29 |
| Bachiller incompleto | 26 | 18.18 | 16 | 11.19 | 10 | 6.99 |
| Bachiller completo | 6 | 4.20 | 2 | 1.40 | 4 | 2.80 |
| Terciario incompleto | 3 | 2.10 | 0 | 0.00 | 3 | 2.10 |
| Terciario completo | 7 | 4.90 | 3 | 2.10 | 4 | 2.80 |
| Universitario incompleto | 29 | 20.28 | 13 | 9.09 | 16 | 11.19 |
| Universitario completo | 8 | 5.59 | 4 | 2.80 | 4 | 2.80 |
| Total | 143 | 100.00 | 74 | 51.75 | 69 | 48.25 |

Nota: El nivel educativo de Uruguay está dividido en primaria, ciclo básico (Liceo), bachillerato, terciario no universitario y universitario.

### Cuadro Nº 16

### Programa Inserción laboral de discapacitados visuales

### Máximo nivel educativo alcanzado por país

|  | Porcentajes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sexo y Nivel de Instrucción | Argentina | Chile | Uruguay |
| Básico completo o incompleto | 38 | 36 | 44 |
| Media completa o incompleta | 75 | 60 | 40 |
| Universitario completo o incompleta | 44 | 62 | 25 |

4.	Características de los participantes: lugar de residencia

Si bien el programa tiene carácter nacional en los tres países la mayoría de los inscritos tiene como lugar de residencia las ciudades capitales o en los grandes centros urbanos que la rodean.

Los tres subprogramas han realizado esfuerzos tendientes a realizar acciones de capacitación e inserción laboral en otras ciudades pero la realidad muestra la concentración en las capitales.

En Argentina, el 83 % de los inscritos residen en la Ciudad de Buenos Aires y localidades de la provincia, restando sólo un 17 % para el resto del país. En el caso de Chile, el 76 % de la población reside en la Región Metropolitana.  Se observa que quedan afuera por la centralización del programa los beneficiarios ciegos de pequeñas ciudades y zonas rurales del interior de cada uno de los países por la falta de acceso al programa.

Cuadro Nº 17

Población inscrita en el subprograma Argentina por sexo y lugar de residencia

| Provincia | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Buenos Aires Total | 230 | 54.25 | 150 | 35.38 | 80 | 18.87 |
| Interior | 10 | 2.36 | 10 | 2.36 | 0 | 0.00 |
| Conurbano | 220 | 51.89 | 140 | 33.02 | 80 | 18.87 |
| Chaco | 10 | 2.36 | 6 | 1.42 | 4 | 0.94 |
| Chubut | 11 | 2.59 | 4 | 0.94 | 7 | 1.65 |
| Ciudad de Buenos Aires | 126 | 29.72 | 59 | 13.92 | 67 | 15.80 |
| Córdoba | 22 | 5.19 | 13 | 3.07 | 9 | 2.12 |
| Corrientes | 5 | 1.18 | 3 | 0.71 | 2 | 0.47 |
| Jujuy | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| Neuquén | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| Río Negro | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| Salta | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| San Juan | 10 | 2.36 | 6 | 1.42 | 4 | 0.94 |
| Santa Cruz | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| Santa Fe | 2 | 0.47 | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 |
| Santiago del Estero | 2 | 0.47 | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 |
| Tucumán | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| Totales | 424 | 100.00 | 249 | 58.73 | 175 | 41.27 |

Nota: De los cruces por sexo y lugar de residencia quedan afuera 16 hombres y 24 mujeres a los que no se les consigno lugar de residencia. Por tal motivo se trabaja en este cuadro con un universo de 424 beneficiarios.

# Cuadro Nº 18

# Población inscrita en el subprograma Chile por sexo y lugar de residencia

| Región | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| 1 | 2 | 0.37 | 0 | 0.00 | 2 | 0.37 |
| 2 | 7 | 1.30 | 4 | 0.74 | 3 | 0.56 |
| 3 | 3 | 0.56 | 2 | 0.37 | 1 | 0.19 |
| 4 | 17 | 3.16 | 9 | 1.67 | 8 | 1.49 |
| 5 | 28 | 5.20 | 16 | 2.97 | 12 | 2.23 |
| 6 | 13 | 2.42 | 7 | 1.30 | 6 | 1.12 |
| 7 | 11 | 2.04 | 6 | 1.12 | 5 | 0.93 |
| 8 | 33 | 6.13 | 16 | 2.97 | 17 | 3.16 |
| 9 | 4 | 0.74 | 3 | 0.56 | 1 | 0.19 |
| 10 | 11 | 2.04 | 5 | 0.93 | 6 | 1.12 |
| 13 | 409 | 76.02 | 236 | 43.87 | 173 | 32.16 |
| Totales | 538 | 100.00 | 304 | 56.51 | 234 | 43.49 |

Nota: De los cruces por sexo y lugar de residencia quedan afuera 1 hombre y 1 mujer a los que no se les consigno lugar de residencia. Por tal motivo se trabaja en este cuadro con un universo de 538 beneficiarios.

# Cuadro Nº 19

# Población inscrita en el subprograma Uruguay por sexo y lugar de residencia

| Ciudad | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Canelones | 3 | 2.13 | 3 | 2.13 | 0 | 0.00 |
| Ciudad de La Costa | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| La Paz | 5 | 3.55 | 2 | 1.42 | 3 | 2.13 |
| Las Piedras | 7 | 4.96 | 2 | 1.42 | 5 | 3.55 |
| Montevideo | 120 | 85.11 | 61 | 43.26 | 59 | 41.84 |
| Rincón de la Bolsa | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| San José | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| Santa Rosa | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| Tala | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| Toledo | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 | 1 | 0.71 |
| Totales | 141 | 100.00 | 73 | 51.77 | 68 | 48.23 |

Nota: De los cruces por sexo y lugar de residencia quedan afuera 1 hombre y 1 mujer a los que no se les consigno lugar de residencia. Por tal motivo se trabaja en este cuadro con un universo de 141 beneficiarios.

5.	Recursos tecnológicos y económicos

La información que se presenta en esta sección solo esta disponible para el caso de Uruguay.

# Cuadro Nº 20

# Beneficiarios subprograma Uruguay con baja visión según uso de ayudas ópticas y sexo

| Uso de ayudas ópticas | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Lentes | 23 | 31.94 | 11 | 15.28 | 12 | 16.67 |
| Lentes/Lupas | 7 | 9.72 | 2 | 2.78 | 5 | 6.94 |
| Lentes/Telelupa | 3 | 4.17 | 2 | 2.78 | 1 | 1.39 |
| Lentes/Telescopio | 3 | 4.17 |  | 0.00 | 3 | 4.17 |
| Lentes/Telelupa/Telescopio | 2 | 2.78 | 2 | 2.78 | 0 | 0.00 |
| Lupas | 6 | 8.33 | 3 | 4.17 | 3 | 4.17 |
| Lupas/Telescopio | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | 0 | 0.00 |
| Telelupa | 4 | 5.56 | 2 | 2.78 | 2 | 2.78 |
| Telescopio | 1 | 1.39 | 0 | 0.00 | 1 | 1.39 |
| Baja visión, no utiliza ayudas | 22 | 30.56 | 14 | 19.44 | 8 | 11.11 |
| Totales | 72 | 100.00 | 37 | 51.39 | 35 | 48.61 |

Nota: Para este cuadro se trabajó con la población de baja visión.

# Cuadro Nº 21

# Subprograma Uruguay, cobertura de la salud y acceso a transporte público, según sexo

| Recursos con los que cuenta | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Carnet de salud y Pase libre de transporte | 35 | 24.82 | 17 | 12.06 | 18 | 12.77 |
| Carnet de salud | 26 | 18.44 | 15 | 10.64 | 11 | 7.80 |
| Pase libre de transporte | 38 | 26.95 | 16 | 11.35 | 22 | 15.60 |
| Sin ninguna prestación | 42 | 29.79 | 26 | 18.44 | 16 | 11.35 |
| Totales | 141 | 100.00 | 74 | 52.48 | 67 | 47.52 |

# Cuadro Nº 22

# Subprograma Uruguay, Recursos tecnológicos con los que cuentan según sexo

| Recursos con los que cuenta | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Braille Hablado | 3 | 2,10 | 2 | 1,40 | 1 | 0,70 |
| Computadora | 49 | 34,27 | 27 | 18,88 | 22 | 15,38 |
| Braille Hablado y Computadora | 4 | 2,80 | 2 | 1,40 | 2 | 1,40 |
| Ninguno | 87 | 60,84 | 43 | 30,07 | 44 | 30,77 |
| Totales | 143 | 100,00 | 74 | 51,75 | 69 | 48,25 |

Es importante señalar que el 60,84 % de los inscritos en el programa no tienen acceso a recursos tales como el braille hablado y la computadora. Sin embargo, el 34,27% tiene al menos computadora siendo solamente el 2,80 % los beneficiarios que tienen acceso a ambos recursos tecnológicos.

# Cuadro Nº 23

# Subprograma Uruguay, Recursos económicos provenientes de seguridad social según sexo

| Recursos con los que cuenta | Población |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  | Hombres |  | Mujeres |  |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Jubilación | 6 | 4.26 | 4 | 2.84 | 2 | 1.42 |
| Jubilación en tramite | 3 | 2.13 | 2 | 1.42 | 1 | 0.71 |
| Pensión | 60 | 42.55 | 28 | 19.86 | 32 | 22.70 |
| Pensión en tramite | 12 | 8.51 | 7 | 4.96 | 5 | 3.55 |
| Jubilación y pensión | 3 | 2.13 | 2 | 1.42 | 1 | 0.71 |
| No recibe nada | 59 | 41.84 | 31 | 21.99 | 28 | 19.86 |
| Totales | 143 | 101.42 | 74 | 52.48 | 69 | 48.94 |

V.  COMPONENTE CAPACITACION E INSERCIÓN LABORAL

El componente capacitación e inserción laboral tiene como objetivo preparar a personas ciegas en oficios y a, través de gestiones directas, procurar su acceso a puestos de trabajo. El componente contempla:

- Formación de capacitadores en informática (actividad que se realizó en España);

- Cursos de informática a aproximadamente un total de 280 personas ciegas en grupos de un máximo de cuatro personas y en turnos de no más de cuatro horas en tiflotecnología, Windows, Word, Excel, Access y uso de la internet;

- Cursos de formación prelaboral dictados por psicólogos laborales a un total estimado de 500 personas;

- Cursos de adiestramiento específico, teleoperadores y otros según demanda;

- Práctica laboral en empresas;

- Capacitación y asesoría a microempresarios.

Como resultado de este componente se estima que 150 personas ciegas capacitadas se incorporarán a la fuerza laboral al término de la ejecución del programa, 66 en Argentina, 54 en Chile y 30 en Uruguay.

La evaluación de proceso examinó, por una parte, todo lo referido al ámbito de la capacitación propiamente tal: a) el papel de las consultoras, b) la calidad de los cursos ofrecidos, c) la pertinencia de las materias impartidas; d) los beneficios sociales de los cursos y e) la satisfacción de los beneficiarios.

Por otra parte se abordó el tema laboral y los resultados en materia de inserción. Al respecto se evaluó a) la satisfacción de los empleadores; b) la satisfacción de los beneficiarios; c) el número de beneficiarios trabajando en el área para la cual fueron capacitados; d) las características y condiciones de empleabilidad y e) los resultados en el campo de microemprendimientos.

- RESULTADOS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN

1.	Antecedentes generales

Los tres países han desarrollado intensas actividades de capacitación de acuerdo a sus observaciones del mercado y de la población a atender. Los tres subprogramas han cumplido sus metas brindando capacitación en todas las materias pre-establecidas por el programa: prelaboral, informática, telemarketing y capacitación a demanda.

Los criterios para participar en los cursos son:

- Tener entre 18 y 45 años

- Educación primaria completa

- Haber culminado procesos de rehabilitación funcional

- Funcionar con autonomía en los procesos de la vida diaria

En Argentina, la capacitación se imparte en lugares normalizados, no solo en lugares de ciegos, por ejemplo, en sedes univesitarias. Tambien en las instituciones de ciegos. En Chile en general se imparte en el local del Centro de Grabaciones para Ciegos, o en locales de las consultoras. En Uruguay en salas acondicionadas en la FBU o en recintos aportados por las propias consultoras.

Las capacitaciones se contratan mediante términos de referencia e invitación a personas naturales o institucionales a desarrollar las actividades requeridas. Es tarea de la unidad ejecutora conformar grupos homogéneos para los cursos.

Los programas Argentina y Chile se presentan como programas de inserción laboral. En cambio el programa Uruguay se presenta frente a los participantes como un programa de capacitación y no de empleo señalan:  "Nuestro discurso es que el empleo se lo debe conseguir el sujeto y que el programa lo va a acompañar y apoyar".  Señalan que los ciegos uruguayos no tienen un claro y explícito compromiso con lo laboral y han vivido experiencias en las que, no obstante los esfuerzos y el apoyo del programa, la persona colocada deserta.

- Prelaboral

Los tres subprogramas valoran la importancia del prelaboral para instalar en los postulantes inscritos en el programa habilidades laborales que, en muchos casos, no poseen.

En términos generales un prelaboral comprende:

-  Promover el reconocimiento de las propias capacidades y expectativas y objetivos de las

personas;

-  Informar acerca del mercado de trabajo y sus exigencias;

-  Definir planes de inserción laboral;

-  Aportar instrumentos para la búsqueda de empleo;

-  Fortalecer hábitos y actitudes exigidos en el mercado formal de trabajo;

-  Evaluar el propio acervo de competencias y tomar decisiones al respecto;

-  Facilitar el acceso a oportunidades de empleo;

-  Promover la continuación de la capacitación y la educación, y

-  Orientar y brindar información referente a servicios de interés relativos a la discapacidad

visual

El tema de la formación general, personales y de habilitación para el mundo del trabajo es particularmente importante en Uruguay, dados los problemas o déficits de formación inicial que el equipo detecta en la población ciega a atender, lo que los ha llevado a redefinir el componente de capacitación aumentando el número de horas.  La opinión que el equipo se formó es que el diseño original del programa no era capaz de hacer nada por esa gente porque supone intervenciones de capacitación tan cortas que no son suficientes, lo que condujo al programa a pasar de 20 hrts. de prelaboral a prácticamente 50.

# Por su parte Argentina señala considerar a los prelaborales casi obligatorios, pues permiten tener la primera aproximación al perfil laboral. Este es el único país que ha establecido un puente entre las actividades de desarrollo de habilidades para el trabajo y la elaboración de un perfil laboral del sujeto, tarea que ha solicitado a las consultoras incluyéndola en los términos de referencia.

3.	Informática

De acuerdo al diseño del programa se imparte informática a tres tipos distintos de usuarios: instructores para que formen gente, beneficiarios en general y, en menor medida, a beneficiarios que están trabajando y que necesitan mejorar su rendimiento para conservar y mejorar su empleo.

Los cursos para beneficiarios en general se realizan en grupos pequeños de, en promedio, 4 personas. Los tres subprogramas han divido las actividades de capacitación en informática en dos módulos: a) adquisición de conocimientos básicos de la operación informática bajo windows para personas ciegas, b) profundización del paquete office con arreglo a la actividad laboral concreta que se va a desempeñar, proceso que suele ir acompañado de la adaptación al puesto de trabajo.

En Uruguay el segundo módulo se ha orientado a profundización de windows para trabajo administrativo y de oficina. Este módulo lo imparten personas especializadas en informática acompañados de un asistente docente no vidente.  Se formó un equipo entre un ciego y un vidente que dan en conjunto el curso en el aula. El ciego fue la persona que se capacitó en Uruguay.

Si bien los tres subprogramas valoran la capacitación en informática, en Argentina se la asume como un factor decisivo, al punto que empezaron con un curso de 70 hrs., las que luego subieron a 78 y que actualmente están en 87.

Valoramos mucho los cursos de informática. Los hemos ampliado. Damos informática incluso a gente que no va a acceder al empleo, por ejemplo jubilados o estudiantes. Informatizar es como alfabetizar. Dar recursos informáticos a la gente es una opción que el programa tiene que dejar.

El desarrollo que se ha propuesto Argentina va más allá del marco del programa. Con los mismos recursos e instalaciones previstas, el sub programa Argentina está realizando cursos de capacitación en Buenos Aires y el interior para niños y jóvenes a la vez que suma a las instituciones locales a la iniciativa. Fruto de las salidas al interior del país, el equipo detectó que quizas el programa sea la única forma de acceder a la informática para un número importante de ciegos en distintas partes del país.  De ahí la iniciativa de ofrecer a los Intendentes la posibilidad de que el programa "forme a un formador" que pueda seguir despues que el programa se vaya. Todas las grandes ciudades tienen centros tecnológicos. Se solicita usar estos centros, formar al formador e instalar el JAWS en comodato.

4.	Telemarketing

El telemarketing, de acuerdo al proceso que ha recorrido el programa tiene dos campos:  uno asociado a ventas vía telefónica y otro asociado a manejo de recursos informáticos en los call centers. Esta es un área que, no obstante las restricciones económicas del presente, constituye un área atractiva del comercio en el mundo global donde muchas gestiones pueden resolverse mediante trabajo a distancia. En Chile los cursos de telemarketing se han impartido en sintonía con los de informática buscando el resultado de inserción laboral en sectores modernos de venta de servicios.

En Uruguay se imparten por curso de telemarketing 50 hrs. teóricas y 30 hrs. de práctica. Esta práctica se realiza en una empresa telemarketing que terceriza la línea 0800 de un banco.  En esa empresa trabajan 3 operadores ciegos. Uno entró por el programa, los otros están de antes.

En Argentina el telemarketing fue dividido. Las 40 hrs. previas se dividieron en dos: 20 hrs. básicas y 20 hrs. de práctica sobre el producto que se vende. Esta capacitación se imparte cuando existe el compromiso de que se queden trabajando. Hay tres inserciones laborales en estos puestos, en farmacias correspondientes al Grupo Santoro.

5.	Cursos por demanda

Los cursos por demanda han tenido una expansión interesante en el caso de Argentina donde el programa se ha volcado a detectar nuevos nichos de mercado. Algunos de estos cursos son:

- Revelador de placas radiográficas pensados para insertar gente en hospitales públicos y privados. Hay compromiso de pasantías. Después de diversas gestiones realizadas por el programa se logró que este curso lo imparta la universidad y que entregue un certificado por ello.

- Estenotipia, están esperando poder retirar de aduana máquinas que ha comprado el programa y poder dar inicio a una capacitación que será muy larga con posibilidades de empleo en el área de subtitulado en TV para personas con discapacidad auditiva y para el sector justicia.

- Testeos olfativos y de catadores de vinos. Participaron 42 personas ciegas, de las cuales 35 quedaron comprometidas para el trabajo de testeo, 20 como plantel fijo y 15 personas suplentes. Abandonaron la capacitación 2 beneficiarios que obtuvieron empleo en la Editora Nacional Braille.

6.	Consultoras en capacitación

Los tres países han implementado diferentes procesos y estrategias para proveer los servicios de capacitación. En Argentina estos servicios se contratan a título individual. En Chile se ha procedido con una modalidad mixta: consultores a título individual y empresas que prestan servicios de capacitación. En Uruguay se ha contratado en forma mixta a consultores particulares y a empresas. Tres consultoras imparten cursos de prelaboral: Centro de capacitación laboral, Centro de Educación Popular y Casa de la Mujer La Unión.

El papel de los consultores es clave en el contexto de una población que tradicionalmente ha sido asistida o ayudada y que en esta oportunidad busca otro tipo de beneficio, el del apoyo para su propia autonomía e independencia económica y social a través de la inserción laboral. Los capacitadores cumplen tres roles: a) son agentes de contención y apoyo personal; b) son instructores en materias determinadas y c) son un comunicador que permite hacer el enlace subjetivo entre el aprendizaje y el trabajo.

Todos los capacitadores entrevistados en el marco de esta evaluación expresan una gran motivación y compromiso con el programa y con los ciegos. Confían en las posibilidades laborales de los ciegos, no obstante reconocer la heterogeneidad que existe entre ellos, centrada principalmente en aspectos de carácter y personalidad y de formación inicial. Cabe señalar que los capacitadores concuerdan respecto al tipo de dificultades que surgen para lograr la inserción laboral, señalando que en muchos casos responden más a las restricciones que enfrenta el mercado de trabajo que a la discapacidad de los postulantes.

7.	Convenios

En busca de ampliar contactos, información y relaciones ligadas a la capacitación y el empleo de ciegos, los tres programas han mostrado iniciativa en establecer relaciones interinstitucionales con diversas entidades.

Argentina ha desarrollado relaciones con municipios e instituciones locales, incluyendo universidades, en el interior del país. Chile ha firmado convenios de colaboración con universidades para la realización y acreditación cursos de informática; con la Cámara Española de Comercio para contratación de trabajadores ciegos, con el SENCE, para establecer cupos de acceso directo al programa de inserción laboral PROEMPLEO, que financia el 40% del salario mínimo del trabajador por 4 meses y con diversas municipalidades (VII Región:  Talca, Curicó y Linares; VIII Región:  Concepción, Chillán y Los Angeles; IX Región:  Temuco; Región Metropolitana:  Estación Central, La Florida, Cerro Navia, Providencia). También se ha suscrito un convenio con el Metro para trabajar en conjunto un plan de publicidad y difusión en estaciones del Metro y la instalación de kioscos.

Uruguay firmó un acuerdo con PROJOVEN que permite derivar participantes de Integra a PROJOVEN, haciéndose cargo este último de los costos de capacitación y gestión de la inserción laboral. A la vez, PROJOVEN se comprometió a favorecer la incorporación de personas ciegas en sus cursos regulares.

- Satisfacción de los usuarios

Este es un programa altamente valorado por los usuarios. Los entrevistados de los tres países, estén o no estén trabajando expresan diversos juicios positivos respecto de la capacitación:

Satisfacción con cursos de prelaboral

- El prelaboral ayudó a apreciarse mejor como persona y superar barreras

- Se aprendieron cosas concretas, por ejemplo, como enfrentar una entrevista de trabajo

- Se participa con un grupo de pares de un proceso de desarrollo

- Compromiso y calidad profesional de las consultoras

- Acceso a nuevos conocimientos y herramientas para buscar trabajo

Satisfacción con los cursos de informática:

- Es visto como un instrumento fundamental del desarrollo laboral y social de los ciegos y como un instrumento de integración que iguala a los ciegos frente al resto de la población

- Es visto como un elemento que permite eliminar barreras y diferencias y que permite el acceso a nuevas oportunidades laborales.

- Se evalúan positivamente los cursos de informática realizados, no obstante hay críticas:

- materias que se pasan en forma somera (pantallazo de los temas)

- grupos insuficientemente homogéneos, lo que dificulta el aprendizaje grupal

# Telemarketig

- Es evaluado positivamente señalándose que aporta al desarrollo de destrezas personales a la vez que se aprenden una técnica de trabajo

- Los beneficiarios aprecian un nexo claro y posible entre la capacitación y el desempeño laboral posterior en el ámbito del telemarketing.

- RESULTADOS EN INSERCION LABORAL

Al examinar los resultados del programa se aprecia que recién a mediados del año 2002 comienzan a apreciarse resultados significativos en materia de inserción social y laboral de discapacitados. Estos resultados no son de extrañar, pues este tipo de programas requiere un gran despliegue de trabajo e inversión en un período inicial destinado a generar los dispositivos institucionales, construir las confianzas, motivar a los diferentes actores, iniciar las actividades, etc.

- Empresas

Cada uno de los subprogramas ha tomado contacto con más de 90 empresas en busca de posibilidades laborales para los inscritos en el programa. El contacto con empresas ha buscado detectar posibles nichos de mercado, difundir el proyecto a nivel empresarial, detectar los miedos y estereotipos frente a las personas discapacitadas visuales, evaluar posibilidades de contratación y definir criterios de capacitación para ejecutar determinados puestos de trabajo. En términos generales, las empresas presentan buena disposición y apertura, a pesar de su total ignorancia sobre las posibilidades de inserción de ciegos. El desafío es demostrarles que insertar a un ciego no implica riesgo de disminuir el rendimiento. En algunos casos visitados, se observó disponibilidad de las empresas para dar más tiempo de entrenamiento a los ciegos, pero con la convicción de que no pueden fallar.

No dejan de sorprender las opiniones de ejecutivos responsables de contratar personal ciego, entre las cuales se encuentra: “pocas dificultades de adaptación”, “no se hacen diferencias, no hay sobreprotección ni ayuda especial”; “me siento mejor yo misma”; “todos funcionan igual con obligaciones y derechos”; “contribuyó a bajar el nivel de ausentismo”.

- Pasantía laboral

Hay dos tipos de práctica laboral, la práctica ligada directamente a la capacitación y la práctica para aprender a trabajar. En esta sección se comenta esta última, a la que se denomina "pasantía laboral".  La pasantía es una oportunidad de demostración a la empresa y de experimentación del trabajador ciego de la experiencia real del trabajo. Apunta a preparar al beneficiario para ingresar al trabajo y lo sitúa en una experiencia laboral real. En general consiste en jornadas de trabajo de 4 hrs. diarias, por dos meses. El programa entrega un subsidio para gastos que es semejante al salario mínimo. Todas las personas que realizan práctica se han capacitado previamente en algo.

De acuerdo al espíritu del programa, estas prácticas se realizan cuando existe intención de probar al trabajador para contratarlo si la práctica ha sido satisfactoria. Sin embargo, excepto excepciones, ni en Uruguay ni en Argentina las prácticas están teniendo ese desenlace, por lo que en sí mismas son una oportunidad de profundizar el aprendizaje y entrenamiento con experiencia concretas.

Las prácticas laborales se han constituido en una buena alternativa en los casos de Uruguay y Argentina, dadas las dificultades de inserción laboral.

Sin embargo, desde el punto de vista de los beneficiarios, en países con tan graves problemas de empleo, la experiencia de las prácticas es considerada un trabajo temporal y el subsidio que se recibe, un salario. De esta forma, a pesar de los esfuerzos que realizan los gestores laborales en remarcar que la inserción corresponde a una pasantía es muy difícil su aceptación como tal en un contexto de necesidades básicas insatisfechas y porcentajes altos de desocupación.

Ejemplo de una buena salida laboral, aunque no es propiamente empleo sino continuación de práctica, es el de un beneficiario uruguayo que realizó pasantía durante tres meses a cargo del programa para realizar actividades administrativas en el programa PROJOVEN, período en el cual cobró un viático. El ha continuado trabajando en PROJOVEN, no lo pueden contratar, pero el programa le paga el mismo viático que al inicio pagaba el programa y que es cercano al salario mínimo.

- Colocación laboral

Los tres subprogramas están logrando resultados en inserción laboral, aunque esta difiera en el tipo de ocupación, existencia de contrato laboral y salario, materias que están directamente relacionadas con la situación económica de los países.

En Argentina hacia fines del segundo semestre se produjo un notable aumento de las contrataciones por el éxito alcanzado por el programa en el área de testeos olfativos en perfumería, que permitió la contratación de 36 trabajadores que pasaron con éxito las pruebas de screening. Los logros en las pruebas alcanzados por estos trabajadores permitieron comprobar la hipótesis de ventajas comparativas de la población ciega en esta materia. Tanto el equipo del programa como la capacitadora detectan un importante nicho de mercado en este campo.

En Chile, al 31 de Julio se había logrado colocar a 58 personas, de las cuales mas del 60% se desempeña en el área de telemarketing. Cabe destacar que el 65% de los beneficiarios del programa que han logrado insertarse laboralmente han requerido adaptación al puesto de trabajo.

En Uruguay se han logrado 20 inserciones, de las cuales 12 han sido gestionadas por el programa.

Cabe destacar que el subprograma  Uruguay en el curso del primer semestre del año 2002 inició una actividad llamada “Taller de búsqueda de empleo” que se realiza todos los Lunes en la tarde. La idea es que el propio postulante cumpla un rol activo en la búsqueda de empleo y que no ocurra que permanezca esperando que el programa le consiga el empleo, con el desenlace de cuando se consigue, no lo puede sostener. Adicionalmente, el espacio de los Lunes es una manera de hacer seguimiento y ver que está haciendo la gente en busca de empleo.

- Empleabilidad

El programa también considera entre sus objetivos específicos, la mejora de la empleabilidad para aquellas personas que se encuentren trabajando. Por ejemplo, se detecta un caso de una persona que está perdiendo la visión con riesgo de perder el trabajo pues no puede acceder a comprar la tecnología y ayudas ópticas que le permitan resolver su problema. El programa interviene ahí comprándole el ampliador de pantalla. Sin embargo, este tipo de acciones son poco frecuentes en los tres programas, dado que no se ha focalizado en población inserta laboralmente.

## 5.	Condiciones de trabajo

Los mejores resultados en materia de condiciones de trabajo se han alcanzado en Chile, lo que no es sorprendente dado que este país presenta un contexto económico más favorable. Las inserciones van acompañadas de contrato de trabajo en empresas formales y la remuneración en un 60% promedia los U$ 330. El restante 40% recibe el sueldo mínimo (US$ 166). Del total de trabajadores insertados por el Programa, el 88% corresponde a técnicos de los cuales la mayoría  se desempeña en el área de telemarketing.  Cabe destacar que el 82% de las personas insertadas laboralmente utiliza herramientas informáticas (adaptadas) en el desempeño de su labor.

En Argentina no hay posibilidades de contratos de trabajo formales dado el proceso de ajuste que viven las empresas, las que tienen mucho cuidado de contratar porque hay cláusulas antidespido. También el empresario, a la hora de tomar una persona con discapacidad piensa que pasaría si decide después echarlo. Se pregunta ¿como lo despido, van a pensar que lo echo por su discapacidad?

6.	Adaptación al puesto de trabajo

Un logro relevante alcanzado por el programa es la modificación a la restricción inicial que no permitía realizar intervenciones para la adaptación de puesto de trabajo. Esta limitación constituía un contrasentido pues a la par de capacitar en uso del programa JAWS, no estaba previsto la instalación del programa en las empresas y su costo hacia difícil pensar que  las empresas o los beneficiarios estarían en condiciones de realizar esa inversión.

La adaptación a puestos de trabajo se está realizando con los excedentes del programa y consiste en la instalación en comodato de los soportes informáticos necesarios para permitir el desempeño laboral de los ciegos.

En el caso de Argentina, por las características innovadoras que presentan las colocaciones realizadas, aún no se han realizado adaptaciones de puestos de trabajo en materia informática.

Por ejemplo, en Chile se han instalado en comodato los softwares necesarios en las siguientes empresas: Atento Chile; Bellsouth, Mercatech, Ac & C comunicaciones, Nexus, Cámara Española de Comercio, Falabella y Stic.

Uruguay no ha dado pasos en relación a la adaptación al puesto de trabajo por lo cual el camino adelantado por Argentina y Chile debiera abrir senda en esta línea.

## 7.	Universitarios

El grupo universitario en el caso argentino es el más difícil de insertar. Se trata de personas jóvenes que no tienen experiencia laboral previa y están estudiando carreras universitarias donde hay mucha competencia y alta desocupación (Derecho,  Psicología, entre otras).

Entre los universitarios de ceguera relativamente reciente, aparentemente sería más fácil insertarlos, pero no es así porque el mercado está pidiendo a personas no calificadas, con lo que la chance de los más formados es menor. El equipo del suprograma argentina está planeando una línea de trabajo en el área de regulación de tierras y saneamiento a nivel de los municipios, los que tienen poca gente que conozca las normativas. Se capacitará con compromiso de pasantía de 6 meses en los municipios a profesionales tales como arquitecto, sociólogo, asistente social.  Están gestionando las cartas de compromiso de las municipalidades.

8.	Microemprendimientos

El campo de los microemprendimientos prácticamente no ha sido abordado por el programa. Tanto en Uruguay como en Chile no se ha buscado apoyar la instalación de microempresas y en Argentina están en proceso solo dos iniciativas en el área de panadería y dulces regionales.

El apoyo de microemprendimientos en Argentina ha sido tomado como apoyo a aquellos beneficiarios que tienen muy elaborado el negocio y el programa colabora comprando maquinaria o insumos necesarios para la puesta en marcha. En el caso de panadería, es un micromemprendimiento que involucra a más de un beneficiario ciego y también a una vidente.

9.	Galenas

El proyecto GALENAS de FOAL constituye una nueva línea de trabajo que entusiasma a los equipos locales, especialmente en Argentina y Chile. La Fundación ONCE compromete una inversión para la implementación de quioscos y tiendas comerciales en los tres países. Se propone crear una Fundación conformada por FOAL, personas ciegas y personalidades del país. Los kioskos serían de propiedad de la Fundación.  Las personas recibirían cursos de capacitación y aportes para su instalación. Galena es un aporte extra al programa y es apreciado porque es empleo directo.

En Argentina existen normativas que establecen la instalación de kioskos. La idea es implementarlo en el interior, donde no está desarrollado. La meta es 15 kioskos este año.  Existen ya acuerdos con los municipios respecto a los lugares de instalación y los permisos.  11 de los 15 ciegos que se benefician de esta iniciativa  ya están escogidos.

En Chile se está negociando con el metro la instalación de kioskos.  Está pensado para mayores, 45 - 48 años. Se los capacitará en todas las materias.  También se esta trabajando la instalación de 12 kioskos a nivel nacional en distintos espacios públicos del país.

### VI.	COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Este componente tiene como objetivo mejorar la capacidad institucional de las organizaciones de ciegos afiliadas a las entidades ejecutoras de los tres países. Se pretende lograr que las organizaciones tengan capacidad de negociar e incidir para que los gobiernos y empresas realicen intervenciones que mejoren la situación laboral y social de las personas ciegas.

Los contenidos formativos previstos en el programa comprenden: a) habilidades de dirección; b) competencias organizativas; c) conocimientos gerenciales básicos (estructura financiera, captación de fondos públicos y privados, gestión financiera y análisis jurídico/laboral); y c) conocimientos básicos sobre proyectos. Desde la FOAL los subprogramas recibieron un completo curriculum a desarrollar en estos cursos.

Está dirigido a personas prioritariamente afiliadas a organizaciones con edades de entre 20 y 40 años. Las metas del subcomponente por país son: 4 cursos en Argentina, 3 Chile y uno en Uruguay. Los participantes por cursos deben ser entre 20 y 25 personas.

1.	Resultados encontrados

El único subprograma que ha desarrollado las actividades relacionadas con el componente de fortalecimiento institucional es el subprograma Chile. Argentina y Uruguay, no obstante tener esta actividad programada y los términos de referencia finalizados, están en proceso de evaluar propuestas y tomar decisiones para su implementación en el curso de los próximos meses. Los tres países, no obstante, no han cumplido las metas puesto que correpondía a los tres subprogramas realizar un primer curso el primer año, y a Argentina y Chile otro el segundo año.

Pareciera que el componente organizacional aparece desvinculado del área central del programa que se centra en el ámbito laboral. No obstante, parte de las dificultades de implementación de los programas tales como insuficiente trayectoria de los países en el tema de la inserción laboral de ciegos, falta de un compromiso más activo por parte de los gobiernos, falta de un clima cultural más abierto a la inserción plena de los ciegos, etc., tiene relación con la debilidad de las propias organizaciones de ciegos para poner sus temas en la agenda pública y social. En otras palabras, si bien pudiera parecer que los dos sub componentes del programa van por carriles separados, se observa que son complementarios. Un ejemplo concreto de ello es el proyecto GALENA, promovido por FOAL, y que consiste en instalar una red de kioskos. Se considera que la única entidad que podrá en el futuro administrar esta red es alguna organización de ciegos.

La evaluación encuentra débil e insuficiente el compromiso del programa con este componente lo que es consecuencia de diversos factores: a) la  gran demanda de trabajo que representa el área capacitación-empleo; b) la debilidad organizacional que inhibe que las propias organizaciones asuman liderazgo frente a este componente.

2.	Avances de los tres subprogramas

Los tres subprogramas coinciden en priorizar una capacitación conectada con la realidad de las personas y las organizaciones, buscando el desarrollo de experiencias, ejercicios y prácticas concretas. En los tres casos se ha determinado que los cursos deben culminar con la presentación de un proyecto que sea posible de ejecutar en las organizaciones.

En Argentina y Uruguay se ha optado por organizar una ejecución en modalidad virtual o semipresencial, lo que ha significado modificar el programa original disminuyendo el número de horas y los contenidos. Al momento de la evaluación ambos equipos estaban en la fase de evaluar y seleccionar las propuestas recibidas para iniciar las actividades en los meses de septiembre-octubre.

El curso de fortalecimiento realizado en Chile estuvo a cargo de la consultora ORT, con amplia experiencia de trabajo en capacitación a discapacitados y en el campo de la educación. Se realizó en el local de ORT, por un período de 4 meses, con una modalidad de trabajo de 200 horas cronológicas distribuidas en 5 módulos de 40 horas cada uno. Las clases se impartieron en horario vespertino: de 6.30 a 21.30 hrs.

Las materias abordadas corresponden al programa propuesto por FOAL y contempla: a) Dirección y gestión de Asociaciones; b) Gestión financiera; c) Administración; d) Marco jurídico institucional; y e) Desarrollo de proyectos (con tutoría de profesores).

Participaron 20 estudiantes, solo uno desertó por que encontró trabajo. Los consultores destacan el desarrollo de los alumnos y la integralidad del trabajo que se realizó, que abordó incluso cuestiones de orden estético y corporal. Destacan como un aspecto a tener en consideración en el futuro la heterogenidad en habilidades previas de los participantes, lo que obligó a modificar la planificación inicial para nivelar a los participantes. Otro elemento destacado es el clima que se estableció entre los participantes: empatía y buena onda entre ellos, ayuda y cooperación.

Argentina y Uruguay están ad portas de comenzar sus cursos.

En Uruguay se solicitó a la consultora proponer una adaptación del programa provisto FOAL a la realidad local. La selección será responsabilidad de cada organización y del Comité de Dirección. Se realizarán jornadas de 8 horas.

Convocaron a 10 organizaciones con lista corta. Han recibido dos ofertas. Previamente sostuvieron dos reuniones con las organizaciones. El año pasado con las organizaciones de y para ciegos donde se tomaron acuerdos generales acerca del curso. Este año  con la Coordinadora de Instituciones de Ciegos que está intentando crear una institución nacional. Se acordó que el programa hará la evaluación técnica y la Coordinadora la evaluación “política”.  Entre ambos escogerían al proveedor.

Los participantes deberán ser enviados por las organizaciones, la capacitación se hará en módulos, incluirá un plan de actividades a desarrollar por cada participante en sus organizaciones e incluirá una fase de tutorías.

En Argentina se pretende que el curso no aborde solo la cuestión de las organizaciones de ciegos, sino darle proyección social y comunitaria, que pueda servir incluso para que la persona tenga mejores oportunidades de empleo en organismos públicos u ONGs. Se ha optado por un sistema que permita certificación de los cursos, lo que se acordó con la Universidad Nacional de Córdoba. Se impartirán los temas que están señalados en el programa. La práctica se hará en organizaciones que no necesariamente son de ciegos.

Con el propósito de que llegue al mayor número de gente se optó por no hacer un curso de 200 hrs. seguidas y presenciales porque se considera que para eso la gente tendría que dejar de trabajar. Se estableció un carácter semipresencial promoviendo a la vez un curso teórico y práctico. En este caso el aprendizaje se hará con la práctica. 10 jornadas de 10 hrs. presenciales. Los participantes ya están seleccionados. Se realizará en octubre.

#### VII.	COMPONENTE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN

Este componente tiene como objetivo sensibilizar a la población en general y a los empleadores en particular, sobre las potencialidades laborales de las personas ciegas. Asimismo, a través de este componente se realizarán actividades de difusión para dar a conocer el Programa a las personas ciegas y a la opinión pública en general. Se espera como resultado que la población modifique su imagen negativa y/o asistencial respecto de los ciegos y los valore como personas con posibilidades de integrarse plenamente al mundo laboral y a la sociedad en general.

La implementación de esta línea tiene dos expresiones: las actividades desarrolladas por cada uno de los subprogramas tendientes a dar a conocer el programa en el país, y las actividades realizadas por el subprograma Argentina para proveer de una estrategia comunicacional al programa en su conjunto.

Argentina ha desarrollado su folletería y actividades de difusión en concordancia con las actividades que ha impulsado para el conjunto del programa. Uruguay desarrolló su propia imagen corporativa que se expresa en carpetas y paneles y en el nombre que han otorgado al programa: INTEGRA.  Chile elaboró un folleto muy sencillo y ha orientado sus actividades de difusión a radios y periódicos.  Realizó un spot radial y tienen agendada la instalación de gigantografías en el metro.

Argentina ha impreso folletos en sistema braille y en tinta para su difusión, y está en etapa de producción el aviso de la radio (realizado por un locutor ciego), el de televisión y el CD Card.  Durante el segundo semestre del año se intensificará el uso de los materiales de difusión elaborados por lo que se solicitarán espacios en diferentes medios:  vía pública, TV, radio y gráfica.

En relación al componente comunicaciones y difusión ligado al conjunto del programa se contrató a un consultor que elaboró las siguientes piezas: aviso, folleto-díptico, cd card informativo, manual de uso para una estrategia comunicacional que contiene recomendaciones sencillas de marketing directo (carta tipo para dirigir a empresarios), propuesta de avisos en la vía pública, propuesta de aviso para TV y radio y un diseño preliminar de la página web del programa. Este material fue distribuido a Chile y Uruguay en la forma de CD Room. Sin embargo, el material producido no tiene cualidades comunicacionales y no ha sido utilizado.

VIII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo expuesto en este informe cabe formular diversas conclusiones y recomendaciones que complementan los principales resultados de la evaluación que fueron presentados en el capítulo II de este documento. La primera conclusión es que el programa está cumpliendo con las metas originales en el plano de capacitación y colocaciones en los tres países, no obstante contextos económicos adversos y teniendo en consideración que los desafíos en materia de empleabilidad son mayores y  más complejos de lo previsto originalmente.

Destaca el caso Argentino en el que, no obstante la severa crisis económica, el programa ha actuado en forma proactiva, buscando nuevos nichos laborales para la población ciega. Destaca también el caso de Chile que ha logrado altos niveles de colocación en empleos con contrato, remuneraciones superiores al salario mínimo y buenas expectativas de sustentabilidad. Uruguay ha debido enfrentar un severo déficit inicial en la población beneficiaria que ha conducido al programa a centrarse básicamente en la capacitación laboral.

En relación a los otros dos componentes del programa, fortalecimiento institucional y  comunicaciones y difusión, por diversas razones que se retoman más adelante, existen  rezagos entre lo programado y lo realizado.

Ayuda a formarse una perspectiva de la marcha global del programa a la hora de esta evaluación intermedia, examinar el marco lógico que resume su diseño. De esta forma se pueden apreciar los logros y aspectos que presentan más avances y los menos logrados. A la vez, se puede reflexionar acerca de algunos de los supuestos del programa que no se hicieron efectivos posteriormente. Ambos cuadros se presentan comentados al final del texto.

Para finalizar esta fase de la evaluación cabe relevar y formular recomendaciones en torno a  12 puntos que, si bien tienen diferentes grados de importancia en el contexto de la marcha global del programa, todos influyen en sus resultados.

- Supuestos originales que no se verifican programa.

Entre los supuestos explícitos o implícitos del programa hay dos supuestos que no se cumplen y son los siguientes:

- El programa supone una economía en expansión, capaz de absorber mano de obra y de enfrentar nuevos desafíos laborales. De ninguna manera supone economías en severa crisis económica o en períodos de estancamiento, como se dio en la realidad.

- El programa supone la existencia de una población ciega o disminuida visual con habilidades mínimas para avanzar en un proceso de capacitación e inserción laboral y social y supone el interés y compromiso de esa población por realizar ese recorrido. Esto no necesariamente se verifica así en los tres países. En particular, en el caso de Uruguay, la población tiene déficits de origen en sus entrenamientos básicos, no ha construido una identidad de trabajador dispuesto a asumir compromisos laborales.  Ello se expresa en casos de inserciones que han fallado porque el beneficiario no logró responder a las exigencias de un mercado laboral normalizado y ha desertado.

- Positiva flexibilidad del programa para introducir cambios

Si bien en un comienzo parecía que las normas que rigen a las instituciones que financian el programa, particularmente el BID, impedirían algunas modificaciones en materia de destinos presupuestarios, el programa ha mostrado flexibilidad para introducir las modificaciones que su desarrollo han ido aconsejando. Han contribuido a esta flexibilidad tres factores de gestión relevantes de comentar:

- El rol de asesor técnico desempeñado por FOAL en la persona de José Ignacio Bornaechea quien permanentemente visita los programas, va a terreno, asiste a reuniones de los Comités de Dirección, todo lo cual le permite argumentar con fundamentos desde su rol como una autoridad técnica para el conjunto del programa en relación a aconsejar cambios.

- La cercanía de los equipos del BID a la marcha cotidiana del programa que se expresa en algunos casos en su participación en el comité de Dirección de los subprogramas.

- La disposición de los Comités de Dirección a apoyar a los ejecutivos de los subprogramas.

El cambio más importante desde el punto de vista de las perspectivas de empleabilidad y sustentabilidad del programa dicen relación con la i) adaptación a puestos de trabajo en Chile y Argentina, la que ha permitido que se pueda instalar en comodato el programa computacional JAWS en las empresas. Otras modificaciones que se impulsaron en respuesta a las dinámicas propias de los países son: ii) aumento de horas de prelaboral en Uruguay y iii) aumento de horas de informática en Argentina. Por último, cabe destacar la iii) apertura del programa a la posibilidad de que se aporten recursos económicos para apoyar microemprendimientos, recursos que provienen directamente de FOAL.

- La complejidad del rol del gestor laboral

El diseño del programa concibe una labor de parte del gestor laboral que consistiría en articular oferta y demanda, pero no prevee el enorme trabajo de contención y apoyo hacia la población postulante y el trabajo de convencimiento y posterior reforzamiento a las empresas sensibilizadas con el tema. Ello incide en que el tiempo que se dedica a la evaluación del postulante, el seguimiento posterior a la capacitación y la elaboración y actualización del perfil ocupacional, no es suficiente. Como se comentó en alguna de las entrevistas realizadas, esta tarea la hace normalmente un equipo de profesionales (sicólogo, terapista ocupacional, asistente social), mientras que en el programa está  todo resumido en una sola persona.

En los tres países se han ido produciendo ajustes en los equipos y jornadas laborales de los profesionales. Al respecto de recomienda operar con jornadas de dedicación exclusiva y se recomienda que el rol de gestor laboral sea asumido por dos profesionales, uno orientado hacia afuera, hacia la colocación, la sensibilización de las empresas y la búsqueda de nuevos nichos de inserción laboral; otro orientado hacia adentro, hacia los postulantes y las capacitaciones, a mantener actualizados sus perfiles laborales y brindar acompañamiento.

- No se aprecian proyecciones en el área microemprendimientos

Entre las actividades que al diseñar el programa se asignaron el componente de capacitación e inserción laboral se encuentra el “brindar capacitación y asesoría a microempresarios ciegos con el fin de mejorar la capacidad de gestión y sostenibilidad de sus microempredimientos”. Sin embargo, esta es una actividad que no se ha realizado, con la excepción de dos casos que atiende el programa Argentina y, en los cuales, más que capacitar o asesorar, se aportarán recursos para la instalación del negocio. Tampoco se prioriza hacia el futuro asumir este campo. En Chile, por ejemplo, se tiene poca confianza en el área de apoyo a microempresarios como actividad económica viable, y no solo por tratarse de población ciega.

- Fortalecimiento institucional

Al componente fortalecimiento institucional no se le ha asignado la prioridad que tiene en el diseño del programa, lo que se expresa en el no cumplimiento de las metas originalmente previstas en esta materia en los tres países, situación que empieza a remontar el primer semestre del 2002 en el caso de Chile y que se abordará también en Argentina y Uruguay el segundo semestre.

¿Cuál es la razón y cuáles son las consecuencias de esta falta de compromiso con este componente?

El rezago del componente fortalecimiento institucional se explica por la prioridad otorgada al área capacitación-empleo, que constituía una auténtica novedad en programas dirigidos a la población ciega. También se explica por el diagnóstico inicial sobre el elenco de organizaciones de ciegos: débiles, conflictivas, de corte más bien asistencial y de trayectoria poco emprendedora y proactiva.

Sin embargo, en parte la sustentabilidad de este y otros posibles programas futuros dirigidos a la población ciega  se verá fortalecida al contar con un mundo organizacional empoderado, capaz de ejercer demandas y derechos ciudadanos, capaz de proponer iniciativas al Estado, de formular proyectos y gerenciar con éxito recursos e iniciativas. De ahí la fuerte recomendación de, en primer lugar, cumplir lo programado y, en segundo lugar, hacerlo en forma creativa, acorde con los tiempos y con las nuevas expectativas que el propio programa ha generado.

- Componente de comunicaciones

La línea de comunicaciones del programa se asignó como responsabilidad al subprograma Argentina. Este subprograma contrató a un consultor que produjo unos materiales que fueron distribuidos a los otros dos subprogramas el mes de Mayo del presente año a través de un CD room.

La evaluación de resultados intermedios de los productos logrados por este subcomponente está lejos de cumplir las expectativas contempladas en el diseño del programa.

El material contenido el CD room es de formato simple, con pocas o ninguna innovación comunicacional, sin cualidades estéticas o discursivas, con poco atractivo comunicacional y con un desarrollo más bien informativo que creativo o innovador.

En segundo lugar, ni Chile ni Uruguay se sienten parte ni han sido consultados para el diseño de estas piezas, de modo que no han incorporado la imagen corporativa ni las ideas allí expuestas en sus actividades comunicacionales. El material producido no constituye un soporte comunicacional para el programa en su conjunto sino solo para el caso Argentino, que ha producido el folleto y que está en proceso de instalar paneles publicitarios en la vía pública.

Se recomienda discutir entre los tres directores ejecutivos, los responsables del BID y FOAL que solución dar al no cumplimiento de lo programado en materia comunicacional y determinar si se deja que cada país haga sus esfuerzos por su cuenta o se intenta un esfuerzo comunicacional compartido.

- Registros y manejo de datos

Se comentó en el informe el problema de la heterogeneidad e incompletitud de los registros de postulantes al programa que se están manejando en Argentina y Chile. A esto se suma el déficit general de información sobre discapacidad visual que existe en los tres países. Este programa tiene la oportunidad real de generar una sólida línea de base sobre población ciega en el ámbito socioeconómico y laboral que no se puede desaprovechar. La recomendación que surge es que, desde la experiencia de Uruguay, se preste asesoría a los otros tres países para homologar criterios y poder contar posteriormente con una sólida base de datos. Demás está decir que este insumo será sustancial a la hora de efectuar la evaluación final de resultados e impacto del programa.

- Información que manejan los usuarios del programa

La población ciega o disminuida visual entrevistada en esta fase de evaluación intermedia, no conoce a cabalidad el programa y las posibilidades que este ofrece. Hay baja información de los beneficiarios sobre el Programa, sobre qué prestaciones puede brindarles y cuáles no puede dar. Es conveniente que sepan, entre otros, que el programa no es para siempre y que tienen que armar e impulsar estrategias de continuidad a partir del gobierno nacional.

- El programa genera una red social

Un resultado positivo no esperado y no buscado por el programa es la red de relaciones sociales, compañía y camaradería que se genera entre los participantes. Muchos de los jóvenes en los tres países no participaban de ninguna organización de o para ciegos, por lo que no tenían vínculos entre personas de la misma condición. O bien, las experiencias de intercambio entre ciegos y disminuidos visuales era escasa. Algunos entrevistados de Argentina y  Uruguay afirmaron no tener ningún interés en la Biblioteca Argentina para ciegos o en la Fundación Braille del Uruguay. En este contexto, el programa se convierte en la asociación en la que no participan, con el resultado de que se ha generado un plus de grupo de encuentro, de amigos y de intercambio.

- Calidad del empleo

Las expectativas respecto a la empleabilidad se han modificado. Si bien al inicio del programa se hablaba del indicador “contrato de trabajo”, actualmente no hay expectativas de contratos estables y formales de trabajo en los casos de Argentina y Uruguay. En relación a salarios, la expectativa y/o meta es que este no sea inferior al salario mínimo en el país.

En efecto, lo que se observa es que dadas las condiciones económicas de los países y la innovación que representa el esfuerzo de colocación laboral de población ciega, los actores institucionales vinculados al programa consideran un resultado altamente satisfactorio el total de colocaciones logradas. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta la precariedad y calidad de los empleos obtenidos, los que muchas veces son inestables, sin contrato, de jornadas parciales y mal remunerados.

- Coordinación General FOAL

El programa no cuenta con una figura de “Coordinador General” con una visión de conjunto sobre la marcha de los tres países. Este rol, en la práctica, ha sido desempeñado por FOAL en la persona de José Ignacio Bornaechea, pero es conveniente explicitarlo.

FOAL tiene prioridades claras en relación al programa. El foco que propone es el de reforzar el empleo, con una meta de 10% de los capacitados colocados. A su vez, promueve y apoya que el programa se abra al apoyo a microemprendimientos. Entre ellos destaca el proyecto de kioskos llamado Galenas.

FOAL, por otra parte, ha apoyado y estimulado la incorporación al programa de la adaptación al puesto de trabajo permitiendo invertir en la instalación del programa computacional JAWS en las empresas, lo que constituye un eslabón imprescindible entre la capacitación y la inserción laboral.

- Sustentabilidad y proyecciones

La sustentabilidad del programa está relacionada con la disposición de los gobiernos a formular políticas y programas sobre la materia, con lograr que las organizaciones lo adopten para sí y que los beneficiarios lo sientan como propio.

Una primera mirada al escenario económico  institucional de los tres países indica que las condiciones hasta la fecha no son las mejores. Solo en el caso de Chile las autoridades de gobierno expresan el compromiso de continuar apoyando iniciativas de inserción laboral las que se sumarán a otros esfuerzos y proyectos en curso en el área de la discapacidad. Argentina y Uruguay manifiestan que no estarán en condiciones de dar continuidad a los esfuerzos actualmente en curso. Por otro lado, desde la perspectiva de las organizaciones de o para ciegos, y dados los escasos avances del componente fortalecimiento institucional, estas no se han erguido como interlocutores válidos para sostener futuras acciones en esta línea. Sin embargo, las posibilidades de continuidad, de avanzar en la colaboración que hasta ahora ha brindado FOAL y de sumar a otros agentes al proyecto está directamente relacionada con la capacidad de las organizaciones de gestionar en forma eficiente proyectos de desarrollo, por ejemplo el proyecto GALENAS.  El programa, en este momento intermedio del proceso de ejecución, debe incorporar las preocupaciones sobre sustentabilidad.

Por otra parte, como se señaló más arriba, los programas complejos que implican desafíos técnicos y culturales requieren de períodos de instalación y marcha blanca que no son cortos. Así ocurrió en el caso de este programa en particular. Por ello, y frente a los resultados que se están alcanzado,  así  como a los desafíos que aún falta responder, de esta evaluación surge la recomendación hacia las agencias donantes de prorrogar los plazos de ejecución previstos originalmente a un cuarto año, haciendo los ajustes de diseño que corresponda y respetando los contextos de cada uno de los países.

MARCO LOGICO

PROGRAMA REGIONAL DE INSERCION LABORAL DE LA POBLACION CIEGA.  EVALUACION INTERMEDIA

| OBJETIVO | SUPUESTOS DEL PROGRAMA |
| --- | --- |
| Programa: El objetivo general es contribuir a la inserción laboral de la población ciega de los países de Argentina, Chile y Uruguay. El objetivo específico es mejorar la empleabilidad y productividad de dicha población mediante acciones de capacitación y fortaleciendo a las organizaciones de ciegos participantes. | Existe interés de la población objetivo en participar en el programa. Se cumple. Las organizaciones de y para ciegos de los países participantes apoyan el proceso de captación de demanda. Se cumple. Las empresas y supervisores consideran a los beneficiarios como empleados competentes. Se cumple. |
| Componente I: Fortalecimiento Institucional (FI): Mejorar la capacidad institucional de las organizaciones de ciegos participantes para desempeñar sus labores dirigidas a mejorar la situación de la comunidad ciega. | Existen personas ciegas con capacidad de liderazgo en las organizaciones de ciegos participantes. Se cumple. Se mantienen en los países programas y fondos que financien proyectos en beneficio de discapacitados. Se cumple parcialmente. |
| Componente II: Cursos de capacitación e inserción laboral (cursos): Preparar a personas ciegas en oficios y a través de gestiones procurar su acceso a puestos de trabajo. | Los beneficiarios están dispuestos a competir en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores. Se cumple en Argentina y Chile, parcialmente en Uruguay. No existe una actitud asistencialista por parte de las empresas en la contratación de beneficiarios. Se cumple. Se cuenta con el apoyo tecnológico para que los beneficiarios tengan mayor autonomía en su desempeño. Se han superado dificultades. |
|  | Las actividades de sensibilización son efectivas en promover cambios de actitud por parte de los miembros de la comunidad, empresarios, jefes de personal, supervisores y compañeros de trabajo. Se cumple. |

MARCO LOGICO

PROGRAMA REGIONAL DE INSERCION LABORAL DE LA POBLACION CIEGA.  EVALUACION INTERMEDIA

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADORES VERIFICABLES |
| --- | --- | --- |
| Programa: El objetivo general es contribuir a la inserción laboral de la población ciega de los países de Argentina, Chile y Uruguay. El objetivo específico es mejorar la empleabilidad y productividad de dicha población mediante acciones de capacitación y fortaleciendo a las organizaciones de ciegos participantes. |  | 40% de los beneficiarios capacitados se insertan en el mercado laboral y productivo. 60% de las PYMES que se benefician del Programa mejoran su capacidad productiva. Metas de inserción se están cumpliendo Pocos avances en el campo de microemprendimientos (solo gestiones, ninguna acción efectiva). |
| Componente I: Fortalecimiento Institucional (FI): Mejorar la capacidad institucional de las organizaciones de ciegos participantes para desempeñar sus labores dirigidas a mejorar la situación de la comunidad ciega. | (8 cursos de 200 hrs.; 5 hrs. por sesión; 20 a 25 asistentes) - Habilidades dirección - Competencias organizativas - Conocimientos gerenciales básicos - Conocimientos básicos sobre proyectos | 160 líderes y dirigentes capacitados. No se ha cumplido pero se logrará. 70% de líderes y dirigentes capacitados aplican los conocimientos adquiridos. Por evaluar. 100% de las entidades participantes detectan la población objetivo y llevan registros que permiten determinar sus avances en el campo laboral. No se cumple. 80% de las entidades beneficiadas del FI mejoran sus habilidades y competencias en materia recaudación de fondos, planificación estratégica, preparación de propuestas y gestión proyectos. Por evaluar. |
| Componente II: Cursos de capacitación e inserción laboral (cursos): Preparar a personas ciegas en oficios y a través de gestiones procurar su acceso a puestos de trabajo. | - Formación capacitadores en informática - Cursos informática (72 cursos) - Formación prelaboral (50 talleres) - Adiestramiento específico | Cada uno de los 6 capacitadores forman por lo menos a otros 2 facilitadores en su país para impartir cursos de informática a personas ciegas. Se cumple. 80% de los beneficiarios terminan los cursos y no abandonan el programa antes de tiempo. Sin información. El programa ofrece cursos adicionales o diferentes para responder a cambios en el mercado laboral. Se cumple. 50% de los beneficiarios que realizan prácticas laborales son contratados. No se cumple. 80% de beneficiarios mejoran sus PYMES como resultado de la capacitación y asesoría recibida. Sin información. 80% de los beneficiarios se benefician de la gestión de inserción laboral. No se cumple. |
| Componente III: Estrategia de comunicación y difusión: Sensibilizar a la población en general y a los empleadores en particular, sobre las potencialidades laborales de las apersonas ciegas. | Diseño e implementación de estrategia de comunicación. Producción de materiales y folletos de difusión. Diseño página WEB. | 70% de las personas con discapacidad visual conocen el programa y saben cómo acceder a éste. Se cumple (operación de redes de diverso tipo). 70% de empresas en el área de telemarketing/teleservicios conocen el programa y preparación de sus beneficiarios en este campo. Sin información. Estrategia de comunicación implementada según criterios y plan de acción acordados. No se cumple. Materiales de comunicación producidos y difundidos según las necesidades identificadas por estrategia. No se cumple. Jornadas de sensibilización realizadas según planificación. Se cumple. Página WEB se mantiene actualizada. No se cumple. |

Este estudio contó con la valiosa colaboración de la socióloga Jimena Arias Feijóo

Las actividades realizadas para la elaboración de este informe contemplan:  i) revisión de informes y documentación producida por los subprogramas; ii) análisis bases de datos del programa que manejan los tres países; iii) entrevistas en los tres países a ejecutivos y profesionales de los programas; comité de dirección; participantes; consultores y empresas que han contratado ciegos.

Más antecedentes acerca de la trayectoria institucional de los países fueron presentados en el Primer Informe de Evaluación del Programa.

El Convenio se firmará en Octubre en el palacio de La Moneda con la asistencia del Presidente de la República y autoridades de la ONCE.

El año pasado también se hizo una presentación pero recibieron propuestas que no cumplían las expectativas.

Marco lógico del programa.