|  |
| --- |
| **Colombia**  **PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**  **(CO-L1126)** |
|  |

Plan de Adquisiciones

1. **Información General**

**País:** República de Colombia

**Nombre de Proyecto:** Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública

**Número de Proyecto**: CO-L1126

**Número de Contrato de Préstamo**: por definir

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo**: por definir

**Fecha de firma del Contrato de Préstamo**: por definir

**Fecha estimada para el último desembolso**: por definir

**Prestatario**: República de Colombia

**Ejecutor**: Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de un Gerente Simple

1. **Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto**

El objetivo de la operación es contribuir a la mejora de la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos de inversión pública a través del fortalecimiento su monitoreo y seguimiento.

Los objetivos específicos son (i) el diseño e implementación de una Plataforma Integrada de Información (PII) para la Inversión Pública, (ii) el desarrollo de capacidades institucionales y técnicas requeridas, y (iii) la visualización y georeferenciación de recursos y proyectos de inversión pública.

1. **Adquisiciones**

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “***Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo***” (GN-2349-9 y actualizaciones), de abril de 2011, y con las “***Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo***” (GN-2350-9 y actualizaciones) de abril de 2011, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

El Plan de Adquisiciones para un período comprendido entre julio de 2013 y diciembre de 2015 fue acordado entre el Banco y DNP, el mismo será revisado anualmente o cuando sea necesario.

1. **Plan de Adquisiciones**

| **Nº Ref.** | **Componente** | **Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones** | **Costo** | **Método de Adquisición** | **Revisión** | **Fuente de** | | **Fechas Estimadas** | | **Estatus** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimado (US$ Miles)** | **Financiamiento** | |
| **BID** | **Otros** | **Publicación** | **Terminación** |
| **AEA** | **Contrato** |
| **CONSULTORÍAS (Firmas e individuos)** | | | | | | | | | | |
| **1** | C-1 | Análisis de procedimientos existentes y elaboración de propuestas al marco regulatorio para el funcionamiento de la PII | $ 240 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | I trimestre del 2014 | II trimestre del 2016 | Por licitar |
| **2** | C-1 | Consultoría diseño Mapa Inversiones (incluye ajustes de la MGA y Fortalecimiento del Banco de Proyectos Unificado) | $ 1,340 | SD (Firma Microsoft Colombia) | Ex-post | 100% | 0% | I trimestre del 2014 | II trimestre del 2016 | Por licitar |
| **3** | C-1 | Análisis del estado actual de sistemas de información, infraestructura tecnológica, bases de datos en utilización, recursos humanos y dimensionamiento de requerimientos técnicos, funcionales y de negocio para el diseño de la PII (incluye arquitectura funcional, plan de recursos humanos y módulos de la PII) | $ 840 | SBCC | Ex-post | 100% | 0% | II trimestre del 2014 | IV trimestre del 2015 | Por licitar |
| **4** | C-1 | Elaboración Plan Operacional para la PII y preparación para implementación de la PII (fortalecimiento de entidades participantes) | $ 2.710 | SBCC | Ex-post | 100% | 0% | II trimestre del 2014 | IV trimestre del 2015 | Por licitar |
| **5** | C-1 | Consultoría diseño plan organizacional para gestión de contenido de la PII (Plan Operacional para la PII) | $ 120 | CI | Ex-post | 100% | 0% | II trimestre del 2014 | IV trimestre del 2015 | Por licitar |
| **6** | C-1 | Propuesta de gestión de cambio, programa de entrenamiento e implementación de una estrategia de comunicaciones para MapaInversiones | $ 220 | SBCC | Ex-post | 100% | 0% | IV trimestre del 2014 | III trimestre del 2015 | Por licitar |
| **7** | C-1 y 2 | Desarrollo componentes de intercambio de datos y operación infraestructura tecnológica MapaInversiones | $ 2.070 | SBCC | Ex-post | 100% | 0% | I trimestre del 2014 | I trimestre del 2017 | Por licitar |
| **8** | C-3 | Auditoría financiera y contable | $ 100 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | IV trimestre del 2013 | IV trimestre del 2017 | Por licitar |
| **9** | C-4 | Administración y supervisión | $ 360 | CC | Ex-ante | 100% | 0% | IV trimestre del 2013 | IV trimestre del 2017 | Por licitar. Se trata de 4 figuras profesionales |
|  |  | **Total** | **$ 8.000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bienes y Obras**:  LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  **Firmas Consultoras**: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.  **Consultores Individuales**: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | | | | | | | | | | |

1. **Supervisión de Adquisiciones**

La supervisión de las adquisiciones, planes de adquisiciones, actualizaciones de planes de adquisiciones y GRP, es responsabilidad del Jefe de Equipo de proyecto.

Los procesos de LPN de obras, bienes y procesos de selección de firmas consultoras y consultores individuales se deben realizar bajo modalidad ex ante por parte del Banco, hasta que se pueda evaluar la capacidad institucional del Organismo Ejecutor en materia de adquisiciones. Oportunidad en la cual se podrá modificar lo antedicho. Para los casos de comparación de precios para bienes, obras y servicios, podrán ser ex post, luego de que el primer proceso de cada caso, haya sido revisado de manera ex ante.