ECUADOR.  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA DE INVERSIONES.

PRESTAMO 900/SF-EC

Acta del Comité de Revisión Gerencial (CRG)

Informe de Terminación de Operaciones (PCR)

31 de julio del 2001

# I. PARTICIPANTES

  - Participaron en el CRG:  Máximo Jeria (RE3/SC3, Jefe), quien lo presidió;  Fernando S. Bretas (RE3/EN3): Gonzalo Giraldo (RE3/OD5); Elio Londero (RE3); Frank Nieder (RE3/FI3); Carlos Pimenta (RE3/SC3); y Claudia Stevenson (RE3/FI3).  También participaron via teleconferencia Dora Currea (COF/CEC, Representante); Carlos Galvis (COF/CEC, Subrepresentante); y Gabriel Montalvo (COF/CEC).  Mario Sanginés (RE3/SC3) actuó como Secretario del CRG.

# RECOMENDACION

  - El CRG consideró el Informe de Terminación de Proyecto (PCR) del programa de la referencia y decidió que, luego de ser revisados por el Presidente del CRG los cambios solicitados, se producirá la versión final del PCR.

# III.  OBSERVACIONES

  - Entre las conclusiones del PCR se sostiene que “La formulación de los objetivos originales del proyecto fue realista y consistente con la estrategia del Banco en el país” (pág. 11, párr. A.1).  El CRG concordó que el diseño original de la operación no tomó en cuenta ciertos elementos que hubieran contribuido a una ejecución mas satisfactoria.  El PCR deberá hacer referencia a los elementos del diseño que fueron  inadecuados.

  - El PCR indica que, en lo referente a la supervisión, “El desempeño del Banco fue adecuado” (pág. 19, párr. E.1).  El CRG concordó que la ejecución del programa indica que la supervisión del Banco debió haber sido mas activa, especialmente durante el periodo de transición de CONADE a ODEPLAN en 1998.  Al respecto, el PCR deberá: (a) considerar los elementos correspondientes en la evaluación sobre el desempeño del Banco; y (b) incorporar a las secciones de lecciones aprendidas y recomendaciones, los elementos que puedan contribuir a que futuras operaciones similares tengan una supervisión mas adecuada.

  - En la sección de lecciones aprendidas, el CRG acordó que el documento deberá: (i) aclarar que a pesar de que la estructura y ubicación de la unidad ejecutora no facilitaron la ejecución satisfactoria del proyecto, la falta de incentivos adecuados para la participación proactiva de las instituciones involucradas fue un elemento de mayor gravitación (pág. 20, párr. A.2); y (ii) incorporar recomendaciones concretas que minimicen los riesgos indicados en el documento.

  - El CRG solicitó que se incorporen al texto del documento los elementos que permitan comprender y contextualizar las observaciones efectuadas por el ejecutor en la Parte II del PCR, en particular sobre las apreciaciones relativas al desempeño del Banco (pág. 26, párr. A.1 y A.2) y sobre el enfoque de esa sección exclusivamente sobre la Fase III del programa.

  - El CRG consideró que será apropiado revisar la metodología de calificación de proyectos que se utiliza en el PPMR.  El sistema actual, que clasifica la ejecución de las operaciones de manera anual, no incorpora una clasificación general de la totalidad del programa una vez finalizada su ejecución.   A pesar de que el PCR incorpora dicha clasificación general en el cuadro resumen de la pág. 1, esta no constituye parte de los registros oficiales del PPMR.

ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO

Mario Sanginés			                           Máximo Jeria

- Secretario                                  Jefe,  RE3/SC3

      - Documento  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo

- No  Autorizado  para  Uso  Publico

###### ECUADOR

PROGRAMA  DE  FORTALECIMIENTO  DEL

SISTEMA  DE  INVERSIONES

(EC-0108)

#### INFORME DE TERMINACION DEL PROYECTO - PCR

Diciembre de  2001

Este documento fue preparado por el equipo integrado por: Gabriel Montalvo, Especialista Sectorial; Marco V. Mena, Especialista Financiero, con la colaboración del consultor Juan Francisco Reyes,  y Lourdes Ramón, quien colaboró en la producción del documento.

INFORME DE TERMINACION DE PROYECTO (PCR)

Primera Parte

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIONES PUBLICAS NUMERO DEL PROYECTO: EC-0108 NUMERO DE LA CT REEMBOLSABLE: CTR No. 900/SF-EC PAIS: ECUADOR ORGANISMO(S) EJECUTOR(ES): CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO – “CONADE” HASTA AGOSTO 1998; LUEGO, LA OFICINA DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – “ODEPLAN”. SECTOR: PR- INS MODALIDAD: INVERSION FECHA DE APROBACION: 28/04/93 FECHA DE TERMINACION: 27/07/00 MONTOS DE LA CT REEMBOLSABLE: US$ 2.020.000 CLASIFICACION FINAL DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO: IN * CLASIFICACION FINAL DE LOS SUPUESTOS DEL PROYECTO: B * CLASIFICACION FINAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO: D*

* Concluida la elaboración del PCR y con la visión completa de los resultados obtenidos en los diferentes componentes del Programa, se consigna esta clasificación final de desempeño (ISDP), misma que difiere de la clasificación asignada para el último año de ejecución del Programa y que consta en la pág. 11, clasificación que para ese entonces tomó en cuenta un mejor nivel de desempeño de las actividades del Programa conducentes al cierre del mismo.

# I. OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

A.	Objetivos:

El objetivo del Proyecto es fortalecer el sistema de programación de inversiones públicas del Ecuador, mediante la realización de varias actividades simultáneas tendientes a: (i) revisar, mejorar y ampliar el sistema de control y seguimiento de proyectos a ministerios y agencias claves; (ii) instalar un sistema de programación financiera y optimizar el presupuesto de inversiones públicas; (iii) capacitar a un grupo de funcionarios del CONADE y de varios ministerios y agencias, en la evaluación, formulación y programación de proyectos; (iv) diseñar un sistema de establecimiento de presupuestos de inversión sectoriales y regionales; (v) priorizar los proyectos de ejecución suspendida, con recomendaciones de continuación o abandono definitivo; y (vi) asesorar en la elaboración de un proyecto de Ley de Inversiones Públicas para la implementación de la reforma del sistema de inversiones públicas, y su continuo respaldo legal y político.

B.	Componentes:

Componente A: Extensión del Sistema de Información y seguimiento de proyectos.

Extender y descentralizar el programa diseñado e instalado por la Agencia de Cooperación Técnica GTZ, denominado “Sistema de Pilotaje y Evaluación Ecuador, (SPEE)”, para el manejo de los proyectos de inversión pública, a otras instituciones del gobierno, mediante la modificación del sistema existente para operación en red; y la descentralización del sistema hacia instituciones del gobierno.

Componente B: Desarrollo de un sistema de programación financiera y de optimización del presupuesto de inversiones públicas.

Desarrollar un sistema de información que permita programar financieramente las inversiones y controlar los compromisos adquiridos por el gobierno central en la ejecución de proyectos de inversión pública. El sistema tendrá las siguientes funciones primordiales: mantener el control de los requisitos de financiamiento de los proyectos aprobados al formular nuevos presupuestos de inversiones; y optimizar los nuevos presupuestos de inversiones dentro de las restricciones sectoriales y geográficas que resulten de las políticas adoptadas a nivel macroeconómico. El componente incluye  la adquisición del equipo y programas necesarios para la sistematización, almacenamiento y procesamiento de datos del sistema de información de proyectos de inversión, que consistirá en una red que será ubicada en la sede del CONADE.

Componente C: Capacitación.

Capacitar al personal de los ministerios y de las agencias descentralizadas del gobierno encargadas tanto de la presentación y ejecución de proyectos de inversión pública, como de aquellas que financian y ejecutan estudios de preinversión, y de las entidades centrales responsables por la programación financiera del sistema nacional de inversiones. El citado personal, a más de recibir capacitación en el uso de los sistemas de información de proyectos y de información presupuestaria de proyectos citados en los componente A y B, también será capacitado en las áreas de: formulación, evaluación y seguimiento de proyectos; programación de inversiones; y asignación de recursos de preinversión.

Componente D: Asesoría en el desarrollo de la programación sectorial de inversiones.

Diseñar mecanismos administrativos, institucionales y económicos que permitan establecer los presupuestos sectoriales y regionales dentro de los lineamientos de la política macroeconómica global del gobierno, las estrategias sectoriales y  regionales existentes o por desarrollarse, y las necesidades de equilibrio regional que se consideren apropiadas.

Componente E: Estudio de proyectos suspendidos.

Definir el universo de proyectos suspendidos y establecer su estado actual; realizar evaluaciones de costo beneficio para ordenar y dar prioridad a los proyectos suspendidos; y recomendar los proyectos que merecen ser continuados y presentar un plan para la implantación de esta recomendación.

Componente F: Asesoría en la redacción de un proyecto de ley de inversiones.

Asesorar en el diseño y elaboración de un marco legal para la programación y ejecución de las inversiones del sector público, mediante la contratación de los servicios de: un consultor internacional, experto en el diseño de sistemas públicos de inversiones;  y un consultor nacional, experto en redacción de la normatividad legal necesaria para implantar e institucionalizar el mencionado sistema.

C.	Supuestos necesarios para la ejecución exitosa de los componentes del proyecto y supuestos necesarios para el logro global de los objetivos del proyecto:

Los supuestos para la ejecución exitosa de los componentes del proyecto son:

-  Liderazgo y poder de convocatoria del Organismo Ejecutor.

-  Capacidad institucional de las entidades involucradas.

- Estabilidad del personal capacitado en materia informática y sistema de inversiones públicas.

- Los supuestos para el logro global de los objetivos del proyecto son:

-  Voluntad política por parte de las principales autoridades del poder Ejecutivo

- Estabilidad de los principales funcionarios del Organismo Ejecutor y del Coordinador General del Programa.

- Acciones simultáneas en el desarrollo de los varios componentes del proyecto.

# II. RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

A.1	Nivel alcanzado de logro de los componentes del proyecto:

1. Los recursos se destinaron a realizar actividades dirigidas a fortalecer el sistema de inversiones públicas en uso, al iniciarse los trabajos de esta operación. Se esperaba que el beneficio más importante del proyecto sería lograr la asignación mas eficiente de los recursos de inversión disponibles en el Gobierno del Ecuador. Se hizo la previsión de que la mayor eficiencia en la asignación de recursos provendría, por una parte, de una menor pérdida de recursos a nivel de ministerios y agencias ejecutoras reduciendo los costos de operación del sistema nacional de inversiones, y por otra parte, de una mejora en la calidad de los proyectos emprendidos.

2. Los seis componentes del proyecto tuvieron un desarrollo diferenciado y se previó, desde la fase de diseño de la cooperación técnica, que el principal riesgo residía en que si todos los componentes del programa no brindasen resultados simultáneos, no se produciría el impulso necesario para crear un nuevo sistema de inversiones públicas que sea superior al sistema existente.

3. Se han logrado los siguientes resultados: i) avances significativos en la elaboración del sistema de informaciones y seguimiento de proyectos que está instalado en la ODEPLAN en red interna, faltando la conexión con entidades seleccionadas del sector público; ii) conclusión, en noviembre de 1995, del componente de programación financiera  y de optimización de presupuesto de inversiones públicas, en el que se elaboraron documentos sobre programación presupuestaria y sobre optimización de inversiones públicas, faltando únicamente incorporar la información al Sistema de Programación y Seguimiento de las Inversiones Públicas - “SPSIP”. Dentro de este componente también se adquirieron varios equipos  y programas informáticos requeridos para la sistematización, almacenamiento y procesamiento de datos del sistema de proyectos de inversión; iii) capacitación   al personal del organismo ejecutor, de los ministerios y de las agencias descentralizadas en áreas de formulación, evaluación y seguimiento de proyectos, programación de inversiones y, asignación de recursos y preinversión; iv) actividades parciales correspondientes a asesoría en el desarrollo de la programación sectorial de inversiones; v) actividades parciales en el estudio de proyectos suspendidos ; y vi) conclusión, en mayo de 1996, de la redacción de un proyecto de ley de inversiones. Se concluye que el beneficio de lograr una asignación más eficiente de los recursos de inversión del gobierno, no se alcanzó en su totalidad.

A.2	Nivel actualmente esperado de logro de los objetivos del proyecto:

- La nueva Constitución Política de la República del Ecuador en vigencia a partir del 10 de agosto de 1998, suprimió el Consejo Nacional de Desarrollo – “CONADE”, que venía actuando como órgano ejecutor del programa, y dispuso la creación de un organismo técnico para administrar el sistema nacional de planificación. Mediante Decreto Ejecutivo N° 120 de septiembre 10 de 1998, se estableció en la Presidencia de la República una Oficina de Planificación – “ODEPLAN”, encargada de fijar las políticas generales, económicas y sociales del Estado y preparar el proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional de Planificación. La ODEPLAN viene actuando como Organismo Ejecutor del Programa, con la aceptación oficial del Banco desde septiembre de 1999, cuando se modificó el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable, con base en el pedido del Prestatario, que con Decreto Ejecutivo N° 1123 de agosto 3de 1999, estableció que esta nueva Oficina asumía las funciones como organismo ejecutor del programa. Es del caso mencionar que en ninguno de los Decretos citados se menciona específicamente la vinculación de la citada Oficina con la inversión pública; no obstante la misma continua atendiendo este tema. Recientemente, con Acuerdo Ministerial 094 de abril 5 de 2001, se crea la Subsecretaría de Inversión Pública, dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, estableciéndose su ámbito de acción: determinación de la factibilidad económica y social de los proyectos de inversión pública; administración del banco de datos correspondiente; y seguimiento del cumplimiento de los indicadores de gestión de los proyectos de inversión aprobados.

- El CONADE experimentó debilitamiento institucional. Su planta de 500 empleados en 1992, fue reducida a 300 en 1995 al iniciarse el  proyecto y finalmente a 11 cuando se transformó en ODEPLAN, como producto del programa de achicamiento del Estado, a fines de 1998. Actualmente, su planta total es de 50 empleados pero su acción continúa débil también como consecuencia de la reducción de funciones. Se espera que esfuerzos conjuntos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la ODEPLAN, permitirán que se mantengan los logros alcanzados por el programa e inclusive se obtengan mayores avances en el mejoramiento de la programación de las inversiones públicas del país.

- CUADRO DE PRESUPUESTO POR COMPONENTE

(BID Y APORTE LOCAL – EN MILES US$)

| COMPONENTES | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- |
| Sistema información y seguimiento proyectos | 515.3 | 568.9 |
| Sistema programación financiera y optimización Presupuesto de inversiones públicas | 109.6 | 53.9 |
| Capacitación | 539.3 | 699.2 |
| Programación sectorial de inversiones | 100.0 | 54.1 |
| Estudio de proyectos suspendidos | 286.1 | 6.2 |
| Redacción proyecto de ley de inversiones | 58.3 | 48.5 |
| Otras categorías del programa | 651.4 | 617.0 |
| TOTAL | 2.260.0 | 2.047.8 |

El item “Otras categorías del programa” citado en el cuadro anterior, incluye las correspondientes a: Coordinación del Proyecto; Imprevistos; Overhead ; y Fenómeno del Niño. Los valores detallados, por fuentes, constan en el literal B, Costo y Financiamiento del Proyecto de la Parte tres – Datos Básicos, de este informe.

B.1	Diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los componentes del proyecto:

- Como componente A se esperaba extender y descentralizar el programa para el manejo de los proyectos de inversión pública, denominado “Sistema de Pilotaje y Evaluación Ecuador –“SPEE”, a otras instituciones del gobierno. Durante la ejecución del proyecto, que pasó por varias administraciones, se fue desarrollando el sistema de información y seguimiento de proyectos conocido actualmente como Sistema de Programación y Seguimiento de las Inversiones Públicas – “SPSIP”, tomando como referencia el “SPEE”, antes citado.  Su estado de elaboración, permitió el registro de proyectos de inversión mediante: su identificación, sus requerimientos financieros y sus rubros de gastos, de forma que fue posible analizar y formular con este los Programas Anuales de Inversiones – “PAIs” para los años 1997 y 1998; los años siguientes no pudieron elaborarse con el sistema por haberse migrado el mismo a una plataforma de mayor tecnología, habiéndose encontrado problemas en la validación de datos de la fuente, asunto que está en análisis. El “SPSIP” está actualmente instalado en  la red interna de la ODEPLAN. Se encuentra definida la estructura de la red de área extendida para extenderla a otras instituciones seleccionadas e inclusive colocar su información en internet. En el futuro, el Ministerio de Economía y Finanzas manejará el sistema.

- Como componente B, se esperaba desarrollar un sistema de información que permita programar financieramente las inversiones y controlar los compromisos adquiridos por el gobierno central en la ejecución de proyectos de inversión pública. Los trabajos de este componente se dieron por finalizados en noviembre de 1995 con  la elaboración de los dos documentos citados en el literal A.1.3(ii). Las propuestas contenidas en dichos documentos debían incorporarse en el SPEE mediante la correspondiente definición de la estructura en la base de datos que permitiesen el registro de los resultados de la evaluación de proyectos, fase que no se ha completado.

- Como componente C, se esperaba capacitar al personal del organismo ejecutor, de los ministerios y de las agencias descentralizadas, en el uso de los sistemas de información y de programación financiera, y en las áreas de formulación, evaluación y seguimiento de proyectos. Su nivel de cumplimiento fue satisfactorio; inclusive se desarrollaron diez metodologías de preparación de proyectos para los sectores: salud, educación, electrificación rural, vialidad rural, reemplazo de equipos, pavimentación urbana, riego, agua potable, alcantarillado y petróleos. Se dictaron cursos en diferentes períodos y en diferentes ciudades, contando con el apoyo de varias universidades nacionales y de la Pontificia Universidad de Chile. Se beneficiaron funcionarios de 21 entidades públicas. 25 profesionales recibieron capacitación en administración y control de proyectos; 559 en formulación y evaluación de proyectos; y 26 funcionarios  recibieron capacitación mediante el sistema de pasantías realizadas en el Ministerio de Planificación de Chile y en la OCIC, en San José de Costa Rica. En el último período del proyecto se puso énfasis en la planificación participativa y descentralizada, que son temas de responsabilidad de la ODEPLAN y otras entidades del gobierno central. Desafortunadamente, por el proceso de achicamiento institucional, no es posible evaluar el impacto efectivo de la capacitación desarrollada en el programa.

- Como componente D se esperaba desarrollar la programación sectorial de inversiones, diseñando los mecanismos administrativos, institucionales y económicos apropiados, no solo conceptualizando la programación sectorial, sino también considerando aspectos de descentralización en los presupuestos de inversión del sector público, que deberían encuadrarse en las políticas macroeconómicas del gobierno. En el desarrollo del proyecto, comenzaron las actividades con la contratación de consultorías, en función de las necesidades del CONADE y del Ministerio de Economía y Finanzas, para actualizar los parámetros nacionales de cuenta con el fin de automatizar la metodología de cálculo, actividad que concluyó. También se diseñó la ficha técnica de proyectos para obtener información homogénea. Se elaboró un documento sobre programación sectorial de inversiones con una visión de políticas sectoriales, pero no se llegó a realizar simulaciones utilizando una propuesta metodológica para la asignación sectorial de inversiones.

- Como componente E se esperaba definir el universo de proyectos suspendidos y establecer su estado actual, realizar evaluaciones de costo beneficio para ordenarlos y priorizarlos, y presentar un plan para la implementación de la recomendación. Se estimaba que sus resultados servirían para conocer fortalezas y debilidades del sistema nacional de inversiones públicas que son regidas por las políticas macroeconómicas del gobierno. En 1996 se inició la ejecución de este componente en el que se propuso determinar en una primera parte el inventario de proyectos suspendidos incluyendo una tipificación de los mismos; y luego, analizarlos y evaluarlos con base en lo determinado en la primera parte. El trabajo de la firma consultora contratada fue suspendido debido a diferencias en el entendimiento del alcance de los trabajos pues los consultores proponían entregar únicamente criterios para el estudio de proyectos suspendidos, cuando el organismo ejecutor requería manuales y/o instructivos para tal propósito. En el caso de proyectos financiados con recursos de instituciones multilaterales, los consultores observaron que su ejecución no fue suspendida sino postergada en razón de problemas de restricción presupuestaria. En 1998 se intentó reactivar la ejecución del componente pero sin resultados efectivos, la ODEPLAN consideró que en términos costo/beneficio, no era recomendable realizar el estudio pues sus resultados no tendrían utilidad práctica alguna.

- Como componente F se esperaba asesorar en el diseño y elaboración de un marco legal para la programación y ejecución de las inversiones del sector público, incluyendo el diseño de sistemas públicos de inversiones y normatividad legal para implantarlo e institucionalizarlo. Los consultores contratados presentaron el proyecto de ley de inversiones en 1996 completando la actividad. El documento elaborado, que incorporó algunas observaciones realizadas por el CONADE, no se tramitó posteriormente, por los cambios políticos y administrativos registrados en el país.

B.2	Diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los objetivos del proyecto:

- El objetivo señalado en I.A(i), revisar, mejorar y ampliar el sistema de control y seguimiento de proyectos a ministerios y agencias claves está concluido en lo que respecta a la fase de diseño y desarrollo del sistema; instalación de hardware y software; y, alimentación de la información respectiva, que está en proceso de depuración. Cuando se complete su instalación en red a las instituciones seleccionadas, su base de datos de proyectos constituirá una importante herramienta de programación. Se facilitará la identificación de proyectos evitando duplicaciones y permitirá a los niveles decisorios correspondientes, agilizar procedimientos, constituyendo un apoyo en las acciones de planificación participativa y descentralizada. Adicionalmente se facilitará al MEF (nueva Subsecretaría de Inversiones Públicas), el control del seguimiento de los proyectos; la orientación oportuna de las inversiones públicas; la formulación y control de los programas de inversión con la participación directa de los ejecutores; y el permanente conocimiento sobre su estado de ejecución.

- El objetivo señalado en I.A(ii), instalar un sistema de programación financiera y optimizar el presupuesto de inversiones públicas, no fue cumplido en su totalidad y la programación y control de las inversiones todavía están dependiendo del trabajo interactivo con el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central, BEDE y otros organismos ejecutores. Su total conclusión, incluyendo el control de los requisitos de financiamiento previstos para proyectos ya aprobados con anterioridad, permitirá mejorar la formulación del programa de inversiones públicas. Falta incorporar las propuestas desarrolladas, al “SPSIP”.

- El objetivo señalado en I.A(iii), capacitar a un grupo de funcionarios de CONADE y de varios ministerios y agencias, en la evaluación, formulación y programación de proyectos, fue cumplido satisfactoriamente (ver II.B.1.3). Su desarrollo generó gran interés entre los funcionarios de las organizaciones vinculadas al proyecto e incorporó a varias universidades en su desarrollo. Se impartieron todos los cursos programados y se elaboraron metodologías de evaluación de proyectos. Lamentablemente, el proceso de reducción del tamaño del Estado afectó lo realizado, pues gran porcentaje del personal capacitado ya no presta sus servicios en la ODEPLAN, que a la vez, con sus propios recursos, está impartiendo capacitación en formulación de proyectos a su personal.

- El objetivo señalado en I.A(iv), diseñar un sistema de establecimiento de presupuestos de inversión sectoriales y regionales, se cumplió parcialmente. No se diseñaron los mecanismos administrativos institucionales y económicos correspondientes.

- El objetivo señalado en I.A(v), priorizar los proyectos de ejecución suspendida, con recomendaciones de continuación o abandono definitivo no fue cumplido. Una firma consultora contratada estuvo laborando por tres semanas y no continuó el trabajo por las razones explicadas en II.B.1.5 anterior. Los términos de referencia para el desarrollo del trabajo no fueron elaborados con claridad suficiente, existieron dificultades entre el ejecutor y los consultores en la definición de proyectos suspendidos y en el alcance del trabajo a realizar. No se definió el universo de proyectos ni se realizaron evaluaciones costo/beneficio para ordenar y dar prioridad al desarrollo de los mismos.

- El objetivo señalado en I.A(vi), asesorar en la elaboración de un proyecto de ley de inversiones públicas para la implementación de la reforma del sistema de inversiones públicas y su continuo respaldo legal y político, fue cumplido en 1996. No obstante, las modificaciones legales posteriores, fundamentalmente las contenidas en la constitución de agosto de 1998, determinaron su desactualización.

C.	Logros importantes no programados:

Merece destacarse que el componente de capacitación despertó interés en el personal que podía beneficiarse del mismo, y se ejecutó con éxito. El país cuenta ahora con un mayor número de profesionales que podrán contribuir con eficiencia en las actividades de formulación, evaluación y seguimiento de proyectos. Mientras se realizaban  los varios eventos de capacitación, se producía un cambio positivo en el enfoque de la actividad relacionada con generación y seguimiento de proyectos de inversión.

D.	¿Cuán probable es que se logren los objetivos acordados del proyecto y de que éstos sean sostenibles?

- El proyecto fue de difícil ejecución por los varios cambios políticos y administrativos que se produjeron, resumidos en IV.A.5.1. Sin embargo, se considera que los objetivos ya alcanzados por el proyecto se mantendrán, dada la necesidad de los organismos públicos de conservar sus sistemas de información y seguimiento de proyectos, funcionando en las mejores condiciones posibles.

- La nueva estructura orgánico-funcional del MEF, contempla la creación de la Subsecretaría de Inversiones Públicas que absorverá las funciones que viene cumpliendo ODEPLAN. Además recibirá los sistemas de información desarrollados (SPSIP) para con esta base dar sostenibilidad al proceso de modernización de la administración de la inversión pública en el Ecuador, objetivo que tendrá apoyo a través de la operación EC-0198, “Fortalecimiento del MEF”.

- Objetivos del proyecto que no serán alcanzados.

No se alcanzaron en su totalidad los objetivos previstos para los numerales (i), (ii), (iv) y (v) detallados en I.A. Si bien el ejecutor no consiguió el desarrollo a plenitud de todos los componentes del proyecto, con lo que se estima, se hubiera logrado mejorar sustancialmente el sistema de inversiones públicas, se obtuvieron avances efectivos, especialmente en el sistema de información y seguimiento de proyectos, objetivo (i), que puede ser completado cuando el sistema se instale en red y sea utilizado por los usuarios seleccionados.  No se alcanzaron las metas en: priorización de proyectos suspendidos; desarrollo del sistema de programación financiera y optimización del presupuesto de inversiones públicas; y diseño de un sistema de establecimiento de presupuestos de inversión sectoriales y regionales.

F.	Tasa interna de retorno:

El análisis ex-ante, no incluyó un cálculo de la tasa interna de retorno.

## III.	CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y SUPUESTOS ORIGINALES

- Cambios importantes en los objetivos, componentes o supuestos.

No se aprobaron cambios en los objetivos o componentes del Programa. Los resultados logrados en el desarrollo de la operación, son los resumidos en este informe.

B.	Clasificaciones anuales del ISDP sobre el desempeño del proyecto:

| Clasificación de Desempeño del ISDP a Fin del Año | Años en Ejecución |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 93* | 94-95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| Objetivos de Desarrollo (OD) [MP, P, D, I] |  |  | D | D | P | P | P |
| Progreso en la Ejecución (PE) [MS, S, IN, MI] |  |  | IN | IN | S | S | S |
| Probabilidad de que se Mantengan los Supuestos [A, B] |  |  | B | B | B | B | A |

* Año de la aprobación del Directorio

## LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

### A. 	Diseño del Proyecto

A.1	Objetivos.

La formulación de los objetivos del Proyecto trató de ser realista y consistente con la estrategia del Banco en el país, sin embargo no tomó en consideración ciertos elementos que hubieran contribuido a una ejecución más satisfactoria, tales como los siguientes: i) Omitió un esquema de incentivos que comprometa una colaboración firme y decidida de las diferentes entidades involucradas en el Programa.  ii) Al Ministerio de Economía y Finanzas, institución clave en el tema de la inversión pública, se le asignó una débil participación.  iii)  No se ponderó suficientemente los riesgos involucrados en el desarrollo del Programa.

Entre los años 1989 y 1992 se estuvo desarrollando en el CONADE, con la participación de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica – “GTZ”,  el software de un sistema de información que posteriormente podía permitir el fortalecimiento del sistema de programación de inversiones públicas del Ecuador. El proyecto contempló la participación de la citada Agencia con la responsabilidad de ejecución de los componentes del proyecto, confiando en la continuidad de las acciones que venían desarrollándose en el CONADE desde 1989. Dicha Agencia trabajó desde el inicio del  programa y se retiró del mismo en octubre de 1996.

A.2	Componentes.

Los componentes contemplados originalmente, fueron concebidos para que la operación cumpliera con sus objetivos, considerando las condiciones existentes al momento del diseño; no obstante se observó que las instituciones involucradas en el sistema de inversiones (SPSIP), no tuvieron incentivos suficientes que aseguren su viabilidad. Los cambios políticos y administrativos producidos en el país, contribuyeron a  alterar la ejecución normal del proyecto y el logro total de sus objetivos.

A.3	Supuestos.

- En la época en que se diseñó el proyecto, no se incluía la técnica del marco lógico que facilita la identificación de indicadores y el análisis de los supuestos. Los supuestos establecidos para el seguimiento del proyecto, fueron el resultado de reuniones sostenidas con el órgano ejecutor durante el desarrollo del proyecto y por lo tanto identificados después de su etapa de formulación. Los supuestos fueron identificados con realismo; sin embargo las condiciones de ejecución del proyecto, sujetas a múltiples cambios político-administrativos, dificultaron la adopción de acciones para disminuir riesgos.

- El marco de referencia en el que se diseñó el proyecto también experimentó modificaciones con la desaparición del CONADE en agosto de 1998 y la incorporación oficial de la ODEPLAN al proyecto en septiembre de 1999. Durante ese período, se paralizó la ejecución del programa.

A.4	Secuencia planificada de los componentes.

- Durante la ejecución del proyecto, sus componentes tuvieron diversos grados de desarrollo y no se ejecutaron simultáneamente, circunstancia que fue evaluada como riesgo durante el diseño de la operación. Los cambios políticos explicados contribuyeron a que se produzca este desfasamiento. Sin embargo, el sistema de programación y seguimiento de las inversiones públicas desarrollado como parte del programa ha introducido mejoras en el sistema anteriormente existente de información y seguimiento de proyectos, aunque no todavía en el grado esperado.

- También contribuyó a que los componentes tuvieran diferente grado de desarrollo, la falta de apoyo político al CONADE, que dio como resultado debilidad de la misma en la coordinación general del proyecto y en su ejecución.

A.5	Evaluación de la capacidad institucional del organismo ejecutor y de otras instituciones o agencias que participaban en el programa.

- La capacidad institucional del organismo ejecutor varió a lo largo del  desarrollo del proyecto. El CONADE se vió sometido a varios cambios y restructuraciones administrativas, producto de la inestabilidad política que afectó al país. El programa se inició en 1995 y hasta su terminación, en julio del 2000, 5 Presidentes de la República estuvieron en funciones. Durante ese período, también 10 funcionarios pasaron por la Secretaría General del CONADE y 5 coordinadores generales del proyecto trabajaron, sin continuidad, en el mismo, situación impredecible, que afectó su capacidad institucional y por ende, el desarrollo normal del programa. La inestabilidad política afectó de igual forma a otros organismos que participaron en el programa, tales como el Ministerio de Finanzas, el BEDE y el Banco Central.

- La ODEPLAN, creada en septiembre de 1998, actuó como organismo ejecutor en los años finales del proyecto. Sin embargo, su incorporación oficial a la operación, fue posible sólo en septiembre de 1999, pues el Decreto de su creación no le facultaba para actuar legal y financieramente, como organismo ejecutor del programa. Su capacidad institucional fue también débil e inclusive su personal fue reduciéndose a lo largo de la realización del proyecto.

A.6	Aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o fracasos del mismo.

- La participación de la GTZ en el desarrollo del proyecto no tuvo el efecto esperado. Por diferencias con el organismo ejecutor ocasionadas por discrepancias relacionadas con la facturación de sus servicios, y también porque terminó el tiempo acordado en el convenio que regía su participación, finalizó en octubre de 1996 su vinculación con el programa, que ya venía ejecutándose a ritmo lento. Por pedido del CONADE, el proyecto pasó a ser administrado  directamente por su Secretaría General – “SEGEPLAN”, con la aprobación del Banco otorgada en noviembre del año citado.

- No se incluyó el marco lógico durante el diseño. Algunos riesgos que pudieron ser analizados, quedaron por fuera del programa que se ejecutó con retrasos. El riesgo de cambios políticos no pudo ser considerado pues estuvo fuera de toda previsión. Por ende, no se pudo anticipar la situación creada por continuos cambios administrativos y reorientaciones de objetivos del CONADE, acontecimientos registrados con posterioridad al diseño de la operación.

B.       Ejecución del Proyecto

- Es necesario, describir el entorno político y social en el cual se desarrolló el programa, el cual tuvo un efecto significativo en la ejecución del mismo. La economía ecuatoriana se vió afectada por varios factores incontrolables, tales como: el fenómeno de El Niño, que originó una contribución especial proveniente del proyecto, dada la emergencia suscitada, y varias crisis políticas que alteraron el normal desarrollo de las actividades programadas.

- Durante la ejecución de esta cooperación técnica, se registraron varios cambios de gobierno en el país: en agosto de 1996, en febrero de 1997, en agosto de 1998, y en enero de 2000. Además, debe mencionarse la difícil situación macroeconómica y de recesión económica del Ecuador, particularmente durante los últimos años de ejecución del programa, como otro de los factores exógenos que afectaron su ejecución.

- La nueva constitución vigente desde agosto de 1998, eliminó al CONADE. En septiembre del mismo año, se creó la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República – ODEPLAN, la cual asumió legalmente el papel de organismo ejecutor del programa a partir de septiembre de 1999.

- B.1	Aspectos de la  ejecución del proyecto que contribuyeron  más a los éxitos  y/o al fracasos del mismo?

1. Las actividades correspondientes a la extensión del sistema de información y seguimiento de proyectos y a la capacitación,  fueron las que lograron el mayor avance en el programa, junto al componente F, correspondiente a la elaboración del proyecto de ley de inversiones públicas, que debe ser actualizado. Las actividades tuvieron desarrollo, aunque en diversas etapas, cuando se completaban los equipos de consultores por un período de trabajo adecuado, sin experimentar suspensiones o modificaciones.

2. Los cambios políticos y administrativos significaron inestabilidad en el personal directivo y operativo del órgano ejecutor,  afectando la normal ejecución del proyecto y dificultando que se alcancen los objetivos propuestos.

- B.2	Problemas importantes durante la ejecución del proyecto.

1. Además de los factores exógenos antes mencionados, surgieron varios problemas propios de la ejecución del programa, pudiendo mencionarse: i) debilidad institucional del CONADE; ii) falta de asignación de recursos de aporte local previstos para cubrir varios gastos administrativos requeridos para la instalación del programa; iii) demora en asignar al personal de la contraparte nacional que apoyaría en el proyecto; iv) dificultades para obtener información y el apoyo requerido por parte de otras entidades participantes en el programa, tal el caso del Ministerio de Finanzas; v) falta de apoyo interno continuo por parte del CONADE, y del Comité de Programación y Evaluación del Proyecto, encargado de coordinar y supervisar las actividades del mismo, que registró escasa actividad; vi) falta de coordinación efectiva por parte del órgano ejecutor, para que los varios componentes se desarrollen simultáneamente; vii) demoras en la ejecución del proyecto; y viii) falta de incentivos para que las entidades participantes se involucren en forma efectiva en el programa.

2. También en su inicio, el programa tuvo dificultades por la demora en la designación del Coordinador General del Programa que se incorporó al mismo en febrero de 1995, fecha en que efectivamente se iniciaron las actividades de la operación; posteriormente, también se registraron cambios en esta posición, suscitándose atrasos  y alteraciones en el desarrollo de las actividades, en cada una de estas ocasiones. La agencia GTZ participó en el programa únicamente hasta octubre de 1996, luego el CONADE asumió la administración directa del mismo, hasta agosto de 1998. Posteriormente, la ODEPLAN asumió esa responsabilidad.

3. Para solucionar algunos de estos problemas, se tomaron varias medidas entre las que pueden mencionarse: i) intensificación de reuniones con el órgano ejecutor para apoyarlo en la ejecución del programa y en la toma de decisiones que permitiesen continuar el desarrollo de la operación y ii) actualización de los cronogramas de ejecución del programa y seguimiento de las acciones propuestas. Se señala que en cada cambio de los directivos del proyecto, el Banco organizó reuniones con las nuevas autoridades, para informales sobre el alcance del proyecto, su estado de ejecución y señalar las acciones que debían ser tomadas para que se de cumplimiento a los objetivos propuestos. Cabe mencionar que por parte del Gobierno Nacional existió un especial interés por utilizar la totalidad de los recursos de este préstamo, por ser de carácter concesional.

- B.3	Ejecución de los componentes en  cantidad, calidad y oportunidad (timeliness),  en comparación con las expectativas originales.

1. El componente de capacitación  se ejecutó satisfactoriamente. Igualmente la redacción del proyecto de ley de inversiones fue terminada en su oportunidad. Los otros componentes fueron cumplidos parcialmente, como se explica en otros párrafos de este informe.

2. En lo relacionado a tiempo de ejecución, el proyecto requirió de tramitación de prórrogas del plazo del último desembolso por 39 meses.

3. Las acciones para mejorar el sistema de programación de inversiones públicas, continúa con el apoyo de la ODEPLAN y del Ministerio de Economía y Finanzas.

- B.4	Componentes no terminados.

- No se han logrado concluir los componentes referentes a: desarrollo de un sistema de programación financiera y optimización del presupuesto de inversiones públicas; desarrollo en la programación sectorial de inversiones;  y estudio de proyectos suspendidos. Continúan las actividades destinadas a extender el sistema de información y seguimiento de proyectos para su operación en red y descentralización hacia otras entidades participantes en programas de inversión pública. La ODEPLAN deberá trasladar al MEF la administración del sistema “SPSIP”, según el nuevo esquema legal.

- C.	Desempeño del Prestatario/Ejecutor

- C.1	Desempeño del prestatario/ejecutor durante la etapa de ejecución del proyecto.

1. Se reitera que el desempeño del ejecutor tuvo variaciones durante la ejecución del programa. En el inicio surgieron dificultades ocasionadas por falta de asignación de personal local al programa y por falta de recursos de contrapartida requeridos para cubrir algunos gastos de administración; también se evidenció la falta de experiencia en el manejo de este tipo de operaciones. Su desempeño también experimentó altibajos ocasionados por los diferentes cambios políticos en el gobierno del país, y administrativos dentro de la institución.

2. El CONADE como ejecutor del programa, no pudo lograr el liderazgo suficiente para desarrollar eficientemente el proyecto; en determinados momentos, se detectó falta de apoyo político y compromiso para su ejecución. Su poder de convocatoria  fue débil e institucionalmente no pudo trabajar a plena capacidad pues no se asignó personal local suficiente para que apoye el trabajo de su unidad ejecutora. Por las razones de cambios políticos y administrativos antes citados, también se registraron cambios en el personal a cargo del programa, debilitando su accionar y el proceso de toma oportuna de decisiones que hubieran permitido corregir el desarrollo de la operación.

3. Adicionalmente, la acción del CONADE como coordinador de acciones del  programa que debían ejecutarse con el apoyo de otras entidades, fue debilitándose por disminución de su rol funcional e institucional , así como por la importante reducción de su recurso humano, dificultándose la obtención de información en las mismas y tornando débil la actividad de gerenciamiento requerida por el proyecto.

4. La presentación de estados financieros auditados también registró dificultades. Se dispensó de la presentación de los correspondientes al año 1994; los de los años 1995 y 1996 tuvieron observaciones de los auditores, que no expresaron opinión sobre el control interno del programa. El Banco declaró incumplidas, por atrasos, las cláusulas relacionadas con la presentación de los citados estados financieros. Los correspondientes a 1997 y 1998 tuvieron observaciones de los auditores externos, lo que no les permitió expresar opinión y, finalmente, los correspondientes a 1999 y 2000 fueron presentados con la opinión favorable de los auditores.

- C.2	Utilización del personal y los consultores por parte del prestatario/ejecutor.  Aportes  y recomendaciones de los consultores.

- En otro capítulo de este informe se resumió la participación de la GTZ al inicio del programa, que no pudo arrancar simultáneamente actividades en todos sus componentes. El programa contó con el apoyo de varios consultores durante todo su período de ejecución; estos apoyaron al organismo ejecutor en el avance y en la solución de algunos problemas. Como consecuencia de los cambios administrativos registrados, es del caso mencionar que un equipo de consultores de informática que venía laborando en el componente A del proyecto, fue también cambiado por el nuevo ejecutor, cuando su trabajo estaba en pleno desarrollo, originando alteraciones en su ritmo de avance. Las recomendaciones de los consultores, en general, fueron apropiadas y contribuyeron para la continuación de las actividades en desarrollo. Sin embargo, la ejecución de varias recomendaciones depende de factores exógenos, particularmente de la voluntad política que el gobierno tenga para implantarlas. Adicionalmente, varios documentos producidos por los consultores en el programa, deben ser actualizados por los cambios provenientes de la vigencia de la Constitución de 1998.

- C.3	Relación entre el prestatario/ejecutor y otras instituciones o agencias que participaron en el proyecto.

- La relación del organismo ejecutor y las otras entidades participantes no tuvo el nivel esperado. El CONADE no tuvo poder de convocatoria para que exista un apoyo permanente y participación activa de otras instituciones vinculadas al proyecto. A pesar de que las varias entidades designaron oficialmente a los funcionarios que participarían en el programa, no se consiguió coordinar la actuación efectiva de los mismos, lo que también generó dificultades en el seguimiento de los trabajos. La ODEPLAN tomó a su cargo la fase de terminación del proyecto y su relacionamiento con otros organismos participantes, también fue débil especialmente al terminar el proyecto pues su personal fue reducido.

- C.4	Mejora de la capacidad institucional del prestatario/ejecutor durante la ejecución del proyecto.

- La capacidad institucional del ejecutor se debilitó como consecuencia de la inestabilidad política y de los continuos cambios en la dirección ejecutiva de CONADE/ODEPLAN y en la dirección del programa; la disposición constitucional que sustituyó al CONADE por la ODEPLAN, reduciendo su ámbito de acción, profundizó el debilitamiento institucional del organismo ejecutor. Sin embargo, es justo destacar que el personal operativo capacitado por el programa, en su momento, colaboró adecuadamente en el desarrollo de las actividades en ejecución; sin embargo no hubo estabilidad en el mismo y al registrarse cambios, se produjeron dificultades en la continuidad del proyecto. El personal del organismo ejecutor adquirió experiencia en los procedimientos del Banco, principalmente en licitaciones, desembolsos y preparación de informes.

- C.5	Seguimiento de los supuestos críticos por parte del prestatario/ejecutor.

- El organismo ejecutor no hizo un seguimiento permanente y oportuno del programa, en gran medida por los innumerables cambios registrados en la dirección del proyecto y porque no se estableció una línea de acción de respaldo institucional al mismo. En el transcurso de los años 1998 1999, se produjo una paralización en el desarrollo del proyecto, como resultado de la inactividad del personal del CONADE que conocía de la eventual supresión del organismo, y al acontecer tal hecho con la creación de la ODEPLAN el 16 de septiembre de 1998,  por el vacío que se produjo hasta que esta Oficina tomó su lugar como organismo ejecutor de la operación.

##### D.	Seguimiento del desempeño del Proyecto por Parte del Prestatario/Ejecutor

- D.1	Método utilizado para hacer el seguimiento del desempeño del proyecto por parte del prestatario/ejecutor.

- Se estableció que el ejecutor presentaría informes de progreso semestrales y trimestrales, documentación que permitiría evaluar el avance y el cumplimiento de los objetivos y componentes del proyecto. También se acordó que el ejecutor presentaría un informe de medio término y otro de finalización del programa, con el mismo propósito.

- D.2	Seguimiento del desempeño del proyecto.

- Los informes, en general, fueron presentados con retraso, situación que impidió recomendar la aplicación de medidas correctivas oportunamente. Se celebraron varias reuniones conducentes a lograr la adecuada presentación de estos informes, pero el éxito fue relativo, dados los varios cambios administrativos producidos en el órgano ejecutor. Fue necesario actualizar en varias ocasiones el cronograma de ejecución del proyecto, que concluyó con 39 meses de retraso en relación con el programa original.

- D.3	Indicadores e hitos de referencia (benchmarks) que se seleccionaron para cuantificar el logro de los objetivos del proyecto.

- La operación no contó en su diseño con la técnica del marco lógico y los indicadores fueron establecidos con posterioridad. Merece destacarse que el componente de capacitación tuvo un desarrollo satisfactorio:  número de funcionarios públicos/instituciones capacitados en el proceso del sistema de inversión pública: 25 funcionarios capacitados en administración y control de proyectos; 559 funcionarios capacitados en formulación y evaluación de proyectos; y 26 profesionales capacitados a través de pasantías realizadas en el Ministerio de Planificación de Chile y en la OCIC en San José de Costa Rica; adicionalmente, se pudieron desarrollar diez metodologías de preparación de proyectos, como se detalla en II.B.1.3. También se elaboró oportunamente el proyecto de ley de inversiones públicas, que debe ser actualizado. Los indicadores de los otros cuatro componentes del programa, sólo se alcanzaron parcialmente; en lo que se relaciona al componente de extensión del sistema de información y seguimiento de proyectos, falta depurar la información del “SPSIP” e integrar al sistema a otros usuarios seleccionados, a través de internet.

- E. 	Supervisión del Banco

- E.1	Desempeño del Banco durante la etapa de ejecución.

- La vulnerabilidad política del país, los sucesivos cambios administrativos de los principales directivos del organismo ejecutor, la eliminación constitucional del CONADE y el debilitamiento de la capacidad institucional del Ejecutor, constituyeron serios limitantes para una satisfactoria ejecución del programa.  La Representación frente al mayor debilitamiento del ejecutor causado por la eliminación del CONADE y su posterior sustitución por ODEPLAN, debió adoptar medidas que aseguren que los componentes del Proyecto cumplan con las metas propuestas, o caso contrario, considerar las medidas correctivas más apropiadas.

- Dentro de las circunstancias propias del desarrollo de este proyecto, se efectuó el seguimiento de su desenvolvimiento, habiéndose dado al ejecutor el apoyo requerido para la solución de problemas. En numerosas ocasiones se recordó al ejecutor los compromisos asumidos en el convenio de cooperación técnica, solicitándole el adecuado desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos establecidos. En algunas oportunidades se suspendieron algunos trámites, inclusive de desembolsos, hasta que el ejecutor normalizó obligaciones establecidas en el convenio, tal el caso de cambio del organismo ejecutor. Los cambios políticos y administrativos producidos, también dificultaron la acción del Banco, pues en ocasiones no existió interlocutor autorizado del lado del ejecutor.

- E.2	Relación Banco-Ejecutor y del  Banco con otras instituciones y agencias que participaron en el proyecto.

- Las relaciones fueron normales. El Banco tuvo reuniones principalmente con el ejecutor durante el desarrollo de la operación, puntualizando las acciones que debían efectuarse y recordando las varias obligaciones asumidas en el Convenio. En cada cambio de las autoridades del proyecto, se produjo una detención en la ejecución del proyecto; en todas las ocasiones de cambios, el Banco organizó reuniones con  las nuevas autoridades para informarles en detalle sobre el proyecto y sobre sus objetivos, apoyándolo permanentemente en la búsqueda de soluciones a los problemas presentados, varios de los cuales quedaron fuera de su ámbito de acción.

# V.	LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

- Lecciones.

Las principales lecciones que se pueden extraer de la ejecución de este proyecto, son:

- El análisis institucional del organismo ejecutor durante la preparación del proyecto, no  fue desarrollado con un horizonte que prevea la reducción del tamaño del Estado, situación que impactó en el logro de los resultados del programa.

- A pesar de que la estructura y ubicación de la unidad ejecutora no facilitaron la ejecución satisfactoria del proyecto, la falta de incentivos adecuados para la participación proactiva de las instituciones involucradas fue un elemento que determinó una débil participación y colaboración de las mismas.

- Si se producen cambios en los procedimientos y mecanismos previstos para el desarrollo del programa, en el caso de este proyecto la sustitución de la GTZ, debe analizarse con mas detenimiento la experiencia y know-how de la nueva unidad propuesta para cumplir las acciones previstas. El CONADE, sin capacidad de liderazgo y sin respaldo político, registró debilidad en la ejecución del proyecto.

- Institucionalmente, ODEPLAN perdió interés en los resultados del programa, por el enfoque macroeconómico que el país asignó a la planificación y a la inversión pública con la expedición de la constitución de 1998.

- En programas complejos debe requerirse una supervisión más activa por parte del Banco, contemplando inclusive el apoyo de Misiones de la Sede para que evalúen el avance del programa y formulen las recomendaciones que sean más aconsejables.

- En las solicitudes de cambio de organismo ejecutor el Banco debe ser celoso y contar previamente con un análisis sobre la capacidad institucional del ejecutor propuesto, a fin de asegurar que el programa no tenga inconvenientes en su futura ejecución.

- Recomendaciones.

- En proyectos de naturaleza similar, procurar evaluar riesgos y medidas correctivas para el caso de que el proyecto pierda liderazgo y apoyo político, especialmente si este supuesto es considerado fundamental para el logro de sus objetivos.

- En proyectos de naturaleza similar, procurar evaluar riesgos y medidas correctivas para el caso de que se registren alteraciones en el órgano ejecutor analizado y seleccionado inicialmente. Dar particular atención a aspectos de análisis del mismo considerando su fortaleza, liderazgo y poder de convocatoria frente a otros organismos que cumplen funciones similares.

- Dependiendo de la naturaleza del proyecto, procurar dar la mayor autonomía de acción a la unidad ejecutora, que debe estar debidamente estructurada para asumir esta responsabilidad.

- En proyectos similares donde participan otras entidades, es recomendable formalizar el compromiso asumido por ellas y los incentivos a recibir, a través de convenios que establezcan responsabilidades entre los participantes de la asistencia técnica. Estos convenios deberían constituir parte de los requisitos  previos a la ejecución del programa.

- En proyectos de naturaleza compleja como el aquí analizado, en que su éxito depende del apoyo del gobierno central y de varias entidades, enviar misiones de arranque para iniciar el proyecto junto con el ejecutor, apoyándolo en el desarrollo de las actividades iniciales y verificando se den adecuadas condiciones para su normal continuación, incluyendo aporte local suficiente y asignación de personal de contraparte. Dependiendo de la complejidad de los problemas registrados, incrementar misiones de administración al proyecto.

- Para que el Banco considere una solicitud de sustitución de organismo ejecutor, debe exigir como requisito previo, un análisis sobre la capacidad institucional del ejecutor propuesto, asegurándose de su competencia técnica, administrativa y financiera que le permita ejecutar el programa con idoneidad.

- La eliminación del organismo ejecutor y la falta de designación inmediata del respectivo reemplazo por una entidad calificada, debe ser causal para suspender los desembolsos y para una posible cancelación del Préstamo.

VI.	COMENTARIOS ADICIONALES.

- 1.	El alcance del Programa, sus componentes, objetivos y avance, fueron explicados en cada una de la diez ocasiones en que ODEPLAN contó con un nuevo Secretario General y en cada una de las cinco veces en que se cambió de Coordinador del Programa.  Este esfuerzo administrativo desplegado por el Banco, contrasta con lo manifestado por el Ejecutor (pág. 26. Párr. A1), tanto más que en nuestros registros no aparece ningún pedido oficial al respecto.

2.	En cuanto se refiere a los acuerdos tomados en la reunión del 10 de enero del 2000 entre autoridades de ODEPLAN y de la Representación, señalado por el Ejecutor (pág. 26, párr. A2), cabe mencionar que efectivamente se financió la primera fase relativa al diseño de un modelo metodológico para el estudio de la zonificación, no así la segunda fase de implantación del modelo, en consideración a la indefinición política del gobierno ecuatoriano en torno al tema de las Autonomías Provinciales y además, para evitar la duplicación de esfuerzos con el CONAM, que venía efectuando un estudio denominado “Propuesta del Nuevo Modelo de Gestión para el Ecuador”, que comprende tres grandes capítulos: Descentralización Administrativa; Descentralización Económica-Fiscal; y, Organización Política-Territorial.  En base a este nuevo Modelo de Gestión se viene preparando el Préstamo para apoyar a la descentralización (EC-0204).

- 3.	A las personas que conforman la Unidad Ejecutora y que actuaron en los últimos 11 meses del Programa, les correspondió proporcionar la información para la segunda parte del presente PCR, suministrando información casi exclusivamente para lo ejecutado en la que denominaron tercera fase del Programa, se inició en junio de 1999 y concluyó al término del Programa, en julio del 2000.  La primera fase correspondió al periodo ejecutado por la GTZ (1995 y 1996) y la segunda fase a la ejecutada por el CONADE (1997, 1998 y parte del 1999).  El desconocimiento de lo ejecutado durante las dos primeras fases, determinó que el Ejecutor se concentre casi exclusivamente en la evaluación de actividades desarrolladas en los últimos 11 meses del Programa.

- CO-309 INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO-PCR (FLD-23)

- PARTE DOS

- NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS - NÚMERO DEL PROYECTO DEL BID: - NÚMERO DEL PRESTAMO Y CT: BID 900/SF-EC - ORGANISMO U ORGANISMOS PRESTATAROS RESPONSABLES DE ESTE INFORME: OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (ODEPLAN)

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Aunque en esta etapa del proyecto pueda ser fácil evaluar a cabalidad los resultados del proyecto, sírvase indicar cuáles son los objetivos (materiales y no materiales ) que en su opinión se han logrado, y en qué medida.

- Objetivos del Proyecto:

- Revisión, mejoramiento y ampliación del sistema de control y seguimiento de proyectos a ministerios y agencias claves,

- Instalación de un sistema de programación financiera y optimización del presupuesto de inversiones públicas,

- Capacitación de un grupo de funcionarios del CONADE y de varios ministerios y agencias, en la evaluación, formulación y programación de proyectos,

- Diseño de un sistema de establecimiento de presupuestos de inversión sectorial regionales,

- Priorización de los proyectos de ejecución suspendida, con las recomendaciones de continuación o abandono definitivo, y,

- Asesoría en la elaboración de un proyecto de Ley de Inversiones Públicas para la implementación de la reforma del sistema de inversiones públicas y su continuo respaldo legal y político.

- Durante las dos primeras fases, a cargo de la GTZ (1995-1996) y de la Secretaría General de  Planificación del CONADE (1997-1998), respectivamente, se logró realizar, los objetivos de:

- Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos (se inició la implementación del Sistema informático para el seguimiento de proyectos)

- Sistema de programación financiera y optimización del presupuesto de inversiones públicas (Cumplimiento satisfactorio)

- Capacitación a funcionarios públicos en formulación y evaluación de proyectos (Se cumplió satisfactoriamente, en convenio con Universidades de diferentes ciudades del País).

- Sistema de establecimiento de presupuestos de inversión sectoriales y regionales (se cumplió parcialmente)

- Estudios de proyectos suspendidos, (cumplimiento parcial)

- Redacción de la propuesta de Ley de Inversiones, (cumplimiento satisfactorio)

- Apoyo financiero para atender los efectos del Fenómeno de El Niño. (Esta categoría fue  incluida por mutuo acuerdo del Gobierno Nacional con el BID para atender el desastre natural. Los fondos se transfirieron al COPEFEN en 1997 y 1998)

En el curso de la Fase III, iniciada formalmente en junio de 1999, a cargo de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, se han cumplido, de manera satisfactoria, los objetivos siguientes:

- (a) Sistema de información y seguimiento de proyectos, que comprende la actualización, georeferenciación, conexión en línea y validación de la información sobre 1.4000 proyectos del Sistema de Programación y Seguimiento de la Inversión Pública (SPSIP) y la adquisición de hardware y software para la operación del Sistema nacional de Información.

- (b) Capacitación y entrenamiento de funcionarios de las instituciones públicas, de las entidades autónomas y de organizaciones de la sociedad civil en métodos y técnicas  de planificación participativa, sistemas de información (INFOPLAN, SPSIP) y enfoques transversales (pluriculturalidad, género y ambiente).

- (c) Formulación de orientaciones estratégicas para las políticas sectoriales y regionales, respecto de descentralización, zonificación, desarrollo territorial, generación y distribución del ingreso, inversión pública, y participación ciudadana en el ámbito municipal.

- En su opinión, ¿hay algunos objetivos que no tengan posibilidad de ser logrados? En caso afirmativo, ¿porqué?

Los objetivos, reprogramados para la FASE III, han sido logrados satisfactoriamente.

# DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- ¿Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Porqué?

El proyecto fue diseñado para un Estado de planificación centralizada, como la existente en Ecuador al inicio de su ejecución. Ahora bien, la Constitución que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, ordenó la creación del Sistema Nacional de Planificación Participativa y Descentralizada. Con estos antecedentes, el proyecto tuvo que ser rediseñado para la ejecución de la tercera y última fase.

- ¿Cuáles de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y a los fracasos? ¿Porqué?

La ejecución del la Fase III ha sido exitosa por el apoyo de la dirección de ODEPLAN, las características del equipo de consultores, el apoyo de los especialistas sectoriales del BID y la demanda nacional para la creación y desarrollo del Sistema Nacional de Planificación y del Subsistema Nacional de Información.

Las limitaciones provienen del hecho de que solamente a partir del Decreto Presidencial del 10 de Agosto de 1999, ODEPLAN se convirtió en entidad ejecutora del Proyecto BID 900, lo cual sirvió de antecedente para que su director obtenga todas las capacidades administrativas a comienzos de septiembre de 1999; adicionalmente, el normal desempeño administrativo de ODEPLAN fue afectado por el cambio de gobierno del 21 de enero del 2.000, pues su director se abstuvo de suscribir contratos y comprometer recursos económicos y financieros hasta el viernes 18 de febrero. El personal de apoyo administrativo del proyecto, financiado con recursos de ODEPLAN, es nuevo, con excepción de la contadora, y ha tenido que ser entrenado en servicio.

C. ¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlos? ¿Tuvieron éxito las medidas?

Durante las fases I y II los problemas se dieron por los cambios de entidad ejecutora pues la GTZ administró el proyecto desde el 15 de enero de 1995 hasta octubre de 1996, fecha a partir de la cual asumió la gestión la Secretaría General de Planificación del CONADE, hasta su supresión el 10 de agosto de 1998. Es interesante señalar que el proyecto no contó con una entidad ejecutora oficial durante 12 meses, precisamente entre el 10 de agosto de 1998 y el 10 de agosto de 1999. Adicionalmente, las limitaciones en las dos primeras fases surgieron por la alta rotación de los consultores del proyecto, incluyendo los cambios de director nacional, y por las irregularidades en su administración, especialmente en el manejo de la contabilidad de 1997 y 1998.

Para resolver estos problemas, ODEPLAN realizó las gestiones necesarias para evitar el cierre del proyecto, para ser reconocida legalmente como entidad ejecutora, para revisar íntegramente y poner al día la contabilidad de 1997 y 1998, y para asegurar la estabilidad del equipo de consultores. Estas medidas tuvieron el éxito deseado.

D. Como resultado del proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes? En caso afirmativo, ¿cómo?

Se ha fortalecido la capacidad institucional de ODEPLAN por medio de la operación del SPSIP, las adquisición de hardware y software, la creación del Sistema Nacional de Planificación y del Subsistema de Información, la formulación de orientaciones estratégicas e instrumentos para descentralización, desarrollo territorial, planificación participativa, inversiones públicas, y la capacitación y entrenamiento de sus funcionarios.

Adicionalmente, se han beneficiado 263 funcionarios de ministerios, gabinetes             provinciales, municipalidades, consejos provinciales, delegaciones ministeriales en regiones y provincias, universidades, ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil, por medio de los seminarios-talleres de capacitación y entrenamiento de operadores del Sistema Nacional de Planificación en métodos y técnicas de planificación participativa, enfoques transversales y sistemas de información.

E. Ocurrieron eventos, fuera de control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo? En caso afirmativo, favor de explicar.

Si, se dieron tres eventos de este tipo que afectaron adversamente la ejecución del proyecto:

- La supresión de la Secretaría General de Planificación y del CONADE, mediante la disposición transitoria trigésimo novena de la Constitución, que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998.

- La demora en la formulación y promulgación del Decreto Ejecutivo, publicado el 10 de agosto de 1999, mediante el cual se reconoció a ODEPLAN el carácter de entidad ejecutora del Proyecto BID 900.

- El normal desempeño administrativo de ODEPLAN fue afectado por el cambio de gobierno del 21 de enero del 2.000, pues su director se vio impedido de suscribir contratos y comprometer recursos económicos y financieros hasta el viernes 18 de febrero.

# DESEMPEÑO DEL BANCO

- Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto, ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco? (¿fue el Banco un administrador hábil y eficiente? ¿Ofreció asesoramiento acertado y oportuno? ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?

Durante la Fase III, es decir durante el período comprendido entre junio de 1999 y febrero de 2000, la actuación del Banco ha sido satisfactoria en cuanto a gestión, asesoramiento y comunicación. Sin embargo, cabe hacer dos precisiones:

- La solicitud presentada por el director del proyecto, en junio de 1999, de recibir un briefing sobre las normas y procedimientos BID para la ejecución de proyectos no fue atendida.

- Los acuerdos de la reunión del 10 de enero del 2000, en la que participaron el Secretario de la Presidencia, la Representante del BID en Ecuador, los Especialistas Sectoriales, el Director de ODEPLAN y los Directores de los Proyectos BID900 y BID 919, en el sentido de llevar adelante el estudio de zonificación en dos fases, la primera de diseño de un modelo metodológico( un mes) y la segunda de aplicación de este modelo (cuatro meses), fue tramitada parcialmente. Efectivamente, mientras la primera fase recibió la no objeción del BID la segunda fase no recibió un trámite favorable a pesar de que el Comité Interinstitucional de Gestión para el Desarrollo Territorial (CIGDT) hizo un esfuerzo especial para presentar la solicitud a mediados de febrero. Esto altera el cronograma previsto por el Gobierno Central para contar con un instrumento de primera importancia para la toma de decisiones sobre descentralización, ordenamiento territorial y autonomías.

- ¿Qué impacto tuvo -si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

En general positivo, especialmente en la última fase en la que se atendieron ágilmente las solicitudes presentadas por la dirección del proyecto y ODEPLAN.

# LECCIONES APRENDIDAS

- Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto, ¿se extraen algunas lecciones que pueden utilizarse para perfeccionar proyectos futuros? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

- Una vez que un proyecto tiene problemas y ha sido objeto de observaciones, se mantienen la imagen negativa y las presiones del Banco, a pesar del cambio de entidad ejecutora, de orientaciones, de director de proyecto y de personal. El sistema de seguimiento y evaluación del Banco debería permitir la actualización rápida de los cambios en la conducción de un proyecto.

- Como toda norma, los convenios y regulaciones BID admiten varias lecturas, desde las formalistas a ultranza hasta las flexibles. En el marco de respeto de las normas y de la pulcritud en el manejo de los recursos económicos y financieros, debe facilitarse la gestión de los proyectos, especialmente cuando hay numerosas contrataciones de consultorías cortas por montos reducidos

- ¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que deban mencionar y/o tomarse en consideración en proyectos futuros?

Los directores de proyectos y su personal de apoyo administrativo deberían recibir un briefing de actualización sobre las normas y procedimientos BID al inicio de la gestión de su proyecto respectivo. Para facilitar el BID podría programar dos o tres eventos por año en los que se atienda al conjunto del personal de los proyectos en fase inicial.

Parte tres- Datos Básicos

(A ser completado por el Banco)

A.	DATOS BASICOS DEL PROYECTO

Original Actual Fechas del proyecto (mes/año) Inclusión en el inventario de proyectos Perfil II o solicitud de préstamo Misión de Análisis Aprobación por el Comité de Préstamos Aprobación por el Directorio 04/93 Vigencia del contrato 07/93 01/94 Cumplimiento de las condiciones previas 01/94 07/94 Calendario de Inversiones - Fecha de inicio - Fecha de terminación N/A Calendario de Desembolsos - Primer desembolso 01/94 07/94 - Ultimo Desembolso 03/97 07/00 Para préstamos sectoriales - Primer tramo - Segundo tramo N/A - Tercer tramo Fecha de Inicio Físico de las Obras N/A Fecha del Compromiso de Préstamos N/A Fecha(s) de Cancelación (es) 07/00

Original Actual Revisión de Medio Término Fecha de revisión de medio término 04/95 07/96 Si es requerida) Fecha en que el prestatario debe Presentar evaluación ex-post N/A Fecha en que el banco debe presentar Evaluación ex-post (si es requerida) Resumen de Datos sobre Costos (US$ Miles) Monto total del financiamiento del BID $ 2,020 $ 1,924 Financiamiento del BID como % del 89% 93,9% Costo total Costo Total del proyecto $ 2,260 $ 2,047 Inversión acumulativa al 07/00 (mes/año) $ 2,260 $ 2,047 Monto requerido para terminar el proyecto N/A

B.	COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (montos expresados en millones de

dólares de los Estados Unidos).

- Costo total del proyecto y fuente de financiamiento (US$ miles)

Original Actual Categorías de BID Prestatario Otro Total BID Prestatario Otro Total Inversión 1. 218.7 24.0 -- 242.7 251.0 38.9 -- 289.9 2. 491.3 24.0 -- 515.3 545.1 23.8 -- 568.9 3. 109.6 --- -- 109.6 53.9 --- -- 53.9 4. 484.3 55.0 539.3 648.9 50.3 -- 699.2 5. 100.0 --- -- 100.0 54.1 --- -- 54.1 6. 226.1 60.0 -- 286.1 6.2 --- -- 6.2 7. 46.3 12.0 -- 58.3 38.2 10.3 -- 48.5 8. 161.7 --- -- 161.7 0.7 --- -- 0.7 9. 161.8 65.0 -- 226.8 106.2 --- -- 106.2 10. --- --- -- --- 200.0 --- -- 200.0 87 20.2 --- -- 20.2 20.2 --- -- 20.2 ========================================================================== TOTAL 2,020.0 240.0 -- 2,260.0 1,924.5 123.3 -- 2,047.8

2. Calendario de inversiones en miles de US$

Original Actual Años BID Prestatario Otros Total BID Prestatario Otros Total Año 1 1,002 74 -- 1,076 371 -- -- 371 Año 2 785 160 -- 945 9 34 -- 43 Año 3 233 6 -- 239 276 20 -- 296 Año 4 289 5 -- 294 Año 5 564 63 -- 627 Año 6 202 1 -- 203 Año 7 213 -- -- 213

TOTAL 2,020 240 -- 2,260 1,924 123 -- 2,047

- DATOS DEL PRESTAMO/CT / (US$ Miles)

Monto Original del Préstamo/CT US$ 2,020 Monto desembolsado US$ 1,924 Monto cancelado US$ 96 Primer desembolso - Fecha original (m/a) 01/94 - Fecha efectiva (m/a) 09/94 Ultimo desembolso - Fecha original (m/a) 03/97 - Fecha efectiva (m/a) 07/00

/Si el proyecto se financió con más de un Préstamo o CT del BID, presente los datos para cada uno de los Préstamos.