INFORME AL FONDO GENERAL DE COOPERACIÓN DE ESPAÑA

Estado de Ejecución de la Línea de Apoyo al Fortalecimiento del Desarrollo Productivo

RG-T1670

División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras

Fondo Multilateral de Inversiones

Departamento de Investigación

30 de Abril de 2012

Washington, D.C.

Resumen

La Línea de Apoyo al Fortalecimiento del Desarrollo Productivo (RG-T1670), cuyo nombre en términos de difusión es el de Mejora del Ambiente Productivo, MAP por sus siglas, se ha convertido en un referente en cooperación técnica para el desarrollo del sector privado y financiero en la región. El MAP se ha distinguido por ser un programa basado en la demanda (a través de concursos competitivos y de las necesidades operativas de las oficinas de país del Banco) y el énfasis en el levantamiento de evidencias sobre qué funciona y qué no funciona en materia de desarrollo productivo y financiero, por lo que se tienen en especial consideración la evaluación de impacto de los proyectos y la generación de bases de datos y lecciones aprendidas para mejorar la calidad de las operaciones y generar un diálogo de políticas más informado para el desarrollo en América Latina y el Caribe.

Desde su aprobación en el 2009, el programa MAP está ejecutando más de 15 proyectos en 10 países distintos, publicado varios Workings Papers y Notas Técnicas, y realizado un seminario internacional sobre el tema. Estos proyectos son fruto del análisis de más de 400 propuestas recibidas de todos los países, así como del apoyo y conocimiento requerido por las operaciones del Banco vinculadas al desarrollo del sector privado y financiero. En la actualidad el MAP está realizando la tercera convocatoria de propuestas, en la que prevé comprometer los fondos restantes. El total de fondos comprometidos hasta la fecha ha sido de 1,2 Millones de Euros, el 80% del total. Este informe detalla toda la actividad y los resultados del MAP hasta la fecha.

- Antecedentes

En diciembre de 2003, como parte de la implementación de la Estrategia de Desarrollo del Sector Privado del Banco, se lanzó la Iniciativa de Clima de Negocios con el objetivo de promover un entorno de negocios propicio para la inversión privada en los países de Latinoamérica y el Caribe, en un contexto de mayor enfoque de la comunidad internacional en los factores microeconómicos del crecimiento y en el entorno empresarial. Las principales áreas de acción durante esta iniciativa fueron las políticas de desarrollo productivo, el acceso a finanzas y el clima de negocios/informalidad. Como continuación de la Iniciativa, y constituyendo una segunda etapa de la misma, en 2009 se lanzó el Programa de Mejora del Ambiente Productivo (MAP). Casi diez años después de sus comienzos, la iniciativa continúa siendo un referente en cooperación técnica para el desarrollo del sector privado y financiero, con un total desembolsado superior a tres millones de euros en cerca de cien acciones que abarcan un amplio ámbito geográfico formado por más de veinte países de la región.

- Objetivos y funcionamiento

Diversos estudios recientes han puesto de relieve la importancia que el crecimiento de la productividad y las capacidades productivas tienen para la mejora de los niveles de vida y la reducción de la vulnerabilidad social. Estos mismos estudios reflejan el escaso nivel de avance de América Latina y el Caribe en cuanto a crecimiento de la productividad y transformación de su estructura productiva, especialmente en relación con otras regiones que antes tenían niveles de desarrollo similares.

Para hacer frente a estos retos, el MAP tiene como objetivo fundamental el diseño, la implantación y la evaluación de impacto de políticas de desarrollo del sector privado y financiero en América Latina y el Caribe, con especial énfasis en proveer lecciones aprendidas para mejorar las operaciones del BID y del conjunto de la cooperación.  El MAP tiene una dotación de 1,5 millones de euros con un amplio espectro geográfico de actuación.

La gestión operativa de la Línea de Apoyo al Fortalecimiento para el Desarrollo Productivo (LAFDP) se realiza a través de dos ventanillas:

- La primera ventanilla corresponde al desarrollo de Planes de Acción y Evaluación. A través de esta ventanilla el MAP valora y apoya técnicamente propuestas de las Oficinas de País del BID para sustanciar el diálogo de políticas y mejorar el diseño y la evaluación de sus operaciones en curso o programadas. Estas iniciativas son de un máximo de 35.000 euros cada una, ascendiendo el total de la ventanilla a 310.000 euros.

- La segunda ventanilla corresponde a los proyectos convocados mediante un concurso público publicitado en la página web del Banco bajo el nombre “MAP: un concurso innovador” y está destinado a financiar actividades de un máximo de 125.000 euros y proyectos de investigación de hasta 20.000 euros. El total de la ventanilla es de 1.037.850 euros.

Figura 1. Operativa del LAFDP

MAP

Primera ventanilla

Proyectos de Investigación

Actividades

Segunda ventanilla

Planes de Acción y Evaluación

A través de convocatorias periódicas sobre los temas más relevantes para reducir las barreras al crecimiento empresarial y la productividad se canalizan y evalúan propuestas realizadas por los actores directamente involucrados (gobiernos, empresas, cámaras de comercio, institutos de estudios, universidades y ONGDs entre otros) en el desarrollo del sector privado y financiero en la región, lo que permite aprovechar las capacidades instaladas, detectar los problemas existentes más apremiantes y transferir conocimiento y experticia.

La participación en las dos convocatorias realizadas del MAP ha sido muy elevada, recibiéndose más de 400 propuestas. Una de las claves de esta alta participación es considerar la difusión del programa como un elemento esencial. El MAP se publicita a través de una página web en inglés y español dentro del sitio del Banco, folletos informativos, listas electrónicas, comunicados de prensa, conferencias relacionadas y las Oficinas de País.

El procesamiento informatizado de las propuestas permite una respuesta ágil y existe una evaluación rigurosa de la que forman parte la División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras, el FOMIN y el Departamento de Investigación.

Ventanilla 1: Planes de Acción y Evaluación

El programa MAP realiza apoyo técnico a operaciones en curso o en programación de interés para los gobiernos de la región y en las que el apoyo técnico en temas muy específicos es fundamental para asegurar tanto la calidad del diálogo con el país como del diseño de las operaciones. Véase en el Anexo 2 una relación detallada de los proyectos realizados hasta la fecha bajo esta ventanilla, así como los vínculos a los programas ejecutados.

Entre las operaciones que ha financiado el programa MAP en coordinación con las oficinas de país se encuentran  documentos de análisis, regulaciones o bases de datos para apoyar las operaciones de préstamo del banco y las Estrategias de País del Banco.

- Mapeo y Evaluación de instituciones e instrumentos de apoyo a la competitividad y el desarrollo productivo a nivel nacional y  subnacional en Perú. Vinculado al “Programa para la Mejora de la Productividad y la Competitividad I - PBL Programático”. PE-L1076. US$20 millones.

- Desarrollo de una Ley de Quiebras en Guatemala mediante el apoyo del despacho de abogados español J&A Garrigues. Vinculado al proyecto “Fortalecimiento de la Supervisión Financiera y Protección al Usuario de Servicios Financieros - PBL Programático”. GU-L1059. US$200 millones.

- Estrategia de Desarrollo y Consolidación del sistema de Innovación del Estado Rio de Janeiro. RG-T1670. Vinculado a la realización de la “Estrategia País para Brasil en el periodo 2012”.

- Encuesta sobre Acceso al Financiamiento de las PyMES. Vinculado a la operación “Segunda Operación Individual bajo la CCLIP Ampliada de Apoyo al Desarrollo Empresarial de México”. ME-L1081 de US$100  M.  Ver documento.

Ventanilla 2: Proyectos convocados mediante concurso público

  - Primera convocatoria

En diciembre de 2009 se realizó la primera convocatoria de propuestas sobre el tema “Regulación, Desarrollo de Negocios e Informalidad”. La región enfrenta los mayores niveles de informalidad del mundo, lo que reduce las capacidades del Estado y afecta negativamente las decisiones empresariales de inversión, financiamiento o entrada y salida al mercado de las empresas. Por este motivo, esta convocatoria tenía como objetivo desarrollar actuaciones y evaluaciones de políticas que permitan mejorar las regulaciones fiscales, laborales, administrativas o financieras a partir de la evidencia.

Como resultado del concurso, se recibieron 199 propuestas. El análisis de las propuestas muestra los siguientes hechos sobre la demanda de proyectos de desarrollo del sector privado:

- El monto total solicitado fue de 14,9 millones de euros, correspondiente a 122 actividades y 77 proyectos de investigación.

Tabla 1. Análisis de propuestas de la primera convocatoria

|  | Actividades | Investigaciones | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de propuestas | 122 | 77 | 199 |
| Millones de euros | 13,68 | 1,22 | 14,89 |

Fuente: Elaboración propia

El Comité de Selección de Proyectos, formado por el Jefe de División de CMF, el coordinador de programas de FOMIN y un investigador principal del Departamento de Investigación, seleccionó para financiar 3 propuestas de actividad y 5 proyectos de investigación que comenzaron su ejecución en junio de 2010.

El total asignado por la línea MAP en esta primera convocatoria fue de 445.000 euros, de los cuales 335.000 euros se corresponden a las 3 actividades seleccionadas y contratadas y 75.000 euros a las 5 investigaciones. El BID contrató consultores particulares por 35.000 euros para evaluar el impacto y complementar técnicamente uno de estos proyectos.

Actividades financiadas en el primer concurso:

- Ejecución y evaluación del impacto de un programa de formalización empresarial en  Colombia (Informe Intermedio). El diseño de este programa se realiza a partir de diseños experimentales aleatorios (randomized experiments) para que la evaluación de impacto sea más rigurosa y provea lecciones sobre qué efectividad tienen los programas de formalización sobre los índices de registro empresarial y pago de impuestos, así como si son mejores los programas que ofrecen incentivos monetarios a la asistencia o a la formalización que los que dependen de la motivación intrínseca. Esta constituye la primera evaluación rigurosa de este tipo de programas.

- Programa de formalización de Micro y Pequeñas Empresas en Guatemala (Informe Intermedio). Este proyecto busca incrementar el conocimiento sobre la eficacia en el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas y políticas públicas de formalización empresarial. El objetivo general del proyecto es realizar un programa de formalización de micro empresas y evaluar su impacto. A partir de la elaboración de contenidos sobre los beneficios y las formas de acceso a la formalidad, se desarrollará un programa de formación destinado a mejorar las capacidades de formalización de los negocios. La finalidad última del programa es reducir las barreras de información, de capital humano y gerencial que limitan el proceso de formalización.

- Proyecto de simplificación administrativa en Costa Rica y elaboración de metodologías integrales que permitan evaluar el impacto de los cambios administrativos (Informe Intermedio). El objetivo de este proyecto es proveer un proceso de simplificación que integre mejor los niveles de gobierno que comparten un mismo proceso administrativo, aportar un enfoque que analice los efectos que los procesos de simplificación tienen sobre las empresas de distintos sectores de actividad y fortalecer el componente de evaluación de impacto de los procesos de simplificación administrativa.

Proyectos de investigación financiados:

- Simplificación del registro laboral en Argentina.

- El impacto del Programa de Capital Semilla del Sercotec en Chile.

- ¿Es sostenible el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano?

- Formalidad voluntaria e involuntaria en Bolivia.

  - Segunda convocatoria

La segunda convocatoria se realizó en agosto de 2010 sobre el tema “Acceso a Finanzas y Competitividad de las pymes”. Los problemas de acceso a financiación de las pymes son una de sus principales limitaciones para crecer o emprender cambios tecnológicos y una de las causas fundamentales de la infrarrepresentación de las pymes en la estructura empresarial de la región, caracterizada principalmente por microempresas informales. Esto tiene consecuencias muy fuertes sobre la productividad de la economía y su potencial de crecimiento. Es por ello que esta segunda solicitud de propuestas se lanzó con el objetivo de financiar actividades e investigaciones que aporten lecciones y prácticas sobre cómo reducir las restricciones que enfrentan las pymes para acceder al crédito y, así, mejorar sus oportunidades de innovar, crecer y generar empleo.

Los resultados de esta convocatoria también fueron excelentes ya que se recibieron  235 propuestas, lo que muestra una consolidación y avance respecto a la primera convocatoria. En base a las propuestas recibidas podemos realizar el siguiente análisis:

- El monto total solicitado para las 171 actividades y las 64 investigaciones fue de 17,95 millones de euros.

Tabla 3. Análisis de propuestas de la segunda convocatoria

|  | Actividades | Investigaciones | Evaluaciones | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de propuestas | 171 | 64 | 209 | 235 |
| Millones de euros | 17,02 | 0,93 |  | 17,95 |

El Comité de Revisión de Proyectos seleccionó 6 proyectos por un monto de 528.651 euros. Las 4 actividades contratadas sumaron un total de 500.889 euros, mientras que las 2 investigaciones escogidas supusieron 27.762 euros.  Todos los proyectos empezaron su ejecución en abril de 2011.

Actividades financiadas en el segundo concurso:

- Mejora del sistema de análisis de riesgo bancario para las pymes. El Entrepreneurial Finance Lab (EFL) de la Universidad de Harvard ha desarrollado una metodología de valoración de riesgo basada en tests psicométricos que complementa los cálculos de riesgo crediticio tradicionales y permite rebajar los requerimientos de garantías tradicionales, proveyendo así mecanismos de valoración de riesgos en contextos de incertidumbre e información contable limitada. Cabe destacar que esta iniciativa también ha sido reconocida por el concurso llevado a cabo recientemente por el G-20 para mejorar el acceso al financiamiento de pymes denominado SME Challenge y que destaca los proyectos más innovadores y con mayor futuro para promover el crédito a las pymes en los países en vías de desarrollo. Este proyecto se llevará a cabo en Perú en colaboración con Caja Nuestra Gente y en Argentina, en el Banco Ciudad de Buenos Aires. De esta forma se podrán obtener conclusiones sobre el uso de la herramienta en el ámbito rural como urbano y sobre tejidos productivos distintos. A su vez, mediante rigurosas técnicas de evaluación de impacto se medirá su potencial para la inclusión financiera de la pyme y se difundirán los resultados a través de revistas especializadas, eventos y notas de política. En Ejecución.

- Mejora del acceso de las finanzas y la competitividad de las pymes en Costa Rica. La Fundación Comisión Asesora en Alta tecnología (CAATEC) en alianza estratégica con Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo (ACORDE) y el CISCO Institute, desarrollarán un proyecto para entender y medir el impacto de las políticas de inclusión financiera y de desarrollo empresarial sobre el desempeño de las pymes. El proyecto persigue evaluar el impacto de tres servicios financieros diferentes del crédito (descuento de facturas, descuento de órdenes de compra y garantías de participación y cumplimiento), así como del principal servicio no financiero brindado por ACORDE a sus clientes (apoyo puntual o a “la medida” para fortalecer las principales áreas identificadas como débiles, según los diagnósticos empresariales). A su vez, se llevará a cabo una intervención controlada a un grupo de empresas clientes de ACORDE que consiste en brindar un Programa Especializado de Desarrollo Empresarial creado por el CISCO Institute. Empleando para ello la metodología de tratamiento aleatorio (randomized controled trail), se persigue entender hasta qué punto un programa de servicios de desarrollo empresarial especializado puede potenciar el crecimiento de un grupo de pymes que cuentan ya con acceso al crédito, constituyéndose así en una valiosa herramienta para mejorar el desempeño de este tipo de empresas, mediante el círculo virtuoso que se puede desarrollar al conjuntar políticas de inclusión financiera con políticas de desarrollo empresarial. En Ejecución.

- Inclusión financiera y crecimiento sostenible de los productores del Valle de Cañete. Este proyecto coordina a un elevado número de actores con la finalidad de reducir la vulnerabilidad económica, productiva y social en la que se encuentran los productores del Valle de Cañete (100 ha) en Lima Perú, integrándolos, a través de su bancarización, a una cadena productiva de alcance internacional, desarrollando capacidades técnicas para el manejo de un cultivo permanente con estándares técnicos, y asegurándoles un mercado con precios referenciales mínimos. Asimismo, la evaluación de impacto del proyecto permitirá medir el potencial que la actuación combinada de inclusión financiera y desarrollo de capacidades técnicas tiene para mejorar la rentabilidad y las perspectivas de crecimiento de los pequeños agricultores en entornos cada vez más competitivos y globalizados. En Ejecución.

- Regulación del sector de las cooperativas en Honduras (Informe 1)(Informe 2). Este proyecto busca mejorar la sostenibilidad de los servicios financieros que reciben los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, mediante el estudio de las mejoras prácticas en la materia y la presentación de las líneas básicas que debe comprender una reforma regulatoria destinada a mejorar este sector en Honduras. Este proyecto pondrá especial énfasis en el proceso y el diálogo con los actores en la materia y en el establecimiento de esquemas de incentivos que ayuden a estimular mejoras en la estructura del sector de las cooperativas y en el sistema de supervisión.

Proyectos de investigación financiados:

- Los determinantes de acceso a crédito en las pymes y su impacto en la mejora empresarial en Uruguay a partir de la encuesta nacional MPYMES. En Ejecución.

- Las características operativas e institucionales de los sistemas de garantía y su eficacia para el acceso a crédito en la pymes a nivel regional. En Ejecución.

- Tercera convocatoria

La tercera convocatoria comenzó en marzo de 2012 bajo el tema “Nuevos Instrumentos Financieros para el Sector Agrícola”. Esta convocatoria tiene por objeto financiar actividades dirigidas a mejorar las técnicas de gestión de riesgos en el sector agrícola con el fin de obtener una mayor estabilidad de precios y seguridad alimentaria y, así, promover un crecimiento más equilibrado y equitativo. Se apoyarán actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional, la gestión de riesgos asociados a la volatilidad de precios o rendimientos de los cultivos, así como las mejoras en materia de regulación y gestión financiera.

- Presupuesto

El MAP ha comprometido el  80% de sus recursos, siendo necesario pensar en una estrategia de refinanciación para la continuación del programa. A su vez, se ha decidido utilizar en una tercera convocatoria a propuestas los fondos disponibles para lograr mantener la atención en el programa y atraer las mejores propuestas de los actores de la región en un tema cada vez más relevante como es los Nuestros Instrumentos Financieros para el Sector Agrícola. En esta tercera convocatoria se prevé comprometer el resto de fondos del programa.

| Presupuesto Programa de Mejora del Ambiente Productivo - MAP En negrita total presupuestado en el Plan Operativo para cada componente |  |  |
| --- | --- | --- |
| A/ Ventanilla 1: Planes de Acción y Evaluación |  | 310,600 |
| Comprometido o desembolsado |  | 200,784 |
| Disponible |  | 109,816 |
| B/ Ventanilla 2: Financiación de Proyectos vía concurso competitivo |  | 1,037,850 |
| Comprometido o desembolsado |  | 973,651 |
| Disponible |  | 64,199 |
| MAP First Call for Proposals |  | 445,000 |
| MAP Second Call for Proposals |  | 528,651 |
| Viajes de supervision |  | 2,500 |
| C/ Diseminación, Evaluación, y Aprendizaje |  | 77,318 |
| Comprometido o desembolsado |  | 15,213 |
| Disponible |  | 62,105 |
| D/ Imprevistos | 74,232 |  |
| Comprometido o desembolsado |  | 15,000 |
| Disponible | 59,232 |  |
| Becario - asistente de proyecto | 15,000 |  |
| TOTAL | 1,500,000 |  |
| Comprometido o desembolsado | 1,204,648 |  |
| Disponible | 295,352 |  |
| % Comprometido s/ Total | 80% |  |
| % Disponible s/ Total | 20% |  |

- Participación de Empresas Españolas

La participación de empresas españolas ha sido muy importante y se ha producido tanto de manera directa como indirecta. De forma directa, como ejecutores contratados directamente por parte del programa y, de forma indirecta, como subcontratados por parte de ejecutores o beneficiarios del programa.

Actualmente las empresas españolas han sido ejecutoras o beneficiarias del 22% de los fondos, por un monto de 262.000 Euros. El programa, prevé que la Tercera Convocatoria de Propuestas sea ejecutada en su práctica totalidad por empresas españolas, lo que acerque la ejecución total del programa para empresas españolas al 40%.

Las empresas españolas que han sido ejecutoras contratadas directamente han sido:

- J&A Garrigues para la elaboración de una regulación en materia de quiebras en Guatemala.

- Asesores Financieros Internacionales (AFI) para la elaboración de una regulación de las cooperativas de crédito en Honduras.

- Fundación ETEA para la elaboración de un estudio sobre garantías en América Latina.

- Sr. Luis Berenguer Fuster, Consultor para el fortalecimiento de la regulación y la comisión de competencia en la República Dominicana.

Las empresas españolas que han sido contratadas o beneficiarias indirectamente de recursos del programa han sido:

- Everis Consulting Consulting para la evaluación de impacto del programa de simplificación de trámites en Costa Rica.

- Caja Rural Nuestra Gente (BBVA Microfinanzas) para desarrollar el proyecto del Entrepreneurial Financial LAB en Perú.

- Fundación Albihar, para desarrollar la evaluación del proyecto de Financiación de Cadenas de Valor en el Valle del Cañete.

- Lecciones aprendidas y líneas de mejora

Importancia de la difusión y la generación de conocimiento.

La difusión del programa mediante distintos medios para alcanzar al mayor público posible. La difusión a un conjunto muy amplio de instituciones consigue una alta participación que se traduce en una mayor competitividad, mayor calidad de las propuestas, y mejores proyectos. El programa MAP ha invertido en la creación de una base de datos de empresas y centros interesados en el desarrollo del sector privado y financiero, así como en listas de distribución y material divulgativo del programa (vídeo, Pageflip, brochure, etc).

La generación de conocimiento y su diseminación es uno de los objetivos principales del BID y es clave para la región. La generación de conocimiento a partir de las operaciones y proyectos, y publicación en los documentos oficiales del Banco, son dos elementos esenciales para sacar el máximo provecho de las actividades financiadas y garantizar que el aprendizaje se difunde, comparte y permanece debidamente catalogado para poder utilizarse en un futuro.

Las tareas de generación de conocimiento son un coste importante en el que conviene incurrir hasta el final. La publicación de documentos de trabajo en el BID tiene un proceso formal de revisión de contenidos que exige no sólo tiempo, sino de la presentación de materiales de calidad que cumplan los estándares de calidad del banco y que recientemente han sido mejorados. Sin embargo, el beneficio de este esfuerzo extra en tiempo y recursos es sustancial, puesto que permite que el conocimiento no sólo se difunda mediante distintos circuitos profesionales y académicos y utilizando las listas oficiales de distribución del banco, sino que además queda en un repositorio constantemente utilizado por los hacedores de política y la comunidad de investigación.

Implicaciones operativas de la gestión del MAP

La puesta en marcha del MAP ha generado importantes costes hundidos en la elaboración de una plataforma web, un gestor automatizado de propuestas, un equipo de evaluación de propuestas y la difusión del programa entre los principales actores de la región. Esta inversión inicial ha requerido un tiempo de preparación importante, dado lo novedoso que ha resultado el mecanismo de ejecución en el Banco, pero luego ha tenido efectos muy positivos, entre los que figura el hecho de que ha contribuido muy significativamente al uso en el banco de las convocatorias de propuestas como mecanismo para encontrar proyectos valiosos.

La carga de trabajo de supervisión crece linealmente y no se mantiene constante debido a que el ciclo de proyecto de las actividades no coincide con el de las convocatorias. Esto hace que las actividades en ejecución crezcan progresivamente, ejecutándose en este momento 7 actividades. Parte de lo anterior se debe a que la evaluación de impacto está incluida en la actividad y que dicha evaluación requiere un tiempo de espera mínimo para realizarse. Sin embargo, en general los costes de supervisión crecen (revisión de entregables, conversaciones de seguimiento, y otros) y requieren de mayores esfuerzos. Para ello es conveniente tomar dos medidas.

Por un lado, como se considera que el mejor modelo para garantizar una correcta evaluación es que ésta esté inmersa en el proyecto, se cree oportuno reforzar los equipos de proyectos con personal de las oficinas regionales y de otras divisiones con competencias para ello. Asimismo, un asistente de proyectos del MAP que contribuya a apoyar la gestión del programa ayuda a descargar la tarea de supervisión de contenidos.

Por otro lado, conviene acompasar mejor los ciclos de proyecto con los concursos. Tratando de realizar un concurso anual o dos concursos con un número menor de proyectos asignados. A su vez, es importante limitar a un año la ejecución de los proyectos, reduciendo y siendo más restrictivo en aquellos proyectos que requieren tiempos de ejecución mayores.

Incremento de actividades en los países o regiones más desfavorecidas

El MAP ha tratado de incentivar la ejecución de proyectos en los países más desfavorecidos. Priorizar las poblaciones más sensibles utilizando criterios de elección más favorables a países con menor desarrollo, Grupos C y D del BID sin que nunca vayan en detrimento de la calidad de los proyectos. El MAP actualmente destina el 50% de sus recursos en países C y D, tal y como se comprometió en el Plan de Operaciones.

No obstante, como es lógico, la mayoría de demandas provienen de los países más desarrollados de la región, lo que hace más probable que los proyectos más innovadores y atractivos sean también de estos países. Para paliar este efecto, se ha intensificado la difusión del programa entre los países C y D y se han apoyado las operaciones principalmente de estos países (ventanilla 1).

Apalancamiento de recursos

La financiación aportada por el Fondo General de España al programa MAP ha logrado a través de sus operaciones levantar recursos de dos fuentes distintas: las contrapartes de los programas y del propio BID. Asimismo, los recursos aportados por el BID, han sido tanto a través de aportaciones dinerarias para actividades del MAP como de otros proyectos que el MAP ha contribuido a escalar. A continuación se describen y cuantifican cada una de estas fuentes adicionales de recursos.

La aportación de las contrapartes a los proyectos realizados por el MAP ha sido del 25% de los fondos comprometidos, tal y como se puede observar en la tabla 6 a continuación. Las aportaciones de las contrapartes o beneficiarios se producen sobretodo en los proyectos financiados de manera competitiva, y en los proyectos ejecutados típicamente supone el 30% del proyecto, por un monto total de 284,849 Euros. Las aportaciones del BID en el apoyo a la realización de eventos y publicaciones.

| Tabla 6 Montos comprometidos en el MAP. En euros |  |
| --- | --- |
| Total Fondo General de España | 1,204,648 |
| Aportes Beneficiarios | 284,849 |
| Aporte BID | 20,358 |
| % Aportes / FGE | 23.6% |

Finalmente hay que destacar que los proyectos del MAP también han dado pie a experiencias que luego han sido escaladas por otros organismos del Banco. Así ha sido el caso de la financiación del programa de las Mejora del Sistema de Análisis de Riesgo Bancario para las PyMES por parte del Entrepreneurial Finance Lab (EFL) de la Universidad de Harvard. Este proyecto ha sido escalado por el FOMIN mediante una operación de 1,7 Millones de Dólares y también va a servir como instrumento en una operación de crédito en Haití de 20 Millones de Dólares.

Asimismo, el proyecto MAP ha aportado insumos a operaciones tanto de inversión como programáticas del banco que, en su conjunto, tienen un valor aproximado de 500 Millones de Dólares.

- MAP: Próximos pasos

Los próximos pasos del MAP se basan en la correcta ejecución de las operaciones en curso, incluyendo su difusión y la publicación de los documentos de trabajo, así como en diseñar la continuación financiera y de contenidos del programa.

En cuanto a la refinanciación del MAP, se prevé entablar conversaciones con el Fondo General de España para explicar los contenidos y el esquema operativo de la próxima edición del MAP.

En concreto, la línea tiene el interés de mantener los temas que forman la esencia del MAP, complementándolos con aquellos que han sido enfatizados por el reciente mandato del BID en su Noveno Aumento de Capital como son:

- Nuevos mecanismos para la financiación de pymes

- Instituciones y regulaciones para el desarrollo a través del sector privado

- Instrumentos de financiación agraria para la seguridad alimentaria

- Mecanismos de financiación de energías renovables

ANEXO 1. Distribución geográfica de proyectos y actividades en el MAP

| País | Ventanilla 1 | Ventanilla 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proyectos de Investigación | Actividades |
| Argentina |  | 1 | 1 |
| Bolivia |  | 1 |  |
| Brasil | 1 |  |  |
| Colombia |  |  | 1 |
| Costa Rica |  |  | 1 |
| Chile | 1 | 1 |  |
| Ecuador |  | 1 |  |
| Guatemala | 1 |  | 1 |
| Honduras |  |  | 1 |
| Jamaica |  | 1 |  |
| Perú | 1 |  | 2 |
| Regional |  | 1 | 1 |
| República Dominicana |  |  |  |
| Uruguay |  | 1 |  |

ANEXO 2. Resumen y estado de situación de los proyectos de la Ventanilla 1

| Título: | Ley de Quiebras en Guatemala |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 25.000 |
| Fechas: | Abril 2011 |
| Responsables: | Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA . |
| Resumen: Este proyecto busca facilitar la implementación de procesos más eficientes para el cierre de sociedades mercantiles, con el fin de mejorar el clima de negocios en Guatemala. Por ello tiene como objetivo elaborar una revisión del marco legal y las prácticas locales existentes y generar un mayor conocimiento sobre la importancia de contar con una iniciativa de Ley de Quiebras en el país para generar un ambiente positivo en la opinión pública. Este proyecto pretende analizar el marco regulatorio de Guatemala desde una perspectiva técnica nacional, así como desde una perspectiva comparada. Para el primero de estos componentes se analizara la normativa existente en el país en materia de quiebra y liquidación de sociedades, de manera que se genere un conocimiento sobre las practicas locales utilizadas en procesos de insolvencia. Asimismo, se llevara a cabo un análisis de la legislación comparada en materia de quiebras con el fin de examinar soluciones que en la práctica se hayan revelado como más exitosas y que sean susceptibles de implementación en Guatemala. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Proyecto finalizado. (Ver Informe). |  |

| Título: | Mapeo y Evaluación de instituciones e instrumentos de apoyo a la competitividad y el desarrollo productivo a nivel nacional y subnacional en Perú |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 33.700 |
| Fechas: | Marzo 2010 |
| Responsables: | APOYO Consultoría (Jose Escaffi) y Carlos Gonzalo Rivas |
| Resumen: El objetivo de esta investigación es la elaboración de un estudio que identifique y evalúe las instituciones y los respectivos instrumentos que apoyan a la competitividad y al desarrollo productivo en el Perú con la finalidad del realizar un diagnóstico del actual marco de apoyo a la competitividad y al desarrollo productivo en el país y desarrollar un plan de acción que responda de forma eficiente, efectiva y coordinada a las necesidades del país. Más concretamente, y con el propósito general de contribuir al perfeccionamiento y la optimización de las políticas públicas y de los instrumentos de apoyo al desarrollo productivo, este estudio se basará en: (i) realizar un mapeo de los instrumentos de apoyo al desarrollo productivo existentes a nivel nacional y los recientes instrumentos surgidos en los niveles subnacionales; (ii) analizar el rol de las políticas y programas públicos, así como de los programas relevantes del sector privado, evaluando su nivel de descentralización y el grado de coordinación existente; y (iii) proponer recomendaciones sobre posibles arreglos institucionales para desarrollar en forma eficiente y coordinada el instrumental de fomento productivo que se requiera |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Proyecto finalizado. (Ver Informe). |  |

| Título: | Estratégia de Desenvolvimento e Consolidação do Sistema de Inovação do Estado do Rio de Janeiro |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 28.680 |
| Fechas: | Febrero 2012 |
| Responsables: | Geciane Silveira Porto |
| Resumen: El objetivo de este estudio es contribuir al perfeccionamiento y la optimización de las políticas públicas e instrumentos de apoyo al desarrollo productivo y la innovación a través del análisis del Sistema Estadual de Innovación del Estado de Río de Janeiro. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Proyecto finalizado. (Ver Nota Técnica). |  |

| Título: | Propuesta para el desarrollo de un sistema de Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) en Chile |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 35.429 |
| Fechas: | Enero 2010 |
| Responsables: | C. Cordova Novion & J. Velazquez Roa (Jacobs and Associates) |
| Resumen: El objetivo específico de este proyecto es realizar un estudio de un experto internacional especializado en EIR que, basado en las experiencias y mejores prácticas internacionales, fundamentalmente de países de la OCDE, haga una propuesta preliminar de lo que Chile necesita para poner en marcha un EIR adaptado a sus necesidades. El proyecto incluye la realización de un taller en el cual el trabajo será presentado a diferentes stakeholders de Chile para generar una base de apoyo entre esos actores relevantes para que se conozcan los beneficios del EIR y acompañe el proceso de su instalación en el país. Una vez hecha esta primera etapa, el Banco podrá acompañar a Chile en las siguientes tareas necesarias para establecer un EIR a través de diferentes instrumentos. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Proyecto finalizado. |  |

ANEXO 3. Resumen y estado de situación de los proyectos aprobados en la Ventanilla 2. Primer Concurso.

| Título: | Ejecución y evaluación del impacto de un programa de formalización empresarial en Colombia. |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 125.000 |
| Fechas: | Junio 2010 - Agosto 2012. |
| Responsables: | Marcela Meléndez, PhD Yale University. Sebastián Galiani, PhD Oxford University |
| Objetivo El objetivo es realizar un programa de formalización de empresas y evaluar su impacto en las unidades beneficiarias mediante un experimento randomizado en Restrepo, Colombia. Las unidades económicas informales recibirán tratamientos muy similares a los del programa “Rutas para la Formalidad”, proporcionando lecciones importantes sobre el impacto de estos programas. Este proyecto cuenta con el apoyo del Departamento Nacional de Planificación. Preguntas de evaluación Los programas de formalización tienen por objetivo capacitar a los empresarios para seguir los pasos necesarios para cumplir con las obligaciones de registro y tributarias. Estos programas pueden tener diferentes formas y cubrir diferentes segmentos empresariales. A través de esta evaluación de impacto se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué efectividad tienen los programas de formalización sobre los índices de registro empresarial y pago de impuestos? ¿Qué impacto tiene la formalización sobre la productividad y el crecimiento empresarial? ¿Son mejores los programas que ofrecen incentivos monetarios a la asistencia o a la formalización que los que dependen de la motivación intrínseca? ¿Existen variaciones significativas en el impacto de los programas según tipo de sector económico o nivel de capital humano? Ejecución del proyecto A partir de la elaboración de un directorio de establecimientos microempresariales mediante encuestas en el barrio de Restrepo que actúe como línea de base, se asignará de manera aleatoria a las distintas unidades económicas a cada una de las celdas de intervención y al grupo de control para garantizar que son similares tanto en sus elementos observables como no observables. Se estima que se seleccionará un grupo de 400 (unidades tratadas y de control). Un año después de la capacitación, el equipo de investigación actualizará la información contenida en el directorio de empresas para llevar a cabo la evaluación del impacto del curso. El análisis utilizará técnicas econométricas para evaluar los resultados controlando en los casos necesarios por los posibles sesgos de selección mediante el uso de variables instrumentales. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Realizada la línea de base del proyecto, la selección aleatoria de los participantes y la ejecución de los cursos. Pendiente de entregar el informe final y el Working Paper que muestre la experiencia. (Ver Informe Intermedio). |  |

| Título: | Mejora de la metodología y el instrumento para la simplificación de trámites y su aplicación en un país de América Latina |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 125.000 |
| Fechas: | Junio 2010 – Junio 2012 |
| Responsables: | Fundes Internacional y Everis Consulting |
| Resumen: El objetivo general de la actividad que se propone es realizar una mejora de la metodología actual de simplificación de trámites administrativos de FUNDES y la aplicación de la nueva metodología a un proceso de simplificación de trámites en Costa Rica. La revisión de la metodología tiene que concentrarse en: (i) revisar los componentes de la metodología actual que se han demostrado más exitosos a la luz de las lecciones aprendidas de las experiencias previas de FUNDES y la literatura internacional, así como de los que se han demostrado menos exitosos y poco recomendables; (ii) proveer un proceso de implantación que integre mejor los niveles de gobierno que comparten un mismo proceso administrativo; (iii) aportar un enfoque metodológico que permita un mayor análisis de los efectos que los procesos de simplificación tienen sobre las empresas de distintos sectores de actividad; y (iv) fortalecer el componente de evaluación de impacto de los procesos de simplificación administrativa. Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas en la revisión metodológica, FUNDES las aplicará en el caso del trámite del permiso sanitario en Costa Rica, cuyas autoridades han advertido de la importancia estratégica en suponer un cuello de botella para potenciar determinados sectores clave del país. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Everis Consulting ha realizado la revisión de la metodología de simplificación incorporando los elementos señalados y FUNDES ha realizado con la colaboración de la consultora las entrevistas iniciales para llevar a cabo el plan de implantación del proceso de simplificación. Nos encontramos a la espera del informe de la experiencia y la elaboración de un estuido de caso y una evaluación de impacto de la experiencia. (Ver Informe Intermedio). |  |

| Título: | Programa de formalización de Micro y Pequeñas Empresas en Guatemala |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 120.000 |
| Fechas: | Junio 2010 – Junio 2012 |
| Responsables: | Asociación de Gerentes de Guatemala y EconEstudio S.L |
| Resumen: Este proyecto busca incrementar el conocimiento sobre la eficacia en el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas y políticas públicas de formalización empresarial. El objetivo general del proyecto es realizar un programa de formalización de micro empresas y evaluar su impacto. A partir de la elaboración de contenidos sobre los beneficios y las formas de acceso a la formalidad, se desarrollará un programa de formación destinado a mejorar las capacidades de formalización de los negocios. La finalidad última del programa es reducir las barreras de información, de capital humano y gerencial que limitan el proceso de formalización. El programa cuenta con apoyo para el diseño de una intervención en materia de formalización de empresas y la evaluación de su impacto con el objetivo de extraer lecciones sobre la eficacia de los programas de formalización empresarial y generar un mayor conocimiento sobre los determinantes de la formalización de empresas. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Realizada la línea de base del proyecto, la selección aleatoria de los participantes y la ejecución de los cursos. Pendiente la entrega del informe final y el Working Paper que muestre la experiencia. (Ver Informe Intermedio). |  |

| Título: | Evaluación del impacto del programa de Capital Semilla de Sercotec, Servicio de Cooperación Técnica Chileno |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 15.000 |
| Fechas: | Octubre 2011 |
| Responsables: | Claudio Bonilla, Phd Universidad de Chile. |
| Resumen: El objetivo de este estudio es medir el impacto del programa de Capital Semilla de Sercotec en Chile para estudiar su aporte diferencial a las pymes y realizar posibles mejoras en su diseño actual. En este trabajo se busca analizar el comportamiento y los resultados iniciales de aquellas empresas que han recibido financiación del programa, a partir de una encuesta a sus beneficiarios y también de información adicional provista por Sercotec. Se realizará un análisis exploratorio de los resultados considerando diversas medidas de desempeño como: ingresos por ventas, número de empleados y el acceso a financiación externa. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Proyecto finalizado. Working Paper publicado. Resultado: El trabajo muestra cómo el programa Capital Semilla tiene un efecto significativo sobre el incremento del número de trabajadores de los beneficiarios del programa, pero no sobre ventas o productividad, lo que lleva a concluir que se trata más de un programa social que productivo. (Ver Working Paper). |  |

| Título: | Evaluación del impacto de las reformas en el sistema de registro laboral y pago de contribuciones en Argentina |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 15.000 |
| Fechas: | Octubre 2011 |
| Responsables: | Lucas Ronconi, Phd Berkley University. Jorge Colina, MSc Economics Geogetown, investigador jefe del Instituto para el Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA). |
| Resumen: El objetivo de esta investigación es analizar el proceso de simplificación de trámites administrativos para el registro de relaciones laborales y pago de contribuciones sociales implementado en Argentina, midiendo su impacto sobre la formalización de las relaciones laborales y sobre los costos de las empresas. La finalidad es extraer recomendaciones de políticas generales (aplicables a otras experiencias) y específicas (aplicables al caso estudiado a fin de perfeccionarlo). Preguntas de investigación A través de la evaluación del impacto de los programas de simplificación de trámites para el registro de empresas llamado Mi registro (marzo 2006) y para el pago de impuesto, llamado Su Declaración (marzo 2007) se busca responder a las preguntas siguientes: ¿Se redujeron con el sistema Mi Registro y Su Declaración los costos administrativos de las empresas, en particular, los de las empresas más chicas? ¿En qué monto? ¿Qué impactos en términos de mayor formalización tuvieron los sistemas Mi Registro y Su Declaración, en particular, entre las pequeñas empresas? ¿Qué enseñanzas de política pública para mejorar la competitividad de las empresas, en particular las más pequeñas, dejan los resultados observados en esta evaluación de impacto? Metodología de investigación A partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se identificará si un trabajador se encuentra registrado y si su empleador realiza la contribución a la seguridad social. A partir de este panel, se estimara un modelo econométrico para cuantificar el efecto de las reformas sobre los niveles de registro laboral e impositivo, introduciendo los controles necesarios para evitar los problemas de endogeneidad. Para complementar el estudio, se realizará una encuesta a empresas, estudios contables y contadores independientes para analizar cómo las reformas han afectado los costos y la productividad de las empresas. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Proyecto finalizado. Working paper publicado. Resultados: Este documento describe las reformas dirigidas a simplificar la registración laboral y el pago de contribuciones sociales implementadas en Argentina en el 2005 y 2007. En base al análisis de la normativa y a una encuesta a contadores, resulta que las reformas redujeron la carga administrativa, pero sólo parcialmente. Utilizando micro datos provenientes de la encuesta a hogares entre el 2003 y 2009, y aprovechando las discontinuidades por tamaño de firma y edad del trabajador que genera la legislación, se estiman coeficientes de diferencias-en-diferencias del impacto de las reformas simplificadoras sobre el mercado de trabajo. Los resultados indican que las reformas simplificadoras tuvieron un efecto positivo pero pequeño sobre la registración laboral, y no habrían impactado sobre el nivel de empleo. Finalmente, el estudio presenta recomendaciones de política dirigidas a profundizar el proceso de simplificación administrativa con vistas a mejorar su efectividad como mecanismo de mayor registro laboral. (Ver Working Paper). |  |

| Título: | Informalidad y política fiscal en Jamaica: Estudio a partir de un modelo de equilibrio general |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 15.000 |
| Fechas: | Junio 2010 – Mayo 2012 |
| Responsables: | Miles Light, Phd Texas University. Christine Clarke, directora de Planeamiento e Investigación Económica del Instituto de Planeamiento de Jamaica. |
| Objetivo Describir las relaciones de causa y efecto entre la política fiscal y la actividad económica informal en Jamaica mediante la elaboración de un Modelo de Equilibrio General Computable (MEGC). En concreto, la investigación pretende analizar cómo la informalidad afecta las decisiones de evasión y elusión fiscal de los agentes según el sector económico. El objetivo es ayudar a los policy makers a cuantificar los beneficios y costes de diferentes tipos de regímenes fiscales y proveer métricas fáciles de utilizar para reconocer el Coste Marginal de los Fondos bajo distintos diseños fiscales alternativos. Preguntas de investigación A partir de la incorporación de la informalidad en un MEGC se podrá avanzar en la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Son los regímenes impositivos que combinan altos impuestos y elevadas exenciones para determinados sectores más eficientes que los que combinan bajos impuestos y una base fiscal más amplia? ¿Cómo afecta la economía informal a los resultados de diseños fiscales alternativos en términos de creación de empleo, inversión y crecimiento? ¿Cómo responden diferentes sectores económicos, con diferentes niveles de informalidad, al diseño fiscal? ¿Cuál es el coste marginal de los fondos para el gobierno en presencia de informalidad? Metodología A partir de un estudio econométrico los autores primero estiman cómo en los últimos 10 años la política fiscal influye sobre la estructura económica (formal e informal) para estimar los parámetros que vinculan ciertos tipos de impuestos con los incentivos a operar informalmente en los distintos sectores. Esta estimación y la base de datos del registro de impuestos de Jamaica servirán para calibrar los parámetros clave del MEGC, simular diferentes escenarios de política fiscal y calcular el Costo Marginal de los Fondos según sectores e impuestos. Asimismo, la incorporación de la informalidad en el sector de las empresas en el MEGC permitirá comparar la eficiencia del diseño impositivo en condiciones de informalidad versus condiciones de enforcement completo, lo que levantará importantes lecciones de los efectos de la informalidad sobre la política fiscal óptima. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Se han adquirido y procesado los datos de la autoridad fiscal de Jamaica y se ha elaborado el modelo de equilibrio general, hace falta calibrarlo y computarlo. Pendiente el Working Paper final. |  |

| Título: | Crecimiento, productividad e informalidad en Bolivia: una evaluación del impacto de las reformas de simplificación de trámites e impuestos en Bolivia |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 15.000 |
| Fechas: | Noviembre 2011 |
| Responsables: | Rolando Morales, Phd Universidad de Ginebra, ex – Superintendente de Empresas. Graciela Toro, MSc en Economía y Política Internacional, CIDE, ex – Ministra de Planificación del Desarrollo. |
| Objetivo El estudio pretende analizar cuantitativamente los efectos de la formalización sobre los ingresos de las empresas en Bolivia, así como evaluar el impacto de las reformas en los sistemas de registro de comercio y tributario acometidas a mediados de la década pasada y, especialmente, de la privatización del sistema de registro de empresas con la creación de Fundempresa. Preguntas de investigación A nivel específico, la investigación pretende responder a las preguntas siguientes: ¿Cuál ha sido la evolución de las empresas que se han formalizado en relación a empresas similares que no se han formalizado? ¿Conduce la formalización a mayores ingresos o es el crecimiento lo que conduce a mayores niveles de formalización? ¿En qué medida los cambios en la simplificación de procesos de registros y regulaciones tributarias han contribuido a una mayor formalización en Bolivia? Metodología de estudio En primer lugar, a partir de las encuestas de hogares el equipo de investigación definirá un grupo de tratamiento (formado por las empresas formalizadas) y de grupo de control (formado por empresas similares informales) utilizando la técnica clúster analysis para detectar las covariables observables relevantes y mediante la técnica de propensity score matching garantizará la similitud del grupo de control y grupo de tratamiento. Este ejercicio permitirá analizar si las empresas formales muestran niveles de crecimiento superior a las informales o viceversa y si, a lo largo del tiempo, el número de empresas formales tiende a crecer. En segundo lugar, mediante la aplicación de la técnica de difference in difference se analizarán los efectos de las reformas en la privatización del registro de comercio y la digitalización de los registros tributarios sobre los niveles de formalización empresarial. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Proyecto finalizado. Working paper publicado. (Ver Working Paper). |  |

| Título: | Análisis de los efectos del Régimen Impositivo Simplificado de Ecuador (RISE) sobre los incentivos de los contribuyentes |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 15.000 |
| Fechas: | Junio de 2010 - Febrero de 2012. |
| Responsables: | Maria Luisa Granda, Phd Texas University; Carla Zambrano, MSc Centro de Estudios Monetarios y Financieros, CEMFI, España. Mauro Andino, MSc en Política Fiscal y Técnicas Tributarias, Instituto de Estudios Fiscales, España. Actual Jefe de Estudios del Centro de Estudios Fiscales de Ecuador. |
| Objetivo El principal objetivo de la investigación es analizar los efectos del actual Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) sobre los incentivos de los contribuyentes para mantenerse en el mismo a través del cumplimiento en el pago de las cuotas establecidas. Este análisis busca ahondar en las causas del elevado nivel de incumplimiento por parte de los contribuyentes que se han acogido a este nuevo régimen para derivar conclusiones de política sobre cómo mejorar la eficacia del diseño impositivo en Ecuador. Preguntas de investigación Algunas de las preguntas que pretende responder la investigación son: ¿Cuáles son los elementos fundamentales que explican la probabilidad de contribuir una vez registrado en el RISE? ¿Cómo afectan las campañas de promoción y de capacitación y el diseño de las sanciones en la probabilidad a pagar? ¿Qué incentivos se pueden introducir para mejorar la disponibilidad a pagar de los contribuyentes? Metodología A partir de la base de datos de contribuyentes y el estado de sus cuotas a lo largo de su permanencia en el RISE proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Centro de Estudios Fiscales (CEF), se estimará una modelo econométrico como una función logística en el que la variable dependiente será una variable latente que exprese la diferencia entre el valor de pagar y de no pagar el RISE del contribuyente. El conjunto de variables independientes permitirán estimar las causas del impago, entre éstas se encuentran: (i) las características específicas del contribuyente (como el tiempo que se acogió al régimen general antes de cambiarse al RISE); (ii) las características del mercado o sector económico en el que se desenvuelve el contribuyente; (iii) información sobre las circunstancias de la inscripción; (iv) la variable latente retrasada 2 y 5 periodos. El trabajo econométrico se complementa con una encuesta con el objetivo de validar y mejorar la información sobre la disposición a pagar de los contribuyentes del RISE. A través de la encuesta se pretende conocer qué incentivos podrían introducirse en el RISE para mejorar la disponibilidad a pagar (como beneficios esperados de seguro medico y pensiones). |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Proyecto finalizado. Working paper en proceso de revisión y publicación. Resultados: Este documento analiza los incentivos de los pequeños negocios a incluirse y permanecer en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) a través del pago cumplido de sus cuotas. A partir de la base de datos de contribuyentes y el estado de sus cuotas a lo largo de su permanencia en el RISE se creó un modelo econométrico que muestra los siguientes resultados: haber pertenecido a un Régimen General afecta de manera positiva a la probabilidad de pago, el temor a los castigos que impone el incumplimiento con el RISE, afecta de manera negativa la propensión a pagar y las mujeres, los extranjeros, las personas con formación superior y los residentes en una población urbana son más propensos a pagar. Finalmente, el estudio presenta recomendaciones de política dirigidas a mejorar la eficacia del diseño impositivo. (Ver Working Paper). |  |

ANEXO 4. Resumen y estado de situación de los proyectos aprobados en la Ventanilla 2. Segundo Concurso.

| Título: | Mejora del acceso a las finanzas y la competitividad de las pymes en Costa Rica |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 125.000 |
| Fechas: | Abril 2011 – Junio 2012 |
| Responsables: | Ricardo Monge, PhD por la Universidad de Ohio, y Julio Rosales, investigador asociado, Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología (CAATEC) |
| Objetivo El objetivo de esta actividad es mejorar la productividad de las pymes mediante una intervención controlada a un grupo de empresas clientes de la entidad financiera ACORDE consistente en brindar un Programa Especializado de Desarrollo Empresarial creado por el CISCO Institute. A su vez, se evaluará el impacto de tres servicios financieros diferentes del crédito (descuento de facturas, descuento de órdenes de compra y garantías de participación y cumplimiento), así como del principal servicio no financiero brindado por ACORDE a sus clientes (apoyo puntual o a “la medida” para fortalecer las principales áreas identificadas como débiles, según los diagnósticos empresariales). La finalidad última de esta propuesta es entender y medir el impacto de las políticas de inclusión financiera y de desarrollo empresarial sobre el desempeño de las pymes. Preguntas de evaluación A través de este proyecto se persigue dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto un programa de servicios de desarrollo empresarial especializado puede potenciar el crecimiento de un grupo de pymes que cuentan ya con acceso al crédito? ¿Qué impacto tiene la formación y acompañamiento especializado sobre la productividad, el crecimiento, el grado de sofisticación del negocio y el acceso al crédito de la pymes? ¿Cuáles de los servicios financieros y no financieros ofrecidos son efectivos en el desarrollo de las pymes? ¿Cómo fomentar el círculo virtuoso entre las políticas de inclusión financiera y las de desarrollo empresarial? Ejecución del proyecto Para aplicar el Programa Especializado de Desarrollo Empresarial, basándose en la metodología de tratamiento aleatorio, se seleccionará un grupo de empresas a las que se les impartirá una formación y se les dará acompañamiento especializado. Posteriormente, para medir el impacto de la intervención, se les aplicará a todas las empresas del marco muestral (intervenidas y de control) una encuesta al inicio y al final de proyecto para construir un panel con información sobre la que se aplicarán técnicas econométricas que permitirán determinar los efectos sobre la productividad, el crecimiento, el grado de sofisticación del negocio y el acceso al crédito formal de las pymes. Igualmente, para determinar el impacto de los servicios financieros distintos del crédito y no financieros ofrecidos por ACORDE se seleccionará una muestra de pymes con base en la cual se construirá un panel con información contable y de desempeño sobre el que se realizará un análisis econométrico que mida el impacto en los mismos términos que en el caso de la intervención. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Realizados los Planes de Evaluación y la línea de base del proyecto. Pendientes el Working paper y el Policy Brief. (Ver Informe Intermedio). |  |

| Título: | Inclusión financiera y crecimiento sostenible de los productores del Valle de Cañete en Perú |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 124.889 |
| Fechas: | Abril 2011 – Diciembre 2012 |
| Responsables: | Proexpansión SRL |
| Resumen: Este proyecto coordina a un elevado número de actores con la finalidad de reducir la vulnerabilidad económica, productiva y social en la que se encuentran 50 productores del Valle de Cañete (100 ha) en Lima, Perú. El objetivo de esta propuesta es transformar la actividad de estos pequeños productores para convertirla en una más sostenible a través de su bancarización y su integración en una cadena productiva de alcance internacional, desarrollando capacidades técnicas para el manejo de un cultivo permanente con estándares técnicos, y asegurándoles un mercado con precios referenciales mínimos. Para ello, se contará con la participación de Agrícola Viñasol Sociedad Anónima-AVSA que estará a cargo de la asistencia técnica en campo para el cumplimiento de estándares y la compra de la producción de los pequeños productores; la ONG ValleGrande, que colaborará con la capacitación de los productores en el cultivo de espárrago, Credi Chavín, que será la Caja Rural que triangule el financiamiento de los productores a una tasa menor que la que les correspondería de no existir coordinación y acuerdos, y la Fundación Albihar de Granada-España, que actuará como la instancia de monitoreo del proyecto. Asimismo, la evaluación de impacto del proyecto permitirá medir el potencial que la actuación combinada de inclusión financiera y desarrollo de capacidades técnicas tiene para mejorar la rentabilidad y las perspectivas de crecimiento de los pequeños agricultores en entornos cada vez más competitivos y globalizados. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Acuerdos firmados y línea de base para la evaluación de impacto. Pendientes el Working paper y el Policy Brief. |  |

| Título: | Apoyo a la Inclusión Financiera: Propuesta de Ley para las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 45.000 |
| Fechas: | Abril 2011 – Abril 2012 |
| Responsables: | Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras y Asesores Financieros Internacionales (AFI) |
| Resumen: Este proyecto busca mejorar la sostenibilidad de los servicios financieros que reciben los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, en su mayoría población de bajos ingresos, mediante el estudio de las mejoras prácticas en la materia y la presentación de las líneas básicas que debe comprender una reforma regulatoria destinada a mejorar este sector en Honduras. Se pondrá especial énfasis en el proceso y el diálogo con los actores en la materia y en el establecimiento de esquemas de incentivos que ayuden a estimular mejoras en la estructura del sector de las cooperativas y en el sistema de supervisión. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: AFI ha realizado el diagnóstico del marco jurídico y el análisis de las mejores prácticas en la materia en América Latina y el borrador preliminar de la ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Pendiente el informe con discusiones sobre el borrador y la propuesta final de la Ley de COACs. Ver Informe Intermedio 1 e Informe Intermedio 2. |  |

| Título: | Mejora de los sistemas de análisis de riesgo para las Pymes: Evaluación de impacto de técnicas psicométricas de credit scoring en la Ciudad de Buenos Aires y en Perú |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 206.000 |
| Fechas: | Abril 2011 – Diciembre 2012 |
| Responsables: | Bailey Klinger, PhD por la Universidad de Harvard, director del Entrepreneurial Finance Lab Asim Khwaja, PhD por la Universidad de Harvard, investigador principal del Entrepreneurial Finance Lab. Eduardo Levy, PhD por la Universidad de Pennsylvania. Lucio Castro, PhD por la Universidad de Sussex y Director de del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC. |
| Resumen: Esta actividad propone implantar una nueva metodología de valoración de riesgo crediticio desarrollada por el Entrepreneurial Finance Lab (EFL) y basada en la aplicación de tests psicométrico. Esta innovación ha sido testada de forma piloto en distintos países y puede suponer un instrumento de indudable valor para mejorar las oportunidades de acceso al crédito de las pymes en tanto rebaja los requerimientos de garantías tradicionales y provee de mecanismos de valoración de riesgos en contextos de incertidumbre y información contable limitada. La herramienta se aplicará en dos entidades financieras: la Caja Nuestra Gente en Perú, una reputada institución microfinanciera, y el Banco Ciudad de Buenos Aires en Argentina. De esta forma se obtendrán conclusiones sobre el uso de la herramienta en el ámbito rural como urbano y sobre tejidos productivos distintos. A su vez, mediante rigurosas técnicas de evaluación de impacto se medirá su capacidad para estimar la probabilidad de impago de las empresas y potencial para la inclusión financiera de la pyme y se comparará con las metodologías de valoración del crédito de las pymes tradicionales. Los resultados se difundirán a través de revistas especializadas, eventos y notas de política. Es de destacar que esta iniciativa también ha sido reconocida por el concurso llevado a cabo recientemente por el G-20 para mejorar el acceso al financiamiento de pymes denominado SME Challenge y que destaca los proyectos más innovadores y con mayor futuro para promover el crédito a las pymes en los países en vías de desarrollo. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Actualmente se ha terminado la aplicación en el Banco Ciudad de Buenos Aires en el segmento PyME. Pendiente aplicación en Caja Rural nuestra gente en Perú en el segmento MicroEmpresas, Working paper y Policy Brief. |  |

| Título: | Los determinantes del acceso a finanzas de las pymes y su impacto en la mejora empresarial en Uruguay |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 15.000 |
| Fechas: | Abril 2011 – Mayo 2012 |
| Responsables: | Maria Magdalena Ramada Sarasola, PhD en Economia Quantitativa por la Universidad de Konstanz, Alemania; Natalia Garabato, PhD por la Universidad de South Wales, Australia; Investigadoras del Grupo de Estudios en Economia Organicatión y Políticas Sociales (GEOPS) |
| Objetivo Este estudio plantea analizar cómo las características empresariales de las pymes afectan su capacidad de acceder a mecanismos formales de financiación. A su vez, mediante la construcción de un índice de políticas de productividad a nivel de empresa, se estudiará el efecto combinado que tienen la aplicación de este tipo de políticas y el acceso a finanzas sobre la productividad, controlando por otro tipo de variables relevantes como son los resultados anteriores de la empresa, la industria en la que opera, el nivel de formalidad, entre otras. |  |
| Preguntas de investigación Algunas de las preguntas que pretende responder la investigación son: ¿Cuáles son las principales características de las Mipymes en Uruguay? ¿Cuáles son los determinantes del acceso a la financiación de estas empresas? ¿Cómo afecta el acceso al crédito, el clima de negocios y otras variables a las políticas de innovación y desarrollo en la Mipymes? ¿A través de qué políticas y regulaciones puede generarse un marco regulatorio adecuado y nuevos canales de acceso al crédito para fomentar el crecimiento y la mejora de la productividad de las Mipymes? Metodología de investigación A partir de la Encuesta Nacional a MPYMES Industriales y de Servicios de Uruguay de 2008 se estudiarán las características fundamentales de las Mipymes con especial énfasis en el acceso al crédito, los determinantes del acceso a mecanismos formales de financiación y la brecha de financiación, así como la influencia del acceso al crédito sobre las mejoras productivas de las Mipymes. Así, mediante el uso de modelos econométricos se estudiará cómo influyen sobre el acceso a crédito distintas características empresariales como el tamaño de la empresa, la industria, la forma de propiedad, el nivel de formalidad, el tipo de mercado, la rentabilidad relativa o la integración en cadenas productivas o en clústeres. El mismo modelo o posibles extensiones del mismo se utilizará para estimar cuál es la brecha de financiación que potencialmente sufren las pymes en Uruguay y cuáles son las principales causas de la misma, proponiendo otros métodos posibles para resolver los problemas de endogeneidad que puedan existir entre inversión y restricciones de liquidez (variables instrumentales u otros).Adicionalmente, se construirá un índice de políticas de mejora productiva a nivel de empresa a partir de los datos disponibles en la Encuesta Nacional a MPYMES Industriales y de Servicios de Uruguay que considere las actividades de innovación llevada a cabo por las Mipymes (en producto, procesos de comercialización y organizativos, y servicios ofrecidos y otros), la obtención de certificaciones de calidad, la formación de empleados, la mejora del equipo o la maquinaria y la demanda de asistencia técnica; y mediante un modelo econométrico se estudiarán los efectos del acceso al crédito, el nivel de bancarización y otras variables sobre dicho indicador. Este modelo será de la forma ordered probit y se extenderá para realizar una estimación de la probabilidad de acceso al financiamiento de las Mipymes (en vez del uso efectivamente realizado de la financiación externa) en una primera etapa. Esto servirá para tener en cuenta que algunas empresas pueden ser capaces de acceder a financiamiento pero no lo han hecho. |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Realizado el análisis descriptivo y los primeros estudios. Pendiente el Working paper y el Policy Brief. |  |

| Título: | Características operativas e institucionales de los sistemas de garantía y su eficacia para el acceso al crédito de las pymes en América Latina |
| --- | --- |
| Monto (euros): | 12.762 |
| Fechas: | Abril 2011 – Mayo 2012 |
| Responsables: | Pablo Pombo, Secretario de la Fundación española ETEA para el Desarrollo y la Cooperación |
| Objetivo Los Fondos de Garantía se han convertido en uno de los instrumentos de política más utilizados en los últimos años para facilitar el acceso al crédito a las pymes de Latinoamérica. El objetivo de este estudio es analizar las características operativas e institucionales de los sistemas de garantía que operan en la región para proveer lecciones de política y ayudar a entender qué funciona y qué no funciona en el diseño y operativa de los sistemas de garantía. Un segundo objetivo es analizar si se han producido modificaciones en las características institucionales y operativas básicas con motivo de la crisis financiera del 2008 – 2009. Metodología de investigación A partir de la recopilación de información cuantitativa y cualitativa de los fondos de garantía en América Latina, se analizará estadísticamente su evolución reciente, los principales tipos y sus características. En la evolución se pondrá especial énfasis en el efecto que la crisis financiera de 2009 ha tenido sobre el funcionamiento y el rendimiento de los sistemas de garantía de la región. Asimismo, se realizarán estudios detallados de caso para explicar por qué en algunos casos la aplicación de los fondos de garantía no ha tenido el efecto deseado, destacando cómo las características operativas e institucionales de fondos de garantía se han de adaptar a la estructura empresarial y del sistema financiero del país y de los objetivos que persiga el sistema (tipo de empresarios a ser atendidos, volúmenes de financiación garantizada, etc…). |  |
| Estado de situación y entregables pendientes: Realizado el análisis descriptivo y estadístico de los sistemas de garantía de América Latina y el estudio detallado de dos casos en la Región. Pendiente el Working Paper y el Policy Brief. |  |

Anexo 5. Presupuesto Detallado

| Presupuesto operación RG-T1670 Programa de Mejora del Ambiente Productivo - MAP En negrita total presupuestado para cada componente de la operación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FGE | Otros Aportes* | Total |
| A/ Ventanilla 1: Planes de Acción y Evaluación |  |  |  | 310,600 | 15,530 | 326,130 |
| Comprometido o desembolsado |  |  |  | 200,784 |  | 148,311 |
| Disponible |  |  |  | 109,816 | 15,530 | 177,819 |
| Instrumentos de PDP - Gonzalo Rivas |  |  |  | 20,400 |  |  |
| Mapa PDP en Peru - Jose Escaffi |  |  |  | 13,300 |  |  |
| RIA - Chile |  |  |  | 35,429 |  |  |
| Estrategia de desarrollo e inovacion en Rio de Janeiro - Geciane Silveira Porto |  |  |  | 28,682 |  |  |
| Ley de Quiebras Guatemala I |  |  |  | 25,000 |  |  |
| Ley de Quiebras Guatemala II |  |  |  | 15,000 |  |  |
| Evaluacion Impacto Proyecto Guatemala - Marcela Melendez |  |  |  | 25,500 |  |  |
| Encuesta de Acceso a Financiamiento en México |  |  |  | 7,000 |  |  |
| Fortalecimiento regulacion de la Competencia en RD |  |  |  | 30,473 |  |  |
| B/ Ventanilla 2: Financiación de Proyectos |  |  |  | 1,037,850 | 116,640 | 1,154,490 |
| Comprometido o desembolsado |  |  |  | 973,651 | 284,849 | 973,651 |
| Disponible |  |  |  | 64,199 |  | 180,839 |
| MAP First Call for Proposals |  |  |  | 445,000 |  |  |
| 3 Actividades (Guatemala, Costa Rica, Colombia) |  |  |  | 370,000 | 12597 |  |
| 5 Proyectos de investigacion (Ecuador, Argentina, Jamaica, Bolivia, Chile) |  |  |  | 75,000 | 14000 |  |
| MAP Second Call for Proposals* |  |  |  | 528,651 |  |  |
| 4 Actividades(Peru, Argentina y Peru, Costa Rica, Honduras) |  |  |  | 500,889 | 256000 |  |
| 2 Proyectos de investigacion (Uruguay y Regional) |  |  |  | 27,763 | 2252 |  |
| Viajes de supervisión |  |  |  | 2,500 |  |  |
| C/ Diseminación, Evaluación, y Aprendizaje |  |  |  | 77,318 | 67,830 | 165,506 |
| Comprometido o desembolsado |  |  |  | 15,213 | 20,358 | 13,296 |
| Disponible |  |  |  | 62,105 | 47,472 | 152,210 |
| Web |  |  |  | 30,769 | 10,000 | 40,769 |
| Bixal Solutions |  |  |  | 3,160 |  |  |
| Diego Alejandro Fonseca |  |  |  | 5,660 |  |  |
| Diego Alejandro Fonseca |  |  |  | 815 |  |  |
| E-Business Software Factory |  |  |  | 1,715 |  |  |
| PageFlip |  |  |  | 1,000 |  |  |
| Eventos |  |  |  | 25,719 | 19,642 | 60,177 |
| Taller sobre Instituciones, Productividad y PyME en AL |  |  |  |  | 14,816 |  |
| Publicaciones |  |  |  |  | 20,358 | 20,358 |
| Brochure MAP - Anaconda Press Inc. |  |  |  | 1,946 |  |  |
| Impacto del Programa de Capital Semilla de SERCOTEC en Chile |  |  |  |  | 2,118 |  |
| Simplificación registro laboral en Argentina |  |  |  |  | 3,424 |  |
| Edicion - La Cuadra |  |  |  | 300 |  |  |
| Edicion - Claudia Pasquetti |  |  |  | 617 |  |  |
| Evaluaciones de proyectos | 20,830 |  |  |  | 17,830 | 38,660 |
| D/ Imprevistos | 74,232 |  |  |  |  | 74,232 |
| Comprometido |  |  | 15,000 |  |  |  |
| Disponible | 59,232 |  |  |  |  |  |
| Becario - asistente de proyecto | 15,000 |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 1,500,000 |  |  |  | 220,358 | 1,720,358 |
| Comprometido o desembolsado | 1,204,648 |  |  |  | 305,207 | 1,135,258 |
| Disponible | 295,352 |  |  |  |  | 585,100 |
| % Comprometido s/ Total | 80% |  |  |  | 0% | 66% |
| % Disponible s/ Total | 20% |  |  |  | 100% | 34% |

Ver Anexo 1

PAGES, Carmen, The Age of Productivity: Transforming Economies from the Bottom Up. Development in the Americas, Banco Inter-Americano de Desarrollo, 2010, Editora, Washington D.C., ISBN 02-3062-352-2

Ver Anexo 2

Ver Anexo 3

Ver Anexo 4 para mayor detalle.

Ver Anexo 5 para el presupuesto detallado.

Países Grupo C: Bahamas, Barbados, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. Porcentaje máximo de financiamiento: 80 %

Países Grupo D:Belice, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Porcentaje máximo de financiamiento: 90 %

A las unidades productivas identificadas como informales de acuerdo con las tres definiciones básicas (ausencia de registro mercantil o tributario, pago de impuestos sobre la nómina y pago del resto de impuesto) se les ofrecerá el programa bajo diversas modalidades o celdas de intervención en dos etapas. En primer lugar, un grupo recibirá cofinanciación para asistir a sesiones de entrenamiento sobre los beneficios de la formalidad y cómo realizar los pasos necesarios (replicando la invitación de Rutas para la Formalidad en Cali-Yumbo) y a otro grupo se le ofrecerá la financiación completa. Posteriormente, al grupo entrenado, se le ofrecerá acompañamiento para la obtención del registro mercantil, el RUT, y las inscripciones necesarias para el pago de los impuestos a la nómina y la liquidación periódica de otros impuestos. A un subgrupo de estas empresas se les ofrecerá adicionalmente el cubrimiento de los costos que representan estos trámites. En todos los casos las empresas serán asignadas a estos grupos mediante procesos de randomización.

Encuestas MECOVI y Encuestas de Hogares de los años: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003-2004, 2005, 2007, 2008 realizadas por el INE. También se utilizaran la encuesta de Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) realizada por el INE; y los registros de FUNDEMPRESA (Registro de Comercio).

El estudio también incorporará datos de la situación económica de las actividades en que cada contribuyente se desenvuelve y serán tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del Banco Central del Ecuador (BCE).

Para determinar las pymes que van a ser intervenidas, así como las que constituirán el grupo de control, se seleccionará la población de clientes de ACORDE que cuenten con un diagnóstico empresarial realizado por esta entidad. De total que cumpla este criterio se seleccionara una muestra aleatoria de 80 empresas que constituirá el grupo de intervención., y que será dividido en cuatro grupos de veinte empresas para aplicarles el programa especializado. El resto de empresas que no se seleccionan como grupo de intervención constituirá el grupo de control. Para la evaluación de impacto de los servicios de ACORDE el marco muestral estará constituido por aquellas empresas que se hayan mantenido como clientes de crédito de la institución entre los últimos 3 a 5 años, habiéndose identificado un grupo de 187 empresas.