## Bienes y Servicios
PLAN DE ADQUISICIONES
AÑO 2005
Numero de Préstamo / Cooperación Técnica: | Cooperación Técnica Regional No Reembolsable ATN-ME-8292-RG
Nombre del Programa: | Apoyo a la Posición Competitiva del Café de Centroamérica.
| Fuente Financiamiento |  |  |  | Aviso Específico de
|  |  |  | Precalificación | Adquisiciones
| BID | Local/Otro | Método de | Sí/No | Fecha Tentativa de | Estatus2
Adquisiciones Principales del proyecto | % | % | Adquisiciones1 |  | Publicación
1. BIENES/SERVICIOS
Adquisición de 4 LapTop oficina de País ( US$ 8,189) |  | 100% | CP |  | I semestre | Pendiente
Adquisición de 3 fotocopiadora, 3 fax, 10 Pda Oficina de país ( US$ 16,255) |  | 100% | CP |  | I semestre | Pendiente
Alquiler de Oficinas 1 Regional y 5 por País (US$ 39,000) |  | 100% | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Alquiler de vehículos regional y de países ( US$ 30,121) | 65.97% | 34.03% | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Combustible de vehículos regional y de países ( US$ 14,400) |  | 100% | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Comunicaciones oficina regional y de países (US$ 48,000) |  | 100% | CD |  | I y II semestre | Pendiente
Suministros oficina regional y de países (US$ 25,800) |  | 100% | CP |  | I y II semestre | Pendiente
Utiles oficina regional y de países (US$15,600) |  | 100% | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Mantenimiento y reparaciones equipo de oficinas (US$ 12,000) |  | 100% | CP |  | I y II semestre | Pendiente
Viajes Internacionales (US$ 32,000) | 100% |  | CP |  | I y II semestre | Pendiente
Viajes Locales (US$ 15,000) | 100% |  | CD |  | I y II semestre | Pendiente
AUDITORIA
Auditoria 1º año (US$ 6,000) | 100% |  | LPN |  | I semestre | Pendiente
Evaluación (US$ 25,000) | 100% |  | LPI |  | II semestre | Pendiente
¹ Notas: | ² La terminología a utilizar será:
LPI: Licitación Publica Internacional
LPN: Licitación Publica Nacional | Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado
CP: Comparación de Precios
CD: Contratación Directa sin Competencia
LP: Licitación Privada
AD: Administración Directa

## Consultorias
PLAN DE ADQUISICIONES
AÑO 2005
Numero de Préstamo / Cooperación Técnica: | Cooperación Técnica Regional No Reembolsable ATN-ME-8292-RG
Nombre del Programa: | Apoyo a la Posición Competitiva del Café de Centroamérica.
| Fuente Financiamiento |  |  |  | Aviso Específico de
|  |  |  | Precalificación | Adquisiciones
| BID | Local/Otro | Método de | Sí/No | Fecha Tentativa de | Estatus2
Adquisiciones Principales del proyecto | % | % | Adquisiciones1 |  | Publicación
3. SERVICIOS DE CONSULTORIAS
Consultores a Mediano Plazo
Gerente de Proyecto Regional 1. (US$ 53,300) | 100% |  | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Gerente Financiero Regional 1. (US$ 32,500) | 100% |  | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Asistente administrativo Regional 1. (US$ 12,000) | 100% |  | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Coordinador de país 5. (US$ 104,400) | 100% |  | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Asistente de País 5. (US$ 60,000) | 100% |  | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Consultores a Corto Plazo
Implementar Asistencia Técnica en Calidad de Café 10. (US$ 225,000 ) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Implementar Asistencia Técnica en catación 10. (US$ 75,000) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Brindar Asistencia Técnica en Administración y organización 10. (US$ 150,000) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Difundir Información sobre la Calidad de Café 2 (US$ 14,500) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Desarrollo y Mantenimiento de sitio Web 1. (US$ 16,500) | 100% |  | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Comunicaciones 1. (US$ 19,400) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Capacitar a productores en prácticas de manejo de Café 10. (US$ 30,000) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Capacitar a Productores en Catación 10. (US$ 18,500) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Explorar Nuevo Mecanismo del Mercado Permanente 1. (US$ 26,600) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Analizar Otras Experiencias del Mercado que Reconocen la Calidad 1. (US$ 26,600) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Arriendo de máquinas Clasificadoras de Café Cereza 4. (US$ 120,000) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Apoyar Inversiones de Beneficios y Laboratorios de Catación 5. (US$ 50,000) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
10. Eventos para: Difundir Información sobre la Calidad de Café (US$ 8,000) |  | 100% | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
05. Eventos para: Conferencias de Prensa (US$ 7,000) | 100% |  | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Preparación e Impresión de 4,000 Manuales (US$ 40,000) | 100% |  | CP |  | I y II semestre | Pendiente
Preparación e Impresión de 2,000 Carteles (US$ 17,235) | 100% |  | CP |  | I y II semestre | Pendiente
Preparación y Quemado de 1,500 CD (US$ 8,965) | 100% |  | CP |  | I y II semestre | Pendiente
15. Eventos para: Capacitar a productores en prácticas de manejo de Café (US$ 26,250) | 28.57% | 71.43% | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
10. Eventos para: Capacitar a Productores en Catación (US$ 17,250) | 11.59% | 88.41% | LPN |  | I y II semestre | Pendiente
Apoyar Relaciones Entre Productores, Exportadores, tostadores
Costo de Materiales Promocionales (US$ 5,000) | 100% |  | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
Costo de Envío de Muestras (US$ 7,200) | 100% |  | CD |  | I y II semestre | Adjudicado
3. Eventos en: Promover Competiciones de Calidad y Subastas (US$ 70,000) | 100% |  | CD |  | I y II semestre | Pendiente
¹ Notas: | ² La terminología a utilizar será:
LPI: Licitación Publica Internacional
LPN: Licitación Publica Nacional | Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado
CP: Comparación de Precios
CD: Contratación Directa sin Competencia
LP: Licitación Privada
AD: Administración Directa