PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

Información General

País			:	NICARAGUA

Prestatario		:	BID-FOMIN

Ejecutor		:	Banco de Crédito Centroamericano, S.A. (BANCENTRO)

Nombre del Proyecto:

“Programa de Apoyo para la Expansión y Profundización de los Servicios Financieros a la MyPE en Nicaragua y para el fortalecimiento institucional de Bancentro, S.A. “

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo:  ATN/ME-10679-NI

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El objetivo general del Proyecto es contribuir a la expansión y profundización de los servicios financieros para la micro y pequeña empresa (MyPE) en Nicaragua.  El objetivo específico es crear una alternativa de servicios financieros competitivos para la micro y pequeña empresa urbana y rural de Nicaragua.  Los componentes del Proyecto son:

Componente I :  Desarrollo de Productos y Tecnologías para la MyPE.

Componente II:  Fortalecimiento de la Capacidad Gerencial y Operativa de crédito para la MyPE.

Componente III:  Adecuación de los sistemas de Información para Servicios Financieros a la MyPE.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 23 de Enero de 2008.

Fecha estimada para el último desembolso:  Julio de 2011

- A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de Julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de Julio de 2006, y en especial en la aplicación de las disposiciones estipuladas en el apéndice 4 de las referidas políticas, y con lo establecido en el Convenio de Cooperación Técnica y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Fortalecimiento Institucional de Bancentro S.A. que cubre 18 meses de ejecución a partir de la aprobación meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y BANCENTRO.  El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Banco Centroamericano de Crédito S.A.

Edificio LAFISE, Carretera Masaya Km. 5 ½

Atención Gerencia PYME

Araceli Castillo Gutiérrez

arcastillo@bancentro.com.ni

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras:   No aplica

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: Compra de Licencias para el sistema “SIEBEL” este CRM (Manejo de Relaciones con los Clientes) es el que el Banco ha implementado en otras áreas. A nivel mundial es el CRM mas utilizado en la industria financiera, lo cual tiene la ventaja de incluir las mejores prácticas de la Industria, además de contar con el modulo especializado en finanzas en Banco y Seguro.

Se prevé que las licencias del nuevo sistema de información para el crédito MyPE y los servicios de asistencia técnica para su instalación, prueba y ajuste (Componente III) serán adquiridos mediante el método de contratación directa, a la empresa Siebel.  Este método se justifica en este caso porque: (i) Bancentro ya utiliza otros módulos del sistema de Siebel en sus operaciones, y es necesario, para fines de compatibilidad con el equipo existente, que el nuevo sistema a instalarse con el apoyo de este proyecto, se integre a dicho sistema; y (ii) Bancentro había seleccionado a la empresa Siebel para proveer los actuales sistemas mediante un proceso competitivo, en el cual se comparó la calidad y precio de los bienes y servicios. Estas adquisiciones tienen un presupuesto estimado de US$175.000 y sería financiada en un 60% con los recursos del Banco y en un 40% con los recursos de la contrapartida. Bancentro ha propuesto la contratación directa de Siebel, cuya idoneidad se estableció luego de evaluar otras alternativas para la provisión de estos servicios.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Adquisición de boletos aéreos, gastos de hospedajes, gastos de logísticas en conexión con eventos de capacitación, seminarios o talleres.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Consultorias en diseños e implementación de productos, Planes de Negocio y de Mercadeo, Fortalecimiento de Auditorias MyPE, Análisis y Gestión  de Riesgos, Consultoria Ambiental, Asistencia técnica para instalación prueba, ajustes del sistema. Se prevé que las licencias del nuevo sistema de información para el crédito MyPE y los servicios de asistencia técnica para su instalación, prueba y ajuste (Componente III) serán adquiridos mediante el método de contratación directa, a la empresa Siebel.  Este método se justifica en este caso porque: (i) Bancentro ya utiliza otros módulos del sistema de Siebel en sus operaciones, y es necesario, para fines de compatibilidad con el equipo existente, que el nuevo sistema a instalarse con el apoyo de este proyecto, se integre a dicho sistema; y (ii) Bancentro había seleccionado a la empresa Siebel para proveer los actuales sistemas mediante un proceso competitivo, en el cual se comparó la calidad y precio de los bienes y servicios. Estas adquisiciones tienen un presupuesto estimado de US$175.000 y sería financiada en un 60% con los recursos del Banco y en un 40% con los recursos de la contrapartida. Bancentro ha propuesto la contratación directa de Siebel, cuya idoneidad se estableció luego de evaluar otras alternativas para la provisión de estos servicios.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$ 200,000.00 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos: los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco:

- Viáticos correspondientes  a las actividades de capacitación, eventos, foros.

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

Otros:   No aplica

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: No aplica

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US No aplica

- Contratación de Bienes: Toda contratación directa

- Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a US $ 5,000.00

- Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas (Firmas consultoras)

- Contratos con Consultores Individuales: los cuatro primeros contratos basados en procesos competitivos.  Una vez revisados estos cuatro procesos, el Banco se pronunciara sobre la eventualidad de que los restantes contratos sean revisados bajo la modalidad expost, definiendo los montos mínimos aplicables, si fuese necesario.

- Toda Selección Directa de firmas consultoras.

- Toda selección directa de consultores individuales.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

E) Preferencia Nacional

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional, conforme lo establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones. No Aplica.

| No de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalifi-cación (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Fecha estimada para el Inicio del Proceso | Terminación Contrato |  |  |
| 3.3 3.2 | - Bienes - Bien 1 = COMPRA DE LICENCIAS Costo Estimado (US $ 99.9 Miles) - Bien 2 = Adquisición para computadoras e impresoras para oficinas Costo Estimado (US $ 89.7 Miles) | *CD CP | ex-ante ex-post | 30 | 70 100 | No No | n/a Febrero 2008 | Abril 2009 Julio 2008 |  | *Este método se justifica en este caso porque BANCENTRO ya utiliza otros módulos del sistema de SIEBEL en sus operaciones y es necesario para fines de compatibilidad. |
|  | - Servicios Diferentes a Consultoría - Boletos US $ 13,040.00 - Hospedaje US $ 27,718.50 - Logisticas US $ 138,165.50 - Seminarios US $ 35,350.00 - Viaticos US $ 13,650.00 | CP | Ex-ante * | 100 50 40 20 80 | 50 60 80 20 | No | Marzo 2008 | Dic 2010 |  | * Ex –post para aquellos contratos inferiores a U$5,000 |
| 3.1 2.1 2.4 2.5 1.1 1.5 1.2 | - Servicios de Consultoría: Firmas Consultoras - Consultoria 1 = Asistencia técnica para instalación, prueba y ajuste del sistema Costo Estimado (US $82.5 Miles) Consultorias Individuales - Consultoria 1 = Coordinador de Desarrollo Humano MyPE Costo Estimado (US $55.8 Miles) - Consultoria 2 = Capacitación en inducción al personal MyPE 3era Etapa y 4ta Etapa. Costo Estimado (US $ 24 Miles) - Consultoria 3= Capacitación de Fortalecimiento al Personal MyPE Costo Estimado (US $ 8 Miles) - Consultoría 4= Consultoria en el diseño e implementación de 3 productos nuevos, manuales y adaptación de 4 productos existentes en el Banco Costo Estimado (US $ 55 Miles) - Consultoría 5 = Consultoria Ambiental Costo Estimado (US $7.7 Miles) - Consultoría 6 = Consultoria de elaboración de Plan de Negocio / Crédito para la Pequeña Empresa Costo Estimado (US $38.5 Miles | SD CI CI CI CI CI CI | Ex ante ex – ante ex – ante ex – ante ex – ante ex – ante ex – ante | 91 32.2 100 100 90.9 90.9 9.1 | 9 67.8 9.1 9.1 90.9 | No No No No No No No | Sept 2008 Abril 2008 Marzo 2008 Sept. 2008 Marzo 2008 Febrero 2009 Abril 2009 | Junio 2009 Dic 2010 Julio 2008 Nov 2008 Julio 2008 Mayo 2009 Agosto 2009 |  | Una vez revisados los cuatro (4) primeros procesos competitivos, el Banco se pronunciara sobre la eventualidad de que los restantes contratos sean revisados bajo la modalidad expost, definiendo los montos mínimos aplicables, si fuese necesario. |
| 1.3 1.4 1.6 1.7 | - Consultoría 7 = Consultoria para el Diseño y adaptación de 3 productos de créditos para la Pequeña Empresa, con sus manuales Costo Estimado (US $45.1 Miles - Consultoría 8 = Consultoria para estrategia y plan de mercadeo y promoción de productos. Costo Estimado (US $22 Miles) - Consultoría 9 = Consultoria en fortalecimiento y análisis y gestión de riesgos MyPE. Costo Estimado (US $22 Miles) - Consultoría 10 = Consultoria en fortalecimiento de Auditoria MyPE. Costo Estimado (US $11 Miles) | CI CI CI CI | Ex - ante Ex – ante Ex – ante Ex - ante | 90.9 | 9.1 100 100 100 | No No No No | Junio 2009 Marzo 2008 Junio 2008 Mayo 2008 | Agosto 2009 Julio 2008 Oct. 2008 Agosto 2008 |  |  |

Observaciones: Sobre la base del Informe de Evaluación de capacidad para administrar procesos de adquisiciones: Los cuatro (4) primeros contratos basados en procesos competitivos serán sujetos a revisión Ex -Ante .  Una vez revisados estos cuatro procesos, el Banco se pronunciara sobre la eventualidad de que los restantes contratos sean revisados bajo la modalidad Ex -post, definiendo los montos mínimos aplicables, si fuese necesario.

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del BID

Evaluación de la Capacidad de la Agencia (Bancentro) para implementar las Adquisiciones

Bancentro será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto.  El Banco evaluó la capacidad del Ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es MEDIO.

Las recomendaciones emitidas como resultado de la correspondiente evaluación tienen en cuenta los siguientes aspectos contextuales relacionados con el ejecutor y la operación en cuestión;

- Se trata de una operación en la que el ejecutor corresponde a una Entidad Privada. Por lo tanto y en cumplimiento del Apéndice 4 de las Políticas de Adquisiciones para bienes y obras (GN-2349-7) y Políticas para la selección y contratación de consultores (GN-2350-7).

- Si bien las adquisiciones y contrataciones contempladas en el Plan de Adquisiciones de la operación abarcan tanto bienes como contratación de servicios de consultores individuales así como de firmas consultoras, la relevancia en términos de establecimiento de modalidad de revisión por parte del Banco se refieren específicamente a los procesos de contratación de consultores individuales, así como a procesos de contratación de servicios distintos a consultoría (i.e boletos, logística para talleres, etc), ya que el propio Documento de Convenio estipula la aplicación de la Contratación/Selección directa en el caso tanto de la adquisición de Licencias de Software como de los correspondientes servicios de desarrollo de sistemas. Por lo que respecta al otro rubro incluido en el Plan para la Adquisición de Bienes, el mismo corresponde a la adquisición de equipos de computo financiados en su totalidad por contrapartida local, por lo que no aplican ni las Políticas ni los procedimientos de revisión del Banco a este proceso.

Teniendo presente el referido contexto, se recomienda aceptar el uso de la metodología de adquisiciones / contrataciones contemplada en los respectivos Manuales de Bancentro, reforzando varios aspectos identificados como debilidades mediante los siguientes requerimientos;

  - Mantener un sistema de clasificación y archivo de procesos de contratación y expedientes identificado mediante una referencia de tipo cronológico.

  - Elaborar y aprobar los Términos de Referencia correspondientes, que los mismos se incluyan los mismos en los correspondientes expedientes, junto con la verificación de la correspondiente aprobación.

  - Elaborar una matriz de evaluación para facilitar la evaluación y selección de los candidatos e incluir la misma en el expediente de contratación. La matriz deberá de determinar, asimismo cuál es el puntaje mínimo que los candidatos deberán obtener para ser considerados como calificados.

  - Obtener una terna de CVs evaluados como calificados para llevar a cabo los servicios de consultoría e incluir los mismos en el archivo. En el caso de servicios distintos a consultoría obtener tres cotizaciones para los servicios requeridos

  - Elaborar y mantener en expediente un informe/acta de evaluación incluyendo una recomendación de adjudicación de contrato.

  - Mantener en expediente verificación de la aprobación de la recomendación para la adjudicación del contrato por parte de la instancia correspondiente de acuerdo con el Manual.

  - Mantener en expediente copia del contrato final firmado con el Consultor o proveedor de servicios. Dicho contrato deberá de contener una cláusula específica en materia de fraude y corrupción.

  - Elaborar y mantener en expediente un formulario para facilitar la evaluación de los servicios prestados por el Consultor (puede utilizarse el estándar del Banco).

  - Establecer una excepción a los requerimientos estipulados en el Manual con respecto a la necesidad de que los proveedores de servicios sean clientes de Bancentro.

Teniendo en cuenta los comentarios, observaciones y recomendaciones incluidas en este informe, sugerimos adoptar por parte del Banco (BID) la revisión ex –ante de los procesos de adquisiciones, para los cuatro primeros procesos competitivos llevados a cabo por el ejecutor en el caso de contratación de consultores individuales, principalmente con el fin de determinar la incorporación y cumplimiento de las recomendaciones emitidas, de manera que el Banco pudiera aceptar la aplicación de la modalidad ex post a partir del quinto proceso. Una vez adoptada la modalidad ex post, se sugiere un Plan de Inspección que incluya la revisión semi-anual de los procesos de adquisiciones.

En lo referente a contratación de servicios diferentes a consultoría, los cuales se refieren principalmente a gastos de tipo logístico para el desarrollo de eventos tales como capacitaciones, seminarios, etc. se propone que inicialmente el Banco revise de manera ex ante los procesos por montos superiores a US$ 5,000. En el momento de que se determine la conveniencia de la aplicación de revisión ex post para la contratación de servicios de consultores individuales, el Banco analizará también una muestra de procesos de contratación de servicios distintos a consultoría ejecutados de manera ex post con el fin de poder autorizar Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones.

Además de las revisiones ex-ante el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cada seis meses.  La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada.  Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.

Los 18 primeros meses de ejecución se cuentan a partir de la fecha más temprana entre aquella de la publicación del Aviso General de Adquisiciones o la del primer Aviso Específico de Adquisiciones que se publique después de la aprobación del Préstamo.

Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total $ 20 Millones y una explicación en Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de $100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.; CI Consultor Individual.