PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Modelo A – Para Proyectos Específicos

Información General

País:					Nicaragua, Honduras y Guatemala

Prestatario:				BID/FOMIN

Ejecutor:	Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN).

Nombre del Proyecto:	Integración de Microproductores en Cadenas Internacionales de Valor

Números del Proyecto:

y del Contrato de Préstamo:		ATN/ME-9212-RG, RG-M1026.

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El objetivo general es contribuir a mejorar la competitividad de Microproductores de Guatemala, Honduras y Nicaragua. El objetivo específico es integrar a 1000 Microproductores a cadenas internacionales de artículos de decoración y muebles de alto valor agregado en diseño.

El Proyecto obtendrá economías de escala promoviendo acciones conjuntas de las cadenas en los tres países para la contratación de consultores, comercialización, seguimiento de clientes, participación en ferias y el desarrollo de estrategias de negocios para cada cadena. Para cumplir con su propósito reúne 3 Componentes que se ejecutarán simultáneamente, Componente I: Mejoramiento del Proceso de Producción Colectivo, el cual se ejecutará con actividades dirigidas a mejorar la capacidad técnico-administrativa de cada Microproductores así como su capacidad para actuar colectivamente y lograr reunir elevados volúmenes de producto homogéneo de alta calidad; Componente II, Fortalecimiento de Relaciones entre Cadenas, dirigido a fortalecer la relación entre las cadenas de los tres países, facilitando el intercambio de información técnica y comercial, y la atención conjunta a mercados internacionales; Componente III, Fortalecimiento Institucional y Difusión de Resultados, con acciones que harán  la experiencia del proyecto y el conocimiento de las Empresas Exportadoras y los compradores globales sobre el mercado internacional sean apropiadas por entidades de apoyo a los Microproductores.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:

25 de Mayo de 2005

Fecha de firma del Contrato de Préstamo:

21 de Julio de 2005

Fecha estimada para el último desembolso:

- 21 de Enero de 2009

- A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de Julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de Julio de 2006, y con lo establecido en el

Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Proyecto Integración de Microproductores en Cadenas Internacionales de Valor que cubre de marzo a julio de 2008, 4 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN). El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN). Bolonia, Iglesia San Francisco ½ C. arriba, Casa No. 1150, APTDO.: 6149, Managua, Nicaragua.

Página Web: www. Apen.org.ni

E-mail: apen@apen.org.ni

- El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua: www. apen.org.ni.  También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen:   N/A

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELs).  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Bienes: No Aplica

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:

Dentro de este acápite se contrataran servicios diferentes a consultorías relativas a la ejecución de pasantías en Nicaragua las cuales se realizarán mediante Contratación Directa (CD) Ex Ante. Se ejecutarán utilizando documentos acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen:  en el Componente I: el propósito es apoyar a 1000 Microproductores para el mejoramiento de sus procesos, productivos, capacidades administrativas, gerenciales y de acción colectiva, y el desarrollo de nuevos productos que son servicios de consultorías especializadas que incluye actividades realizadas por expertos internacionales y supervisadas por técnicos locales , dirigidas a resolver problemas de producción específicos de los Microproductores en el trabajo de cerámica, hierro, cuero, madera certificadas y bejuco, cera, vidrio fundido entre otros, con el objetivo de aumentar la eficiencia de las actividades de los Microproductores (Ver Anexo1, Contrapartida Local de Contrataciones Directas). Componente II: el propósito de este Componente es fortalecer la vinculación de las cadenas como los mercados globales, promover la integración regional de las 3 cadenas, a partir del intercambio de información y contactos comerciales, del desarrollo de productos conjuntos y la participación en ferias, para lograr este propósito se contratarán consultores internacionales cuya función serán identificar nuevos mercados y dar seguimiento al comercial representado por las 3 cadenas, manejar las relaciones con los clientes existentes y facilitar la comunicación entre los compradores globales, empresas exportadores y Microproductores. Componente III: El objetivo es fortalecer la institucionalidad de los tres países, compuesta por entidades públicas y privadas que ofrecen servicios de capacitación y de asistencia técnica tanto productores como comercializadores, con el conocimiento del mercado de las Empresas Exportadoras y los Compradores Globales, y con la presencia del Proyecto en general.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-4.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos:  los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: Para la gerencia administrativa del programa se creará una Unidad Ejecutora del Proyecto, la misma que operará en APEN, y estará constituida por un Coordinador Regional del Proyecto y una Asistente Administrativa-Financiera. Los honorarios del personal de la UEP por un monto total de US$ 114,00.00  y los gastos de movilización gerente del Proyecto por un monto total de US$ 15,000.00 por un periodo total de 36 meses los cuales serán financiados por el Banco y el pago del Contador  de la UEP serán asumidos como contrapartida por APEN.

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$  N/A

- Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$ N/A

- Todos los contratos adjudicados por cualquiera de los métodos competitivos inclusive consultor individual. (Ex Ante).

- Toda Selección Directa de Servicios de consultoría (firmas y consultores individuales) por un monto igual o inferior a US$ 10,000.00. (Ex - Post).

- Todos los Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total igual o inferior a US$5,000.00 (Ex Post).

E) Preferencia Nacional

N/A

# Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País:					Nicaragua, Honduras y Guatemala

Ejecutor:	Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN).

Proyecto:	Integración de Microproductores en Cadenas Internacionales de Valor.

Números del Proyecto

y del Contrato de Préstamo:		ATN/ME-9212-RG, RG-M1026

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El objetivo general es contribuir a mejorar la competitividad de Microproductores de Guatemala, Honduras y Nicaragua. El objetivo específico es integrar a 1000 Microproductores a cadenas internacionales de artículos de decoración y muebles de alto valor agregado en diseño.

El Proyecto obtendrá economías de escala promoviendo acciones conjuntas de las cadenas en los tres países para la contratación de consultores, comercialización, seguimiento de clientes, participación en ferias y el desarrollo de estrategias de negocios para cada cadena. Para cumplir con su propósito reúne 3 Componentes que se ejecutarán simultáneamente, Componente I: Mejoramiento del Proceso de Producción Colectivo, el cual se ejecutará con actividades dirigidas a mejorar la capacidad técnico-administrativa de cada Microproductores así como su capacidad para actuar colectivamente y lograr reunir elevados volúmenes de producto homogéneo de alta calidad; Componente II, Fortalecimiento de Relaciones entre Cadenas, dirigido a fortalecer la relación entre las cadenas de los tres países, facilitando el intercambio de información técnica y comercial, y la atención conjunta a mercados internacionales; Componente III, Fortalecimiento Institucional y Difusión de Resultados, con acciones que harán  la experiencia del proyecto y el conocimiento de las Empresas Exportadoras y los compradores globales sobre el mercado internacional sean apropiadas por entidades de apoyo a los Microproductores.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:

25 de Mayo de 2005

Fecha de firma del Contrato de Préstamo:

21 de Julio de 2005

Fecha estimada para el último desembolso:

- 21 de Enero de 2009

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN). Bolonia, Iglesia San Francisco ½ C. arriba, Casa No. 1150, APTDO.: 6149, Managua, Nicaragua.

E-mail: lgutierrez@apen.org.ni

| Programa para Integración de Microproductores en Cadenas Internacionales de Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-9212-RG, RG-M1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Marzo a Julio de 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Ref. |  | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones |  | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) |  | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) |  |  | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  |  |  | Precali-ficación 3 (Si/No) |  | Fechas estimadas |  |  |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |  |  | Comentarios |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID % |  | Local/ Otro % |  |  |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición |  | Terminación del Contrato |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nicaragua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No. 1 1.4.6 (a) Talleres de Procesos productivos desarrollo de muestras. - Se realizarán 60 talleres permanentes de procesos productivos y desarrollo de muestras que beneficiarán a 30 microproductores encargados de taller en los municipios de Nandasmo, La Paz Centro, Sabaneta, Ducuale, Limay, Masaya, San Juan de Oriente, Loma Panda. No. 2 2.9 ( b ) Se crearán Flyers y Postales Promocioanles No. 3 Gastos de Alimentación, transporte, Materiales y alojamiento de los participantes a participar en las capacitaciones. 2. 11( a) Pasantía en Cerámica 1 (Cerámicas por la Paz) 2. 11( b) Pasantía en Cerámica 2 (UPOLI) 2. 11 (c) Pasantía en Muebles (UPOLI) 2.11 (d) Pasantía Textiles (UPOLI) |  | 6,000.00 800.00 21,600.00 |  | CD CD CD | * Ex Ante Ex Post Ex Ante |  |  | 100% 100% 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio Marzo Abril |  | Pendiente Pendiente Pendiente |  |  | * Estos tallares estarán sujetos a presentacion ante el Banco del Documento de Planficación. * Estos tallares estarán sujetos a presentacion ante el Banco del Documento de Planficación. |  |
| 4 |  | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 1 1.2.1 Capacitación en seguridad laboral + salud e higiene + medio ambiente. |  | 3,600.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 83% |  | 17% |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 2 1.2.3 (a) Capacitaciones en desarrollo empresarial gerencial |  | 2,400.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 3 1.2.3 (b) Capacitaciones en desarrollo empresarial gerencial con énfasis en aplicaciones contables |  | 3,600.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 4 1.2.4 (a) Capacitación en organización productiva/laboral |  | 3,300.00 |  | SD José Oliva | Ex Post |  |  | 91% |  | 9% |  |  |  |  |  | Marzo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 5 1.2.4 (b) Capacitación en vidrio y espejos para facilitar la producción. |  | 4,500.00 |  | SD Diego Chacón | Ex Post |  |  | 89% |  | 11% |  |  |  |  |  | Marzo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 6 1.2.4 (c) Capacitación en bordados y brocados en textiles para facilitar la producción de una nueva línea, un boleto aéreo y materiales. 1.4.6 (a)Talleres de procesos productivos/desarrollo de muestras, materiales y viáticos |  | 6,100.00 |  | SD Kevin O´Brien | Ex Post |  |  | 84% |  | 16% |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 7 1.4.1 (a) Diseño de nuevos productos textiles, boleto aéreo y viáticos. |  | 6,320.00 |  | SD Kevin O´Brien | Ex Post |  |  | 86% |  | 14% |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 8 1.4.1 (b) Diseño de nuevos productos con el fin de desarrollar 5 a 9 nuevas colecciones, incluye: honorarios, un boleto aéreo y viáticos. 1.4.6 (b) Talleres de procesos productivos/desarrollo de muestras, incluye: 2 talleres, viáticos y materiales. |  | 11,530.00 |  | SD Mimi Robinson | Ex Ante |  |  | 90% |  | 10% |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 9 1.4.6 (c) Talleres de procesos productivos/desarrollo de muestras, incluye: 3 talleres, viáticos, materiales y mercadeo. 1.5.4 Asistencia internacional en acabados para cerámica, incluye: honorarios, gastos para dos viajes terrestres Nicaragua-Guatemala-Nicaragua equivalente cada uno por el valor de un boleto aéreo y viáticos. |  | 17,734.00 |  | SD Ron Rivera | Ex Ante |  |  | 89% |  | 11% |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 10 1.4.6 (d) Talleres de procesos productivos/desarrollo de muestras, incluye: 1 taller, viáticos y materiales. 1.5.6 (b) Asistencia Técnica para desarrollar productos trabajando hojas, fibras naturales y semillas, incluye: honorarios y viáticos. |  | 7,347.00 |  | SD Eric Ledoigt | Ex Post |  |  | 95% |  | 5% |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  | Cuenta con la No Objeción CID/CNI/1795/2007, pero no se realizó en 2007 por problemas de salud del Consultor. |  |
|  |  | Consultoría No. 11 1.4.6 (e) Talleres de procesos productivos/desarrollo de muestras |  | 1,450.00 |  | SD Harper Poe | Ex Post |  |  | 41% |  | 59% |  |  |  |  |  | Marzo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 12 1.4.6 (f) Talleres de procesos productivos/desarrollo de muestras |  | 2,900.00 |  | SD Colvin English | Ex Post |  |  | 52% |  | 48% |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 13 1.5.5 Consultoría internacional en cuero, incluye: honorarios, viáticos y materiales |  | 4,809.00 |  | SD Luis Cedano | Ex Post |  |  | 89% |  | 11% |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 14 1.5.8 Consultoría internacional en vidrio, reciclaje de botellas y diseño de nuevos productos, incluye: honorarios, un boleto aéreo y materiales. |  | 6,500.00 |  | SD Tord Bontje | Ex Post |  |  | 77% |  | 23% |  |  |  |  |  | Marzo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 15 1.5.13 Consultor en procesos de producción para continuar el proyecto Tessuta y asesorar en todos los aspectos de los procesos productivos |  | 8,000.00 |  | SD Diego Chacón | Ex Post |  |  | 75% |  | 25% |  |  |  |  |  | Julio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 16 2.1 Consultor internacional Asesoramiento de Mercados y Desarrollo de Colecciones énfasis y enfoque hacia multiplicación de ventas y atracción de mercados para nuevos diseños en ferias internacionales, incluye: honorarios, dos boletos aéreos y viáticos. |  | 10,610.00 |  | SD Colvin English | Ex Ante |  |  | 90% |  | 10% |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 17 2.9 Diseño e Impresión de Catálogos de nuevas colecciones para NYGF |  | 1,400.00 |  | CI | Ex - Ante |  |  | 68% |  | 32% |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 18 2.11(a) Pasantía para productores en otros países (Honduras, El Salvador), incluye: transporte terrestre, viáticos y materiales. |  | 2,400.00 |  | SD Ron Rivera | Ex Post |  |  | 85% |  | 15% |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 19 2.11(b) Pasantía para productores en otros países (Nicaragua y dentro de Guatemala), incluye: transporte terrestre, viáticos y materiales. |  | 2,400.00 |  | SD Ron Rivera | Ex Post |  |  | 85% |  | 15% |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Nicaragua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 20 1.2.1 - Capacitación seguridad laboral + Salud e Higiene + Medio Amiente. Se capacitarán a 100 MP, de los municipios de San Juan de Oriente, Nandasmo, Masatepe y Masaya ; Calle Real de Tolapa, La Paz Centro, Ducuale, Loma Panda y El Calero, en 4 Capacitaciones de 25 personas de 2 diferentes temas relacionados a la seguridad laboral, salud e higiene laboral y medioambiente. |  | 3,200.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 21 1.2.2 Asesoría Seguridad Laboral + Salud e Higiene + Medio Ambiente. - Se asesorará a 25 Microempresarios, de los municipios de San Juan de Oriente, Nandasmo, Masatepe y Masaya; Calle Real de Tolapa, La Paz Centro, Ducuale, Loma Panda y El Calero, en temas relacionados a la seguridad laboral, salud e higiene laboral, medioambiente. |  | 3,750.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 22 1.2.3 (a) Capacitación en Desarrollo Empresarial Gerencial. Se capacitarán en 3 cursos de 10 días, 23 microempresarios de los Municipios de Nandasmo, Masatepe, Masaya, San Juan de Oriente, y Catarina, en temas relacionados al desarrollo empresarial de las microempresas |  | 10,350.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 23 1.2.3 (b) Capacitación en Desarrollo Empresarial Gerencial. Se capacitarán a 25 empresarios de los Municipios de San Juan de Oriente, y Diriamba, en temas relacionados al desarrollo empresarial gerencial. |  | 1,025.00 |  | SD Diana Ibarra | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 24 1.4.1 (a) Se contratará una consultoría internacional para diseñar 10 colecciones de nuevos productos en cerámica, para la comercialización internacional e integrarlas en la página web de Oyanca (10 días), un boleto aéreo, viáticos consultor internacional y viáticos de acompañamiento a consultor internacional. |  | 6,720.00 |  | SD Diego Carrasco | Ex Post |  |  | 99% |  | 1% |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 25 1.4.1 (b) Se contratará una consultoría Se contratará una consultoría internacional para diseñar 10 colecciones de nuevos productos en Cestería y Piedra, para la comercialización internacional e integrarlas en la Página Web de Oyanca (10 días), un boleto aéreo, viáticos consultor internacional y viáticos de acompañamiento a consultor internacional. |  | 6,720.00 |  | SD Lil Mena | Ex Post |  |  | 99% |  | 1% |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 26 1.5.2. Consultoría Internacional en Cerámica de Baja Temperatura: Se realizará consultoría internacional en cerámica de baja temperatura (10 días), para brindarle a 3 microproductores de San Juan de Oriente y 3 microproductores Asociados a Ceramistas por la paz, nuevas mejoras técnicas de producción de cerámica, un boleto aéreo, viáticos consultor internacional y viáticos de acompañamiento a consultor internacional. |  | 7,020.00 |  | SD Ron Rivera | Ex Post |  |  | 91% |  | 9% |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 27 1.5.13 Consultoría en Procesos de Producción: Se realizará consultoría en procesos de producción (10 días) para atender a 2 microproductores encargados de talleres en los municipios de Masaya y San Juan de Oriente, un boleto aéreo, viáticos consultor internacional y viáticos de acompañamiento a consultor internacional. |  | 5,350.00 |  | SD Diana Ibarra | Ex Post |  |  | 88% |  | 12% |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 28 2.1 (a) Consultoría Internacional en Asesoramiento de Mercados: Se realizará 2 consultorías internacionales en identificación y asesoramiento de mercados. |  | 8,400.00 |  | SD Coleen Pedlenton | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 29 2.9 (a) Se ejecutarán 3 Publicaciones en Revista |  | 1,000.00 |  | SD Pata de Perro | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Marzo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 30 2.9 (c) Actualización de la Página Web. |  | 1,200.00 |  | SD Luis Sáenz | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 31 2.9 (d) Se realizarán Banner y Artículos Promocionales |  | 1,000.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Honduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 32 1.2.1 Se capacitaran 100 MP, en seguridad laboral, salud, higiene y medio ambiente (6 capacitaciones) |  | 6,000.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Julio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 33 1.2.3 (Se capacitará a 30 MP en Desarrollo Empresarial Gerencial (6 capacitaciones) |  | 12,000.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Julio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 34 1.2.4 Se Capacitará a 40 MP, en Organización Productiva y Laboral (8 talleres). |  | 3,200.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Julio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 35 1.4.1 (a) 1 Consultoría Internacional en Diseño de Nuevos Productos de Madera, Metal, Barro y Piedra. 10 días. |  | 5,500.00 |  | SD Jill Rosenwald | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 36 1.4.1 (b) 4 Consultorías Internacionales en Diseño de nuevos productos de madera, metal, barro y piedra. 10 días (40 días en total). |  | 22,000.00 |  | SD Carol Campbell | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 37 1.4.1 (c) 1 Consultoría Internacional en Diseño de nuevos productos de madera, metal, barro y piedra. 10 días. |  | 5,500.00 |  | SD Joel Sarvis | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 38 1.4.1 (d) 1 Consultoría Internacional en Diseño de Nuevos Productos de Cerámica (10 días). |  | 5,500.00 |  | SD Sonia Céspedes | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 39 1.4.1 (e) 3 Consultorías Internacionales en Diseño de Nuevos Productos de Madera, Metal, Barro, Tusa y Piedra. (29 días en total). |  | 16,300.00 |  | SD Mimi Robinson | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 40 1.4.1 (f) 1 Consultoría Internacional en Diseño de Nuevos Productos de Madera, Metal, Barro y Piedra (10 días). |  | 5,500.00 |  | SD Michael Taylor | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 41 1.4.1 (g) 1 Consultoría Internacionales Diseño de Nuevos Productos de Cerámica (10 días). |  | 5,500.00 |  | SD Gary Dipasquale | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 42 1.4.6 Talleres de Procesos Productivos y Desarrollo de Muestras 27 mínimo por 182 días. |  | 36,400.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 43 1.5.3 Consultoría Internacional en Soldadura (10 días hábiles), para atender a MP de: Choluteca, Sabana Grande, Siguatepeque, Ojojona, Lempira e Intibuca. |  | 5,500.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 44 1.5.4 Consultoría Internacional Acabados para atender a MP (10 días hábiles). |  | 5,500.00 |  | SD Bob Magnum | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  | Cuenta con No Objeción COF/CNI/3461/2006, no se realizó dado que al Consultor le afectó el Huracán Katrina de New Orleans. |  |
|  |  | Consultoría No. 45 1.5.5 Consultoría Internacional en Cuero (6 días hábiles) para atender a MP de los Departamentos Francisco Morazán y Comayagua. |  | 3,620.00 |  | SD Patty Carpenter | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 46 1.5.6 Consultoría Internacional en Madera, Piedra y Bejuco (15 días hábiles) para atender a MP en el Departamento de Francisco Morazán. |  | 7,850.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 47 1.5.7 Consultoría Internacional en Velas (10 días hábiles) para atender a MP en la Región de Sabana Grande. |  | 5,500.00 |  | SD Randy Outz | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 48 1.5.8 Especialista en Técnicas de Vidrio Fundido (20 días hábiles). |  | 10,200.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 49 1.5.13 Consultoría Procesos de Producción (13 días). |  | 6,910.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Julio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 50 2.1 (a) Una Consultoría Internacional de Asesoramiento de Mercados (21 días). |  | 10,670.00 |  | SD Colleen Pendleton | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 51 2.1 (b) Una Consultoría Internacional de Asesoramiento de Mercados (10 días). |  | 5,500.00 |  | SD Gail Solomon | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Unidad Ejecutora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 52 4.1 Realización de Evaluación Final. |  | 17,000.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Julio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 53 4.4 Auditoría de Cierre. |  | 6,000.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Julio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 54 2.1 Consultor internacional Asesoramiento de Mercados y Desarrollo Colecciones Conjuntas énfasis y enfoque hacia multiplicación de ventas y atracción de mercados para nuevos diseños en ferias internacionales, incluye: honorarios, dos boletos aéreos y viáticos. |  | 20,190.00 |  | SD Colvin English | Ex Ante |  |  | 94% |  | 6% |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN) en conjunto con las Empresas

Exportadoras miembros del Proyecto serán los responsables de efectuar las adquisiciones del Proyecto.

El Banco evaluará la capacidad del Ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones, y

determinará la conveniencia de proponer el adoptar la modalidad ex post para montos determinados.

Las deficiencias importantes identificadas así como las acciones correctivas acordadas se resumen a continuación:

| Deficiencias | Acción Correctiva | Fecha para su Cumplimiento | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |

ANEXO 1

Justificaciones de Selecciones Directas del Plan de Adquisiciones de las EE de Guatemala, Nicaragua y Honduras miembros del Proyecto

Contrapartida Local de Contrataciones Directas

El Aporte Local de las EE para la ejecución de actividades bajo el concepto de selección directa se encuentra relacionado con el apoyo general logístico para el adecuado cumplimiento de las actividades en cuestión, que se concretan en los viáticos de acompañante local, talleres de procesos productivos/desarrolla de muestras, compra de materiales, extensión de capacitación para MP, compra de equipos y herramientas, adecuación de instalaciones, visita de clientes a otros países, exhibiciones internacionales y envío de muestras de los productos realizados por los MP.

Justificación de Consultores de Selecciones Directas

En el caso de las contrataciones directas, de las EE de Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen como fin replicar éxitos anteriores, en futuras actividades, por lo que el personal o las instituciones propuestas para este tipo de contratación tienen las característica que previamente ha brindado a las MP y a las EE del Proyecto, servicios que han sido sumamente satisfactorios para ambos.

Los procesos de Selección Directa se realizarán en concordancia con la lista corta aprobada por el Banco en comunicación COF/CNI/2387/2005, compuesta por los siguientes consultores: Patty Carpenter, Mimi Robinson, Carol Campbell, Collen Pedlenton, Ron Rivera, Reha Alexander, Erick Ledoigt, Ernest Owens, Giacomo Bertaina, Karen Gibbs, Sonia Céspedes, Gary Dipasquele, Raymond Manoff y Robert Delemarre, adicionalmente en el último trimestre de 2007 se solicitó integrar a los consultores Gabriela Gómez y Diego Chacón, con los cuales se trabajó a satisfacción, tanto los MP, como de la EE La Casa Cotzal, Guatemala.

Adicionalmente, solicitamos que los consultores que detallamos a continuación se incluyan en la lista corta de consultores para procesos de selección directa que puedan aprobarse para que se lleven a cabo los procesos de selección directa con las EE: La Casa Cotzal, Guatemala, Atuto, Honduras Oyanca, Nicaragua.

La Casa Cotzal, GUATEMALA

José Oliva

Sr. Oliva tiene amplio conocimiento de costos, control de calidad y procesos de producción en el área textil, manejo de planta de producción de ropa incluyendo operaciones, desde el corte, ensamble, acabados, plancha, control de calidad y empaque, hasta el producto terminado, adicionalmente fue encargado de control de calidad, asimismo, procesos de importación y exportación, manejo de personal, y seguridad industrial, desarrollo de muestras e implementación de procesos para productos destinados al mercado de exportación, y la participación en ferias internacionales de textiles en los Estados Unidos. A petición de los artesanos que participaron en seminarios anteriores impartidos por el Sr. Oliva, se harán dos seminarios para continuar con el fortalecimiento en los talleres de costeo, con énfasis en trámites de exportación y comercialización, que son áreas en las que el ha estado al frente desde 1984 en empresas de exportación y artesanías, cabe destacar que ha dado cursos de capacitación a través de seminarios en Agexport  y por cuenta propia en ese período de tiempo, es reconocido por los artesanos por su capacidad como exportador y como textilero.

Diego Chacón

El Sr. Diego Chacón demostró tener la capacidad profesional para llevar los Proyectos encomendados por La Casa Cotzal, cabe destacar que el Sr. Diego Chacón empezó a trabajar en la primera fase del proyecto Tessuta por recomendación del Ing. José Oliva, a cargo del proceso de producción. Se convirtió rápidamente en un enlace muy importante entre la producción, La Casa Cotzal y el cliente. Cabe destacar que todo el proceso inicial fue supervisado por el Ing. José Oliva y los resultados de producción sobrepasaron las expectativas. A través del Proyecto Tessuta, Diego Chacón llegó a conocer a fondo todos los procesos, proveedores de materia prima y artesanos que desarrollan el proyecto. Fue la persona que estableció los controles de calidad exigidos por el asesor, Ing. José Oliva de común acuerdo con el cliente, demostrando su eficiencia y capacidad para trabajar con artesanos, servir de interlocutor bilingüe con Tessuta y apoyar a La Casa en todo el desarrollo de su producción. La Empresa Tessuta ha solicitado que el Sr. Diego Chacón sea el contacto intermediario entre La Casa, los MP y la Empresa Tessuta por los resultados tan positivos de la entrega de los  pedidos anteriores, dado que ejecutó dedicadamente y con resultados satisfactorios su trabajo, por eso solicitamos que él se encargue de esta nueva capacitación en vidrio y espejos para facilitar la producción que está planificada en el plan de adquisiciones de 2008.

Kevin O´Brien

Kevin O´Brien ha trabajado desde 1990 en Philadelphia, Estados Unidos. El Sr. O´Brien diseña sus propios estampados en telas, en especial linos y sedas. Muchas de sus técnicas son propias, los patrones y estampados son complejos y únicos, colores, ondas, y combinaciones exóticas. Son exquisitas a la vista y al tacto, como una tela debe ser fabrican tela por yarda y productos variados de decoración: sábanas, fundas, cojines, sobrefundas, almohadones, protectores para edredones, telas para toda clase de muebles, bufandas, chales, etc. ya trabajan con socios en Nepal, Vietnam, y han incursionado en Guatemala con muestras que La Casa Cotzal les enviamos, quedando fascinados por el trabajo artesanal de primera calidad. El diseñador Kevin O´Brien se mostró altamente interesado en diseñar y desarrollar toda una línea de productos y promocionarla a través de su red de distribuidores en Estados Unidos y Europa.  Las técnicas utilizadas por estos artesanos son tradicionales y como miembros de esta cadena productiva nos sentimos orgullosos de promover e incentivar a las comunidades a que desarrollen nuevas ideas y productos a través de sus técnicas tradicionales buscando mejorar su vida y sus familias.

Mimi Robinson

Hemos conocido el trabajo y la dedicación de la Diseñadora Mimi Robinson en el diseño y desarrollo de artesanías guatemaltecas desde hace varios años. Ha impactado su gran experiencia y la facilidad para diseñar nuevos productos sobre la base del reciclaje, con diversos materiales, utilizando las más modernas técnicas y tendencias de moda, sin perder de vista la identidad de cada artesanía y la percepción del mundo maya.

La Diseñadora Robinson, es una persona que cuenta con un talento nato, sus diseños son muy aceptados y solicitados por varios de nuestros clientes. Ella tiene la capacidad de conectar sus productos con Target, Sears, JC Penney, Wall Mart, etc. Lo cual consideramos un plus ya que estas firmas tienen grandes departamentos de artículos para el hogar. Ella es especialista en productos en papel mache, pintura primitivista entre otros. La diseñadora Robinson es experta en desarrollar productos, conoce muchos lugares y costumbres de Guatemala y ha trabajado con varias Comunidades en Guatemala. La Señora Robinson cuenta con la suficiente experiencia en el campo de procesos productivos y costeo de artesanías, distribución y venta de las mismas en el mercado internacional.

Ron Rivera

Es el único especialista en técnicas de producción de cerámica de baja y alta temperatura de la Región Centroamericana, el cual ha sido contratado por USAID y FAIRTRADE continuamente para ejecutar trabajos en Asia y África, ya que su reconocida trayectoria lo ha llevado a esas latitudes. La Consultoría en Baja y Alta Temperatura es una continuación de la consultoría aprobada por el Banco en comunicación COF/CNI/3141/2006, la cual fue completada exitosamente por el Sr. Rivera en Enero de 2007, adicionalmente el Sr. Rivera  realizó una visita extra de reconocimiento y verificación de resultados a su consultoría, en noviembre de 2007. Durante esta visita le acompañaron varios expertos ceramistas de la organización Ceramistas por La Paz, quienes han colaborado activamente en las dos consultorías previas realizadas por el Sr. Rivera en Guatemala. En base a esta visita se re-planteó la estrategia para esta consultoría. Se decidió incluir  en este proyecto a las comunidades alfareras de Tzan Ixnam y Rabinal. El Sr. Rivera tiene un alto grado de conocimiento del producto guatemalteco y de los procesos productivos utilizados por los artesanos ceramistas de las regiones guatemaltecas más importantes y además posee una amplia experiencia en construcción de hornos para cerámica y conocimientos para conseguir los materiales necesarios localmente. Posee amplios conocimientos sobre utilización de herramientas y técnicas en cerámica necesarios para incentivar a los artesanos a mejorar sus procesos de  producción. Tiene la suficiente experiencia en procesos y costeo de producción.

Eric Ledoigt

El Sr. Eric Ledoigt es un diseñador residente en Guatemala, específicamente en Antigua Guatemala facilita el trabajo con los artesanos de hierro forjado, hojas, fibras, naturales, semillas a quienes él personalmente conoce. Esto le ha permitido experimentar y llegar a perfeccionar diversas técnicas con un mejor apoyo por parte de los artesanos. La comunicación con los maestros artesanos del hierro forjado, hojas, fibras, naturales y semillas de la Comunidad de Antigua es excelente, se puede iniciar el trabajo de inmediato, ahorrando recursos y tiempo. Ha demostrado tener la capacidad profesional para llevar a cabo el desarrollo de nuevas colecciones, en conjunto con los artesanos en consultorías anteriores. Clientes especiales como: Keystone, Melange y The Gardener han pedido que sea el Sr. Eric Ledoigt sea quien desarrolle los prototipos de sus nuevas líneas para las ferias internacionales, porque han adquirido anteriormente productos diseñados y fabricados en hierro por el Sr. Ledoigt y están seguros que es el asesor ideal para las actividades que se le encomiendan.

Harper Poe

Es una artista que trabaja como diseñadora gráfica y ha trabajado en la industria del diseño interior como asistente de la diseñadora Ruthie Sommers y como gerente de proyecto para una firma de diseño interior y fabricante de muebles. Actualmente trabaja para una fundación privada desarrollando un programa de radio para niños del centro urbano. Asimismo, ayudará para comercializar sus productos por parte de la Organización no lucrativa de micro-créditos NEST(EUA) y su fundadora Rebecca Kousky. (ver en internet http://shop.buildanest.com/).

Por su amplia experiencia se tiene previsto diseñar y producir telas impresas o tejidas a mano.  Delinear los patrones, luego trasladar toda la producción de las telas a los grupos de artesanos en países en vías de desarrollo, con la idea de dar a éstos el acceso a un mercado más amplio y ayudarles en el desarrollo sostenible de sus comunidades. Las telas serán únicas, pero afines con las tendencias caseras de decoración, hechas con los niveles más altos de calidad. Los resultados finales de las telas serán productos suaves como por ejemplo; bolsos, ropa de cama, almohadas y mantelería, muebles tapizados y tela para la venta por yarda.  Planeamos vender los productos a aficionados del diseño vía el almacén en línea de Proud Mary y en las ferias artesanales, las exhibiciones y ferias comerciales.  Asimismo existe el contacto con la organización no lucrativa de micro-créditos - NEST -quienes ayudarán a establecer relaciones entre Proud Mary y los artesanos. Los artículos restantes que se comprarán, es decir, los muebles para retapizar serán comprados por los dueños de Proud Mary en mercados de pulgas y almacenes de antigüedades.

El programa promocional de Proud Mary será utilizado sobre todo para animar las ventas en línea, el reconocimiento de marca y eventualmente para establecer cuentas al por mayor. Además de nuestros esfuerzos, NEST promoverá nuestra colaboración con lanzamientos de prensa, promoviendo exhibiciones y anunciando en su sitio web: http://shop.buildanest.com/   NEST cuenta con una cadena de distribución en tiendas y almacenes en casi 20 estados de Estados Unidos.

Algunos de los objetivos para esta actividad:

- Propiciar Excelencia en el servicio al cliente

- Empaque y promoción que transmita una estética de alto diseño

- Precios competitivos

- Productos únicos y hermosos

Esta actividad se desarrollará en las Comunidades de Panajachel y San Juan La Laguna, bajo la supervisión de Ian González, en la cual se pretende involucrar a aproximadamente a 25 tejedoras de estas comunidades en los talleres de Andrés Pérez y Juan Aceituno y se pretenden diseñar y desarrollar de 10 a 15 nuevos productos y muestras textiles.

Colvin English

El Sr. English tiene amplios conocimientos con la mayoría de artesanías de Guatemala, Nicaragua,  Honduras y de la Región Latinoamericana, adicionalmente cuenta con una larga trayectoria como diseñador y promotor de las principales ferias de comercialización de Estados Unidos, conoce las tendencias y preferencias del segmento de clientes al cual se dirige el producto, y las tendencias del mercado de decoración y tiene muchas habilidades para desarrollar líneas de productos para ser presentadas en exhibiciones internacionales.

Hemos conocido el trabajo y la dedicación del diseñador Colvin English por el trabajo desarrollado en la Región Centroamericana. El Sr. English cuenta con una amplia experiencia en el campo de procesos productivos y costeo de artesanías, distribución y venta de las mismas en el mercado internacional. Además hemos constatados que el Sr. English tiene una entrega personal seguimiento que hace a los proyectos y contactos comerciales, esto es vital para el éxito de este proyecto.

Luis Cedano

Solicitamos la contratación directa del Sr. Cedano, por no encontrar en la región personal calificado para realizar esta consultoría internacional en cuero. El Sr. Cedano tiene un amplio conocimiento de las técnicas para trabajar el cuero aplicándolas a productos y accesorios, tienen habilidad para expresar ideas claras y concisas para combinan el cuero con los textiles y la calidad de su trabajo, relacionados en el desarrollo de productos hechos a mano y enseñanza tiene un alto prestigio en Guatemala.

Tord Bontje

El Sr. Bontje cuenta con los conocimientos a detalle de nuevas áreas de negocio y los productos que se pueden explotar en los mercados internacionales, con lo que se contempla contribuir firmemente a la diversificación de los mercados externos. Asimismo, el Sr. Bontje tiene una amplia experiencia en el reciclaje como técnica para la reducción de desechos, la cual representa una de las estrategias de desarrollo más importantes que han surgido del movimiento ambiental en los últimos años. La conservación de los recursos puede realizarse a través de no producir artículos que han de desperdiciar, sino de manufacturar materiales, diseños y objetos de alta calidad que puedan tener un nuevo uso y/o ser aceptadas en el mercado internacional.

Enseñar a los Microprodcutores que el vidrio es un material 100% reciclable. No importa  su color o su estado, todo tipo de vidrio puede ser reciclado un número infinito de veces, sin ocasionar ningún subproducto inutilizable o tóxico, y lo que es aun más importante, sin que el nuevo producto que surge del proceso tenga una calidad inferior con relación al original. Además es un material totalmente ecológico, ya que su proceso de fabricación es compatible con el ambiente (las materias son de origen natural, no se generan materiales tóxicos, metales pesados, ni residuos contaminantes), la composición de las materias primas son, por naturaleza, reciclables y a nivel mundial, el reciclaje del vidrio es una realidad factible y rentable. Por la razones antes descrita se quiere trabajar con el Sr. Bontje para salir al mercado con un producto innovador que conlleve a las práctica del reciclaje y que conlleve beneficios tales como: 1.Disminuye la cantidad de basura que se debe enterrar, 2.Preserva los recursos naturales, 3.Economiza energía, 4.Minimiza la contaminación del aire y de las aguas, 5.  Generará empleos, mediante la creación de empresas recolectoras.

OYANCA, NICARAGUA

Diana Ibarra

A lo largo de nuestro proyecto, Diana Ibarra ha ejecutado exitosamente una actividad con fondos BID y una actividad con fondos de contraparte, en ambas ha demostrado ser una persona muy dedicada y con resultados altamente satisfactorios.

El enfoque que desea darle a esta capacitación está basado en el cambio de mentalidad del microempresario hacia el mercado ¨como comprender¨, abrirse a nuevos diseños, nuevas ideas, ser innovador, tanto en sus productos y procesos de producción, como en sus técnicas de mercadeo y ventas.

Creemos que Diana Ibarra cuenta con alta experiencia con el sector al cual va dirigida la capacitación, comprende y se hace comprender con los MP,  aparte que ella es CEIBA DE ORO a la calidad, creemos que es la persona adecuada para este trabajo.

Diego Carrasco

Diseñador ecuatoriano, trabajo para el Proyecto en 2007 en una consultoría en acabados mixtos.  Por lo que conoce a los MP, sus procesos de producción, sus habilidades y destrezas. En dicha consultoría, Diego ejecutó dedicadamente y con resultados satisfactorios su trabajo, por eso solicitamos que él se encargue de esta nueva consultoría en lo que él sabe mejor hacer que es diseñar.

Lil Mena

Es una talentosa diseñadora costarricense que ha trabajado en los último 5 años en Nicaragua con el proyecto PILA con fondos de USAID y luego por algunos años ya con Ceramistas por la Paz, y además ha ejecutado con fondos de contraparte del Proyecto los talleres de procesos productivos en las zonas del norte de Nicaragua con el sector más vulnerable de los artesanos ceramistas.

La Sra. Mena conoce al sector artesanal de Nicaragua, conoce sus procesos de producción habilidades y destrezas, comprende y se hace comprender por nuestros grupos más humildes y ha tenido resultados satisfactorios en sus anteriores labores.

Ron Rivera

Aunque Ron Rivera, no ha ejecutado anteriormente para el proyecto en Nicaragua ninguna actividad, sabemos que en Guatemala si lo ha hecho. Ron Rivera es de estos especialistas en técnicas de producción de cerámica de baja temperatura, escasos y únicos. Tanto es así que USAID y FAIRTRADE (Holanda) son solo una de las organizaciones que continuamente lo contratan para ejecutar trabajos en Asia y África, ya que su reconocida trayectoria lo ha llevado a esas latitudes.

Diana Ibarra

Nuevamente Diana Ibarra está contemplada para ejecutar una consultoría para este proyecto, esta consultoría es igual a la que ella hizo el año pasado, aportar a las mejoras de los procesos de producción de las y los micro-productores.  En aquella ocasión hizo muchas mejoras técnicas en la rama textil y en la fabricación de artículos elaborados en hoja de pino, por la cooperativa Pinarte en Cinco Pinos. Este último grupo presento grandes avances en introducir elementos de joyería y teñido de fibras en sus productos, por lo que siendo una experiencia exitosa es que solicitamos la contratación directa de la consultora, para asegurar éxitos en el futuro como lo ha hecho previamente.

Coleen Pedlenton

La Sra. Colleen cuenta con el consenso de las tres EE del Proyecto, por lo que Oyanca ve con agrado que la consultorías ejecutadas por la Sra. Colleen previamente se repita en el futuro con el fin de identificar nuevos compradores y asesorar a las empresas en estos mercados. La Sra. Colleen también es parte de esos profesionales especializados muy escasos.

Pata de Perro

La revista Pata de Perro es una revista con 2500 tirajes mensuales que abarca el sector cultural y además turístico del país, como ninguna otra publicación lo hace.  Anteriormente Oyanca ha hecho publicaciones a través de este medio, obteniendo excelentes resultados, consideramos que los beneficios obtenidos son altos por experiencia propia.

Luís Sáenz

Una de las cosas de las que Oyanca se siente muy orgullosa, es de su página Web, que ha merecido muchos elogios de clientes internacionales, entre ellos Michael Barker de la Vida Verde. Esta página fue elaborada por Luís Sáenz, quien conoce los gustos de la EE en cuanto a diseño gráfico, Oyanca confía su imagen a este profesional luego de haber conocido a otros profesionales que simplemente no dieron la talla en aquel entonces, por lo que solicitamos contratación directa, para la actualización de nuestra Página Web a ejecutarse por su propio creador.

UPOLI

La UPOLI cuenta con instalaciones en la ciudad de Masaya, el CETIPYME, en este centro se han capacitado con nuestro proyecto muchos MP, en otras palabras, para nuestros artesanos este es un local reconocido y la pasantía con productores de madera que se ejecutó en 2007 con excelentes resultados.

Sin embargo también, muchos de los profesionales que han sido contratados para capacitar a nuestros MP, son docentes de la universidad. Por lo que estos ya conocen a los MP, sus habilidades y limitantes, las características particulares de sus negocios y otras cualidades que permiten asegurar un mejor éxito en cuanto a la capacitación.

Colvin English

El Sr. English tiene amplios conocimientos con la mayoría de artesanías de Guatemala, Nicaragua,  Honduras y de la Región Latinoamericana, adicionalmente cuenta con una larga trayectoria como diseñador y promotor de las principales ferias de comercialización de Estados Unidos, conoce las tendencias y preferencias del segmento de clientes al cual se dirige el producto, y las tendencias del mercado de decoración y tiene muchas habilidades para desarrollar líneas de productos para ser presentadas en exhibiciones internacionales.

Hemos conocido el trabajo y la dedicación del diseñador Colvin English por el trabajo desarrollado en la Región Centroamericana. El Sr. English cuenta con una amplia experiencia en el campo de procesos productivos y costeo de artesanías, distribución y venta de las mismas en el mercado internacional. Además hemos constatados que el Sr. English tiene una entrega personal seguimiento que hace a los proyectos y contactos comerciales, esto es vital para el éxito de este proyecto.

Ceramistas por la Paz

Recientemente ha llegado el informe final de la elaboración del centro de capacitaciones de la Paz Centro, ejecutado con fondos de contraparte. Este centro de Capacitaciones tiene como fin ser un punto de desarrollo para los ceramistas del norte y occidente del país, ya que son los menos atendidos.  Por nuestra parte deseamos en coordinación con Ceramistas por la Paz quien es la organización que históricamente ha tenido presencia en estas zonas y ha llevado apoyo constante y por muchos años, ejecutar una pasantía con el fin de echar a andar el centro de capacitaciones y beneficiar a este sector de los artesanos.

Por las características que tienen Ceramistas por la Paz, mencionadas anteriormente es que no cabe duda que es la organización adecuada para llevar a efecto esta actividad.

2.11 (b) Pasantías en Cerámica 2 – Manual Planifica - UPOLI

2.11 (c) Pasantías en Muebles – Manual Planifica - UPOLI

2.11 (d) Pasantías: Textiles – Manual Planifica – UPOLI

Anteriormente hemos hablado de las bondades que el trabajar con la escuela de diseño de la UPOLI nos brindo en la antigua experiencia en pasantías. Por lo cual es que pretendemos repetir estas experiencia además de madera en rubros tales como cerámica y Textiles, y es que la UPOLI cuenta con los docentes, equipos y talleres adecuados para tal fin lo que la convierte en una institución única y especializada, que sin lugar a dudas, luego de la exitosa experiencia y confirmando lo que dice nuestro informe semestral deseamos repetir.

ATUTO, HONDURAS

Jill Rosenwald

La consultora Rosenwald cuenta con gran experiencia en el diseño y desarrollo de nuevos productos, especialmente productos de madera, barro, etc. Los diseños de la consultora Rosenwald son muy solicitados por la mayoría de nuestros clientes, ella conoce e interpreta fácilmente las necesidades de ellos, por lo que consideramos que es clave contar con el asesoramiento de esta consultora, a fin de incrementar nuestras ventas y satisfacer a nuestros clientes.

Carol Campbell

La consultora Campbell cuenta con 22 años de experiencia en diseño y desarrollo de nuevos productos, nuestra relación laboral es muy buena, tiene excelentes relaciones con nuestros clientes, conoce ampliamente las tendencias del mercado, cuenta con mucha apatía para con los Microproductores hondureños.

Joel Sarvis

Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con el consultor Sarvis y nuestra experiencia con él es muy satisfactoria. El Sr. Sarvis ha trabajado directamente con varios de nuestros clientes, por lo que conoce perfectamente sus necesidades y sus gustos, y por sus grandes destrezas en desarrollar artesanía artística para pared y replicas en fibras naturales, madera, hierro y papel hecho a mano, solicitamos la contratación directa para desarrollar nuevos productos para ser comercializados en los mercados de Estados Unidos y Europa.

Sonia Céspedes

Especialista en productos de barro técnica blanco y negro, transparencia de técnica peruana. Durante una consultaría anterior tuvimos una excelente relación con la consultora Céspedes, sus técnicas, diseños y desarrollo de dinámicas grupales con los MP integraron a cada integrante, especialmente mujeres, lo que logró el desarrollo de varias colecciones las cuales fueron aceptadas por nuestros clientes.

Mimi Robinson

La diseñadora Robinson, es una persona que cuenta con un talento nato, sus diseños son muy aceptados y solicitados por varios de nuestros clientes. La consultora Robinson entiende las necesidades de nuestra empresa y conoce muy bien a nuestros Microproductores y tiene muy buena relación con ellos. Ella tiene la capacidad de conectar sus productos con Target, Sears, JC Penney, Wall Mart, etc. Lo cual considero un plus ya que estas firmas tienen grandes departamentos de artículos para el hogar. Ella es especialista en productos en papel mache, pintura primitivista entre otros. La diseñadora Robinson es experta en desarrollar estos productos, conoce muchos lugares y costumbres de Honduras, ha trabajado con varias comunidades afines a estos productos en Honduras y sobre todo, tiene el interés personal de realizar esta actividad y comercializarla, lo que nos garantiza el éxito y continuidad de producción para los artesanos beneficiados con la misma.

Michael Taylor

Especialista en figuras de barro. En otro proyecto tuvimos la oportunidad de trabajar con el consultor Taylor, donde logramos el desarrollo de varias colecciones, de las cuales se enviaron muestras a nuestros clientes, las cuales fueron de mucho agrado para ellos. Consideramos que este consultor sería de gran apoyo en el proyecto, a fin de  desarrollar colecciones que puedan ser elaboradas en conjunto con los otros países, ya que él ha trabajado con Microproductores nicaragüenses, sus diseños son muy innovadores y gustan mucho a los clientes.

Gary Dipasquale

Especialista en diseño artístico con tendencias lineales, trabajo de moldes de yeso con relieve, estas tendencias son la especialidad de muchos de nuestros Microproductores, por lo que considere necesario e imperativo que el consultor Dipasquale desarrolle una consultaría en este periodo  y así dar más  apoyo a los Microproductores.

Bob Magnum

El consultor tiene gran experiencia en prácticas y técnicas de pintura, cuenta con más de 25 años de experiencia en trabajos con productos artesanales y conoce a la perfección los materiales y químicos utilizados por los artesanos así como las tendencias del mercado internacional. Este consultor ya tiene no objeción (COF/CNI/3461/2006), la consultoría no pude realizarse según fue programada, ya que el consultor fue afectado directamente por  el huracán Katrina.

Patty Carpenter

Cuenta con mas de 25 años de experiencia en artículos en cuero, accesorios hechos a mano, bolsos, etc., tiene su propio estudio de diseño, además de tener su propia colección, ha diseñado para grandes firmas como ser Oscar de la Renta, Scout Barrie, Hill Blass, Gloria Vanderbilt, Timberland, y Ralph Lauren entre otros, por lo que considero que el aporte de la diseñadora Carpenter en cuero será enfatizado con sus múltiples contactos con firmas como las mencionadas anteriormente.

Randy Outz

Este diseñador ha trabajo muy de cerca con nuestra fábrica y con muchos de nuestros Microproductores, es especialista en cerámica, velas, acabados, etc. El diseñador Outz sería una pieza clave en este proyecto debido a sus múltiples contactos y clientes que compran sus diseños.

Colleen Pendleton

La Sra. Pendleton ha trabajado para Atuto como consultora en Asesoramiento de Mercado, conoce perfectamente las necesidades de mercado de la empresa y ha sabido representar y asesorar nuestra empresa y a los micro productores beneficiados con este proyecto.  Además la consultora Pendleton cuenta con una vasta experiencia en el área de Asesoramiento de Mercados, tiene muchos contactos comerciales que han sido claves para incrementar la venta de artesanías hondureñas en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Gail Solomon

La consultora Solomon cuenta con amplia experiencia en Asesoramiento de Mercado y Desarrollo Publicitario de grandes empresas importadoras de artesanías y artículos para el hogar. Consideramos que la experiencia de ella junto con la de consultora Pendleton son cruciales para un mejor posicionamiento de las artesanías hondureñas y de la región en los mercados internacionales.

Colvin English

El Sr. English tiene amplios conocimientos con la mayoría de artesanías de Guatemala, Nicaragua,  Honduras y de la Región Latinoamericana, adicionalmente cuenta con una larga trayectoria como diseñador y promotor de las principales ferias de comercialización de Estados Unidos, conoce las tendencias y preferencias del segmento de clientes al cual se dirige el producto, y las tendencias del mercado de decoración y tiene muchas habilidades para desarrollar líneas de productos para ser presentadas en exhibiciones internacionales.

Hemos conocido el trabajo y la dedicación del diseñador Colvin English por el trabajo desarrollado en la Región Centroamericana. El Sr. English cuenta con una amplia experiencia en el campo de procesos productivos y costeo de artesanías, distribución y venta de las mismas en el mercado internacional. Además hemos constatados que el Sr. English tiene una entrega personal seguimiento que hace a los proyectos y contactos comerciales, esto es vital para el éxito de este proyecto.

UNIDAD EJECUTORA

Colvin English

El Sr. English tiene amplios conocimientos con la mayoría de artesanías de Guatemala, Nicaragua,  Honduras y de la Región Latinoamericana, adicionalmente cuenta con una larga trayectoria como diseñador y promotor de las principales ferias de comercialización de Estados Unidos, conoce las tendencias y preferencias del segmento de clientes al cual se dirige el producto, y las tendencias del mercado de decoración y tiene muchas habilidades para desarrollar líneas de productos para ser presentadas en exhibiciones internacionales.

Hemos conocido el trabajo y la dedicación del diseñador Colvin English por el trabajo desarrollado en la Región Centroamericana. El Sr. English cuenta con una amplia experiencia en el campo de procesos productivos y costeo de artesanías, distribución y venta de las mismas en el mercado internacional. Además hemos constatados que el Sr. English tiene una entrega personal seguimiento que hace a los proyectos y contactos comerciales, esto es vital para el éxito de este proyecto.

Los 18 primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha más cercana a aquella en que se comiencen a aplicar las nuevas políticas del Banco al Contrato de Préstamo.

Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.