PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO ENERO 2008 - JULIO 2009

Información General

País:		NICARAGUA

Prestatario:	BID-FOMIN

Ejecutor:	Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores de Productos no Tradicionales (APENN).

Nombre del Programa: “Asistencia a PYMES de C.A. sobre requerimientos técnicos de acceso a mercados bajo el tratado de libre comercio RD-CAFTA”.

Número del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ATN/ME-10017-RG.

Objetivos: Contribuir a aumentar la competitividad de PYMES centroamericanas de agronegocios para aprovechar las oportunidades RD-CAFTA, a través del establecimiento y validación de modelos que permitan dar soluciones a críticos requerimientos técnicos no arancelarios.

Descripción Componentes del Proyecto:

Componente I, “Sensibilización y Coordinación Interinstitucional”, difundir particularmente en PYMES del sector agronegocios, los alcances y oportunidades abiertas RD-CAFTA en lenguaje técnico y ajustado a los empresarios, y propiciar el aprovechamiento de las economías de escala y aprendizaje, fruto de la presencia de externalidades de red en la superación de Medidas no arancelarias (MNA).

Componente II, “Sistema de Fortalecimiento de la Oferta y Articulación de la Oferta y Demanda de Servicios”, Responder a las necesidades y demandas de formación de los oferentes de servicios técnicos para la superación de requerimientos no arancelarios críticos y lograr proveer servicios adecuados a las necesidades y demandas de PYMES de agronegocios.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 20 de septiembre de 2006.

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 6 de marzo del 2007.

Fecha estimada para el último desembolso: 6 de marzo de 2011

- A) Introducción

Las contrataciones financiadas con recursos de la contribución se llevarán a cabo de acuerdo con las Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo Julio 2006, “para Adquisición de Obras y Bienes” (GN-2349-6) para Selección y Contratación de Consultores” (GN-2350-6), en especial la aplicación de las disposiciones estipuladas en el apéndice 4 de las referidas políticas, y con lo establecido en el Convenio de Cooperación Técnica y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

Este Plan de Adquisiciones 2008-2009, resguarda 18 meses de ejecución una vez recibida la no objeción. Este Plan, forma parte de la planificación anual del Programa e indica para cada adquisición de bienes, obras o servicios de consultorías el proceso de selección y contratación, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.

El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente cuando sea requerido siempre y cuando sea aprobado por el Banco y estará disponible en la página web de la Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores de Productos no Tradicionales (APENN). hhttp://www.apen.org.ni

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyectos

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse dentro del programa.

Adquisición de Obras:   No aplica

Adquisición de Bienes: Una (1) Cámara fotográfica digital, que será ocupada en las diferentes actividades del Programa, destacándose doce (12) talleres técnicos a nivel nacional.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: impresión de: 1000 Documentos Técnicos RD-CAFTA, 15,950 Fichas técnicas de productos regionales y nacionales (50x319 productos), 1 banner; adquisición de: 2 boletos aéreos, 10 (diez) publicidades para promocionar y divulgar el programa y 8 talleres técnicos de oportunidades y aprovechamientos DR-CAFTA.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Elaboración Línea Base, Diseño y elaboración de 50 Fichas Técnicas para igual número de productos nacionales, capacitación técnica sobre aprovechamientos y oportunidades RD-CAFTA, (2) Auditorías Financieras anuales 2007 y 2008, Evaluación Intermedia y Contratación Especialista Técnica del Programa.

La Selección y contratación de firmas consultoras para el programa se realizará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP)  u otra solicitud que sea satisfactoria al Banco. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-6.

Costos Operativos:

Financiados por la Contrapartida: alquiler de local, compra de alimentos y bebidas (logística), suministros de materiales, combustible, transporte y viáticos para eventos de divulgación y capacitación técnica.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- Adquisición de bienes y servicios y contratación de consultores Individuales por el costo mayor a U$50,000.00 dólares: las tres primeras contrataciones se efectuarán de forma ex-ante de acuerdo a los párrafos decimo y undécimo, incisos b) (iii) de la carta convenio, de estar de acuerdo las partes, el Banco se pronunciará sobre la eventualidad de que los restantes contratos sean revisados bajo la modalidad ex-post, definiendo los montos mínimos aplicables, si fuese necesario.

- Toda Selección Directa de firmas consultoras, será revisada, tal y como indica el inciso (ii) del párrafo décimo de la carta convenio.

- Toda contratación y selección de consultores por valores menor a los U$50,000.00 será llevada a cabo tal y como indica el Arto.11, punto b, inciso (iii) de la carta convenio.

- Todo proceso de adquisición por un valor menor o igual a los U$1,000 dólares serán revisadas de forma ex-post.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

| No de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalificación (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Fecha estimada para el Inicio del Proceso | Terminación Contrato |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | - Bienes Compra de una Cámara Fotográfica Digital U$402.50 - Servicios - *Impresión: 1000 docs. Téc. DR-CAFTA, 15,950 (269 Pro. Reg. y 50 Pro. Nac.) Fichas Técnicas y 1 banners U$18,350.00. - *Logística U$8,000.00 - *Promoción y divulgación Programa y Comp. II U$4,800.00 - *Reproducción docs.U$1,250.00 - Boletos aéreos U$800.00 | CP CP CP CP CP CP | Ex post Ex post Ex post Ex Ante Ex post Ex post | 85 16 100 | 15 100 100 84 100 | NO NO NO NO NO NO | Febrero 08 Julio 08 Febrero 08 Febrero 08 Julio 08 marzo 08 | Febrero 08 Diciembre 08 Julio 09 Julio 09 Diciembre 08 abril 08 | E P EP EP P E |  |
| 1 2 3 4 5 6 | - Consultoría - Auditoría Financiera Anual (2) US17,000 - CONSULTORIA INDIVIDUAL - Línea de Base U$10,000.00 - *Diseño y Elaboración Fichas Técnicas para 50 productos nacionales U$2,000.00. - *Capacitación Técnica (promoción beneficios DR-CAFTA). U$4,000.00 - Evaluación Intermedia U$10,000.00 - Contratación Especialista Técnica del Programa. Ago 08 -Sept.010 U$31,200.00. | SBCC CI CI CI CI CI CI | Ex ante Ex ante Ex post Ex post Ex ante Ex ante | 100 100 100 71.5 | 100 100 28.5 | SI SI SI SI SI SI | Marzo 08 Abril 08 Febrero 08 marzo 08 noviembre 08 Julio 08 | Marzo 09 Julio 08 Julio 08 julio 09 Junio 09 Sept. 010 | E EP p EP P P |  |

NOTA: * Por estar financiadas 100% por la contrapartida, serán adquiridos bajo los procedimientos de contratación de APEN, sin embargo  el proceso será bajo un método transparente, en concordancia a lo establecido por el Banco.

Memoria de Cálculo

Total Impresión=U$18,350.00

1000 documentos técnicos =U$2,000.00

15, 950 fichas técnicas = 50 ejem. por 319 productos (50 nac. Y 269 reg)= U$15,950.00

1 banner =U$400.00

8 talleres técnicos

Logística: U$1,000.00x8=U$8,000.00

Promoción y divulgación: U$500.00x8=U$4,000.00

Consultoría Individual

Contratación Especialista Técnica

El presupuesto original establece que los últimos 12 meses serán cancelados que aporte local especie, equivaliendo porcentualmente a: 71.5 contribución y 28.5% A.L.Especie.

Honorarios totales: 63,000.00=100%

Contribución: 45,000.00/63,000.00 x 100= 71.5%

Aporte Local Especie: 18,000.00/63,000.00 x 100=28.5%

Elaborado por: María Regina Gutiérrez- Especialista Técnica							Revisado y Aprobado por: Alvaro Icaza Terrería-Coordinador

? 	LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.; CI Consultor Individual.