PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Modelo A – Para Proyectos Específicos

Información General

País:					Nicaragua, Honduras y Guatemala

Prestatario:				BID/FOMIN

Ejecutor:	Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN).

Nombre del Proyecto:	Integración de Microproductores en Cadenas Internacionales de Valor

Números del Proyecto:

y del Contrato de Préstamo:		ATN/ME-9212-RG, RG-M1026.

Breve descripción de los Objetivos y Componentes del Proyecto:

El objetivo general es contribuir a mejorar la competitividad de Microproductores de Guatemala, Honduras y Nicaragua. El objetivo específico es integrar a 1000 Microproductores a cadenas internacionales de artículos de decoración y muebles de alto valor agregado en diseño.

El Proyecto obtendrá economías de escala promoviendo acciones conjuntas de las cadenas en los tres países para la contratación de consultores, comercialización, seguimiento de clientes, participación en ferias y el desarrollo de estrategias de negocios para cada cadena. Para cumplir con su propósito reúne 3 Componentes que se ejecutarán simultáneamente, Componente I: Mejoramiento del Proceso de Producción Colectivo, el cual se ejecutará con actividades dirigidas a mejorar la capacidad técnico-administrativa de cada Microproductores así como su capacidad para actuar colectivamente y lograr reunir elevados volúmenes de producto homogéneo de alta calidad; Componente II, Fortalecimiento de Relaciones entre Cadenas, dirigido a fortalecer la relación entre las cadenas de los tres países, facilitando el intercambio de información técnica y comercial, y la atención conjunta a mercados internacionales; Componente III, Fortalecimiento Institucional y Difusión de Resultados, con acciones que harán  la experiencia del proyecto y el conocimiento de las Empresas Exportadoras y los compradores globales sobre el mercado internacional sean apropiadas por entidades de apoyo a los Microproductores.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:

25 de Mayo de 2005

Fecha de firma del Contrato de Préstamo:

21 de Julio de 2005

Fecha estimada para el último desembolso:

- 21 de Febrero de 2010

- A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de Julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de Julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Proyecto Integración de Microproductores en Cadenas Internacionales de Valor que cubre de Septiembre de 2008 a Agosto de 2009, 12 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN). El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN). Bolonia, Iglesia San Francisco ½ C. arriba, Casa No. 1150, APTDO.: 6149, Managua, Nicaragua.

Página Web: www.apen.org.ni

E-mail: vaviles@apen.org.ni

- El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua: www. apen.org.ni.  También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen:   N/A

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELs).  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Bienes: No Aplica

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:

Dentro de este acápite se contrataran servicios diferentes a consultorías relativas a la ejecución de Talleres de Procesos Productivos en Nicaragua y Honduras, Diseño e Impresión de Catálogos en Guatemala, Difusión de Resultados y Lecciones Aprendidas del Proyecto en Nicaragua, las cuales se realizarán mediante Contratación Directa (CD) Ex Ante. Se ejecutarán utilizando documentos acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen:  en el Componente I: el propósito es apoyar a 1000 Microproductores para el mejoramiento de sus procesos, productivos, capacidades administrativas, gerenciales y de acción colectiva, y el desarrollo de nuevos productos que son servicios de consultorías especializadas que incluye actividades realizadas por expertos internacionales y supervisadas por técnicos locales , dirigidas a resolver problemas de producción específicos de los Microproductores en el trabajo de cerámica, hierro, cuero, madera certificadas y bejuco, cera, vidrio fundido entre otros, con el objetivo de aumentar la eficiencia de las actividades de los Microproductores (Ver Anexo1, Contrapartida Local de Contrataciones Directas). Componente II: el propósito de este Componente es fortalecer la vinculación de las cadenas como los mercados globales, promover la integración regional de las 3 cadenas, a partir del intercambio de información y contactos comerciales, del desarrollo de productos conjuntos y la participación en ferias, para lograr este propósito se contratarán consultores internacionales cuya función serán identificar nuevos mercados y dar seguimiento al comercial representado por las 3 cadenas, manejar las relaciones con los clientes existentes y facilitar la comunicación entre los compradores globales, empresas exportadores y Microproductores. Componente III: El objetivo es fortalecer la institucionalidad de los tres países, compuesta por entidades públicas y privadas que ofrecen servicios de capacitación y de asistencia técnica tanto productores como comercializadores, con el conocimiento del mercado de las Empresas Exportadoras y los Compradores Globales, y con la presencia del Proyecto en general.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-4.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos:  los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: Para la gerencia administrativa del programa se creará una Unidad Ejecutora del Proyecto, la misma que operará en APEN, y estará constituida por un Equipo compuesto por una Asistente Administrativa-Financiera, Asistente de Adquisiciones, Contador y Asistente Contable. Los honorarios del personal de la UEP por un monto total de US$ 60,650.00  y los gastos de movilización del Equipo del Proyecto por un monto total de US$ 3,500.00 por un periodo total de 17 meses los cuales serán financiados por el Banco y el pago del Contador de la UEP serán asumidos como contrapartida por APEN.

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$  N/A

- Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$ N/A

- Todos los contratos adjudicados por cualquiera de los métodos competitivos inclusive consultor individual. (Ex Ante).

- Toda Selección Directa de Servicios de consultoría (firmas y consultores individuales) por un monto igual o inferior a US$ 10,000.00. (Ex - Post).

- Todos los Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total igual o inferior a US$5,000.00 (Ex Post).

E) Preferencia Nacional

N/A

# Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País:					Nicaragua, Honduras y Guatemala

Ejecutor:	Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN).

Proyecto:	Integración de Microproductores en Cadenas Internacionales de Valor.

Números del Proyecto

y del Contrato de Préstamo:		ATN/ME-9212-RG, RG-M1026

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El objetivo general es contribuir a mejorar la competitividad de Microproductores de Guatemala, Honduras y Nicaragua. El objetivo específico es integrar a 1000 Microproductores a cadenas internacionales de artículos de decoración y muebles de alto valor agregado en diseño.

El Proyecto obtendrá economías de escala promoviendo acciones conjuntas de las cadenas en los tres países para la contratación de consultores, comercialización, seguimiento de clientes, participación en ferias y el desarrollo de estrategias de negocios para cada cadena. Para cumplir con su propósito reúne 3 Componentes que se ejecutarán simultáneamente, Componente I: Mejoramiento del Proceso de Producción Colectivo, el cual se ejecutará con actividades dirigidas a mejorar la capacidad técnico-administrativa de cada Microproductores así como su capacidad para actuar colectivamente y lograr reunir elevados volúmenes de producto homogéneo de alta calidad; Componente II, Fortalecimiento de Relaciones entre Cadenas, dirigido a fortalecer la relación entre las cadenas de los tres países, facilitando el intercambio de información técnica y comercial, y la atención conjunta a mercados internacionales; Componente III, Fortalecimiento Institucional y Difusión de Resultados, con acciones que harán  la experiencia del proyecto y el conocimiento de las Empresas Exportadoras y los compradores globales sobre el mercado internacional sean apropiadas por entidades de apoyo a los Microproductores.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:

25 de Mayo de 2005

Fecha de firma del Contrato de Préstamo:

21 de Julio de 2005

Fecha estimada para el último desembolso:

- 21 de Febrero de 2010

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN). Bolonia, Iglesia San Francisco ½ C. arriba, Casa No. 1150, APTDO.: 6149, Managua, Nicaragua.

E-mail: vaviles@apen.org.ni

| Programa para Integración de Microproductores en Cadenas Internacionales de Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-9212-RG, RG-M1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Julio de 2008 a Febrero 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Ref. |  | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones |  | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) |  | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante o ex-post) |  |  | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  |  |  | Precali-ficación 3 (Si/No) |  | Fechas estimadas |  |  |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |  |  | Comentarios |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID % |  | Local/ Otro % |  |  |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición |  | Terminación del Contrato |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No. 1 2.9 Diseño e Impresión de Catálogos de Nuevas Colecciones para NYGF |  | 1,400.00 |  | SD Eddie Fabricio Ocaña | Ex Post |  |  | 68% |  | 32% |  |  |  |  |  | Octubre Enero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | No. 2 2.11(a) Pasantía para productores en otros países (Honduras, El Salvador), incluye: transporte terrestre, viáticos y materiales. |  | 2,400.00 |  | CD | Ex Post |  |  | 85% |  | 15% |  |  |  |  |  | Febrero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | No. 3 2.11 (b) Pasantía para productores en otros países (Nicaragua y dentro de Guatemala), incluye: transporte terrestre, viáticos y materiales. |  | 2,400.00 |  | CD | Ex Post |  |  | 85% |  | 15% |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Nicaragua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No. 4 1.4.6 Talleres de Procesos Productivos/ Desarrollo de Muestras. Se realizarán 60 talleres permanentes de procesos productivos y desarrollo de muestras que beneficiarán a 30 MP encargados de taller en los Municipios de Cinco Pinos, San Juan de Limay, La Concepción, San Juan de Oriente, La Paz Centro y Masaya. |  | 20,000.00 (333.34 por taller) |  | CD | * Ex Ante |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  |  |  | Octubre Diciembre |  | Pendiente |  |  | * Estos tallares estarán sujetos a presentación ante el Banco del Documento de Planificación. |  |
|  |  | No.5 2.9 Banner y Artículos Promocionales: Se contratará consultoría para elaborar banner y artículos promocionales a través de una metodología de diseño adecuada. Esto con el objeto de promocionar 20 colecciones. |  | 2,206.23 |  | SD Darling Vásquez | Ex Post |  |  | 50.14% |  | 49.86% |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Honduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No. 6 1.4.6 Talleres de Procesos Productivos y Desarrollo de Muestras. Se realizarán 27 talleres de procesos productivos que beneficiaran a 237 MP y desarrollaran 27 colecciones y 624 muestras en 182 días. |  | 43,600.00 (1,614.81 por taller) |  | CD | Ex Ante |  |  | 83.49% |  | 16.51% |  |  |  |  |  | Octubre Enero |  | Pendiente |  |  | * Estos tallares estarán sujetos a presentación ante el Banco del Documento de Planificación. |  |
|  |  | Unidad Ejecutora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No. 7 2.10 Material Promocional en Conjunto. |  | 1,200.00 |  | CP | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | No. 8 3.10 Difusión de Resultados y Lecciones Aprendidas del Proyecto. |  | 3,000.00 |  | CP | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | No.9 3.7 Compra de una Computadora Portátil. |  | 1,600.00 |  | CP | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | No. 10 3.7 Compra de una Impresora Multifuncional. |  | 400.00 |  | CP | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre |  | Pendiente |  |  |  |  |
| 4 |  | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 1 1.2.1 Capacitación en Seguridad Laboral + Salud e Higiene +Medio Ambiente. |  | 3,600.00 |  | SD Gloria Hernández | Ex Post |  |  | 83.33% |  | 16.67% |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 2 1.2.3 (a) Capacitaciones en Desarrollo Empresarial Gerencial |  | 2,400.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 3 1.2.3 (b) Capacitaciones en Desarrollo Empresarial Gerencial con Énfasis en Aplicaciones Contables (Dos cursos) |  | 3,600.00 |  | SD Juan Carlos Sipac | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 4 1.2.4 (a) Capacitación en Organización Productiva/Laboral (Dos cursos) |  | 3,300.00 |  | SD José Oliva | Ex Post |  |  | 90.91% |  | 9.09% |  |  |  |  |  | Enero Febrero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 5 1.2.4 (b) Capacitación en Vidrio, Espejos, Madera y Textiles para facilitar la producción. |  | 4,500.00 |  | SD Diego Chacón | Ex Post |  |  | 88.89% |  | 11.11% |  |  |  |  |  | Diciembre a Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 6 1.2.4 (c) Capacitación en Desarrollo Empresarial Productivo. Mercados, Productos, Compradores: Mujeres Ceramistas de Chinautla, Tradición de Generaciones. |  | 7,300.00 |  | SD Sonia Cespedes | Ex Post |  |  | 82.19% |  | 17.81% |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 7 1.4.1 (a) Diseño de Nuevos Productos Textiles, con el fin de desarrollar una nueva colección con aproximadamente 15MP en Pintura Primitiva en las Comunidades de Santiago de Atitlán y Comalapa (6 días), esto incluye: honorarios, boleto aéreo y viáticos. |  | 5,112.00 |  | SD Colvin English | Ex Post |  |  | 84.35% |  | 15.65% |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  | . |  |
|  |  | Consultoría No. 8 1.4.1 (b) Diseño de Nuevos Productos: Se desarrollará una nueva colección de al menos 10 nuevos productos en papel mache, chenille, bolsas de Vinyl, diademas de algodón, cestería de pino en las Comunidades de San Pedro Sacatepéquez, Santiago Atitlán, Santa María de Visitación y Solalá incluye: honorarios, un boleto aéreo y viáticos. |  | 7,320.00 |  | SD Mimi Robinson | Ex Post |  |  | 97.27% |  | 2.73% |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 9 1.5.4(a) Asistencia internacional en acabados para cerámica, incluye: honorarios, boleto aéreo y viáticos |  | 8,547.00 |  | SD Sonia Céspedes | Ex Post |  |  | 81.28% |  | 18.72% |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 10 1.5.4(b) Asistencia internacional en acabados para cerámica, incluye: honorarios, gastos para dos viajes terrestres Nicaragua-Guatemala-Nicaragua equivalente cada uno por el valor de un boleto aéreo y viáticos |  | 8,547.00 |  | SD Mimi Robinson | Ex Post |  |  | 81.28% |  | 18.72% |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 11 1.5.5 Consultoría Internacional en cuero, incluye: honorarios, viáticos y materiales. |  | 4,809.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Noviembre Diciembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 12 1.5.6 Asistencia Técnica para desarrollar productos trabajando hojas, fibras naturales y semillas, incluye: honorarios y viáticos. |  | 7,347.00 |  | SD Eric Ledoigt | Ex Post |  |  | 94.56% |  | 5.44% |  |  |  |  |  | Octubre Noviembre |  | Pendiente |  |  | Cuenta con la No Objeción CID/CNI/1795/2007, pero no se realizó en 2007 por problemas de salud del Consultor. |  |
|  |  | Consultoría No. 13 1.5.8 Consultoría Internacional en Vidrio, reciclaje de botellas y diseño de nuevos productos, incluye: honorarios, un boleto aéreo y materiales. |  | 6,458.00 |  | SD Tord Bontje | Ex Post |  |  | 76.77% |  | 23.23% |  |  |  |  |  | Diciembre Enero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 14 1.5.13 Consultor en Procesos de Producción para continuar el Proyecto Tessuta y asesorar en todos los aspectos de los procesos productivos. |  | 8,000.00 |  | SD Diego Chacón | Ex Post |  |  | 75% |  | 25% |  |  |  |  |  | Octubre a Julio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 15 3.4 Coordinador Técnico Local Guatemala |  | 30,600.00 |  | SD Sandra Nicol | Ex Ante |  |  | 60% |  | 40% |  |  |  |  |  | Octubre a Febrero 2010 |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Nicaragua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 16 1.2.1 Capacitación Seguridad Laboral + Salud e Higiene + Medio Amiente: Capacitarán a 40 MP de los Municipios de San Juan de Oriente, Niquinohomo, Nandasmo, Catarina y Masaya, en temas relacionados a Seguridad Laboral, Salud e Higiene y Medioambiente (2 Capacitaciones de 2 días; 20 MP por capacitación). |  | 3,200.00 |  | SD Patricia Delgado | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Noviembre Enero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 17 1.2.2 Asesoría Seguridad Laboral + Salud e Higiene + Medio Ambiente. Se asesorará a 25 MP, de los Municipios de San Juan de Oriente, Nandasmo, Masatepe y Masaya; Calle Real de Tolapa, La Paz Centro, Ducuale, Loma Panda y El Calero, en temas relacionados a la seguridad laboral, salud e higiene laboral, medioambiente. |  | 3,750.00 |  | SD Patricia Delgado | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Noviembre Enero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 18 1.4.1 (a) Se crearán 10 Nuevas Colecciones de Nuevos Productos en la rama cerámica, en el Municipio de San Juan de Oriente, por la cantidad de 10 días, beneficiando a 3 micro-productores. Este monto incluye: Honorarios consultor, boleto aéreo consultor, viáticos consultor y viáticos de acompañante local. |  | 6,720.00 |  | SD Diego Carrasco | Ex Post |  |  | 93.30% |  | 6.70% |  |  |  |  |  | Noviembre |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 19 1.4.1 (b) Consultoría Internacional en Diseño de Productos: Se crearán 10 nuevas colecciones de nuevos productos en la rama cestería en pino, en el municipio de Cinco Pinos, por la cantidad de 10 días, beneficiando a 1 taller de micro-productores, con aproximadamente 12 integrantes. Este monto incluye: Honorarios consultor, boleto terrestre consultor, viáticos consultor y viáticos de acompañante local. |  | 6,120.00 |  | SD Lil Mena | Ex Post |  |  | 92.65% |  | 7.35% |  |  |  |  |  | Julio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 20 1.5.2. Consultoría en Cerámica de Baja Temperatura: Se realizará consultoría local en cerámica de baja temperatura (10 días), para brindarle a 5 MP de San Juan de Oriente nuevas mejoras técnicas de producción de cerámica, incluye: Materiales, honorarios, viáticos y otros relacionados a la misma. |  | 5,700.00 |  | SD José Antonio Chávez | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Febrero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No: 21 1.5.4. Consultoría en Acabados: Se realizará consultoría local en acabados (10 días), para brindarle a 5 MP de Nandasmo, Niquinohomo, y Catarina nuevas técnicas de acabado en madera, incluye: Materiales, honorarios, viáticos y otros relacionados a la misma. |  | 5,700.00 |  | SD Oscar Delgado Ampie | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Abril |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 22 1.5.13 Consultaría en Procesos de Producción: Se realizará consultoría en procesos de producción (10 días) para atender a 2 MP encargados de talleres de textil vestuario, en el Municipio de Masaya consultoría es por suma global e incluye: Materiales, honorarios, viáticos y otros relacionados a la misma. |  | 5,700.00 |  | SD Diana Ibarra | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 23 3.4 Coordinador Técnico Local Nicaragua |  | 30,600.00 |  | SD Omar Aguilar | Ex Ante |  |  | 80% |  | 20% |  |  |  |  |  | Octubre a Febrero 2010 |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Honduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 24 1.2.1 Se Capacitaran 100 MP, en Seguridad Laboral, Salud, Higiene y Medio Ambiente (6 capacitaciones) |  | 5,000.00 |  | SD Gabriel Molina | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre a Enero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 25 1.2.3 (Se capacitará a 30 MP en Desarrollo Empresarial Gerencial (6 capacitaciones) |  | 12,000.00 |  | SD José Melchor Rodríguez | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre a Enero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 26 1.2.4 Se Capacitará a 40 MP, en Organización Productiva y Laboral (6 talleres). |  | 3,200.00 |  | SD Miguel Angel Godoy | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre a Enero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 27 1.4.1 (a) Una Consultoría Internacional en Diseño de Nuevos Productos de Madera, Metal, Barro y Piedra. 10 días. |  | 5,500.00 |  | SD Michael Taylor | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre a Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 28 1.4.1 (b) Una Consultoría Internacional en Diseño de Nuevos Productos de Cerámica (10 días). |  | 5,500.00 |  | SD Sonia Céspedes | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre a Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 29 1.4.1 (c) Tres Consultorías Internacionales en Diseño de Nuevos Productos de Madera, Metal, Barro, Tusa y Piedra. (23 días en total). |  | 13,210.00 |  | SD Carol Campbell | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre a Enero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 30 1.4.1 (d) Una Consultoría Internacionales Diseño de Nuevos Productos de Cerámica (10 días). |  | 5,500.00 |  | SD Gary Dipasquale | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre a Enero |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 31 1.5.3 Una Consultoría Internacional en Soldadura (10 días hábiles), para atender a MP de: Choluteca, Sabana Grande, Siguatepeque, Ojojona, Lempira e Intibuca. |  | 5,500.00 |  | SD Gregory Frangoulis | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Febrero Marzo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 32 1.5.4 Consultoría Internacional Acabados para atender a MP (10 días hábiles). |  | 5,500.00 |  | SD Bob Magnum | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Enero Febrero |  | Pendiente |  |  | Cuenta con No Objeción COF/CNI/3461/2006, no se realizó dado que el Consultor no pudo destinar tiempo en el momento de la aprobación. |  |
|  |  | Consultoría No. 33 1.5.5 Consultoría Internacional en Cuero (6 días hábiles) para atender a MP de los Departamentos Francisco Morazán y Comayagua. |  | 3,620.00 |  | SD Patty Carpenter | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Mayo Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 34 1.5.6 Consultoría Internacional en Madera, Piedra y Bejuco (15 días hábiles) para atender a MP en el Departamento de Francisco Morazán. |  | 7,850.00 |  | SD Wesley Long | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Mayo Junio |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 35 1.5.7 Consultoría Internacional en Velas (10 días hábiles) para atender a MP en la Región de Sabana Grande. |  | 5,500.00 |  | SD Randy Outz | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Junio Agosto |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 36 1.5.13 Consultoría Procesos de Producción (5 días). |  | 7,850.00 |  | SD Sonia Céspedes | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Julio Agosto |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 37 2.1 (c) Una Consultoría Internacional de Asesoramiento de Mercados (13 días). |  | 5,460.00 |  | SD Colleen Pendleton | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Mayo |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 38 3.4 Coordinador Técnico Local Honduras |  | 30,600.00 |  | SD Guillermo Andreus | Ex Ante |  |  | 60% |  | 40% |  |  |  |  |  | Octubre a Febrero 2010 |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Unidad Ejecutora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 39 4.1 Realización de Evaluación Final, Medicación de Indicadores y Taller de Cierre. |  | 25,000.00 |  | CI | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre 2009 |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 40 4.4 Auditoría de Cierre. |  | 10,000.00 |  | SBCC | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Diciembre 2009 |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 41 3.5 Asistente Administrativo Financiero del Proyecto |  | 20,400.00 |  | SD Vanessa Avilés | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre a Febrero 2010 |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 42 3.5 Asistente de Adquisiciones |  | 10,500.00 |  | SD Alejandro Mena | Ex Ante |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre a Diciembre 2009 |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  |  | Consultoría No. 43 3.6 Asistente de Contabilidad |  | 5,250.00 |  | SD Yaoska López Gómez | Ex Post |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Octubre a Diciembre 2009 |  | Pendiente |  |  |  |  |

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN) en conjunto con las Empresas

Exportadoras miembros del Proyecto serán los responsables de efectuar las adquisiciones del Proyecto.

El Banco evaluará la capacidad del Ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones, y

determinará la conveniencia de proponer el adoptar la modalidad ex post para montos determinados.

Las deficiencias importantes identificadas así como las acciones correctivas acordadas se resumen a continuación:

| Deficiencias | Acción Correctiva | Fecha para su Cumplimiento | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |

ANEXO 1

Justificaciones de Selecciones Directas del Plan de Adquisiciones de las EE de Guatemala, Nicaragua y Honduras miembros del Proyecto

Contrapartida Local de Contrataciones Directas

El Aporte Local de las EE para la ejecución de actividades bajo el concepto de selección directa se encuentra relacionado con el apoyo general logístico para el adecuado cumplimiento de las actividades en cuestión, que se concretan en los viáticos de acompañante local, talleres de procesos productivos/desarrolla de muestras, compra de materiales, extensión de capacitación para MP, compra de equipos y herramientas, adecuación de instalaciones, visita de clientes a otros países, exhibiciones internacionales y envío de muestras de los productos realizados por los MP.

Justificación de Consultores de Selecciones Directas

En el caso de las contrataciones directas, de las EE de Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen como fin replicar éxitos anteriores, en futuras actividades, por lo que el personal o las instituciones propuestas para este tipo de contratación tienen las característica que previamente ha brindado a las MP y a las EE del Proyecto, servicios que han sido sumamente satisfactorios para ambos.

Los procesos de Selección Directa se realizarán en concordancia con la lista corta aprobada por el Banco en comunicación COF/CNI/2387/2005, compuesta por los siguientes consultores: Patty Carpenter, Mimi Robinson, Carol Campbell, Collen Pedlenton, Ron Rivera, Reha Alexander, Erick Ledoigt, Ernest Owens, Giacomo Bertaina, Karen Gibbs, Sonia Céspedes, Gary Dipasquele, Raymond Manoff y Robert Delemarre, adicionalmente en el último trimestre de 2007 se solicitó integrar a los consultores Gabriela Gómez y Diego Chacón, con los cuales se trabajó a satisfacción, tanto los MP, como de la EE La Casa Cotzal, Guatemala.

Adicionalmente, solicitamos que los consultores que detallamos a continuación se incluyan en la lista corta de consultores para procesos de selección directa que puedan aprobarse para que se lleven a cabo los procesos de selección directa con las EE: La Casa Cotzal, Guatemala, Atuto, Honduras Oyanca, Nicaragua.

La Casa Cotzal, GUATEMALA

Sonia Céspedes

La Sra. Sonia Céspedes es una ceramista con amplia experiencia en su ramo, preocupada no sólo en investigar en las profundidades de la materia sino en compartir conocimientos. Esa inquietud la llevó hace varios años a crear el Centro Alfarero Makiiwan y a brindar asistencia técnica para mejorar los productos de cerámica para el mercado externo. Tiene una larga trayectoria como consultora internacional y ha trabajado en el área de Centroamérica con distintas aéreas ramas del diseño de productos, dentro de ellos se destaca haber brindado una consultoría para el Proyecto en Atuto, Honduras, donde los resultados de la misma han sido un éxito, dado que el apoyo que brindo a los MP ha trascendido los productos esperados, por lo anteriormente expuesto, consideramos conveniente presentar a través de las ideas y creaciones de la Sra. Céspedes una alternativa tecnológica intermedia que permita la modernización del diseño, la mejora en la calidad del producto y la rapidez de su elaboración, "No se excluye la técnica tradicional sino que se complementa", esto es uno de los puntos que la Sra. Céspedes expresa al momento de trabajar con los MP. Para ello, se introducen hornos a gas (que elevan sustancialmente la temperatura) y tornos eléctricos (que imprimen mayor velocidad) los que reemplazan al viejo horno de leña y el torneado a mano.
Especialista en productos de barro técnica blanco y negro, transparencia de técnica peruana. Para la capacitación que se necesita propiciar en las comunidades alfareras de Guatemala, especialmente donde trabajan casi solo las mujeres, nos llama especialmente la atención y la relación que consigue la Consultora Céspedes mediante sus técnicas, diseños y desarrollo de dinámicas grupales con los MP participantes a sus talleres. Ella logra motivar a cada participante, especialmente mujeres, para integrarlas en grupos de apoyo a sí mismas y a sus comunidades en cuanto a la capacidad productiva de su arte.

Gloria Hernández

Licenciada en Ingeniería Industrial con una Maestría en Administración de Recursos Humanos obtenida en el 2002, no ha dejado de estudiar y perfeccionarse en su especialización: la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional. Ha tomado cursos y está certificada  con las Normas ISO y OHSAS en Barcelona, México y Guatemala en Prevención, Seguridad Integral, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

Se especializa en Consultorías de Asistencia Técnica y Capacitación en Ingeniería Industrial, Gestión del Talento Humano, Gestión de calidad, gestión de seguridad industrial y salud ocupacional, gestión del medio ambiente a empresarios juveniles, empresas familiares, microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas de diversas actividades agrícolas, agro veterinarias, industriales, comercio, artesanías y servicios. Asiste a las empresas familiares artesanales en todo el territorio de la República de Guatemala en todas las áreas de sus procesos de producción, haciendo investigación bibliográfica, elaboración de un programa  de actividades, preparación de material didáctico, docencia directa, contactar a expertos, evaluación sistemática y reporte de calificaciones y avances. Es la única consultora que puede desarrollar la actividad y tiene la disponibilidad de viajar a todas las Comunidades donde el Proyecto tienen presencia.

Los conocimientos y amplia experiencia en el campo de la docencia y capacitación a grupos  en el interior del país hacen de la Licenciada Hernández la persona idónea para impartir las capacitaciones en seguridad laboral y medio ambiente a los grupos de micro-empresarios de una forma eficiente y enfática. Se interesa especialmente en la educación intercultural tan importante en nuestro país. Esto es de especial importancia en el momento de impartir cursos a líderes artesanales para comprender su idiosincrasia y su medio cultural y lograr cambios positivos en el tema de seguridad y salud.

Juan Carlos Sipac

Ingeniero en Sistemas y Perito Contador desde hace 14 años, ha estudiado varios lenguajes de programación, administración de redes, reparación y mantenimiento de los equipos, desde hace 12 años se dedica al desarrollo e implementación de aplicaciones administrativas y contables, así como a la capacitación del personal en las empresas de sus clientes para el uso correcto del software en las contabilidades. Tiene mucha experiencia en implementar y capacitar personal de empresas familiares en el interior del país, lo que es muy ventajoso para nuestro proyecto pues comprende la problemática y las limitaciones de los MP a nivel de contabilidades y su renuencia a ingresar al sistema fiscal del país formalizando sus empresas.

Nos ha parecido muy interesante el conocimiento de las leyes fiscales y contables del país aplicadas al  programa contable y administrativo, el mantenerlo actualizado con los cambios a las leyes fiscales, lo “amigable” del programa para el usuario, posee grandes conocimientos en computación y académicos. Por todas estas ventajas aunadas a la preparación y experiencia en capacitar personal en la implementación del uso de los recursos y conocimientos contables básicos en las empresas, tenemos previsto que sea el Ing. Juan Carlos Sipac quien tenga a su cargo la  implementación de los sistemas contables de la cadena de producción artesanal en Guatemala y la capacitación de los MP en las áreas rurales del país. Cabe destacar que es el único consultor que reúne todas las características para desarrollar la actividad en el tiempo y con los resultados que se requieren obtener en esta actividad.

José Oliva

Sr. Oliva tiene amplio conocimiento de costos, control de calidad y procesos de producción en el área textil, manejo de planta de producción de ropa incluyendo operaciones, desde el corte, ensamble, acabados, plancha, control de calidad y empaque, hasta el producto terminado, adicionalmente fue encargado de control de calidad, asimismo, procesos de importación y exportación, manejo de personal, y seguridad industrial, desarrollo de muestras e implementación de procesos para productos destinados al mercado de exportación, y la participación en ferias internacionales de textiles en los Estados Unidos. A petición de los artesanos que participaron en seminarios anteriores impartidos por el Sr. Oliva, se harán dos seminarios para continuar con el fortalecimiento en los talleres de costeo, con énfasis en trámites de exportación y comercialización, que son áreas en las que el ha estado al frente desde 1984 en empresas de exportación y artesanías, cabe destacar que ha dado cursos de capacitación a través de seminarios en Agexport  y por cuenta propia en ese período de tiempo, es reconocido por los artesanos por su capacidad como exportador y como textilero.

Diego Chacón

El Sr. Diego Chacón demostró tener la capacidad profesional para llevar los Proyectos encomendados por La Casa Cotzal, cabe destacar que el Sr. Diego Chacón empezó a trabajar en la primera fase del proyecto Tessuta por recomendación del Ing. José Oliva, a cargo del proceso de producción. Se convirtió rápidamente en un enlace muy importante entre la producción, La Casa Cotzal y el cliente. Cabe destacar que todo el proceso inicial fue supervisado por el Ing. José Oliva y los resultados de producción sobrepasaron las expectativas. A través del Proyecto Tessuta, Diego Chacón llegó a conocer a fondo todos los procesos, proveedores de materia prima y artesanos que desarrollan el proyecto. Fue la persona que estableció los controles de calidad exigidos por el asesor, Ing. José Oliva de común acuerdo con el cliente, demostrando su eficiencia y capacidad para trabajar con artesanos, servir de interlocutor bilingüe con Tessuta y apoyar a La Casa en todo el desarrollo de su producción. La Empresa Tessuta ha solicitado que el Sr. Diego Chacón sea el contacto intermediario entre La Casa, los MP y la Empresa Tessuta por los resultados tan positivos de la entrega de los  pedidos anteriores, dado que ejecutó dedicadamente y con resultados satisfactorios su trabajo, por eso solicitamos que él se encargue de esta nueva capacitación en vidrio y espejos para facilitar la producción que está planificada en el plan de adquisiciones de 2008.

Mimi Robinson

Hemos conocido el trabajo y la dedicación de la Diseñadora Mimi Robinson en el diseño y desarrollo de artesanías guatemaltecas desde hace varios años. Ha impactado su gran experiencia y la facilidad para diseñar nuevos productos sobre la base del reciclaje, con diversos materiales, utilizando las más modernas técnicas y tendencias de moda, sin perder de vista la identidad de cada artesanía y la percepción del mundo maya.

La Diseñadora Robinson, es una persona que cuenta con un talento nato, sus diseños son muy aceptados y solicitados por varios de nuestros clientes. Ella tiene la capacidad de conectar sus productos con Target, Sears, JC Penney, Wall Mart, etc. Lo cual consideramos un plus ya que estas firmas tienen grandes departamentos de artículos para el hogar. Ella es especialista en productos en papel mache, pintura primitivista entre otros. La diseñadora Robinson es experta en desarrollar productos, conoce muchos lugares y costumbres de Guatemala y ha trabajado con varias Comunidades en Guatemala. La Señora Robinson cuenta con la suficiente experiencia en el campo de procesos productivos y costeo de artesanías, distribución y venta de las mismas en el mercado internacional.

Eric Ledoigt

El Sr. Eric Ledoigt es un diseñador residente en Guatemala, específicamente en Antigua Guatemala facilita el trabajo con los artesanos de hierro forjado, hojas, fibras, naturales, semillas a quienes él personalmente conoce. Esto le ha permitido experimentar y llegar a perfeccionar diversas técnicas con un mejor apoyo por parte de los artesanos. La comunicación con los maestros artesanos del hierro forjado, hojas, fibras, naturales y semillas de la Comunidad de Antigua es excelente, se puede iniciar el trabajo de inmediato, ahorrando recursos y tiempo. Ha demostrado tener la capacidad profesional para llevar a cabo el desarrollo de nuevas colecciones, en conjunto con los artesanos en consultorías anteriores. Clientes especiales como: Keystone, Melange y The Gardener han pedido que sea el Sr. Eric Ledoigt sea quien desarrolle los prototipos de sus nuevas líneas para las ferias internacionales, porque han adquirido anteriormente productos diseñados y fabricados en hierro por el Sr. Ledoigt y están seguros que es el asesor ideal para las actividades que se le encomiendan.

Colvin English

El Sr. English tiene amplios conocimientos con la mayoría de artesanías de Guatemala, Nicaragua,  Honduras y de la Región Latinoamericana, adicionalmente cuenta con una larga trayectoria como diseñador y promotor de las principales ferias de comercialización de Estados Unidos, conoce las tendencias y preferencias del segmento de clientes al cual se dirige el producto, y las tendencias del mercado de decoración y tiene muchas habilidades para desarrollar líneas de productos para ser presentadas en exhibiciones internacionales.

Hemos conocido el trabajo y la dedicación del diseñador Colvin English por el trabajo desarrollado en la Región Centroamericana. El Sr. English cuenta con una amplia experiencia en el campo de procesos productivos y costeo de artesanías, distribución y venta de las mismas en el mercado internacional. Además hemos constatados que el Sr. English tiene una entrega personal seguimiento que hace a los proyectos y contactos comerciales, esto es vital para el éxito de este proyecto.

Tord Bontje

El Sr. Bontje cuenta con los conocimientos a detalle de nuevas áreas de negocio y los productos que se pueden explotar en los mercados internacionales, con lo que se contempla contribuir firmemente a la diversificación de los mercados externos. Asimismo, el Sr. Bontje tiene una amplia experiencia en el reciclaje como técnica para la reducción de desechos, la cual representa una de las estrategias de desarrollo más importantes que han surgido del movimiento ambiental en los últimos años. La conservación de los recursos puede realizarse a través de no producir artículos que han de desperdiciar, sino de manufacturar materiales, diseños y objetos de alta calidad que puedan tener un nuevo uso y/o ser aceptadas en el mercado internacional.

Enseñar a los MP que el vidrio es un material 100% reciclable. No importa  su color o su estado, todo tipo de vidrio puede ser reciclado un número infinito de veces, sin ocasionar ningún subproducto inutilizable o tóxico, y lo que es aun más importante, sin que el nuevo producto que surge del proceso tenga una calidad inferior con relación al original. Además es un material totalmente ecológico, ya que su proceso de fabricación es compatible con el ambiente (las materias son de origen natural, no se generan materiales tóxicos, metales pesados, ni residuos contaminantes), la composición de las materias primas son, por naturaleza, reciclables y a nivel mundial, el reciclaje del vidrio es una realidad factible y rentable. Por la razones antes descrita se quiere trabajar con el Sr. Bontje para salir al mercado con un producto innovador que conlleve a las práctica del reciclaje y que conlleve beneficios tales como: 1.Disminuye la cantidad de basura que se debe enterrar, 2.Preserva los recursos naturales, 3.Economiza energía, 4. Minimiza la contaminación del aire y de las aguas, 5. Generará empleos, mediante la creación de empresas recolectoras.

Eddie Fabricio Ocaña

Es un experto en conceptos técnicos para desarrollar textos y diseño de catálogos, folletos, fichas técnicas en el área de productos artesanales, ha trabajado con La Casa Cotzal desde hace más de 5 años, es un producto muy innovar, llamativo y con una excelente calidad que refleja y promueve los productos elaborados por los MP de manera que se diferencia de sus competidores. Por lo que nosotros consideramos que es la persona idónea para desarrollar está actividad, conoce los productos, sabe cómo expresarlos, y tenemos una buena comunicación con el Sr. Ocaña ya que entiende muy bien las ideas para luego poder plasmarlas en los diseños.

Sandra Nicol

Fue la Coordinadora Técnico Local del Proyecto en Guatemala por un periodo de 3 años, conoce a los MP de Guatemala y tiene un alto grado de conocimiento de los productos artesanales y de los procesos productivos que se han desarrollado con los Microproductores y los Consultores Internacionales expertos en diseño y desarrollo de productos, en la asistencia técnica especializada, conoce a los líderes de las Comunidades y la logística de cómo participar en las Ferias Internacionales, es completamente bilingüe y conoce muy bien el Proyecto, adicionalmente tiene excelentes relaciones interpersonales con los Coordinadores Técnicos de Nicaragua y Honduras, y con los miembros de la Unidad Ejecutora del Proyecto, y finalmente cuenta con la disponibilidad de integrarse al Proyecto de manera inmediata. Por lo que requerimos de su contratación directa en el período de extensión del Proyecto para lograr cumplir las metas y objetivos finales que están pendientes de ejecutar en los POA y PA en el caso de Guatemala.

OYANCA, NICARAGUA

Patricia Delgado

La Sra. Delgado es una profesional destacada en los temas de salud, higiene y medio ambiente. A través de sus años de experiencia ha laborado para diferentes sectores en esta área, enfocando sus esfuerzos en la salud e higiene visual. La Sra. Delgado tiene alta disposición y disponibilidad para viajar a las Comunidades donde los MP residen, con el fin de capacitarlos y asistirlos en estos temas.

Hacemos énfasis en la salud e higiene visual debido a que, hemos comprobado que un buen grupo de los artesanos y artesanas de Nicaragua, tienen problemas de visión, lo que provoca síntomas tales como: dolor de cabeza, cansancio visual, falta de atención, entre otros. Por lo que la elaboración de sus productos se vuelve de menor calidad y mayor esfuerzo. Esto es debido a la tradición en Nicaragua de trabajar con muy poca luz y mantener las ventanas cerradas o semi-cerradas, para que la pieza no se seque. Al pasar los años estas condiciones en los talleres afectan gravemente su visión, es por ello que con la capacitación y asistencia en este rubro se pretende, como valor agregado, obsequiar a los MP asistentes a la actividad, lentes para corregir y mejorar su visión y esto se ha logrado gracias al apoyo de la Sra. Delgado para dejar una huella en los MP de Nicaragua, lo cual como EE nos ha causado gran impacto ya que los MP que tengan problemas de visión podrán contar con lentes en forma gratuita. Es por ello que consideramos que la Sra. Delgado es la persona idónea para desarrollar la actividad, tiene entrega y deseos de ayudar a los MP en Nicaragua.

Oscar Delgado Ampié

Desde 1960 el Lic. Delgado ha acumulado una vasta e importante experiencia en la rama de madera especialmente en lo concerniente en acabados, su desempeño en actividades del proyecto en cuanto a las pasantías en madera ejecutadas anteriormente ha sido exitoso, por lo tanto consideramos que este profesional es importante para continuar con labores dentro de nuestro proyecto. Conoce a los MP en donde se ejecutará este trabajo, sus habilidades y destrezas, sus capacidades y limitaciones, conoce y cuenta con el agrado de Oyanca, lo que es una ventaja única para ejecutar esta actividad.

José Antonio Chávez Tellería

El destacado técnico nicaragüense José Antonio Chávez Tellería, ha laborado para el Instituto de Cultura de Nicaragua, y es especialista en técnicas de modelado en cerámica, además que participó en la pasantía en cerámica ejecutada recientemente por este proyecto, en donde conoció a 15 MP artesanales de San Juan de Oriente, sus capacidades, destrezas, habilidades y limitaciones, por lo que cuenta con el conocimiento del sector, de la empresa Oyanca y además es nuestro objetivo que los artesanos que asistieron a la pasantía en cerámica, vean fortalecidos sus conocimientos, en sus propios talleres, como una continuidad a lo aprendido.

Diego Carrasco

Diseñador ecuatoriano, trabajo para el Proyecto en 2007 en una consultoría en acabados mixtos.  Por lo que conoce a los MP, sus procesos de producción, sus habilidades y destrezas. En dicha consultoría, Diego ejecutó dedicadamente y con resultados satisfactorios su trabajo, por eso solicitamos que él se encargue de esta nueva consultoría en lo que él sabe mejor hacer que es diseñar.

Lil Mena

Es una talentosa diseñadora costarricense que ha trabajado en los último 5 años en Nicaragua con el proyecto PILA con fondos de USAID y luego por algunos años ya con Ceramistas por la Paz, y además ha ejecutado con fondos de contraparte del Proyecto los talleres de procesos productivos en las zonas del norte de Nicaragua con el sector más vulnerable de los artesanos ceramistas.

La Sra. Mena conoce al sector artesanal de Nicaragua, conoce sus procesos de producción habilidades y destrezas, comprende y se hace comprender por nuestros grupos más humildes y ha tenido resultados satisfactorios en sus anteriores labores.

Darling Vásquez:

Darling Vásquez es una joven profesional que desde antes de terminar su carrera estuvo comprometida con los artesanos y artesanas de Nicaragua, conoce a los artesanos y a la empresa Oyanca, debido a que el año 2005 ella, gracias al presente proyecto, ejecutó pasantías en Oyanca.

A lo largo de estos 3 años, Darling Vásquez se ha perfilado como una joven profesional con conciencia social y se ha especializado en asuntos gráficos, por lo que la consideramos la persona idónea para ejecutar esta actividad.

Diana Ibarra

A lo largo de nuestro proyecto, Diana Ibarra ha ejecutado exitosamente una actividad con fondos BID y una actividad con fondos de contraparte, en ambas ha demostrado ser una persona muy dedicada y con resultados altamente satisfactorios. El enfoque que desea darle a esta capacitación está basado en el cambio de mentalidad del microempresario hacia el mercado ¨como comprender¨, abrirse a nuevos diseños, nuevas ideas, ser innovador, tanto en sus productos y procesos de producción, como en sus técnicas de mercadeo y ventas.

Creemos que Diana Ibarra cuenta con alta experiencia con el sector al cual va dirigida la capacitación, comprende y se hace comprender con los MP,  aparte que ella es CEIBA DE ORO a la calidad, creemos que es la persona adecuada para este trabajo. Nuevamente Diana Ibarra está contemplada para ejecutar una consultoría para este proyecto, esta consultoría es igual a la que ella hizo el año pasado, aportar a las mejoras de los procesos de producción de las y los micro-productores.  En aquella ocasión hizo muchas mejoras técnicas en la rama textil y en la fabricación de artículos elaborados en hoja de pino, por la cooperativa Pinarte en Cinco Pinos. Este último grupo presentó grandes avances en introducir elementos de joyería y teñido de fibras en sus productos, por lo que siendo una experiencia exitosa es que solicitamos la contratación directa de la consultora, para asegurar éxitos en el futuro como lo ha hecho previamente.

Omar Aguilar

Fue el Coordinador Técnico Local del Proyecto en Nicaragua por un periodo de 3 años, conoce a los MP de Nicaragua y tiene un alto grado de conocimiento de los productos artesanales y de los procesos productivos que se han desarrollado en conjunto con el Gerente General de la EE, MP, Consultores Internacionales expertos en diseño y desarrollo de productos, bilingüe y conoce muy bien el Proyecto, adicionalmente tiene excelentes relaciones interpersonales con los Coordinadores Técnicos de Guatemala y Honduras, y con los miembros de la Unidad Ejecutora del Proyecto, y finalmente cuenta con la disponibilidad de integrarse al Proyecto de manera inmediata. Por lo que requerimos de su contratación directa en el período de extensión del Proyecto para lograr cumplir las metas y objetivos finales que están pendientes de ejecutar en los POA y PA en el caso de Nicaragua.

ATUTO, HONDURAS

Talleres de Procesos Productivos y Desarrollo de Muestras

Los Talleres de Procesos Productivos están orientados para facilitar los costos de elaboración de prototipos o muestras que los MP elaboran para el proyecto ya sean estos resultados de consultorías internacionales en diseños, de experimentación técnica y actividades de diseño o técnicas de carácter local. Debido a que las muestras físicas son el resultado del trabajo del MP y de consultores internacionales y locales, los MP se ven beneficiados con los Talleres de Procesos Productivos para cubrir los costos de la elaboración de los encargos de dichos consultores. Por lo tanto estos talleres no están destinados al pago de consultores sino al pago de las muestras, materiales y servicios adquiridos dentro de la unidad productiva de los MP. El monto asignado NO incluye honorarios de ningún tipo, solamente los gastos por compra de materiales, instrumentos y otras cosas que se necesitan para desarrollar los talleres, no se contrata NINGUN consultor porque no hay asignación presupuestaria para esta actividad. El Coordinador Técnico Local de Honduras en coordinación con ATUTO a parte de fungir como acompañante local en las consultorías es la persona que sostiene el vinculo entre el MP, la EE y la UE por lo tanto la atención directa hacia el MP es responsabilidad del Coordinador Técnico Local, por lo que consideramos que la ejecución de sus labores como coordinador, acompañante local de los consultores, seguimiento y atención al MP posterior a la consultoría, elaboración de informes de talleres de procesos productivos son labores que consideramos de valor agregado al trabajo que regularmente el coordinador debe ejecutar. En esta ocasión se quiere beneficiar directamente al MP evitando costos adicionales en pagos de consultor, cuando el Coordinador local tienen todos los conocimientos y las bases transmitir y promover en los MP las nuevas técnicas, nuevos procesos, implementación de colores, utilización de acabados según las nuevas tendencias, crear nuevos e innovadores productos y elevar su calidad productiva y competitividad a través de los mismos tal y como ha sucedido exitosamente en Nicaragua

Michael Taylor

Especialista en figuras de barro. En otro proyecto tuvimos la oportunidad de trabajar con el consultor Taylor, donde logramos el desarrollo de varias colecciones, de las cuales se enviaron muestras a nuestros clientes, las cuales fueron de mucho agrado para ellos. Consideramos que este consultor sería de gran apoyo en el proyecto, a fin de  desarrollar colecciones que puedan ser elaboradas en conjunto con los otros países, ya que él ha trabajado con Microproductores nicaragüenses, sus diseños son muy innovadores y gustan mucho a los clientes. Después de su primera consultaría, sus diseños fueron enviados a nuestros clientes, los cuales fueron muy bien aceptados e hicieron varios pedidos, por lo que consideramos necesario realizar una nueva consultaría para dar seguimiento a sus diseños previos y desarrollar más colecciones.

Wesley Long

El Sr. Long cuenta con 32 años de experiencia general y 20 años de experiencia específica trabajando en diseño, remodelación, renovación, restauración y construcción de muebles de madera para el hogar.  Ya ha trabajado anteriormente como diseñador para clientes de Atuto y directamente para Atuto, S. de R. L., además tiene una gran experiencia de más de 10 años trabajando con nuestros MP, los conoce a la perfección y tiene amplia experiencia en el costo de muebles para el hogar, tiempos de producción, etc.  A su experiencia, se le suma su educación y dedicación a su trabajo.  Los diseños del Sr. Long han sido comprados por muchos de nuestros clientes, lo que considero un plus  y una garantía de que sus diseños serán aceptados por nuestros clientes.

Gabriel Molina

El consultor Molina cuenta con 18 años de experiencia profesional y más de 8 años de experiencia trabajando directamente con micro, pequeños y medianos empresarios hondureños. Tiene vasta experiencia trabajando con el sector MIPYME, donde ha ayudado a grupos MP en el desarrollo de políticas, medidas y estrategias de desarrollo, salud, higiene, seguridad y cuidados ambientales entre otros,  todo esto a través de asesoramiento, asistencia técnica, talleres, capacitaciones y diagnósticos empresariales entre otros. Tiene un grado elevado de conocimiento y experiencia trabajando con MP de las regiones hondureñas más importantes. Tiene un gran don de gente,  la habilidad, aptitud y carisma  para trabajar con productores en las zonas rurales de Honduras. Cuenta con la capacidad para desplazarse a todas las regiones del país donde residen los MP beneficiados en este Proyecto.

José Melchor Rodríguez

El Consultor Rodríguez es egresado del Postgrado Centroamericano en Economía (POSCAE) con énfasis en planificación del desarrollo. Además, tiene como estudio de base la Licenciatura en Administración de Empresas con experiencia en el análisis e Interpretación de estados financieros y estudios de mercado para diversas empresas a nivel de la MIPYME.  Poniendo en práctica los conocimientos por medio de la elaboración de planes estratégicos en los municipios de Ojojona y Danlí y San Juan.

Ha sido Director por más de dos años del Fondo de Servicios de Desarrollo Empresarial de Honduras (FOSEDEH), siendo el primer programa de desarrollo empresarial que conjunta la capacitación, diagnósticos y asesorías, así como el trabajo con grupos asociativos. Ha desarrollado experiencia en el trabajo con empresarios a nivel individual, así como con asociaciones de empresarios. Conoce el comportamiento de los empresarios y empleados de las mipymes al haber trabajado con varios niveles empresariales y en diferentes regiones del país. Conoce las localidades donde se impartirán las capacitaciones porque con los proyectos que ha laborado anteriormente han tenido su zona de influencia Los proyectos con los que ha trabajado.  Conoce del tema de asociatividad al haber trabajado con grupos empresariales y la integración en las economías locales. Conoce el tema gerencial al haber capacitado a gerentes de empresa de las microfinanzas y la elaboración de varios planes de negocios de varias empresas de diversos rubros. El consultor José Melchor Rodríguez cuenta bastante experiencia trabajando en el área de diagnósticos y servicios de desarrollo empresarial en el sector MIPYME a través de consultorías, cursos, talleres, etc. Ha desarrollado varias experiencias en desarrollo empresarial en diferentes comunidades de Honduras. Tiene un grado elevado de conocimiento y experiencia trabajando con MP de las regiones hondureñas más importantes. Tiene un gran don de gente, la habilidad para trabajar con productores en las zonas rurales de Honduras. Cuenta con la disponibilidad inmediata para desplazarse a todas las regiones del país donde se encuentran ubicados los MP beneficiados en este Proyecto.

Miguel Ángel Godoy

El Sr. Godoy cuenta con más de 25 años de experiencia, ha trabajado directamente con el sector MP en los diferentes sectores de artesanía, turismo, agrícola y forestal. Tiene basta experiencia impartiendo asesorías y capacitaciones en temas de gestión y organización productiva, laboral, mercadeo y planes de negocios. Entre sus habilidades personales tiene manejo de conflictos, moderación de eventos, facilidad para establecer relaciones estables de trabajo con lideres de asociaciones de productores, micro empresarios y comisiones especiales. El ha recibido muchas capacitaciones a nivel nacional e internacional en diferentes temas relacionados con gestión y organización productiva laboral,  desarrollo económico y cadenas productivas. Tiene don de gente y la habilidad para trabajar con MP en zonas rurales del país.

Carol Campbell

La Sra. Campbell cuenta con 22 años de experiencia en diseño y desarrollo de nuevos productos, nuestra relación laboral es muy buena, tiene excelentes relaciones con nuestros clientes, conoce ampliamente las tendencias del mercado, cuenta con mucha apatía para con los MP hondureños. Sus diseños son altamente aceptados por la mayoría de nuestros clientes y goza de gran prestigio internacional, además cuenta con innumerables contactos comerciales que ayudarían a una mayor y mejor comercialización de los productos que trabajan los MP que están en la cadena de valor de nuestro Proyecto. Con estas nuevas consultarías, se daría continuidad a las previamente realizadas por ella, que han logrado tener éxito en la Ferias Internacional de Atlanta y New York.

Sonia Céspedes

Especialista en productos de barro técnica blanco y negro, transparencia de técnica peruana. Durante una consultaría anterior tuvimos una excelente relación con la consultora Céspedes, sus técnicas, diseños y desarrollo de dinámicas grupales con los MP integraron a cada integrante, especialmente mujeres, lo que logró el desarrollo de varias colecciones las cuales fueron aceptadas por nuestros clientes.

La consultora Céspedes cuenta con más 20 años de experiencia en cerámica, sus logros se concentran en optimizar la calidad y la productividad del sector artesanal, implementando nuevas tecnologías, desarrollo de productos mediante la modernización de procesos productivos de pequeños productores de zonas urbano-rurales a fin de lograr su competitividad en el mercado internacional.  Por estas razones, estamos proponiendo la contratación de la consultora en dos consultarías, una en cerámica y otra en procesos productivos, donde estamos seguros y basándonos en experiencia previa y éxitos de las anteriormente desarrolladas, es que consideramos que es la consultora indicada para estas actividades. Además, ella cuenta con la disponibilidad para realizar ambas consultarías.

Gary Dipasquale

Especialista en diseño artístico con tendencias lineales, trabajo de moldes de yeso con relieve, estas tendencias son la especialidad de muchos de nuestros Microproductores, por lo que considere necesario e imperativo que el consultor Dipasquale desarrolle una consultaría en este periodo  y así dar más  apoyo a los Microproductores.

Bob Magnum

El consultor tiene gran experiencia en prácticas y técnicas de pintura, cuenta con más de 25 años de experiencia en trabajos con productos artesanales y conoce a la perfección los materiales y químicos utilizados por los artesanos así como las tendencias del mercado internacional. Este consultor ya tiene no objeción (COF/CNI/3461/2006), la consultoría no pude realizarse según fue programada, ya que el consultor fue afectado directamente por  el huracán Katrina.

Gregory Frangoulis

Consultor con 25 años de experiencia diseñando y construyendo muebles de madera, mimbre y metal. El diseñador Frangoulis, actualmente trabaja como diseñador de la Empresa Maine Cottage Furnitures, empresa dedicada meramente a la venta de muebles de madera y metal a nivel nacional e internacional.  En varias ocasiones hemos tenido en nuestra fabrica al Sr. Frangoulis, diseñando y desarrollando productos en madera y metal, los cuales han sido de mucha aceptación por nuestros clientes, por estas razones y en base a nuestra experiencia previa con él, consideramos que es la persona idónea para desarrollar la consultaría en Soldadura (Metal), además de que ya conoce muy bien las capacidades de nuestros MP que trabajan en metal y tiene la habilidad de transmitir sus conocimientos a los MP.

Patty Carpenter

Cuenta con mas de 25 años de experiencia en artículos en cuero, accesorios hechos a mano, bolsos, etc., tiene su propio estudio de diseño, además de tener su propia colección, ha diseñado para grandes firmas como ser Oscar de la Renta, Scout Barrie, Hill Blass, Gloria Vanderbilt, Timberland, y Ralph Lauren entre otros, por lo que considero que el aporte de la diseñadora Carpenter en cuero será enfatizado con sus múltiples contactos con firmas como las mencionadas anteriormente.

Randy Outz

Este diseñador ha trabajo muy de cerca con nuestra fábrica y con muchos de nuestros Microproductores, es especialista en cerámica, velas, acabados, etc. El diseñador Outz sería una pieza clave en este proyecto debido a sus múltiples contactos y clientes que compran sus diseños.

Colleen Pendleton

La Sra. Pendleton ha trabajado para Atuto como consultora en Asesoramiento de Mercado, conoce perfectamente las necesidades de mercado de la empresa y ha sabido representar y asesorar nuestra empresa y a los micro productores beneficiados con este proyecto.  Además la consultora Pendleton cuenta con una vasta experiencia en el área de Asesoramiento de Mercados, tiene muchos contactos comerciales que han sido claves para incrementar la venta de artesanías hondureñas en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Gail Solomon

La consultora Solomon cuenta con amplia experiencia en Asesoramiento de Mercado y Desarrollo Publicitario de grandes empresas importadoras de artesanías y artículos para el hogar. Consideramos que la experiencia de ella junto con la de consultora Pendleton son cruciales para un mejor posicionamiento de las artesanías hondureñas y de la región en los mercados internacionales.

Gregory Frangoulis

Cuenta con 25 años de experiencia en elaboración, diseño, construcción, de mobiliario en madera, mimbre y soldadura en metal. El diseñador Frangoulis trabajo directamente con uno de nuestros clientes, por lo que conoce los requerimientos del mercado internacional.  También cuenta con experiencia en procesos productivos y costos. Anteriormente hemos contratado al Sr. Frangoulis, para una consultaría de diseño y desarrollo de nuevos productos, por lo que consideramos que esta nueva consultoría daría continuidad a sus diseños previos, utilizando la técnica de soldadura de metal e incorporar otros elementos como podría ser madera.

Guillermo Andreus

Fue el Coordinador Técnico Local del Proyecto en Honduras por un periodo de 3 años, conoce a los MP hondureños y tiene un alto grado de conocimiento de los productos artesanales y de los procesos productivos que se han desarrollado en conjunto con el Gerente General de la EE, MP, Consultores Internacionales expertos en diseño y desarrollo de productos, Ferias Internacionales, bilingüe y conoce muy bien el Proyecto, adicionalmente tiene excelentes relaciones interpersonales con los Coordinadores Técnicos de Guatemala y Nicaragua, y con los miembros de la Unidad Ejecutora del Proyecto, y finalmente cuenta con la disponibilidad de integrarse al Proyecto de manera inmediata. Por lo que requerimos de su contratación directa en el periodo de extensión del Proyecto para lograr cumplir las metas y objetivos finales que están pendientes de ejecutar en los POA y PA en el caso de Honduras.

UNIDAD EJECUTORA

Vanessa Avilés

Fue la Asistente Administrativo Financiero del Proyecto por un periodo de 12 meses hasta el 16 de julio de 2008, durante su gestión se logró una mejor relación de trabajo con las EE, posee experiencia de más de 5 años en las normas y procedimientos del Banco, y tiene conocimiento de los productos artesanales y de los procesos productivos que se han desarrollado los consultores en conjuntos con las EE y los MP, elaboró por primera vez en conjunto con el Contador del Proyecto la ejecución presupuestal para cada país y su respectiva línea de gasto, asimismo, los procesos de rendiciones de cuentas se agilizaron, lográndose hacer 5  desembolsos con los montos más considerables del Proyecto, apoyo a las EE en la elaboración de los PA y PA, consecuentemente conoce cada uno de las actividades que están pendientes de ejecutar, Conoce las fortalezas y debilidades de cada uno de las EE y tiene excelentes relaciones interpersonales con los Coordinadores Técnicos Locales y finalmente cuenta con la disponibilidad de integrarse al Proyecto de manera inmediata.

Alejandro Mena

El Sr. Mena es un economista con especialidad en Finanzas y Fomento Económico Territorial. Cuenta con conocimientos de Sistema de Calidad, Estudios de Mercado Sectoriales, Diseño y Monitoreo y en sus últimos tres años trabajó en Proyectos financiados por el BID/FOMIN en: Marco Lógico, Planes de Adquisiciones (PA) y su consistencia con los Planes Operativos Anuales (POA), dirigidos a sectores productivos y Elaboración de Agendas de Competitividad. Es un experto en temas de diseñó PES para los sectores de Apicultura, Agrícola y Ganadero: Componente de Financiamiento y Componente de Cooperación Técnica garantizando que el grupo Beneficiario cuente con las condiciones financieras adecuadas y asistencia técnica requerida para el buen funcionamiento de su actividad económica. Asesoró a nivel estratégico y operativo a las agencias ejecutoras de proyectos. Tiene experiencia en visitas de inspección técnicas, analizando los avances del proyecto y alcance del mismo, la elegibilidad del gasto de adquisiciones y desembolsos; asegurarando que la documentación de adquisiciones y desembolsos está completa en los archivos de todos los ejecutores, y que se han seguido los procedimientos del FOMIN y el Banco. Asimis+Tiene experiencia elaborando términos de referencia de consultorías, estudios de línea de base, evaluación intermedia y final, Auditorías. Por lo que consideramos que el Sr. Mena es la persona idónea para que apoye en todas las actividades que se desarrollarán en el PA asegurándonos de esta manera la calidad de los productos que se esperan en el marco de la extensión del Proyecto.

Yaoska López Gómez

Es una destacada estudiante del último año de la carrera contaduría pública y finanzas, ha sido capacitada por la Empresa Quintana y Asociados durante los últimos 3 años en el manejo de proyectos financiados por GTZ, PEMCE y la Embajada de Holanda y en los últimos 6 meses ha sido capacitada en manejo presupuestal, SAFOBID y manejo de software de la Empresa Quintana y Asociados, por lo que consideramos que es la persona adecuada para apoyar al Contador del Proyecto en las actividades contables que se requieren para la extensión del Proyecto. Adicionalmente, cuenta con la disponibilidad inmediata de incorporarse a las funciones que demanda la actividad.

Los 18 primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha más cercana a aquella en que se comiencen a aplicar las nuevas políticas del Banco al Contrato de Préstamo.

Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.