## 1
PLAN DE ADQUISICIONES
Numero de Préstamo / Cooperación Técnica: | [6 empty] | Cooperación Técnica Regional No Reembolsable ATN-ME-8292-RG
Nombre del Programa: |  |  |  |  | Apoyo a la Posición Competitiva del Café de Centroamérica.
Fuentes de
Financiamiento
[8 empty] | Método de | Precalificación | Aviso Especifico
Adquisiciones Principales del | [5 empty] | BID | Local / Otro | Adquisiciones¹ |  | de Adquisiciones | Estatus²
Proyecto | [5 empty] | (%) | (%) |  | SI / NO | Fecha Tentativa de
Publicación
1. | BIENES
| ○ | Bien 1.
|  | ▪ | Computadoras de escritorio
(11 unidades con Impresoras)
|  |  | ▪ | Monto: US | 22000 | 0% | 100% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
| ○ | Bien 2.
|  | ▪ | Lote 1: 5 foto-copiadoras
|  |  | ▪ | Monto: US | 22500
|  | ▪ | Lote 2: 5 fax´s
|  |  | ▪ | Monto: US | 5000
|  | ▪ | Lote 3: 5 Pdas
|  |  | ▪ | Monto: US | 2500
|  |  | Monto Total :US |  | 30000 | 0% | 100% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
2. | SERVICIOS DE CONSULTORIA
| ○ | Servicio de Consultoria Regional 1.
|  | ▪ | Gerente Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 53300
|  | ▪ | Financiero Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 32500
|  |  | Monto Total :US |  | 85800 | 100% | 0% | LPN | NO | 2er. Semestre 2003 | Adjudicado
| ○ | Servicio de Consultoria Regional 2.
|  | ▪ | Asistente Administrativo Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 9500
|  |  | Monto Total :US |  | 9500 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
4. | SERVICIOS DE CONSULTORIA
| ○ | Servicio de Consultoria x País 1.
|  | ▪ | Coordinador para Nicaragua
|  |  | ▪ | Monto: US | 17100
|  |  | Monto Total :US |  | 17100 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
| ○ | Servicio de Consultoria x País 2.
|  | ▪ | 4 Coordinadores C.A. 1. c / p
|  |  | ▪ | Monto: US | 72000
|  | ▪ | 5 Asistentes de Coordinadores
|  |  | ▪ | Monto: US | 45000
|  |  | Monto Total :US |  | 117000 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
¹ Notas: |  |  |  | LPI: Licitación Publica Internacional |  |  | LPN: Licitación Publica Nacional |  | CP: Comparación de Precios
|  |  |  | CD: Contratación Directa sin Competencia |  |  | LP: Licitación Privada |  | AD: Administración Directa
² La terminología a utilizar será: |  |  |  |  | Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado

## 2
PLAN DE ADQUISICIONES
Numero de Préstamo / Cooperación Técnica: | [5 empty] | Cooperación Técnica Regional No Reembolsable ATN-ME-8292-RG
Nombre del Programa: |  |  |  |  | Apoyo a la Posición Competitiva del Café de Centroamérica.
Fuentes de
Financiamiento
[8 empty] | Método de | Precalificación | Aviso Especifico
Adquisiciones Principales del | [5 empty] | BID | Local / Otro | Adquisiciones¹ |  | de Adquisiciones | Estatus²
Proyecto | [5 empty] | (%) | (%) |  | SI / NO | Fecha Tentativa de
Publicación
1. | BIENES
| ○ | Bien 1.
|  | ▪ | Computadoras de escritorio
(11 unidades con Impresoras)
|  |  | ▪ | Monto: US | 22000 | 0% | 100% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
| ○ | Bien 2.
|  | ▪ | Lote 1: 5 foto-copiadoras
|  |  | ▪ | Monto: US | 22500
|  | ▪ | Lote 2: 5 fax´s
|  |  | ▪ | Monto: US | 5000
|  | ▪ | Lote 3: 5 Pdas
|  |  | ▪ | Monto: US | 2500
|  |  | Monto Total :US |  | 30000 | 0% | 100% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
2. | ALQUILERES
| ○ | Alquiler 1.
|  | ▪ | Local 1: Alquiler de Oficinas Reg.
|  |  | ▪ | Monto: US | 9000
|  | ▪ | Local 2: Alquiler de 1.Ofic. x país
|  |  | ▪ | Monto: US | 4000
|  |  | Monto Total :US |  | 13000 | 0% | 100% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
| ○ | Alquiler 2.
|  | ▪ | Alquiler de Oficinas 4 x países
|  |  | ▪ | Monto: US | 16000
|  |  | Monto Total :US |  | 16000 | 0% | 100% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
¹ Notas: |  |  |  | LPI: Licitación Publica Internacional |  |  | LPN: Licitación Publica Nacional |  | CP: Comparación de Precios
|  |  |  | CD: Contratación Directa sin Competencia |  |  | LP: Licitación Privada |  | AD: Administración Directa
² La terminología a utilizar será: |  |  |  |  | Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado
| ○ | Alquiler 3.
|  | ▪ | Alquiler de Vehículo Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 14400
|  |  | Monto Total :US |  | 14400 | 50% | 50% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
| ○ | Alquiler 4.
|  | ▪ | Alquiler de Vehículo x 5 países
|  |  | ▪ | Monto: US | 48000
|  |  | Monto Total :US |  | 48000 | 50% | 50% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
3. | COMBUSTIBLES
| ○ | Combustible 1.
|  | ▪ | Vehículo Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 2400
|  |  | Monto Total :US |  | 2400 | 0% | 100% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
| ○ | Combustible 2.
|  | ▪ | Vehículo x c / país 5.
|  |  | ▪ | Monto: US | 8000
|  |  | Monto Total :US |  | 8000 | 0% | 100% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
4. | COMUNICACIONES
| ○ | Comunicación 1.
|  | ▪ | Oficina Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 12000
|  |  | Monto Total :US |  | 12000 | 0% | 100% | CD | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
| ○ | Comunicación 2.
|  | ▪ | Oficina x c / país 5.
|  |  | ▪ | Monto: US | 24000
|  |  | Monto Total :US |  | 24000 | 0% | 100% | CD | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
¹ Notas: |  |  |  | LPI: Licitación Publica Internacional |  |  | LPN: Licitación Publica Nacional |  | CP: Comparación de Precios
|  |  |  | CD: Contratación Directa sin Competencia |  |  | LP: Licitación Privada |  | AD: Administración Directa
² La terminología a utilizar será: |  |  |  |  | Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado
5. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
|  | ▪ | En las 5 oficinas, 1 x c / país
|  |  | ▪ | Monto: US | 8000
|  |  | Monto Total :US |  | 8000 | 100% | 0% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
6. | SERVICIOS PUBLICOS
|  | ▪ | Serv. 1: Oficina Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 3600
|  | ▪ | Serv. 2: Oficinas x c / país 5
|  |  | ▪ | Monto: US | 8000
|  |  | Monto Total :US |  | 11600 | 0% | 100% | CD | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
7. | SUMINISTROS
|  | ▪ | Sum. 1: Oficina Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 4800
|  | ▪ | Sum. 2: Oficina x país 5.
|  |  | ▪ | Monto: US | 14000
|  |  | Monto Total :US |  | 18800 | 0% | 100% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
8. | VIAJES
|  | ▪ | Viajes 1: Internacionales
|  |  | ▪ | 16 salidas Monto: US | 32000
|  | ▪ | Viajes 1: Locales
|  |  | ▪ | 18 salidas x (país 5) Monto: US | 11250
|  |  | Monto Total :US |  | 43250 | 100% | 0% | CP | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
¹ Notas: |  |  |  | LPI: Licitación Publica Internacional |  |  | LPN: Licitación Publica Nacional |  | CP: Comparación de Precios
|  |  |  | CD: Contratación Directa sin Competencia |  |  | LP: Licitación Privada |  | AD: Administración Directa
² La terminología a utilizar será: |  |  |  |  | Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado
9. | SERVICIOS DE CONSULTORIA
| ○ | Consultoria 1
|  | ▪ | 1: Gerente Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 53300 |  |  | LPI
|  | ▪ | 2: Financiero Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 32500
|  |  | Monto Total :US |  | 85800 | 100% | 0% | LPN | NO | 2er. Semestre 2003 | Adjudicado
| ○ | Consultoria 2
|  | ▪ | 3: Asist. Admvo. Regional
|  |  | ▪ | Monto: US | 9500
|  |  | Monto Total :US |  | 9500 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
| ○ | Consultoria 3
|  | ▪ | 4: Coord. para Nicaragua
|  |  | ▪ | Monto: US | 17100
|  |  | Monto Total :US |  | 17100 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
| ○ | Consultoria 4
|  | ▪ | 5: Coordinadores C.A. 4.
|  |  | ▪ | Monto: US | 72000
|  | ▪ | 6: Asistentes C.A. 5.
|  |  | ▪ | Monto: US | 45000
|  |  | Monto Total :US |  | 117000 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
| ○ | Consultoria 5
|  | ▪ | Identificar los defectos y sus
causas que afectan la calidad
del café
|  |  | 1 consultor individual |  | 30000
|  |  | Monto Total :US |  | 30000 | 100% | 0% | LPI | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
¹ Notas: |  |  |  | LPI: Licitación Publica Internacional |  |  | LPN: Licitación Publica Nacional |  | CP: Comparación de Precios
|  |  |  | CD: Contratación Directa sin Competencia |  |  | LP: Licitación Privada |  | AD: Administración Directa
² La terminología a utilizar será: |  |  |  |  | Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado
| ○ | Consultoria 6
|  | ▪ | Identificar y documentar las
prácticas que minimicen los
defectos y aumentan los atributos
de catación
|  |  | 2 consultores individuales |  | 29000
|  |  | Monto Total :US |  | 29000 | 100% | 0% | LPI | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
| ○ | Consultoria 7
|  | ▪ | Definir sistema de manejo de
calidad y elaborar materiales
|  |  | 2 consultores individuales |  | 34700
|  |  | Monto Total :US |  | 34700 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
| ○ | Consultoria 8
|  | ▪ | Implementación de un sistema de manejo
de calidad de café a través de asistencia
técnica y capacitación
|  |  | 5 consultores individuales |  | 115000
|  |  | Monto Total :US |  | 115000 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
| ○ | Consultoria 9
|  | ▪ | Implementar el sistema de calidad en
materia de catación y uso de laboratorios
|  |  | 5 consultores individuales |  | 25000
|  |  | Monto Total :US |  | 25000 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
| ○ | Consultoria 10
|  | ▪ | Brindar asistencia técnica complementaria
a los grupos pilotos de productores en
administración y organización de sus empresas
|  |  | 5 consultores individuales |  | 50000
|  |  | Monto Total :US |  | 50000 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
¹ Notas: |  |  |  | LPI: Licitación Publica Internacional |  |  | LPN: Licitación Publica Nacional |  | CP: Comparación de Precios
|  |  |  | CD: Contratación Directa sin Competencia |  |  | LP: Licitación Privada |  | AD: Administración Directa
² La terminología a utilizar será: |  |  |  |  | Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado
| ○ | Consultoria 11
|  | ▪ | Divulgar información sobre el sistema de
manejo de calidad probado en los grupos
pilotos, a través de conferencias, manuales,
afiches y artículos de prensa
|  |  | 2 consultores individuales |  | 16950
|  |  | Materiales y Local |  | 45000
|  |  | Divulgación de materiales |  | 3500
|  |  | Monto Total :US |  | 65450 | 94% | 6% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
10. | EVENTOS
| ○ | Evento 1.
|  | ▪ | Apoyar a los grupos pilotos de
productores a establecer relaciones
y alianzas con exportadoras
y tostadoras
|  |  | Nº de Eventos 1. |  | 7200
| ○ | Evento 2.
|  | ▪ | Consolidar y promover
competencias y subastas de café
de calidad en Centroamérica
|  |  | Nº de Eventos 2. |  | 45000
|  |  | Monto Total :US |  | 52200 | 100% | 0% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | En Proceso
11. | APOYO LOGISTICO
| ○ | Apoyo 1.
|  | ▪ | Desarrollo de un sistema de calidad de
café Centroamericano
11 consultores individual
|  |  | ▪ | Monto: US | 82200
|  |  | Monto Total :US |  | 82200 | 0% | 100% | AD | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
¹ Notas: |  |  |  | LPI: Licitación Publica Internacional |  |  | LPN: Licitación Publica Nacional |  | CP: Comparación de Precios
|  |  |  | CD: Contratación Directa sin Competencia |  |  | LP: Licitación Privada |  | AD: Administración Directa
² La terminología a utilizar será: |  |  |  |  | Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado
| ○ | Apoyo 2.
|  | ▪ | Implementación de un sistema de manejo
de calidad de café a través de asistencia
técnica y capacitación
11 consultores individual
|  |  | ▪ | Monto: US | 80602
|  |  | Monto Total :US |  | 80602 | 0% | 100% | AD | NO | 2do. Semestre 2004 | En Proceso
| ○ | Apoyo 3.
|  | ▪ | Fomento de nuevos mecanismos de
mercado para café de alta calidad
11 consultores individual
|  |  | ▪ | Monto: US | 60153
|  |  | Monto Total :US |  | 60153 | 0% | 100% | AD | NO | 2do. Semestre 2004 | En Proceso
| ○ | Apoyo 4.
|  | ▪ | Administración
3 consultores individual
|  |  | ▪ | Monto: US | 47579
Gtos. Gral de oficina
|  |  | ▪ | Monto: US | 37152
|  |  | Monto Total :US |  | 84731 | 0% | 100% | CD | NO | 1er. Semestre 2004 | Adjudicado
12. | AUDITORIAS FINANCIERAS
|  | ▪ | Auditores Independientes
|  |  | ▪ | Monto: US | 6000
|  |  | Monto Total :US |  | 6000 | 100% | 0% | LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | En Proceso
13. | IMPREVISTOS
|  |  | ▪ | Monto: US | 68475
|  |  | Monto Total :US |  | 68475 | 56% | 44% | AD | NO | 2do. Semestre 2004 | En Proceso
¹ Notas: |  |  |  | LPI: Licitación Publica Internacional |  |  | LPN: Licitación Publica Nacional |  | CP: Comparación de Precios
|  |  |  | CD: Contratación Directa sin Competencia |  |  | LP: Licitación Privada |  | AD: Administración Directa
² La terminología a utilizar será: |  |  |  |  | Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado

## Gral.
BUDGET -- YEAR 1
|  |  | Description |  |  |  |  | Project |  |  | Project Allocation |  | Funding
Account Title |  |  | Quantity | No. Units | Units | Unit Cost | % Alloc. | Cost |  |  | Administration | Operations | IDB/MIF | TNS Cash | TNS In Kind
1.0 | Desarrollo de la metodología para la calidad del café | [6 empty] | 175900.4 |  |  |  |  | 93700 | 0 | 82200.4
| coordinador por país | [6 empty] | 0
| asistente administrativo |  | 1 | 13 | Months | 5000 | 0% | 0 |  |  | 75600 | 176400 | 0 |  |  |  | 0
| oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 2000 | 0% | 0 |  |  |  | 54000 | 0 |  |  |  | 0
| suministros |  | 5 | 8 | Months | 1000 | 0% | 0 |  |  |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0
| comunicaciones | [6 empty] | 0
| viajes nacionales |  | 5 | 8 | Months | 350 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| viajes internacionales |  | 5 | 8 | Months | 600 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| viajes locales | [6 empty] | 0
| vehículos |  | 1 | 16 | Trips | 2000 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | -1
| arriendo del vehículo oficina regional |  | 5 | 90 | Days | 25 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| arriendo del vehículo oficina regional | [6 empty] | 0
| combustible oficina regional |  | 1 | 12 | Months | 1200 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | -1
| arriendo de vehículo oficina por país |  | 1 | 12 | Months | 200 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -1
| arriendo de vehículo oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 1200 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| combustible oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 200 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| contrato de asistencia de TechnoServe | [6 empty] | 0
| presidente de ceo |  | 1 | 12 | Months | 17333 | 5% | 10399.8 | [6 empty] | 10399.8 |  | 0
| director de América latina |  | 1 | 12 | Months | 13000 | 10% | 15600 | [6 empty] | 15600 |  | 0
| gte. del programa de América latina |  | 1 | 12 | Months | 7583 | 10% | 9099.6 | [6 empty] | 9099.6 |  | 0
| consejero de negocio para América latina |  | 1 | 12 | Months | 5500 | 10% | 6600 | [6 empty] | 6600 |  | 0
| director de mercadeo y relaciones publicas |  | 1 | 12 | Months | 9967 | 5% | 5980.2 | [6 empty] | 5980.2 |  | 0
| gerente de relaciones corporativas |  | 1 | 12 | Months | 8076 | 5% | 4845.6 | [6 empty] | 4845.6 |  | -6.1912e-06
| gerente especial de donaciones |  | 1 | 12 | Months | 7963 | 5% | 4775 | [6 empty] | 4775 |  | -3.7674e-05
| gerente en comunicaciones |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [6 empty] | 3900 |  | 0
| gerente de implementación de estrategias |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [6 empty] | 3900 |  | 0
| director de recursos humanos |  | 1 | 12 | Months | 8667 | 5% | 5200.2 | [6 empty] | 5200.2 |  | 0
| gerente de informática |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [6 empty] | 3900 |  | 0
| viajes internacionales |  | 1 | 8 | Trips | 2000 | 50% | 8000 | [6 empty] | 8000 |  | 0
| 1.1 | identificar los defectos y sus causas que afectan la calidad del café | [5 empty] | 0
|  | consultor corto plazo de int'l | 1 | 30 | Days | 500 | 100% | 15000 |  |  |  | 10000 | 15000
|  | viaje internacionales | 1 | 2 | Trips | 800 | 100% | 1600 |  |  |  | 800 | 1600
|  | perdiem | 1 | 30 | Days | 145 | 100% | 4350 |  |  |  | 2900 | 4350 |  |  |  | 30000
|  | alquiler de vehículo | 1 | 30 | Days | 100 | 100% | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 29000
|  | combustible | 1 | 30 | Days | 10 | 100% | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 34700
| 1.2 | identificar y documentar las prácticas que minimicen los defectos y aumentan los atributos de catación | [5 empty] | 0
|  | consultor a corto plazo de int'l | 1 | 30 | Days | 500 | 100% | 15000 |  |  |  | 10000 | 15000
|  | viaje internacionales | 1 | 2 | Trips | 800 | 100% | 1600 |  |  |  | 800 | 1600
|  | perdiem | 1 | 30 | Days | 145 | 100% | 4350 |  |  |  | 2900 | 4350
|  | alquiler de vehículo | 1 | 30 | Days | 100 | 100% | 3000 |  |  |  |  | 3000
|  | combustible | 1 | 30 | Days | 10 | 100% | 300 |  |  |  |  | 300
| 1.3 | definir sistema de manejo de calidad y elaborar materiales | [5 empty] | 0
|  | consultor a corto plazo de int'l | 1 | 40 | Days | 500 | 100% | 20000 |  |  |  | 10000 | 20000
|  | viaje internacionales | 1 | 1 | Trip | 800 | 100% | 800 |  |  |  | 800 | 800
|  | perdiem | 1 | 40 | Days | 145 | 100% | 5800 |  |  |  | 2900 | 5800
|  | consultores de las comunicaciones | 1 | 40 | Days | 300 | 100% | 12000 |  |  |  | 6000 | 12000
|  | viaje internacionales | 1 | 1 | Trip | 800 | 100% | 800 |  |  |  | 800 | 800
|  | perdiem | 1 | 40 | Days | 145 | 100% | 5800 |  | 5.014% |  | 2900 | 5800
2.0 | Sistema de manejo de calidad de café implementado a través de asistencia técnica y capacitación | [6 empty] | 561301.8 |  |  |  |  | 406700 | 74000 | 80601.8
| equipo de implementación del proyecto | [6 empty] | 0
| director regional del proyecto |  | 1 | 13 | Months | 5000 | 0% | 0 |  |  | 75600 | 176400 | 0
| coordinador por país |  | 5 | 8 | Months | 2000 | 100% | 80000 |  |  |  | 108000 | 80000
| asistente administrativo |  | 5 | 8 | Months | 1000 | 100% | 40000 |  |  |  | 72000 | 40000
| oficina por país | [6 empty] | 0
| suministros |  | 5 | 8 | Months | 350 | 100% | 14000 | 14000 |  |  |  |  | 14000
| comunicaciones |  | 5 | 8 | Months | 600 | 100% | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 24000
| viajes nacionales | [6 empty] | 0
| viajes internacionales |  | 1 | 16 | Trips | 2000 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0
| viajes locales |  | 5 | 90 | Days | 25 | 100% | 11250 | 11250 |  |  |  | 11250
| vehículos | [6 empty] | 0
| arriendo del vehículo oficina regional |  | 1 | 12 | Months | 1200 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| combustible oficina regional |  | 1 | 12 | Months | 200 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| arriendo de vehículo oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 1200 | 100% | 48000 | 48000 |  |  |  | 24000 | 24000
| combustible oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 200 | 100% | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 8000
| contrato de asistencia de TechnoServe | [6 empty] | 0
| presidente de ceo |  | 1 | 12 | Months | 17333 | 5% | 10399.8 | [6 empty] | 10399.8
| director de América latina |  | 1 | 12 | Months | 13000 | 10% | 15600 | [6 empty] | 15600
| gte. del programa de América latina |  | 1 | 12 | Months | 7583 | 10% | 9099.6 | [6 empty] | 9099.6
| consejero de negocio para América latina |  | 1 | 12 | Months | 5500 | 10% | 6600 | [6 empty] | 6600
| director de mercadeo y relaciones publicas |  | 1 | 12 | Months | 9967 | 5% | 5980.2 | [6 empty] | 5980.2
| gerente de relaciones corporativas |  | 1 | 12 | Months | 8076 | 5% | 4845 | [6 empty] | 4845
| gerente especial de donaciones |  | 1 | 12 | Months | 7963 | 5% | 4777 | [6 empty] | 4777
| gerente en comunicaciones |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [6 empty] | 3900
| gerente de implementación de estrategias |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [6 empty] | 3900
| director de recursos humanos |  | 1 | 12 | Months | 8667 | 5% | 5200.2 | [6 empty] | 5200.2
| gerente de informática |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [6 empty] | 3900
| viajes internacionales |  | 1 | 8 | Trips | 2000 | 40% | 6400 | [6 empty] | 6400
| 2.1 | identificar exportadoras y torrefactoras con interés en el proyecto | [5 empty] | 0
|  | consultores a corto plazo locales | 5 | 75 | Days | 200 | 100% | 75000 |  |  |  | 120000 | 75000
|  | alquiler de las máquinas que clasifican de la cereza del café | 2 | 2 | Months | 10000 | 100% | 40000 |  |  |  |  | 40000
| 2.2 | Identificar grupos pilotos | [5 empty] | 0
|  | consultores a corto plazo locales | 5 | 25 | Days | 200 | 100% | 25000 |  |  |  | 60000 | 25000
| 2.3 | selección de grupos pilotos | [5 empty] | 0
|  | consultores a corto plazo locales | 5 | 50 | Days | 200 | 100% | 50000 |  |  |  | 120000 | 50000
| 2.4 | Provide Funding To Upgrade Mills and Cupping Labs | [5 empty] | 0
|  | Funding to Producers |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 100000
| 2.5 | divulgar información sobre el sistema de manejo de calidad en los grupos pilotos | [5 empty] | 0
| 1 | consultor corto plazo | 1 | 10 | Days | 500 | 100% | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 2 | viaje internacionales | 1 | 1 | Trip | 800 | 100% | 800 |  |  |  |  | 800
| 3 | perdiem | 1 | 10 | Days | 145 | 100% | 1450 |  |  |  |  | 1450
| 4 | consultores de las comunicaciones | 1 | 20 | Days | 300 | 100% | 6000 |  |  |  |  | 6000
| 5 | viaje internacionales | 1 | 1 | Trip | 800 | 100% | 800 |  |  |  |  | 800
| 6 | perdiem | 1 | 20 | Days | 145 | 100% | 2900 |  |  |  |  | 2900
| 7 | costes del lugar - incluyendo comidas | 5 | 1 | Event | 800 | 100% | 4000 |  |  |  | 12000 |  | 4000
| 8 | preparación e impresión de manuales | 1 | 2000 | Manuals | 10 | 100% | 20000 |  |  |  | 50000 | 20000
| 9 | preparación e impresión de carteles | 1 | 2000 | Posters | 5 | 100% | 10000 |  |  |  | 25000 | 10000
| 10 | preparación y el quemarse de CDS | 1 | 500 | CDs | 10 | 100% | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 11 | desarrollo y mantenimiento del sitio Web | 1 | 6 | Months | 1000 | 100% | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 0.93888 | 0.061115
| 12 | coste de ruedas de prensa | 5 | 1 | Event | 700 | 100% | 3500 |  |  |  | 10500 | 3500 |  |  | 61450 | 4000 | 65450
| 2.6 | Organize Trainings on Coffee Quality | [5 empty] | 0
|  | Site Costs - Including Meals | 5 | 0 | Events | 250 | 100% | 0 |  |  |  | 30000 | 0
|  | Preparation and Printing of Materials | 5 | 0 | Events | 100 | 100% | 0 |  |  |  | 12000 | 0
|  | Local Short-term Consultants | 5 | 0 | Days | 200 | 100% | 0 |  |  |  | 48000 | 0
| 2.7 | Organize Trainings on Cupping | [5 empty] | 0
|  | Site Costs - Including Cupping Lab Equipment and Meals | 5 | 0 | Events | 225 | 100% | 0 |  |  |  | 3375 | 0
|  | Preparation and Printing of Materials | 5 | 0 | Events | 100 | 100% | 0 |  |  |  | 1500 | 0
|  | Int'l Short-term Consultants | 5 | 0 | Days | 500 | 100% | 0 |  |  |  | 15000 | 0
|  | International Travel (U.S. - Central America) | 1 | 0 | Trip | 800 | 100% | 0 |  |  |  | 2400 | 0
|  | Per Diem | 5 | 0 | Days | 145 | 100% | 0 |  |  |  | 4350 | 0
|  | Site Costs - Including Cupping Lab Equipment and Meals | 5 | 0 | Events | 300 | 100% | 0 |  |  |  | 4500 | 0
|  | Preparation and Printing of Materials | 5 | 0 | Events | 100 | 100% | 0 |  |  |  | 1500 | 0
|  | Local Short-term Consultants | 5 | 0 | Days | 200 | 100% | 0 |  | 24.54% |  | 6000 | 0
3.0 | promueva los mecanismos de nuevo mercado para el café de la calidad | [6 empty] | 112353.4 |  |  |  |  | 52200 | 0 | 60153.4
| equipo de implementación del proyecto | [6 empty] | 0
| director regional del proyecto |  | 1 | 13 | Months | 5000 | 0% | 0 |  |  | 75600 | 176400 | 0
| coordinador por país |  | 5 | 8 | Months | 2000 | 0% | 0 |  |  |  | 108000 | 0
| asistente administrativo |  | 5 | 8 | Months | 1000 | 0% | 0 |  |  |  | 72000 | 0
| oficina por país | [6 empty] | 0
| suministros |  | 5 | 8 | Months | 350 | 0% | 0 | [5 empty] | 0
| comunicaciones |  | 5 | 8 | Months | 600 | 0% | 0 | [5 empty] | 0
| viajes nacionales | [6 empty] | 0
| viajes internacionales |  | 1 | 16 | Trips | 2000 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
| viajes locales |  | 5 | 90 | Days | 25 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
| vehículos | [6 empty] | 0
| arriendo del vehículo oficina regional |  | 1 | 12 | Months | 1200 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| combustible oficina regional |  | 1 | 12 | Months | 200 | 0% | 0 | [5 empty] | 0
| arriendo de vehículo oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 1200 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| combustible oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 200 | 0% | 0 | [5 empty] | 0
| contrato de asistencia de TechnoServe | [6 empty] | 0
| presidente de ceo |  | 1 | 12 | Months | 17333 | 5% | 10399.8 | [6 empty] | 10399.8
| director de América latina |  | 1 | 12 | Months | 13000 | 5% | 7800 | [6 empty] | 7800
| gte. del programa de América latina |  | 1 | 12 | Months | 7583 | 5% | 4549.8 | [6 empty] | 4549.8
| consejero de negocio para América latina |  | 1 | 12 | Months | 5500 | 5% | 3300 | [6 empty] | 3300
| director de mercadeo y relaciones publicas |  | 1 | 12 | Months | 9967 | 5% | 5980.2 | [6 empty] | 5980.2
| gerente de relaciones corporativas |  | 1 | 12 | Months | 8076 | 5% | 4845.6 | [6 empty] | 4845.6
| gerente especial de donaciones |  | 1 | 12 | Months | 7963 | 5% | 4777.8 | [6 empty] | 4777.8
| gerente en comunicaciones |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [6 empty] | 3900
| gerente de implementación de estrategias |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [6 empty] | 3900
| director de recursos humanos |  | 1 | 12 | Months | 8667 | 5% | 5200.2 | [6 empty] | 5200.2
| gerente de informática |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [6 empty] | 3900
| viajes internacionales |  | 1 | 8 | Trips | 2000 | 10% | 1600 | [6 empty] | 1600
| 3.1 | apoyar a los grupos pilotos de productores a establecer relaciones y alianzas con exportadoras y tostadoras | [5 empty] | 0
|  | costo de materiales promocionales | 1 | 12 | Groups | 300 | 100% | 3600 |  |  |  | 14400 | 3600
|  | El costo de enviar muestras | 1 | 12 | Groups | 300 | 100% | 3600 |  |  |  | 14400 | 3600
| 3.2 | Consolidar y promover competencias y subastas de café de calidad en Centroamérica | [5 empty] | 0
|  | contribución a los costes del acontecimiento | 2 | 1 | Event | 22500 | 100% | 45000 |  |  |  | 240000 | 45000
| 3.3 | Explore New Permanent Market Mechanism | [5 empty] | 0
|  | Int'l Short-term Consultants |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 20000
|  | International Travel (U.S. - Central America) |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 800
|  | Per Diem |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 5800
| 3.4 | Analyze Other Market Experiences that Recognize Quality
|  | Int'l Short-term Consultants |  |  |  |  | 100%
|  | International Travel (U.S. - Central America) |  |  |  |  | 100%
|  | Per Diem |  |  |  |  | 100%
| 3.5 | Organize Final Regional Conference to Disseminate Results
|  | Site Costs |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 12000 |  | 0
|  | Int'l Short-term Consultants |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  |  | 0
|  | International Travel (U.S. - Central America) |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Per Diem |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Preparation and Printing of Materials |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 50000 | 0
4 | administración | [6 empty] | 377131.2207 |  |  |  |  | 169400 | 123000 | 84731.2207
equipo de implementación del proyecto
| gerente regional |  | 1 | 13 | Months | 5000 | 100% | 65000 |  |  | 75600 | 176400 | 65000
| financiero regional |  | 1 | 13 | Months | 3200 | 100% | 41600 |  |  | 63000 | 27000 | 41600
| asistente regional |  | 1 | 13 | Months | 1200 | 100% | 15600 |  |  | 25200 | 10800 | 15600
| oficina regional | [6 empty] | 0
| renta de oficina regional |  | 1 | 12 | Months | 750 | 100% | 9000 |  |  | 8100 | 18900 |  | 9000
| utilidades |  | 1 | 12 | Months | 300 | 100% | 3600 |  |  | 3240 | 7560 |  | 3600
| suministros |  | 1 | 12 | Months | 400 | 100% | 4800 |  |  | 7560 | 17640 |  | 4800
| comunicaciones |  | 1 | 12 | Months | 1000 | 100% | 12000 |  |  | 10800 | 25200 |  | 12000
| oficina de campo | [6 empty] | 0
| alquiler de oficina incluye celador |  | 5 | 8 | Months | 500 | 100% | 20000 | [5 empty] | 20000
| utilidades |  | 5 | 8 | Months | 200 | 100% | 8000 | [5 empty] | 8000
| equipamiento | [6 empty] | 0
| computadoras personales |  | 13 | 1 | System | 2000 | 100% | 26000 | [5 empty] | 26000
| equipamiento de oficina (copiadora, fax, pdas) |  | 5 | 1 | System | 6000 | 100% | 30000 | [5 empty] | 30000
| mantenimiento y reparaciones |  | 5 | 8 | Months | 200 | 100% | 8000 |  |  |  |  | 8000
| contrato de la ayuda de TechnoServe | [6 empty] | 0
| principal oficial financiero |  | 1 | 12 | Months | 10400 | 15% | 18720 | [6 empty] | 18720
| proyectos especiales del regulador |  | 1 | 12 | Months | 9533 | 15% | 17159.4 | [6 empty] | 17159.4
| analista financiero |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 15% | 11700 | [6 empty] | 11700
| costos de oficina |  | 1 | 12 | Months | 18102 | 17.1% | 37151.8207 | [6 empty] | 37151.8207
| Viajes | [6 empty] | 0
| Viajes Internacionales |  | 1 | 16 | Trips | 2000 | 100% | 32000 |  |  |  |  | 32000 |  |  |  | 0
| Vehiculos | [6 empty] | 0
| Alquiler Vehiculo Regional |  | 1 | 12 | Months | 1200 | 100% | 14400 |  |  |  |  | 7200 | 7200 |  |  | 0
| Combustible Vehiculo Regional |  | 1 | 12 | Months | 200 | 100% | 2400 | [5 empty] | 2400 |  |  | 0
5 | evaluaciones | [6 empty] | 0
6 | auditorias financieras | [6 empty] | 6000 |  |  |  |  | 6000
[16 empty] | 0.56188 | 0.43812
7 | imprevistos | [6 empty] | 68475 |  |  |  |  | 38475 | 30000 |  | 68475
TOTAL EXPENSES | [7 empty] | 1301161.8207 |  | 100% | 581310 | 3137515.1652 | 766475 | 227000 | 307686.8207
[8 empty] | -24400 | 52625 | -0.85225 | -371160 | -1989002.6652 | -19600 | -4800 | 0
0

## aporte en especie
BUDGET -- YEAR 1
|  |  | Description |  |  |  |  | Project |  | Project Allocation |  | Funding
Account Title |  |  | Quantity | No. Units | Units | Unit Cost | % Alloc. | Cost |  | Administration | Operations | IDB/MIF | TNS Cash | TNS In Kind
1.0 | Desarrollo de la metodología para la calidad del café | [6 empty] | 82200.4 |  |  |  | 0 | 0 | 82200.4
| coordinador por país | [6 empty] | 0
| asistente administrativo |  | 1 | 13 | Months | 5000 | 0% | 0 |  | 75600 | 176400 | 0 |  |  | #REF!
| oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 2000 | 0% | 0 |  |  | 54000 | 0 |  |  | #REF!
| suministros |  | 5 | 8 | Months | 1000 | 0% | 0 |  |  | 36000 | 0 |  |  | #REF!
| comunicaciones | [6 empty] | 0
| viajes nacionales |  | 5 | 8 | Months | 350 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
| viajes internacionales |  | 5 | 8 | Months | 600 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
| viajes locales | [6 empty] | 0
| vehículos |  | 1 | 16 | Trips | 2000 | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
| arriendo del vehículo oficina regional |  | 5 | 90 | Days | 25 | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
| arriendo del vehículo oficina regional | [6 empty] | 0
| combustible oficina regional |  | 1 | 12 | Months | 1200 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
| arriendo de vehículo oficina por país |  | 1 | 12 | Months | 200 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
| arriendo de vehículo oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 1200 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
| combustible oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 200 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
| contrato de asistencia de TechnoServe | [6 empty] | 0
| presidente de ceo |  | 1 | 12 | Months | 17333 | 5% | 10399.8 | [5 empty] | 10399.8 | 0
| director de América latina |  | 1 | 12 | Months | 13000 | 10% | 15600 | [5 empty] | 15600 | 0
| gte. del programa de América latina |  | 1 | 12 | Months | 7583 | 10% | 9099.6 | [5 empty] | 9099.6 | 0
| consejero de negocio para América latina |  | 1 | 12 | Months | 5500 | 10% | 6600 | [5 empty] | 6600 | 0
| director de mercadeo y relaciones publicas |  | 1 | 12 | Months | 9967 | 5% | 5980.2 | [5 empty] | 5980.2 | 0
| gerente de relaciones corporativas |  | 1 | 12 | Months | 8076 | 5% | 4845.6 | [5 empty] | 4845.6 | -6.1912e-06
| gerente especial de donaciones |  | 1 | 12 | Months | 7963 | 5% | 4775 | [5 empty] | 4775 | -3.7674e-05
| gerente en comunicaciones |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [5 empty] | 3900 | 0
| gerente de implementación de estrategias |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [5 empty] | 3900 | 0
| director de recursos humanos |  | 1 | 12 | Months | 8667 | 5% | 5200.2 | [5 empty] | 5200.2 | 0
| gerente de informática |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [5 empty] | 3900 | 0
| viajes internacionales |  | 1 | 8 | Trips | 2000 | 50% | 8000 | [5 empty] | 8000 | 0
2.0 | Sistema de manejo de calidad de café implementado a través de asistencia técnica y capacitación | [6 empty] | 80601.8 |  |  |  | 0 | 0 | 80601.8
| contrato de asistencia de TechnoServe | [6 empty] | 0
| presidente de ceo |  | 1 | 12 | Months | 17333 | 5% | 10399.8 | [5 empty] | 10399.8
| director de América latina |  | 1 | 12 | Months | 13000 | 10% | 15600 | [5 empty] | 15600
| gte. del programa de América latina |  | 1 | 12 | Months | 7583 | 10% | 9099.6 | [5 empty] | 9099.6
| consejero de negocio para América latina |  | 1 | 12 | Months | 5500 | 10% | 6600 | [5 empty] | 6600
| director de mercadeo y relaciones publicas |  | 1 | 12 | Months | 9967 | 5% | 5980.2 | [5 empty] | 5980.2
| gerente de relaciones corporativas |  | 1 | 12 | Months | 8076 | 5% | 4845 | [5 empty] | 4845
| gerente especial de donaciones |  | 1 | 12 | Months | 7963 | 5% | 4777 | [5 empty] | 4777
| gerente en comunicaciones |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [5 empty] | 3900
| gerente de implementación de estrategias |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [5 empty] | 3900
| director de recursos humanos |  | 1 | 12 | Months | 8667 | 5% | 5200.2 | [5 empty] | 5200.2
| gerente de informática |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [5 empty] | 3900
| viajes internacionales |  | 1 | 8 | Trips | 2000 | 40% | 6400 | [5 empty] | 6400
| 2.6 | Organize Trainings on Coffee Quality | [5 empty] | 0
|  | Site Costs - Including Meals | 5 | 0 | Events | 250 | 100% | 0 |  |  | 30000 | 0
|  | Preparation and Printing of Materials | 5 | 0 | Events | 100 | 100% | 0 |  |  | 12000 | 0
|  | Local Short-term Consultants | 5 | 0 | Days | 200 | 100% | 0 |  |  | 48000 | 0
| 2.7 | Organize Trainings on Cupping | [5 empty] | 0
|  | Site Costs - Including Cupping Lab Equipment and Meals | 5 | 0 | Events | 225 | 100% | 0 |  |  | 3375 | 0
|  | Preparation and Printing of Materials | 5 | 0 | Events | 100 | 100% | 0 |  |  | 1500 | 0
|  | Int'l Short-term Consultants | 5 | 0 | Days | 500 | 100% | 0 |  |  | 15000 | 0
|  | International Travel (U.S. - Central America) | 1 | 0 | Trip | 800 | 100% | 0 |  |  | 2400 | 0
|  | Per Diem | 5 | 0 | Days | 145 | 100% | 0 |  |  | 4350 | 0
|  | Site Costs - Including Cupping Lab Equipment and Meals | 5 | 0 | Events | 300 | 100% | 0 |  |  | 4500 | 0
|  | Preparation and Printing of Materials | 5 | 0 | Events | 100 | 100% | 0 |  |  | 1500 | 0
|  | Local Short-term Consultants | 5 | 0 | Days | 200 | 100% | 0 | 24.54% |  | 6000 | 0
3.0 | promueva los mecanismos de nuevo mercado para el café de la calidad | [6 empty] | 60153.4 |  |  |  | 0 | 0 | 60153.4
| equipo de implementación del proyecto | [6 empty] | 0
| director regional del proyecto |  | 1 | 13 | Months | 5000 | 0% | 0 |  | 75600 | 176400 | 0
| coordinador por país |  | 5 | 8 | Months | 2000 | 0% | 0 |  |  | 108000 | 0
| asistente administrativo |  | 5 | 8 | Months | 1000 | 0% | 0 |  |  | 72000 | 0
| oficina por país | [6 empty] | 0
| suministros |  | 5 | 8 | Months | 350 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
| comunicaciones |  | 5 | 8 | Months | 600 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
| viajes nacionales | [6 empty] | 0
| viajes internacionales |  | 1 | 16 | Trips | 2000 | 0% | 0 |  |  |  | 0
| viajes locales |  | 5 | 90 | Days | 25 | 0% | 0 |  |  |  | 0
| vehículos | [6 empty] | 0
| arriendo del vehículo oficina regional |  | 1 | 12 | Months | 1200 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0
| combustible oficina regional |  | 1 | 12 | Months | 200 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
| arriendo de vehículo oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 1200 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0
| combustible oficina por país |  | 5 | 8 | Months | 200 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
| contrato de asistencia de TechnoServe | [6 empty] | 0
| presidente de ceo |  | 1 | 12 | Months | 17333 | 5% | 10399.8 | [5 empty] | 10399.8
| director de América latina |  | 1 | 12 | Months | 13000 | 5% | 7800 | [5 empty] | 7800
| gte. del programa de América latina |  | 1 | 12 | Months | 7583 | 5% | 4549.8 | [5 empty] | 4549.8
| consejero de negocio para América latina |  | 1 | 12 | Months | 5500 | 5% | 3300 | [5 empty] | 3300
| director de mercadeo y relaciones publicas |  | 1 | 12 | Months | 9967 | 5% | 5980.2 | [5 empty] | 5980.2
| gerente de relaciones corporativas |  | 1 | 12 | Months | 8076 | 5% | 4845.6 | [5 empty] | 4845.6
| gerente especial de donaciones |  | 1 | 12 | Months | 7963 | 5% | 4777.8 | [5 empty] | 4777.8
| gerente en comunicaciones |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [5 empty] | 3900
| gerente de implementación de estrategias |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [5 empty] | 3900
| director de recursos humanos |  | 1 | 12 | Months | 8667 | 5% | 5200.2 | [5 empty] | 5200.2
| gerente de informática |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 5% | 3900 | [5 empty] | 3900
| viajes internacionales |  | 1 | 8 | Trips | 2000 | 10% | 1600 | [5 empty] | 1600
4 | administración | [6 empty] | 84731.2207 |  |  |  | 0 | 0 | 84731.2207
| contrato de la ayuda de TechnoServe | [6 empty] | 0
| principal oficial financiero |  | 1 | 12 | Months | 10400 | 15% | 18720 | [5 empty] | 18720
| proyectos especiales del regulador |  | 1 | 12 | Months | 9533 | 15% | 17159.4 | [5 empty] | 17159.4
| analista financiero |  | 1 | 12 | Months | 6500 | 15% | 11700 | [5 empty] | 11700
| costos de oficina |  | 1 | 12 | Months | 18102 | 17.1% | 37151.8207 | [5 empty] | 37151.8207
TOTAL EXPENSES | [7 empty] | 307686.8207 | 100% | 581310 | 3137515.1652 | 0 | 0 | 307686.8207

## gastos efectuados
TECHNONICARAGUA
Proyecto de Apoyo a la Posición Competitiva del Café de Centroamérica
Estado de Ingresos y Gastos 07 de Nov. al 14 de Feb. de 2004
(US DOLLARS)
BID debe | Categoría | [13 empty] | # de Cuenta
a TNS | BID | TNS | Fecha | Cheque | Ingreso | Gasto | Proveedor o Consultor | Concepto | T.C. | # de Cta. | Tipo de Cta. | Descrip. De Cta. | Banco | Serial | Catalogo TNN
|  | X | 2003-11-07 | 10947 |  | 138 | COMPU-EXPRESS | Compra de silla - Gerencia regional | 15.6 | 100-212-854 | Cta. Cte. en C$ | TechnoServe | Bancentro | 1 | 117001
|  | X | 2003-11-27 | 10988 |  | 327.7502 | COMPU-EXPRESS | Compra de impresora Láser jet 1015 | 15.65 | 100-212-854 | Cta. Cte. en C$ | TechnoServe | Bancentro | 6 | 117001
|  | X | 2003-12-02 | 9998 |  | 1988.26 | Tishiba Corp. | Compra de Computadora Portatil Dir. Reg. | 15.55 | 999-999-999 | Cta. Cte. en US$ | TechnoServe | Banco W. | 8 | 117001
|  | X | 2003-12-02 | 2117 |  | 1794 | COMTECH | Compra de computador marca DELL -Gerencia Financiera | 15.55 | 101-216-853 | Cta. Cte. en US$ | TechnoServe | Bancentro | 17 | 117001
|  | X | 2004-02-04 | 9999 |  | 506.4 | Hp. Corrp. | Compra de computadors de bolsillo Dir. Reg. | 15.6242 | 999-999-999 | Cta. Cte. en US$ | TechnoServe | Banco W. | 50 | 117001
|  | X | 2004-01-21 | 2 |  | 512.9816 | David Villalobos González | Adelanto de Gts. Para compra de Materiales y Otros | 15.5951 | 351-171-863 | Cta. Cte. En C$ | Aporte TechnoServe | BAC | 35 | 4402240
|  | X | 2004-01-23 | 5 |  | 1152.3915 | Alejandro Wassmer H. | Compra de equipo de teléfono | 15.5993 | 351-171-863 | Cta. Cte. En C$ | Aporte TechnoServe | BAC | 38 | 4402140
|  | X | 2004-01-28 | 6 |  | 602.1897 | Julio C. Obando Vindell | Pago de mano de obra instalaciones telefónica e Internet | 15.6097 | 351-171-863 | Cta. Cte. En C$ | Aporte TechnoServe | BAC | 44 | 4402140
|  | X | 2004-01-29 | 7 |  | 220.3847 | Persianas Decorativas | Pago hechuras de cortinas en oficina de TNN 50% | 15.6117 | 351-171-863 | Cta. Cte. En C$ | Aporte TechnoServe | BAC | 45 | 4402140
|  | X | 2004-01-30 | 8 |  | 128.0918 | Horacio Moreno Juárez | Instalación de cubículos en OFIPLAZA | 15.6138 | 351-171-863 | Cta. Cte. En C$ | Aporte TechnoServe | BAC | 47 | 4402140
|  | X | 2004-02-03 | 9 |  | 220.2366 | Persianas Decorativas | Pago hechuras de cortinas en oficina de TNN 50% | 15.6222 | 351-171-863 | Cta. Cte. En C$ | Aporte TechnoServe | BAC | 50 | 4402140
[5 empty] | 0 | 7590.686
[5 empty] | 0 | 7590.686
4640